## Lista (hidden)
Plan de Acción Integrado |  | Plan de ajuste y sostenibilidad MIPG
Nombre del plan | Dependencia líder | Dimensión | Políticas de gestión y desempeño institucional y componente | Dependencia líder
Plan Estratégico de Talento Humano | Dirección de Talento Humano | Talento humano | Gestión estratégica del talento humano | Dirección de Talento Humano
Plan de Anual de Vacantes | Dirección de Talento Humano |  | Integridad | Dirección de Talento Humano
Plan de Previsión de Recursos Humanos | Dirección de Talento Humano | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | Oficina Asesora de Planeación
Plan de Capacitación | Dirección de Talento Humano |  | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Oficina Asesora de Planeación, Subdirección Financiera
Plan de Incentivos Institucionales o Plan de Bienestar e Incentivos | Dirección de Talento Humano |  | Compras y contratación pública | Dirección de Contratación
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Dirección de Talento Humano | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Oficina Asesora de Planeación, Dirección Administrativa y Financiera
Plan Anual de Adquisiciones | Dirección de Contratación |  | Gobierno digital | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Plan de Gasto Público (Plan de Acción Institucional) | Oficina Asesora de Planeación |  | Seguridad digital | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | Defensa jurídica | Oficina Asesora Jurídica
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | Mejora normativa | Oficina Asesora Jurídica
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | Servicio al ciudadano | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía
Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR | Subdirección de Servicios Administrativos |  | Racionalización de trámites | Oficina Asesora de Planeación
Plan de Conservación Documental | Subdirección de Servicios Administrativos |  | Participación ciudadana en la gestión pública | Oficina Asesora de Planeación
Plan de Preservación Digital | Subdirección de Servicios Administrativos |  | Gestión ambiental (componente) | Dirección Administrativa y Financiera
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación | Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Oficina Asesora de Planeación
Plan de Estrategia de Participación | Oficina Asesora de Planeación | Información y Comunicación | Archivos y gestión documental | Subdirección de Servicios Administrativos
Plan Institucional de Gestión Ambiental | Dirección Administrativa y Financiera |  | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Oficina Asesora de Planeación
Plan de Ajuste y Sostenibilidad MIPG | Oficina Asesora de Planeación |  | Gestión de la información estadística | Oficina Asesora de Planeación
|  | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Oficina Asesora de Planeación
|  | Control Interno | Control Interno | Oficina Asesora de Planeación

## Plan MIPG
Programación de actividades
Plan de ajuste y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 2022
Alcaldía Mayor de Bogotá
Secretaría General
Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Políticas de gestión y desempeño institucional y componente | Dependencia líder de la política de gestión y desempeño institucional y componente | ID_Actividad | Actividad | Dependencia responsable de implementar la actividad | Variable | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Beneficios generados con el cumplimiento de la meta (acumulada en la vigencia) | Avances, retrasos o dificultades, y soluciones para el cumplimiento de la meta (acumulada en la vigencia)
Talento humano | Gestión estratégica del talento humano | Dirección de Talento Humano | 1 | Realizar entrevista a los/as candidatos/as a los cargos vacantes en la entidad que se deban poblar a través de nombramientos provisionales y la aplicación de la evaluación de competencias comportamentales aplicada por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD a los de libre nombramiento y remoción. Es de aclarar que el proceso de vinculación para poblar empleos en provisionalidad y de libre nombramiento tienen un comportamiento dinámico dependiendo de las necesidades del servicio (poblamiento de la planta). | Dirección de Talento Humano | % PROGRAMADO | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
[6 empty] | % EJECUTADO | [12 empty] | 0%
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | SOPORTES PROGRAMADOS | Formato 2211300-FT-871 Entrevista o Evaluación de Competencias Comportamentales aplicada por el DASCD, de acuerdo al tipo de vinculación. | Formato 2211300-FT-871 Entrevista o Evaluación de Competencias Comportamentales aplicada por el DASCD, de acuerdo al tipo de vinculación. | Formato 2211300-FT-871 Entrevista o Evaluación de Competencias Comportamentales aplicada por el DASCD, de acuerdo al tipo de vinculación. | Formato 2211300-FT-871 Entrevista o Evaluación de Competencias Comportamentales aplicada por el DASCD, de acuerdo al tipo de vinculación. | Formato 2211300-FT-871 Entrevista o Evaluación de Competencias Comportamentales aplicada por el DASCD, de acuerdo al tipo de vinculación. | Formato 2211300-FT-871 Entrevista o Evaluación de Competencias Comportamentales aplicada por el DASCD, de acuerdo al tipo de vinculación. | Formato 2211300-FT-871 Entrevista o Evaluación de Competencias Comportamentales aplicada por el DASCD, de acuerdo al tipo de vinculación. | Formato 2211300-FT-871 Entrevista o Evaluación de Competencias Comportamentales aplicada por el DASCD, de acuerdo al tipo de vinculación. | Formato 2211300-FT-871 Entrevista o Evaluación de Competencias Comportamentales aplicada por el DASCD, de acuerdo al tipo de vinculación. | Formato 2211300-FT-871 Entrevista o Evaluación de Competencias Comportamentales aplicada por el DASCD, de acuerdo al tipo de vinculación. | Formato 2211300-FT-871 Entrevista o Evaluación de Competencias Comportamentales aplicada por el DASCD, de acuerdo al tipo de vinculación. | Formato 2211300-FT-871 Entrevista o Evaluación de Competencias Comportamentales aplicada por el DASCD, de acuerdo al tipo de vinculación. | No aplica
[6 empty] | AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | RETRASOS O DIFICULTADES Y SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | SOPORTES ENTREGADOS | [12 empty] | No aplica
Talento humano | Gestión estratégica del talento humano | Dirección de Talento Humano | 2 | Capacitar a los/as servidores/as en temas relacionados con transparencia y acceso a la información Pública. | Dirección de Talento Humano | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100%
[6 empty] | % EJECUTADO | [12 empty] | 0%
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
[6 empty] | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Registros de Asistencia o Listado de servidores/as que aprobaron el curso o Certificados de realización de curso virtual. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Registros de Asistencia o Listado de servidores/as que aprobaron el curso o Certificados de realización de curso virtual. | No aplica
[6 empty] | AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | RETRASOS O DIFICULTADES Y SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | SOPORTES ENTREGADOS | [12 empty] | No aplica
Talento humano | Gestión estratégica del talento humano | Dirección de Talento Humano | 3 | Adoptar e implementar actividades que propendan al fortalecimiento de las competencias blandas de los/as servidores/as de la Entidad y que estén fundamentadas en el trabajo en equipo, la colaboración, el liderazgo, la solución de conflictos, la adaptación al cambio, entre otras competencias que apuntan a la sinergia. | Dirección de Talento Humano | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100%
[6 empty] | % EJECUTADO | [12 empty] | 0%
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
[6 empty] | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1. Registro de asistencia con fecha de realización de la actividad 2. Registros fotográficos con fecha de realización de la actividad o 3. Grabación de la sesión o 4. Memorias proyectadas en las jornadas de capacitación. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1. Registro de asistencia con fecha de realización de la actividad 2. Registros fotográficos con fecha de realización de la actividad o 3. Grabación de la sesión o 4. Memorias proyectadas en las jornadas de capacitación. | No aplica
[6 empty] | AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | RETRASOS O DIFICULTADES Y SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | SOPORTES ENTREGADOS | [12 empty] | No aplica
Talento humano | Integridad | Dirección de Talento Humano | 4 | Realizar campaña comunicacional relacionada con la responsabilidad que asiste a los/as servidores/as frente a la actualización de la declaración juramentada de Bienes y Rentas. | Dirección de Talento Humano | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | % EJECUTADO | [12 empty] | 0%
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
[6 empty] | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1. Memorando electrónico o 2. Campaña comunicacional a través de SOY 10. | 1. Memorando electrónico o 2. Campaña comunicacional a través de SOY 10. | 1. Memorando electrónico o 2. Campaña comunicacional a través de SOY 10. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
[6 empty] | AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | RETRASOS O DIFICULTADES Y SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | SOPORTES ENTREGADOS | [12 empty] | No aplica
Talento humano | Integridad | Dirección de Talento Humano | 5 | Realizar campaña comunicacional relacionada con la responsabilidad que asiste a los/as servidores/as frente a la actualización de la declaración proactiva de conflicto de intereses. | Dirección de Talento Humano | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | % EJECUTADO | [12 empty] | 0%
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
[6 empty] | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1. Memorando electrónico o 2. Campaña comunicacional a través de SOY 10. | 1. Memorando electrónico o 2. Campaña comunicacional a través de SOY 10. | 1. Memorando electrónico o 2. Campaña comunicacional a través de SOY 10. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
[6 empty] | AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | RETRASOS O DIFICULTADES Y SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | SOPORTES ENTREGADOS | [12 empty] | No aplica
Talento humano | Integridad | Dirección de Talento Humano | 6 | Proyectar, revisar y suscribir memorando electrónico dirigido a todos los directivos de la entidad dentro de los 5 primeros días hábiles al vencimiento de cada mensualidad mientras dure el período de presentación de declaración de impuestos sobre la renta y complementarios recordándoles la responsabilidad que tiene frente a la publicación de la declaración del impuesto a la renta y complementarios del año 2021 en el SIGEP en conjunto con la declaración de conflicto de intereses. | Dirección de Talento Humano | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 100%
[6 empty] | % EJECUTADO | [12 empty] | 0%
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0%
[6 empty] | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Memorando electrónico. | Memorando electrónico. | Memorando electrónico. | No aplica | No aplica
[6 empty] | AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | RETRASOS O DIFICULTADES Y SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | SOPORTES ENTREGADOS | [12 empty] | No aplica
Talento humano | Integridad | Dirección de Talento Humano | 7 | Realizar jornadas de sensibilización en materia de conflicto de intereses. | Dirección de Talento Humano | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100%
[6 empty] | % EJECUTADO | [12 empty] | 0%
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
[6 empty] | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1. Registro de asistencia o 2. Registros fotográficos 0 3. Grabación de la sesión | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1. Registro de asistencia o 2. Registros fotográficos 0 3. Grabación de la sesión | No aplica
[6 empty] | AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | RETRASOS O DIFICULTADES Y SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | SOPORTES ENTREGADOS | [12 empty] | No aplica
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación institucional | Oficina Asesora de Planeación | 8 | Actualizar el documento de Contexto estratégico de la Secretaría General | Oficina Asesora de Planeación | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | % EJECUTADO | [12 empty] | 0%
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
[6 empty] | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | No aplica | No aplica | Documento de propuesta de actualización del Contexto estratégico de la Secretaría General | No aplica | Documento del Contexto estratégico de la Secretaría General actualizado | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
[6 empty] | AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | RETRASOS O DIFICULTADES Y SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | SOPORTES ENTREGADOS | [12 empty] | No aplica
Direccionamiento estratégico y planeación | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Oficina Asesora de Planeación, Dirección Administrativa y Financiera | 9 | Realizar seguimiento mensual a la ejecución presupuestal por proyecto de inversión | Oficina Asesora de Planeación | % PROGRAMADO | 0% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.1% | 100%
[6 empty] | % EJECUTADO | [12 empty] | 0%
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | Reporte de seguimiento a la ejecución presupuestal (mes vencido) | Reporte de seguimiento a la ejecución presupuestal (mes vencido) | Reporte de seguimiento a la ejecución presupuestal (mes vencido) | Reporte de seguimiento a la ejecución presupuestal (mes vencido) | Reporte de seguimiento a la ejecución presupuestal (mes vencido) | Reporte de seguimiento a la ejecución presupuestal (mes vencido) | Reporte de seguimiento a la ejecución presupuestal (mes vencido) | Reporte de seguimiento a la ejecución presupuestal (mes vencido) | Reporte de seguimiento a la ejecución presupuestal (mes vencido) | Reporte de seguimiento a la ejecución presupuestal (mes vencido) | Reporte de seguimiento a la ejecución presupuestal (mes vencido) | No aplica
[6 empty] | AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | RETRASOS O DIFICULTADES Y SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | SOPORTES ENTREGADOS | [12 empty] | No aplica
Direccionamiento estratégico y planeación | Compras y contratación pública | Dirección de Contratación | 10 | Desarrollar dos (2) jornadas de socialización a los enlaces contractuales de cada dependencia sobre estructuración de estudios y documentos previos así como lo referido al análisis del sector y estudios de mercado en el proceso de contratación | Dirección de Contratación | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | % EJECUTADO | [12 empty] | 0%
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
[6 empty] | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | No aplica | Invitación a la jornada de socialización y listados de asistencia a la misma | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Invitación a la jornada de socialización y listados de asistencia a la misma | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
[6 empty] | AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | RETRASOS O DIFICULTADES Y SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | SOPORTES ENTREGADOS | [12 empty] | No aplica
Direccionamiento estratégico y planeación | Compras y contratación pública | Dirección de Contratación | 11 | Desarrollar dos (2) jornadas de socialización a los enlaces contractuales de cada dependencia acerca del cumplimiento a lo establecido en el Manual de Supervisión y el manejo de la plataforma SECOP 2 para la publicación de la información de ejecución contractual. | Dirección de Contratación | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | % EJECUTADO | [12 empty] | 0%
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
[6 empty] | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | No aplica | Invitación a la jornada de socialización y listados de asistencia a la misma | No aplica | No aplica | Invitación a la jornada de socialización y listados de asistencia a la misma | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
[6 empty] | AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | RETRASOS O DIFICULTADES Y SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | SOPORTES ENTREGADOS | [12 empty] | No aplica
Direccionamiento estratégico y planeación | Compras y contratación pública | Dirección de Contratación | 12 | Realizar 1 mesa bimestral de seguimiento y monitoreo al Plan Anual de Adquisiciones y a las liquidaciones en donde participen los enlaces de cada ordenación del gasto | Dirección de Contratación | % PROGRAMADO | 0% | 16.67% | 0% | 16.67% | 0% | 16.67% | 0% | 16.67% | 0% | 16.67% | 0% | 16.67% | 100%
[6 empty] | % EJECUTADO | [12 empty] | 0%
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | 0%
[6 empty] | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | Invitación a las mesas de seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones y liquidaciones a los enlaces de cada ordenación de gasto de la Entidad mediante memorando electrónico y archivo de grabación de las mismas en el aplicativo TEAMS o listados de asistencia (según aplique) | No aplica | Invitación a las mesas de seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones y liquidaciones a los enlaces de cada ordenación de gasto de la Entidad mediante memorando electrónico y archivo de grabación de las mismas en el aplicativo TEAMS o listados de asistencia (según aplique) | No aplica | Invitación a las mesas de seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones y liquidaciones a los enlaces de cada ordenación de gasto de la Entidad mediante memorando electrónico y archivo de grabación de las mismas en el aplicativo TEAMS o listados de asistencia (según aplique) | No aplica | Invitación a las mesas de seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones y liquidaciones a los enlaces de cada ordenación de gasto de la Entidad mediante memorando electrónico y archivo de grabación de las mismas en el aplicativo TEAMS o listados de asistencia (según aplique) | No aplica | Invitación a las mesas de seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones y liquidaciones a los enlaces de cada ordenación de gasto de la Entidad mediante memorando electrónico y archivo de grabación de las mismas en el aplicativo TEAMS o listados de asistencia (según aplique) | No aplica | Invitación a las mesas de seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones y liquidaciones a los enlaces de cada ordenación de gasto de la Entidad mediante memorando electrónico y archivo de grabación de las mismas en el aplicativo TEAMS o listados de asistencia (según aplique) | No aplica
[6 empty] | AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | RETRASOS O DIFICULTADES Y SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | SOPORTES ENTREGADOS | [12 empty] | No aplica
Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Oficina Asesora de Planeación, Dirección Administrativa y Financiera | 13 | Definir el plan de transición para la implementación del nuevo Mapa de procesos de la Secretaría General y realizar seguimiento | Oficina Asesora de Planeación | % PROGRAMADO | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0% | 100%
[6 empty] | % EJECUTADO | [12 empty] | 0%
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0%
[6 empty] | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | Plan de gestión del cambio de transición al nuevo Mapa de procesos de la entidad | No aplica | No aplica | No aplica | Informe de avance de las actividades ejecutadas para la transición al nuevo Mapa de procesos de la entidad | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Informe final de las actividades ejecutadas para la transición al nuevo Mapa de procesos de la entidad | No aplica | No aplica
[6 empty] | AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | RETRASOS O DIFICULTADES Y SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | SOPORTES ENTREGADOS | [12 empty] | No aplica
Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 14 | Realizar un diagnóstico de las soluciones a cargo de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con el fin de planificar su adecuación para que cumplan con los criterios de accesibilidad definidos por la política de gobierno digital. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | % PROGRAMADO | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 15% | 15% | 0% | 15% | 15% | 15% | 5% | 100%
[6 empty] | % EJECUTADO | [12 empty] | 0%
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | Documento con los resultados de la valoración de todos los sistemas de información (Sistemas de Información, sedes electrónicas y micrositios) de evaluación de accesibilidad. | No aplica | Documento o informe con los ajustes realizados a sistemas de información de acuerdo con la valoración realizada en el mes de febrero. | No aplica | Documento o informe con los ajustes realizados a sistemas de información de acuerdo con la valoración realizada en el mes de febrero. | Documento o informe con los ajustes realizados a sistemas de información de acuerdo con la valoración realizada en el mes de febrero. | No aplica | Documento o informe con los ajustes realizados a sistemas de información de acuerdo con la valoración realizada en el mes de febrero. | Documento o informe con los ajustes realizados a sistemas de información de acuerdo con la valoración realizada en el mes de febrero. | Documento o informe con los ajustes realizados a sistemas de información de acuerdo con la valoración realizada en el mes de febrero. | Documento o informe con los ajustes realizados a sistemas de información de acuerdo con la valoración realizada en el mes de febrero. | No aplica
[6 empty] | AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | RETRASOS O DIFICULTADES Y SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | SOPORTES ENTREGADOS | [12 empty] | No aplica
Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 15 | Hacer seguimiento al uso y apropiación de tecnologías de la información (TI) en la entidad a través de los indicadores definidos para tal fin. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | % PROGRAMADO | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 10% | 0% | 15% | 15% | 15% | 15% | 100%
[6 empty] | % EJECUTADO | [12 empty] | 0%
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | Registros de asistencia y/o listados de asistencia de Acción de formación en temas Tecnológicos | No aplica | Registros de asistencia y/o listados de asistencia de Acción de formación en temas Tecnológicos | No aplica | Informe de Aplicación del Indicador | Registros de asistencia y/o listados de asistencia de Acción de formación en temas Tecnológicos | No aplica | Registros de asistencia y/o listados de asistencia de Acción de formación en temas Tecnológicos | Encuesta de uso y apropiación de TI en la Secretaria General | Documento de Análisis de resultados de Encuesta de uso y apropiación de TI en la Secretaria General | *Informe de Aplicación del Indicador Plan de *Formación de Uso y Apropiación para la siguiente Vigencia | No aplica
[6 empty] | AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | RETRASOS O DIFICULTADES Y SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | SOPORTES ENTREGADOS | [12 empty] | No aplica
Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 16 | Rediseñar la Nueva sede electrónica de la entidad que cumpla en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de accesibilidad "Procesamiento" definido en la NTC5854. e inclusión de los criterios de accesibilidad según la resolución 1519 de 2020 (si aplica) | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | % PROGRAMADO | 0% | 5% | 10% | 0% | 15% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 10% | 100%
[6 empty] | % EJECUTADO | [12 empty] | 0%
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | Documento con la definición del listado de requerimientos - Versión inicial | Documento formalización del listado de requerimientos - Versión final | No aplica | Informe de cumplimiento criterio de verificación de accesibilidad 'Procesamiento' en la implementación de la nueva sede electrónica y micrositios asociados atendiendo definiciones dadas por la norma NTC5854 y el listado de requerimientos establecido en el mes de Marzo. | No aplica | Informe de cumplimiento criterio de verificación de accesibilidad 'Procesamiento' en la implementación de la nueva sede electrónica y micrositios asociados atendiendo definiciones dadas por la norma NTC5854 y el listado de requerimientos establecido en el mes de Marzo. | No aplica | Informe de cumplimiento criterio de verificación de accesibilidad 'Procesamiento' en la implementación de la nueva sede electrónica y micrositios asociados atendiendo definiciones dadas por la norma NTC5854 y el listado de requerimientos establecido en el mes de Marzo. | No aplica | Informe de cumplimiento criterio de verificación de accesibilidad 'Procesamiento' en la implementación de la nueva sede electrónica y micrositios asociados atendiendo definiciones dadas por la norma NTC5854 y el listado de requerimientos establecido en el mes de Marzo. | Informe de cumplimiento criterio de verificación de accesibilidad 'Procesamiento' en la implementación de la nueva sede electrónica y micrositios asociados atendiendo definiciones dadas por la norma NTC5854 y el listado de requerimientos establecido en el mes de Marzo. | No aplica
[6 empty] | AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | RETRASOS O DIFICULTADES Y SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | SOPORTES ENTREGADOS | [12 empty] | No aplica
Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 17 | Realizar seguimiento a los proyectos de TI con base en los indicadores de gestión definidos por la metodología para la gestión de proyectos en la Oficina de Tecnologías de la información y las Comunicaciones | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | % PROGRAMADO | 0% | 10% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
[6 empty] | % EJECUTADO | [12 empty] | 0%
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | Borrador Formato Indicadores de Gestión de los Proyectos TI | No aplica | Publicación Formato Indicadores de Gestión de los Proyectos TI | Formato Indicadores de Gestión de los Proyectos TI diligenciado | Formato Indicadores de Gestión de los Proyectos TI diligenciado | Formato Indicadores de Gestión de los Proyectos TI diligenciado | Formato Indicadores de Gestión de los Proyectos TI diligenciado | Formato Indicadores de Gestión de los Proyectos TI diligenciado | Formato Indicadores de Gestión de los Proyectos TI diligenciado | Formato Indicadores de Gestión de los Proyectos TI diligenciado | Informe de Estado Final de los Indicadores de Gestión de los Proyectos TI ejecutados durante la vigencia | No aplica
[6 empty] | AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | RETRASOS O DIFICULTADES Y SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | SOPORTES ENTREGADOS | [12 empty] | No aplica
Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 18 | Instaurar la metodología de Gestión de Proyectos para la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | % PROGRAMADO | 5% | 5% | 0% | 45% | 0% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | % EJECUTADO | [12 empty] | 0%
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
[6 empty] | SOPORTES PROGRAMADOS | Evidencias de reuniones realizadas para la implementación de la metodología | Evidencias de reuniones realizadas para la implementación de la metodología | No aplica | Actualización y publicación del Procedimiento PR-106 Análisis, diseño, desarrollo e implementación de soluciones, alineada al Procedimiento PR-374 Gestión de Cambio | No aplica | * Documento de Control de Cambios TI actualizado y publicado * Documento OT-006 Metodología para el desarrollo y mantenimiento de soluciones, actualizado y publicado | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
[6 empty] | AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | RETRASOS O DIFICULTADES Y SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | SOPORTES ENTREGADOS | [12 empty] | No aplica
Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 19 | Realizar el despliegue de IPv6 en toda la infraestructura tecnológica de la Secretaria General como hardware y Software. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% | 100%
[6 empty] | % EJECUTADO | [12 empty] | 0%
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
[6 empty] | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | No aplica | Informe de Avance despliegue Ipv6(aplicaciones e Infraestructura) | No aplica | Informe de Avance despliegue Ipv6(aplicaciones e Infraestructura) | No aplica | Informe de Avance despliegue Ipv6(aplicaciones e Infraestructura) | No aplica | Informe de Avance despliegue Ipv6(aplicaciones e Infraestructura) | No aplica | No aplica | Informe Final de despliegue Ipv6(aplicaciones , Infraestructura y Excepciones) | No aplica
[6 empty] | AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | RETRASOS O DIFICULTADES Y SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | SOPORTES ENTREGADOS | [12 empty] | No aplica
Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 20 | Verificar el estado de despliegue de Ipv6 en la fase de implementación con la elaboración de un acta de cumplimiento a satisfacción de la entidad. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 100%
[6 empty] | % EJECUTADO | [12 empty] | 0%
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0%
[6 empty] | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | No aplica | Informe de Avance despliegue Ipv6(aplicaciones e Infraestructura) | No aplica | Informe de Avance despliegue Ipv6(aplicaciones e Infraestructura) | No aplica | Informe de Avance despliegue Ipv6(aplicaciones e Infraestructura) | No aplica | Informe de Avance despliegue Ipv6(aplicaciones e Infraestructura) | No aplica | Entrega del acta de cumplimiento con el inventario del estado de aplicaciones e Infraestructura | No aplica | No aplica
[6 empty] | AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | RETRASOS O DIFICULTADES Y SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | SOPORTES ENTREGADOS | [12 empty] | No aplica
Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 21 | Realizar ejercicios simulados y de capacitación que permitan concientizar al personal de la entidad acerca de los riesgos que existen en el no adecuado uso de la tecnología. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | % PROGRAMADO | 0% | 20% | 0% | 35% | 0% | 15% | 0% | 15% | 0% | 10% | 0% | 5% | 100%
[6 empty] | % EJECUTADO | [12 empty] | 0%
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | 0%
[6 empty] | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | Cronograma de Planificación de actividades a realizar durante el año para concientizar al personal de la Secretaría General | No aplica | Informe de Realización primer ejercicio de simulación. | No aplica | Evidencias de reunión y/o listas de asistencia de la Realización de capacitación buen uso de tecnología para mejorar condiciones personales de seguridad digital. | No aplica | Evidencias de reunión y/o listas de asistencia de Realización de capacitación buen uso de tecnología para mejorar condiciones de seguridad de la SGA a partir de la concientización del personal de la entidad. | No aplica | Informe de Realización segundo ejercicio de simulación. | No aplica | Elaboración de informe final de resultados de los ejercicios y actividades realizadas. | No aplica
[6 empty] | AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | RETRASOS O DIFICULTADES Y SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | SOPORTES ENTREGADOS | [12 empty] | No aplica
Gestión con valores para resultados | Gobierno digital Seguridad digital | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 22 | Planear, Implementar, Verificar y Rectificar las actividades correspondientes a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI en la Entidad | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 0% | 100%
[6 empty] | % EJECUTADO | [12 empty] | 0%
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | 0%
[6 empty] | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | No aplica | Cronograma de Planeación de implementación y mejora continua del SGSI con corte a 2021 | Informe de avance de implementación grupos de control A.5 y A.6 | Informe de avance de implementación grupos de control A.7 y A.8 | Informe de avance de implementación grupos de control A.9 y A.10 | Informe de avance de implementación grupos de control A.12 y A.13 | Informe de avance de implementación grupos de control A.11 y A.15 | Informe de avance de implementación grupos de control A.14 y A.16 | Informe de avance de implementación grupos de control A.17 y A.18 | Informe de avance de mejora continua del SGSI | No aplica | No aplica
[6 empty] | AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | RETRASOS O DIFICULTADES Y SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | SOPORTES ENTREGADOS | [12 empty] | No aplica
Gestión con valores para resultados | Seguridad digital | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 23 | Realizar la actualización del instrumento evaluador de Min TIC y reportar a la Alta Consejería de las Tics por ser el ente rector del tema en el Distrito. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 34% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | % EJECUTADO | [12 empty] | 0%
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
[6 empty] | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | No aplica | No aplica | Instrumento evaluador de Mintió | No aplica | No aplica | Instrumento evaluador de Mintió | No aplica | No aplica | Instrumento evaluador de Mintió | No aplica | No aplica | No aplica
[6 empty] | AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | RETRASOS O DIFICULTADES Y SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | SOPORTES ENTREGADOS | [12 empty] | No aplica
Gestión con valores para resultados | Defensa jurídica | Oficina Asesora Jurídica | 24 | Verificar el cumplimiento de los ítems previstos en el autodiagnóstico de Gestión de la Política Defensa Jurídica | Oficina Asesora de Jurídica | % PROGRAMADO | 0% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 100%
[6 empty] | % EJECUTADO | [12 empty] | 0%
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0%
[6 empty] | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | Documentación que identifique el cumplimiento de los ítems previstos en el autodiagnóstico de Gestión de la Política Defensa Jurídica durante la vigencia 2021 | No aplica | No aplica | No aplica | Documentación que identifique el cumplimiento de los ítems previstos en el autodiagnóstico de Gestión de la Política Defensa Jurídica durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2022 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Documentación que identifique el cumplimiento de los ítems previstos en el autodiagnóstico de Gestión de la Política Defensa Jurídica en el segundo cuatrimestre de 2022 | No aplica | No aplica
[6 empty] | AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | RETRASOS O DIFICULTADES Y SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | SOPORTES ENTREGADOS | [12 empty] | No aplica
Gestión con valores para resultados | Servicio al ciudadano | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | 25 | Medir la efectividad de la Administración Distrital en la prestación del servicio a la ciudadanía | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
[6 empty] | % EJECUTADO | [12 empty] | 0%
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
[6 empty] | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Encuesta de satisfacción ciudadana | No aplica
[6 empty] | AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | RETRASOS O DIFICULTADES Y SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | SOPORTES ENTREGADOS | [12 empty] | No aplica
Gestión con valores para resultados | Servicio al ciudadano | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | 26 | Cualificar a servidores públicos y actores del servicio, de acuerdo al modelo integral de cualificación de servicio a la ciudadanía, con contenidos de atención preferente e incluyente de acuerdo con lo establecido en el Manual de Servicio a la Ciudadanía. | Dirección Distrital de Calidad del Servicio | % PROGRAMADO | 0% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.1% | 100%
[6 empty] | % EJECUTADO | [12 empty] | 0%
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | Informe Mensual de Cualificación a servidores públicos y actores del servicio | Informe Mensual de Cualificación a servidores públicos y actores del servicio | Informe Mensual de Cualificación a servidores públicos y actores del servicio | Informe Mensual de Cualificación a servidores públicos y actores del servicio | Informe Mensual de Cualificación a servidores públicos y actores del servicio | Informe Mensual de Cualificación a servidores públicos y actores del servicio | Informe Mensual de Cualificación a servidores públicos y actores del servicio | Informe Mensual de Cualificación a servidores públicos y actores del servicio | Informe Mensual de Cualificación a servidores públicos y actores del servicio | Informe Mensual de Cualificación a servidores públicos y actores del servicio | Informe Mensual de Cualificación a servidores públicos y actores del servicio | No aplica
[6 empty] | AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | RETRASOS O DIFICULTADES Y SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | SOPORTES ENTREGADOS | [12 empty] | No aplica
Gestión con valores para resultados | Servicio al ciudadano | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | 27 | Realizar seguimiento y acompañamiento para la actualización de las matrices de riesgo para procesos de inspección, vigilancia y control | Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección Vigilancia y Control | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100%
[6 empty] | % EJECUTADO | [12 empty] | 0%
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
[6 empty] | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | No aplica | Informe de avances de actualización de matrices de riesgo | No aplica | No aplica | Informe de avances de actualización de matrices de riesgo | No aplica | No aplica | Informe de avances de actualización de matrices de riesgo | No aplica | No aplica | Informe de actualización de matrices de riesgo | No aplica
[6 empty] | AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | RETRASOS O DIFICULTADES Y SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | SOPORTES ENTREGADOS | [12 empty] | No aplica
Gestión con valores para resultados | Servicio al ciudadano | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | 28 | Automatizar el seguimiento a los reportes realizados por los profesionales responsables de punto en el formulario de verificación de condiciones de apertura y en el Informe Administrativo (2212300-FT-339). | Dirección Distrital del Sistema de Servicio a la Ciudadanía | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100%
[6 empty] | % EJECUTADO | [12 empty] | 0%
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
[6 empty] | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | No aplica | Informe de avance en la automatización de los seguimientos. | No aplica | No aplica | Informe de avance en la automatización de los seguimientos. | No aplica | No aplica | Informe de avance en la automatización de los seguimientos. | No aplica | No aplica | Informe de automatización de los seguimientos. | No aplica
[6 empty] | AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | RETRASOS O DIFICULTADES Y SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | SOPORTES ENTREGADOS | [12 empty] | No aplica
Gestión con valores para resultados | Servicio al ciudadano | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | 29 | Diseñar una herramienta para la promoción del gobierno abierto y la innovación pública en la racionalización y virtualización de los trámites, teniendo como centro al ciudadano y los diferentes grupos de valor, dirigida a los servidores públicos encargados de la política en las entidades a nivel distrital. | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100%
[6 empty] | % EJECUTADO | [12 empty] | 0%
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
[6 empty] | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | No aplica | Informe de avance de la herramienta | No aplica | No aplica | Informe de avance de la herramienta | No aplica | No aplica | Informe de avance de la herramienta | No aplica | No aplica | Herramienta para la promoción del gobierno abierto y la innovación pública en la racionalización y virtualización de los trámites | No aplica
[6 empty] | AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | RETRASOS O DIFICULTADES Y SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | SOPORTES ENTREGADOS | [12 empty] | No aplica
Gestión con valores para resultados | Servicio al ciudadano | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | 30 | Promover la participación ciudadana en la racionalización de trámites y OPAS en el Distrito Capital a través de la apertura de espacios de diálogo y colaboración abierta, por medio de la elaboración de 5 pilotos de acompañamiento a la metodología de participación ciudadana para la racionalización del DAFP | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100%
[6 empty] | % EJECUTADO | [12 empty] | 0%
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
[6 empty] | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 2 Documentos de resultado de los pilotos de acompañamiento a la metodología de participación ciudadana para la racionalización de trámites y OPAS | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 3 Documentos de resultado de los pilotos de acompañamiento a la metodología de participación ciudadana para la racionalización de trámites y OPAS | No aplica
[6 empty] | AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | RETRASOS O DIFICULTADES Y SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | SOPORTES ENTREGADOS | [12 empty] | No aplica
Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Oficina Asesora de Planeación | 31 | Gestionar piezas comunicacionales fomentando la participación ciudadana para la vigencia 2022 | Oficina Asesora de Planeación | % PROGRAMADO | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | % EJECUTADO | [12 empty] | 0%
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
[6 empty] | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | Solicitud de elaboración de pieza comunicacional de actividades de participación 2022 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Solicitud de elaboración de pieza comunicacional de actividades de participación 2022 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
[6 empty] | AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | RETRASOS O DIFICULTADES Y SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | SOPORTES ENTREGADOS | [12 empty] | No aplica
Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Oficina Asesora de Planeación | 32 | Incluir en un ejercicio de rendición de cuentas la oferta de datos abiertos que maneja la Secretaría General y lo trabajado en la vigencia anterior | Oficina Asesora de Planeación | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | % EJECUTADO | [12 empty] | 0%
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
[6 empty] | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | No aplica | No aplica | Informe de rendición de cuentas con información sobre datos abiertos. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
[6 empty] | AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | RETRASOS O DIFICULTADES Y SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | SOPORTES ENTREGADOS | [12 empty] | No aplica
Gestión con valores para resultados | Racionalización de trámites | Oficina Asesora de Planeación | 33 | Gestionar la divulgación y promoción de los trámites y OPAS que ofrece la Secretaría General a través de los canales de comunicación de la entidad a los grupos de valor y partes interesadas | Oficina Asesora de Planeación | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | % EJECUTADO | [12 empty] | 0%
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
[6 empty] | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Evidencias de solicitud de piezas comunicacionales de divulgación de los trámites y OPAS de la Secretaría General | No aplica | No aplica | Evidencias de solicitud de piezas comunicacionales de divulgación de los trámites y OPAS de la Secretaría General | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
[6 empty] | AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | RETRASOS O DIFICULTADES Y SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | SOPORTES ENTREGADOS | [12 empty] | No aplica
Gestión con valores para resultados | Gestión ambiental (componente) | Dirección Administrativa y Financiera | 34 | Realizar las intervenciones ambientales en las sedes de la entidad, para la implementación de la gestión ambiental | Dirección Administrativa y Financiera | % PROGRAMADO | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | % EJECUTADO | [12 empty] | 0%
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
[6 empty] | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | Evidencia de reunión | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Evidencia de Reunión | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
[6 empty] | AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | RETRASOS O DIFICULTADES Y SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | SOPORTES ENTREGADOS | [12 empty] | No aplica
Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Oficina Asesora de Planeación | 35 | Diligenciar los autodiagnósticos de las políticas de gestión y desempeño del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), de acuerdo con las herramientas establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública | Oficina Asesora de Planeación | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | % EJECUTADO | [12 empty] | 0%
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
[6 empty] | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Herramientas de autodiagnósticos diligenciados | Herramientas de autodiagnósticos diligenciados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
[6 empty] | AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | RETRASOS O DIFICULTADES Y SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | SOPORTES ENTREGADOS | [12 empty] | No aplica
Información y comunicación | Archivos y gestión documental | Subdirección de Servicios Administrativos | 36 | Actualizar Cuadro de Clasificación Documental - CCD | Subdirección de Servicios Administrativos | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100%
[6 empty] | % EJECUTADO | [12 empty] | 0%
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
[6 empty] | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | No aplica | Registros o documentos de avance | No aplica | No aplica | Registros o documentos de avance | No aplica | No aplica | Registros o documentos de avance | No aplica | No aplica | Cuadro de Caracterización Documental | No aplica
[6 empty] | AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | RETRASOS O DIFICULTADES Y SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | SOPORTES ENTREGADOS | [12 empty] | No aplica
Información y comunicación | Archivos y gestión documental | Subdirección de Servicios Administrativos | 37 | Identificar las formas y formularios electrónicos | Subdirección de Servicios Administrativos | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100%
[6 empty] | % EJECUTADO | [12 empty] | 0%
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
[6 empty] | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | No aplica | Registros o documentos de avance | No aplica | No aplica | Registros o documentos de avance | No aplica | No aplica | Registros o documentos de avance | No aplica | No aplica | Inventario de Formas y Formularios electrónicos | No aplica
[6 empty] | AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | RETRASOS O DIFICULTADES Y SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | SOPORTES ENTREGADOS | [12 empty] | No aplica
Información y comunicación | Archivos y gestión documental | Subdirección de Servicios Administrativos | 38 | Actualizar la Tabla de Retención Documental - TRD | Subdirección de Servicios Administrativos | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100%
[6 empty] | % EJECUTADO | [12 empty] | 0%
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
[6 empty] | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | No aplica | Registros o documentos de avance | No aplica | No aplica | Registros o documentos de avance | No aplica | No aplica | Registros o documentos de avance | No aplica | No aplica | Documento de Tabla de Retención Documental | No aplica
[6 empty] | AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | RETRASOS O DIFICULTADES Y SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | SOPORTES ENTREGADOS | [12 empty] | No aplica
Información y comunicación | Archivos y gestión documental | Subdirección de Servicios Administrativos | 39 | Actualizar la Tabla de Valoración Documental - TVD - SGAMB | Subdirección de Servicios Administrativos | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100%
[6 empty] | % EJECUTADO | [12 empty] | 0%
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
[6 empty] | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | No aplica | Registros o documentos de avance | No aplica | No aplica | Registros o documentos de avance | No aplica | No aplica | Registros o documentos de avance | No aplica | No aplica | Documento de Tabla de Valoración Documental | No aplica
[6 empty] | AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | RETRASOS O DIFICULTADES Y SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | SOPORTES ENTREGADOS | [12 empty] | No aplica
Información y comunicación | Archivos y gestión documental | Subdirección de Servicios Administrativos | 40 | Elaborar e implementar el Plan de transferencias documentales | Subdirección de Servicios Administrativos | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100%
[6 empty] | % EJECUTADO | [12 empty] | 0%
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
[6 empty] | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | No aplica | Registros o documentos de avance | No aplica | No aplica | Registros o documentos de avance | No aplica | No aplica | Registros o documentos de avance | No aplica | No aplica | Informe de ejecución del plan de Transferencias documentales | No aplica
[6 empty] | AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | RETRASOS O DIFICULTADES Y SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | SOPORTES ENTREGADOS | [12 empty] | No aplica
Información y comunicación | Archivos y gestión documental | Subdirección de Servicios Administrativos | 41 | Realizar procesos de eliminación documental | Subdirección de Servicios Administrativos | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100%
[6 empty] | % EJECUTADO | [12 empty] | 0%
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
[6 empty] | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | No aplica | Registros o documentos de avance | No aplica | No aplica | Registros o documentos de avance | No aplica | No aplica | Registros o documentos de avance | No aplica | No aplica | Actas de eliminación documental | No aplica
[6 empty] | AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | RETRASOS O DIFICULTADES Y SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | SOPORTES ENTREGADOS | [12 empty] | No aplica
Información y comunicación | Archivos y gestión documental | Subdirección de Servicios Administrativos | 42 | Implementar los requisitos de la Norma ISO 30300 | Subdirección de Servicios Administrativos | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100%
[6 empty] | % EJECUTADO | [12 empty] | 0%
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
[6 empty] | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | No aplica | Registros o documentos de avance | No aplica | No aplica | Registros o documentos de avance | No aplica | No aplica | Registros o documentos de avance | No aplica | No aplica | Documento de Seguimiento a la implementación de los requisitos de la norma ISO 30300 | No aplica
[6 empty] | AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | RETRASOS O DIFICULTADES Y SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | SOPORTES ENTREGADOS | [12 empty] | No aplica
Información y comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Oficina Asesora de Planeación | 43 | Elaborar un Plan de implementación de la Resolución 1519 de 2020 expedida por Min TIC y realizar su seguimiento. | Oficina Asesora de Planeación | % PROGRAMADO | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100%
[6 empty] | % EJECUTADO | [12 empty] | 0%
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
[6 empty] | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | Plan de implementación de la Resolución 1519 de 2020 formulado | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Informe de seguimiento a la implementación de la Resolución 1519 de 2020 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Informe de seguimiento a la implementación de la Resolución 1519 de 2020 | No aplica
[6 empty] | AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | RETRASOS O DIFICULTADES Y SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | SOPORTES ENTREGADOS | [12 empty] | No aplica
Información y comunicación | Gestión de la información estadística | Oficina Asesora de Planeación | 44 | Socializar los lineamientos de la Secretaría General en coordinación con otras dependencias de la entidad y/u otras instancias del distrito para fortalecer la apropiación de la Política de Gestión de la Información Estadística. | Oficina Asesora de Planeación | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 100%
[6 empty] | % EJECUTADO | [12 empty] | 0%
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0%
[6 empty] | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | No aplica | Evidencia de reunión con sus respectivos anexos (listados de asistencia, presentaciones y/o grabaciones) | No aplica | No aplica | Evidencia de reunión con sus respectivos anexos (listados de asistencia, presentaciones y/o grabaciones) | No aplica | No aplica | Evidencia de reunión con sus respectivos anexos (listados de asistencia, presentaciones y/o grabaciones) | No aplica | Evidencia de reunión con sus respectivos anexos (listados de asistencia, presentaciones y/o grabaciones) | No aplica | No aplica
[6 empty] | AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | RETRASOS O DIFICULTADES Y SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | SOPORTES ENTREGADOS | [12 empty] | No aplica
Información y comunicación | Gestión de la información estadística | Oficina Asesora de Planeación | 45 | Apoyar metodológicamente la caracterización y documentación de las operaciones estadísticas y los registros administrativos con aprovechamiento estadístico en coordinación con otras dependencias de la entidad, según los lineamientos a nivel nacional del Sistema Estadístico Nacional y del Plan Estadístico Distrital | Oficina Asesora de Planeación | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 100%
[6 empty] | % EJECUTADO | [12 empty] | 0%
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
[6 empty] | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | No aplica | No aplica | Evidencia de reunión con sus respectivos anexos (listados de asistencia, presentaciones y/o grabaciones) y/o retroalimentación general a documentos. | No aplica | No aplica | No aplica | Evidencia de reunión con sus respectivos anexos (listados de asistencia, presentaciones y/o grabaciones) y/o retroalimentación general a documentos. | No aplica | No aplica | No aplica | Evidencia de reunión con sus respectivos anexos (listados de asistencia, presentaciones y/o grabaciones) y/o retroalimentación general a documentos. | No aplica
[6 empty] | AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | RETRASOS O DIFICULTADES Y SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | SOPORTES ENTREGADOS | [12 empty] | No aplica
Información y comunicación | Gestión de la información estadística | Oficina Asesora de Planeación | 46 | Realizar el diagnóstico de implementación de la Norma Técnica de Calidad de la Producción Estadística de las estadísticas estructurales de la entidad, previa socialización de la norma técnica con las dependencias. | Oficina Asesora de Planeación | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | % EJECUTADO | [12 empty] | 0%
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
[6 empty] | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | No aplica | No aplica | Evidencia de reunión con sus respectivos anexos (listados de asistencia, presentaciones y/o grabaciones) de socialización de la Norma Técnica de Calidad de la Producción Estadística - NTC PE. | No aplica | No aplica | Instrumento de diagnóstico de la implementación de la Norma Técnica de Calidad de la Producción Estadística - NTC PE | No aplica | No aplica | Documento de resultados del diagnóstico de la implementación de la Norma Técnica de Calidad de la Producción Estadística - NTC PE en la entidad | No aplica | No aplica | No aplica
[6 empty] | AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | RETRASOS O DIFICULTADES Y SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | SOPORTES ENTREGADOS | [12 empty] | No aplica
Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Oficina Asesora de Planeación | 47 | Socializar la política de gestión del conocimiento y la innovación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y los instrumentos desarrollados en la entidad para su fortalecimiento. | Oficina Asesora de Planeación | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 40% | 0% | 100%
[6 empty] | % EJECUTADO | [12 empty] | 0%
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0%
[6 empty] | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Evidencia de reunión con sus respectivos anexos (listados de asistencia, presentaciones y/o grabaciones) | No aplica | No aplica | Evidencia de reunión con sus respectivos anexos (listados de asistencia, presentaciones y/o grabaciones) | No aplica | No aplica | Evidencia de reunión con sus respectivos anexos (listados de asistencia, presentaciones y/o grabaciones) | No aplica | No aplica
[6 empty] | AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | RETRASOS O DIFICULTADES Y SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | SOPORTES ENTREGADOS | [12 empty] | No aplica
Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Oficina Asesora de Planeación | 48 | Acompañar la identificación, documentación y socialización de buenas prácticas y lecciones aprendidas en la Secretaría General. | Oficina Asesora de Planeación | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100%
[6 empty] | % EJECUTADO | [12 empty] | 0%
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
[6 empty] | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Evidencia de reunión con sus respectivos anexos (listados de asistencia, presentaciones y/o grabaciones) y/o retroalimentación general a la identificación, documentación y socialización de Buenas prácticas y lecciones aprendidas | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Evidencia de reunión con sus respectivos anexos (listados de asistencia, presentaciones y/o grabaciones) y/o retroalimentación general a la identificación, documentación y socialización de Buenas prácticas y lecciones aprendidas | No aplica
[6 empty] | AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | RETRASOS O DIFICULTADES Y SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | SOPORTES ENTREGADOS | [12 empty] | No aplica
Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Oficina Asesora de Planeación | 49 | Elaborar el mapa de conocimiento de la Secretaría General en coordinación con las demás dependencias de la entidad. | Oficina Asesora de Planeación | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 40% | 100%
[6 empty] | % EJECUTADO | [12 empty] | 0%
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
[6 empty] | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Plan de trabajo, evidencia de reunión con sus respectivos anexos (listados de asistencia, presentaciones y/o grabaciones) y/o instrumentos | No aplica | No aplica | Avance del mapa de conocimiento, evidencia de reunión con sus respectivos anexos (listados de asistencia, presentaciones y/o grabaciones) y/o instrumentos | No aplica | No aplica | Mapa de conocimiento, evidencia de reunión con sus respectivos anexos (listados de asistencia, presentaciones y/o grabaciones) y/o instrumentos | No aplica
[6 empty] | AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | RETRASOS O DIFICULTADES Y SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | SOPORTES ENTREGADOS | [12 empty] | No aplica
Control Interno | Control Interno | Oficina Asesora de Planeación | 50 | Elaborar el Mapa de riesgos de gestión y corrupción de los procesos institucionales y proyectos de inversión y realizar seguimiento | Oficina Asesora de Planeación | % PROGRAMADO | 30% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0% | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | % EJECUTADO | [12 empty] | 0%
[6 empty] | % CUMPLIMIENTO | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
[6 empty] | SOPORTES PROGRAMADOS | Mapa de riesgos de gestión y corrupción de los procesos institucionales y proyectos de inversión para la vigencia 2022. | No aplica | No aplica | No aplica | Reporte de seguimiento a los riesgos de gestión y corrupción de los procesos institucionales y proyectos de inversión | No aplica | No aplica | No aplica | Reporte de seguimiento a los riesgos de gestión y corrupción de los procesos institucionales y proyectos de inversión | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
[6 empty] | AVANCES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | RETRASOS O DIFICULTADES Y SOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA | [12 empty] | No aplica
[6 empty] | SOPORTES ENTREGADOS | [12 empty] | No aplica
Aprobado en Comité Insitucional de Gestión y Desempeño el 26 de enero de 2022

## Listas (hidden)
Plan de acción integrado - planes | Plan de acción integrado - dependencias | Dimensión MIPG | Políticas de gestión y desempeño institucional y componente | dependencia líder política | Dependencias de la Secretaría General
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) | Dirección Administrativa y Financiera | Control Interno | Archivos y gestión documental | Dirección Administrativa y Financiera | Dirección Administrativa y Financiera
Plan Anual de Adquisiciones | Dirección de Contratación | Direccionamiento estratégico y planeación | Compras y contratación pública | Dirección de Contratación | Dirección Centro de Memoria, Paz y Reconciliación
Plan de Ajuste y Sostenibilidad MIPG | Dirección de Talento Humano | Evaluación de resultados | Control Interno | Dirección de Talento Humano | Dirección de Contratación
Plan de Anual de Vacantes | Oficina Asesora de Planeación | Gestión con valores para resultados | Defensa jurídica | Oficina Asesora de Planeación | Dirección de Paz y Reconciliación
Plan de Capacitación | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Oficina Asesora de Planeación, Dirección Administrativa y Financiera | Dirección de Reparación Integral
Plan de Conservación Documental | Subdirección de Servicios Administrativos | Información y comunicación | Gestión ambiental (componente) | Oficina Asesora de Planeación, Subdirección Financiera | Dirección de Talento Humano
Plan de Estrategia de Participación |  | Talento humano | Gestión de la información estadística | Oficina Asesora Jurídica | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá
Plan de Gasto Público |  |  | Gestión del conocimiento y la innovación | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Dirección Distrital de Calidad del Servicio
Plan de Incentivos Institucionales o Plan de Bienestar e Incentivos |  |  | Gestión estratégica del talento humano | Subdirección de Servicios Administrativos | Dirección Distrital de Desarrollo Institucional
Plan de Preservación Digital |  |  | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Subdirección Financiera | Dirección Distrital de Relaciones Internacionales
Plan de Previsión de Recursos Humanos |  |  | Gobierno digital | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | Dirección Distrital del Sistema de Servicio a la Ciudadanía
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información |  |  | Integridad |  | Oficina Asesora de Jurídica
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  | Mejora normativa |  | Oficina Asesora de Planeación
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información |  |  | Participación ciudadana en la gestión pública |  | Oficina Consejería de Comunicaciones
Plan Estratégico de Talento Humano |  |  | Planeación institucional |  | Oficina de Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI) |  |  | Racionalización de trámites |  | Oficina de Alta Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-
Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) |  |  | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional |  | Oficina de Control Interno
Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) |  |  | Seguridad digital |  | Oficina de Control Interno Disciplinario
|  |  | Servicio al ciudadano |  | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
|  |  | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  | Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental del Distrito
Subdirección de Imprenta Distrital
Subdirección de Proyección Internacional
Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección Vigilancia y Control
Subdirección de Servicios Administrativos
Subdirección del Sistema Distrital de Archivos
Subdirección Financiera
Subdirección Técnica de Desarrollo Institucional
Subsecretaría Corporativa
Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía
Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional