## Indice
Plan de Acción Institucional
Seguimiento a proyectos de inversión, indicadores de gestión, plan integrado y gestión de riesgos
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá
Plan Distrital de Desarrollo Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI
Vigencia 2022
INDICE
SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSION
SEGUIMIENTO A METAS SECTORIALES
SEGUIMIENTO A OBJETIVOS, METAS Y ACTIVIDADES
SEGUIMIENTO A INDICADORES DE PRODUCTO Y GESTION MGA
SEGUIMIENTO A PRESUPUESTO
SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE GESTIÓN
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO
SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGOS
CONTROL DE CAMBIOS
1.1
1.2
1.3
1.4
1
2
3
4
5

## 1.1. PI metas sectoriales
Plan de Acción Institucional 2022
Seguimiento de metas e indicadores sectoriales
|  | Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá | [6 empty] | Índice
Propósito | Programa | Código proyecto | Nombre del proyecto de inversión | Gerencia responsable | Meta sectorial | Código herramienta interna del indicador sectorial | Indicador sectorial | Tipología del indicador | Programación indicador sectorial 2022 | Magnitud ejecutada vigencia 2022 (Acumulado total) | % de avance vigencia 2022 | Programación indicador sectorial al corte 31/12/2022 | Magnitud ejecutada al corte 31/12/2022 (Acumulado total) | % de avance al corte 31/12/2022 | Observación
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado | 7871 | Construcción de Bogotá-Región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación | Oficina de Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación. | 299 Desarrollar acciones y procesos de asistencia, atención, reparación integral y participación para las víctimas del conflicto armado, en concordancia con las obligaciones y disposiciones legales establecidas para el Distrito Capital. | PD112 | 317 Porcentaje de acciones y procesos de asistencia, atención, reparación integral y participación para las víctimas del conflicto armado, otorgados por el Distrito Capital, desarrollados | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | PD112A | 318 Porcentaje de medidas de ayuda humanitaria inmediata en el distrito capital, conforme a los requisitos establecidos por la legislación vigente, otorgadas. | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
[6 empty] | PD112B | 319 Porcentaje de medidas de prevención, protección, asistencia y atención distintas a la ayuda humanitaria inmediata, acorde a las competencias institucionales de la Alta consejería para las víctimas, la paz y la reconciliación de la Secretaría General, otorgadas. | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado | 7871 | Construcción de Bogotá-Región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación | Oficina de Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación. | 300 Formular e implementar una estrategia para la apropiación social de la memoria, para la paz y la reconciliación en los territorios ciudad región a través de la pedagogía social y la gestión del conocimiento. | PD113 | 320 Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia para la apropiación social de la memoria, para la paz y la reconciliación en los territorios ciudad región a través de la pedagogía social y la gestión del conocimiento. | Creciente | 55 | 55 | 100% | 55 | 55 | 100%
3 Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado | 7871 | Construcción de Bogotá-Región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación | Oficina de Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación. | 301 Formular e implementar una estrategia para la consolidación de Bogotá - Región, como epicentro de paz y reconciliación, a través de la implementación de los Acuerdos de Paz en el Distrito. | PD114 | 321 Porcentaje de avance en la implementación de una estrategia para la consolidación de Bogotá - Región, como epicentro de paz y reconciliación, a través de la implementación de los Acuerdos de Paz en el Distrito. | Creciente | 55 | 55 | 100% | 55 | 55 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 51 Gobierno Abierto | 7869 | Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá | Oficina Asesora de Planeación. | 406 Construir una plataforma de Gobierno Abierto que permita a los ciudadanos participar en procesos de toma de decisiones de la administración, vincularse a procesos de colaboración para solución de problemáticas públicas, acceder a los trámites y servicios del Distrito, acceder a información y datos de la administración, y denunciar o reportar en tiempo real georeferenciadamente y en múltiples formatos, temas relacionados con infracciones, mal parqueo, violencia de género, violencia intrafamiliar, maltrato animal, deterioro en bienes públicos, o demás temas de interés público. | PD61 | 433 Porcentaje de avance de la Plataforma de gobierno abierto construida. | Suma | 20 | 20 | 100% | 20 | 20 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 51 Gobierno Abierto | 7869 | Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá | Oficina Asesora de Planeación. | 431 Posicionar al Gobierno Abierto de Bogotá- GABO, como una nueva forma de gobernanza y control que reduce el riesgo de corrupción y garantiza una participación de todos los sectores y segmentos poblacionales, generando accesibilidad para las personas con discapacidad. | PD63 | 464 Número de estrategias para el posicionamiento, cualificación y empoderamiento ciudadano implementadas. | Suma | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | PD64 | 465 Número de estudios para el análisis de ecosistemas de gobierno abierto, innovación social y oferta y demanda de información pública, realizados. | Suma | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | PD65 | 466 Número de agendas para el desarrollo de actividades de vinculación ciudadana a procesos de transparencia, participación y colaboración, implementadas. | Suma | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | PD66 | 644 Número de personas con discapacidad que participan. | Suma | 118 | 118 | 100% | 118 | 118 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente | 7872 | Transformación digital y gestión TIC | Oficina de Alta Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC. | 468 Formular e implementar las agendas de transformación digital para el Distrito. | PD133 | 512 Número de Agendas de transformación digital formuladas. | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | Se cumplió en la vigencia 2020.
[6 empty] | PD133A | 513 Porcentaje de avance de las agendas de transformación digital implementadas. | Creciente | 45 | 45 | 100% | 45 | 45 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente | 7872 | Transformación digital y gestión TIC | Oficina de Alta Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC. | 469 Formular la política pública de Bogotá territorio inteligente. | PD134 | 514 Política Pública TIC formulada. | Creciente | 1 | 0.9 | 90% | 1 | 0.9 | 90% | Al corte de diciembre de 2022, se tenía previsto la radicación y aprobación del documento CONPES de la Política pública Territorio Inteligente. Se presentaron retrasos debido a que la fase de agenda pública demandó mayor tiempo al programado por la dificultad en la concertación de espacios especialmente con grupos étnicos, lo cual, generó retrasos en el cronograma. En esta medida, se radicarán los documentos (documento CONPES y el plan de acción) de la fase de formulación de la Política Pública Bogotá Territorio Inteligente en el primer trimestre de la vigencia 2023 a la Secretaría Técnica del CONPES.
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7870 | Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad. | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía. | 495 Diseñar e implementar una estrategia de medición de la efectividad de la atención a la ciudadanía en las entidades distritales. (*) | PD80A | 541 Calificación de la satisfacción ciudadana frente a la interacción con la Administración Distrital. | Creciente | 7.4 | 9.381 | 5.71% | 7.4 | 9.381 | 5.71% | El indicador sectorial presenta un sobrecumplimiento que obedece a la calificación obtenida del nivel de satisfacción de los ciudadanos con respecto al servicio prestado por la administración distrital, de acuerdo con la medición realizada en la encuesta de satisfacción ciudadana de 2022. Para los resultados del estudio se tuvieron en cuenta 10.821 distribuidos así: 10.510 encuestas presenciales Red CADE y 311 encuestas virtuales Bogotá te escucha. Es preciso aclarar que, la línea base sobre la que se formuló el indicador tenía como referencia la encuesta realizada por el Departamento Nacional de Planeación solo se aplicó hasta 2018. En esta medida, los resultados de la encuesta de Satisfacción Ciudadana que se reporta para las vigencias 2021 y 2022 corresponden a la medición realizada por la Secretaría General.
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7868 | Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente | Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento institucional. | 497 Diseñar e implementar una estrategia para fortalecer la gestión, la innovación y la creatividad en la administración distrital, generando valor público al servicio de la ciudadanía. | PD38 | 543 Porcentaje de avance en la implementación de estrategias para fortalecer la gestión y la innovación pública distrital. | Suma | 24 | 24 | 100% | 24 | 24 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7870 | Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad. | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía. | 498 Diseñar una estrategia de integración, alineación y estandarización de la oferta de servicios en los canales de atención disponibles en el Distrito. | PD81 | 544 Número de puntos de información sobre protección y atención animal instalados y funcionando en la Red CADE del distrito. | Suma | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | PD82 | 545 Número de orientaciones y solicitudes recibidas a través de la línea 195. | Suma | 4118689 | 4118689 | 100% | 4118689 | 4118689 | 100%
[6 empty] | PD83 | 546 Número de PQRS recibidas por otros canales. | Suma | 284902 | 284902 | 100% | 284902 | 284902 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7873 | Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Secretaría General | Subsecretaría Corporativa. | 499 Dotar e intervenir la infraestructura de las sedes de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. | PD160 | 547 Porcentaje de cronograma de intervenciones de infraestructura ejecutado. | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7868 | Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente | Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento institucional. | 503 Formular e implementar una estrategia distrital de promoción, proyección, posicionamiento y cooperación internacional de Bogotá y la Región. | PD36 | 551 Número de acciones para la proyección y cooperación internacional de Bogotá y la región ejecutadas. | Suma | 20 | 20 | 100% | 20 | 20 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7868 | Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente | Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento institucional. | 504 Formular e implementar una estrategia para la gestión documental distrital y el uso y apropiación de la memoria histórica. | PD37 | 552 Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de apropiación del patrimonio documental y fortalecimiento de la gestión documental distrital. | Creciente | 52.76 | 52.76 | 100% | 52.76 | 52.76 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7867 | Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía | Oficina Consejería de Comunicaciones. | 506 Formular, implementar y monitorear los lineamientos distritales en materia de Comunicación Pública. | PD1 | 554 Porcentaje de lineamientos distritales en materia de comunicación pública, formulados, implementados y monitoreados. | Creciente | 70 | 70 | 100% | 70 | 70 | 100%
[6 empty] | PD4 | 555 Porcentaje de identificación de canales de comunicación discriminado por grupos de interés ubicados en Bogotá - Región. | Suma | 25 | 25 | 100% | 25 | 25 | 100%
Nota 1*. El indicador 512 Número de Agendas de transformación digital formuladas finalizó su cumplimiento en la vigencia 2020
(*) Meta sectorial 495, indicador 541. : Indicador sectorial tipo creciente con línea base. El cálculo de acuerdo a la metodología de SEGPLAN para la vigencia corresponde a: Vigencia: (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior), es decir, (9.38 -9.5) / (7.40-9.5) = 5.71 Al transcurrido del Plan:(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base), es decir, (9.38 -6.40)/(7.40-6.40) = 298% Plan de Desarrollo: (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base), es decir, (9.38 -6.40)/(8.40-6.40) = 149%

## 1.2.PI. Objetivos y metas
Plan de Acción Institucional 2022
Seguimiento de objetivos, metas y actividades de los proyectos de inversión
|  |  | Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá | [19 empty] | Índice
Própósito PDD | Programa General PDD | Código Proyecto | Nombre proyecto de inversión | Objetivo general proyecto de inversión | % Programación objetivo general 2022 | % de cumplimiento del objetivo general al corte 31/12/2022 | % de avance del objetivo general frente a la vigencia 2022 | Objetivo específico proyecto de inversión | % Programación objetivo específico 2022 | % de cumplimiento del objetivo especifico al corte 31/12/2022 (Acumulado total) | % de avance del objetivo especifico frente a la vigencia 2022 | Código herramienta interna de la meta proyecto | Descripción Meta proyecto | Tendencia meta proyecto | Magnitud programada meta proyecto vigencia 2022 | Magnitud ejecutada meta proyecto vigencia 2022 (Acumulado total) | % de avance meta proyecto vigencia 2022 | Programación meta proyecto al corte 31/12/2022 | Magnitud ejecutada meta proyecto al corte 31/12/2022 (Acumulado total) | % de avance meta proyecto al corte 31/12/2022 | No. Actividad | Actividad | Programación actividad 2022 | % de cumplimiento de la actividad al corte 31/12/2022 | % de avance al corte 31/12/2022 | Programación actividad al corte 31/12/2022 | Magnitud ejecutada actividad al corte 31/12/2022 (Acumulado total) | % de avance actividad al corte 31/12/2022 | Observación
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7867 | Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía. | Lograr que la comunicación pública distrital se dirija hacia el mismo objetivo y visión de ciudad, reconociendo y abordando las necesidades de la ciudadanía y generando confianza para incentivar su participación en la construcción de ciudad. | 100 | 100 | 100% | 1. Fortalecer la articulación interinstitucional y las estrategias de las oficinas de comunicaciones de las entidades del Distrito. | 100 | 100 | 100% | PD1 | 1. Generar 100 porciento de los lineamientos distritales en materia de comunicación pública. | Creciente | 70 | 70 | 100% | 70 | 70 | 100% | 1 | Ejecutar las actividades conducentes a la oficialización, difusión y apropiación de los lineamientos distritales que componen el modelo en materia de comunicación pública. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7867 | Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía. | Lograr que la comunicación pública distrital se dirija hacia el mismo objetivo y visión de ciudad, reconociendo y abordando las necesidades de la ciudadanía y generando confianza para incentivar su participación en la construcción de ciudad. | 100 | 100 | 100% | 1. Fortalecer la articulación interinstitucional y las estrategias de las oficinas de comunicaciones de las entidades del Distrito. | 100 | 100 | 100% | PD1 | 1. Generar 100 porciento de los lineamientos distritales en materia de comunicación pública. | Creciente | 70 | 70 | 100% | 70 | 70 | 100% | 2 | Estructurar el modelo de comunicación pública distrital. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7867 | Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía. | Lograr que la comunicación pública distrital se dirija hacia el mismo objetivo y visión de ciudad, reconociendo y abordando las necesidades de la ciudadanía y generando confianza para incentivar su participación en la construcción de ciudad. | 100 | 100 | 100% | 2. Lograr una comunicación pública en la que la ciudadanía se vea identificada. | 100 | 100 | 100% | PD2 | 2. Comunicar 100 porciento de los temas estratégicos y coyunturales de la ciudad y su gobierno acorde con los criterios establecidos en los lineamientos. | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 1 | Diseñar y desarrollar los temas estratégicos y coyunturales de la ciudad y su gobierno. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7867 | Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía. | Lograr que la comunicación pública distrital se dirija hacia el mismo objetivo y visión de ciudad, reconociendo y abordando las necesidades de la ciudadanía y generando confianza para incentivar su participación en la construcción de ciudad. | 100 | 100 | 100% | 2. Lograr una comunicación pública en la que la ciudadanía se vea identificada. | 100 | 100 | 100% | PD2 | 2. Comunicar 100 porciento de los temas estratégicos y coyunturales de la ciudad y su gobierno acorde con los criterios establecidos en los lineamientos. | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 2 | Administrar y emprender acciones en las plataformas y medios virtuales de la Alcaldía Mayor de Bogotá, acercando a la ciudadanía a la Gestión del Distrito. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7867 | Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía. | Lograr que la comunicación pública distrital se dirija hacia el mismo objetivo y visión de ciudad, reconociendo y abordando las necesidades de la ciudadanía y generando confianza para incentivar su participación en la construcción de ciudad. | 100 | 100 | 100% | 2. Lograr una comunicación pública en la que la ciudadanía se vea identificada. | 100 | 100 | 100% | PD2 | 2. Comunicar 100 porciento de los temas estratégicos y coyunturales de la ciudad y su gobierno acorde con los criterios establecidos en los lineamientos. | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 3 | Divulgar los temas estratégicos y coyunturales de la ciudad y su gobierno a través de los distintos medios de comunicación. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7867 | Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía. | Lograr que la comunicación pública distrital se dirija hacia el mismo objetivo y visión de ciudad, reconociendo y abordando las necesidades de la ciudadanía y generando confianza para incentivar su participación en la construcción de ciudad. | 100 | 100 | 100% | 2. Lograr una comunicación pública en la que la ciudadanía se vea identificada. | 100 | 100 | 100% | PD3 | 3. Realizar 18 mediciones de análisis y seguimiento de opinión pública así como de la información que emitan los medios de comunicación y redes entorno a la gestión distrital. | Suma | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 1 | Realizar medición de opinión relacionada con la gestión de la Administración Distrital. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7867 | Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía. | Lograr que la comunicación pública distrital se dirija hacia el mismo objetivo y visión de ciudad, reconociendo y abordando las necesidades de la ciudadanía y generando confianza para incentivar su participación en la construcción de ciudad. | 100 | 100 | 100% | 2. Lograr una comunicación pública en la que la ciudadanía se vea identificada. | 100 | 100 | 100% | PD4 | 4. Realizar 100 porciento de identificacion de los canales de comunicación discriminados por grupos de interés ubicados en Bogotá Región. | Suma | 25 | 25 | 100% | 25 | 25 | 100% | 1 | Realizar la identificación de canales de comunicación y realidades de los territorios en Bogotá-Región. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7868 | Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente. | Fortalecer las capacidades institucionales para una gestión pública efectiva y articulada, orientada a la generación de valor público para los grupos de interés. | 100 | 100 | 100% | 1. Fortalecer el sistema de coordinación y articulación institucional interna y externa. | 100 | 100 | 100% | PD20 | 1. Implementar 100 porciento de la estrategia para el fortalecimiento del Sistema de Coordinación Distrital. | Suma | 21 | 21 | 100% | 21 | 21 | 100% | 1 | Hacer seguimiento al funcionamiento de las instancias de Coordinación. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7868 | Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente. | Fortalecer las capacidades institucionales para una gestión pública efectiva y articulada, orientada a la generación de valor público para los grupos de interés. | 100 | 100 | 100% | 1. Fortalecer el sistema de coordinación y articulación institucional interna y externa. | 100 | 100 | 100% | PD20 | 1. Implementar 100 porciento de la estrategia para el fortalecimiento del Sistema de Coordinación Distrital. | Suma | 21 | 21 | 100% | 21 | 21 | 100% | 2 | Fortalecer el funcionamiento del Sistema de Coordinación Distrital. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7868 | Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente. | Fortalecer las capacidades institucionales para una gestión pública efectiva y articulada, orientada a la generación de valor público para los grupos de interés. | 100 | 100 | 100% | 1. Fortalecer el sistema de coordinación y articulación institucional interna y externa. | 100 | 100 | 100% | PD21 | 2. Implementar 100 porciento de la estrategia para el fortalecimiento de la gestión de documentos electrónicos de archivo y la Red Distrital de Archivos de Bogotá. | Creciente | 40 | 40 | 100% | 40 | 40 | 100% | 1 | Realizar los diseños requeridos de la Red Distrital de Archivos y la implementación del componente de Archivos Públicos abiertos. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7868 | Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente. | Fortalecer las capacidades institucionales para una gestión pública efectiva y articulada, orientada a la generación de valor público para los grupos de interés. | 100 | 100 | 100% | 1. Fortalecer el sistema de coordinación y articulación institucional interna y externa. | 100 | 100 | 100% | PD22 | 3. Implementar 100 porciento del plan de articulación de la gestión internacional del Distrito. | Creciente | 65 | 65 | 100% | 65 | 65 | 100% | 1 | Generar acciones para el aprovechamiento de la información de relacionamiento y la cooperación internacional. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7868 | Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente. | Fortalecer las capacidades institucionales para una gestión pública efectiva y articulada, orientada a la generación de valor público para los grupos de interés. | 100 | 100 | 100% | 1. Fortalecer el sistema de coordinación y articulación institucional interna y externa. | 100 | 100 | 100% | PD22 | 3. Implementar 100 porciento del plan de articulación de la gestión internacional del Distrito. | Creciente | 65 | 65 | 100% | 65 | 65 | 100% | 2 | Desarrollar instrumentos para formalizar las relaciones con actores internacionales. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7868 | Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente. | Fortalecer las capacidades institucionales para una gestión pública efectiva y articulada, orientada a la generación de valor público para los grupos de interés. | 100 | 100 | 100% | 1. Fortalecer el sistema de coordinación y articulación institucional interna y externa. | 100 | 100 | 100% | PD22 | 3. Implementar 100 porciento del plan de articulación de la gestión internacional del Distrito. | Creciente | 65 | 65 | 100% | 65 | 65 | 100% | 3 | Implementar un plan de relacionamiento y cooperación internacional del distrito | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7868 | Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente. | Fortalecer las capacidades institucionales para una gestión pública efectiva y articulada, orientada a la generación de valor público para los grupos de interés. | 100 | 100 | 100% | 2. Posicionar la gestión pública distrital a través de la gestión del conocimiento y la innovación. | 100 | 100 | 100% | PD23 | 4. Promover 100 porciento de la gestión del conocimiento y la innovación a través del cumplimiento de la estrategia. | Suma | 29 | 29 | 100% | 29 | 29 | 100% | 1 | Realizar seguimiento y evaluación para la gestión del conocimiento y la innovación. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7868 | Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente. | Fortalecer las capacidades institucionales para una gestión pública efectiva y articulada, orientada a la generación de valor público para los grupos de interés. | 100 | 100 | 100% | 2. Posicionar la gestión pública distrital a través de la gestión del conocimiento y la innovación. | 100 | 100 | 100% | PD23 | 4. Promover 100 porciento de la gestión del conocimiento y la innovación a través del cumplimiento de la estrategia. | Suma | 29 | 29 | 100% | 29 | 29 | 100% | 2 | Desarrollar un ecosistema de gestión de conocimiento e innovación. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7868 | Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente. | Fortalecer las capacidades institucionales para una gestión pública efectiva y articulada, orientada a la generación de valor público para los grupos de interés. | 100 | 100 | 100% | 2. Posicionar la gestión pública distrital a través de la gestión del conocimiento y la innovación. | 100 | 100 | 100% | PD24 | 5. Fortalecer 100 porciento de la estrategia de los archivos públicos del Distrito Capital. | Creciente | 54 | 54 | 100% | 54 | 54 | 100% | 1 | Formular y actualizar lineamientos técnicos archivísticos, estrategias de seguimiento y medición a la implementación de la política archivística en el Distrito Capital. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7868 | Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente. | Fortalecer las capacidades institucionales para una gestión pública efectiva y articulada, orientada a la generación de valor público para los grupos de interés. | 100 | 100 | 100% | 2. Posicionar la gestión pública distrital a través de la gestión del conocimiento y la innovación. | 100 | 100 | 100% | PD24 | 5. Fortalecer 100 porciento de la estrategia de los archivos públicos del Distrito Capital. | Creciente | 54 | 54 | 100% | 54 | 54 | 100% | 2 | Implementar el modelo de asistencia técnica focalizada que permita apoyar a las entidades y organismos distritales en la implementación de la política de archivos en el Distrito Capital. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7868 | Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente. | Fortalecer las capacidades institucionales para una gestión pública efectiva y articulada, orientada a la generación de valor público para los grupos de interés. | 100 | 100 | 100% | 2. Posicionar la gestión pública distrital a través de la gestión del conocimiento y la innovación. | 100 | 100 | 100% | PD25 | 6. Desarrollar 100 porciento del plan para el posicionamiento internacional de Bogotá, a través del mercadeo de ciudad y la visibilización de buenas prácticas para la toma de decisiones. | Creciente | 65 | 65 | 100% | 65 | 65 | 100% | 1 | Desarrollar acciones de participación en redes de ciudad, campañas y plataformas de organismos multilaterales | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7868 | Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente. | Fortalecer las capacidades institucionales para una gestión pública efectiva y articulada, orientada a la generación de valor público para los grupos de interés. | 100 | 100 | 100% | 2. Posicionar la gestión pública distrital a través de la gestión del conocimiento y la innovación. | 100 | 100 | 100% | PD25 | 6. Desarrollar 100 porciento del plan para el posicionamiento internacional de Bogotá, a través del mercadeo de ciudad y la visibilización de buenas prácticas para la toma de decisiones. | Creciente | 65 | 65 | 100% | 65 | 65 | 100% | 2 | Implementar una estrategia de promoción de ciudad atreves de la gestión de actividades en Bogotá y en el exterior | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7868 | Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente. | Fortalecer las capacidades institucionales para una gestión pública efectiva y articulada, orientada a la generación de valor público para los grupos de interés. | 100 | 100 | 100% | 3. Fortalecer la gestión y desempeño para generar valor público en nuestros grupos de interés. | 100 | 100 | 100% | PD26 | 7. Implementar 100 porciento de la estrategia que permita fortalecer la gestión y desempeño institucional. | Suma | 21 | 21 | 100% | 21 | 21 | 100% | 1 | Desarrollar acciones para la sostenibilidad y mejoramiento del desempeño y la gestión pública distrital. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7868 | Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente. | Fortalecer las capacidades institucionales para una gestión pública efectiva y articulada, orientada a la generación de valor público para los grupos de interés. | 100 | 100 | 100% | 3. Fortalecer la gestión y desempeño para generar valor público en nuestros grupos de interés. | 100 | 100 | 100% | PD26 | 7. Implementar 100 porciento de la estrategia que permita fortalecer la gestión y desempeño institucional. | Suma | 21 | 21 | 100% | 21 | 21 | 100% | 2 | Ejecutar acciones para la negociación, diálogo y concertación sindical en el Distrito Capital. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7868 | Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente. | Fortalecer las capacidades institucionales para una gestión pública efectiva y articulada, orientada a la generación de valor público para los grupos de interés. | 100 | 100 | 100% | 3. Fortalecer la gestión y desempeño para generar valor público en nuestros grupos de interés. | 100 | 100 | 100% | PD26 | 7. Implementar 100 porciento de la estrategia que permita fortalecer la gestión y desempeño institucional. | Suma | 21 | 21 | 100% | 21 | 21 | 100% | 3 | Realizar un programa de Teletrabajo sobre la planta laboral en entidades y organismos distritales. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7868 | Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente. | Fortalecer las capacidades institucionales para una gestión pública efectiva y articulada, orientada a la generación de valor público para los grupos de interés. | 100 | 100 | 100% | 3. Fortalecer la gestión y desempeño para generar valor público en nuestros grupos de interés. | 100 | 100 | 100% | PD27 | 8. Cumplir 100 porciento del seguimiento a los temas estratégicos de la Administración Distrital. | Suma | 28 | 28 | 100% | 28 | 28 | 100% | 1 | Realizar las acciones generales de acompañamiento y seguimiento a los proyectos, asuntos y temas estratégicos de la administración distrital. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7868 | Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente. | Fortalecer las capacidades institucionales para una gestión pública efectiva y articulada, orientada a la generación de valor público para los grupos de interés. | 100 | 100 | 100% | 3. Fortalecer la gestión y desempeño para generar valor público en nuestros grupos de interés. | 100 | 100 | 100% | PD28 | 9. Realizar 100 porciento del documento del estudio técnico para la modernización administrativa del Distrito Capital. | Creciente | 20 | 20 | 100% | 20 | 20 | 100% | 1 | Realizar el estudio técnico para la modernización administrativa del Distrito | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | En la vigencia 2023 se contará con el estudio de modernización administrativa del Distrito que contempla la caracterización y diagnóstico organizacional y funcional acorde con los sectores priorizados para determinar las propuestas y recomendaciones de carácter organizacional para el Distrito. Así como, para la identificación y análisis cuantitativos y cualitativos, recolección, consolidación, procesamiento de información y elaboración de documentos institucionales, entre otros, en el desarrollo de la metodología definida. Los sectores priorizados de la actual estructura administrativa Distrital para el proceso corresponden a Seguridad, Convivencia y Justicia, Integración Social, Educación, Hábitat, Salud. En 2022 se avanzó en la elaboración de un documento técnico de diagnóstico sobre el sector movilidad, con el fin de establecer alternativas de modernización de estructura y funcionamiento. Así mismo, se avanzó en la caracterización preliminar del sector de Seguridad, Convivencia y Justicia y Educación.
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7868 | Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente. | Fortalecer las capacidades institucionales para una gestión pública efectiva y articulada, orientada a la generación de valor público para los grupos de interés. | 100 | 100 | 100% | 4. Afianzar la transparencia para mayor efectividad en la gestión pública distrital. | 100 | 100 | 100% | PD29 | 10. Ejecutar 100 porciento de los productos definidos en el plan de acción de la Política Pública de Transparencia. | Suma | 23 | 23 | 100% | 23 | 23 | 100% | 1 | Realizar actividades de los productos del Plan de acción de la política de transparencia y su seguimiento. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7868 | Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente. | Fortalecer las capacidades institucionales para una gestión pública efectiva y articulada, orientada a la generación de valor público para los grupos de interés. | 100 | 100 | 100% | 4. Afianzar la transparencia para mayor efectividad en la gestión pública distrital. | 100 | 100 | 100% | PD29 | 10. Ejecutar 100 porciento de los productos definidos en el plan de acción de la Política Pública de Transparencia. | Suma | 23 | 23 | 100% | 23 | 23 | 100% | 2 | Desarrollar una estrategia de análisis de información y datos en transparencia para articular las iniciativas de las entidades distritales. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7868 | Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente. | Fortalecer las capacidades institucionales para una gestión pública efectiva y articulada, orientada a la generación de valor público para los grupos de interés. | 100 | 100 | 100% | 4. Afianzar la transparencia para mayor efectividad en la gestión pública distrital. | 100 | 100 | 100% | PD30 | 11. Ejecutar 100 porciento de la estrategia de tecnificación y modernización de la Imprenta Distrital. | Suma | 28.7 | 28.7 | 100% | 28.7 | 28.7 | 100% | 1 | Desarrollar acciones tendientes a la tecnificación, productividad y mejoramiento de la Imprenta Distrital | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7868 | Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente. | Fortalecer las capacidades institucionales para una gestión pública efectiva y articulada, orientada a la generación de valor público para los grupos de interés. | 100 | 100 | 100% | 4. Afianzar la transparencia para mayor efectividad en la gestión pública distrital. | 100 | 100 | 100% | PD30 | 11. Ejecutar 100 porciento de la estrategia de tecnificación y modernización de la Imprenta Distrital. | Suma | 28.7 | 28.7 | 100% | 28.7 | 28.7 | 100% | 2 | Posicionar a la imprenta distrital como un aliado estratégico, para visibilizar la gestión, desempeño y transparencia pública | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7868 | Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente. | Fortalecer las capacidades institucionales para una gestión pública efectiva y articulada, orientada a la generación de valor público para los grupos de interés. | 100 | 100 | 100% | 4. Afianzar la transparencia para mayor efectividad en la gestión pública distrital. | 100 | 100 | 100% | PD31 | 12. Desarrollar 100 porciento de la estrategia para la recuperación, preservación, difusión y apropiación del patrimonio documental y la memoria histórica de Bogotá. | Creciente | 51 | 51 | 100% | 51 | 51 | 100% | 1 | Realizar procesos de caracterización, procesamiento, acceso y puesta al servicio del patrimonio documental del Distrito Capital. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7868 | Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente. | Fortalecer las capacidades institucionales para una gestión pública efectiva y articulada, orientada a la generación de valor público para los grupos de interés. | 100 | 100 | 100% | 4. Afianzar la transparencia para mayor efectividad en la gestión pública distrital. | 100 | 100 | 100% | PD31 | 12. Desarrollar 100 porciento de la estrategia para la recuperación, preservación, difusión y apropiación del patrimonio documental y la memoria histórica de Bogotá. | Creciente | 51 | 51 | 100% | 51 | 51 | 100% | 2 | Desarrollar investigación, promoción, divulgación y pedagogía del patrimonio documental y la memoria histórica de Bogotá. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 51 Gobierno Abierto | 7869 | Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá. | Implementar un modelo de gobierno abierto de Bogotá que promueva una relación democrática, incluyente, accesible y transparente con la ciudadanía. | 100 | 100 | 100% | 1. Implementar estrategias institucionales para que la ciudadanía en condiciones de equidad, integralidad, accesibilidad e inclusión, ejerzan la democracia digital, el control social y el aprovechamiento de información pública, en el marco de la transparencia, la colaboración y la participación. | 100 | 100 | 100% | PD60 | 1. Implementar 100 porciento del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente a todos los sectores territoriales, poblacionales y diferenciales. | Suma | 20 | 20 | 100% | 20 | 20 | 100% | 1 | Desarrollar el modelo de Gobierno Abierto con articulación y coordinación interinstitucional. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 51 Gobierno Abierto | 7869 | Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá. | Implementar un modelo de gobierno abierto de Bogotá que promueva una relación democrática, incluyente, accesible y transparente con la ciudadanía. | 100 | 100 | 100% | 1. Implementar estrategias institucionales para que la ciudadanía en condiciones de equidad, integralidad, accesibilidad e inclusión, ejerzan la democracia digital, el control social y el aprovechamiento de información pública, en el marco de la transparencia, la colaboración y la participación. | 100 | 100 | 100% | PD60 | 1. Implementar 100 porciento del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente a todos los sectores territoriales, poblacionales y diferenciales. | Suma | 20 | 20 | 100% | 20 | 20 | 100% | 2 | Socializar el modelo de Gobierno Abierto para su posicionamiento y apropiación interinstitucional. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 51 Gobierno Abierto | 7869 | Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá. | Implementar un modelo de gobierno abierto de Bogotá que promueva una relación democrática, incluyente, accesible y transparente con la ciudadanía. | 100 | 100 | 100% | 1. Implementar estrategias institucionales para que la ciudadanía en condiciones de equidad, integralidad, accesibilidad e inclusión, ejerzan la democracia digital, el control social y el aprovechamiento de información pública, en el marco de la transparencia, la colaboración y la participación. | 100 | 100 | 100% | PD60 | 1. Implementar 100 porciento del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente a todos los sectores territoriales, poblacionales y diferenciales. | Suma | 20 | 20 | 100% | 20 | 20 | 100% | 3 | Realizar estudios para el análisis y monitoreo del modelo de Gobierno Abierto. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 51 Gobierno Abierto | 7869 | Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá. | Implementar un modelo de gobierno abierto de Bogotá que promueva una relación democrática, incluyente, accesible y transparente con la ciudadanía. | 100 | 100 | 100% | 1. Implementar estrategias institucionales para que la ciudadanía en condiciones de equidad, integralidad, accesibilidad e inclusión, ejerzan la democracia digital, el control social y el aprovechamiento de información pública, en el marco de la transparencia, la colaboración y la participación. | 100 | 100 | 100% | PD61 | 2. Implementar 100 porciento de la plataforma virtual de gobierno abierto con parámetros de accesibilidad e inclusión poblacional y diferencial. | Suma | 20 | 20 | 100% | 20 | 20 | 100% | 2 | Hacer mantenimiento, actualización y monitoreo a la plataforma virtual de Gobierno Abierto. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 51 Gobierno Abierto | 7869 | Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá. | Implementar un modelo de gobierno abierto de Bogotá que promueva una relación democrática, incluyente, accesible y transparente con la ciudadanía. | 100 | 100 | 100% | 2. Fortalecer la capacidad institucional para promover, cualificar y afianzar capacidades ciudadanas, que confluyan en procesos de colaboración y toma de decisiones, que reconocen la diferenciación de condiciones sociales, territoriales y económicas de la población. | 100 | 100 | 100% | PD62 | 3. Implementar 100 porciento de las estrategias para la inclusión, cualificación y el fortalecimiento de la ciudadanía en gobierno abierto, atendiendo a sus diferentes expresiones territoriales, poblacionales, diferenciales y de género. | Suma | 30 | 30 | 100% | 30 | 30 | 100% | 1 | Realizar acciones de difusión y socialización a la ciudadanía del modelo de Gobierno Abierto de Bogotá. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 51 Gobierno Abierto | 7869 | Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá. | Implementar un modelo de gobierno abierto de Bogotá que promueva una relación democrática, incluyente, accesible y transparente con la ciudadanía. | 100 | 100 | 100% | 2. Fortalecer la capacidad institucional para promover, cualificar y afianzar capacidades ciudadanas, que confluyan en procesos de colaboración y toma de decisiones, que reconocen la diferenciación de condiciones sociales, territoriales y económicas de la población. | 100 | 100 | 100% | PD62 | 3. Implementar 100 porciento de las estrategias para la inclusión, cualificación y el fortalecimiento de la ciudadanía en gobierno abierto, atendiendo a sus diferentes expresiones territoriales, poblacionales, diferenciales y de género. | Suma | 30 | 30 | 100% | 30 | 30 | 100% | 2 | Desarrollar procesos de cualificación y pedagogía ciudadana para la generación de capacidades en pilares de Gobierno Abierto. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 51 Gobierno Abierto | 7869 | Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá. | Implementar un modelo de gobierno abierto de Bogotá que promueva una relación democrática, incluyente, accesible y transparente con la ciudadanía. | 100 | 100 | 100% | 2. Fortalecer la capacidad institucional para promover, cualificar y afianzar capacidades ciudadanas, que confluyan en procesos de colaboración y toma de decisiones, que reconocen la diferenciación de condiciones sociales, territoriales y económicas de la población. | 100 | 100 | 100% | PD62 | 3. Implementar 100 porciento de las estrategias para la inclusión, cualificación y el fortalecimiento de la ciudadanía en gobierno abierto, atendiendo a sus diferentes expresiones territoriales, poblacionales, diferenciales y de género. | Suma | 30 | 30 | 100% | 30 | 30 | 100% | 3 | Implementar tres (3) agendas para el desarrollo de actividades de vinculación ciudadana a procesos de transparencia, rendición de cuentas, participación y colaboración. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 51 Gobierno Abierto | 7869 | Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá. | Implementar un modelo de gobierno abierto de Bogotá que promueva una relación democrática, incluyente, accesible y transparente con la ciudadanía. | 100 | 100 | 100% | 2. Fortalecer la capacidad institucional para promover, cualificar y afianzar capacidades ciudadanas, que confluyan en procesos de colaboración y toma de decisiones, que reconocen la diferenciación de condiciones sociales, territoriales y económicas de la población. | 100 | 100 | 100% | PD62 | 3. Implementar 100 porciento de las estrategias para la inclusión, cualificación y el fortalecimiento de la ciudadanía en gobierno abierto, atendiendo a sus diferentes expresiones territoriales, poblacionales, diferenciales y de género. | Suma | 30 | 30 | 100% | 30 | 30 | 100% | 4 | Implementar un plan de estímulos y reconocimientos a la innovación social de la gestión pública y la ciudadanía digital. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7870 | Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad. | Generar las condiciones necesarias para que la experiencia de la ciudadanía en la interacción con la Administración Distrital sea favorable. | 100 | 100 | 100% | 1. Fortalecer la articulación y el seguimiento a nivel distrital de la implementación de los lineamientos en materia de atención al ciudadano e inspección, vigilancia y control. | 100 | 100 | 100% | PD86 | 1. Implementar 100 porciento una estrategia de seguimiento de la efectividad y calidad en la atención a la ciudadanía en las entidades distritales, en el marco de los lineamientos y estándares del modelo de servicio omnicanal. | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 1 | Generar e implementar un modelo integral de servicio a la ciudadanía, mediante la realización de acciones que permitan la caracterización de usuarios y el fortalecimiento de su relación con el Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7870 | Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad. | Generar las condiciones necesarias para que la experiencia de la ciudadanía en la interacción con la Administración Distrital sea favorable. | 100 | 100 | 100% | 1. Fortalecer la articulación y el seguimiento a nivel distrital de la implementación de los lineamientos en materia de atención al ciudadano e inspección, vigilancia y control. | 100 | 100 | 100% | PD86 | 1. Implementar 100 porciento una estrategia de seguimiento de la efectividad y calidad en la atención a la ciudadanía en las entidades distritales, en el marco de los lineamientos y estándares del modelo de servicio omnicanal. | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 2 | Realizar medición de la satisfacción de la ciudadanía y la efectividad en la prestación del servicio en las entidades distritales. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7870 | Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad. | Generar las condiciones necesarias para que la experiencia de la ciudadanía en la interacción con la Administración Distrital sea favorable. | 100 | 100 | 100% | 1. Fortalecer la articulación y el seguimiento a nivel distrital de la implementación de los lineamientos en materia de atención al ciudadano e inspección, vigilancia y control. | 100 | 100 | 100% | PD87 | 2. Implementar 100 porciento las estrategias para la articulación interinstitucional y la apropiación de los lineamientos en materia de atención al ciudadano e IVC. | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 1 | Cumplir al 100 porciento el Plan de acción de la Política Pública de Servicio a la Ciudadanía. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7870 | Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad. | Generar las condiciones necesarias para que la experiencia de la ciudadanía en la interacción con la Administración Distrital sea favorable. | 100 | 100 | 100% | 1. Fortalecer la articulación y el seguimiento a nivel distrital de la implementación de los lineamientos en materia de atención al ciudadano e inspección, vigilancia y control. | 100 | 100 | 100% | PD87 | 2. Implementar 100 porciento las estrategias para la articulación interinstitucional y la apropiación de los lineamientos en materia de atención al ciudadano e IVC. | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 2 | Fortalecer la articulación con las entidades distritales para la implementación de los lineamientos de servicio a la ciudadanía y el ejercicio de inspección, vigilancia y control. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7870 | Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad. | Generar las condiciones necesarias para que la experiencia de la ciudadanía en la interacción con la Administración Distrital sea favorable. | 100 | 100 | 100% | 1. Fortalecer la articulación y el seguimiento a nivel distrital de la implementación de los lineamientos en materia de atención al ciudadano e inspección, vigilancia y control. | 100 | 100 | 100% | PD87 | 2. Implementar 100 porciento las estrategias para la articulación interinstitucional y la apropiación de los lineamientos en materia de atención al ciudadano e IVC. | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 3 | Medir el nivel de apropiación de los lineamientos de servicio a la ciudadanía e IVC en las entidades distritales. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7870 | Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad. | Generar las condiciones necesarias para que la experiencia de la ciudadanía en la interacción con la Administración Distrital sea favorable. | 100 | 100 | 100% | 2. Mejorar la calidad del servicio que se presta dentro del modelo multicanal y fortalecer el servicio y atención a la ciudadanía con enfoque diferencial. | 100 | 100 | 100% | PD88 | 3. Implementar 100 porciento las estrategias de mejoramiento continuo e innovación en los canales de atención disponibles en la Red Cade. | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 1 | Facilitar la atención con calidad a la ciudadanía en la Red CADE con enfoque diferencial y preferencial. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7870 | Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad. | Generar las condiciones necesarias para que la experiencia de la ciudadanía en la interacción con la Administración Distrital sea favorable. | 100 | 100 | 100% | 2. Mejorar la calidad del servicio que se presta dentro del modelo multicanal y fortalecer el servicio y atención a la ciudadanía con enfoque diferencial. | 100 | 100 | 100% | PD88 | 3. Implementar 100 porciento las estrategias de mejoramiento continuo e innovación en los canales de atención disponibles en la Red Cade. | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 2 | Fortalecer e implementar en los canales de atención disponibles en la RED CADE, estrategias de atención de servicio a la ciudadanía acorde a sus características poblacionales y particulares. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado | 7871 | Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación. | Mejorar la integración de las acciones, servicios y escenarios que dan respuesta a las obligaciones derivadas de ley para las víctimas, el acuerdo de paz, y los demás compromisos distritales en materia de memoria, reparación, paz y reconciliación. | 100 | 100 | 100% | 1. Aumentar la apropiación social de la memoria y la verdad históricas, por parte de la ciudadanía, como herramientas fundamentales en la construcción de paz, reconciliación y la profundización de la democracia. | 100 | 100 | 100% | PD100 | 1. Ejecutar 100 porciento de una estrategia de promoción de la memoria, para la construcción de paz, la reconciliación y la democracia, en la ciudad región. | Creciente | 55 | 55 | 100% | 55 | 55 | 100% | 1 | Generar acciones para el posicionamiento institucional del CMPR en la estructura institucional de Bogotá. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado | 7871 | Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación. | Mejorar la integración de las acciones, servicios y escenarios que dan respuesta a las obligaciones derivadas de ley para las víctimas, el acuerdo de paz, y los demás compromisos distritales en materia de memoria, reparación, paz y reconciliación. | 100 | 100 | 100% | 1. Aumentar la apropiación social de la memoria y la verdad históricas, por parte de la ciudadanía, como herramientas fundamentales en la construcción de paz, reconciliación y la profundización de la democracia. | 100 | 100 | 100% | PD100 | 1. Ejecutar 100 porciento de una estrategia de promoción de la memoria, para la construcción de paz, la reconciliación y la democracia, en la ciudad región. | Creciente | 55 | 55 | 100% | 55 | 55 | 100% | 2 | Gestionar el funcionamiento administrativo del CMPR | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado | 7871 | Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación. | Mejorar la integración de las acciones, servicios y escenarios que dan respuesta a las obligaciones derivadas de ley para las víctimas, el acuerdo de paz, y los demás compromisos distritales en materia de memoria, reparación, paz y reconciliación. | 100 | 100 | 100% | 1. Aumentar la apropiación social de la memoria y la verdad históricas, por parte de la ciudadanía, como herramientas fundamentales en la construcción de paz, reconciliación y la profundización de la democracia. | 100 | 100 | 100% | PD101 | 2. Realizar 1030 procesos pedagógicos para el fortalecimiento de iniciativas ciudadanas, que conduzcan al debate y la apropiación social de la paz, la memoria y la reconciliación, que se construye en los territorios ciudad región. | Suma | 258 | 258 | 100% | 258 | 258 | 100% | 1 | Realizar acciones de fortalecimiento a iniciativas ciudadanas de memoria, para la paz y la reconciliación, en el CMPR. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado | 7871 | Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación. | Mejorar la integración de las acciones, servicios y escenarios que dan respuesta a las obligaciones derivadas de ley para las víctimas, el acuerdo de paz, y los demás compromisos distritales en materia de memoria, reparación, paz y reconciliación. | 100 | 100 | 100% | 1. Aumentar la apropiación social de la memoria y la verdad históricas, por parte de la ciudadanía, como herramientas fundamentales en la construcción de paz, reconciliación y la profundización de la democracia. | 100 | 100 | 100% | PD101 | 2. Realizar 1030 procesos pedagógicos para el fortalecimiento de iniciativas ciudadanas, que conduzcan al debate y la apropiación social de la paz, la memoria y la reconciliación, que se construye en los territorios ciudad región. | Suma | 258 | 258 | 100% | 258 | 258 | 100% | 2 | Promover visitas guiadas al CMPR e intercambios con actores educativos, sociales, institucionales y ciudadanos. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado | 7871 | Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación. | Mejorar la integración de las acciones, servicios y escenarios que dan respuesta a las obligaciones derivadas de ley para las víctimas, el acuerdo de paz, y los demás compromisos distritales en materia de memoria, reparación, paz y reconciliación. | 100 | 100 | 100% | 1. Aumentar la apropiación social de la memoria y la verdad históricas, por parte de la ciudadanía, como herramientas fundamentales en la construcción de paz, reconciliación y la profundización de la democracia. | 100 | 100 | 100% | PD102 | 3. Implementar 300 productos de pedagogía social y gestión del conocimiento, para el debate y la apropiación social de la paz, la memoria y la reconciliación, que se construye en los territorios ciudad región. | Suma | 70 | 70 | 100% | 70 | 70 | 100% | 1 | Asesorar y divulgar la gestión del conocimiento en memoria. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado | 7871 | Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación. | Mejorar la integración de las acciones, servicios y escenarios que dan respuesta a las obligaciones derivadas de ley para las víctimas, el acuerdo de paz, y los demás compromisos distritales en materia de memoria, reparación, paz y reconciliación. | 100 | 100 | 100% | 1. Aumentar la apropiación social de la memoria y la verdad históricas, por parte de la ciudadanía, como herramientas fundamentales en la construcción de paz, reconciliación y la profundización de la democracia. | 100 | 100 | 100% | PD102 | 3. Implementar 300 productos de pedagogía social y gestión del conocimiento, para el debate y la apropiación social de la paz, la memoria y la reconciliación, que se construye en los territorios ciudad región. | Suma | 70 | 70 | 100% | 70 | 70 | 100% | 2 | Generar acciones para el posicionamiento de la memoria, la paz y la reconciliación. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado | 7871 | Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación. | Mejorar la integración de las acciones, servicios y escenarios que dan respuesta a las obligaciones derivadas de ley para las víctimas, el acuerdo de paz, y los demás compromisos distritales en materia de memoria, reparación, paz y reconciliación. | 100 | 100 | 100% | 1. Aumentar la apropiación social de la memoria y la verdad históricas, por parte de la ciudadanía, como herramientas fundamentales en la construcción de paz, reconciliación y la profundización de la democracia. | 100 | 100 | 100% | PD102 | 3. Implementar 300 productos de pedagogía social y gestión del conocimiento, para el debate y la apropiación social de la paz, la memoria y la reconciliación, que se construye en los territorios ciudad región. | Suma | 70 | 70 | 100% | 70 | 70 | 100% | 3 | Identificar, apoyar y construir procesos territoriales de memoria en la ciudad, para la reconstrucción del tejido social. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado | 7871 | Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación. | Mejorar la integración de las acciones, servicios y escenarios que dan respuesta a las obligaciones derivadas de ley para las víctimas, el acuerdo de paz, y los demás compromisos distritales en materia de memoria, reparación, paz y reconciliación. | 100 | 100 | 100% | 1. Aumentar la apropiación social de la memoria y la verdad históricas, por parte de la ciudadanía, como herramientas fundamentales en la construcción de paz, reconciliación y la profundización de la democracia. | 100 | 100 | 100% | PD103 | 4. Implementar 100 porciento de la formulación y puesta en marcha de la Política Pública Distrital de Víctimas, Memoria, Paz y Reconciliación. | Creciente | 55 | 55 | 100% | 55 | 55 | 100% | 1 | Desarrollar el ciclo de formulación de la política pública distrital , bajo los lineamientos del CONPES D.C., para una política pública distrital de víctimas, memoria, paz y reconciliación. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado | 7871 | Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación. | Mejorar la integración de las acciones, servicios y escenarios que dan respuesta a las obligaciones derivadas de ley para las víctimas, el acuerdo de paz, y los demás compromisos distritales en materia de memoria, reparación, paz y reconciliación. | 100 | 100 | 100% | 2. Fortalecer la articulación institucional y el otorgamiento de servicios que dan respuesta a las obligaciones y retos en materia de asistencia, atención y reparación a víctimas en Bogotá-región; así como otros efectos particulares, asociados al conflicto. | 100 | 100 | 100% | PD104 | 5. Implementar 100 porciento de una ruta de reparación integral para las víctimas del conflicto armado, acorde con las competencias del Distrito Capital. | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 1 | Implementar y hacer seguimiento a las acciones establecidas en el acuerdo de paz, relacionadas con el sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y no repetición. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado | 7871 | Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación. | Mejorar la integración de las acciones, servicios y escenarios que dan respuesta a las obligaciones derivadas de ley para las víctimas, el acuerdo de paz, y los demás compromisos distritales en materia de memoria, reparación, paz y reconciliación. | 100 | 100 | 100% | 2. Fortalecer la articulación institucional y el otorgamiento de servicios que dan respuesta a las obligaciones y retos en materia de asistencia, atención y reparación a víctimas en Bogotá-región; así como otros efectos particulares, asociados al conflicto. | 100 | 100 | 100% | PD104 | 5. Implementar 100 porciento de una ruta de reparación integral para las víctimas del conflicto armado, acorde con las competencias del Distrito Capital. | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 2 | Generar procesos para el desarrollo social y productivo sostenible que contribuyan a la generación de ingresos para la población víctima del conflicto armado | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado | 7871 | Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación. | Mejorar la integración de las acciones, servicios y escenarios que dan respuesta a las obligaciones derivadas de ley para las víctimas, el acuerdo de paz, y los demás compromisos distritales en materia de memoria, reparación, paz y reconciliación. | 100 | 100 | 100% | 2. Fortalecer la articulación institucional y el otorgamiento de servicios que dan respuesta a las obligaciones y retos en materia de asistencia, atención y reparación a víctimas en Bogotá-región; así como otros efectos particulares, asociados al conflicto. | 100 | 100 | 100% | PD104 | 5. Implementar 100 porciento de una ruta de reparación integral para las víctimas del conflicto armado, acorde con las competencias del Distrito Capital. | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 3 | Implementar y monitorear las medidas y acciones del plan de reparación colectiva de acuerdo con los compromisos adquiridos por el Distrito Capital. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado | 7871 | Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación. | Mejorar la integración de las acciones, servicios y escenarios que dan respuesta a las obligaciones derivadas de ley para las víctimas, el acuerdo de paz, y los demás compromisos distritales en materia de memoria, reparación, paz y reconciliación. | 100 | 100 | 100% | 2. Fortalecer la articulación institucional y el otorgamiento de servicios que dan respuesta a las obligaciones y retos en materia de asistencia, atención y reparación a víctimas en Bogotá-región; así como otros efectos particulares, asociados al conflicto. | 100 | 100 | 100% | PD104 | 5. Implementar 100 porciento de una ruta de reparación integral para las víctimas del conflicto armado, acorde con las competencias del Distrito Capital. | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 4 | Implementar y hacer seguimiento a la ruta de reparación individual en la ciudad de Bogotá. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado | 7871 | Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación. | Mejorar la integración de las acciones, servicios y escenarios que dan respuesta a las obligaciones derivadas de ley para las víctimas, el acuerdo de paz, y los demás compromisos distritales en materia de memoria, reparación, paz y reconciliación. | 100 | 100 | 100% | 2. Fortalecer la articulación institucional y el otorgamiento de servicios que dan respuesta a las obligaciones y retos en materia de asistencia, atención y reparación a víctimas en Bogotá-región; así como otros efectos particulares, asociados al conflicto. | 100 | 100 | 100% | PD105 | 6. Otorgar 100 porciento de medidas de ayuda humanitaria inmediata en el Distrito Capital, conforme a los requisitos establecidos por la legislación vigente. | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 1 | Gestionar el funcionamiento administrativo y operativo para el otorgamiento de la ayuda humanitaria. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado | 7871 | Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación. | Mejorar la integración de las acciones, servicios y escenarios que dan respuesta a las obligaciones derivadas de ley para las víctimas, el acuerdo de paz, y los demás compromisos distritales en materia de memoria, reparación, paz y reconciliación. | 100 | 100 | 100% | 2. Fortalecer la articulación institucional y el otorgamiento de servicios que dan respuesta a las obligaciones y retos en materia de asistencia, atención y reparación a víctimas en Bogotá-región; así como otros efectos particulares, asociados al conflicto. | 100 | 100 | 100% | PD105 | 6. Otorgar 100 porciento de medidas de ayuda humanitaria inmediata en el Distrito Capital, conforme a los requisitos establecidos por la legislación vigente. | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 2 | Articular la oferta de bienes y servicios de las entidades, en el marco de los centros locales de atención. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado | 7871 | Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación. | Mejorar la integración de las acciones, servicios y escenarios que dan respuesta a las obligaciones derivadas de ley para las víctimas, el acuerdo de paz, y los demás compromisos distritales en materia de memoria, reparación, paz y reconciliación. | 100 | 100 | 100% | 2. Fortalecer la articulación institucional y el otorgamiento de servicios que dan respuesta a las obligaciones y retos en materia de asistencia, atención y reparación a víctimas en Bogotá-región; así como otros efectos particulares, asociados al conflicto. | 100 | 100 | 100% | PD105 | 6. Otorgar 100 porciento de medidas de ayuda humanitaria inmediata en el Distrito Capital, conforme a los requisitos establecidos por la legislación vigente. | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 3 | Efectuar acciones de reconstrucción del tejido social que contribuyan a la convivencia y a la reconciliación. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado | 7871 | Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación. | Mejorar la integración de las acciones, servicios y escenarios que dan respuesta a las obligaciones derivadas de ley para las víctimas, el acuerdo de paz, y los demás compromisos distritales en materia de memoria, reparación, paz y reconciliación. | 100 | 100 | 100% | 2. Fortalecer la articulación institucional y el otorgamiento de servicios que dan respuesta a las obligaciones y retos en materia de asistencia, atención y reparación a víctimas en Bogotá-región; así como otros efectos particulares, asociados al conflicto. | 100 | 100 | 100% | PD106 | 7. Gestionar 100 porciento de medidas de prevención y protección a víctimas del conflicto armado, reconociendo afectaciones, riesgos y conductas vulneratorias, desde los enfoques poblacionales y diferenciales, acorde con las competencias institucionales de la Alta consejería para los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación. | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 1 | Gestionar el funcionamiento administrativo y operativo para el otorgamiento de medidas de asistencia y atención para las víctimas en el Distrito. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado | 7871 | Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación. | Mejorar la integración de las acciones, servicios y escenarios que dan respuesta a las obligaciones derivadas de ley para las víctimas, el acuerdo de paz, y los demás compromisos distritales en materia de memoria, reparación, paz y reconciliación. | 100 | 100 | 100% | 2. Fortalecer la articulación institucional y el otorgamiento de servicios que dan respuesta a las obligaciones y retos en materia de asistencia, atención y reparación a víctimas en Bogotá-región; así como otros efectos particulares, asociados al conflicto. | 100 | 100 | 100% | PD106 | 7. Gestionar 100 porciento de medidas de prevención y protección a víctimas del conflicto armado, reconociendo afectaciones, riesgos y conductas vulneratorias, desde los enfoques poblacionales y diferenciales, acorde con las competencias institucionales de la Alta consejería para los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación. | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 2 | Gestionar el funcionamiento administrativo y operativo para el otorgamiento de medidas de prevención y protección que contribuyan a las Garantías de No Repetición de las víctimas en el Distrito. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado | 7871 | Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación. | Mejorar la integración de las acciones, servicios y escenarios que dan respuesta a las obligaciones derivadas de ley para las víctimas, el acuerdo de paz, y los demás compromisos distritales en materia de memoria, reparación, paz y reconciliación. | 100 | 100 | 100% | 2. Fortalecer la articulación institucional y el otorgamiento de servicios que dan respuesta a las obligaciones y retos en materia de asistencia, atención y reparación a víctimas en Bogotá-región; así como otros efectos particulares, asociados al conflicto. | 100 | 100 | 100% | PD107 | 8. Realizar 100 porciento de los espacios de coordinación y articulación programados con entidades e instancias de orden territorial y nacional, en materia de asistencia, atención y reparación a las víctimas del conflicto armado.​ | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 1 | Formular, actualizar y hacer seguimiento al Plan de Acción Distrital de víctimas, paz y reconciliación | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado | 7871 | Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación. | Mejorar la integración de las acciones, servicios y escenarios que dan respuesta a las obligaciones derivadas de ley para las víctimas, el acuerdo de paz, y los demás compromisos distritales en materia de memoria, reparación, paz y reconciliación. | 100 | 100 | 100% | 2. Fortalecer la articulación institucional y el otorgamiento de servicios que dan respuesta a las obligaciones y retos en materia de asistencia, atención y reparación a víctimas en Bogotá-región; así como otros efectos particulares, asociados al conflicto. | 100 | 100 | 100% | PD107 | 8. Realizar 100 porciento de los espacios de coordinación y articulación programados con entidades e instancias de orden territorial y nacional, en materia de asistencia, atención y reparación a las víctimas del conflicto armado.​ | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 2 | Brindar asistencia técnica para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación a la política pública en el Distrito. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado | 7871 | Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación. | Mejorar la integración de las acciones, servicios y escenarios que dan respuesta a las obligaciones derivadas de ley para las víctimas, el acuerdo de paz, y los demás compromisos distritales en materia de memoria, reparación, paz y reconciliación. | 100 | 100 | 100% | 2. Fortalecer la articulación institucional y el otorgamiento de servicios que dan respuesta a las obligaciones y retos en materia de asistencia, atención y reparación a víctimas en Bogotá-región; así como otros efectos particulares, asociados al conflicto. | 100 | 100 | 100% | PD107 | 8. Realizar 100 porciento de los espacios de coordinación y articulación programados con entidades e instancias de orden territorial y nacional, en materia de asistencia, atención y reparación a las víctimas del conflicto armado.​ | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 3 | Asesorar y difundir la gestión del conocimiento en materia de víctimas, paz, reconciliación, e implementación de los acuerdos. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado | 7871 | Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación. | Mejorar la integración de las acciones, servicios y escenarios que dan respuesta a las obligaciones derivadas de ley para las víctimas, el acuerdo de paz, y los demás compromisos distritales en materia de memoria, reparación, paz y reconciliación. | 100 | 100 | 100% | 2. Fortalecer la articulación institucional y el otorgamiento de servicios que dan respuesta a las obligaciones y retos en materia de asistencia, atención y reparación a víctimas en Bogotá-región; así como otros efectos particulares, asociados al conflicto. | 100 | 100 | 100% | PD107 | 8. Realizar 100 porciento de los espacios de coordinación y articulación programados con entidades e instancias de orden territorial y nacional, en materia de asistencia, atención y reparación a las víctimas del conflicto armado.​ | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 4 | Gestionar alianzas con entidades públicas y/o privadas y cooperación internacional para hacer de Bogotá un territorio de reconciliación y construcción de memoria, verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado | 7871 | Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación. | Mejorar la integración de las acciones, servicios y escenarios que dan respuesta a las obligaciones derivadas de ley para las víctimas, el acuerdo de paz, y los demás compromisos distritales en materia de memoria, reparación, paz y reconciliación. | 100 | 100 | 100% | 2. Fortalecer la articulación institucional y el otorgamiento de servicios que dan respuesta a las obligaciones y retos en materia de asistencia, atención y reparación a víctimas en Bogotá-región; así como otros efectos particulares, asociados al conflicto. | 100 | 100 | 100% | PD107 | 8. Realizar 100 porciento de los espacios de coordinación y articulación programados con entidades e instancias de orden territorial y nacional, en materia de asistencia, atención y reparación a las víctimas del conflicto armado.​ | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 5 | Ejercer la secretaría técnica del Comité Distrital de Justicia Transicional, los Comités Locales de Justicia Transicional y sus espacios respectivos. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado | 7871 | Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación. | Mejorar la integración de las acciones, servicios y escenarios que dan respuesta a las obligaciones derivadas de ley para las víctimas, el acuerdo de paz, y los demás compromisos distritales en materia de memoria, reparación, paz y reconciliación. | 100 | 100 | 100% | 2. Fortalecer la articulación institucional y el otorgamiento de servicios que dan respuesta a las obligaciones y retos en materia de asistencia, atención y reparación a víctimas en Bogotá-región; así como otros efectos particulares, asociados al conflicto. | 100 | 100 | 100% | PD108 | 9. Implementar 100 porciento de las acciones que son competencia de la Alta consejería para los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación, según el protocolo de participación efectiva de las víctimas del conflicto armado, fortaleciendo los espacios de participación de las víctimas y sus organizaciones, y propendiendo por incluir a las víctimas no organizadas, mediante acciones orientadas a la paz y la reconciliación en el Distrito Capital. | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 1 | Apoyar técnica y operativamente las mesas de participación efectiva de las víctimas del conflicto armado residentes en el distrito capital de acuerdo al protocolo de participación. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado | 7871 | Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación. | Mejorar la integración de las acciones, servicios y escenarios que dan respuesta a las obligaciones derivadas de ley para las víctimas, el acuerdo de paz, y los demás compromisos distritales en materia de memoria, reparación, paz y reconciliación. | 100 | 100 | 100% | 2. Fortalecer la articulación institucional y el otorgamiento de servicios que dan respuesta a las obligaciones y retos en materia de asistencia, atención y reparación a víctimas en Bogotá-región; así como otros efectos particulares, asociados al conflicto. | 100 | 100 | 100% | PD108 | 9. Implementar 100 porciento de las acciones que son competencia de la Alta consejería para los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación, según el protocolo de participación efectiva de las víctimas del conflicto armado, fortaleciendo los espacios de participación de las víctimas y sus organizaciones, y propendiendo por incluir a las víctimas no organizadas, mediante acciones orientadas a la paz y la reconciliación en el Distrito Capital. | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 2 | Fortalecer espacios de capacitación y procesos de formación de las mesas de participación efectiva las víctimas y sus organizaciones formales y no formales. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado | 7871 | Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación. | Mejorar la integración de las acciones, servicios y escenarios que dan respuesta a las obligaciones derivadas de ley para las víctimas, el acuerdo de paz, y los demás compromisos distritales en materia de memoria, reparación, paz y reconciliación. | 100 | 100 | 100% | 3. Incrementar las acciones integrales de coordinación territorial, para atender las necesidades de la población afectada por el conflicto armado, así como de las víctimas, reincorporados y reintegrados residentes en Bogotá-región. | 100 | 100 | 100% | PD109 | 10. Ejecutar 100 porciento de una estrategia de reconciliación para la construcción de paz, que contribuya al fortalecimiento del tejido social en los territorios ciudad región.​ | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 1 | Diseñar e implementar la estrategia de reconciliación para la construcción de paz. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado | 7871 | Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación. | Mejorar la integración de las acciones, servicios y escenarios que dan respuesta a las obligaciones derivadas de ley para las víctimas, el acuerdo de paz, y los demás compromisos distritales en materia de memoria, reparación, paz y reconciliación. | 100 | 100 | 100% | 3. Incrementar las acciones integrales de coordinación territorial, para atender las necesidades de la población afectada por el conflicto armado, así como de las víctimas, reincorporados y reintegrados residentes en Bogotá-región. | 100 | 100 | 100% | PD109 | 10. Ejecutar 100 porciento de una estrategia de reconciliación para la construcción de paz, que contribuya al fortalecimiento del tejido social en los territorios ciudad región.​ | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 2 | Liderar y realizar seguimiento a las acciones de apoyo a los procesos de desmovilización, desvinculación reincorporación y reintegración en la ciudad región. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado | 7871 | Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación. | Mejorar la integración de las acciones, servicios y escenarios que dan respuesta a las obligaciones derivadas de ley para las víctimas, el acuerdo de paz, y los demás compromisos distritales en materia de memoria, reparación, paz y reconciliación. | 100 | 100 | 100% | 3. Incrementar las acciones integrales de coordinación territorial, para atender las necesidades de la población afectada por el conflicto armado, así como de las víctimas, reincorporados y reintegrados residentes en Bogotá-región. | 100 | 100 | 100% | PD109 | 10. Ejecutar 100 porciento de una estrategia de reconciliación para la construcción de paz, que contribuya al fortalecimiento del tejido social en los territorios ciudad región.​ | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 3 | Gestionar el funcionamiento administrativo y operativo para las acciones de integración y construcción de paz territorial. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado | 7871 | Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación. | Mejorar la integración de las acciones, servicios y escenarios que dan respuesta a las obligaciones derivadas de ley para las víctimas, el acuerdo de paz, y los demás compromisos distritales en materia de memoria, reparación, paz y reconciliación. | 100 | 100 | 100% | 3. Incrementar las acciones integrales de coordinación territorial, para atender las necesidades de la población afectada por el conflicto armado, así como de las víctimas, reincorporados y reintegrados residentes en Bogotá-región. | 100 | 100 | 100% | PD110 | 11. Realizar 100 porciento de los espacios de coordinación y articulación, acordados con entidades e instancias de orden territorial y nacional, para la implementación de acciones de integración social y territorial. | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 1 | Liderar y realizar el seguimiento a la ruta de trabajo para la implementación del punto 5 de víctimas del Acuerdo de Paz en el distrito, en coordinación con el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado | 7871 | Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación. | Mejorar la integración de las acciones, servicios y escenarios que dan respuesta a las obligaciones derivadas de ley para las víctimas, el acuerdo de paz, y los demás compromisos distritales en materia de memoria, reparación, paz y reconciliación. | 100 | 100 | 100% | 3. Incrementar las acciones integrales de coordinación territorial, para atender las necesidades de la población afectada por el conflicto armado, así como de las víctimas, reincorporados y reintegrados residentes en Bogotá-región. | 100 | 100 | 100% | PD110 | 11. Realizar 100 porciento de los espacios de coordinación y articulación, acordados con entidades e instancias de orden territorial y nacional, para la implementación de acciones de integración social y territorial. | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 2 | Gestionar la reactivación y puesta en marcha del Consejo Distrital de Paz. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado | 7871 | Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación. | Mejorar la integración de las acciones, servicios y escenarios que dan respuesta a las obligaciones derivadas de ley para las víctimas, el acuerdo de paz, y los demás compromisos distritales en materia de memoria, reparación, paz y reconciliación. | 100 | 100 | 100% | 3. Incrementar las acciones integrales de coordinación territorial, para atender las necesidades de la población afectada por el conflicto armado, así como de las víctimas, reincorporados y reintegrados residentes en Bogotá-región. | 100 | 100 | 100% | PD110 | 11. Realizar 100 porciento de los espacios de coordinación y articulación, acordados con entidades e instancias de orden territorial y nacional, para la implementación de acciones de integración social y territorial. | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 3 | Ejercer la secretaría técnica de las instancias de articulación con las entidades de la nación, del distrito y de la cooperación internacional para la puesta en marcha del propósito de Bogotá epicentro de paz y reconciliación. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado | 7871 | Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación. | Mejorar la integración de las acciones, servicios y escenarios que dan respuesta a las obligaciones derivadas de ley para las víctimas, el acuerdo de paz, y los demás compromisos distritales en materia de memoria, reparación, paz y reconciliación. | 100 | 100 | 100% | 3. Incrementar las acciones integrales de coordinación territorial, para atender las necesidades de la población afectada por el conflicto armado, así como de las víctimas, reincorporados y reintegrados residentes en Bogotá-región. | 100 | 100 | 100% | PD111 | 12. Formular 100 porciento de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), para la promoción de una adecuada integración social y territorial. | Creciente | 70 | 70 | 100% | 70 | 70 | 100% | 2 | Formular de manera participativa los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado | 7871 | Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación. | Mejorar la integración de las acciones, servicios y escenarios que dan respuesta a las obligaciones derivadas de ley para las víctimas, el acuerdo de paz, y los demás compromisos distritales en materia de memoria, reparación, paz y reconciliación. | 100 | 100 | 100% | 3. Incrementar las acciones integrales de coordinación territorial, para atender las necesidades de la población afectada por el conflicto armado, así como de las víctimas, reincorporados y reintegrados residentes en Bogotá-región. | 100 | 100 | 100% | PD111 | 12. Formular 100 porciento de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), para la promoción de una adecuada integración social y territorial. | Creciente | 70 | 70 | 100% | 70 | 70 | 100% | 3 | Ejecución de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
3. Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 39 Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado | 7871 | Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación. | Mejorar la integración de las acciones, servicios y escenarios que dan respuesta a las obligaciones derivadas de ley para las víctimas, el acuerdo de paz, y los demás compromisos distritales en materia de memoria, reparación, paz y reconciliación. | 100 | 100 | 100% | 3. Incrementar las acciones integrales de coordinación territorial, para atender las necesidades de la población afectada por el conflicto armado, así como de las víctimas, reincorporados y reintegrados residentes en Bogotá-región. | 100 | 100 | 100% | PD111 | 12. Formular 100 porciento de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), para la promoción de una adecuada integración social y territorial. | Creciente | 70 | 70 | 100% | 70 | 70 | 100% | 4 | Seguimiento y evaluación de la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente | 7872 | Transformación digital y gestión TIC. | Generar valor público para la ciudadanía, la Secretaria General y sus grupos de interes, mediante el uso y aprovechamiento estratégico de TIC. | 100 | 98.5 | 98.5% | 1. Contar con información oportuna y de calidad para la toma de decisiones. | 100 | 97 | 97% | PD136 | 1. Implementar 100 porciento de los lineamientos de la Política Pública Nacional de Gobierno Digital priorizados por la Secretaría General. | Creciente | 50 | 50 | 100% | 50 | 50 | 100% | 1 | Incorporar los principios de diseño de servicios de la política de gobierno digital priorizados por la Alta Consejería Distrital de TIC | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente | 7872 | Transformación digital y gestión TIC. | Generar valor público para la ciudadanía, la Secretaria General y sus grupos de interes, mediante el uso y aprovechamiento estratégico de TIC. | 100 | 98.5 | 98.5% | 1. Contar con información oportuna y de calidad para la toma de decisiones. | 100 | 97 | 97% | PD136 | 1. Implementar 100 porciento de los lineamientos de la Política Pública Nacional de Gobierno Digital priorizados por la Secretaría General. | Creciente | 50 | 50 | 100% | 50 | 50 | 100% | 2 | Acompañamiento administrativo, financiero y juridico para la incorporación de los lineamientos de la Política Pública | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente | 7872 | Transformación digital y gestión TIC. | Generar valor público para la ciudadanía, la Secretaria General y sus grupos de interes, mediante el uso y aprovechamiento estratégico de TIC. | 100 | 98.5 | 98.5% | 1. Contar con información oportuna y de calidad para la toma de decisiones. | 100 | 97 | 97% | PD134A | 2. Liderar 100 porciento la formulación, sensibilización y apropiación de la Política Pública de Bogotá Territorio Inteligente. | Creciente | 45 | 40.5 | 90% | 45 | 40.5 | 90% | 1 | Implementar el ciclo de formulación para una política pública de Bogotá territorio Inteligente; bajo los lineamientos del CONPES | 100 | 85 | 85% | 100 | 85 | 85% | Al corte de diciembre de 2022, se tenía previsto la radicación y aprobación del documento CONPES de la Política pública Territorio Inteligente. Se presentaron retrasos debido a que la fase de agenda pública demandó mayor tiempo al programado por la dificultad en la concertación de espacios especialmente con grupos étnicos, lo cual, generó retrasos en el cronograma. En esta medida, se radicarán los documentos (documento CONPES y el plan de acción) de la fase de formulación de la Política Pública Bogotá Territorio Inteligente en el primer trimestre de la vigencia 2023 a la Secretaría Técnica del CONPES.
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente | 7872 | Transformación digital y gestión TIC. | Generar valor público para la ciudadanía, la Secretaria General y sus grupos de interes, mediante el uso y aprovechamiento estratégico de TIC. | 100 | 98.5 | 98.5% | 1. Contar con información oportuna y de calidad para la toma de decisiones. | 100 | 97 | 97% | PD133A | 3. Asesorar 100 porciento el diseño e implementación de las 16 agendas de transformación digital y sus aceleradores transversales. | Creciente | 45 | 45 | 100% | 45 | 45 | 100% | 1 | Acompañar el diseño e implementación de las agendas de transformación Digital | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente | 7872 | Transformación digital y gestión TIC. | Generar valor público para la ciudadanía, la Secretaria General y sus grupos de interes, mediante el uso y aprovechamiento estratégico de TIC. | 100 | 98.5 | 98.5% | 1. Contar con información oportuna y de calidad para la toma de decisiones. | 100 | 97 | 97% | PD133A | 3. Asesorar 100 porciento el diseño e implementación de las 16 agendas de transformación digital y sus aceleradores transversales. | Creciente | 45 | 45 | 100% | 45 | 45 | 100% | 2 | Hacer seguimiento a las agendas de transformación Digital | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente | 7872 | Transformación digital y gestión TIC. | Generar valor público para la ciudadanía, la Secretaria General y sus grupos de interes, mediante el uso y aprovechamiento estratégico de TIC. | 100 | 98.5 | 98.5% | 1. Contar con información oportuna y de calidad para la toma de decisiones. | 100 | 97 | 97% | PD137 | 4. Implementar 1 Centro de recursos de TI compartido. | Creciente | 0.5 | 0.5 | 100% | 0.5 | 0.5 | 100% | 1 | Diseñar el centro de recursos de TI compartido. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente | 7872 | Transformación digital y gestión TIC. | Generar valor público para la ciudadanía, la Secretaria General y sus grupos de interes, mediante el uso y aprovechamiento estratégico de TIC. | 100 | 98.5 | 98.5% | 1. Contar con información oportuna y de calidad para la toma de decisiones. | 100 | 97 | 97% | PD135 | 5. Desarrollar 1 estrategia de apropiación para potenciar el conocimiento y uso de tecnologías. | Creciente | 0.5 | 0.5 | 100% | 0.5 | 0.5 | 100% | 1 | Diseñar la estrategia de apropiación | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente | 7872 | Transformación digital y gestión TIC. | Generar valor público para la ciudadanía, la Secretaria General y sus grupos de interes, mediante el uso y aprovechamiento estratégico de TIC. | 100 | 98.5 | 98.5% | 1. Contar con información oportuna y de calidad para la toma de decisiones. | 100 | 97 | 97% | PD135 | 5. Desarrollar 1 estrategia de apropiación para potenciar el conocimiento y uso de tecnologías. | Creciente | 0.5 | 0.5 | 100% | 0.5 | 0.5 | 100% | 2 | Monitorear el desarrollo de la estrategia de apropiación. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente | 7872 | Transformación digital y gestión TIC. | Generar valor público para la ciudadanía, la Secretaria General y sus grupos de interes, mediante el uso y aprovechamiento estratégico de TIC. | 100 | 98.5 | 98.5% | 2. Contar con servicios digitales que atiendan las necesidades de los grupos de interés. | 100 | 100 | 100% | PD138 | 6. Implementar 100 porciento el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI). | Creciente | 64 | 64 | 100% | 64 | 64 | 100% | 1 | Actualizar la plataforma de seguridad de la información. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente | 7872 | Transformación digital y gestión TIC. | Generar valor público para la ciudadanía, la Secretaria General y sus grupos de interes, mediante el uso y aprovechamiento estratégico de TIC. | 100 | 98.5 | 98.5% | 2. Contar con servicios digitales que atiendan las necesidades de los grupos de interés. | 100 | 100 | 100% | PD138 | 6. Implementar 100 porciento el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI). | Creciente | 64 | 64 | 100% | 64 | 64 | 100% | 2 | Gestionar y mantener el modelo de seguridad y privacidad de la información. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente | 7872 | Transformación digital y gestión TIC. | Generar valor público para la ciudadanía, la Secretaria General y sus grupos de interes, mediante el uso y aprovechamiento estratégico de TIC. | 100 | 98.5 | 98.5% | 2. Contar con servicios digitales que atiendan las necesidades de los grupos de interés. | 100 | 100 | 100% | PD139 | 7. Mantener 1 plataforma tecnológica y de redes de la Secretaria General actualizada. | Constante | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | Actualizar y ampliar los servicios tecnológicos de la Secretaria General. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente | 7872 | Transformación digital y gestión TIC. | Generar valor público para la ciudadanía, la Secretaria General y sus grupos de interes, mediante el uso y aprovechamiento estratégico de TIC. | 100 | 98.5 | 98.5% | 2. Contar con servicios digitales que atiendan las necesidades de los grupos de interés. | 100 | 100 | 100% | PD139 | 7. Mantener 1 plataforma tecnológica y de redes de la Secretaria General actualizada. | Constante | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 2 | Optimizar sistemas de información y de gestión de datos de la Secretaria General. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 54 Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente | 7872 | Transformación digital y gestión TIC. | Generar valor público para la ciudadanía, la Secretaria General y sus grupos de interes, mediante el uso y aprovechamiento estratégico de TIC. | 100 | 98.5 | 98.5% | 2. Contar con servicios digitales que atiendan las necesidades de los grupos de interés. | 100 | 100 | 100% | PD139 | 7. Mantener 1 plataforma tecnológica y de redes de la Secretaria General actualizada. | Constante | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 3 | Fortalecer la Gobernalidad de TI en la Secretaria General. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7873 | Fortalecimiento de la capacidad Institucional de la Secretaría General. | Incrementar la capacidad institucional para atender con eficiencia los retos de su misionalidad en el Distrito. | 100 | 100 | 100% | 1. Gestionar de manera eficiente los recursos para apoyar la misionalidad de la Entidad. | 100 | 100 | 100% | PD169 | 1. Implementar 100 porciento de la Política de Gestión Documental (Iso 303000). | Suma | 20 | 20 | 100% | 20 | 20 | 100% | 1 | Realizar cinco (5) transferencias documentales | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7873 | Fortalecimiento de la capacidad Institucional de la Secretaría General. | Incrementar la capacidad institucional para atender con eficiencia los retos de su misionalidad en el Distrito. | 100 | 100 | 100% | 1. Gestionar de manera eficiente los recursos para apoyar la misionalidad de la Entidad. | 100 | 100 | 100% | PD169 | 1. Implementar 100 porciento de la Política de Gestión Documental (Iso 303000). | Suma | 20 | 20 | 100% | 20 | 20 | 100% | 2 | Organizar y transferir los archivos de gestión y mantener del sistema de gestión documental. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7873 | Fortalecimiento de la capacidad Institucional de la Secretaría General. | Incrementar la capacidad institucional para atender con eficiencia los retos de su misionalidad en el Distrito. | 100 | 100 | 100% | 1. Gestionar de manera eficiente los recursos para apoyar la misionalidad de la Entidad. | 100 | 100 | 100% | PD169 | 1. Implementar 100 porciento de la Política de Gestión Documental (Iso 303000). | Suma | 20 | 20 | 100% | 20 | 20 | 100% | 3 | Implementar el Sistema Integrado de Conservación | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7873 | Fortalecimiento de la capacidad Institucional de la Secretaría General. | Incrementar la capacidad institucional para atender con eficiencia los retos de su misionalidad en el Distrito. | 100 | 100 | 100% | 1. Gestionar de manera eficiente los recursos para apoyar la misionalidad de la Entidad. | 100 | 100 | 100% | PD170 | 2. Lograr 100 porciento de la eficiencia operacional para soportar la actividad misional de la Entidad. | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 1 | Fortalecer la gestión corporativa, jurídica y la estrategia de comunicación conforme con las necesidades de la operación misional de la Entidad. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7873 | Fortalecimiento de la capacidad Institucional de la Secretaría General. | Incrementar la capacidad institucional para atender con eficiencia los retos de su misionalidad en el Distrito. | 100 | 100 | 100% | 1. Gestionar de manera eficiente los recursos para apoyar la misionalidad de la Entidad. | 100 | 100 | 100% | PD166 | 3. Adelantar 100 porciento de la gestión necesaria para el mejoramiento de las sedes priorizadas. | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 2 | Adelantar las obras y/o instalaciones que se requiera para el mejoramiento de las sedes de la Secretaría General. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7873 | Fortalecimiento de la capacidad Institucional de la Secretaría General. | Incrementar la capacidad institucional para atender con eficiencia los retos de su misionalidad en el Distrito. | 100 | 100 | 100% | 1. Gestionar de manera eficiente los recursos para apoyar la misionalidad de la Entidad. | 100 | 100 | 100% | PD168 | 4. Ejecutar 100 porciento de los lineamientos ambientales, mantenimientos y adecuaciones programados en las sedes de la Secretaría General. | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 1 | Formular y ejecutar el cronograma anual de mantenimientos y adecuaciones. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7873 | Fortalecimiento de la capacidad Institucional de la Secretaría General. | Incrementar la capacidad institucional para atender con eficiencia los retos de su misionalidad en el Distrito. | 100 | 100 | 100% | 1. Gestionar de manera eficiente los recursos para apoyar la misionalidad de la Entidad. | 100 | 100 | 100% | PD168 | 4. Ejecutar 100 porciento de los lineamientos ambientales, mantenimientos y adecuaciones programados en las sedes de la Secretaría General. | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 2 | Actualizar e implementar la Política Ambiental de la Secretaría General | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7873 | Fortalecimiento de la capacidad Institucional de la Secretaría General. | Incrementar la capacidad institucional para atender con eficiencia los retos de su misionalidad en el Distrito. | 100 | 100 | 100% | 1. Gestionar de manera eficiente los recursos para apoyar la misionalidad de la Entidad. | 100 | 100 | 100% | PD168 | 4. Ejecutar 100 porciento de los lineamientos ambientales, mantenimientos y adecuaciones programados en las sedes de la Secretaría General. | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 3 | Adquirir los insumos para ejecutar los lineamientos ambientales, mantenimientos y adecuaciones programados en las Sedes de la Secretaría General | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7873 | Fortalecimiento de la capacidad Institucional de la Secretaría General. | Incrementar la capacidad institucional para atender con eficiencia los retos de su misionalidad en el Distrito. | 100 | 100 | 100% | 1. Gestionar de manera eficiente los recursos para apoyar la misionalidad de la Entidad. | 100 | 100 | 100% | PD168 | 4. Ejecutar 100 porciento de los lineamientos ambientales, mantenimientos y adecuaciones programados en las sedes de la Secretaría General. | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 4 | Adquirir los bienes requeridos por la entidad para ejecutar los lineamientos ambientales, mantenimientos y adecuaciones programados en las sedes de la secretaría general | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7873 | Fortalecimiento de la capacidad Institucional de la Secretaría General. | Incrementar la capacidad institucional para atender con eficiencia los retos de su misionalidad en el Distrito. | 100 | 100 | 100% | 2. Fortalecer la planeación institucional de la Entidad de acuerdo con las necesidades y nuevas realidades, soportada en un esquema de medición, seguimiento y mejora continua. | 100 | 100 | 100% | PD167 | 5. Cumplir 100 porciento la formulación, seguimiento y el control de la planeación estratégica de la Entidad. | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 1 | Diseñar e implementar una estrategia para el monitoreo del cumplimiento de las metas del Plan Distrital de Desarrollo y las acciones de políticas públicas distritales a cargo de la Entidad. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7873 | Fortalecimiento de la capacidad Institucional de la Secretaría General. | Incrementar la capacidad institucional para atender con eficiencia los retos de su misionalidad en el Distrito. | 100 | 100 | 100% | 2. Fortalecer la planeación institucional de la Entidad de acuerdo con las necesidades y nuevas realidades, soportada en un esquema de medición, seguimiento y mejora continua. | 100 | 100 | 100% | PD167 | 5. Cumplir 100 porciento la formulación, seguimiento y el control de la planeación estratégica de la Entidad. | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 2 | Brindar asistencia técnica, seguimiento y control a la programación y ejecución del presupuesto de inversión de la Entidad | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7873 | Fortalecimiento de la capacidad Institucional de la Secretaría General. | Incrementar la capacidad institucional para atender con eficiencia los retos de su misionalidad en el Distrito. | 100 | 100 | 100% | 2. Fortalecer la planeación institucional de la Entidad de acuerdo con las necesidades y nuevas realidades, soportada en un esquema de medición, seguimiento y mejora continua. | 100 | 100 | 100% | PD167 | 5. Cumplir 100 porciento la formulación, seguimiento y el control de la planeación estratégica de la Entidad. | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 3 | Fortalecer el modelo de operación por procesos de la Secretaría General para mejorar su desempeño. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7873 | Fortalecimiento de la capacidad Institucional de la Secretaría General. | Incrementar la capacidad institucional para atender con eficiencia los retos de su misionalidad en el Distrito. | 100 | 100 | 100% | 2. Fortalecer la planeación institucional de la Entidad de acuerdo con las necesidades y nuevas realidades, soportada en un esquema de medición, seguimiento y mejora continua. | 100 | 100 | 100% | PD167 | 5. Cumplir 100 porciento la formulación, seguimiento y el control de la planeación estratégica de la Entidad. | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 4 | Liderar la formulación, monitoreo y reporte de las acciones relacionadas con el cumplimiento de las leyes de transparencia y del derecho de acceso a la información pública, y de participación ciudadana. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7873 | Fortalecimiento de la capacidad Institucional de la Secretaría General. | Incrementar la capacidad institucional para atender con eficiencia los retos de su misionalidad en el Distrito. | 100 | 100 | 100% | 2. Fortalecer la planeación institucional de la Entidad de acuerdo con las necesidades y nuevas realidades, soportada en un esquema de medición, seguimiento y mejora continua. | 100 | 100 | 100% | PD167 | 5. Cumplir 100 porciento la formulación, seguimiento y el control de la planeación estratégica de la Entidad. | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 5 | Procesar, generar y analizar información cuantitativa y cualitativa en el marco de la misionalidad de la Entidad. | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%
5. Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 56 Gestión Pública Efectiva | 7873 | Fortalecimiento de la capacidad Institucional de la Secretaría General. | Incrementar la capacidad institucional para atender con eficiencia los retos de su misionalidad en el Distrito. | 100 | 100 | 100% | 2. Fortalecer la planeación institucional de la Entidad de acuerdo con las necesidades y nuevas realidades, soportada en un esquema de medición, seguimiento y mejora continua. | 100 | 100 | 100% | PD167 | 5. Cumplir 100 porciento la formulación, seguimiento y el control de la planeación estratégica de la Entidad. | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 6 | Fortalecer el Sistema de Control Interno de la Entidad | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100%

## 1.3.PI. Indicadores MGA
Plan de Acción Institucional 2022
Seguimiento a indicadores de producto y gestión MGA 2022
|  | Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá |  |  |  | Índice
Código proyecto | Nombre proyecto de inversión | Gerencia responsable | Código herramienta interna del indicador | Nombre del indicador | Tipo de indicador | Programación magnitud meta 2022 | Magnitud ejecutada vigencia 2022 (Acumulado total) | % de avance vigencia 2022 | Programación al corte 31/12/2022 | Magnitud ejecutada al corte 31/12/2022 (Acumulado total) | % de avance al corte 31/12/2022 | Observación
7867 | Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía | Oficina Consejería de Comunicaciones | PD5 | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Suma | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100%
7867 | Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía | Oficina Consejería de Comunicaciones | PD6 | Documentos metodológicos realizados | Suma | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100%
7867 | Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía | Oficina Consejería de Comunicaciones | PD7 | Documentos de soporte elaborados | Suma | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100%
7868 | Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente | Subsecretaria Distrital de Fortalecimiento Institucional | PD39 | Documentos de lineamientos técnicos elaborados | Constante | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100%
7868 | Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente | Subsecretaria Distrital de Fortalecimiento Institucional | PD40 | Entidades asistidas técnicamente | Constante | 56 | 56 | 100% | 56 | 56 | 100%
7868 | Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente | Subsecretaria Distrital de Fortalecimiento Institucional | PD41 | Instituciones públicas asistidas técnicamente | Constante | 56 | 56 | 100% | 56 | 56 | 100%
7868 | Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente | Subsecretaria Distrital de Fortalecimiento Institucional | PD42 | Número de cursos de formación dictados | Suma | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100%
7868 | Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente | Subsecretaria Distrital de Fortalecimiento Institucional | PD43 | Entidades públicas asistidas técnicamente para la implementación de la política de integridad | Constante | 56 | 56 | 100% | 56 | 56 | 100%
7869 | Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá | Oficina Asesora de Planeación | PD67 | Informes de monitoreo y seguimiento a la implementación de la estrategia de gobierno digital realizados | Suma | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100%
7869 | Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá | Oficina Asesora de Planeación | PD68 | Documentos de lineamientos técnicos elaborados | Suma | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100%
7869 | Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá | Oficina Asesora de Planeación | PD69 | Informes de seguimiento realizados | Suma | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100%
7870 | Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad. | Subsecretaria de Servicio a la Ciudadanía | PD84 | Documentos de evaluación | Suma | 8 | 8 | 100% | 8 | 8 | 100%
7870 | Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad. | Subsecretaria de Servicio a la Ciudadanía | PD85 | Documentos de lineamientos técnicos realizados | Suma | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100%
7870 | Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad. | Subsecretaria de Servicio a la Ciudadanía | PD89 | Atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y consultas recibidas y atendidas | Constante | 100 | 99.3883 | 99.39% | 100 | 99.3883 | 99.39% | Al corte 31 de diciembre de 2022 la Secretaría General había recibido 70.538 Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Consultas a través de Bogotá Te Escucha, con un volumen de respuesta oportuna de 70.134 en la vigencia, es decir presentó un rezago de 404 PQRS. Por lo cual, la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía a través del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, emitió alertas tempranas por medio de notificaciones automáticas, con el fin de que las peticiones sean contestadas oportunamente.
7871 | Construcción de Bogotá-Región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación | Oficina de Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación | PD115 | Iniciativas de memoria histórica asistidas ténicamente | Suma | 258 | 258 | 100% | 258 | 258 | 100%
7871 | Construcción de Bogotá-Región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación | Oficina de Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación | PD116 | Personas con asistencia humanitaria | Suma | 49961 | 50028 | 100.1% | 49961 | 50028 | 100.1% | Al corte de diciembre de 2022, el indicador MGA. "Personas con asistencia humanitaria" tenía programado 49.961 personas atendidas, y ejecutó el 100,13%, es decir, presenta una sobre ejecución del 0,13%, debido al aumentó de la cantidad de llamadas efectivas de caracterización socioeconómica, realizadas por la Línea 195.
7871 | Construcción de Bogotá-Región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación | Oficina de Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación | PD117 | Acciones ejecutadas con las comunidades. | Suma | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100%
7871 | Construcción de Bogotá-Región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación | Oficina de Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación | PD118 | Número de documentos publicados sobre la medición de los indicadores del goce efectivo de derechos de las víctimas. | Suma | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100%
7872 | Transformación digital y gestión TIC | Oficina de Alta Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - TIC. | PD140 | Informes de monitoreo y seguimiento a la implementación de la estrategia de gobierno digital realizados | Suma | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100%
7872 | Transformación digital y gestión TIC | Oficina de Alta Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - TIC. | PD141 | Herramientas tecnológicas de gobierno digital implementadas | Suma | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100%
7872 | Transformación digital y gestión TIC | Oficina de Alta Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - TIC. | PD142 | Informes de seguimiento de las metas del proyecto de inversión que apuntan a la implementación de la estrategia de gobierno digital realizados | Suma | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100%
7873 | Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Secretaría General | Subsecretaria Corporativa | PD161 | Documentos de lineamientos técnicos | Suma | 6 | 6 | 100% | 6 | 6 | 100%
7873 | Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Secretaría General | Subsecretaria Corporativa | PD162 | Documentos de planeación realizados | Suma | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100%
7873 | Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Secretaría General | Subsecretaria Corporativa | PD163 | Sedes adecuadas | Suma | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100%
7873 | Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Secretaría General | Subsecretaria Corporativa | PD164 | Sistema de gestión documental implementado | Suma | 0.2 | 0.2 | 100% | 0.2 | 0.2 | 100%
7873 | Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Secretaría General | Subsecretaria Corporativa | PD165 | Sedes mantenidas | Suma | 26 | 26 | 100% | 26 | 26 | 100%
7873 | Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Secretaría General | Subsecretaria Corporativa | PD171 | Acciones de fortalecimiento institucional emprendidas | Suma | 0.22 | 0.22 | 100% | 0.22 | 0.22 | 100%

## 1.4.PI. Presupuesto
Plan de Acción Institucional 2022
Seguimiento al presupuesto proyectos de inversión
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá
Nº | Proyecto |  | Apropiación 2022 | Compromisos Acumulados a 31 de diciembre de 2022 | Porcentaje de Ejecución Presupuestal % | Giros Acumulados a 31 de diciembre de 2022 | % Ej.Giro
7867 | Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía |  | 24746649000 | 24719870964 | 99.89% | 20428322220 | 82.55%
7868 | Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente |  | 10533461000 | 10533439973 | 100% | 9841847178 | 93.43%
7869 | Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá |  | 2431102000 | 2430759457 | 99.99% | 2178977746 | 89.63%
7870 | Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad. |  | 5347081000 | 5347055755 | 100% | 4590949380 | 85.86%
7871 | Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación |  | 33020418000 | 32985608823 | 99.89% | 29735202559 | 90.05%
7872 | Transformación digital y gestión TIC |  | 15428222000 | 15405983160 | 99.86% | 13840866921 | 89.71%
7873 | Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Secretaría General |  | 14143637000 | 14141005468 | 99.98% | 12696473544 | 89.77%
Total |  |  | 105650570000 | 105563723600 | 99.92% | 93312639548 | 88.32%
Nota: Corresponde al presupuesto de inversión de la Entidad para la vigencia, únicamente, corte 31/12/2022.

## Plan integrado
|  | Plan de acción institucional 2022 | [7 empty] | 22
Seguimiento de las actividades del Plan de acción integrado
|  | Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá | [5 empty] | Índice
[20 empty] | Seguimiento enero a marzo |  |  | Seguimiento abril a junio |  |  | Seguimiento julio a septiembre |  |  | Seguimiento octubre a diciembre |  |  | Resultado vigencia 2022
Nombre del plan institucional y estratégico | Dependencia | Actividad | ID_Actividad | Variable | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | Beneficios generados con el cumplimiento de la meta (acumulada en la vigencia) | Avances, retrasos o dificultades, y soluciones para el cumplimiento de la meta (acumulada en la vigencia) | Programación I trimestre | Ejecución I trimestre | % de avance I trimestre | Programación II trimestre | Ejecución II trimestre | % de avance II trimestre | Programación III trimestre | Ejecución III trimestre | % de avance III trimestre | Programación IV trimestre | Ejecución IV trimestre | % de avance IV trimestre | Programación 2022 | Ejecución 2022 | % de avance 2022
Plan Estratégico de Talento Humano | Dirección de Talento Humano | Ejecutar las actividades que conforman el Plan Estratégico de la Dirección de Talento Humano establecidas para la vigencia 2022. | 1 | % PROGRAMADO | 30% | 4.509% | 7.301% | 5.583% | 5.368% | 7.086% | 5.798% | 6.442% | 6.442% | 7.301% | 6.871% | 7.301% | 100% | A 31 de diciembre se establece que los beneficios logrados a través de la ejecución de las actividades programadas desde 1) Plan Institucional de Capacitación - PIC 2022, 2) Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos - PIB 2022 y 3) Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, se enmarcan en: 1) Plan Institucional de Capacitación - PIC 2022: se establece como beneficio adquirido a través de la implementación del Plan Institucional de Capacitación – PIC, la oferta y diversidad de capacitaciones en temas de interés general para los(as) servidores(as) públicos(as) en materias que contribuyen al fortalecimiento de sus habilidades y conocimientos las cuales propenden por el desarrollo de sus capacidades laborales y sociales generando conocimientos que a su vez pueden ser implementados en el desarrollo de las funciones tanto de sus empleos como en sus roles como ciudadanos(as) y así, contribuir al logro de las metas y objetivos institucionales y a la mejora de la ciudad, respectivamente. 2) Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos- PIB 2022: El beneficio de la adopción del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos - PIB 2022 el cual hace parte integral del Plan Estratégico de Talento Humano se enmarca en la tenencia de una ruta para el desarrollo de actividades de capacitación, acompañamiento y esparcimiento tanto para los(as) servidores(as) públicos(as) de la Entidad como para sus familias. De igual forma, y a través de su implementación se proporcionan herramientas para satisfacer las necesidades de bienestar de los(as) servidores(as) de la Entidad, contribuyendo a su motivación tanto desde su trabajo como desde su núcleo familiar en el entendido que el comportamiento del ser humano responde al cómo está en todos los ámbitos del ser en ocasión a su naturaleza, la cual se desarrolla desde la integralidad. Es por esto que desde el Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos, se contribuye a la generación de mejores condiciones en los diversos ámbitos de los(as) servidores aportando así al logro de las metas institucionales. 3) Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo: el beneficio obtenido mediante la implementación del 100% de las actividades contenidas dentro del cronograma del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo con corte a 31 de diciembre de 2022 se enmarca en i) el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, ii) la implementación de prácticas y acciones que promueven el bienestar de los(as) servidores(as), visitantes y colaboradores(as) de las diferentes sedes de la Entidad, iii) la implementación de herramientas para que, en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., se genere la consolidación de una cultura de autocuidado y el aumento de la conciencia frente a la adopción de hábitos y comportamientos que mejoran la calidad de vida en los(as) servidores(as) y iv) aplicación de acciones relacionadas con la mitigación frente al contagio del virus SARS-CoV-2. | A 31 de diciembre de 2022 se destacan los siguientes avances desde cada uno de los planes bajo los cuales se mide la ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano el cual, para la fecha corte del reporte presenta una ejecución del 100%: 1) Plan Institucional de Capacitación - PIC 2022: Este plan de implemento al 100% al 30 de noviembre de 2022 se establece como avance su implementación. Avance enmarcado en 1) la adopción del Plan Estratégico del Talento Humano, que incluye el Plan Institucional de Capacitación – PIC y 2) ejecución de actividades que fueron definidas en el marco de la atención de las necesidades de capacitación identificadas en la entidad a través de la aplicación del instrumento definido para tal fin en cumplimiento de lo dispuesto en el procedimiento 2211300-PR-164 Gestión de la Capacitación y la Formación. Asimismo, se resalta que a través de la implementación del PIC 2022 se contribuye al fortalecimiento de las competencias de los(as) servidores(as) de la entidad en áreas relacionadas con las funciones de sus empleos, teniendo en cuenta que este plan fue diseñado en el marco, como se mencionó antes, de las necesidades de capacitación identificadas para la vigencia. Significando esto que, a través de la implementación del PIC, se apuntando al cumplimiento del objetivo estratégico N° 8 de la entidad. 2) Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos - PIB: con corte a 31 de diciembre de 2022 se establece como avance la implementación del 100% del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos - PIB 2022, acción que se enmarcan en: 1) la adopción del Plan Estratégico de Talento Humano, que incluye el Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos - PIB en cumplimiento a la normatividad vigente en materia de bienestar de los(as) servidores(as) públicos(as) y 2) desarrollo de actividades que contribuyen al desarrollo de aptitudes y habilidades que están enmarcadas en el logro de bienestar social para el recurso humano de la entidad y de esta manera aportar al cumplimiento de las metas institucionales a través de la motivación y el acompañamiento constante tanto a los(as) servidores(as) como a sus familias por medio del desarrollo de actividades de interés que permiten el fortalecimiento de las diversas dimensiones del ser. 3) Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo: a 31 de diciembre de 2022 y con la implementación del 100% de las actividades programadas desde el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022, se logró el fortalecimiento de la seguridad y el bienestar de los(as) servidores(as), colaboradores y visitantes de la entidad, acción que se cumple de conformidad con las disposiciones normativas vigentes en la materia. | 41.81% | 41.81% | 100% | 18.04% | 18.04% | 100% | 18.68% | 18.68% | 100% | 21.47% | 21.47% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | % EJECUTADO | 30% | 4.509% | 7.301% | 5.368% | 5.153% | 7.515% | 5.58% | 6.66% | 6.442% | 7.301% | 6.871% | 7.301% | 100%
|  |  |  | % CUMPLIMIENTO | 100% | 100% | 100% | 96.15% | 96% | 106.1% | 96.25% | 103.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | SOPORTES PROGRAMADOS | 1. Acto Administrativo por medio del cual se adopta el Plan Estratégico de Talento Humano. 2. Cronograma para realizar seguimiento al Plan Estratégico de Talento Humano 2022. | Las evidencias a presentar corresponden a las contenidas en las fuentes de información verificable de los indicador de gestión de la Dirección de Talento Humano, que son: Implementación Plan Institucional de Capacitación - PIC: 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a empleados. 4. Evidencias de calificaciones obtenidas por los/as servidores/as que cursaron programas de formación. 5. Comunicaciones dirigidas a los/as servidores/as como información relacionada a capacitación. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación - PIC. 7. Encuestas de satisfacción aplicadas a las actividades de capacitación. 8. Evaluaciones de apropiación del conocimiento aplicadas a los actividades de capacitación que lo requieran de acuerdo con el procedimiento 2211300-PR-163 Gestión de la Formación y la Capacitación. Implementación del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos : 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a servidores/as. 4. Encuestas de satisfacción. 5. Comunicaciones internas dirigidas a los/as servidores/as con temas de interés en materia de bienestar. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos - PIB. Porcentaje de Ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo: 1. Acta o evidencias (grabaciones de sesiones realizada a través de herramientas colaborativas de comunicación y screenshot) de reunión. 2. Registro de asistencia a capacitación o jornadas de sensibilización. 3. Campañas comunicativas realizadas a través de los diversos canales dispuestos en la entidad y que están de cara a sus servidores/as públicos/as con temas relacionados en Seguridad y Salud en el Trabajo. 4. Registro de investigaciones de accidentes de trabajo - AT o enfermedad laboral - EL. 5. Reporte de accidentes de trabajo - AT, incidentes de trabajo IT y enfermedad laborales EL. 6. Evidencia de Exámenes Médicos Ocupacionales - EMO (reposan en las historias laborales de los/as servidores/as y no se allegan como evidencia toda vez que estos contienen información sensible). 7. Informes de actividades, inspección o seguimiento sobre el desarrollo de actividades de seguridad y salud en el trabajo. 8. Evidencia de actividades de los programas ejecutados. 9. Matriz legal actualizada. 10. Planes de Previsión, Preparación y Reacción ante Emergencias - PPPRE actualizados. 11. Evidencias de procesos contractuales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 12. Registros de entrega de insumos y Elementos de Protección Personal -EPP. | Las evidencias a presentar corresponden a las contenidas en las fuentes de información verificable de los indicador de gestión de la Dirección de Talento Humano, que son: Implementación Plan Institucional de Capacitación - PIC: 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a empleados. 4. Evidencias de calificaciones obtenidas por los/as servidores/as que cursaron programas de formación. 5. Comunicaciones dirigidas a los/as servidores/as como información relacionada a capacitación. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación - PIC. 7. Encuestas de satisfacción aplicadas a las actividades de capacitación. 8. Evaluaciones de apropiación del conocimiento aplicadas a los actividades de capacitación que lo requieran de acuerdo con el procedimiento 2211300-PR-163 Gestión de la Formación y la Capacitación. Implementación del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos : 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a servidores/as. 4. Encuestas de satisfacción. 5. Comunicaciones internas dirigidas a los/as servidores/as con temas de interés en materia de bienestar. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos - PIB. Porcentaje de Ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo: 1. Acta o evidencias (grabaciones de sesiones realizada a través de herramientas colaborativas de comunicación y screenshot) de reunión. 2. Registro de asistencia a capacitación o jornadas de sensibilización. 3. Campañas comunicativas realizadas a través de los diversos canales dispuestos en la entidad y que están de cara a sus servidores/as públicos/as con temas relacionados en Seguridad y Salud en el Trabajo. 4. Registro de investigaciones de accidentes de trabajo - AT o enfermedad laboral - EL. 5. Reporte de accidentes de trabajo - AT, incidentes de trabajo IT y enfermedad laborales EL. 6. Evidencia de Exámenes Médicos Ocupacionales - EMO (reposan en las historias laborales de los/as servidores/as y no se allegan como evidencia toda vez que estos contienen información sensible). 7. Informes de actividades, inspección o seguimiento sobre el desarrollo de actividades de seguridad y salud en el trabajo. 8. Evidencia de actividades de los programas ejecutados. 9. Matriz legal actualizada. 10. Planes de Previsión, Preparación y Reacción ante Emergencias - PPPRE actualizados. 11. Evidencias de procesos contractuales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 12. Registros de entrega de insumos y Elementos de Protección Personal -EPP. | Las evidencias a presentar corresponden a las contenidas en las fuentes de información verificable de los indicador de gestión de la Dirección de Talento Humano, que son: Implementación Plan Institucional de Capacitación - PIC: 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a empleados. 4. Evidencias de calificaciones obtenidas por los/as servidores/as que cursaron programas de formación. 5. Comunicaciones dirigidas a los/as servidores/as como información relacionada a capacitación. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación - PIC. 7. Encuestas de satisfacción aplicadas a las actividades de capacitación. 8. Evaluaciones de apropiación del conocimiento aplicadas a los actividades de capacitación que lo requieran de acuerdo con el procedimiento 2211300-PR-163 Gestión de la Formación y la Capacitación. Implementación del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos : 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a servidores/as. 4. Encuestas de satisfacción. 5. Comunicaciones internas dirigidas a los/as servidores/as con temas de interés en materia de bienestar. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos - PIB. Porcentaje de Ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo: 1. Acta o evidencias (grabaciones de sesiones realizada a través de herramientas colaborativas de comunicación y screenshot) de reunión. 2. Registro de asistencia a capacitación o jornadas de sensibilización. 3. Campañas comunicativas realizadas a través de los diversos canales dispuestos en la entidad y que están de cara a sus servidores/as públicos/as con temas relacionados en Seguridad y Salud en el Trabajo. 4. Registro de investigaciones de accidentes de trabajo - AT o enfermedad laboral - EL. 5. Reporte de accidentes de trabajo - AT, incidentes de trabajo IT y enfermedad laborales EL. 6. Evidencia de Exámenes Médicos Ocupacionales - EMO (reposan en las historias laborales de los/as servidores/as y no se allegan como evidencia toda vez que estos contienen información sensible). 7. Informes de actividades, inspección o seguimiento sobre el desarrollo de actividades de seguridad y salud en el trabajo. 8. Evidencia de actividades de los programas ejecutados. 9. Matriz legal actualizada. 10. Planes de Previsión, Preparación y Reacción ante Emergencias - PPPRE actualizados. 11. Evidencias de procesos contractuales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 12. Registros de entrega de insumos y Elementos de Protección Personal -EPP. | Las evidencias a presentar corresponden a las contenidas en las fuentes de información verificable de los indicador de gestión de la Dirección de Talento Humano, que son: Implementación Plan Institucional de Capacitación - PIC: 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a empleados. 4. Evidencias de calificaciones obtenidas por los/as servidores/as que cursaron programas de formación. 5. Comunicaciones dirigidas a los/as servidores/as como información relacionada a capacitación. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación - PIC. 7. Encuestas de satisfacción aplicadas a las actividades de capacitación. 8. Evaluaciones de apropiación del conocimiento aplicadas a los actividades de capacitación que lo requieran de acuerdo con el procedimiento 2211300-PR-163 Gestión de la Formación y la Capacitación. Implementación del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos : 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a servidores/as. 4. Encuestas de satisfacción. 5. Comunicaciones internas dirigidas a los/as servidores/as con temas de interés en materia de bienestar. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos - PIB. Porcentaje de Ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo: 1. Acta o evidencias (grabaciones de sesiones realizada a través de herramientas colaborativas de comunicación y screenshot) de reunión. 2. Registro de asistencia a capacitación o jornadas de sensibilización. 3. Campañas comunicativas realizadas a través de los diversos canales dispuestos en la entidad y que están de cara a sus servidores/as públicos/as con temas relacionados en Seguridad y Salud en el Trabajo. 4. Registro de investigaciones de accidentes de trabajo - AT o enfermedad laboral - EL. 5. Reporte de accidentes de trabajo - AT, incidentes de trabajo IT y enfermedad laborales EL. 6. Evidencia de Exámenes Médicos Ocupacionales - EMO (reposan en las historias laborales de los/as servidores/as y no se allegan como evidencia toda vez que estos contienen información sensible). 7. Informes de actividades, inspección o seguimiento sobre el desarrollo de actividades de seguridad y salud en el trabajo. 8. Evidencia de actividades de los programas ejecutados. 9. Matriz legal actualizada. 10. Planes de Previsión, Preparación y Reacción ante Emergencias - PPPRE actualizados. 11. Evidencias de procesos contractuales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 12. Registros de entrega de insumos y Elementos de Protección Personal -EPP. | Las evidencias a presentar corresponden a las contenidas en las fuentes de información verificable de los indicador de gestión de la Dirección de Talento Humano, que son: Implementación Plan Institucional de Capacitación - PIC: 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a empleados. 4. Evidencias de calificaciones obtenidas por los/as servidores/as que cursaron programas de formación. 5. Comunicaciones dirigidas a los/as servidores/as como información relacionada a capacitación. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación - PIC. 7. Encuestas de satisfacción aplicadas a las actividades de capacitación. 8. Evaluaciones de apropiación del conocimiento aplicadas a los actividades de capacitación que lo requieran de acuerdo con el procedimiento 2211300-PR-163 Gestión de la Formación y la Capacitación. Implementación del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos : 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a servidores/as. 4. Encuestas de satisfacción. 5. Comunicaciones internas dirigidas a los/as servidores/as con temas de interés en materia de bienestar. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos - PIB. Porcentaje de Ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo: 1. Acta o evidencias (grabaciones de sesiones realizada a través de herramientas colaborativas de comunicación y screenshot) de reunión. 2. Registro de asistencia a capacitación o jornadas de sensibilización. 3. Campañas comunicativas realizadas a través de los diversos canales dispuestos en la entidad y que están de cara a sus servidores/as públicos/as con temas relacionados en Seguridad y Salud en el Trabajo. 4. Registro de investigaciones de accidentes de trabajo - AT o enfermedad laboral - EL. 5. Reporte de accidentes de trabajo - AT, incidentes de trabajo IT y enfermedad laborales EL. 6. Evidencia de Exámenes Médicos Ocupacionales - EMO (reposan en las historias laborales de los/as servidores/as y no se allegan como evidencia toda vez que estos contienen información sensible). 7. Informes de actividades, inspección o seguimiento sobre el desarrollo de actividades de seguridad y salud en el trabajo. 8. Evidencia de actividades de los programas ejecutados. 9. Matriz legal actualizada. 10. Planes de Previsión, Preparación y Reacción ante Emergencias - PPPRE actualizados. 11. Evidencias de procesos contractuales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 12. Registros de entrega de insumos y Elementos de Protección Personal -EPP. | Las evidencias a presentar corresponden a las contenidas en las fuentes de información verificable de los indicador de gestión de la Dirección de Talento Humano, que son: Implementación Plan Institucional de Capacitación - PIC: 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a empleados. 4. Evidencias de calificaciones obtenidas por los/as servidores/as que cursaron programas de formación. 5. Comunicaciones dirigidas a los/as servidores/as como información relacionada a capacitación. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación - PIC. 7. Encuestas de satisfacción aplicadas a las actividades de capacitación. 8. Evaluaciones de apropiación del conocimiento aplicadas a los actividades de capacitación que lo requieran de acuerdo con el procedimiento 2211300-PR-163 Gestión de la Formación y la Capacitación. Implementación del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos : 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a servidores/as. 4. Encuestas de satisfacción. 5. Comunicaciones internas dirigidas a los/as servidores/as con temas de interés en materia de bienestar. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos - PIB. 7. Soportes de ejecución contractual de actividades de bienestar. Porcentaje de Ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo: 1. Acta o evidencias (grabaciones de sesiones realizada a través de herramientas colaborativas de comunicación y screenshot) de reunión. 2. Registro de asistencia a capacitación o jornadas de sensibilización. 3. Campañas comunicativas realizadas a través de los diversos canales dispuestos en la entidad y que están de cara a sus servidores/as públicos/as con temas relacionados en Seguridad y Salud en el Trabajo. 4. Registro de investigaciones de accidentes de trabajo - AT o enfermedad laboral - EL. 5. Reporte de accidentes de trabajo - AT, incidentes de trabajo IT y enfermedad laborales EL. 6. Evidencia de Exámenes Médicos Ocupacionales - EMO (reposan en las historias laborales de los/as servidores/as y no se allegan como evidencia toda vez que estos contienen información sensible). 7. Informes de actividades, inspección o seguimiento sobre el desarrollo de actividades de seguridad y salud en el trabajo. 8. Evidencia de actividades de los programas ejecutados. 9. Matriz legal actualizada. 10. Planes de Previsión, Preparación y Reacción ante Emergencias - PPPRE actualizados. 11. Evidencias de procesos contractuales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 12. Registros de entrega de insumos y Elementos de Protección Personal -EPP. | Las evidencias a presentar corresponden a las contenidas en las fuentes de información verificable de los indicador de gestión de la Dirección de Talento Humano, que son: Implementación Plan Institucional de Capacitación - PIC: 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a empleados. 4. Evidencias de calificaciones obtenidas por los/as servidores/as que cursaron programas de formación. 5. Comunicaciones dirigidas a los/as servidores/as como información relacionada a capacitación. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación - PIC. 7. Encuestas de satisfacción aplicadas a las actividades de capacitación. 8. Evaluaciones de apropiación del conocimiento aplicadas a los actividades de capacitación que lo requieran de acuerdo con el procedimiento 2211300-PR-163 Gestión de la Formación y la Capacitación. Implementación del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos : 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a servidores/as. 4. Encuestas de satisfacción. 5. Comunicaciones internas dirigidas a los/as servidores/as con temas de interés en materia de bienestar. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos - PIB. Porcentaje de Ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo: 1. Acta o evidencias (grabaciones de sesiones realizada a través de herramientas colaborativas de comunicación y screenshot) de reunión. 2. Registro de asistencia a capacitación o jornadas de sensibilización. 3. Campañas comunicativas realizadas a través de los diversos canales dispuestos en la entidad y que están de cara a sus servidores/as públicos/as con temas relacionados en Seguridad y Salud en el Trabajo. 4. Registro de investigaciones de accidentes de trabajo - AT o enfermedad laboral - EL. 5. Reporte de accidentes de trabajo - AT, incidentes de trabajo IT y enfermedad laborales EL. 6. Evidencia de Exámenes Médicos Ocupacionales - EMO (reposan en las historias laborales de los/as servidores/as y no se allegan como evidencia toda vez que estos contienen información sensible). 7. Informes de actividades, inspección o seguimiento sobre el desarrollo de actividades de seguridad y salud en el trabajo. 8. Evidencia de actividades de los programas ejecutados. 9. Matriz legal actualizada. 10. Planes de Previsión, Preparación y Reacción ante Emergencias - PPPRE actualizados. 11. Evidencias de procesos contractuales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 12. Registros de entrega de insumos y Elementos de Protección Personal -EPP. | Las evidencias a presentar corresponden a las contenidas en las fuentes de información verificable de los indicador de gestión de la Dirección de Talento Humano, que son: Implementación Plan Institucional de Capacitación - PIC: 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a empleados. 4. Evidencias de calificaciones obtenidas por los/as servidores/as que cursaron programas de formación. 5. Comunicaciones dirigidas a los/as servidores/as como información relacionada a capacitación. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación - PIC. 7. Encuestas de satisfacción aplicadas a las actividades de capacitación. 8. Evaluaciones de apropiación del conocimiento aplicadas a los actividades de capacitación que lo requieran de acuerdo con el procedimiento 2211300-PR-163 Gestión de la Formación y la Capacitación. Implementación del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos : 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a servidores/as. 4. Encuestas de satisfacción. 5. Comunicaciones internas dirigidas a los/as servidores/as con temas de interés en materia de bienestar. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos - PIB. Porcentaje de Ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo: 1. Acta o evidencias (grabaciones de sesiones realizada a través de herramientas colaborativas de comunicación y screenshot) de reunión. 2. Registro de asistencia a capacitación o jornadas de sensibilización. 3. Campañas comunicativas realizadas a través de los diversos canales dispuestos en la entidad y que están de cara a sus servidores/as públicos/as con temas relacionados en Seguridad y Salud en el Trabajo. 4. Registro de investigaciones de accidentes de trabajo - AT o enfermedad laboral - EL. 5. Reporte de accidentes de trabajo - AT, incidentes de trabajo IT y enfermedad laborales EL. 6. Evidencia de Exámenes Médicos Ocupacionales - EMO (reposan en las historias laborales de los/as servidores/as y no se allegan como evidencia toda vez que estos contienen información sensible). 7. Informes de actividades, inspección o seguimiento sobre el desarrollo de actividades de seguridad y salud en el trabajo. 8. Evidencia de actividades de los programas ejecutados. 9. Matriz legal actualizada. 10. Planes de Previsión, Preparación y Reacción ante Emergencias - PPPRE actualizados. 11. Evidencias de procesos contractuales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 12. Registros de entrega de insumos y Elementos de Protección Personal -EPP. | Las evidencias a presentar corresponden a las contenidas en las fuentes de información verificable de los indicador de gestión de la Dirección de Talento Humano, que son: Implementación Plan Institucional de Capacitación - PIC: 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a empleados. 4. Evidencias de calificaciones obtenidas por los/as servidores/as que cursaron programas de formación. 5. Comunicaciones dirigidas a los/as servidores/as como información relacionada a capacitación. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación - PIC. 7. Encuestas de satisfacción aplicadas a las actividades de capacitación. 8. Evaluaciones de apropiación del conocimiento aplicadas a los actividades de capacitación que lo requieran de acuerdo con el procedimiento 2211300-PR-163 Gestión de la Formación y la Capacitación. Implementación del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos : 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a servidores/as. 4. Encuestas de satisfacción. 5. Comunicaciones internas dirigidas a los/as servidores/as con temas de interés en materia de bienestar. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos - PIB. 7. Soportes de ejecución contractual de actividades de bienestar. Porcentaje de Ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo: 1. Acta o evidencias (grabaciones de sesiones realizada a través de herramientas colaborativas de comunicación y screenshot) de reunión. 2. Registro de asistencia a capacitación o jornadas de sensibilización. 3. Campañas comunicativas realizadas a través de los diversos canales dispuestos en la entidad y que están de cara a sus servidores/as públicos/as con temas relacionados en Seguridad y Salud en el Trabajo. 4. Registro de investigaciones de accidentes de trabajo - AT o enfermedad laboral - EL. 5. Reporte de accidentes de trabajo - AT, incidentes de trabajo IT y enfermedad laborales EL. 6. Evidencia de Exámenes Médicos Ocupacionales - EMO (reposan en las historias laborales de los/as servidores/as y no se allegan como evidencia toda vez que estos contienen información sensible). 7. Informes de actividades, inspección o seguimiento sobre el desarrollo de actividades de seguridad y salud en el trabajo. 8. Evidencia de actividades de los programas ejecutados. 9. Matriz legal actualizada. 10. Planes de Previsión, Preparación y Reacción ante Emergencias - PPPRE actualizados. 11. Evidencias de procesos contractuales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 12. Registros de entrega de insumos y Elementos de Protección Personal -EPP. | Las evidencias a presentar corresponden a las contenidas en las fuentes de información verificable de los indicador de gestión de la Dirección de Talento Humano, que son: Implementación Plan Institucional de Capacitación - PIC: 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a empleados. 4. Evidencias de calificaciones obtenidas por los/as servidores/as que cursaron programas de formación. 5. Comunicaciones dirigidas a los/as servidores/as como información relacionada a capacitación. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación - PIC. 7. Encuestas de satisfacción aplicadas a las actividades de capacitación. 8. Evaluaciones de apropiación del conocimiento aplicadas a los actividades de capacitación que lo requieran de acuerdo con el procedimiento 2211300-PR-163 Gestión de la Formación y la Capacitación. Implementación del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos : 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a servidores/as. 4. Encuestas de satisfacción. 5. Comunicaciones internas dirigidas a los/as servidores/as con temas de interés en materia de bienestar. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos - PIB. 7. Soportes de ejecución contractual de actividades de bienestar. Porcentaje de Ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo: 1. Acta o evidencias (grabaciones de sesiones realizada a través de herramientas colaborativas de comunicación y screenshot) de reunión. 2. Registro de asistencia a capacitación o jornadas de sensibilización. 3. Campañas comunicativas realizadas a través de los diversos canales dispuestos en la entidad y que están de cara a sus servidores/as públicos/as con temas relacionados en Seguridad y Salud en el Trabajo. 4. Registro de investigaciones de accidentes de trabajo - AT o enfermedad laboral - EL. 5. Reporte de accidentes de trabajo - AT, incidentes de trabajo IT y enfermedad laborales EL. 6. Evidencia de Exámenes Médicos Ocupacionales - EMO (reposan en las historias laborales de los/as servidores/as y no se allegan como evidencia toda vez que estos contienen información sensible). 7. Informes de actividades, inspección o seguimiento sobre el desarrollo de actividades de seguridad y salud en el trabajo. 8. Evidencia de actividades de los programas ejecutados. 9. Matriz legal actualizada. 10. Planes de Previsión, Preparación y Reacción ante Emergencias - PPPRE actualizados. 11. Evidencias de procesos contractuales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 12. Registros de entrega de insumos y Elementos de Protección Personal -EPP. | Las evidencias a presentar corresponden a las contenidas en las fuentes de información verificable de los indicador de gestión de la Dirección de Talento Humano, que son: Implementación Plan Institucional de Capacitación - PIC: 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a empleados. 4. Evidencias de calificaciones obtenidas por los/as servidores/as que cursaron programas de formación. 5. Comunicaciones dirigidas a los/as servidores/as como información relacionada a capacitación. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación - PIC. 7. Encuestas de satisfacción aplicadas a las actividades de capacitación. 8. Evaluaciones de apropiación del conocimiento aplicadas a los actividades de capacitación que lo requieran de acuerdo con el procedimiento 2211300-PR-163 Gestión de la Formación y la Capacitación. Implementación del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos : 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a servidores/as. 4. Encuestas de satisfacción. 5. Comunicaciones internas dirigidas a los/as servidores/as con temas de interés en materia de bienestar. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos - PIB. 7. Soportes de ejecución contractual de actividades de bienestar. Porcentaje de Ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo: 1. Acta o evidencias (grabaciones de sesiones realizada a través de herramientas colaborativas de comunicación y screenshot) de reunión. 2. Registro de asistencia a capacitación o jornadas de sensibilización. 3. Campañas comunicativas realizadas a través de los diversos canales dispuestos en la entidad y que están de cara a sus servidores/as públicos/as con temas relacionados en Seguridad y Salud en el Trabajo. 4. Registro de investigaciones de accidentes de trabajo - AT o enfermedad laboral - EL. 5. Reporte de accidentes de trabajo - AT, incidentes de trabajo IT y enfermedad laborales EL. 6. Evidencia de Exámenes Médicos Ocupacionales - EMO (reposan en las historias laborales de los/as servidores/as y no se allegan como evidencia toda vez que estos contienen información sensible). 7. Informes de actividades, inspección o seguimiento sobre el desarrollo de actividades de seguridad y salud en el trabajo. 8. Evidencia de actividades de los programas ejecutados. 9. Matriz legal actualizada. 10. Planes de Previsión, Preparación y Reacción ante Emergencias - PPPRE actualizados. 11. Evidencias de procesos contractuales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 12. Registros de entrega de insumos y Elementos de Protección Personal -EPP. | No aplica
Plan de Capacitación | Dirección de Talento Humano | Ejecutar las actividades programadas en el cronograma del Plan Institucional de Capacitación - PIC 2022. | 2 | % PROGRAMADO | 30% | 0% | 8.485% | 5.303% | 8.485% | 9.545% | 6.364% | 7.424% | 8.485% | 8.485% | 7.424% | 0% | 100% | Se establece como beneficio adquirido a través de la implementación del Plan Institucional de Capacitación – PIC, la oferta y diversidad de capacitaciones en temas de interés general para los(as) servidores(as) públicos(as) en materias que contribuyen al fortalecimiento de sus habilidades y conocimientos las cuales propenden por el desarrollo de sus capacidades laborales y sociales generando conocimientos que a su vez pueden ser implementados en el desarrollo de las funciones tanto de sus empleos como en sus roles como ciudadanos(as) y así, contribuir al logro de las metas y objetivos institucionales y a la mejora de la ciudad, respectivamente. | A corte del 30 de noviembre de 2022 se establece como avance la implementación del 100% del Plan Institucional de Capacitación – PIC 2022. Avance enmarcado en 1) la adopción del Plan Estratégico del Talento Humano, que incluye el Plan Institucional de Capacitación – PIC y 2) ejecución de actividades que fueron definidas en el marco de la atención de las necesidades de capacitación identificadas en la entidad a través de la aplicación del instrumento definido para tal fin en cumplimiento de lo dispuesto en el procedimiento 2211300-PR-164 Gestión de la Capacitación y la Formación. Asimismo, se resalta que a través de la implementación del PIC 2022 se contribuye al fortalecimiento de las competencias de los(as) servidores(as) de la entidad en áreas relacionadas con las funciones de sus empleos, teniendo en cuenta que este plan fue diseñado en el marco, como se mencionó antes, de las necesidades de capacitación identificadas para la vigencia. Significando esto que, a través de la implementación del PIC, se apuntando al cumplimiento del objetivo estratégico N° 8 de la entidad. | 38.48% | 38.48% | 100% | 23.33% | 23.33% | 100% | 22.27% | 22.27% | 100% | 15.91% | 15.91% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | % EJECUTADO | 30% | 0% | 8.485% | 5.303% | 8.485% | 9.545% | 4.2% | 9.589% | 8.485% | 8.485% | 7.424% | 0% | 100%
|  |  |  | % CUMPLIMIENTO | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 66% | 129.2% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100%
|  |  |  | SOPORTES PROGRAMADOS | 1. Acto Administrativo por medio del cual se adopta el Plan Estratégico de Talento Humano, que incluye el Plan Institucional de Capacitación -PIC 2022. 2. Cronograma para realizar seguimiento al Plan Institucional de Capacitación - PIC 2022. | No aplica | Las evidencias a presentar corresponden a las contenidas en las fuentes de información verificable del indicador de gestión Implementación del Plan Institucional de Capacitación - PIC, que son: 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a empleados. 4. Evidencias de calificaciones obtenidas por los/as servidores/as que cursaron programas de formación. 5. Comunicaciones dirigidas a los/as servidores/as como información relacionada a capacitación. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación - PIC. 7. Encuestas de satisfacción aplicadas a las actividades de capacitación. 8. Evaluaciones de apropiación del conocimiento aplicadas a los actividades de capacitación que lo requieran de acuerdo con el procedimiento 2211300-PR-163 Gestión de la Formación y la Capacitación. | Las evidencias a presentar corresponden a las contenidas en las fuentes de información verificable del indicador de gestión Implementación del Plan Institucional de Capacitación - PIC, que son: 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a empleados. 4. Evidencias de calificaciones obtenidas por los/as servidores/as que cursaron programas de formación. 5. Comunicaciones dirigidas a los/as servidores/as como información relacionada a capacitación. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación - PIC. 7. Encuestas de satisfacción aplicadas a las actividades de capacitación. 8. Evaluaciones de apropiación del conocimiento aplicadas a los actividades de capacitación que lo requieran de acuerdo con el procedimiento 2211300-PR-163 Gestión de la Formación y la Capacitación. | Las evidencias a presentar corresponden a las contenidas en las fuentes de información verificable del indicador de gestión Implementación del Plan Institucional de Capacitación - PIC, que son: 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a empleados. 4. Evidencias de calificaciones obtenidas por los/as servidores/as que cursaron programas de formación. 5. Comunicaciones dirigidas a los/as servidores/as como información relacionada a capacitación. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación - PIC. 7. Encuestas de satisfacción aplicadas a las actividades de capacitación. 8. Evaluaciones de apropiación del conocimiento aplicadas a los actividades de capacitación que lo requieran de acuerdo con el procedimiento 2211300-PR-163 Gestión de la Formación y la Capacitación. | Las evidencias a presentar corresponden a las contenidas en las fuentes de información verificable del indicador de gestión Implementación del Plan Institucional de Capacitación - PIC, que son: 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a empleados. 4. Evidencias de calificaciones obtenidas por los/as servidores/as que cursaron programas de formación. 5. Comunicaciones dirigidas a los/as servidores/as como información relacionada a capacitación. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación - PIC. 7. Encuestas de satisfacción aplicadas a las actividades de capacitación. 8. Evaluaciones de apropiación del conocimiento aplicadas a los actividades de capacitación que lo requieran de acuerdo con el procedimiento 2211300-PR-163 Gestión de la Formación y la Capacitación. | Las evidencias a presentar corresponden a las contenidas en las fuentes de información verificable del indicador de gestión Implementación del Plan Institucional de Capacitación - PIC, que son: 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a empleados. 4. Evidencias de calificaciones obtenidas por los/as servidores/as que cursaron programas de formación. 5. Comunicaciones dirigidas a los/as servidores/as como información relacionada a capacitación. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación - PIC. 7. Encuestas de satisfacción aplicadas a las actividades de capacitación. 8. Evaluaciones de apropiación del conocimiento aplicadas a los actividades de capacitación que lo requieran de acuerdo con el procedimiento 2211300-PR-163 Gestión de la Formación y la Capacitación. | Las evidencias a presentar corresponden a las contenidas en las fuentes de información verificable del indicador de gestión Implementación del Plan Institucional de Capacitación - PIC, que son: 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a empleados. 4. Evidencias de calificaciones obtenidas por los/as servidores/as que cursaron programas de formación. 5. Comunicaciones dirigidas a los/as servidores/as como información relacionada a capacitación. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación - PIC. 7. Encuestas de satisfacción aplicadas a las actividades de capacitación. 8. Evaluaciones de apropiación del conocimiento aplicadas a los actividades de capacitación que lo requieran de acuerdo con el procedimiento 2211300-PR-163 Gestión de la Formación y la Capacitación. | Las evidencias a presentar corresponden a las contenidas en las fuentes de información verificable del indicador de gestión Implementación del Plan Institucional de Capacitación - PIC, que son: 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a empleados. 4. Evidencias de calificaciones obtenidas por los/as servidores/as que cursaron programas de formación. 5. Comunicaciones dirigidas a los/as servidores/as como información relacionada a capacitación. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación - PIC. 7. Encuestas de satisfacción aplicadas a las actividades de capacitación. 8. Evaluaciones de apropiación del conocimiento aplicadas a los actividades de capacitación que lo requieran de acuerdo con el procedimiento 2211300-PR-163 Gestión de la Formación y la Capacitación. | Las evidencias a presentar corresponden a las contenidas en las fuentes de información verificable del indicador de gestión Implementación del Plan Institucional de Capacitación - PIC, que son: 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a empleados. 4. Evidencias de calificaciones obtenidas por los/as servidores/as que cursaron programas de formación. 5. Comunicaciones dirigidas a los/as servidores/as como información relacionada a capacitación. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación - PIC. 7. Encuestas de satisfacción aplicadas a las actividades de capacitación. 8. Evaluaciones de apropiación del conocimiento aplicadas a los actividades de capacitación que lo requieran de acuerdo con el procedimiento 2211300-PR-163 Gestión de la Formación y la Capacitación. | Las evidencias a presentar corresponden a las contenidas en las fuentes de información verificable del indicador de gestión Implementación del Plan Institucional de Capacitación - PIC, que son: 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a empleados. 4. Evidencias de calificaciones obtenidas por los/as servidores/as que cursaron programas de formación. 5. Comunicaciones dirigidas a los/as servidores/as como información relacionada a capacitación. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación - PIC. 7. Encuestas de satisfacción aplicadas a las actividades de capacitación. 8. Evaluaciones de apropiación del conocimiento aplicadas a los actividades de capacitación que lo requieran de acuerdo con el procedimiento 2211300-PR-163 Gestión de la Formación y la Capacitación. | No aplica | No aplica
Plan de Incentivos Institucionales o Plan de Bienestar e Incentivos | Dirección de Talento Humano | Ejecutar las actividades programadas en el cronograma del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos PIB 2022. | 3 | % PROGRAMADO | 30% | 0% | 2.333% | 0% | 0% | 2.333% | 0% | 2.333% | 4.667% | 14% | 4.667% | 39.67% | 100% | El beneficio de la adopción del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos - PIB 2022 el cual hace parte integral del Plan Estratégico de Talento Humano se enmarca en la tenencia de una ruta para el desarrollo de actividades de capacitación, acompañamiento y esparcimiento tanto para los(as) servidores(as) públicos(as) de la Entidad como para sus familias. De igual forma, y a través de su implementación se proporcionan herramientas para satisfacer las necesidades de bienestar de los(as) servidores(as) de la Entidad, contribuyendo a su motivación tanto desde su trabajo como desde su núcleo familiar en el entendido que el comportamiento del ser humano responde al cómo está en todos los ámbitos del ser en ocasión a su naturaleza, la cual se desarrolla desde la integralidad. Es por esto que desde el Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos, se contribuye a la generación de mejores condiciones en los diversos ámbitos de los(as) servidores aportando así al logro de las metas institucionales. | Con corte a 31 de diciembre de 2022 se establece como avance la implementación del 100% del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos - PIB 2022, acción que se enmarcan en: 1) la adopción del Plan Estratégico de Talento Humano, que incluye el Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos - PIB en cumplimiento a la normatividad vigente en materia de bienestar de los(as) servidores(as) públicos(as) y 2) desarrollo de actividades que contribuyen al desarrollo de aptitudes y habilidades que están enmarcadas en el logro de bienestar social para el recurso humano de la entidad y de esta manera aportar al cumplimiento de las metas institucionales a través de la motivación y el acompañamiento constante tanto a los(as) servidores(as) como a sus familias por medio del desarrollo de actividades de interés que permiten el fortalecimiento de las diversas dimensiones del ser. | 32.33% | 32.33% | 100% | 2.333% | 2.333% | 100% | 7% | 7% | 100% | 58.33% | 58.33% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | % EJECUTADO | 30% | 0% | 2.333% | 0% | 0% | 2.333% | 0% | 2.333% | 4.667% | 14% | 4.667% | 39.67% | 100%
|  |  |  | % CUMPLIMIENTO | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | SOPORTES PROGRAMADOS | 1. Acto Administrativo por medio del cual se adopta el Plan Estratégico de Talento Humano, que incluye el Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos - PIB 2022. 2. Cronograma de Actividades para realizar seguimiento al Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos - PIB 2022. | No aplica | Las evidencias a presentar corresponden a las contenidas en las fuentes de información verificable del indicador de gestión Implementación del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos - PIB, que son: 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a servidores/as. 4. Encuestas de satisfacción. 5. Comunicaciones internas dirigidas a los/as servidores/as con temas de interés en materia de bienestar. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos - PIB. | No aplica | No aplica | Las evidencias a presentar corresponden a las contenidas en las fuentes de información verificable del indicador de gestión Implementación del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos - PIB, que son: 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a servidores/as. 4. Encuestas de satisfacción. 5. Comunicaciones internas dirigidas a los/as servidores/as con temas de interés en materia de bienestar. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos - PIB. | No aplica | Las evidencias a presentar corresponden a las contenidas en las fuentes de información verificable del indicador de gestión Implementación del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos - PIB, que son: 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a servidores/as. 4. Encuestas de satisfacción. 5. Comunicaciones internas dirigidas a los/as servidores/as con temas de interés en materia de bienestar. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos - PIB. | Las evidencias a presentar corresponden a las contenidas en las fuentes de información verificable del indicador de gestión Implementación del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos - PIB, que son: 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a servidores/as. 4. Encuestas de satisfacción. 5. Comunicaciones internas dirigidas a los/as servidores/as con temas de interés en materia de bienestar. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos - PIB. | Las evidencias a presentar corresponden a las contenidas en las fuentes de información verificable del indicador de gestión Implementación del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos - PIB, que son: 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a servidores/as. 4. Encuestas de satisfacción. 5. Comunicaciones internas dirigidas a los/as servidores/as con temas de interés en materia de bienestar. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos - PIB. 7. Soportes de ejecución contractual de actividades de bienestar. | Las evidencias a presentar corresponden a las contenidas en las fuentes de información verificable del indicador de gestión Implementación del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos - PIB, que son: 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a servidores/as. 4. Encuestas de satisfacción. 5. Comunicaciones internas dirigidas a los/as servidores/as con temas de interés en materia de bienestar. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos - PIB. 7. Soportes de ejecución contractual de actividades de bienestar. | Las evidencias a presentar corresponden a las contenidas en las fuentes de información verificable del indicador de gestión Implementación del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos - PIB, que son: 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a servidores/as. 4. Encuestas de satisfacción. 5. Comunicaciones internas dirigidas a los/as servidores/as con temas de interés en materia de bienestar. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos - PIB. 7. Soportes de ejecución contractual de actividades de bienestar. | No aplica
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Dirección de Talento Humano | Ejecutar las actividades programadas en el cronograma del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2022. | 4 | % PROGRAMADO | 30% | 6.391% | 7.609% | 6.391% | 5.174% | 7% | 6.391% | 6.696% | 6.087% | 6.087% | 7% | 5.174% | 100% | El beneficio obtenido mediante la implementación del 100% de las actividades contenidas dentro del cronograma del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo con corte a 31 de diciembre de 2022 se enmarca en i) el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, ii) la implementación de prácticas y acciones que promueven el bienestar de los(as) servidores(as), visitantes y colaboradores(as) de las diferentes sedes de la Entidad, iii) la implementación de herramientas para que, en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., se genere la consolidación de una cultura de autocuidado y el aumento de la conciencia frente a la adopción de hábitos y comportamientos que mejoran la calidad de vida en los(as) servidores(as) y iv) aplicación de acciones relacionadas con la mitigación frente al contagio del virus SARS-CoV-2. | A 31 de diciembre de 2022 y con la implementación del 100% de las actividades programadas desde el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022, se logró el fortalecimiento de la seguridad y el bienestar de los(as) servidores(as), colaboradores y visitantes de la entidad, acción que se cumple de conformidad con las disposiciones normativas vigentes en la materia. | 44% | 44% | 100% | 18.57% | 18.57% | 100% | 19.17% | 19.17% | 100% | 18.26% | 18.26% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | % EJECUTADO | 30% | 6.391% | 7.609% | 6.087% | 4.87% | 7.609% | 6.391% | 6.696% | 6.087% | 6.087% | 7% | 5.174% | 100%
|  |  |  | % CUMPLIMIENTO | 100% | 100% | 100% | 95.24% | 94.12% | 108.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | SOPORTES PROGRAMADOS | 1. Acto Administrativo por medio del cual se adopta el Plan Estratégico de Talento Humano, que incluye el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022. 2. Cronograma para realizar seguimiento al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022. | Las evidencias a presentar corresponden a las contenidas en las fuentes de información verificable del indicador de gestión Porcentaje de Ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, que son: 1. Acta o evidencias (grabaciones de sesiones realizada a través de herramientas colaborativas de comunicación y screenshot) de reunión. 2. Registro de asistencia a capacitación o jornadas de sensibilización. 3. Campañas comunicativas realizadas a través de los diversos canales dispuestos en la entidad y que están de cara a sus servidores/as públicos/as con temas relacionados en Seguridad y Salud en el Trabajo. 4. Registro de investigaciones de accidentes de trabajo - AT o enfermedad laboral - EL. 5. Reporte de accidentes de trabajo - AT, incidentes de trabajo IT y enfermedad laborales EL. 6. Evidencia de Exámenes Médicos Ocupacionales - EMO (reposan en las historias laborales de los/as servidores/as y no se allegan como evidencia toda vez que estos contienen información sensible). 7. Informes de actividades, inspección o seguimiento sobre el desarrollo de actividades de seguridad y salud en el trabajo. 8. Evidencia de actividades de los programas ejecutados. 9. Matriz legal actualizada. 10. Planes de Previsión, Preparación y Reacción ante Emergencias - PPPRE actualizados. 11. Evidencias de procesos contractuales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 12. Registros de entrega de insumos y Elementos de Protección Personal -EPP. | Las evidencias a presentar corresponden a las contenidas en las fuentes de información verificable del indicador de gestión Porcentaje de Ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, que son: 1. Acta o evidencias (grabaciones de sesiones realizada a través de herramientas colaborativas de comunicación y screenshot) de reunión. 2. Registro de asistencia a capacitación o jornadas de sensibilización. 3. Campañas comunicativas realizadas a través de los diversos canales dispuestos en la entidad y que están de cara a sus servidores/as públicos/as con temas relacionados en Seguridad y Salud en el Trabajo. 4. Registro de investigaciones de accidentes de trabajo - AT o enfermedad laboral - EL. 5. Reporte de accidentes de trabajo - AT, incidentes de trabajo IT y enfermedad laborales EL. 6. Evidencia de Exámenes Médicos Ocupacionales - EMO (reposan en las historias laborales de los/as servidores/as y no se allegan como evidencia toda vez que estos contienen información sensible). 7. Informes de actividades, inspección o seguimiento sobre el desarrollo de actividades de seguridad y salud en el trabajo. 8. Evidencia de actividades de los programas ejecutados. 9. Matriz legal actualizada. 10. Planes de Previsión, Preparación y Reacción ante Emergencias - PPPRE actualizados. 11. Evidencias de procesos contractuales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 12. Registros de entrega de insumos y Elementos de Protección Personal -EPP. | Las evidencias a presentar corresponden a las contenidas en las fuentes de información verificable del indicador de gestión Porcentaje de Ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, que son: 1. Acta o evidencias (grabaciones de sesiones realizada a través de herramientas colaborativas de comunicación y screenshot) de reunión. 2. Registro de asistencia a capacitación o jornadas de sensibilización. 3. Campañas comunicativas realizadas a través de los diversos canales dispuestos en la entidad y que están de cara a sus servidores/as públicos/as con temas relacionados en Seguridad y Salud en el Trabajo. 4. Registro de investigaciones de accidentes de trabajo - AT o enfermedad laboral - EL. 5. Reporte de accidentes de trabajo - AT, incidentes de trabajo IT y enfermedad laborales EL. 6. Evidencia de Exámenes Médicos Ocupacionales - EMO (reposan en las historias laborales de los/as servidores/as y no se allegan como evidencia toda vez que estos contienen información sensible). 7. Informes de actividades, inspección o seguimiento sobre el desarrollo de actividades de seguridad y salud en el trabajo. 8. Evidencia de actividades de los programas ejecutados. 9. Matriz legal actualizada. 10. Planes de Previsión, Preparación y Reacción ante Emergencias - PPPRE actualizados. 11. Evidencias de procesos contractuales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 12. Registros de entrega de insumos y Elementos de Protección Personal -EPP. | Las evidencias a presentar corresponden a las contenidas en las fuentes de información verificable del indicador de gestión Porcentaje de Ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, que son: 1. Acta o evidencias (grabaciones de sesiones realizada a través de herramientas colaborativas de comunicación y screenshot) de reunión. 2. Registro de asistencia a capacitación o jornadas de sensibilización. 3. Campañas comunicativas realizadas a través de los diversos canales dispuestos en la entidad y que están de cara a sus servidores/as públicos/as con temas relacionados en Seguridad y Salud en el Trabajo. 4. Registro de investigaciones de accidentes de trabajo - AT o enfermedad laboral - EL. 5. Reporte de accidentes de trabajo - AT, incidentes de trabajo IT y enfermedad laborales EL. 6. Evidencia de Exámenes Médicos Ocupacionales - EMO (reposan en las historias laborales de los/as servidores/as y no se allegan como evidencia toda vez que estos contienen información sensible). 7. Informes de actividades, inspección o seguimiento sobre el desarrollo de actividades de seguridad y salud en el trabajo. 8. Evidencia de actividades de los programas ejecutados. 9. Matriz legal actualizada. 10. Planes de Previsión, Preparación y Reacción ante Emergencias - PPPRE actualizados. 11. Evidencias de procesos contractuales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 12. Registros de entrega de insumos y Elementos de Protección Personal -EPP. | Las evidencias a presentar corresponden a las contenidas en las fuentes de información verificable del indicador de gestión Porcentaje de Ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, que son: 1. Acta o evidencias (grabaciones de sesiones realizada a través de herramientas colaborativas de comunicación y screenshot) de reunión. 2. Registro de asistencia a capacitación o jornadas de sensibilización. 3. Campañas comunicativas realizadas a través de los diversos canales dispuestos en la entidad y que están de cara a sus servidores/as públicos/as con temas relacionados en Seguridad y Salud en el Trabajo. 4. Registro de investigaciones de accidentes de trabajo - AT o enfermedad laboral - EL. 5. Reporte de accidentes de trabajo - AT, incidentes de trabajo IT y enfermedad laborales EL. 6. Evidencia de Exámenes Médicos Ocupacionales - EMO (reposan en las historias laborales de los/as servidores/as y no se allegan como evidencia toda vez que estos contienen información sensible). 7. Informes de actividades, inspección o seguimiento sobre el desarrollo de actividades de seguridad y salud en el trabajo. 8. Evidencia de actividades de los programas ejecutados. 9. Matriz legal actualizada. 10. Planes de Previsión, Preparación y Reacción ante Emergencias - PPPRE actualizados. 11. Evidencias de procesos contractuales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 12. Registros de entrega de insumos y Elementos de Protección Personal -EPP. | Las evidencias a presentar corresponden a las contenidas en las fuentes de información verificable del indicador de gestión Porcentaje de Ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, que son: 1. Acta o evidencias (grabaciones de sesiones realizada a través de herramientas colaborativas de comunicación y screenshot) de reunión. 2. Registro de asistencia a capacitación o jornadas de sensibilización. 3. Campañas comunicativas realizadas a través de los diversos canales dispuestos en la entidad y que están de cara a sus servidores/as públicos/as con temas relacionados en Seguridad y Salud en el Trabajo. 4. Registro de investigaciones de accidentes de trabajo - AT o enfermedad laboral - EL. 5. Reporte de accidentes de trabajo - AT, incidentes de trabajo IT y enfermedad laborales EL. 6. Evidencia de Exámenes Médicos Ocupacionales - EMO (reposan en las historias laborales de los/as servidores/as y no se allegan como evidencia toda vez que estos contienen información sensible). 7. Informes de actividades, inspección o seguimiento sobre el desarrollo de actividades de seguridad y salud en el trabajo. 8. Evidencia de actividades de los programas ejecutados. 9. Matriz legal actualizada. 10. Planes de Previsión, Preparación y Reacción ante Emergencias - PPPRE actualizados. 11. Evidencias de procesos contractuales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 12. Registros de entrega de insumos y Elementos de Protección Personal -EPP. | Las evidencias a presentar corresponden a las contenidas en las fuentes de información verificable del indicador de gestión Porcentaje de Ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, que son: 1. Acta o evidencias (grabaciones de sesiones realizada a través de herramientas colaborativas de comunicación y screenshot) de reunión. 2. Registro de asistencia a capacitación o jornadas de sensibilización. 3. Campañas comunicativas realizadas a través de los diversos canales dispuestos en la entidad y que están de cara a sus servidores/as públicos/as con temas relacionados en Seguridad y Salud en el Trabajo. 4. Registro de investigaciones de accidentes de trabajo - AT o enfermedad laboral - EL. 5. Reporte de accidentes de trabajo - AT, incidentes de trabajo IT y enfermedad laborales EL. 6. Evidencia de Exámenes Médicos Ocupacionales - EMO (reposan en las historias laborales de los/as servidores/as y no se allegan como evidencia toda vez que estos contienen información sensible). 7. Informes de actividades, inspección o seguimiento sobre el desarrollo de actividades de seguridad y salud en el trabajo. 8. Evidencia de actividades de los programas ejecutados. 9. Matriz legal actualizada. 10. Planes de Previsión, Preparación y Reacción ante Emergencias - PPPRE actualizados. 11. Evidencias de procesos contractuales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 12. Registros de entrega de insumos y Elementos de Protección Personal -EPP. | Las evidencias a presentar corresponden a las contenidas en las fuentes de información verificable del indicador de gestión Porcentaje de Ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, que son: 1. Acta o evidencias (grabaciones de sesiones realizada a través de herramientas colaborativas de comunicación y screenshot) de reunión. 2. Registro de asistencia a capacitación o jornadas de sensibilización. 3. Campañas comunicativas realizadas a través de los diversos canales dispuestos en la entidad y que están de cara a sus servidores/as públicos/as con temas relacionados en Seguridad y Salud en el Trabajo. 4. Registro de investigaciones de accidentes de trabajo - AT o enfermedad laboral - EL. 5. Reporte de accidentes de trabajo - AT, incidentes de trabajo IT y enfermedad laborales EL. 6. Evidencia de Exámenes Médicos Ocupacionales - EMO (reposan en las historias laborales de los/as servidores/as y no se allegan como evidencia toda vez que estos contienen información sensible). 7. Informes de actividades, inspección o seguimiento sobre el desarrollo de actividades de seguridad y salud en el trabajo. 8. Evidencia de actividades de los programas ejecutados. 9. Matriz legal actualizada. 10. Planes de Previsión, Preparación y Reacción ante Emergencias - PPPRE actualizados. 11. Evidencias de procesos contractuales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 12. Registros de entrega de insumos y Elementos de Protección Personal -EPP. | Las evidencias a presentar corresponden a las contenidas en las fuentes de información verificable del indicador de gestión Porcentaje de Ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, que son: 1. Acta o evidencias (grabaciones de sesiones realizada a través de herramientas colaborativas de comunicación y screenshot) de reunión. 2. Registro de asistencia a capacitación o jornadas de sensibilización. 3. Campañas comunicativas realizadas a través de los diversos canales dispuestos en la entidad y que están de cara a sus servidores/as públicos/as con temas relacionados en Seguridad y Salud en el Trabajo. 4. Registro de investigaciones de accidentes de trabajo - AT o enfermedad laboral - EL. 5. Reporte de accidentes de trabajo - AT, incidentes de trabajo IT y enfermedad laborales EL. 6. Evidencia de Exámenes Médicos Ocupacionales - EMO (reposan en las historias laborales de los/as servidores/as y no se allegan como evidencia toda vez que estos contienen información sensible). 7. Informes de actividades, inspección o seguimiento sobre el desarrollo de actividades de seguridad y salud en el trabajo. 8. Evidencia de actividades de los programas ejecutados. 9. Matriz legal actualizada. 10. Planes de Previsión, Preparación y Reacción ante Emergencias - PPPRE actualizados. 11. Evidencias de procesos contractuales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 12. Registros de entrega de insumos y Elementos de Protección Personal -EPP. | Las evidencias a presentar corresponden a las contenidas en las fuentes de información verificable del indicador de gestión Porcentaje de Ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, que son: 1. Acta o evidencias (grabaciones de sesiones realizada a través de herramientas colaborativas de comunicación y screenshot) de reunión. 2. Registro de asistencia a capacitación o jornadas de sensibilización. 3. Campañas comunicativas realizadas a través de los diversos canales dispuestos en la entidad y que están de cara a sus servidores/as públicos/as con temas relacionados en Seguridad y Salud en el Trabajo. 4. Registro de investigaciones de accidentes de trabajo - AT o enfermedad laboral - EL. 5. Reporte de accidentes de trabajo - AT, incidentes de trabajo IT y enfermedad laborales EL. 6. Evidencia de Exámenes Médicos Ocupacionales - EMO (reposan en las historias laborales de los/as servidores/as y no se allegan como evidencia toda vez que estos contienen información sensible). 7. Informes de actividades, inspección o seguimiento sobre el desarrollo de actividades de seguridad y salud en el trabajo. 8. Evidencia de actividades de los programas ejecutados. 9. Matriz legal actualizada. 10. Planes de Previsión, Preparación y Reacción ante Emergencias - PPPRE actualizados. 11. Evidencias de procesos contractuales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 12. Registros de entrega de insumos y Elementos de Protección Personal -EPP. | Las evidencias a presentar corresponden a las contenidas en las fuentes de información verificable del indicador de gestión Porcentaje de Ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, que son: 1. Acta o evidencias (grabaciones de sesiones realizada a través de herramientas colaborativas de comunicación y screenshot) de reunión. 2. Registro de asistencia a capacitación o jornadas de sensibilización. 3. Campañas comunicativas realizadas a través de los diversos canales dispuestos en la entidad y que están de cara a sus servidores/as públicos/as con temas relacionados en Seguridad y Salud en el Trabajo. 4. Registro de investigaciones de accidentes de trabajo - AT o enfermedad laboral - EL. 5. Reporte de accidentes de trabajo - AT, incidentes de trabajo IT y enfermedad laborales EL. 6. Evidencia de Exámenes Médicos Ocupacionales - EMO (reposan en las historias laborales de los/as servidores/as y no se allegan como evidencia toda vez que estos contienen información sensible). 7. Informes de actividades, inspección o seguimiento sobre el desarrollo de actividades de seguridad y salud en el trabajo. 8. Evidencia de actividades de los programas ejecutados. 9. Matriz legal actualizada. 10. Planes de Previsión, Preparación y Reacción ante Emergencias - PPPRE actualizados. 11. Evidencias de procesos contractuales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 12. Registros de entrega de insumos y Elementos de Protección Personal -EPP. | No aplica
Plan de Anual de Vacantes | Dirección de Talento Humano | Identificar las vacantes definitivas de carrera administrativa que se generen durante el período a reportar. | 5 | % PROGRAMADO | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | Ejecución de actividades que impactan positivamente al poblamiento de la planta de la entidad, garantizando el óptimo funcionamiento de las dependencias por medio del suministro del recurso humano requerido en el marco de la normatividad vigente. | Con corte a 31 de diciembre de 2022 se llevaron a cabo las actuaciones requeridas para la identificación de las vacantes definitivas de carrera administrativa de la planta de la Entidad. | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | % EJECUTADO | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  |  | % CUMPLIMIENTO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | SOPORTES PROGRAMADOS | Registro de vacantes definitivas de carrera administrativa identificadas en el período. | Registro de vacantes definitivas de carrera administrativa identificadas en el período. | Registro de vacantes definitivas de carrera administrativa identificadas en el período. | Registro de vacantes definitivas de carrera administrativa identificadas en el período. | Registro de vacantes definitivas de carrera administrativa identificadas en el período. | Registro de vacantes definitivas de carrera administrativa identificadas en el período. | Registro de vacantes definitivas de carrera administrativa identificadas en el período. | Registro de vacantes definitivas de carrera administrativa identificadas en el período. | Registro de vacantes definitivas de carrera administrativa identificadas en el período. | Registro de vacantes definitivas de carrera administrativa identificadas en el período. | Registro de vacantes definitivas de carrera administrativa identificadas en el período. | Registro de vacantes definitivas de carrera administrativa identificadas en el período. | No aplica
Plan de Anual de Vacantes | Dirección de Talento Humano | Efectuar el reporte a través de SIMO de la Oferta Pública de Empleos de Carrera - OPEC correspondientes a las vacantes definitivas que se generen durante el período a reportar. | 6 | % PROGRAMADO | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | Ejecución de actividades que impactan positivamente al poblamiento de la planta de la entidad a través del mérito, garantizando el óptimo funcionamiento de las dependencias por medio del suministro del recurso humano requerido en el marco de la normatividad vigente | A 31 de diciembre de 2022 se han realizado la identificación de las OPEC correspondientes a las vacantes definitivas de la planta de la Entidad con el propósito de realizar su reporte a través de SIMO 4.0 para que estas sean sometidas al mérito de acuerdo con los lineamientos vigentes en materia de provisión del empleo público. | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% | 16.67% | 66.67% | 25% | 33.33% | 133.3% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | % EJECUTADO | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 0% | 0% | 25% | 8.333% | 8.333% | 0% | 16.67% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  |  | % CUMPLIMIENTO | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 300% | 100% | 100% | 0% | 200% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | SOPORTES PROGRAMADOS | Soporte reporte de Oferta Pública de Empleos de Carrera - OPEC | Soporte reporte de Oferta Pública de Empleos de Carrera - OPEC | Soporte reporte de Oferta Pública de Empleos de Carrera - OPEC | Soporte reporte de Oferta Pública de Empleos de Carrera - OPEC | Soporte reporte de Oferta Pública de Empleos de Carrera - OPEC | Soporte reporte de Oferta Pública de Empleos de Carrera - OPEC | Soporte reporte de Oferta Pública de Empleos de Carrera - OPEC | Soporte reporte de Oferta Pública de Empleos de Carrera - OPEC | Soporte reporte de Oferta Pública de Empleos de Carrera - OPEC | Soporte reporte de Oferta Pública de Empleos de Carrera - OPEC | Soporte reporte de Oferta Pública de Empleos de Carrera - OPEC | Soporte reporte de Oferta Pública de Empleos de Carrera - OPEC | No aplica
Plan de Anual de Vacantes | Dirección de Talento Humano | Calcular indicador de cubrimiento de vacantes durante el periodo a reportar. | 7 | % PROGRAMADO | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | Ejecución de actividades que impactan positivamente al poblamiento de la planta de la entidad, garantizando el óptimo funcionamiento de las dependencias por medio del suministro del recurso humano requerido en el marco de la normatividad vigente. | Al finalizar cada mensualidad, desde el procedimiento de Gestión Organizacional, de la Dirección de Talento Humano, se realiza la consolidación del indicador de poblamiento de la planta de la entidad, obteniendo los siguiente resultado con corte a 31 de diciembre: enero: 91,74% de poblamiento de la planta. febrero: 91,03% de poblamiento de la planta. marzo: 91,60% de poblamiento de la planta. abril: 91,74% de poblamiento de la planta. mayo: 91,60% de poblamiento de la planta. Junio: 91,88% de poblamiento de la planta. Julio: 92,02% de poblamiento de la planta. Agosto: 90,17% de poblamiento de la planta. Septiembre: 89,32% de poblamiento de la planta. Octubre: 88,89% de poblamiento de la planta. Noviembre: 88,32% de poblamiento de la planta. Diciembre: 91,45% de poblamiento de la planta. | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | % EJECUTADO | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  |  | % CUMPLIMIENTO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | SOPORTES PROGRAMADOS | Indicador del período calculado. | Indicador del período calculado. | Indicador del período calculado. | Indicador del período calculado. | Indicador del período calculado. | Indicador del período calculado. | Indicador del período calculado. | Indicador del período calculado. | Indicador del período calculado. | Indicador del período calculado. | Indicador del período calculado. | Indicador del período calculado. | No aplica
Plan de Previsión de Recursos Humanos | Dirección de Talento Humano | Identificar las vacantes de los empleos de la Secretaría durante el periodo a reportar. | 8 | % PROGRAMADO | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | Ejecución de actividades que impactan positivamente al poblamiento de la planta de la entidad, garantizando el óptimo funcionamiento de las dependencias por medio del suministro del recurso humano requerido en el marco de la normatividad vigente. | A 31 de diciembre de 2022, desde la Dirección de Talento Humano se han adelantado las actividades requeridas para la identificación de las vacantes (temporales y definitivas) en la planta global de personal de la entidad con el propósito de adelantar las acciones requeridas y establecidas en la normatividad vigente para la provisión de empleos, ya sea a través de encargos o nombramientos provisionales para garantizar que las dependencias cuenten con el recurso humano requerido para la ejecución de sus misionalidades. | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | % EJECUTADO | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  |  | % CUMPLIMIENTO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | SOPORTES PROGRAMADOS | Reporte de vacantes de la entidad. | Reporte de vacantes de la entidad. | Reporte de vacantes de la entidad. | Reporte de vacantes de la entidad. | Reporte de vacantes de la entidad. | Reporte de vacantes de la entidad. | Reporte de vacantes de la entidad. | Reporte de vacantes de la entidad. | Reporte de vacantes de la entidad. | Reporte de vacantes de la entidad. | Reporte de vacantes de la entidad. | Reporte de vacantes de la entidad. | No aplica
Plan de Previsión de Recursos Humanos | Dirección de Talento Humano | Revisar la pertinencia de cubrir vacantes temporales y/o vacantes definitivas por medio de nombramientos en encargo que den lugar al desarrollo de convocatoria interna. | 9 | % PROGRAMADO | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | Ejecución de actividades que impactan positivamente al poblamiento de la planta de la entidad, garantizando el óptimo funcionamiento de las dependencias por medio del suministro del recurso humano requerido en el marco de la normatividad vigente. | Con corte al 31 de diciembre de 2022 se han realizado la publicación de ocho (8) convocatorias internas (I-2022, II-2022, III-2022, IV-2022 y V-2022, VI-2022, VII-2022 y VIII-2022) con sus respectivas fases y se han atendido las siguientes actuaciones en el marco de su ejecución: 1. Atención a reclamaciones interpuestas por servidores/as que manifestaron cumplir los requisitos mínimos de empleos publicados a través de las convocatorias. 2. Nombramiento de servidores(as) en encargo. 3. Posesión de servidores(as) en encargo. | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | % EJECUTADO | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 0% | 0% | 25% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  |  | % CUMPLIMIENTO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 300% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | SOPORTES PROGRAMADOS | Publicación convocatoria interna, en los casos que se presente la necesidad de cubrir vacantes de forma transitoria o Documento con concepto que justifique la razón del porque no hubo lugar al desarrollo de convocatoria interna. | Publicación convocatoria interna, en los casos que se presente la necesidad de cubrir vacantes de forma transitoria o Documento con concepto que justifique la razón del porque no hubo lugar al desarrollo de convocatoria interna. | Publicación convocatoria interna, en los casos que se presente la necesidad de cubrir vacantes de forma transitoria o Documento con concepto que justifique la razón del porque no hubo lugar al desarrollo de convocatoria interna. | Publicación convocatoria interna, en los casos que se presente la necesidad de cubrir vacantes de forma transitoria o Documento con concepto que justifique la razón del porque no hubo lugar al desarrollo de convocatoria interna. | Publicación convocatoria interna, en los casos que se presente la necesidad de cubrir vacantes de forma transitoria o Documento con concepto que justifique la razón del porque no hubo lugar al desarrollo de convocatoria interna. | Publicación convocatoria interna, en los casos que se presente la necesidad de cubrir vacantes de forma transitoria o Documento con concepto que justifique la razón del porque no hubo lugar al desarrollo de convocatoria interna. | Publicación convocatoria interna, en los casos que se presente la necesidad de cubrir vacantes de forma transitoria o Documento con concepto que justifique la razón del porque no hubo lugar al desarrollo de convocatoria interna. | Publicación convocatoria interna, en los casos que se presente la necesidad de cubrir vacantes de forma transitoria o Documento con concepto que justifique la razón del porque no hubo lugar al desarrollo de convocatoria interna. | Publicación convocatoria interna, en los casos que se presente la necesidad de cubrir vacantes de forma transitoria o Documento con concepto que justifique la razón del porque no hubo lugar al desarrollo de convocatoria interna. | Publicación convocatoria interna, en los casos que se presente la necesidad de cubrir vacantes de forma transitoria o Documento con concepto que justifique la razón del porque no hubo lugar al desarrollo de convocatoria interna. | Publicación convocatoria interna, en los casos que se presente la necesidad de cubrir vacantes de forma transitoria o Documento con concepto que justifique la razón del porque no hubo lugar al desarrollo de convocatoria interna. | Publicación convocatoria interna, en los casos que se presente la necesidad de cubrir vacantes de forma transitoria o Documento con concepto que justifique la razón del porque no hubo lugar al desarrollo de convocatoria interna. | No aplica
Plan de Previsión de Recursos Humanos | Dirección de Talento Humano | Adelantar la provisión de las vacantes mediante nombramientos provisionales luego de surtido los tramites de convocatoria interna. | 10 | % PROGRAMADO | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | Cubrimiento de las necesidades de recursos humanos de las dependencias de la entidad. | Con corte al 31 de diciembre de 2022 se han realizado treinta (30) nombramientos provisionales para proveer empleos vacantes en la planta de la Entidad, con la siguiente distribución: Dirección de Talento Humano: 1 Profesional Universitario, código 219, grado 18. Dirección de Paz y Reconciliación: 1 Profesional Universitario, código 219, grado 15. Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía: 1 Auxiliar Administrativo, código 407, grado 01. Subdirección de Servicios Administrativos: 1 Auxiliar de Servicios Generales, código 470, grado 05. Subdirección de Servicios Administrativos: 1 Auxiliar de Servicios Generales, código 470, grado 05. Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía: 1 Auxiliar Administrativo, código 407, grado 01. Subdirección de Servicios Administrativos: 1 Auxiliar de Servicios Generales, código 470, grado 03. Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía: 22 Auxiliares Administrativos, código 407, grado 01. Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía: 1 Auxiliar Administrativo, código 407, grado 01. | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | % EJECUTADO | 0% | 0% | 25% | 0% | 8.333% | 16.67% | 0% | 16.67% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  |  |  | % CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 300% | 0% | 100% | 200% | 0% | 200% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | SOPORTES PROGRAMADOS | 1. Resoluciones de Nombramiento o 2. Actas de Posesión. | 1. Resoluciones de Nombramiento o 2. Actas de Posesión. | 1. Resoluciones de Nombramiento o 2. Actas de Posesión. | 1. Resoluciones de Nombramiento o 2. Actas de Posesión. | 1. Resoluciones de Nombramiento o 2. Actas de Posesión. | 1. Resoluciones de Nombramiento o 2. Actas de Posesión. | 1. Resoluciones de Nombramiento o 2. Actas de Posesión. | 1. Resoluciones de Nombramiento o 2. Actas de Posesión. | 1. Resoluciones de Nombramiento o 2. Actas de Posesión. | 1. Resoluciones de Nombramiento o 2. Actas de Posesión. | 1. Resoluciones de Nombramiento o 2. Actas de Posesión. | 1. Resoluciones de Nombramiento o 2. Actas de Posesión. | No aplica
Plan Anual de Adquisiciones | Dirección de Contratación | Monitorear el 100% del Plan Anual de Adquisiciones – PAA de la vigencia y generar alertas tempranas frente a la ejecución del mismo. | 11 | % PROGRAMADO | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | Los beneficios generados con el cumplimiento del indicador es que se realiza de manera satisfactoria el seguimiento y monitoreo a todas las líneas del Plan Anual de Adquisiciones 2022 de acuerdo con lo planeado por las dependencias, lo que permite la satisfacción de las necesidades para el logro de los objetivos institucionales y una óptima ejecución presupuestal. | Al corte acumulado del presente reporte, se han adelantado seis monitoreos bimestrales al Plan Anual de Adquisiciones – PAA según los monitoreos programados para la vigencia 2022, a partir de lo cual se evidenció un eficiente cumplimiento del PAA 2022 por parte de las dependencias. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | % EJECUTADO | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100%
|  |  |  | % CUMPLIMIENTO | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100%
|  |  |  | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | Presentación en power point y Excel en donde se evidencie el monitoreo bimensual al Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia. | No aplica | Presentación en power point y Excel en donde se evidencie el monitoreo bimensual al Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia. | No aplica | Presentación en power point y Excel en donde se evidencie el monitoreo bimensual al Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia. | No aplica | Presentación en power point y Excel en donde se evidencie el monitoreo bimensual al Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia. | No aplica | Presentación en power point y Excel en donde se evidencie el monitoreo bimensual al Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia. | No aplica | Presentación en power point y Excel en donde se evidencie el monitoreo bimensual al Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia. | No aplica
Plan Anual de Adquisiciones | Dirección de Contratación | Realizar 1 mesa bimestral de seguimiento y monitoreo al Plan Anual de Adquisiciones y a las liquidaciones en donde participen los enlaces de cada ordenación del gasto | 12 | % PROGRAMADO | 0% | 16.67% | 0% | 16.67% | 0% | 16.67% | 0% | 16.67% | 0% | 16.67% | 0% | 16.67% | 100% | Con el desarrollo de las mesas se fortalecen los canales de comunicación entre las diferentes dependencias haciendo que el seguimiento sea una herramienta para la toma de decisiones frente a lo planeado por cada proyecto de inversión yo rubros de funcionamiento | Se remitió la invitación a las mesas de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones y liquidaciones en donde los referentes contractuales se inscribieron y fueron convocados de acuerdo a la invitación realizada y al cronograma señalado para el desarrollo de las mismas. Así, al corte del mes de diciembre de 2022 se desarrollaron seis mesas bimestrales de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones y liquidaciones, las cuales sirvieron para generar alertas tempranas y dinamizar la radicación de los procesos ante la Dirección de Contratación así como mejorar los tiempos de gestión de los procesos de liquidación a cargo de las áreas. | 16.67% | 16.67% | 100% | 33.33% | 33.33% | 100% | 16.67% | 16.67% | 100% | 33.33% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | % EJECUTADO | 0% | 16.67% | 0% | 16.67% | 0% | 16.67% | 0% | 16.67% | 0% | 16.67% | 0% | 16.67% | 100%
|  |  |  | % CUMPLIMIENTO | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100%
|  |  |  | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | Invitación a las mesas de seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones y liquidaciones a los enlaces de cada ordenación de gasto de la Entidad mediante memorando electrónico y archivo de grabación de las mismas en el aplicativo TEAMS o listados de asistencia (según aplique) | No aplica | Invitación a las mesas de seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones y liquidaciones a los enlaces de cada ordenación de gasto de la Entidad mediante memorando electrónico y archivo de grabación de las mismas en el aplicativo TEAMS o listados de asistencia (según aplique) | No aplica | Invitación a las mesas de seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones y liquidaciones a los enlaces de cada ordenación de gasto de la Entidad mediante memorando electrónico y archivo de grabación de las mismas en el aplicativo TEAMS o listados de asistencia (según aplique) | No aplica | Invitación a las mesas de seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones y liquidaciones a los enlaces de cada ordenación de gasto de la Entidad mediante memorando electrónico y archivo de grabación de las mismas en el aplicativo TEAMS o listados de asistencia (según aplique) | No aplica | Invitación a las mesas de seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones y liquidaciones a los enlaces de cada ordenación de gasto de la Entidad mediante memorando electrónico y archivo de grabación de las mismas en el aplicativo TEAMS o listados de asistencia (según aplique) | No aplica | Invitación a las mesas de seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones y liquidaciones a los enlaces de cada ordenación de gasto de la Entidad mediante memorando electrónico y archivo de grabación de las mismas en el aplicativo TEAMS o listados de asistencia (según aplique) | No aplica
Plan de Gasto Público | Oficina Asesora de Planeación | Formular el Plan de acción institucional de la Secretaría General para la vigencia 2022 y realizar seguimiento trimestral | 13 | % PROGRAMADO | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 100% | El plan de acción institucional permite contar con información de calidad, para el control y seguimiento de todos los actores que así lo requieren, frente al avance de los compromisos de la Secretaría General en el marco del Plan Distrital de Desarrollo Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI. Esto teniendo en cuenta que el Plan de Acción Institucional especifica los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras, la distribución presupuestal de los proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión y riesgos, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", el Decreto Nacional 612 de 2018 "Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado" y la “Guía de ajuste del Sistema Integrado de Gestión Distrital” | La Secretaría General realizó la programación del Plan de Acción Institucional 2022, el cual, fue aprobado en el comité institucional de gestión y desempeño del 26 de enero de 2022 y publicado en el botón de transparencia de la Entidad, numeral 4.3.1 Plan de acción integrado. De igual manera, se realizó seguimiento trimestral (marzo, junio, septiembre). El seguimiento se ha presentado en el comité de Gestión y Desempeño Institucional del 27/04/2022, 18/8/2022. La información se encuentra publicada en el botón de transparencia de la Entidad, sección planes- Plan de acción institucional. El plan de acción consta de cuatro componentes: Proyectos de Inversión/POAI, indicadores de gestión, Plan de Acción Integrado/Decreto 612 de 2018 y MIPG y, Gestión de Riesgos. Cada componente contiene objetivos, metas, actividades o indicadores a través de los cuales se busca llegar al 100% del cumplimiento anual a partir de la programación establecida. | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | % EJECUTADO | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | % CUMPLIMIENTO | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | SOPORTES PROGRAMADOS | *Documento de formulación del plan de acción institucional de la Secretaría General 2022 | No aplica | No aplica | *Documento de seguimiento del Plan de acción institucional: corte a 31 de marzo del 2022. *Documento Excel del plan de acción institucional: corte a 31 de marzo del 2022. | No aplica | No aplica | *Documento de seguimiento del Plan de acción institucional: corte a 30 de junio del 2022. *Documento Excel del plan de acción institucional: corte a 30 de junio del 2022. | No aplica | No aplica | *Documento de seguimiento del Plan de acción institucional: corte a 30 de septiembre del 2022. *Documento Excel del plan de acción institucional: corte a 30 de septiembre del 2022. | No aplica | No aplica | No aplica
Plan de Gasto Público | Oficina Asesora de Planeación | Realizar el seguimiento trimestral del Plan estratégico institucional de la Secretaría General. | 14 | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 0% | 33.34% | 0% | 0% | 100% | El plan estratégico institucional permite contar con información de calidad, para el control y seguimiento de la plataforma estratégica de la Entidad en la medida que permite conocer el avance de los objetivos estratégicos. | La Secretaría General realizó el seguimiento trimestral al plan estratégico institucional, con corte marzo, junio, septiembre de 2022. El seguimiento se presentó en el comité de Gestión y Desempeño Institucional del 27/4/2022, 18/8/2022, los cuales se encuentran publicados en el botón de transparencia de la Entidad, sección Planes- Plan Estratégico. El plan estratégico institucional se mide a partir de indicadores de proyectos de inversión, indicadores de gestión seleccionados que aportan al cumplimiento de 8 objetivos estratégicos. | No aplica. No tiene programación | No aplica. No tiene programación | No aplica. No tiene programación | 33.33% | 33.33% | 100% | 33.33% | 33.33% | 100% | 33.34% | 33.34% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | % EJECUTADO | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 0% | 33.34% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | % CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | No aplica | No aplica | Documento de seguimiento del Plan Estratégico Institucional: corte a 31 de marzo del 2022. | No aplica | No aplica | Documento de seguimiento del Plan Estratégico Institucional: corte a 30 de junio del 2022. | No aplica | No aplica | Documento de seguimiento del Plan Estratégico Institucional: corte a 30 de septiembre del 2022. | No aplica | No aplica | No aplica
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI) | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Realizar seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información-PETI | 15 | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 35% | 0% | 0% | 35% | 0% | 0% | 100% | Se permite realizar seguimiento al estado de los proyectos del Plan estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI y su publicación en el portal web componente de transparencia, así como el control de ejecución de presupuesto y cumplimiento a plan de acción, instaurando un formato oficial para la entidad. | Se solicita avances al cumplimiento del PETI en el formato 4204000-FT-1138 a los Gestores técnicos de los proyectos el diligenciamiento del % de avance de los proyectos a cargo. A la fecha se han realizado tres seguimientos al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, publicados respectivamente en la página web. | No aplica. No tiene programación | No aplica. No tiene programación | No aplica. No tiene programación | 30% | 30% | 100% | 35% | 35% | 100% | 35% | 35% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | % EJECUTADO | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 15% | 35% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0% | 100%
|  |  |  | % CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | No aplica | No aplica | Formato Seguimiento Trimestral 4204000-FT-1138 diligenciado | No aplica | No aplica | Formato Seguimiento Trimestral 4204000-FT-1138 diligenciado | No aplica | No aplica | Formato Seguimiento Trimestral 4204000-FT-1138 diligenciado | No aplica | No aplica | No aplica
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI) | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Identificar las necesidades de Actualización el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información-PETI cuando se evidencien modificaciones frente a los dominios de negocio, sistemas de información, infraestructura y portafolio de proyectos de TI, | 16 | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 0% | 10% | 20% | 20% | 100% | Se logró la actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI, permitiendo identificar las necesidades frente a los dominios de negocio y sistemas. | Se desarrollan sesiones para validación de modificación PETI frente a requerimientos de sistemas de información y tecnológicos. Se cuenta la actualización del Plan Estratégico de TI (PETI). Se encuentra pendiente su publicación y oficialización. | No aplica. No tiene programación | No aplica. No tiene programación | No aplica. No tiene programación | 10% | 10% | 100% | 40% | 40% | 100% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | % EJECUTADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% | 30% | 100%
|  |  |  | % CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 20% | 20% | 0% | 0% | 100% | 150% | 100%
|  |  |  | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Documento de validación con la OAP sobre necesidades de modificación del PETI dominios: de negocio | Documento de validación con las dependencias sobre necesidades de modificación del PETI dominios: sistemas de información y servicios | Documento de validación con la OTIC sobre necesidades de modificación del PETI dominios: sistemas de información e infraestructura | No aplica | Documento de validación con la OAP sobre necesidades de modificación del PETI dominios: portafolio de proyectos con componente TI | Documento de revisión a la ejecución del PETI durante la vigencia | PETI actualizado o Documento en donde se indique la no necesidad de su actualización | No aplica
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Planear, Implementar, Verificar y Rectificar las actividades correspondientes a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI en la Entidad | 17 | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% | 15% | 10% | 15% | 0% | 100% | Con la revisión y generación de recomendaciones frente al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI se logra establecer y aplicar las fases de verificar y actuar del ciclo PHVA para la mejora continua del sistema. Se logra alinear el 4204000- MA-031 Manual de Políticas y controles de seguridad y privacidad de la información y políticas de TI conforme a lo solicitado al Ministerio de TIC | Se brinda el resultado del análisis correspondiente a los grupos de controles A.11,A12,A13,A14,A15,A16,A17 y A18. asociados a la organización y definición de políticas generales y específicas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI. Se realiza la actualización de manual de SGSI con el fin de alinear el cumplimiento a la norma ISO27001 en la mejora continua del MSPI.(SGSI) | 5% | 5% | 100% | 30% | 30% | 100% | 40% | 50% | 125% | 25% | 15% | 60% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | % EJECUTADO | 0% | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 2% | 2% | 46% | 0% | 15% | 0% | 100%
|  |  |  | % CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 13.33% | 20% | 306.7% | 0% | 100% | 0% | 100%
|  |  |  | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | No aplica | Cronograma de Planeación de implementación y mejora continua del SGSI con corte a 2021 | Informe de avance de implementación grupos de control A.5 y A.6 | Informe de avance de implementación grupos de control A.7 y A.8 | Informe de avance de implementación grupos de control A.9 y A.10 | Informe de avance de implementación grupos de control A.12 y A.13 | Informe de avance de implementación grupos de control A.11 y A.15 | Informe de avance de implementación grupos de control A.14 y A.16 | Informe de avance de implementación grupos de control A.17 y A.18 | Informe de avance de mejora continua del SGSI | No aplica | No aplica
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Planear, Implementar, Verificar y Rectificar las actividades correspondientes a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI en la Entidad | 18 | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% | 15% | 10% | 15% | 0% | 100% | Con la revisión y generación de recomendaciones frente al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI se logra establecer y aplicar las fases de verificar y actuar del ciclo PHVA para la mejora continua del sistema. Se logra alinear el 4204000- MA-031 Manual de Políticas y controles de seguridad y privacidad de la información y políticas de TI conforme a lo solicitado al Ministerio de TIC | Se brinda el resultado del análisis correspondiente a los grupos de controles A.11,A12,A13,A14,A15,A16,A17 y A18. asociados a la organización y definición de políticas generales y específicas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI. Se realiza la actualización de manual de SGSI con el fin de alinear el cumplimiento a la norma ISO27001 en la mejora continua del MSPI.(SGSI) | 5% | 5% | 100% | 30% | 30% | 100% | 40% | 50% | 125% | 25% | 15% | 60% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | % EJECUTADO | 0% | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 2% | 2% | 46% | 0% | 15% | 0% | 100%
|  |  |  | % CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 13.33% | 20% | 306.7% | 0% | 100% | 0% | 100%
|  |  |  | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | No aplica | Cronograma de Planeación de implementación y mejora continua del SGSI con corte a 2021 | Informe de avance de implementación grupos de control A.5 y A.6 | Informe de avance de implementación grupos de control A.7 y A.8 | Informe de avance de implementación grupos de control A.9 y A.10 | Informe de avance de implementación grupos de control A.12 y A.13 | Informe de avance de implementación grupos de control A.11 y A.15 | Informe de avance de implementación grupos de control A.14 y A.16 | Informe de avance de implementación grupos de control A.17 y A.18 | Informe de avance de mejora continua del SGSI | No aplica | No aplica
Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) | Subdirección de Gestión Documental | Implementar el Plan Institucional de Archivos | 19 | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | El Plan Institucional de Archivos PINAR beneficia en el control y seguimiento al cumplimiento de la implementación, avance y resultados de la planeación de la función Archivística de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | Durante la vigencia 2022 se realizó la implementación de las actividades formuladas en el PINAR y los resultados se relacionada a continuación: 1. A la fecha el 61% de las actividades del PINAR (14 de 23), presentan avances menores al 75% en las siguientes actividades: El plan o proyecto del PINAR que presenta el mayor avance en sus actividades es el de Acceso transparente a los documentos y a la información, alcanzando un promedio de 63% en su desarrollo; sin embargo, una de sus actividades, Actualizar el proceso y procedimientos de gestión documental, no presenta avance a la fecha. 3. El plan o proyecto del PINAR que presenta el menor avance en sus actividades es el de Conservación del patrimonio documental institucional, pues el 75% de estas (3 de 4), presentan un avance menor al 75%, entre ellas, Implementar el Plan de Conservación Documental (0%), Implementar el Plan de Preservación Digital (0%) y Ajuste del Sistema Integrado de Conservación – SIC (50%). 4. El plan o proyecto del PINAR de Gestión de documentos electrónicos presenta el 75% de las actividades programadas (3 de 4), con un avance menor al 75%, entre ellas, Elaborar e implementar el Sistema de Gestión de Documentos electrónicos - SGDEA (60%), Gestionar los expedientes electrónicos (60%) y Elaborar e implementar el Programa de normalización de formas y formularios electrónicos (10%). 5. El plan o proyecto del PINAR de Gestión documental eficiente presenta un promedio de avance del 38% en sus actividades, siendo Implementar el Programa de Fortalecimiento de la cultura archivística, la más baja con 0% de avance. 6. El 70% de las actividades del PINAR se encuentran asignadas a contratistas de prestación de servicios que apoyan el proceso de Gestión Documental Interna; el 13% a funcionarios de la planta global de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., asignados a la Subdirección de Servicios Administrativos; el 17% de las actividades es ejecutada tanto por funcionarios de la dependencia como por contratistas de apoyo. | No aplica. No tiene programación | No aplica. No tiene programación | No aplica. No tiene programación | 50% | 0% | 0% | No aplica. No tiene programación | No aplica. No tiene programación | No aplica. No tiene programación | 50% | 100% | 200% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | % EJECUTADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  |  | % CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 200% | 100%
|  |  |  | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Documento PINAR presentado al CIGD | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Informe de implementación del PINAR | No aplica
Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) | Subdirección de Gestión Documental | Implementar y/o actualizar el programa de documentos vitales y esenciales | 20 | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100% | El Programa de Documentos Vitales y Esenciales de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá permite la identificación de aquellos documentos vitales y esenciales que deben ser conservados y preservados, con el fin de garantizar el funcionamiento, gestión y continuidad de la Entidad a futuro ante la ocurrencia de un eventual siniestro por un efecto físico, biológico o humano. | Se consolidó el inventario documental para las 31 dependencias identificadas inicialmente que tienen series y subseries vitales y esenciales con 56793 registros y se elaboró y presentó el informe de elaboración y o actualización e implementación del Programa de Documentos Vitales y Esenciales. | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | % EJECUTADO | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100%
|  |  |  | % CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  |  | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Registros o documentos de avance | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Registros o documentos de avance | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Registros o documentos de avance | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Consolidado de evidencias de implementación y/o documento de actualización en caso de requerirse | No aplica
Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) | Subdirección de Gestión Documental | Implementar y/o actualizar el programa de formas y formularios electrónicos | 21 | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | El programa específico de normalización de formas y formularios electrónicos brinda los lineamientos generales en la creación de formas, formatos y formularios a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, permitiendo establecer las características diplomáticas del documento, así como su tradición y tipología documental, facilitando la generación de documentos electrónicos de archivo. | Se adelantaron como actividades de implementación del Programa de Normalización de Formato y Formularios electrónicos las siguientes: * Informe estado inicial formas y formularios. * Propuesta de actualización del programa específico de formas y formularios electrónicos. * Actualización del instructivo de diligenciamiento del formato de recolección de información. * Propuesta de Inventario de formas y formularios electrónicos susceptibles de ser documentos electrónicos de archivo. * Diseño de formas y formularios electrónicos para 2 dependencias/ Series documentales. | No aplica. No tiene programación | No aplica. No tiene programación | No aplica. No tiene programación | 30% | 10% | 33.33% | No aplica. No tiene programación | No aplica. No tiene programación | No aplica. No tiene programación | 70% | 90% | 128.6% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | % EJECUTADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 100%
|  |  |  | % CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 128.6% | 100%
|  |  |  | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Registros o documentos de avance | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Consolidado de evidencias de implementación y/o documento de actualización en caso de requerirse | No aplica
Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) | Subdirección de Gestión Documental | Formular el banco terminológico | 22 | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 40% | 100% | El Banco Terminológico beneficia a Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá con la estandarización de la denominación de series y subseries documentales producidas en razón de las funciones administrativas transversales. Además, se constituye en una herramienta que facilita los procesos de valoración de documentos y elaboración de Tablas de Retención Documental al ofrecer tiempos mínimos de retención documental y una propuesta de disposición final. | Se actualizó el documento Banco Terminológico para la Secretaría General. | No aplica. No tiene programación | No aplica. No tiene programación | No aplica. No tiene programación | 30% | 30% | 100% | 30% | 30% | 100% | 40% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | % EJECUTADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 40% | 100%
|  |  |  | % CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  |  | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Registros o documentos de avance | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Registros o documentos de avance | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Documento Banco terminológico | No aplica
Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) | Subdirección de Gestión Documental | Implementar el Protocolo de Gestión Documental para Archivos de Derechos Humanos | 23 | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100% | La elaboración e implementación del protocolo de Gestión Documental para Archivos de Derechos Humanos, beneficia a la Secretaría de la Alcaldía Mayor de Bogotá con la identificación de los documentos relacionados con derechos humanos y conflicto armado permitiendo tener la atención especial en la Clasificación, organización, ordenación, custodia, conservación y disposición final con el fin de poner en disposición de la ciudadanía. | Se elaboró e implemento el protocolo Archivos de Derechos Humanos para la conservación de los documentos relacionados con Derechos Humanos y Conflicto Armado. Se elaboró informe que presenta el criterio misional sobre el cual se crean las dependencias que custodian este tipo de información, seguido del criterio del contexto y temporalidad histórica, donde se presente el contexto histórico nacional que influyó en la creación de estos documentos para finalmente concluir con el criterio temático, que presenta toda la producción documental que puede surgir tras el cumplimiento de las funciones de las unidades administrativas que deben ser objeto de análisis del Protocolo. | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | % EJECUTADO | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100%
|  |  |  | % CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  |  | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Registros o documentos de avance | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Registros o documentos de avance | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Registros o documentos de avance | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Informe de implementación del protocolo. | No aplica
Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) | Subdirección de Gestión Documental | Implementar del Plan de Capacitación Archivística | 24 | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 25% | 100% | Con la elaboración del programa de capacitación archivística la entidad se beneficia en dar a conocer, capacitar y/o socializar temáticas relacionadas con el desarrollo de la producción documental y los procesos técnicos archivísticos que se implementan tanto en los Archivos de Gestión como en el Archivo Central. | Se cumplió al 100% con las actividades definidas en el cronograma de capacitación del Programa de Capacitación en Gestión Documental. | 15% | 15% | 100% | 30% | 30% | 100% | 30% | 37% | 123.3% | 25% | 18% | 72% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | % EJECUTADO | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 37% | 0% | 0% | 18% | 100%
|  |  |  | % CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 123.3% | 0% | 0% | 72% | 100%
|  |  |  | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Registros o documentos de avance | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Registros o documentos de avance | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Registros o documentos de avance | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Informe de Implementación del Plan de capacitación archivística | No aplica
Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) | Subdirección de Gestión Documental | Formular e implementar el programa de Archivos descentralizados | 25 | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100% | Con la formulación del programa de Archivos Descentralizados, la entidad se beneficia con la definición de lineamientos para el manejo y custodia de la documentación y los depósitos de la entidad. | Se aprobó la versión final del Programa de Archivos descentralizados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño se articuló con el Sistema Integrado de Conservación, el cual fue implementado a través de la realización de actividades formuladas en los programas de conservación documental planteados en el documento, por lo que se presenta un informe de implementación donde se describe la ejecución de los programas de Capacitación Y Sensibilización, de Saneamiento Ambiental, Desinfección, Desratización Y Desinsectación Para Las Instalaciones Físicas y de Monitoreo Y Control De Condiciones Ambientales. | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | % EJECUTADO | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100%
|  |  |  | % CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  |  | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Registros o documentos de avance | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Registros o documentos de avance | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Registros o documentos de avance | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Documento programa de archivos descentralizados y actividades de implementación realizadas | No aplica
Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) | Subdirección de Gestión Documental | Formular el programa de gestión de documentos electrónicos de archivo | 26 | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 40% | 100% | El Programa para la Gestión de Documentos Electrónicos está dirigido a especificar requisitos que permitan asegurar el ciclo de vida de los documentos electrónicos de archivo, con el fin de incorporar en los procesos de gestión documental los diferentes documentos electrónicos que produce o recibe la Secretaría General, por lo cual este programa se centra en la especificación de requisitos puntuales que aseguran la creación y administración de documentos auténticos, íntegros, fiables y usables. | Se formuló el documento Programa de Gestión de Documentos Electrónicos aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el mes de diciembre. Se elaboró el Plan de implementación y se dio inicio en el SIGA | No aplica. No tiene programación | No aplica. No tiene programación | No aplica. No tiene programación | 30% | 30% | 100% | 30% | 30% | 100% | 40% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | % EJECUTADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 40% | 100%
|  |  |  | % CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  |  | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Registros o documentos de avance | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Registros o documentos de avance | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Documentos consolidados de implementación de programa de gestión de documentos electrónicos de archivo | No aplica
Plan de Conservación Documental | Subdirección de Gestión Documental | Actualizar el Diagnóstico integral de archivos | 27 | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | Con la elaboración del Diagnóstico Integral de Archivos, la entidad se beneficia en contar con una línea base para el avance en la implementación de los lineamientos técnicos archivísticos, proyección de necesidades, entre otros aspectos; ya que permite conocer la situación de los acervos documentales que custodia y aspectos como volumetrías y condiciones de almacenamiento. | Se actualizó el Diagnóstico Integral de Archivos documentando el diagnóstico de Cades, Supercades y condiciones ambientales, documentos anexos a la versión de la vigencia 2021 | 25% | 25% | 100% | 25% | 0% | 0% | No aplica. No tiene programación | No aplica. No tiene programación | No aplica. No tiene programación | 50% | 75% | 150% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | % EJECUTADO | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100%
|  |  |  | % CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 150% | 100%
|  |  |  | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Registros o documentos de avance | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Registros o documentos de avance | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Documento Diagnóstico Integral de Archivos actualizado | No aplica
Plan de Preservación Digital | Subdirección de Gestión Documental | Implementar y/o actualizar el esquema de metadatos | 28 | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 40% | 100% | La entidad se beneficia con el Esquema de Metadatos de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá – EMGDEA-SGAMB, en definir en el contexto Secretaría General, los metadatos de gestión de documentos electrónicos, de acuerdo con la normatividad legal vigente y su Norma Técnica de desarrollo NTC-ISO 23081. | Se adelantaron actividades de implementación del esquema de metadatos, necesarias para el funcionamiento del Sistema de Gestión de Documentos electrónicos – SGDEA, entre las cuales evaluación para el SIGA en cuanto al cumplimiento de los 187 requisitos establecidos en el Moreq. De igual manera, se realizó el plan de implementación para el cumplimiento del modelo del Esquema de Metadatos. | No aplica. No tiene programación | No aplica. No tiene programación | No aplica. No tiene programación | 30% | 30% | 100% | 30% | 30% | 100% | 40% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | % EJECUTADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 40% | 100%
|  |  |  | % CUMPLIMIENTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  |  | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Registros o documentos de avance | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Registros o documentos de avance | No aplica para el periodo | No aplica para el periodo | Informe de implementación del esquema de metadatos y/o documento de actualización en caso de requerirse | No aplica
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) | Oficina Asesora de Planeación | Formular el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022 y realizar un monitoreo mensual (mes vencido) al avance en sus 6 componentes. | 29 | % PROGRAMADO | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% | La formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, es el documento que recoge la medidas que adopta la Secretaría General para promover la transparencia a través de acciones que desarrollará la entidad para permitir la identificación y el tratamiento oportuno de los riesgos de corrupción, la racionalización y simplificación de trámites y servicios, la rendición de cuentas en un diálogo permanente, abierto y participativo, el desarrollo de mecanismos para la atención a la ciudadanía, la divulgación, disposición y consulta de información y, finalmente, el fortalecimiento de una cultura de integridad. Para esta vigencia se incluyó a la ciudadanía en la formulación del Plan , por lo que las actividades definidas y aprobadas en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño responden a los aportes y observaciones ciudadanas. | Para la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC, teniendo como insumo las mesas de con- creación con los ciudadanos y las dependencias de la entidad, se elaboró la primera versión del plan y se puso a consulta con la ciudadanía las actividades, posteriormente se presentó al Comité Institucional de Gestión y Desempeño donde fue aprobado y posteriormente publicado en la página web. Durante la vigencia se han apoyado 11 reportes de las actividades programadas por las dependencias en el Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía y se ha realizado la respectiva retroalimentación, como resultado se han elaborado 11 informes mensuales de monitoreo al PAAC y 2 informes cuatrimestrales del PAAC. | 24.99% | 24.99% | 100% | 24.99% | 24.99% | 100% | 24.99% | 24.99% | 100% | 25.03% | 25.03% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | % EJECUTADO | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100%
|  |  |  | % CUMPLIMIENTO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | SOPORTES PROGRAMADOS | Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Secretaria Genera vigencia 2022 formulado | Informe de monitoreo mensual (mes vencido) al avance de las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022. | Informe de monitoreo mensual (mes vencido) al avance de las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022. | Informe de monitoreo mensual (mes vencido) al avance de las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022. | Informe de monitoreo mensual (mes vencido) al avance de las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022. | Informe de monitoreo mensual (mes vencido) al avance de las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022. | Informe de monitoreo mensual (mes vencido) al avance de las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022. | Informe de monitoreo mensual (mes vencido) al avance de las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022. | Informe de monitoreo mensual (mes vencido) al avance de las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022. | Informe de monitoreo mensual (mes vencido) al avance de las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022. | Informe de monitoreo mensual (mes vencido) al avance de las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022. | Informe de monitoreo mensual (mes vencido) al avance de las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022. | No aplica
Plan de Estrategia de Participación | Oficina Asesora de Planeación | Formular el Plan institucional de Participación Ciudadana de la Secretaría General y realizar monitoreo bimestral (bimestre vencido). | 30 | % PROGRAMADO | 16.66% | 0% | 16.66% | 0% | 16.66% | 0% | 16.66% | 0% | 16.66% | 0% | 16.7% | 0% | 100% | Con la formulación del Plan institucional de participación ciudadana de la Secretaría General se refleja en un documento que presenta la estrategia de participación de la entidad, así como las actividades que se van a llevar a cabo en el marco de la participación ciudadana, también quedan claras las apuestas que tiene el Plan en cuanto al fortalecimiento de la participación. Lo anterior resulta beneficioso para los grupos de valor y partes interesadas, a la hora de conocer la gestión que se adelanta desde la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y poder involucrarse en actividades desde el diagnostico, la formulación, la ejecución el seguimiento y la evaluación. | Para la formulación del Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC, se tomaron como insumos los aportes de la ciudadanía y lo los resultados de un diagnóstico de la participación ciudadana en la entidad, posteriormente fue presentado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y publicado en la página web de la entidad. Durante la vigencia se han realizado 5 reportes de las actividades programadas por las dependencias en el Plan Institucional de Participación Ciudadana, como resultado se elaboraron 5 informes bimestrales de monitoreo al PIPC y 2 informes cuatrimestrales con el avance del plan. | 33.32% | 33.32% | 100% | 16.66% | 16.66% | 100% | 33.32% | 33.32% | 100% | 16.7% | 16.7% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | % EJECUTADO | 16.66% | 0% | 16.66% | 0% | 16.66% | 0% | 16.66% | 0% | 16.66% | 0% | 16.7% | 0% | 100%
|  |  |  | % CUMPLIMIENTO | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | SOPORTES PROGRAMADOS | Plan Institucional de Participación Ciudadana de la Secretaría General vigencia 2022 formulado | No aplica | Informe de monitoreo del Plan Institucional de Participación Ciudadana 2022 (bimestre vencido). | No aplica | Informe de monitoreo del Plan Institucional de Participación Ciudadana 2022 (bimestre vencido). | No aplica | Informe de monitoreo del Plan Institucional de Participación Ciudadana 2022 (bimestre vencido). | No aplica | Informe de monitoreo del Plan Institucional de Participación Ciudadana 2022 (bimestre vencido). | No aplica | Informe de monitoreo del Plan Institucional de Participación Ciudadana 2022 (bimestre vencido). | No aplica | No aplica
Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) | Dirección Administrativa y Financiera | Realizar las intervenciones ambientales en las sedes de la entidad, para la implementación de la gestión ambiental | 31 | % PROGRAMADO | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | Realizó en cada una de las sedes Intervenciones Ambientales, logrando identificar las necesidades en material ambiental y el estado actual de la implementación del PIGA en cada una de ellas. Lo cuál permite proyectar acciones de mejora que contribuyan a alcanzar los objetivos trazados | Se logró avanzar en un 100% en la meta programada, que corresponde a las visitas de diagnostico en cada una de las sedes concertadas. Lo que permite, verificar el estado de implementación del PIGA en cada sede y oportunidades de mejora. | 50% | 50% | 100% | No aplica. No tiene programación | No aplica. No tiene programación | No aplica. No tiene programación | 50% | 50% | 100% | No aplica. Cumplida al 100% en julio. | No aplica. Cumplida al 100% en julio. | No aplica. Cumplida al 100% en julio. | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | % EJECUTADO | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | % CUMPLIMIENTO | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | SOPORTES PROGRAMADOS | No aplica | Evidencia de reunión | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Evidencia de Reunión | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Plan de Ajuste y Sostenibilidad MIPG | Oficina Asesora de Planeación | Formular y aprobar el plan de ajuste y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) para la vigencia 2022 y realizar 3 informes de seguimiento al plan | 32 | % PROGRAMADO | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 100% | El Plan de Ajuste y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) define los aspectos que requieren ser atendidos para el fortalecimiento de las políticas de gestión y desempeño y el componente ambiental, del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) al interior de la entidad, y la implementación de las actividades que apoyan el desempeño institucional. El informe de resultados de la implementación de las actividades del Plan de ajuste y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2022, contribuye al cierre de brechas a partir de las alertas y recomendaciones que se presentan a los líderes de las políticas de gestión y desempeño del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). | Se consolidó el Plan de ajuste y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) para la vigencia 2022 y fue aprobado en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 26 de enero de 2022. Este plan cuenta con seguimiento mensual por parte de la Oficina Asesora de Planeación en el marco de las líneas de defensa del modelo. De enero a septiembre han tenido programación 78 actividades, 60 cumplieron al 100% con la programación establecida, 7 actividades superaron el 100% de programación al periodo y 11 actividades tuvieron un avance inferior a lo programado. Estas corresponde a la política de Gobierno digital (5 actividades), Servicio al ciudadano (3 actividades), Archivos y gestión documental (1 actividad), Integridad (2 actividades). Respecto al avance periódico del Plan de ajuste y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) para la vigencia 2022, se tienen los siguientes resultados: *Primer trimestre: Programación: 21%; Ejecución: 23,2%; Resultado: 110,48%. *Segundo trimestre: Programación:45,6%; Ejecución: 48,09%; Resultado: 100,67% *Tercer trimestre: Programación: 51,03%; Ejecución:52%; Resultado: 98,09% *Acumulado vigencia: Programación: 100%; Ejecución: 55,4%; Resultado: 55,4%. | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | % EJECUTADO | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | % CUMPLIMIENTO | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | SOPORTES PROGRAMADOS | Plan de ajuste y sostenibilidad del MIPG para la vigencia 2022 y acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con la respectiva aprobación | No aplica | No aplica | Informe de seguimiento al plan de ajuste y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) de la vigencia 2022 | No aplica | No aplica | Informe de seguimiento al plan de ajuste y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) de la vigencia 2022 | No aplica | No aplica | Informe de seguimiento al plan de ajuste y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) de la vigencia 2022 | No aplica | No aplica | No aplica
Aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 26 de enero de 2022 | [19 empty] | 29.44% | 29.44% | 100% | 28.08% | 25.02% | 91.4% | 30.19% | 30.83% | 101.4% | 33.79% | 36.25% | 103.4% | 100% | 100% | 100%

## Indicadores de gestion
Plan de acción institucional 2022
Seguimiento de los indicadores de gestión
|  |  |  | Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá | [9 empty] | Índice |  |  |  | 22
INFORMACIÓN GENERAL |  |  |  |  | PROCESO | INFORMACIÓN DEL INDICADOR | [13 empty] | ¿CÓMO CUMPLIRÁ LA META O EL INDICADOR A LO LARGO DEL CUATRIENIO? |  |  | CÁLCULO DEL INDICADOR | [5 empty] | PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA MAGNITUD | PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL INDICADOR | [12 empty] | SOPORTES PROGRAMADOS DEL INDICADOR | [11 empty] | RESULTADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
ID | Fecha de aprobación | Versión | Vigencia | Área o dependencia responsable | Proceso asociado | Meta del indicador | Nombre del Indicador | Beneficios, Efectos o Impactos Esperados | Periodicidad del indicador | Año de inicio | Año de finalización | Tendencia | Unidad de medida | Dimensión del indicador | Tipo de indicador | Dato línea base | Año línea base | Unidad de medida Línea base | Fuente línea base | Plan de acción - proyectos de inversión (actividades) | Establecer variables 1 y/o 2 numéricas | Dato externo (indique cual) | Descripción del método de cálculo del indicador | Fórmula del indicador o meta | Unidad de medida de la variable | Variable 1 | Variable 2 | Fuentes de información verificable | Programación 2022 | Programación Enero | Programación Febrero | Programación Marzo | Programación Abril | Programación Mayo | Programación Junio | Programación Julio | Programación Agosto | Programación Septiembre | Programación Octubre | Programación Noviembre | Programación Diciembre | Programación Total vigencia | Soportes programados Enero | Soportes programados Febrero | Soportes programados Marzo | Soportes programados Abril | Soportes programados Mayo | Soportes programados Junio | Soportes programados Julio | Soportes programados Agosto | Soportes programados Septiembre | Soportes programados Octubre | Soportes programados Noviembre | Soportes programados Diciembre | Resultado porcentual respecto a la meta | Análisis del indicador
GE_01 | 2021-12-06 | 1 | 2022 | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento estratégico | Plan operativo del proceso Direccionamiento estratégico ejecutado al 100% | Ejecución del plan operativo del proceso Direccionamiento estratégico | Permite controlar el desarrollo de las actividades previstas para los diferentes aspectos del proceso Direccionamiento estratégico e identificar de manera oportuna las posibles desviaciones y la necesidad de ajuste. | Mensual | 2020 | 2022 | Constante | Porcentaje | Eficacia | Gestión | 100 | 2021 | Porcentaje | Reporte del indicador de gestión del proceso Direccionamiento estratégico (GE_01) correspondiente al 31/10/2021 | No aplica | X | No aplica | A partir de los soportes de ejecución de las actividades del plan operativo del proceso Direccionamiento estratégico, se determina el avance del mismo. Posteriormente se compara el avance obtenido frente a la programación para el periodo. | (Número de productos ejecutados del plan operativo del proceso Direccionamiento estratégico / Número de productos programados del plan operativo del proceso Direccionamiento estratégico para el periodo) *100 | Número | Número de productos ejecutados del plan operativo del proceso Direccionamiento estratégico | Número de productos programados del plan operativo del proceso Direccionamiento estratégico para el periodo | Plan operativo del Proceso Direccionamiento Estratégico con seguimiento y soportes de avances. | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Plan operativo del Proceso Direccionamiento Estratégico con seguimiento y soportes de avances | Plan operativo del Proceso Direccionamiento Estratégico con seguimiento y soportes de avances | Plan operativo del Proceso Direccionamiento Estratégico con seguimiento y soportes de avances | Plan operativo del Proceso Direccionamiento Estratégico con seguimiento y soportes de avances | Plan operativo del Proceso Direccionamiento Estratégico con seguimiento y soportes de avances | Plan operativo del Proceso Direccionamiento Estratégico con seguimiento y soportes de avances | Plan operativo del Proceso Direccionamiento Estratégico con seguimiento y soportes de avances | Plan operativo del Proceso Direccionamiento Estratégico con seguimiento y soportes de avances | Plan operativo del Proceso Direccionamiento Estratégico con seguimiento y soportes de avances | Plan operativo del Proceso Direccionamiento Estratégico con seguimiento y soportes de avances | Plan operativo del Proceso Direccionamiento Estratégico con seguimiento y soportes de avances | Plan operativo del Proceso Direccionamiento Estratégico con seguimiento y soportes de avances | 100% | Se implementó el Plan operativo del proceso Direccionamiento estratégico a través de la implementación de 54 productos programados para la vigencia los cuales contribuyen a orientar estratégicamente a la Secretaria General en la planeación, ejecución, seguimiento y monitoreo de los resultados con miras al cumplimiento de la misión, visión, plan de desarrollo distrital y objetivos institucionales. Entre éstos se destacan: Implementar y realizar seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad (norma ISO 9001:2015); Acompañar a los procesos institucionales en la implementación y seguimiento de los indicadores de gestión, riesgos de gestión y de corrupción y documentos; Implementar y realizar seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión; Formular, actualizar y realizar seguimiento a las acciones de transversalización de género; Apoyar a las dependencias en el diseño, seguimiento, modificación y evaluación de las Políticas Públicas que lideran o en las cuales cuentan con productos a cargo; Apoyar el seguimiento de las instancias de participación en las que se encuentra delegada la Secretaría General; Revisar y viabilizar traslados presupuestales; Revisar, analizar y proyectar el anteproyecto de presupuesto 2022; Elaborar los informes de ejecución presupuestal; Realizar actualización periódica y ajustes al tablero de gestión Secretaría General en Datos; Orientar la implementación de la Guía de caracterización de usuarios y grupos de interés de la entidad; Realizar la formulación, publicación y monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al Plan Institucional de Participación Ciudadana; Liderar el desarrollo de la audiencia pública de Rendición de Cuentas de la entidad; Realizar el monitoreo periódico al avance del Plan Distrital de Desarrollo. La meta establecida para el indicador correspondió a un 100%, la cual se cumplió en la vigencia.
GE_02 | 2022-02-15 | 2 | 2022 | Dirección de Talento Humano | Gestión estratégica del talento humano | 100% de ejecución de las actividades definidas en el marco del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos - PIB en la vigencia | Implementación del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos - PIB. | Conocer de forma cuantitativa el avance en términos de la ejecución del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos - PIB y de esta forma tener información de forma ágil y que facilita la toma de decisiones en materia de bienestar en la Entidad y garantizar el cumplimiento de lo establecido en el Plan Estratégico de Talento Humano, que incluye el Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos. | Mensual | 2020 | 2022 | Creciente | Porcentaje | Eficacia | Gestión | 100 | 2020 | Porcentaje | Plan Estratégico de la Dirección de Talento Humano ejecutado 2020 | No aplica | X | No aplica | Sumatoria de todas las actividades del Plan Institucional de Bienestar Social - PIB ejecutadas en el período objeto de medición sobre el total de actividades programadas para el período por cien. | (Número de actividades ejecutadas del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos - PIB / Número de actividades programadas del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos - PIB)*100 | Número | Número de actividades ejecutadas del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos - PIB | Número de actividades programadas del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos - PIB | 1. Acto Administrativo por medio del cual se adopta el Plan Estratégico de Talento Humano, que incluye el Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos - PIB 2022. 2. Cronograma de Actividades para realizar seguimiento al Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos - PIB 2022. 3. Actas de reunión. 4. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 5. Certificaciones de capacitación a servidores/as. 6. Encuestas de satisfacción. 7. Comunicaciones internas dirigidas a los/as servidores/as con temas de interés en materia de bienestar. 8. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos - PIB. 9. Soportes de ejecución contractual de actividades de bienestar. 10. Actos administrativos por el cual se otorgue un beneficio del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos - PIB 2022 a un/a servidor/a público/a de la entidad. | 100% | 30 | 30 | 32.3333 | 32.3333 | 32.3333 | 34.6667 | 34.6667 | 37 | 41.6667 | 55.6667 | 60.3333 | 100 | 100 | 1. Acto Administrativo por medio del cual se adopta el Plan Estratégico de Talento Humano, que incluye el Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos - PIB 2022. 2. Cronograma de Actividades para realizar seguimiento al Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos - PIB 2022. | No aplica. | 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a servidores/as. 4. Encuestas de satisfacción. 5. Comunicaciones internas dirigidas a los/as servidores/as con temas de interés en materia de bienestar. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos - PIB. 7. Actos administrativos por el cual se otorgue un beneficio del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos - PIB 2022 a un/a servidor/a público/a de la entidad. | No aplica. | No aplica. | 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a servidores/as. 4. Encuestas de satisfacción. 5. Comunicaciones internas dirigidas a los/as servidores/as con temas de interés en materia de bienestar. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos - PIB. 7. Actos administrativos por el cual se otorgue un beneficio del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos - PIB 2022 a un/a servidor/a público/a de la entidad. | No aplica. | 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a servidores/as. 4. Encuestas de satisfacción. 5. Comunicaciones internas dirigidas a los/as servidores/as con temas de interés en materia de bienestar. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos - PIB. 7. Actos administrativos por el cual se otorgue un beneficio del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos - PIB 2022 a un/a servidor/a público/a de la entidad. | 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a servidores/as. 4. Encuestas de satisfacción. 5. Comunicaciones internas dirigidas a los/as servidores/as con temas de interés en materia de bienestar. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos - PIB. 7. Actos administrativos por el cual se otorgue un beneficio del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos - PIB 2022 a un/a servidor/a público/a de la entidad. | 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a servidores/as. 4. Encuestas de satisfacción. 5. Comunicaciones internas dirigidas a los/as servidores/as con temas de interés en materia de bienestar. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos - PIB. 7. Actos administrativos por el cual se otorgue un beneficio del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos - PIB 2022 a un/a servidor/a público/a de la entidad. 8. Soportes de ejecución contractual de actividades de bienestar. | 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a servidores/as. 4. Encuestas de satisfacción. 5. Comunicaciones internas dirigidas a los/as servidores/as con temas de interés en materia de bienestar. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos - PIB. 7. Actos administrativos por el cual se otorgue un beneficio del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos - PIB 2022 a un/a servidor/a público/a de la entidad. 8. Soportes de ejecución contractual de actividades de bienestar. | 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a servidores/as. 4. Encuestas de satisfacción. 5. Comunicaciones internas dirigidas a los/as servidores/as con temas de interés en materia de bienestar. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos - PIB. 7. Actos administrativos por el cual se otorgue un beneficio del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos - PIB 2022 a un/a servidor/a público/a de la entidad. 8. Soportes de ejecución contractual de actividades de bienestar. | 100% | Se implementó el Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos (PIB) a partir de las acciones que se enmarcan en: I) Adopción del Plan Estratégico de Talento Humano, que incluye el Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos (PIB) en cumplimiento a la normatividad vigente en materia de bienestar de los(as) servidores(as) públicos(as), y II) Desarrollo de actividades que contribuyeron al desarrollo de aptitudes y habilidades enmarcadas en el logro de bienestar social para el recurso humano de la entidad y el aporte al cumplimiento de las metas institucionales a través de la motivación y el acompañamiento constante tanto a los(as) servidores(as) como a sus familias por medio del desarrollo de actividades de interés que permiten el fortalecimiento de las diversas dimensiones del ser. La meta establecida para el indicador correspondió a un 100%, la cual se cumplió en la vigencia.
GE_47 | 2022-02-15 | 2 | 2022 | Dirección de Talento Humano | Gestión estratégica del talento humano | 100% de ejecución de las actividades definidas en el marco del Plan Institucional de Capacitación - PIC en la vigencia | Implementación del Plan Institucional de Capacitación - PIC. | Conocer de forma cuantitativa el avance en términos de la ejecución del Plan Institucional de Capacitación - PIC y de esta forma tener información de forma ágil y que facilite la toma de decisiones en materia de capacitación y garantizar el cumplimiento de lo establecido en el PIC. | Mensual | 2021 | 2024 | Creciente | Porcentaje | Eficacia | Gestión | 100 | 2020 | Porcentaje | Plan Estratégico de la Dirección de Talento Humano ejecutado 2020 | No aplica | X | No aplica | Sumatoria de todas las actividades del Plan Institucional de Capacitación PIC ejecutadas en el período objeto de medición sobre el total de actividades programadas para el período por cien. | (Número de actividades ejecutadas del Plan Institucional Capacitación - PIC / Número de actividades programadas del Plan Institucional Capacitación - PIC)*100 | Número | Número de actividades ejecutadas del Plan Institucional de Capacitación - PIC | Número de actividades programadas del Plan Institucional de Capacitación - PIC | 1. Acto Administrativo por medio del cual se adopta el Plan Estratégico de Talento Humano, que incluye el Plan Institucional de Capacitación -PIC 2022. 2. Cronograma para realizar seguimiento al Plan Institucional de Capacitación - PIC 2022. 3. Actas de reunión. 4. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 5. Certificaciones de capacitación a empleados. 6. Evidencias de calificaciones obtenidas por los/as servidores/as que cursaron programas de formación. 7. Comunicaciones dirigidas a los/as servidores/as con información relacionada a capacitación. 8. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación - PIC. 9. Encuestas de satisfacción aplicadas a las actividades de capacitación. 10. Evaluaciones de apropiación del conocimiento aplicadas en las actividades de capacitación que lo requieran de acuerdo con el procedimiento 2211300-PR-163. | 100% | 30 | 30 | 38.4848 | 43.7879 | 52.2727 | 61.8182 | 68.1818 | 75.6061 | 84.0909 | 92.5758 | 100 | 100 | 100 | 1. Acto Administrativo por medio del cual se adopta el Plan Estratégico de Talento Humano, que incluye el Plan Institucional de Capacitación -PIC 2022. 2. Cronograma para realizar seguimiento al Plan Institucional de Capacitación - PIC 2022. | No aplica | 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a empleados. 4. Evidencias de calificaciones obtenidas por los/as servidores/as que cursaron programas de formación. 5. Comunicaciones dirigidas a los/as servidores/as con información relacionada a capacitación. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación - PIC. 7. Encuestas de satisfacción aplicadas en las actividades de capacitación. 8. Evaluaciones de apropiación del conocimiento aplicadas en las actividades de capacitación que lo requieran de acuerdo con el procedimiento 2211300-PR-163. | 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a empleados. 4. Evidencias de calificaciones obtenidas por los/as servidores/as que cursaron programas de formación. 5. Comunicaciones dirigidas a los/as servidores/as con información relacionada a capacitación. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación - PIC. 7. Encuestas de satisfacción aplicadas en las actividades de capacitación. 8. Evaluaciones de apropiación del conocimiento aplicadas en las actividades de capacitación que lo requieran de acuerdo con el procedimiento 2211300-PR-163. | 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a empleados. 4. Evidencias de calificaciones obtenidas por los/as servidores/as que cursaron programas de formación. 5. Comunicaciones dirigidas a los/as servidores/as con información relacionada a capacitación. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación - PIC. 7. Encuestas de satisfacción aplicadas en las actividades de capacitación. 8. Evaluaciones de apropiación del conocimiento aplicadas en las actividades de capacitación que lo requieran de acuerdo con el procedimiento 2211300-PR-163. | 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a empleados. 4. Evidencias de calificaciones obtenidas por los/as servidores/as que cursaron programas de formación. 5. Comunicaciones dirigidas a los/as servidores/as con información relacionada a capacitación. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación - PIC. 7. Encuestas de satisfacción aplicadas en las actividades de capacitación. 8. Evaluaciones de apropiación del conocimiento aplicadas en las actividades de capacitación que lo requieran de acuerdo con el procedimiento 2211300-PR-163. | 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a empleados. 4. Evidencias de calificaciones obtenidas por los/as servidores/as que cursaron programas de formación. 5. Comunicaciones dirigidas a los/as servidores/as con información relacionada a capacitación. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación - PIC. 7. Encuestas de satisfacción aplicadas en las actividades de capacitación. 8. Evaluaciones de apropiación del conocimiento aplicadas en las actividades de capacitación que lo requieran de acuerdo con el procedimiento 2211300-PR-163. | 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a empleados. 4. Evidencias de calificaciones obtenidas por los/as servidores/as que cursaron programas de formación. 5. Comunicaciones dirigidas a los/as servidores/as con información relacionada a capacitación. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación - PIC. 7. Encuestas de satisfacción aplicadas en las actividades de capacitación. 8. Evaluaciones de apropiación del conocimiento aplicadas en las actividades de capacitación que lo requieran de acuerdo con el procedimiento 2211300-PR-163. | 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a empleados. 4. Evidencias de calificaciones obtenidas por los/as servidores/as que cursaron programas de formación. 5. Comunicaciones dirigidas a los/as servidores/as con información relacionada a capacitación. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación - PIC. 7. Encuestas de satisfacción aplicadas en las actividades de capacitación. 8. Evaluaciones de apropiación del conocimiento aplicadas en las actividades de capacitación que lo requieran de acuerdo con el procedimiento 2211300-PR-163. | 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a empleados. 4. Evidencias de calificaciones obtenidas por los/as servidores/as que cursaron programas de formación. 5. Comunicaciones dirigidas a los/as servidores/as con información relacionada a capacitación. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación - PIC. 7. Encuestas de satisfacción aplicadas en las actividades de capacitación. 8. Evaluaciones de apropiación del conocimiento aplicadas en las actividades de capacitación que lo requieran de acuerdo con el procedimiento 2211300-PR-163. | 1. Actas de reunión. 2. Registros de asistencia a capacitaciones y/o reuniones. 3. Certificaciones de capacitación a empleados. 4. Evidencias de calificaciones obtenidas por los/as servidores/as que cursaron programas de formación. 5. Comunicaciones dirigidas a los/as servidores/as con información relacionada a capacitación. 6. Fotografías, videos, memorias, grabaciones de aquellas sesiones que se desarrollen a través de herramientas colaborativas y de comunicación y demás medios audiovisuales que evidencian la ejecución de encuentros, capacitaciones y demás espacios celebrados con los/as servidores/as públicos/as de la entidad en el marco de la ejecución de las actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación - PIC. 7. Encuestas de satisfacción aplicadas en las actividades de capacitación. 8. Evaluaciones de apropiación del conocimiento aplicadas en las actividades de capacitación que lo requieran de acuerdo con el procedimiento 2211300-PR-163. | No aplica | 100% | Se implementó el Plan Institucional de Capacitación (PIC) a partir de las acciones que se enmarcan en: I) Adopción del Plan Estratégico del Talento Humano, que incluye el Plan Institucional de Capacitación (PIC), y II) Ejecución de actividades que fueron definidas en el marco de la atención de las necesidades de capacitación identificadas en la entidad a través de la aplicación del instrumento definido para tal fin en cumplimiento de lo dispuesto en el procedimiento Gestión de la Capacitación y la Formación (2211300-PR-164). Asimismo, se resalta que a través de la implementación del Plan Institucional de Capacitación contribuyó al fortalecimiento de las competencias de los(as) servidores(as) de la entidad en áreas relacionadas con las funciones de sus empleos. La meta establecida para el indicador correspondió a un 100%, la cual se cumplió en la vigencia.
GE_03 | 2022-05-05 | 2 | 2022 | Oficina Consejería de Comunicaciones | Comunicación pública | Cumplimiento del 100% de las campañas y/o acciones de comunicación contenidas en el Plan de Comunicaciones Institucional | Porcentaje de avance en el cumplimiento de las campañas y/o acciones de comunicación contenidas en el Plan de Comunicaciones Institucional | Garantizar la ejecución de las campañas y/o acciones de comunicación de la entidad. Mantener informados a los servidores de la entidad sobre temas institucionales. Informar a la ciudadanía sobre la gestión y los avances de la Alcaldía Mayor y la Administración Distrital. | Mensual | 2020 | 2022 | Constante | Porcentaje | Eficacia | Gestión | 100 | 2019 | Porcentaje | Reporte del Indicador " Plan de Comunicaciones de los servicios y las acciones que desarrolla la Secretaría General implementado" con ID 10K, correspondiente al 31/12/2019. | No aplica | X | No aplica | Verificar las campañas y/o acciones de comunicación contenidas en el Plan de Comunicaciones Institucional y validar su ejecución, según los registros documentales de las campañas desarrolladas, alojados en el OneDrive de la Oficina Consejería de Comunicaciones. | (Campañas y/o acciones de comunicación contenidas en el Plan de Comunicaciones Institucional ejecutadas en el periodo / Campañas y/o Acciones de comunicación contenidas en el Plan de Comunicaciones Institucional programadas en el periodo)*100 | Número | Campañas y/o acciones de comunicación contenidas en el Plan de Comunicaciones Institucional ejecutadas en el periodo | Campañas y/o acciones de comunicación contenidas en el Plan de Comunicaciones Institucional programadas en el periodo | Plan de Comunicaciones Institucional. Registros documentales de las campañas y/o acciones de comunicación desarrolladas, alojados en el OneDrive de la Oficina Consejería de Comunicaciones y del equipo punto de encuentro de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. | 100% | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Formato No. 4140000-1048 Brief y Piezas comunicacionales | Formato No. 4140000-1048 Brief y Piezas comunicacionales | Formato No. 4140000-1048 Brief y Piezas comunicacionales | No aplica | Formato No. 4140000-1048 Brief Piezas comunicacionales y/o Documentos Soportes de las acciones de comunicación. | Formato No. 4140000-1048 Brief Piezas comunicacionales y/o Documentos Soportes de las acciones de comunicación. | Formato No. 4140000-1048 Brief Piezas comunicacionales y/o Documentos Soportes de las acciones de comunicación. | Formato No. 4140000-1048 Brief Piezas comunicacionales y/o Documentos Soportes de las acciones de comunicación. | Formato No. 4140000-1048 Brief Piezas comunicacionales y/o Documentos Soportes de las acciones de comunicación. | Formato No. 4140000-1048 Brief Piezas comunicacionales y/o Documentos Soportes de las acciones de comunicación. | Formato No. 4140000-1048 Brief Piezas comunicacionales y/o Documentos Soportes de las acciones de comunicación. | Formato No. 4140000-1048 Brief Piezas comunicacionales y/o Documentos Soportes de las acciones de comunicación. | 100% | Se desarrollaron las estrategias de comunicación de las dependencias de la Secretaria General y su divulgación a través de sus canales de comunicación internos y externos, que permitieron suministrar información clara a los servidores y a la ciudadanía. Entre las campañas y/o acciones de comunicación pública realizadas se encuentran: Plan de acción institucional 2022, Plan estratégico Institucional 2022, Rendición de Cuentas, Día Internacional de la Mujer, La Bogotá que estamos Construyendo, Semana Internacional del Gobierno Abierto, Semana Ambiental, Día contra la Corrupción, Cumpleaños Bogotá, Ambientes Laborales, Diversos, Amorosos y Seguros, Día Internacional del Teletrabajo, Comunicación Libre de Sexismos, Chatico en WhatsApp, Selección de los mejores servidores y servidoras, Día del Conductor, Juegos Deportivos Distritales, Premio Distrital a la Gestión Pública, Senda de Integridad, Tips disciplinarios, Seguridad digital y protección de datos personales, entre otros. La meta establecida para el indicador correspondió a un 100%, la cual se cumplió en la vigencia.
GE_04 | 2021-12-21 | 1 | 2022 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Estrategia de tecnologías de la información y las comunicaciones | Mantener el 96% de la disponibilidad y operación en los sistemas de información, páginas y sitios web de la Secretaría General en cada vigencia | Porcentaje de disponibilidad y operación en los sistemas de información, páginas y sitios web de la Secretaría General | Mide la disponibilidad de Sistemas de Información y Sitios web en producción de la entidad, para que los usuarios los puedan operar y/o consultar, mediante el monitoreo de Bases de datos, Sistemas de información y de la Infraestructura Tecnológica. | Mensual | 2020 | 2024 | Constante | Porcentaje | Eficacia | Gestión | 96 | 2019 | Porcentaje | Sistema de información ADPLATEC (administración de plataforma tecnológica) | No aplica | X | No aplica | Cálculo del indicador: Sistema ADPLATEC calcula la formula con datos registrados por los responsables técnicos de sistemas de información en cuanto a no disponibilidad y ventanas de mantenimiento y la herramienta ADPLATEC calcula las 24 horas al día, siete (7) días a la semana del periodo a evaluar, revisando el porcentaje la disponibilidad presentada en los sistemas de información teniendo en cuenta la distribución por peso así: sistemas 60 % Misionales, 25 %Administrativo y un 15 % Portales | [[Sumatoria (% de disponibilidad de sistemas de información misionales) * criticidad ] / sumatoria de criticidad ]* peso misionales + [[Sumatoria (% de disponibilidad de sistemas de información administrativos) * criticidad ] / sumatoria de criticidad ]* peso administrativos + [[Sumatoria (% de disponibilidad de portales) * criticidad ] / sumatoria de criticidad ]* peso portales | Porcentaje | El indicador es calculado por el sistema ADPLATEC de la Oficina de Tecnologías de Información y las Comunicaciones | No aplica | *Reporte Informe del Sistema ADPLATEC *Correos enviados desde aplicativo Nagios *Consulta aplicativo GLP sobre categoría sistema de información. | 96% | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | *El informe generado por herramienta ADPLATEC del indicador de disponibilidad. y/o *Reportes generados por aplicativo de monitoreo de la plataforma tecnológica | *El informe generado por herramienta ADPLATEC del indicador de disponibilidad. y/o *Reportes generados por aplicativo de monitoreo de la plataforma tecnológica | *El informe generado por herramienta ADPLATEC del indicador de disponibilidad. y/o *Reportes generados por aplicativo de monitoreo de la plataforma tecnológica | *El informe generado por herramienta ADPLATEC del indicador de disponibilidad. y/o *Reportes generados por aplicativo de monitoreo de la plataforma tecnológica | *El informe generado por herramienta ADPLATEC del indicador de disponibilidad. y/o *Reportes generados por aplicativo de monitoreo de la plataforma tecnológica | *El informe generado por herramienta ADPLATEC del indicador de disponibilidad. y/o *Reportes generados por aplicativo de monitoreo de la plataforma tecnológica | *El informe generado por herramienta ADPLATEC del indicador de disponibilidad. y/o *Reportes generados por aplicativo de monitoreo de la plataforma tecnológica | *El informe generado por herramienta ADPLATEC del indicador de disponibilidad. y/o *Reportes generados por aplicativo de monitoreo de la plataforma tecnológica | *El informe generado por herramienta ADPLATEC del indicador de disponibilidad. y/o *Reportes generados por aplicativo de monitoreo de la plataforma tecnológica | *El informe generado por herramienta ADPLATEC del indicador de disponibilidad. y/o *Reportes generados por aplicativo de monitoreo de la plataforma tecnológica | *El informe generado por herramienta ADPLATEC del indicador de disponibilidad. y/o *Reportes generados por aplicativo de monitoreo de la plataforma tecnológica | *El informe generado por herramienta ADPLATEC del indicador de disponibilidad. y/o *Reportes generados por aplicativo de monitoreo de la plataforma tecnológica | 100% | Los sistemas de información y sitios web de la Secretaría se encontraron disponibles en un 99.98% para usuarios internos y externos en el marco de la incorporación y parametrización del TENANT para monitorio de los dispositivos de infraestructura, que permite verificar la degradación de un servicio antes de presentar indisponibilidad. La meta establecida para el indicador correspondió a un 96%, por lo cual de acuerdo con el resultado alcanzado, se supera esta meta en la vigencia.
GE_79 | 2021-12-21 | 1 | 2022 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Estrategia de tecnologías de la información y las comunicaciones | Lograr el 100% de la ejecución del plan de formación para uso y apropiación de TI | Porcentaje de cumplimiento del plan de acciones de formación para uso y apropiación de TI planeadas | Permite medir el nivel de cumplimiento plan de acciones de formación para uso y apropiación de TI de la vigencia. | Semestral | 2022 | 2022 | Suma | Porcentaje | Eficiencia | Gestión | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | X | No aplica | Se comparan cuantitativamente las actividades ejecutadas contra las programadas y definidas en el plan de acciones de formación para uso y apropiación | (Número acciones de formación para uso y apropiación de TI ejecutadas/Número acciones de formación para uso y apropiación de TI planificadas)*100 | Número | Número de acciones de formación para uso y apropiación de TI ejecutadas | Número de acciones de formación para uso y apropiación de TI planificadas | Informe de Aplicación del Indicador | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Informe de Aplicación del Indicador | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Informe de Aplicación del Indicador | 100% | Se desarrollaron 7 actividades de uso y apropiación de TI a los servidores de la Secretaria en las temáticas de: Share Point, Power Bi, Activos de Información, Hablemos de Seguridad de Información y Protección de Datos, Planner, Forms, Yammer. La meta establecida para el indicador correspondió a 7 acciones, las cuales se cumplieron en un 100% en la vigencia.
GE_75 | 2022-03-14 | 2 | 2022 | Oficina de Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación | Asistencia, atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado e implementación de acciones de memoria, paz y reconciliación en Bogotá | Lograr un nivel de satisfacción del 79% en los beneficiarios de los servicios prestados en los Centros de Encuentro en materia de atención, asistencia y reparación integral de las víctimas de conflicto armado en Bogotá | Porcentaje de satisfacción de los beneficiarios de los servicios prestados en los Centros de Encuentro en materia de atención, asistencia y reparación integral de las víctimas de conflicto armado en Bogotá | Con la medición del nivel de satisfacción en los servicios ofrecidos por la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación se podrán implementar acciones para el mejoramiento de los mismos, promoviendo la satisfacción de las expectativas de la población beneficiada | Semestral | 2022 | 2022 | Constante | Porcentaje | Efectividad | Gestión | 79 | 2021 | porcentaje | Base de datos de las encuesta de satisfacción servicios de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación | No aplica | X | No aplica | Se toma la base de datos de las encuestas de satisfacción realizadas en el periodo. Se realiza la sumatoria del número de personas encuestadas que respondieron cuatro (4) o cinco (5) , y se divide entre el número de personas que respondieron la encuesta de satisfacción. Este cociente se multiplica por 100 para obtener un porcentaje. | (Número total de beneficiarios encuestados que respondieron afirmativamente la encuesta de satisfacción de los cuatro (4) servicios prestados en los Centros de Encuentro en el periodo/Número total de beneficiarios a quienes se les aplica la encuesta de satisfacción de los cuatro (4) servicios prestados en los Centros de Encuentro encuestados en el periodo)*100 | Porcentaje | Número total de beneficiarios encuestados que respondieron afirmativamente la encuesta de satisfacción de los cuatro (4) servicios prestados en los Centros de Encuentro en el periodo | Número total de beneficiarios a quienes se les aplica la encuesta de satisfacción de los cuatro (4) servicios prestados en los Centros de Encuentro encuestados en el periodo | Tabla de resultados de encuestas de satisfacción aplicadas. | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Tabla de resultados de encuestas de satisfacción aplicadas | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Tabla de resultados de encuestas de satisfacción aplicadas | 100% | Se evaluó el grado de satisfacción de la población beneficiaria víctima del conflicto armado frente a los servicios que presta la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación en los Centros de Encuentro para la Paz, la Integración Local de Víctimas del Conflicto Armado Interno, obteniendo un nivel de satisfacción del 89%. A partir de ello, se realizó un ejercicio de retroalimentación aplicando estrategias de socialización frente al alcance del servicio a la población y realizar la redistribución de los implementadores jurídicos y psicosociales como mecanismo de mejora en la satisfacción de los servicios. La meta establecida para el indicador correspondió a un 79%, por lo cual de acuerdo con el resultado alcanzado, se supera esta meta en la vigencia.
GE_76 | 2021-12-23 | 1 | 2022 | Oficina de Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación | Asistencia, atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado e implementación de acciones de memoria, paz y reconciliación en Bogotá | Lograr el 100% de cumplimiento en productos de pedagogía social y procesos pedagógicos para la apropiación social de la paz, la memoria y la reconciliación. | Porcentaje de cumplimiento de productos de pedagogía social y los procesos pedagógicos para la apropiación social de la paz, la memoria y la reconciliación. | Con la medición del cumplimiento de los productos de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación se podrá generar la promoción de ciudadanías críticas que agencien iniciativas de memoria en y para la escuela. El posicionamiento de las visitas guiadas al CMPR por parte de diversos actores, principalmente del sector educativo, como una herramienta en la ciudad para promover reflexiones sobre la memoria, la paz y la reconciliación. Fortalecimiento a iniciativas ciudadanas de memoria para la paz y la reconciliación en el CMPR, a través de la movilización de agenda cultural entorno a la memoria, la paz y la reconciliación; adicional a esto, la puesta en disposición de la ciudadanía de herramientas para la apropiación social de la memoria que contribuyan a la construcción de ciudadanías críticas que le apuesten a la memoria y la construcción de paz. Ofertar a la ciudadanía materiales pedagógicos para que puedan agenciar procesos propios de memoria. Visibilizar la memoria sobre el conflicto armado, sobre la violencia política, sobre las apuestas de construcción de paz y reconciliación en la ciudad. | Trimestral | 2022 | 2022 | Constante | Porcentaje | Eficacia | Gestión | 100 | 2021 | porcentaje | Cumplimiento metas proyecto de inversión 2021 | X | X | No aplica | Se toman los datos del número de productos de pedagogía social y procesos pedagógicos registrados en el Plan de Acción del Proyecto de Inversión realizados en el periodo por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y se divide en el número total de productos de pedagogía social y procesos pedagógicos programados en el periodo en el Plan de acción del Proyecto de Inversión. Este cociente se multiplica por 100 para obtener un porcentaje de cumplimiento | (Número de productos de pedagogía social y procesos pedagógicos ejecutados en el periodo/Número de productos de pedagogía social y procesos pedagógicos programados en el periodo)*100 | Número | Número de productos de pedagogía social y procesos pedagógicos ejecutados en el periodo | Número de productos de pedagogía social y procesos pedagógicos programados en el periodo | Plan de Acción del Proyecto de Inversión 7871Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación | 100% | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | No aplica | No aplica | Informe Actividades Realizadas | No aplica | No aplica | Informe Actividades Realizadas | No aplica | No aplica | Informe Actividades Realizadas | No aplica | No aplica | Informe Actividades Realizadas | 100% | Se realizaron 328 acciones, discriminadas de la siguiente manera: 258 procesos pedagógicos realizados para el fortalecimiento de iniciativas ciudadanas, que conduzcan al debate y la apropiación social de la paz, la memoria y la reconciliación que se construye en los territorios ciudad región, y 70 productos de pedagogía social y gestión del conocimiento, para el debate y la apropiación social de la paz, la memoria y la reconciliación, que se construye en los territorios ciudad región. La meta establecida para el indicador correspondió a un 100%, la cual se cumplió en la vigencia.
GE_77 | 2021-12-23 | 1 | 2022 | Oficina de Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación | Asistencia, atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado e implementación de acciones de memoria, paz y reconciliación en Bogotá | Ejecutar el 100 % de acciones de reconciliación y construcción de paz territorial para la implementación del Acuerdo Paz en el Distrito | Porcentaje de acciones realizadas de reconciliación y construcción de paz territorial para la implementación del Acuerdo de Paz en el Distrito | Con la medición del cumplimiento de los productos de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación Los Programas se harán en conjunto con la ciudadanía y la institucionalidad local, a través de un proceso de planeación participativa, de la orientación de las inversiones, de las políticas públicas y demás instrumentos de planeación. Se buscará el desarrollo integral, la promoción de la equidad, la disminución de la pobreza y de las brechas de desigualdad entre lo urbano y lo rural, así como la reparación de las víctimas del conflicto armado. Todo esto como parte fundamental de la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera – AFP – en la Región Central | Semestral | 2022 | 2022 | Constante | Porcentaje | Eficacia | Gestión | 100 | 2021 | porcentaje | Cumplimiento metas proyecto de inversión 2021 | X | X | No aplica | Se toman los datos del número de actividades de reconciliación y construcción de paz registrados en el Plan de Acción del Proyecto de Inversión realizados en el periodo por la Dirección de Paz y se divide en el número total de actividades de reconciliación y construcción de paz programados en el periodo en el Plan de acción del Proyecto de Inversión. Este cociente se multiplica por 100 para obtener un porcentaje de cumplimiento | (Número de actividades de reconciliación y construcción de paz territorial ejecutadas en el periodo/Número de actividades de reconciliación y construcción de paz territorial programadas en el periodo)*100 | Número | Número de actividades de reconciliación y construcción de paz territorial ejecutadas en el periodo | Número total de actividades de reconciliación y construcción de paz territorial programadas en el periodo | Plan de Acción del Proyecto de Inversión 7871Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Informe de la ruta de planeación participativa de los PDET BR | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Informe de espacios de articulación para la implementación del Acuerdo de Paz en Bogotá Informe del desarrollo de la estrategia de reconciliación | 100% | Se ejecutaron 10 acciones de reconciliación y construcción de paz territorial enmarcadas en: I. Asistencia técnica y gestión de procesos a nivel intersectorial y local para el desarrollo de procesos de Paz y la Reconciliación acciones para la coordinación y articulación de espacios de orden territorial y nacional, para la implementación del Acuerdo Paz en el Distrito, II. Fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de iniciativas de reconciliación comunitaria, y III. Desarrollo de acciones de reconciliación con enfoque diferencia. La meta establecida para el indicador correspondió a un 100%, la cual se cumplió en la vigencia.
GE_06 | 2021-12-15 | 1 | 2022 | Dirección Distrital de Desarrollo Institucional | Fortalecimiento de la administración y la gestión pública distrital | Mantener el 90% del índice de satisfacción de los servidores formados | Porcentaje de satisfacción de los servidores formados | Identificar el grado de satisfacción de los servidores frente a los procesos de formación adelantados por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional, con la finalidad de identificar acciones de mejora al proceso y brindar un acompañamiento adecuado a los servidores. | Semestral | 2020 | 2022 | Constante | Porcentaje | Efectividad | Resultado | 98 | 2020 | Porcentaje | Encuestas de satisfacción aplicadas e Informe de resultados | No aplica | X | No aplica | 1. Aplica la encuesta dirigida a los servidores que participan en los procesos de formación. 2.IdentifIcan las variables que permiten conocer el grado de satisfacción del servidor. 3.Realizar el análisis e informe de resultados. | (Número de los servidores satisfechos/Número de servidores encuestados)*100 | Número | Número de los servidores satisfechos | Número de servidores encuestados | Encuestas de satisfacción aplicadas. Informe Encuestas de satisfacción aplicadas | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Informe de satisfacción semestral (Cursos y/o diplomados) | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Informe de satisfacción semestral | 100% | Se evaluó el grado de satisfacción de los participantes de las entidades y organismos distritales a partir de las temáticas de formación ofrecidas por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional, obteniendo un nivel de satisfacción del 97.83%. La meta establecida para el indicador correspondió a un 90%, por lo cual de acuerdo con el resultado alcanzado, se supera esta meta en la vigencia.
GE_07 | 2021-12-15 | 1 | 2022 | Dirección Distrital de Desarrollo Institucional | Fortalecimiento de la administración y la gestión pública distrital | Mantener el 90% del índice de satisfacción de las entidades acompañadas. | Porcentaje de satisfacción de las entidades acompañadas | Identificar el grado de satisfacción de las entidades acompañadas con las estrategias desarrolladas por la Subdirección y Dirección Distrital de Desarrollo Institucional, con la finalidad de identificar acciones de mejora al proceso y brindar un acompañamiento adecuado a las entidades. | Semestral | 2020 | 2022 | Constante | Porcentaje | Efectividad | Resultado | 96 | 2020 | Porcentaje | Encuestas de satisfacción aplicadas e Informe de resultados | No aplica | X | No aplica | 1. Aplica la encuesta dirigida a los entidades que participan en las estrategias. 2.IdentifIcan las variables que permiten conocer el grado de satisfacción de las entidades. 3.Realizar el análisis e informe de resultados. | (Número de las entidades satisfechas/Número de entidades encuestados)*100 | Número | Número de las entidades satisfechas | Número de entidades encuestados | Encuestas de satisfacción aplicadas. Informe Encuestas de satisfacción aplicadas | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Informe de satisfacción semestral (Estrategias) | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Informe de satisfacción semestral | 100% | Se evaluó el grado de satisfacción del acompañamiento realizado por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional a las 63 entidades de la administración distrital a partir de la implementación de estrategias de fortalecimiento de la gestión pública distrital, obteniendo un nivel de satisfacción del 98.40%. La meta establecida para el indicador correspondió a un 90%, por lo cual de acuerdo con el resultado alcanzado, se supera esta meta en la vigencia.
GE_08 | 2021-12-15 | 1 | 2022 | Dirección Distrital de Relaciones Internacionales | Internacionalización de Bogotá | Mantener en un 85% el grado de satisfacción de los servicios prestados por la Dirección Distrital de Relaciones Internacionales | Nivel de satisfacción de los clientes por los servicios en la Dirección Distrital de Relaciones Internacionales | Tener un referente para tomar acciones encaminadas a realizar mejoras en la prestación de servicios del proceso "Internacionalización de Bogotá" | Semestral | 2020 | 2024 | Constante | Porcentaje | Efectividad | Resultado | 95 | 2019 | Porcentaje | Informe de resultados de encuestas de satisfacción | No aplica | X | No aplica | Ponderar de acuerdo con los niveles de satisfacción multiplicando el valor de satisfacción esperado. | Promedio del resultado de las encuestas de satisfacción de los servicios prestados | Porcentaje | Porcentaje promedio de satisfacción de las encuestas aplicadas | No aplica | Encuestas de satisfacción aplicada y el informe consolidado con el respectivo análisis | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Informe de resultados de encuesta de Satisfacción | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Informe de resultados de encuesta de Satisfacción | 100% | Se evaluó el grado de satisfacción de los diferentes actores internos y externos en relación con la coordinación y acompañamiento en sus requerimientos del portafolio del proceso Internacionalización de Bogotá brindado por la Dirección Distrital de Relaciones Internacionales y la Subdirección de Proyección Internacional, obteniendo un nivel de satisfacción del 95.20%. La meta establecida para el indicador correspondió a un 85%, por lo cual de acuerdo con el resultado alcanzado, se supera esta meta en la vigencia.
GE_09 | 2021-12-16 | 1 | 2022 | Subdirección de Imprenta Distrital | Elaboración de impresos y registro distrital | Obtener como mínimo un 83% en el nivel de satisfacción de los servicios prestados por la Subdirección de Imprenta Distrital | Nivel de satisfacción de los servicios prestados por la Subdirección de Imprenta Distrital | Incrementar el nivel de satisfacción de los grupos de valor respecto de los servicios que presta la Subdirección de Imprenta Distrital, para el mejoramiento continuo. | Trimestral | 2020 | 2024 | Constante | Porcentaje | Efectividad | Resultado | 96 | 2020 | Porcentaje | Indicador desde el mes de octubre 2020 | No aplica | X | No aplica | Se promedia el resultado de las encuestas aplicadas durante el período de análisis y se determina el porcentaje de satisfacción, teniendo como 100% el promedio máximo posible. | Promedio del resultado de las encuestas de satisfacción de los servicios de impresión oficial y publicación del Registro Distrital prestados por la Subdirección de Imprenta Distrital | Porcentaje | Promedio del resultado de las encuestas de satisfacción de los servicios de impresión oficial y publicación del Registro Distrital prestados por la Subdirección de Imprenta Distrital | No aplica | Encuestas de satisfacción aplicadas en el periodo de medición; informe trimestral encuesta de satisfacción. | 86% | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 86 | No aplica | No aplica | Informe de resultados de encuesta de satisfacción | No aplica | No aplica | Informe de resultados de encuesta de satisfacción | No aplica | No aplica | Informe de resultados de encuesta de satisfacción | No aplica | No aplica | Informe de resultados de encuesta de satisfacción | 100% | Se evaluó el grado de satisfacción de los productos y servicios ofrecidos por la Subdirección de Imprenta Distrital a las entidades de la administración distrital, obteniendo un nivel de satisfacción del 93.68%. La meta establecida para el indicador correspondió a un 86%, por lo cual de acuerdo con el resultado alcanzado, se supera esta meta en la vigencia.
GE_10 | 2021-12-16 | 1 | 2022 | Subdirección de Imprenta Distrital | Elaboración de impresos y registro distrital | Publicar oportunamente en el Registro Distrital la totalidad de los actos y documentos administrativos que sean solicitados por las entidades, organismos y órganos de control de Bogotá, D.C., que cumplan los requisitos contemplados en la Resolución Conjunta 440 de 2018. | Publicación oportuna de actos y documentos administrativos en el Registro Distrital | Cumplir el requisito de publicidad de los actos y documentos administrativos de interés general, expedidos por las entidades, organismos y órganos de control de Bogotá, D.C., para efectos de su vigencia y oponibilidad por parte de la ciudadanía y partes interesadas. | Mensual | 2020 | 2022 | Constante | Porcentaje | Eficiencia | Producto | 100 | 2020 | Porcentaje | Ficha de reporte de indicadores 2019 | No aplica | X | No aplica | Se obtiene el cociente entre el número de actos y documentos administrativos publicados en el Registro Distrital y el número de actos y documentos administrativos cuya publicación se solicitó en el mismo período de análisis y que cumplieron los requisitos contemplados en la normatividad vigente. Este cociente se multiplica por 100 para obtener un porcentaje de cumplimiento. | (Número de actos y documentos administrativos publicados oportunamente en el Registro Distrital/Número de actos y documentos administrativos cuya publicación en el Registro Distrital se solicitó y cumplen con los requisitos contemplados en la Resolución Conjunta 440 de 2018)*100 | Número | Número de actos y documentos administrativos publicados oportunamente en el Registro Distrital | Número de actos y documentos administrativos cuya publicación en el Registro Distrital se solicitó y cumplen con los requisitos contemplados en la Resolución Conjunta 440 de 2018 | Link Registro Distrital: http://registrodistrital.secretariageneral.gov.co/ Sistema de Información del Registro Distrital. | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Carátulas de los Registros Distritales publicados | Carátulas de los Registros Distritales publicados | Carátulas de los Registros Distritales publicados | Carátulas de los Registros Distritales publicados | Carátulas de los Registros Distritales publicados | Carátulas de los Registros Distritales publicados | Carátulas de los Registros Distritales publicados | Carátulas de los Registros Distritales publicados | Carátulas de los Registros Distritales publicados | Carátulas de los Registros Distritales publicados | Carátulas de los Registros Distritales publicados | Carátulas de los Registros Distritales publicados | 100% | Se publicó de manera oportuna el 100% de los actos y documentos administrativos en el Registro Distrital conforme a las solicitudes recibidas; para la vigencia se publicaron 287 ejemplares, correspondientes a 2.345 d de documentos, permitiendo a las Entidades, Órganos y Organismos del Distrito Capital el acceso a esta información. La meta establecida para el indicador correspondió a un 100%, la cual se cumplió en la vigencia.
GE_63 | 2021-12-16 | 1 | 2022 | Subdirección de Imprenta Distrital | Elaboración de impresos y registro distrital | Entregar oportunamente a la Subdirección de Servicios Administrativos la totalidad de los productos de impresión de artes gráficas, cuya Orden de Producción contemple ser terminada en el periodo de análisis. | Entrega oportuna de los trabajos de artes gráficas | Satisfacción de los usuarios por la entrega oportuna de los productos. | Mensual | 2022 | 2022 | Constante | Porcentaje | Eficacia | Resultado | 78.85 | 2021 | Porcentaje | Datos registrados en aplicativo EMLAZE | No aplica | X | No aplica | Se obtiene el cociente entre el número de Ordenes de Producción con remisión de entrega total a Subdirección de Servicios Administrativos y el total de Ordenes de Producción que tengan compromiso de entrega en el mismo período de análisis. Este cociente se multiplica por 100 para obtener un porcentaje de cumplimiento. El resultado de las variables, será el registrado en la plataforma EMLAZE según trazabilidad permanente y automática de las operaciones de publicación de Ordenes de Producción y de emisión de Remisiones de producto terminado. | (Número de Ordenes de Producción con remisión de entrega total a Subdirección de Servicios Administrativos en el mes/Total de Ordenes de Producción que tengan compromiso de entrega en el mes)*100 | Porcentaje | Número de Ordenes de Producción con remisión de entrega total a Subdirección de Servicios Administrativos en el mes | Total de Ordenes de Producción que tengan compromiso de entrega en el mes | Módulo de Administración aplicativo EMLAZE | 85% | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | No aplica | No aplica | Reporte emitido por aplicativo EMLAZE | Reporte emitido por aplicativo EMLAZE | Reporte emitido por aplicativo EMLAZE | Reporte emitido por aplicativo EMLAZE | Reporte emitido por aplicativo EMLAZE | Reporte emitido por aplicativo EMLAZE | Reporte emitido por aplicativo EMLAZE | Reporte emitido por aplicativo EMLAZE | Reporte emitido por aplicativo EMLAZE | Reporte emitido por aplicativo EMLAZE | 100% | Se remitió la entrega de 440 órdenes de producción realizadas por las entidades de la administración distrital garantizándoles el cumplimiento de las responsabilidades institucionales. La meta establecida para el indicador correspondió a un 85%, por lo cual de acuerdo con el resultado alcanzado, se supera esta meta en la vigencia.
GE_11 | 2021-12-17 | 1 | 2022 | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Gestión de la función archivística y del patrimonio documental del Distrito Capital | Un (1) informe del Estado de la Administración de la Gestión Documental en las Entidades del Distrito Capital (EAGED) en la vigencia. | Informe del Estado de la Administración de la Gestión Documental en las Entidades del Distrito Capital (EAGED) realizado. | Este indicador permitirá la medición anual frente al cumplimiento de la entrega del informe sobre Estado de la Administración de la Gestión Documental en las Entidades del Distrito Capital (EAGED); el cual permite obtener resultados con rigurosidad y calidad estadística frente al avance en la implementación de los instrumentos archivísticos y el SGDA en operación por las entidades que hacen parte de la estructura del D.C. | Anual | 2020 | 2022 | Suma | Número | Eficacia | Gestión | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | X | No aplica | Se tendrá en cuenta el cumplimiento anual de la entrega del informe sobre el Estado de la Administración de la Gestión Documental en las Entidades del Distrital Capital (EAGED), | Número de informes del Estado de la Administración de la Gestión Documental en las Entidades del Distrito Capital (EAGED) realizado en la vigencia | Número | Número de informes del Estado de la Administración de la Gestión Documental en las Entidades del Distrito Capital (EAGED) realizado en la vigencia | No aplica | Informe del Estado de la Administración de la Gestión Documental en las Entidades del Distrito Capital (EAGED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | informe del Estado de la Administración de la Gestión Documental en las Entidades del Distrito Capital (EAGED) | 100% | Se elaboró el informe consolidado el cual presenta los resultados de 58 entidades y organismos distritales y el cálculo de los productos de la Política pública de Transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción. La meta establecida para el indicador correspondió a 1 informe, el cual se cumplió en un 100% en la vigencia.
GE_12 | 2021-12-17 | 1 | 2022 | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Gestión de la función archivística y del patrimonio documental del Distrito Capital | Mantener un alto grado (entre 91 y 100%) de satisfacción, respecto a los servicios prestados por parte de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Grado de Satisfacción de la ciudadanía, entidades y organismos distritales frente a los servicios prestados por la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá. | Este indicador mide el grado de Satisfacción de la ciudadanía. entidades y organismos distritales frente a los servicios prestados por la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Mensual | 2020 | 2024 | Constante | Porcentaje | Efectividad | Resultado | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | X | No aplica | El resultado del indicador se calcula a través del promedio del grado de satisfacción de los servicios prestados a las entidades, organismos distritales y a la ciudadanía. | Promedio del grado de satisfacción de los servicios prestados a las entidades, organismos distritales y a la ciudadanía | Porcentaje | Promedio del grado de satisfacción de los servicios prestados a las entidades y organismos distritales y a la ciudadanía | No aplica | Informe mensual de resultados de la medición de la encuesta de satisfacción de los servicios prestados a las entidades y organismos distritales y a la ciudadanía. | 91% | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | Informe mensual de resultados de la medición de la encuesta de satisfacción de los servicios prestados a las entidades, organismos distritales y a la ciudadanía. | Informe mensual de resultados de la medición de la encuesta de satisfacción de los servicios prestados a las entidades, organismos distritales y a la ciudadanía. | Informe mensual de resultados de la medición de la encuesta de satisfacción de los servicios prestados a las entidades, organismos distritales y a la ciudadanía. | Informe mensual de resultados de la medición de la encuesta de satisfacción de los servicios prestados a las entidades, organismos distritales y a la ciudadanía. | Informe mensual de resultados de la medición de la encuesta de satisfacción de los servicios prestados a las entidades, organismos distritales y a la ciudadanía. | Informe mensual de resultados de la medición de la encuesta de satisfacción de los servicios prestados a las entidades, organismos distritales y a la ciudadanía. | Informe mensual de resultados de la medición de la encuesta de satisfacción de los servicios prestados a las entidades, organismos distritales y a la ciudadanía. | Informe mensual de resultados de la medición de la encuesta de satisfacción de los servicios prestados a las entidades, organismos distritales y a la ciudadanía. | Informe mensual de resultados de la medición de la encuesta de satisfacción de los servicios prestados a las entidades, organismos distritales y a la ciudadanía. | Informe mensual de resultados de la medición de la encuesta de satisfacción de los servicios prestados a las entidades, organismos distritales y a la ciudadanía. | Informe mensual de resultados de la medición de la encuesta de satisfacción de los servicios prestados a las entidades, organismos distritales y a la ciudadanía. | Informe mensual de resultados de la medición de la encuesta de satisfacción de los servicios prestados a las entidades, organismos distritales y a la ciudadanía. | 100% | Se evaluó el grado de satisfacción de la ciudadanía, entidades y organismos distritales a los cuales les presta servicios el Archivo Distrital de Bogotá, obteniendo un nivel de satisfacción del 97.57%. La meta establecida para el indicador correspondió a un 91%, por lo cual de acuerdo con el resultado alcanzado, se supera esta meta en la vigencia.
GE_13 | 2022-04-08 | 2 | 2022 | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | Gestión de la función archivística y del patrimonio documental del Distrito Capital | 16.000 unidades descritas del patrimonio documental del Distrito Capital puestas al servicio de la ciudadanía en la vigencia | Número de unidades descritas del patrimonio documental del Distrito Capital | Acceso y consulta de los fondos y colecciones que custodia el Archivo de Bogotá por parte de la ciudadanía. Recuperación, preservación, difusión y apropiación del patrimonio documental y memoria histórica de la ciudad. | Mensual | 2020 | 2022 | Suma | Número | Eficacia | Gestión | 515000 | 2019 | Unidades | SEGPLAN. Sistema de Información Archivo de Bogotá - SIAB (consolidado) | No aplica | X | No aplica | Sumatoria mensual de unidades descritas del patrimonio documental de Distrito Capital realizadas. | Sumatoria de las unidades descritas del patrimonio documental del Distrito Capital puestas al servicio de la ciudadanía en la vigencia | Número | Sumatoria de las unidades descritas del patrimonio documental del Distrito Capital puestas al servicio de la ciudadanía en la vigencia | No aplica | Reporte mensual en formato PDF de unidades descritas del SIAB | 16000 | 200 | 600 | 1200 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2200 | 2000 | 400 | 200 | 200 | 16000 | Reporte mensual en formato PDF de unidades descritas del SIAB | Reporte mensual en formato PDF de unidades descritas del SIAB | Reporte mensual en formato PDF de unidades descritas del SIAB | Reporte mensual en formato PDF de unidades descritas del SIAB | Reporte mensual en formato PDF de unidades descritas del SIAB | Reporte mensual en formato PDF de unidades descritas del SIAB | Reporte mensual en formato PDF de unidades descritas del SIAB | Reporte mensual en formato PDF de unidades descritas del SIAB | Reporte mensual en formato PDF de unidades descritas del SIAB | Reporte mensual en formato PDF de unidades descritas del SIAB | Reporte mensual en formato PDF de unidades descritas del SIAB | Reporte mensual en formato PDF de unidades descritas del SIAB | 100% | Se dispuso al servicio de la ciudadanía 16.000 registros de descripción, correspondientes a catálogos, guías e inventarios, garantizan el acceso a la ciudadanía a los fondos y colecciones que custodia el Archivo de Bogotá. La meta establecida para el indicador correspondió a 16.000 unidades, las cuales se cumplieron en un 100% en la vigencia.
GE_14 | 2021-12-20 | 1 | 2022 | Oficina de Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones –TIC | Asesoría técnica y proyectos en materia TIC | Desarrollar una Estrategia de trabajo conjunto con laboratorios de la ciudad para Bogotá territorio inteligente durante el cuatrienio. | Informe trimestral de la Estrategia de trabajo conjunto, realizado con los laboratorios de la ciudad para Bogotá territorio inteligente | A través del desarrollo de la estrategia se contará con las capacidades necesarias y suficientes para que las entidades puedan ofrecer servicios centrados en los bogotanos. Así mismo, permitirá a la ciudad posicionarse como un referente en tecnología y trabajo colaborativo con el ecosistema digital de Bogotá, pensando en acciones que afecten a la parte urbana y rural. Finalmente contará con un componente de uso y apropiación de las TIC que permita la mejora de las capacidades tecnológicas y digitales de la población. | Trimestral | 2020 | 2024 | Suma | Número | eficacia | gestión | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | X | No aplica | Se tendrán en cuenta los informes realizados durante la vigencia. | Total de informes realizados | Número | Número de informes realizados | No aplica | Informes trimestrales con el avance de la estrategia de trabajo conjunto con laboratorios de la ciudad para Bogotá territorio inteligente. | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | No aplica | No aplica | Informes trimestrales con el avance (25%) de la estrategia de trabajo conjunto con laboratorios de la ciudad para Bogotá territorio inteligente. | No aplica | No aplica | Informes trimestrales con el avance (25%) de la estrategia de trabajo conjunto con laboratorios de la ciudad para Bogotá territorio inteligente. | No aplica | No aplica | Informes trimestrales con el avance (25%) de la estrategia de trabajo conjunto con laboratorios de la ciudad para Bogotá territorio inteligente. | No aplica | No aplica | Informes trimestrales con el avance (25%) de la estrategia de trabajo conjunto con laboratorios de la ciudad para Bogotá territorio inteligente. | 100% | Se elaboró el informe de la estrategia de trabajo conjunto realizado con los laboratorios de la ciudad de Bogotá territorio inteligente; a partir de lo anterior se cuenta con 85.686 nuevos registros de asistencia a actividades de uso y aprovechamiento de TIC. La meta establecida para el indicador correspondió a 4 informes, los cuales se cumplieron en un 100% en la vigencia.
GE_48 | 2021-12-20 | 1 | 2022 | Oficina de Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones –TIC | Asesoría técnica y proyectos en materia TIC | Dos (2) Informes sobre la gestión efectuada en las Asesorías Técnicas y los proyectos en materia TIC en la vigencia | Informe Semestral de la gestión efectuada en las asesorías técnicas y proyectos en materia TIC | Garantizar el acompañamiento en las solicitudes de la entidades distritales en Asesorar Técnicamente y formular Proyectos en materia TIC, con el fin de dar cumplimiento a los programas del Plan de Desarrollo Distrital. | Semestral | 2021 | 2022 | Suma | Número | Eficacia | Gestión | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | X | No aplica | Se tendrán en cuenta los informes realizados durante la vigencia. | Total de informes realizados | Número | Número de informes realizados | No aplica | Informes Semestrales con el avance de la gestión efectuada en las asesorías técnicas y proyectos en materia TIC. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Informe Semestral con el avance de la gestión efectuada en las asesorías técnicas y proyectos en materia TIC. (50%) | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Informe Semestral con el avance de la gestión efectuada en las asesorías técnicas y proyectos en materia TIC. (50%) | 100% | Se elaboró el informe de la gestión realizada por la Alta Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en cuanto a las asesorías prestadas y el desarrollo de los proyectos que permiten reducir la brecha digital, la apropiación de nuevas tecnologías y la continuidad del proceso de transformación digital impulsado por el Plan Bogota Territorio Inteligente. La meta establecida para el indicador correspondió a 2 informes, los cuales se cumplieron en un 100% en la vigencia.
GE_18 | 2022-03-02 | 2 | 2022 | Dirección Distrital de Calidad del Servicio | Gestión del sistema distrital de servicio a la ciudadanía | Realizar 660 seguimientos a las entidades distritales, teniendo en cuenta el cumplimiento de los criterios de calidad en la gestión de peticiones ciudadanas | Seguimiento a la gestión de peticiones ciudadanas de las entidades distritales, teniendo en cuenta el cumplimiento de los criterios de calidad | Realizar seguimiento a la gestión de peticiones ciudadanas en las entidades distritales, promoviendo el cumplimiento de los criterios de calidad para la adecuada atención de las peticiones ciudadanas. | Trimestral | 2020 | 2022 | Suma | Número | Eficacia | Gestión | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | X | No aplica | Se obtiene dividiendo el número de entidades distritales a las que se les realizó seguimiento sobre el número total de entidades distritales multiplicando x 100 | (Número de entidades distritales a las que se realizó seguimiento/Número total de entidades distritales)*100 | Porcentaje | Número de entidades distritales a las que se realizó seguimiento | Número total de entidades distritales | Consolidado de radicados de informes de calidad, enviados a las entidades distritales | 660 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 660 | No aplica | No aplica | Consolidado de radicados de informes de calidad, enviados a las entidades distritales | No aplica | No aplica | Consolidado de radicados de informes de calidad, enviados a las entidades distritales | No aplica | No aplica | Consolidado de radicados de informes de calidad, enviados a las entidades distritales | No aplica | No aplica | Consolidado de radicados de informes de calidad, enviados a las entidades distritales | 100% | Se elaboraron, y remitieron a las entidades distritales, 714 informes consolidados del resultados de la evaluación de las respuestas a peticiones ciudadanas en términos de calidad. La meta establecida para el indicador correspondió a un 660 informes, por lo cual de acuerdo con el resultado alcanzado, se supera esta meta en la vigencia.
GE_20 | 2022-03-02 | 2 | 2022 | Dirección Distrital de Calidad del Servicio | Gestión del sistema distrital de servicio a la ciudadanía | Realizar 75 sesiones de cualificación programadas para servidores públicos y actores del servicio de acuerdo al modelo integral de cualificación de servicio a la ciudadanía | Sesiones de cualificación realizadas a servidores(as) públicos y otros actores del servicio, de acuerdo al modelo integral de cualificación de servicio a la ciudadanía. | Incrementar los conocimientos, habilidades y actitudes de los servidores(as) públicos y actores del servicio, para el mejoramiento en la prestación del servicio a la ciudadanía, en el marco de la Política Pública de Servicio a la Ciudadanía. | Mensual | 2020 | 2022 | Suma | Porcentaje | Eficacia | Gestión | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | X | No aplica | Se obtiene dividiendo el número de sesiones de cualificación realizadas por el número de sesiones de cualificación programadas multiplicando x 100 | (Número de sesiones de cualificación realizadas/Número de sesiones de cualificación programadas)*100 | porcentaje | Número de sesiones de cualificación realizadas | Número de sesiones de cualificación programadas | Informe mensual de Cualificación, incluidos los Listados de asistencia | 75 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 75 | No aplica | Informe mensual de cualificación, incluidos los Listados de asistencia | Informe mensual de cualificación, incluidos los Listados de asistencia | Informe mensual de cualificación, incluidos los Listados de asistencia | Informe mensual de cualificación, incluidos los Listados de asistencia | Informe mensual de cualificación, incluidos los Listados de asistencia | Informe mensual de cualificación, incluidos los Listados de asistencia | Informe mensual de cualificación, incluidos los Listados de asistencia | Informe mensual de cualificación, incluidos los Listados de asistencia | Informe mensual de cualificación, incluidos los Listados de asistencia | Informe mensual de cualificación, incluidos los Listados de asistencia | Informe mensual de cualificación, incluidos los Listados de asistencia | 100% | Se realizaron 101 sesiones de cualificación de conocimientos, habilidades y actitudes del servicio de acuerdo con el Modelo Integral de Cualificación de Servicio a la Ciudadanía, las cuales contaron con la participación de 5.735 servidores públicos y otros actores del servicio. Se realizaron 26 sesiones de cualificación adicionales en atención a la demanda de las entidades distritales. La meta establecida para el indicador correspondió a 75 sesiones de cualificación, por lo cual de acuerdo con el resultado alcanzado, se supera esta meta en la vigencia.
GE_21 | 2022-03-02 | 2 | 2022 | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Gestión del sistema distrital de servicio a la ciudadanía | Realizar 24 sesiones de capacitaciones programadas en la funcionalidad, configuración, manejo y uso general de la herramienta Bogotá te Escucha-Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, realizadas a sus administradores y usuarios | Capacitaciones en la funcionalidad, configuración, manejo y uso general de la herramienta Bogotá te Escucha-Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, realizadas a sus administradores y usuarios | Fortalecer las competencias de los servidores para operar y administrar el Sistema Distrital para la gestión de peticiones ciudadanas. | Mensual | 2020 | 2022 | Suma | Porcentaje | Eficacia | Gestión | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | X | No aplica | Se obtiene dividiendo el número de sesiones capacitación en la configuración, uso y manejo del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas realizadas por el número de sesiones de capacitación en la configuración, uso y manejo del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas programadas multiplicando por cien | (Número de sesiones de capacitación en la configuración, uso y manejo del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas realizadas /Número de sesiones de capacitación en la configuración, uso y manejo del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas programadas)*100 | porcentaje | Número de capacitaciones en la configuración, uso y manejo del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas realizadas | Número de sesiones de capacitaciones en la configuración, uso y manejo del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas programadas | Informe mensual de capacitaciones funcionales que incluye los listados de asistencia | 24 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 24 | No aplica | Informe mensual de capacitaciones funcionales que incluye los listados de asistencia | Informe mensual de capacitaciones funcionales que incluye los listados de asistencia | Informe mensual de capacitaciones funcionales que incluye los listados de asistencia | Informe mensual de capacitaciones funcionales que incluye los listados de asistencia | Informe mensual de capacitaciones funcionales que incluye los listados de asistencia | Informe mensual de capacitaciones funcionales que incluye los listados de asistencia | Informe mensual de capacitaciones funcionales que incluye los listados de asistencia | Informe mensual de capacitaciones funcionales que incluye los listados de asistencia | Informe mensual de capacitaciones funcionales que incluye los listados de asistencia | Informe mensual de capacitaciones funcionales que incluye los listados de asistencia | No aplica | 100% | Se realizaron 26 sesiones de capacitaciones en la funcionalidad, configuración, manejo y uso general de la herramienta Bogotá te Escucha-Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, las cuales contaron con la participación de 1.815 administradores y/o usuarios del sistema. Se realizaron 2 sesiones adicionales en atención a la demanda de las entidades distritales. La meta establecida para el indicador correspondió a 26 sesiones de capacitación, por lo cual de acuerdo con el resultado alcanzado, se supera esta meta en la vigencia.
GE_64 | 2021-12-21 | 1 | 2022 | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | Gestión del sistema distrital de servicio a la ciudadanía | Realizar el seguimiento a que el 100% de los trámites, OPAS y consultas de información de la Guía de Trámites y Servicios se encuentren acorde a lo establecido en la normatividad vigente. | Porcentaje de trámites, OPAS y consultas de información de la Guía de Trámites y Servicios que cumplen con los parámetros normativos. | Brindar a la ciudadanía información clara y unificada en relación con los trámites y servicios ofrecidos por las entidades que hacen parte de la RED CADE. | Trimestral | 2022 | 2022 | Suma | Porcentaje | Eficacia | Gestión | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | X | X | No aplica | El indicador se medirá por el porcentaje de trámites, OPAS y consultas de información de la Guía de Trámites y Servicios revisados que se encuentren acorde a lo establecido en la normatividad vigente. | (Trámites, OPAS y consultas de información de la Guía de Trámites y Servicios revisados /Total de trámites, OPAS y consultas de información de la Guía de Trámites y Servicios)*100 | Porcentaje | Trámites, OPAS y consultas de información de la Guía de Trámites y Servicios revisados | Total de trámites, OPAS y consultas de información de la Guía de Trámites y Servicios | Informe de seguimiento a la revisión de trámites, OPAS y consultas de información de la Guía de Trámites y Servicios que se encuentren acorde a lo establecido en la normatividad vigente. | 100% | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100 | No aplica | No aplica | Informe de seguimiento a la revisión de trámites, OPAS y consultas de información de la Guía de Trámites y Servicios que se encuentren acorde a lo establecido en la normatividad vigente. | No aplica | No aplica | Informe de seguimiento a la revisión de trámites, OPAS y consultas de información de la Guía de Trámites y Servicios que se encuentren acorde a lo establecido en la normatividad vigente. | No aplica | No aplica | Informe de seguimiento a la revisión de trámites, OPAS y consultas de información de la Guía de Trámites y Servicios que se encuentren acorde a lo establecido en la normatividad vigente. | No aplica | No aplica | Informe de seguimiento a la revisión de trámites, OPAS y consultas de información de la Guía de Trámites y Servicios que se encuentren acorde a lo establecido en la normatividad vigente. | 100% | Se realizó la revisión de 1.386 servicios (1.026 servicios prestados por entidades distritales y 360 prestados por entidades no distritales) en cumplimiento del artículo 13 de la Resolución 455 de 2021 "“Por la cual se establecen lineamientos generales para la autorización de trámites creados por la ley, la modificación de los trámites existentes, el seguimiento a la política de simplificación, racionalización y estandarización de trámites y se reglamenta el Artículo 25 de la Ley 2052 de 2020” y en concordancia con el artículo 10 del Decreto Distrital 189 de 2020 "Por el cual se expiden lineamientos generales sobre transparencia, integridad y medidas anticorrupción en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones"; se realizó el análisis normativo de 49 servicios que no deben ser objeto de inscripción en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) y se identificaron servicios que deben iniciar su proceso de inscripción en dicho sistema.
GE_65 | 2021-12-21 | 1 | 2022 | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Gestión del sistema distrital de servicio a la ciudadanía | Realizar 24 sensibilizaciones a los servidores vinculados al canal presencial en cuanto a los trámites, OPAS y consultas de información de las entidades que hacen parte de la Red CADE. | Número de sensibilizaciones realizadas a los servidores vinculados al canal presencial en cuanto a los trámites, OPAS y consultas de información de las entidades que hacen parte de la Red CADE. | Fortalecer la gestión del conocimiento en los servidores vinculados a la Red CADE, para mejorar la calidad en la atención en los puntos del canal presencial; consolidando la imagen de la Red ante la ciudadanía, brindando información clara, oportuna y unificada. | Mensual | 2022 | 2022 | Suma | Número | Eficacia | Gestión | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | X | X | No aplica | El indicador se medirá por el número de sensibilizaciones realizadas con los servidores vinculados al canal presencial en cuanto a los trámites, OPAS y consultas de información de las entidades que hacen parte de la Red CADE. | Número de sensibilizaciones realizadas con los servidores vinculados al canal presencial en cuanto a los trámites, OPAS y consultas de información de las entidades que hacen parte de la Red CADE | Número | Número de sensibilizaciones realizadas con los servidores vinculados al canal presencial en cuanto a los trámites, OPAS y consultas de información de las entidades que hacen parte de la Red CADE | No aplica | Actas de sensibilizaciones realizadas | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | Actas de sensibilizaciones realizadas | Actas de sensibilizaciones realizadas | Actas de sensibilizaciones realizadas | Actas de sensibilizaciones realizadas | Actas de sensibilizaciones realizadas | Actas de sensibilizaciones realizadas | Actas de sensibilizaciones realizadas | Actas de sensibilizaciones realizadas | Actas de sensibilizaciones realizadas | Actas de sensibilizaciones realizadas | Actas de sensibilizaciones realizadas | Actas de sensibilizaciones realizadas | 100% | Se realizaron 38 sensibilizaciones a los servidores vinculados al canal presencial en cuanto a los trámites, OPAS y consultas de información de las entidades que hacen parte de la Red CADE. Se realizaron 14 sensibilizaciones adicionales en atención a la articulación de las entidades distritales y empresas con presencia en la Red CADE. La meta establecida para el indicador correspondió a 14 sensibilizaciones, por lo cual de acuerdo con el resultado alcanzado, se supera esta meta en la vigencia.
GE_66 | 2021-12-21 | 1 | 2022 | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Gestión del sistema distrital de servicio a la ciudadanía | Realizar 4 seguimiento a la gestión para el incremento de la oferta institucional en la Red CADE | Seguimiento a la gestión para el incremento de la oferta institucional en la Red CADE | Aumento de la oferta institucional en la Red CADE en beneficio de la ciudadanía que acude a esta con el fin de consultar información y acceder a los trámites y OPAS. | Trimestral | 2022 | 2022 | Suma | Porcentaje | Eficacia | Gestión | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | X | X | No aplica | El indicador se medirá por el porcentaje de seguimiento a la gestión para el incremento de la oferta institucional | (Seguimiento a la gestión del incremento a la oferta institucional realizado/4 Seguimientos a la gestión del incremento a la oferta institucional programados)*100 | Porcentaje | Seguimiento a la gestión del incremento a la oferta institucional realizado | Seguimientos a la gestión del incremento a la oferta institucional programados | Informe de Gestión para el incremento de la oferta institucional | 100% | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100 | No aplica | No aplica | Informe de Gestión para el incremento de la oferta institucional | No aplica | No aplica | Informe de Gestión para el incremento de la oferta institucional | No aplica | No aplica | Informe de Gestión para el incremento de la oferta institucional | No aplica | No aplica | Informe de Gestión para el incremento de la oferta institucional | 100% | Se realizaron las actividades conducentes para ampliar las posibilidades de cobertura de los trámites, OPAS y solicitudes de información que oferta el canal presencial de la Red CADE, beneficiando a la ciudadanía que acude a las Ferias de Servicio al Ciudadano - SuperCADE Móvil acorde a las condiciones y necesidades identificadas en la Encuesta Multipropósito desarrollada por la Secretaría Distrital de Planeación durante 2021. En este sentido, se desarrollaron 25 Ferias de Servicio al Ciudadano - SuperCADE Móvil, en diferentes localidades, logrando un total de 69.605 interacciones. La meta establecida para el indicador correspondió a un 100%, la cual se cumplió en la vigencia.
GE_67 | 2021-12-21 | 1 | 2022 | Dirección Distrital de Calidad del Servicio | Gestión del sistema distrital de servicio a la ciudadanía | Manual de Competencias Ciudadanas elaborado y actualizado | Elaboración y actualización del Manual de Competencias Ciudadanas | Alcanzar mayor efectividad en la gestión de direccionamiento de peticiones ciudadanas | Cuatrimestral | 2022 | 2022 | Suma | Número | Eficacia | Eficacia | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | X | No aplica | Se obtiene sumando el número de informes de avance en la elaboración y actualización del Manual de competencias ciudadanas realizados | Suma del número de informes de avance en la elaboración y actualización del Manual de competencias ciudadanas realizados | Número | Número de informes de avance en la elaboración y actualización del Manual de competencias ciudadanas realizados | No aplica | Informe de Manual de competencias | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Informe de manual de competencias | No aplica | No aplica | No aplica | Informe de manual de competencias | No aplica | No aplica | No aplica | 100% | Se elaboró y posteriormente se actualizó el Manual de Competencias Ciudadanas con el propósito de brindar orientaciones para una mayor agilidad, efectividad y eficiencia en el direccionamiento y atención de las peticiones ciudadanas que ingresen por los canales de atención dispuestos por la Secretaría General, evitando el reproceso en la gestión de peticiones y garantizando el ejercicio efectivo de los derechos de la ciudadanía. La meta establecida para el indicador correspondió a un 100%, la cual se cumplió en la vigencia.
GE_68 | 2021-12-21 | 1 | 2022 | Subdirección de Seguimiento a la gestión de Inspección, Vigilancia y Control | Gestión del sistema distrital de servicio a la ciudadanía | Realizar seguimiento a 100 visitas multidisciplinarias a establecimientos de comercio clasificados como de alto o medio riesgo. | Seguimiento a visitas multidisciplinarias a establecimientos de comercio clasificados como de alto o medio riesgo. | Realizar la revisión de los parámetros de inspección, vigilancia y control, de las entidades que participan en las visita multidisciplinaria a establecimientos de comercio que por su actividad económica puedan generar afectación al entorno, con el objeto de garantizar a la ciudadanía el cumplimiento de los requisitos normativos establecidos para ejercer la actividad económica. | Mensual | 2022 | 2022 | Suma | Número | Eficacia | Gestión | 83 | 2021 | Número | Informes de gestión y resultado de Visitas Multidisciplinarias Inspección. | No aplica | X | No aplica | Medir el cumplimiento de la meta de seguimiento (programación, articulación y ejecución) a visitas multidisciplinarias a establecimientos de comercio clasificados como de alto o medio riesgo. | Número de seguimientos a visitas multidisciplinarias a establecimientos de comercio clasificados como de alto o medio riesgo | Número | Número de seguimientos a visitas multidisciplinarias a establecimientos de comercio clasificados como de alto o medio riesgo | No aplica | Informes de gestión y resultado de Visitas Multidisciplinarias Inspección. | 100 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 100 | No aplica | Informes de gestión y resultado de Visitas Multidisciplinarias Inspección. | Informes de gestión y resultado de Visitas Multidisciplinarias Inspección. | Informes de gestión y resultado de Visitas Multidisciplinarias Inspección. | Informes de gestión y resultado de Visitas Multidisciplinarias Inspección. | Informes de gestión y resultado de Visitas Multidisciplinarias Inspección. | Informes de gestión y resultado de Visitas Multidisciplinarias Inspección. | Informes de gestión y resultado de Visitas Multidisciplinarias Inspección. | Informes de gestión y resultado de Visitas Multidisciplinarias Inspección. | Informes de gestión y resultado de Visitas Multidisciplinarias Inspección. | Informes de gestión y resultado de Visitas Multidisciplinarias Inspección. | No aplica | 100% | Se realizaron 30 jornadas de visitas multidisciplinarias a 100 establecimientos de comercio en las cuales se verificó el cumplimiento de las normas para el funcionamiento de estos establecimientos. La meta establecida para el indicador correspondió a visitas a 100 establecimientos, las cuales se cumplieron en un 100% en la vigencia.
GE_69 | 2021-12-21 | 1 | 2022 | Subdirección de Seguimiento a la gestión de Inspección, Vigilancia y Control | Gestión del sistema distrital de servicio a la ciudadanía | Medir el porcentaje de mejora de la plataforma del Sistema de Información Inspección, Vigilancia y Control | Porcentaje de cumplimiento de las etapas de mejora de la plataforma Sistema de Información Inspección, Vigilancia y Control | Optimizar los desarrollos realizados, implementar el modulo para la configuración de la plataforma y ciudadanía, el desarrollo de la matriz dinámica y mejorar aspectos identificados por los usuarios de la plataforma. | Trimestral | 2022 | 2022 | Suma | Porcentaje | Eficacia | Gestión | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | X | No aplica | Evaluar el porcentaje de avance en las etapas de mejora de la plataforma sistema de información de IVC: Etapa 1. Complementar y mantener funcionalidades Etapa 2. Centralización de información Etapa 3. Pruebas Etapa 4. Módulo Ciudadanía | (Etapas de mejora de la plataforma sistema de información de IVC adelantadas/Número total de etapas de mejora de la plataforma sistema de información de IVC programadas)*100 | Porcentaje | Número de etapas de mejora de la plataforma sistema de información de IVC ejecutadas | Número total de etapas de mejora de la plataforma sistema de información de IVC programadas | Informes de avance en las etapas de mejora de la plataforma sistema de información de IVC | 100% | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 100 | Informes de avance en las etapas de mejora de la plataforma sistema de información de IVC | No aplica | No aplica | Informes de avance en las etapas de mejora de la plataforma sistema de información de IVC | No aplica | No aplica | Informes de avance en las etapas de mejora de la plataforma sistema de información de IVC | No aplica | No aplica | Informes de avance en las etapas de mejora de la plataforma sistema de información de IVC | No aplica | No aplica | 100% | Se implementaron las etapas para el mejoramiento de la plataforma del Sistema de Información Inspección, Vigilancia y Control, cuya salida a producción culminó en octubre de 2022 conjuntamente con la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La meta establecida para el indicador correspondió a 4 etapas, las cuales se cumplieron en un 100% en la vigencia.
GE_70 | 2021-12-21 | 1 | 2022 | Subdirección de Seguimiento a la gestión de Inspección, Vigilancia y Control | Gestión del sistema distrital de servicio a la ciudadanía | Presentar dos informes de seguimiento de la gestión adelantada por las entidades SUDIVC | Seguimiento a la Gestión de las entidades del SUDIVC | Detectar acciones de mejora a partir del análisis de la ejecución de acciones de Inspección, Vigilancia y Control realizadas por las entidades del Sistema Unificado Distrital de Inspección, Vigilancia y Control, a fin de fortalecer el mismo. | Semestral | 2022 | 2022 | Suma | Número | Efectividad | Gestión | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | X | No aplica | Elaboración de informe semestral de análisis de la ejecución de acciones de IVC realizadas por las entidades del Sistema Unificado Distrital de Inspección, Vigilancia y Control | Número de informes de Gestión de las entidades del SUDIVC | Número | Número de informes de Gestión de las entidades del SUDIVC | No aplica | Reporte de las entidades respecto a las acciones de Inspección, Vigilancia y Control, según su competencia | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | No aplica | No aplica | Informes de Gestión de las entidades del SUDIVC | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Informes de Gestión de las entidades del SUDIVC | No aplica | No aplica | No aplica | 100% | Se presentaron 2 informes de seguimiento de las acciones realizadas por cada una de las entidades en el Sistema Unificado Distrital de Inspección, Vigilancia y Control (SUDIVC) las cuales permitieron identificar aspectos de mejora, sobre los cuales se hicieron observaciones y recomendaciones. La meta establecida para el indicador correspondió a 2 informes, las cuales se cumplieron en un 100% en la vigencia.
GE_26 | 2022-08-09 | 2 | 2022 | Oficina Jurídica | Gestión jurídica | Realizar los análisis jurídicos de anteproyectos, proyectos de acuerdo y proyectos de ley | Número de proyectos de acuerdo y proyectos de ley con análisis jurídico emitido oportunamente | Respaldar jurídicamente a la Secretaría General para avalar solamente los proyectos de acuerdo y de ley que se ajusten al ordenamiento jurídico y que tengan relación con las funciones de la entidad | Mensual | 2020 | 2022 | Constante | Porcentaje | Eficacia | Gestión | 100 | 2020 | Porcentaje | Reporte de indicadores de junio de 2020 | No aplica | X | No aplica | A partir de los tramites allegados a la Oficina Asesora Jurídica se identifican las solicitudes de comentarios a proyectos de acuerdo y proyectos de ley recibidas, y que corresponden al periodo de medición; a partir de ello se identifican las solicitudes que por término de respuesta deben atenderse en el mismo mes y se compara frente a la fecha de respuesta. Las respuestas a las solicitudes que por términos deben enviarse en el siguiente mes, serán incluidas en el próximo reporte del indicador. | (Cantidad de proyectos de acuerdo y proyectos de ley, con respuesta emitida en el periodo/Cantidad de proyectos de acuerdo y proyectos de ley recibidos y con término de respuesta en el periodo)*100 | Número | Cantidad de proyectos de acuerdo y proyectos de ley, con respuesta emitida en el periodo | Cantidad de proyectos de acuerdo y proyectos de ley recibidos y con término de respuesta en el periodo | Base de datos Excel | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Base de datos Excel | Base de datos Excel | Base de datos Excel | Base de datos Excel | Base de datos Excel | Base de datos Excel | Base de datos Excel | Base de datos Excel | Base de datos Excel | Base de datos Excel | Base de datos Excel | Base de datos Excel | 61.54% | Se realizaron 130 análisis jurídicos de anteproyectos, proyectos de acuerdo y/o proyectos de ley de los cuales 80 se respondieron dentro de los términos establecidos por la Oficina Jurídica y 50 se respondieron de manera extemporánea. A partir de los resultados obtenidos, la Oficina Jurídica revisó internamente los resultados alcanzados e identificó las acciones necesarias para el fortalecimiento de este indicador. La meta establecida para el indicador correspondió a un 100%, por lo cual de acuerdo con el resultado obtenido, se alcanza un 61.54%.
GE_27 | 2022-08-09 | 2 | 2022 | Oficina Jurídica | Gestión jurídica | Emitir oportunamente el 100% de los conceptos jurídicos | Conceptos jurídicos emitidos oportunamente. | Orientar a las diferentes dependencias con el fin de prevenir el daño antijuridico | Mensual | 2020 | 2022 | Constante | Porcentaje | Eficacia | Gestión | 100 | 2020 | Porcentaje | Reporte de indicadores de junio de 2020 | No aplica | X | No aplica | A partir de los tramites allegados a la Oficina Asesora Jurídica se identifican las solicitudes de conceptos jurídicos recibidas, y que corresponden al periodo de medición; a partir de ello se identifican las solicitudes que por término de respuesta deben atenderse en el mismo mes y se compara frente a la fecha de respuesta. Las respuestas a las solicitudes que por términos deben enviarse en el siguiente mes, serán incluidas en el próximo reporte del indicador. | (Cantidad de conceptos jurídicos con respuesta emitida en el periodo/Cantidad de conceptos jurídicos recibidos y con término de respuesta en el periodo)*100 | Número | Cantidad de conceptos jurídicos con respuesta emitida en el periodo | Cantidad de conceptos jurídicos recibidos y con término de respuesta en el periodo | Base de datos Excel | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Base de datos Excel | Base de datos Excel | Base de datos Excel | Base de datos Excel | Base de datos Excel | Base de datos Excel | Base de datos Excel | Base de datos Excel | Base de datos Excel | Base de datos Excel | Base de datos Excel | Base de datos Excel | 90.91% | Se emitieron 22 conceptos jurídicos de los cuales 20 se respondieron dentro de los términos establecidos por la Oficina Jurídica y 2 se respondieron de manera extemporánea. A partir de los resultados obtenidos, la Oficina Jurídica revisó internamente los resultados alcanzados e identificó las acciones necesarias para el fortalecimiento de este indicador. La meta establecida para el indicador correspondió a un 100%, por lo cual de acuerdo con el resultado obtenido, se alcanza un 90.91%.
GE_28 | 2022-08-09 | 2 | 2022 | Oficina Jurídica | Gestión jurídica | Revisar los proyectos de actos administrativos solicitados por las dependencias | Número de Proyectos de Actos Administrativos revisados en oportunidad. | Medir la cantidad de Proyectos de Actos Administrativos revisados | Mensual | 2020 | 2022 | Constante | Número | Eficacia | Gestión | 100 | 2020 | Porcentaje | Reporte de indicadores de junio de 2020 | No aplica | X | No aplica | A partir de los tramites allegados a la Oficina Asesora Jurídica se identifican las solicitudes de revisión de actos administrativos, y que corresponden al periodo de medición; a partir de ello se identifican las solicitudes que por término de respuesta deben atenderse en el mismo mes y se compara frente a la fecha de respuesta. La revisión a las solicitudes que por términos deben enviarse en el siguiente mes, serán incluidas en el próximo reporte del indicador. | (Cantidad de proyectos de actos administrativos revisados en el periodo/Cantidad de proyectos de actos administrativos revisados y con término de respuesta en el periodo)*100 | Número | Cantidad de proyectos de actos administrativos revisados en el periodo | Cantidad de proyectos de actos administrativos revisados y con término de respuesta en el periodo | Base de datos Excel | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Base de datos Excel | Base de datos Excel | Base de datos Excel | Base de datos Excel | Base de datos Excel | Base de datos Excel | Base de datos Excel | Base de datos Excel | Base de datos Excel | Base de datos Excel | Base de datos Excel | Base de datos Excel | 95.63% | Se revisaron 1.623 proyectos de actos administrativos de los cuales 1.552 se respondieron dentro de los términos establecidos por la Oficina Jurídica y 71 se respondieron de manera extemporánea. A partir de los resultados obtenidos, la Oficina Jurídica revisó internamente los resultados alcanzados e identificó las acciones necesarias para el fortalecimiento de este indicador. La meta establecida para el indicador correspondió a un 100%, por lo cual de acuerdo con el resultado obtenido, se alcanza un 95.63%.
GE_29 | 2022-08-09 | 2 | 2022 | Oficina Jurídica | Gestión jurídica | Realizar el 100% de las actuaciones de los procesos judiciales y trámites extrajudiciales | Procesos judiciales, trámites extrajudiciales y acciones de tutela gestionados/tramitados/notificados | Responder oportunamente los requerimientos generados con ocasión del desarrollo de los procesos judiciales y trámites extrajudiciales en los que sea parte la Secretaría General. | Mensual | 2020 | 2022 | Constante | Porcentaje | Eficacia | Gestión | 100 | 2020 | Porcentaje | Reporte de indicadores de junio de 2020 | No aplica | X | No aplica | Se toma el dato registrado en SIPROJ WEB o recibido en el correo notificacionesarticulo197secgeneral@alcaldiabogota.gov.co en los que se evidencie cantidad de requerimientos realizados, frente a los procesos judiciales y trámites extrajudiciales, y acciones de tutela; a partir de ello se identifican las solicitudes que por término de respuesta deben atenderse en el mismo mes y se compara frente a la fecha de respuesta. La revisión a las solicitudes que por términos deben enviarse en el siguiente mes, serán incluidas en el próximo reporte del indicador. | (Cantidad de notificaciones judiciales procesos judiciales, trámites extrajudiciales y acciones de tutela, tramitados en el periodo/Cantidad de notificaciones judiciales de procesos judiciales, trámites extrajudiciales y acciones de tutela y con término de respuesta en el periodo)*100 | Número | Cantidad de notificaciones judiciales procesos judiciales, trámites extrajudiciales y acciones de tutela, tramitados en el periodo | Cantidad de notificaciones judiciales de procesos judiciales, trámites extrajudiciales y acciones de tutela y con término de respuesta en el periodo | Base de datos Excel | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Base de datos Excel | Base de datos Excel | Base de datos Excel | Base de datos Excel | Base de datos Excel | Base de datos Excel | Base de datos Excel | Base de datos Excel | Base de datos Excel | Base de datos Excel | Base de datos Excel | Base de datos Excel | 100% | Se tramitaron 805 actuaciones judiciales, en el marco del ejercicio de la defensa judicial y extrajudicial de la entidad. La meta establecida para el indicador correspondió a un 100%, la cual se cumplió en la vigencia.
GE_30 | 2021-12-21 | 1 | 2022 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Gestión, administración y soporte de infraestructura y recursos tecnológicos | Lograr el 94% en la solución de incidentes y requerimientos tecnológicos de la competencia de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de acuerdo con los ANS establecidos en el período | Porcentaje de incidentes y/o requerimientos tecnológicos de la competencia de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones solucionados de acuerdo con los ANS establecidos | Garantizar los servicios de TI a usuarios internos de la Secretaría General para que ellos puedan ejercer las labores o funciones diarias atendiendo las solicitudes técnicas en los tiempos establecidos en cada categoría. | Mensual | 2020 | 2022 | Constante | Porcentaje | Eficiencia | Producto | 94 | 2020-1 | Porcentaje | Informe de Seguimiento al indicador del segundo semestre de 2020 Consulta Herramienta de Gestión de Servicios GLPI. | No aplica | X | No aplica | * Determinar el periodo de evaluación para el indicador en la herramienta de Gestión de Servicios con el fin de generar la Data. * Cruzar data contra los ANS identificando los que incumplieron * Identificar los casos que no son competencia de la OTIC para no tenerlos en cuenta en la medición del indicador. * Aplicar formula del indicador para determinar el porcentaje alcanzado. ANS: Acuerdos de Niveles de Servicio. | (Número de incidentes y requerimientos del período solucionados de competencia de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que cumple los ANS/Número total de incidentes y requerimientos de competencia de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones recibidos en el período)*100 | Número | Número de incidentes y requerimientos del período solucionados de competencia de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que cumple los ANS | Número total de incidentes y/o requerimientos de competencia de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones recibidos en el período | * Data generada en el sistema de gestión de servicios *ANS establecidos en la OTIC | 94% | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | *Data de incidentes y requerimientos de casos de competencia OTIC *El informe del periodo con el análisis de cumplimiento de ANS de incidentes y requerimientos | *Data de incidentes y requerimientos de casos de competencia OTIC *El informe del periodo con el análisis de cumplimiento de ANS de incidentes y requerimientos | *Data de incidentes y requerimientos de casos de competencia OTIC *El informe del periodo con el análisis de cumplimiento de ANS de incidentes y requerimientos | *Data de incidentes y requerimientos de casos de competencia OTIC *El informe del periodo con el análisis de cumplimiento de ANS de incidentes y requerimientos | *Data de incidentes y requerimientos de casos de competencia OTIC *El informe del periodo con el análisis de cumplimiento de ANS de incidentes y requerimientos | *Data de incidentes y requerimientos de casos de competencia OTIC *El informe del periodo con el análisis de cumplimiento de ANS de incidentes y requerimientos | *Data de incidentes y requerimientos de casos de competencia OTIC *El informe del periodo con el análisis de cumplimiento de ANS de incidentes y requerimientos | *Data de incidentes y requerimientos de casos de competencia OTIC *El informe del periodo con el análisis de cumplimiento de ANS de incidentes y requerimientos | *Data de incidentes y requerimientos de casos de competencia OTIC *El informe del periodo con el análisis de cumplimiento de ANS de incidentes y requerimientos | *Data de incidentes y requerimientos de casos de competencia OTIC *El informe del periodo con el análisis de cumplimiento de ANS de incidentes y requerimientos | *Data de incidentes y requerimientos de casos de competencia OTIC *El informe del periodo con el análisis de cumplimiento de ANS de incidentes y requerimientos | *Data de incidentes y requerimientos de casos de competencia OTIC *El informe del periodo con el análisis de cumplimiento de ANS de incidentes y requerimientos | 100% | Se atendieron 18.766 incidentes y requerimientos de competencia de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cumpliendo los ANS con un promedio de cumplimiento acumulado del 96.43%. Para los 695 incidentes o requerimientos no atendidos, se realizó seguimiento mensual para permitir su cierre. La meta establecida para el indicador correspondió a un 94%, por lo cual de acuerdo con el resultado alcanzado, se supera esta meta en la vigencia.
GE_33 | 2022-10-03 | 2 | 2022 | Dirección de Contratación | Contratación | Monitorear el 100% del Plan Anual de Adquisiciones – PAA de la vigencia | Plan Anual de Adquisiciones - PAA de la vigencia monitoreado | Facilita la toma de decisiones oportunas con base en el estado de los resultados de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones, con el fin de optimizar la ejecución presupuestal de la vigencia de acuerdo a lo planeado. | Bimestral | 2020 | 2022 | Suma | Porcentaje | Eficacia | Gestión | 100 | 2020 | Porcentaje | Plan de Acción de la vigencia 2019 de la Subsecretaría Corporativa y 2020 de la Dirección de Contratación. | No aplica | X | No aplica | Hacer seguimiento bimestral al PAA (Plan Anual de Adquisiciones) en donde se compare la fecha de radicación de los procesos de contratación estipulados en el PAA, frente a lo planeado en la vigencia, lo anterior a fin de monitorear el cumplimiento de lo programado en el PAA frente a lo efectivamente radicado en el bimestre objeto de monitoreo. | (Monitoreo bimestral al Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia ejecutado/Monitoreos bimestrales al Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia programados)*100 | Número | Monitoreo bimestral al Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia ejecutado | Monitoreo bimestral al Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia programado | Presentación en power point y Excel en donde se evidencie el monitoreo bimestral al Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia. | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | No aplica | Presentación en power point y Excel en donde se evidencie el monitoreo bimestral al Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia. | No aplica | Presentación en power point y Excel en donde se evidencie el monitoreo bimestral al Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia. | No aplica | Presentación en power point y Excel en donde se evidencie el monitoreo bimestral al Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia. | No aplica | Presentación en power point y Excel en donde se evidencie el monitoreo bimestral al Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia. | No aplica | Presentación en power point y Excel en donde se evidencie el monitoreo bimestral al Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia. | No aplica | Presentación en power point y Excel en donde se evidencie el monitoreo bimestral al Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia. | 100% | Se realizaron 6 monitoreos bimestrales al Plan Anual de Adquisiciones (PAA) a partir de la planeación realizadas por las dependencias de la Secretaría, lo cual permitió la satisfacción de las necesidades para el logro de los objetivos institucionales y una óptima ejecución presupuestal. La meta establecida para el indicador correspondió a 6 informes, los cuales se cumplieron en un 100% en la vigencia.
GE_50 | 2021-12-16 | 1 | 2022 | Dirección de Contratación | Contratación | 100% de realización de las Mesas bimestrales de seguimiento y monitoreo al Plan Anual de Adquisiciones y a las liquidaciones de contratos o convenios, programadas. | Mesas bimestrales de seguimiento y monitoreo realizadas al Plan Anual de Adquisiciones y a las liquidaciones de contratos o convenios | Con la realización de las mesas de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones y a las liquidaciones de contratos o convenios se optimiza la ejecución presupuestal y de cumplimiento de metas, afianzando la austeridad y la eficiencia en el uso de los recursos como conductas distintivas en la actividad contractual de la Entidad. | Bimestral | 2021 | 2022 | Suma | Número | Eficacia | Gestión | 100 | 2021 | Porcentaje | Plan de acción de la vigencia 2021 de la Dirección de Contratación | No aplica | X | No aplica | Se compara la ejecución de las Mesas bimestrales de seguimiento y monitoreo al plan anual de adquisiciones y a las liquidaciones de contratos o convenios frente a la programación de las mismas, establecida en el plan de acción integrado, para medir bimestralmente el porcentaje de avance frente al total de mesas programadas en la vigencia. | (Número de mesas de seguimiento y monitoreo realizadas al plan anual de adquisiciones y a las liquidaciones de contratos o convenios, durante el período/Número total de mesas de seguimiento y monitoreo al plan anual de adquisiciones y a las liquidaciones, programadas en el plan de acción integrado)*100 | Número | Número de mesas de seguimiento y monitoreo realizadas al plan anual de adquisiciones y a las liquidaciones de contratos o convenios, durante el período | Número total de mesas de seguimiento y monitoreo al plan anual de adquisiciones y a las liquidaciones de contratos o convenios, programadas en el plan de acción integrado | Invitación a las mesas de seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones y liquidaciones de contratos o convenios a los enlaces de cada ordenación de gasto de la Entidad mediante memorando electrónico y archivo de grabación de las mismas en el aplicativo TEAMS o listados de asistencia (según aplique) | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | No aplica | Invitación a las mesas de seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones y liquidaciones de contratos o convenios a los enlaces de cada ordenación de gasto de la Entidad mediante memorando electrónico y archivo de grabación de las mismas en el aplicativo TEAMS o listados de asistencia (según aplique) | No aplica | Invitación a las mesas de seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones y liquidaciones de contratos o convenios a los enlaces de cada ordenación de gasto de la Entidad mediante memorando electrónico y archivo de grabación de las mismas en el aplicativo TEAMS o listados de asistencia (según aplique) | No aplica | Invitación a las mesas de seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones y liquidaciones de contratos o convenios a los enlaces de cada ordenación de gasto de la Entidad mediante memorando electrónico y archivo de grabación de las mismas en el aplicativo TEAMS o listados de asistencia (según aplique) | No aplica | Invitación a las mesas de seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones y liquidaciones de contratos o convenios a los enlaces de cada ordenación de gasto de la Entidad mediante memorando electrónico y archivo de grabación de las mismas en el aplicativo TEAMS o listados de asistencia (según aplique) | No aplica | Invitación a las mesas de seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones y liquidaciones de contratos o convenios a los enlaces de cada ordenación de gasto de la Entidad mediante memorando electrónico y archivo de grabación de las mismas en el aplicativo TEAMS o listados de asistencia (según aplique) | No aplica | Invitación a las mesas de seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones y liquidaciones de contratos o convenios a los enlaces de cada ordenación de gasto de la Entidad mediante memorando electrónico y archivo de grabación de las mismas en el aplicativo TEAMS o listados de asistencia (según aplique) | 100% | Se realizaron 6 mesas bimestrales de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones (PAA) y liquidaciones, las cuales permitieron generar alertas tempranas y dinamizar la radicación de los procesos ante la Dirección de Contratación así como mejorar los tiempos de gestión de los procesos de liquidación a cargo de las áreas. La meta establecida para el indicador correspondió a 6 informes, los cuales se cumplieron en un 100% en la vigencia.
GE_71 | 2022-10-13 | 2 | 2022 | Dirección de Contratación | Contratación | 100% de las solicitudes de contratación en la modalidad de contratación directa atendidas oportunamente. | Índice de atención oportuna a las solicitudes de contratación en la modalidad de contratación directa radicados en la Dirección de Contratación | Permite monitorear el nivel de cumplimiento oportuno en la revisión de los procesos precontractuales en la modalidad de contratación directa que son radicados por las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C en la Dirección de Contratación y sus resultados constituyen un insumo importante para la toma de decisiones relacionadas con la mejora en la atención a los procesos precontractuales. | Mensual | 2022 | 2022 | Constante | Porcentaje | Eficacia | Gestión | 100 | 2019 | Porcentaje | Plan de acción de la vigencia 2019 de la Subsecretaría Corporativa | No aplica | X | No aplica | Se comparan las solicitudes de contratación en la modalidad de contratación directa gestionadas en los tiempos que determina el procedimiento (desde la fecha y hora hábil de radicación de estas por parte del área técnica), frente al total de las solicitudes de contratación en la modalidad de contratación directa que son radicadas en la Dirección de Contratación (desde la fecha y hora hábil de radicación de estas por parte del área técnica) cuyo plazo límite de atención se encuentre dentro del período de medición. | (Solicitudes de contratación en la modalidad de contratación directa revisadas de conformidad con los plazos establecidos en el procedimiento interno/Solicitudes de contratación en la modalidad de contratación directa radicadas y con plazo límite de atención dentro del período de medición)*100 | Porcentaje | Solicitudes de contratación en la modalidad de contratación directa revisadas de conformidad con los plazos establecidos en los procedimientos internos | Solicitudes de contratación en la modalidad de contratación directa radicadas y con plazo límite de atención dentro del período de medición | Matriz de seguimiento a los procesos precontractuales en la modalidad de contratación directa de la Dirección de Contratación | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Matriz de seguimiento a los procesos precontractuales en la modalidad de contratación directa de la Dirección de Contratación | Matriz de seguimiento a los procesos precontractuales en la modalidad de contratación directa de la Dirección de Contratación | Matriz de seguimiento a los procesos precontractuales en la modalidad de contratación directa de la Dirección de Contratación | Matriz de seguimiento a los procesos precontractuales en la modalidad de contratación directa de la Dirección de Contratación | Matriz de seguimiento a los procesos precontractuales en la modalidad de contratación directa de la Dirección de Contratación | Matriz de seguimiento a los procesos precontractuales en la modalidad de contratación directa de la Dirección de Contratación | Matriz de seguimiento a los procesos precontractuales en la modalidad de contratación directa de la Dirección de Contratación | Matriz de seguimiento a los procesos precontractuales en la modalidad de contratación directa de la Dirección de Contratación | Matriz de seguimiento a los procesos precontractuales en la modalidad de contratación directa de la Dirección de Contratación | Matriz de seguimiento a los procesos precontractuales en la modalidad de contratación directa de la Dirección de Contratación | Matriz de seguimiento a los procesos precontractuales en la modalidad de contratación directa de la Dirección de Contratación | Matriz de seguimiento a los procesos precontractuales en la modalidad de contratación directa de la Dirección de Contratación | 99.9% | Se atendieron 959 solicitudes de contratación en la modalidad de contratación directa, de las cuales 958 fueron gestionadas de acuerdo con los plazos internos de la Dirección de Contratación y 1 solicitud se gestionó de manera extemporánea. La meta establecida para el indicador correspondió a un 100%, por lo cual de acuerdo con el resultado obtenido, se alcanza un 99.90%.
GE_72 | 2021-12-16 | 1 | 2022 | Dirección de Contratación | Contratación | 100% de las solicitudes de contratación en las modalidades de procesos de selección públicos de oferentes atendidas oportunamente. | Índice de atención oportuna a las solicitudes de contratación en las modalidades de procesos de selección públicos de oferentes radicados en la Dirección de Contratación | Permite monitorear el nivel de cumplimiento oportuno en la revisión de los procesos precontractuales en las modalidades de procesos de selección públicos de los oferentes que son radicados por las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C en la Dirección de Contratación y sus resultados constituyen un insumo importante para la toma de decisiones relacionadas con la mejora en la atención a los procesos precontractuales. | Mensual | 2022 | 2022 | Constante | Porcentaje | Eficacia | Gestión | 100 | 2019 | Porcentaje | Plan de acción de la vigencia 2019 de la Subsecretaría Corporativa | No aplica | X | No aplica | Se comparan las solicitudes de contratación en la modalidad de procesos de selección público de los oferentes gestionadas en los tiempos que determina el procedimiento, frente al total de las solicitudes de contratación en la modalidad de contratación procesos de selección público de oferentes que son radicadas en la Dirección de Contratación cuyo plazo límite de atención esta dentro del período de medición. | (Solicitudes de contratación en las modalidades de procesos de selección público de los oferentes revisadas de conformidad con los plazos establecidos en los procedimientos internos/Solicitudes de contratación radicadas y con plazo límite de atención dentro del período de medición)*100 | Porcentaje | Solicitudes de contratación en las modalidades de procesos de selección público de los oferentes revisadas de conformidad con los plazos establecidos en los procedimientos internos | Solicitudes de contratación en las modalidades de procesos de selección público de los oferentes radicadas y con plazo límite de atención dentro del período de medición | Matriz de seguimiento a los procesos precontractuales en las modalidades de procesos de selección públicos de los oferentes de la Dirección de Contratación | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Matriz de seguimiento a los procesos precontractuales en las modalidades de procesos de selección públicos de los oferentes de la Dirección de Contratación | Matriz de seguimiento a los procesos precontractuales en las modalidades de procesos de selección públicos de los oferentes de la Dirección de Contratación | Matriz de seguimiento a los procesos precontractuales en las modalidades de procesos de selección públicos de los oferentes de la Dirección de Contratación | Matriz de seguimiento a los procesos precontractuales en las modalidades de procesos de selección públicos de los oferentes de la Dirección de Contratación | Matriz de seguimiento a los procesos precontractuales en las modalidades de procesos de selección públicos de los oferentes de la Dirección de Contratación | Matriz de seguimiento a los procesos precontractuales en las modalidades de procesos de selección públicos de los oferentes de la Dirección de Contratación | Matriz de seguimiento a los procesos precontractuales en las modalidades de procesos de selección públicos de los oferentes de la Dirección de Contratación | Matriz de seguimiento a los procesos precontractuales en las modalidades de procesos de selección públicos de los oferentes de la Dirección de Contratación | Matriz de seguimiento a los procesos precontractuales en las modalidades de procesos de selección públicos de los oferentes de la Dirección de Contratación | Matriz de seguimiento a los procesos precontractuales en las modalidades de procesos de selección públicos de los oferentes de la Dirección de Contratación | Matriz de seguimiento a los procesos precontractuales en las modalidades de procesos de selección públicos de los oferentes de la Dirección de Contratación | Matriz de seguimiento a los procesos precontractuales en las modalidades de procesos de selección públicos de los oferentes de la Dirección de Contratación | 98.92% | Se atendieron 93 solicitudes de contratación en las modalidades de procesos de selección públicos de oferentes, de las cuales 92 fueron gestionadas de acuerdo con los plazos internos de la Dirección de Contratación y 1 solicitud se gestionó de manera extemporánea. La meta establecida para el indicador correspondió a un 100%, por lo cual de acuerdo con el resultado obtenido, se alcanza un 98.92%.
GE_73 | 2021-12-16 | 1 | 2022 | Dirección de Contratación | Contratación | 100% de las solicitudes de modificaciones contractuales atendidas oportunamente. | Índice de atención oportuna a las solicitudes de modificaciones contractuales radicadas en la Dirección de Contratación | Permite monitorear el nivel de cumplimiento oportuno en la revisión de los procesos contractuales, como lo son las modificaciones contractuales, que son radicados por las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C en la Dirección de Contratación y sus resultados constituyen un insumo importante para la toma de decisiones relacionadas con la mejora en la atención a los procesos contractuales. | Mensual | 2022 | 2022 | Constante | Porcentaje | Eficacia | Gestión | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | X | No aplica | Se comparan las solicitudes de modificación gestionadas en los tiempos que determina el procedimiento, frente al total de las solicitudes de modificación que son radicadas en la Dirección de Contratación cuyo plazo límite de atención esta dentro del período de medición. | (Solicitudes de modificaciones contractuales revisadas de conformidad con los plazos establecidos en el procedimiento interno/Solicitudes de modificación radicadas y con plazo límite de atención dentro del período de medición)*100 | Porcentaje | Solicitudes de modificaciones contractuales revisadas de conformidad con los plazos establecidos en los procedimientos internos | Solicitudes de modificaciones contractuales radicadas y con plazo límite de atención dentro del período de medición | Matriz de seguimiento a las solicitudes de modificaciones contractuales de la Dirección de Contratación | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Matriz de seguimiento a las solicitudes de modificaciones contractuales de la Dirección de Contratación | Matriz de seguimiento a las solicitudes de modificaciones contractuales de la Dirección de Contratación | Matriz de seguimiento a las solicitudes de modificaciones contractuales de la Dirección de Contratación | Matriz de seguimiento a las solicitudes de modificaciones contractuales de la Dirección de Contratación | Matriz de seguimiento a las solicitudes de modificaciones contractuales de la Dirección de Contratación | Matriz de seguimiento a las solicitudes de modificaciones contractuales de la Dirección de Contratación | Matriz de seguimiento a las solicitudes de modificaciones contractuales de la Dirección de Contratación | Matriz de seguimiento a las solicitudes de modificaciones contractuales de la Dirección de Contratación | Matriz de seguimiento a las solicitudes de modificaciones contractuales de la Dirección de Contratación | Matriz de seguimiento a las solicitudes de modificaciones contractuales de la Dirección de Contratación | Matriz de seguimiento a las solicitudes de modificaciones contractuales de la Dirección de Contratación | Matriz de seguimiento a las solicitudes de modificaciones contractuales de la Dirección de Contratación | 100% | Se atendieron 826 solicitudes de modificaciones contractuales de acuerdo con los plazos internos de la Dirección de Contratación. La meta establecida para el indicador correspondió a un 100%, la cual se cumplió en la vigencia.
GE_74 | 2021-12-16 | 1 | 2022 | Dirección de Contratación | Contratación | 100% de las solicitudes de liquidación de contratos o convenios atendidas oportunamente. | Índice de atención oportuna de las solicitudes de liquidación de contratos o convenios radicadas en la Dirección de Contratación | El indicador permite monitorear el nivel de cumplimiento oportuno en la revisión de los procesos de liquidación que son radicados por las dependencias de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C en la Dirección de Contratación y sus resultados constituyen un insumo importante para la toma de decisiones relacionadas con la mejora en la atención a los procesos postcontractuales. | Bimestral | 2022 | 2022 | Constante | Porcentaje | Eficacia | Gestión | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | X | No aplica | Se comparan las solicitudes de liquidación de contratos o convenios radicadas por parte de las áreas técnicas en días y horas hábiles, frente al total de las solicitudes de liquidación de contratos o convenios que son gestionadas en la Dirección de Contratación desde la fecha y hora hábil de radicación de las solicitudes por parte del área técnica, cuyo plazo límite de atención se encuentre dentro del período de medición | (Solicitudes de liquidación de contratos o convenios revisadas en un tiempo no mayor a 10 días hábiles/Solicitudes de liquidación de contratos o convenios con plazo límite de atención dentro del período de medición)*100 | Porcentaje | Solicitudes de liquidación de contratos o convenios revisadas de conformidad en un tiempo no mayor a 10 días hábiles | Solicitudes de liquidación de contratos o convenios radicadas y con plazo límite de atención dentro del período de medición | Matriz de seguimiento a los procesos de liquidación de la Dirección de Contratación | 100% | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | No aplica | Matriz de seguimiento a los procesos de liquidación de la Dirección de Contratación | No aplica | Matriz de seguimiento a los procesos de liquidación de la Dirección de Contratación | No aplica | Matriz de seguimiento a los procesos de liquidación de la Dirección de Contratación | No aplica | Matriz de seguimiento a los procesos de liquidación de la Dirección de Contratación | No aplica | Matriz de seguimiento a los procesos de liquidación de la Dirección de Contratación | No aplica | Matriz de seguimiento a los procesos de liquidación de la Dirección de Contratación | 100% | Se atendieron 356 solicitudes de liquidación de contratos o convenios de acuerdo con los plazos internos de la Dirección de Contratación. La meta establecida para el indicador correspondió a un 100%, la cual se cumplió en la vigencia.
GE_34 | 2021-12-16 | 1 | 2022 | Subdirección Financiera | Gestión financiera | Realizar en 6 días hábiles máximo los pagos recibidos a satisfacción y que cumplan con los requisitos legales | Gestión eficiente de pagos | El cumplimiento eficiente del trámite de pagos de prestadores de bienes y servicios, permiten que la entidad no presente multas o moras por no pagos, los contratistas cuenten con recursos de manera efectiva; además del cumplimiento de las metas de PAC programado para la entidad. logrando que el proceso alcance los niveles de eficiencia requeridos, manteniendo la madurez del procedimiento., adicionalmente y producto de la estrategia de monitoreo permanente la Secretaria General logro el primer puesto en la entidades de la Administración Central recursos de vigencia en el indicador de recursos ejecutados de PAC vs recursos programados de PAC, consolidando con ello los resultados en la actual vigencia fiscal. | Mensual | 2020 | 2022 | Constante | Número | Eficiencia | Resultado | 3.786 | 2019 | Número | Reporte del indicador de "Gestión eficiente de pagos" con ID 124, correspondiente al 31 de diciembre de 2019. | No aplica | X | No aplica | * Se descarga la ruta de orden de pago del sistema SIPRES del periodo a calcular. * Se convierte a Excel el Archivo PDF generado por el sistema. * Se promedia el dato de los días hábiles de pago de las cuentas recibidas en el periodo. | (Sumatoria del total de días de la gestión integral de las solicitudes de pago recibidas en el periodo/Número total de pagos gestionados) | Número | Sumatoria del total de días de la gestión integral de las solicitudes de pago recibidas en el periodo | Número total de pagos gestionados | * Ordenes de pago planillas de giro (revisarlo conforme a Bogdata) * Ruta de orden de pago * Planillas de liquidación liquidadas y pagadas | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Control de Pagos Ejecución Presupuestal | Control de Pagos Ejecución Presupuestal | Control de Pagos Ejecución Presupuestal | Control de Pagos Ejecución Presupuestal | Control de Pagos Ejecución Presupuestal | Control de Pagos Ejecución Presupuestal | Control de Pagos Ejecución Presupuestal | Control de Pagos Ejecución Presupuestal | Control de Pagos Ejecución Presupuestal | Control de Pagos Ejecución Presupuestal | Control de Pagos Ejecución Presupuestal | Control de Pagos Ejecución Presupuestal | 100% | Se realizó la gestión eficiente del trámite de pagos de prestadores de bienes y servicios conforme a los términos de la Subdirección Financiera permiten que la entidad no presentara multas o moras por no pagos; además se cumplió con las metas del Plan Anualizado de Caja programado para la entidad logrando que el proceso alcance los niveles de eficiencia requeridos, manteniendo la madurez del procedimiento. La meta establecida para el indicador correspondió a 6 días, los cuales se cumplieron en un 100% en la vigencia.
GE_35 | 2021-12-16 | 1 | 2022 | Subdirección Financiera | Gestión financiera | Cumplimiento del 100% de los informes solicitados del estado del presupuesto de la entidad | Porcentaje de cumplimiento en la generación de informes del estado del presupuesto de la entidad | La información oportuna del estado de la ejecución presupuestal permite agilizar el proceso de toma efectiva de decisiones. Al brindar información de calidad y oportuna a los responsables del presupuesto sobre el estado de los CDP, porcentajes de ejecución de los Registros Presupuestales y la ejecución de la programación del PAC, estimula el correcto monitoreo y seguimiento a la ejecución por parte de los actores del proceso financiero. Con esto, la entidad ha logrado superar sus niveles de ejecución presupuestal de los recursos de vigencia respecto a los niveles alcanzados en la vigencia 2020, tanto de funcionamiento como de inversión en 11,23%; 12,49%; 14,29%; 16,23%; 15,33%; 13,79%; 8,85%; 3,91%, 5,83% , 2,17% y 1,18% respectivamente para los compromisos, para los respectivos cortes presupuestales de 0,45%; 0,17%; 2,57%; 3,43%; 4,52%; 3,25%; 4,63%; 4,62% , 5,31% ; 6,91% y 51,16% respectivamente para los giros presupuestales | Mensual | 2020 | 2022 | Suma | Número | Eficacia | Gestión | 100 | 2019 | Porcentaje | Reporte del indicador de "Documentos de Seguimiento a la ejecución presupuestal vigencia, reserva y pasivos exigibles y al componente PAC elaborados" con ID 125, correspondiente al 31 de diciembre de 2019. | No aplica | X | No aplica | * Recibir la solicitud del tipo de informe que se requiere para el periodo. * Ingresar a los sistemas de información existentes (internos y externos), extraer la información solicitada, analizarla y organizar la información puntual que se requiere y enviar informe por correo electrónico * Remitir la Información a la dependencia solicitante. | Número de informes del estado del presupuesto de la entidad generados en el periodo | Número | Número de informes del estado del presupuesto de la entidad generados en el periodo | No aplica | * Informes del estado del presupuesto generados y enviados en el periodo. | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | Memorando de envío de Ejecución Presupuestal y publicación en el botón de transparencia | Memorando de envío de Ejecución Presupuestal y publicación en el botón de transparencia | Memorando de envío de Ejecución Presupuestal y publicación en el botón de transparencia | Memorando de envío de Ejecución Presupuestal y publicación en el botón de transparencia | Memorando de envío de Ejecución Presupuestal y publicación en el botón de transparencia | Memorando de envío de Ejecución Presupuestal y publicación en el botón de transparencia | Memorando de envío de Ejecución Presupuestal y publicación en el botón de transparencia | Memorando de envío de Ejecución Presupuestal y publicación en el botón de transparencia | Memorando de envío de Ejecución Presupuestal y publicación en el botón de transparencia | Memorando de envío de Ejecución Presupuestal y publicación en el botón de transparencia | Memorando de envío de Ejecución Presupuestal y publicación en el botón de transparencia | Memorando de envío de Ejecución Presupuestal y publicación en el botón de transparencia | 100% | Se remitieron oportunamente, a la Secretaría Distrital de Hacienda, los 12 informes de la ejecución presupuestal y de las reserva de la Secretaría General los cuales también fueron publicarlo en el la página web de la entidad. La meta establecida para el indicador correspondió a 12 informes, los cuales se cumplieron en un 100% en la vigencia.
GE_52 | 2021-12-16 | 1 | 2022 | Subdirección Financiera | Gestión financiera | Cumplir con el 100% de la ejecución del presupuesto de la Secretaría General | Porcentaje de presupuesto comprometido de la Secretaría General. | El cumplimiento eficiente de la ejecución de presupuesto asignado permite que la entidad cumpla con los objetos misionales en forma oportuna, evitando posibles sanciones y pérdida de apropiación. | Mensual | 2020 | 2024 | Constante | Porcentaje | Eficacia | Gestión | 98.9 | 2019 | Porcentaje | Ejecución presupuestal vigencia 2019 - Sistema de Información Presupuestal Distrital | No aplica | X | No aplica | *Consolidar la programación de ejecución presupuestal a partir del Plan de Adquisiciones aprobado. *Se consulta el reporte de la ejecución presupuestal al periodo en el Sistema de Presupuesto Distrital. *Se calcula el porcentaje de ejecución en el reporte. | (Recursos comprometidos de inversión y funcionamiento acumulados al periodo/Programación de compromiso de recursos de inversión y funcionamiento acumulado al periodo )*100 | Número | Recursos comprometidos de inversión y funcionamiento acumulado al periodo | Programación de compromiso de recursos de inversión y funcionamiento acumulado al periodo | *Sistema de Información Presupuestal Distrital *Publicación de la ejecución presupuestal del periodo en el Sito Web de la Entidad *Plan de Adquisiciones aprobado el 5 de enero del 2021 | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ejecución Presupuestal mensual | Ejecución Presupuestal mensual | Ejecución Presupuestal mensual | Ejecución Presupuestal mensual | Ejecución Presupuestal mensual | Ejecución Presupuestal mensual | Ejecución Presupuestal mensual | Ejecución Presupuestal mensual | Ejecución Presupuestal mensual | Ejecución Presupuestal mensual | Ejecución Presupuestal mensual | Ejecución Presupuestal mensual | 96.4% | La Entidad comprometió el 96,40% de los recursos a su cargo, derivado de la contratación de bienes y servicios, gastos de personal y funcionamiento, que permiten el cumplimiento de las metas misionales de la Entidad. La meta establecida para el indicador correspondió a un 100%, por lo cual de acuerdo con el resultado obtenido, se alcanza un 96.40%.
GE_53 | 2021-12-16 | 1 | 2022 | Subdirección Financiera | Gestión financiera | Cumplir con el 100% de la estrategia anual para mejorar la oportunidad en la ejecución de los recursos en la Secretaría General | Porcentaje de la estrategia anual para mejorar la oportunidad en la ejecución de los recursos en la Secretaría General. | Mejorar la oportunidad en la ejecución de los recursos en la Secretaría General, evidenciando la ejecución de la apropiación en funcionamiento y del porcentaje de inversión. | Trimestral | 2020 | 2024 | Constante | Porcentaje | Eficacia | Gestión | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | X | No aplica | *Consultar las actividades programadas para la estrategia *Recolectar las evidencias de cumplimiento de las actividades de la estrategia *Reportar la ejecución de acuerdo con las evidencias recolectadas | (Número de actividades realizadas de la estrategia anual hasta el periodo/Número de actividades programadas de la estrategia anual para el periodo)*100 | Número | Número de actividades realizadas de la estrategia anual hasta el periodo | Número de actividades programadas de la estrategia anual para el periodo | * La estrategia anual establecida *Soportes de la ejecución de las actividades de la estrategia | 100% | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | No aplica | No aplica | Soporte de las actividades realizadas | No aplica | No aplica | Soporte de las actividades realizadas | No aplica | No aplica | Soporte de las actividades realizadas | No aplica | No aplica | Soporte de las actividades realizadas | 100% | Se implementó la estrategia para mejorar la oportunidad en la ejecución de los recursos en la Secretaría a través del desarrollo de: I) Mesas de trabajo con los Ordenadores de Gasto para revisión de Ejecución Presupuestal, Plan Anualizado de Caja, Reservas y Plan Anual de Adquisiciones, II) Reportes de seguimiento al compromiso y pago (CRP y CDP), III) Fortalecimiento del seguimiento permanente a la ejecución del Plan Anualizado de Caja a través de canales de comunicación inmediato con los enlaces financieros de las dependencias, IV) Seguimiento a la Reprogramación del Plan Anualizado de Caja, y V) Seguimiento de liberaciones de saldos. La meta establecida para el indicador correspondió a un 100%, la cual se cumplió en la vigencia.
GE_62 | 2021-12-16 | 1 | 2022 | Subdirección Financiera | Gestión financiera | Cumplir el 100% de la conciliación de las cuentas contables del Balance General y el control de las operaciones de cuentas por cobrar, cuentas por pagar y cuentas del gasto | Porcentaje de conciliación de las cuentas contables del Balance General y el control de las operaciones de las cuentas | Con el objetivo de realizar una depuración eficiente de las cuentas contables del Balance General y el control de las operaciones realizadas entre la subdirección financiera y las distintas dependencias de la entidad, para tener el dominio de la información y asegurar que la medición sea confiable con base en las conciliaciones realizadas y seguimiento de las partidas conciliatorias. La conciliación de los saldos de las cuentas del balance permite tener la certeza y confiabilidad de la información desde la fuente y como se refleja en la contabilidad | Mensual | 2021 | 2022 | Constante | Porcentaje | Eficacia | Gestión | 100 | 2020 | Porcentaje | Conciliaciones mensuales por grupo de cuentas a 2020 | No aplica | X | No aplica | * Se recibe la información de la operación económica de las dependencias que suministran información a la Subdirección Financiera. * Se verifica y analiza la información financiera teniendo en cuenta la norma y doctrina contables vigente y las políticas contables de la entidad * Se realiza el análisis de la información y generación de la conciliación para identificar partidas conciliatorias del balance * Se definen las partidas conciliatorias del periodo * Se realiza la generación del formato de conciliación para el control y depuración de las partidas conciliatorias. | (Número de conciliaciones de cuentas por cobrar, cuentas por pagar y cuentas del gasto realizadas en el periodo/Número de conciliaciones identificadas de cuentas por cobrar, cuentas por pagar y cuentas del gasto en el periodo)*100 | Porcentaje | Número de conciliaciones de cuentas por cobrar, cuentas por pagar y cuentas del gasto realizadas en el periodo | Número de conciliaciones identificadas de cuentas por cobrar, cuentas por pagar y cuentas del gasto en el periodo | Formatos de conciliación de cuentas por cobrar, cuentas por pagar y cuentas del gasto en el periodo | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Conciliaciones realizadas | Conciliaciones realizadas | Conciliaciones realizadas | Conciliaciones realizadas | Conciliaciones realizadas | Conciliaciones realizadas | Conciliaciones realizadas | Conciliaciones realizadas | Conciliaciones realizadas | Conciliaciones realizadas | Conciliaciones realizadas | Conciliaciones realizadas | 100% | Se realizó la depuración eficiente de las cuentas contables del Balance General y el control de las operaciones realizadas entre la Subdirección Financiera y las distintas dependencias de la entidad. En ese sentido, se realizaron 97 conciliaciones con los proveedores que contribuyeron a aclarar los saldos de la contabilidad y el registro de los hechos económicos de la misma. La meta establecida para el indicador correspondió a un 100%, la cual se cumplió en la vigencia.
GE_37 | 2022-02-14 | 2 | 2022 | Subdirección de Gestión Documental | Gestión documental interna | Ejecutar el 100% de visitas de asistencia técnica programadas para la organización de archivos de gestión de la entidad | Cumplimiento del cronograma de visitas de asistencia técnica para el seguimiento de la organización de Archivos de gestión de la entidad | Asegurar la organización de los archivos de gestión de la entidad mediante la asistencia técnica a las dependencias. Disponer oportunamente de los documentos en caso de cualquier consulta o requerimiento por parte de las dependencias y de los ciudadanos, dado que los archivos de las dependencias de la Secretará General se encuentran organizados. | Mensual | 2020 | 2022 | Suma | Número | Eficacia | Gestión | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | X | No aplica | Revisar el memorando con cronograma de asistencias técnicas para el periodo y contrastarlo contra las evidencias de las visitas realizadas | Visitas de asistencia técnica efectuadas para la organización de archivos de gestión a las dependencias | Número | Visitas de asistencia técnica efectuadas para la organización de archivos de gestión a las dependencias | No aplica | Cronograma de asistencias técnicas , evidencia de reunión | 34 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 34 | No aplica | Evidencia de reunión y cronograma de visitas | Evidencia de reunión y cronograma de visitas | Evidencia de reunión y cronograma de visitas | Evidencia de reunión y cronograma de visitas | Evidencia de reunión y cronograma de visitas | Evidencia de reunión y cronograma de visitas | Evidencia de reunión y cronograma de visitas | Evidencia de reunión y cronograma de visitas | Evidencia de reunión y cronograma de visitas | Evidencia de reunión y cronograma de visitas | No aplica | 100% | se realizaron 34 visitas de asistencia técnica a las dependencias de la Secretaría lo que contribuyó al seguimiento permanente a los procesos técnicos archivísticos de los archivos de gestión. La meta establecida para el indicador correspondió a 34 visitas, las cuales se cumplieron en un 100% en la vigencia.
GE_38 | 2022-09-27 | 5 | 2022 | Subdirección de Servicios Administrativos | Gestión de servicios administrativos | Lograr el 100% de implementación de las actividades definidas en el marco del Plan de Trabajo para la vigencia, del Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV | Porcentaje de avance en la implementación de las actividades del Plan de Trabajo del Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV | Concientización sobre la responsabilidad y compromiso en materia de seguridad vial, a los funcionarios, contratistas y visitantes de la Secretaría General en el desempeño de sus roles como conductores, pasajeros y peatones, así como la reducción en accidentes de tránsito. | Mensual | 2020 | 2022 | Suma | Porcentaje | Eficacia | Gestión | 100 | 2020-1 | Porcentaje | Informe de Seguimiento del indicador con corte a Junio de 2020. Plan Estratégico de Seguridad Vial Informe de Seguimiento | No aplica | X | No aplica | 1. Tomar las actividades programadas para el período en el Plan de Trabajo del PESV de la vigencia. 2. Verificar su ejecución en el período. En caso de que una actividad no se desarrolle o ejecute por completo en el período programado, no se contará o incluirá en el informe del período, sino en el siguiente o en el que finalice. | (Número de actividades del Plan de Trabajo del PESV realizadas en el período/Número de actividades del Plan de Trabajo del PESV programadas para el período)*100 | Número | Número de actividades del Plan de Trabajo del PESV realizadas en el período | Número de actividades del Plan de Trabajo del PESV programadas para el período | Plan de trabajo del PESV y reportes de las actividades por pilares | 30 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 1.Presentación y listado de asistencia | 1.Listados de asistencia 2.Propuesta de actualización de Matriz | 1.Listados de asistencia 2.Listado de asistencia y resultados de las pruebas 3.Informe ARL | 1. Presentación y asistencia reunión equipo PESV 2. Informe verificación de comparendos 3.Informe de seguimiento mejoramiento aplicativo SHV | 1.Evidencia de reunión revisión documentación hojas de vida 2.Solicitud evidencias de cumplimiento 3.Acta de recibo final suministro de bicicparqueaderos e inventario 4.Resultados aplicación de las pruebas de alcoholemia por la IPS | 1.Listados de asistencia 2.Listados de asistencia 3.Resultados aplicación de las pruebas de alcoholemia por la IPS | 1.Presentación y listados de asistencia 2.Informe verificación de comparendos 3.Listados de asistencia socialización mapa de calor 4.Cartilla de seguridad vial | 1.Resultados aplicación de las pruebas de alcoholemia por la IPS 2.Informe de verificación aplicativo SHV | 1.Listados de asistencia 2.Listados de asistencia | 1. Informe o actas de reunión de seguimiento a actividades de mejoramiento aplicativo SHV. 2. Indicador de mantenimiento preventivo e indicador inspección diaria preoperacional | 1. Política de Seguridad Vial de la Secretaría General de la Alcaldía 2. Listados de asistencia capacitación o certificados de participación | 1. Formulario de encuesta. 2. Evidencia de la socialización de la política a los conductores y/o Conductores | 100% | Se implementaron 30 actividades del Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) contribuyendo a la reducción de los riesgos por accidentes de tránsito y la formación de hábitos y conductas seguras en la vía. La meta establecida para el indicador correspondió a un 100%, la cual se cumplió en la vigencia.
GE_39 | 2022-09-19 | 2 | 2022 | Subdirección de Servicios Administrativos | Gestión de servicios administrativos | Lograr el 100% de ejecución de las actividades del Plan de Acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA durante la vigencia | Porcentaje de avance en la ejecución de las actividades del Plan de Acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | Hacer uso racional y eficiente de los recursos naturales, realizar una gestión integral de los residuos generados en la entidad, para su aprovechamiento y minimización de los impactos ambientales. Crear una cultura ambiental positiva que promueva cambios en la manera en la que consumimos, producimos y nos movemos. | Mensual | 2020 | 2022 | Suma | Porcentaje | Eficacia | Gestión | 100 | 2020-1 | Porcentaje | Informe de Seguimiento del indicador con corte a Junio de 2020. Reporte de seguimiento del Plan de acción | No aplica | X | No aplica | 1. Tomar las actividades programadas para el período en el Plan de Acción del PIGA de la vigencia. 2. Verificar su ejecución en el período. En caso de que una actividad no se desarrolle o ejecute por completo en el período programado, no se contará o incluirá en el informe del período, sino en el siguiente o en el que finalice. | (Número de actividades del Plan de Acción del PIGA ejecutadas en el período/Número de actividades del Plan de Acción del PIGA programadas en el período)*100 | Número | Número de actividades del Plan de Acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA ejecutadas en el período | Número de actividades del Plan de Acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA programadas en el período | Plan de Acción del PIGA y reportes de las actividades por programas | 95 | 2 | 8 | 8 | 9 | 12 | 8 | 5 | 11 | 10 | 6 | 10 | 6 | 95 | 1. Cuadro seguimiento (mes vencido), de la gestión Residuos Aprovechables con soportes. Cuadro seguimiento (mes vencido), de la gestión Residuos Respel con soportes. Cuadro seguimiento (mes vencido), de la gestión Residuos Especiales. 2. Listas de asistencia y Registro fotográfico. | 1. -Consolidado seguimiento consumo de agua (Excel) actualizado 2. -Seguimiento consumo de energía (Excel) actualizado 3. -Cuadro seguimiento (mes vencido), de la gestión Residuos Aprovechables con soportes -Cuadro seguimiento (mes vencido), de la gestión Residuos Respel con soportes -Cuadro seguimiento (mes vencido), de la gestión Residuos Especiales 4. -Evidencias de reunión y listas de asistencia 5. -Listas de asistencia y Registro fotográfico 6. -Listas de asistencia y Registro fotográfico 7. -Evidencias de reunión y soportes 8. -Evidencias de reunión y registro fotográfico | 1. -Informe análisis de consumo (agua) 2. -Informe de Estrategias ahorro de agua implementadas 3. -Informe análisis de consumo (energía) 4. -Informe de Estrategias ahorro de energía implementadas 5. -Cuadro seguimiento (mes vencido), de la gestión Residuos Aprovechables con soportes -Cuadro seguimiento (mes vencido), de la gestión Residuos Respel con soportes -Cuadro seguimiento (mes vencido), de la gestión Residuos Especiales 6. -Cuadro de seguimiento contratos con cláusulas ambientales 7. -Listas de asistencia y Registro fotográfico 8. -Evidencias de reunión y listados de asistencia | 1.-Consolidado seguimiento consumo de agua (Excel) actualizado 2. - Piezas comunicativas y/o listas de asistencia de acuerdo al tipo de campaña que se realice. 3. -Seguimiento consumo de energía (Excel) actualizado 4. -Cuadro seguimiento (mes vencido), de la gestión Residuos Aprovechables con soportes -Cuadro seguimiento (mes vencido), de la gestión Residuos Respel con soportes -Cuadro seguimiento (mes vencido), de la gestión Residuos Especiales 5. -Cuadro de seguimiento reporte de información 6. - Piezas comunicativas y/o listas de asistencia de acuerdo al tipo de campaña que se realice. 7. -Listas de asistencia y Registro fotográfico 8. -Informe de instalación de biciparqueaderos 9. -Oficio radicación de solicitud PEV ante S.D.A. y soportes | 1. -Informe de Estrategias ahorro de agua implementadas 2. -Informe de Estrategias ahorro de energía implementadas 3. -Cuadro seguimiento (mes vencido), de la gestión Residuos Aprovechables con soportes -Cuadro seguimiento (mes vencido), de la gestión Residuos Respel con soportes -Cuadro seguimiento (mes vencido), de la gestión Residuos Especiales 4.- Plan Actualizado 5.- Plan Actualizado 6. -Evidencias de reunión y listas de asistencia 7. - Evidencias de reunión y listas de asistencia 8. -Listas de asistencia y Registro fotográfico 9. -Evidencias de reunión y Listas de asistencia 10. -Matrices actualizadas 11. -Informe 12. -Evidencias de reunión y registro fotográfico | 1. -Consolidado seguimiento consumo de agua (Excel) actualizado 2. -Seguimiento consumo de energía (Excel) actualizado 3. -Cuadro seguimiento (mes vencido), de la gestión Residuos Aprovechables con soportes -Cuadro seguimiento (mes vencido), de la gestión Residuos Respel con soportes -Cuadro seguimiento (mes vencido), de la gestión Residuos Especiales 4. - Diagnóstico 5. -Piezas comunicativas y/o listas de asistencia de acuerdo al tipo de campaña que se realice. 6. -Cuadro de seguimiento contratos con cláusulas ambientales 7. -Listas de asistencia y Registro fotográfico 8. -Listas de asistencia y Registro fotográfico | 1. -Informe de Estrategias ahorro de agua implementadas 2. -Informe de Estrategias ahorro de energía implementadas 3. -Cuadro seguimiento (mes vencido), de la gestión Residuos Aprovechables con soportes -Cuadro seguimiento (mes vencido), de la gestión Residuos Respel con soportes -Cuadro seguimiento (mes vencido), de la gestión Residuos Especiales 4. -Listas de asistencia y Registro fotográfico 5. -Evidencias de reunión y soportes | 1. -Informe análisis de consumo (agua) 2. -Consolidado seguimiento consumo de agua (Excel) actualizado 3. -Informe análisis de consumo (energía) 4.- Seguimiento consumo de energía (Excel) actualizado 5. -Cuadro seguimiento (mes vencido), de la gestión Residuos Aprovechables con soportes Cuadro seguimiento (mes vencido), de la gestión Residuos Respel con soportes Cuadro seguimiento (mes vencido), de la gestión Residuos Especiales 6. -Piezas comunicativas y/o listas de asistencia de acuerdo al tipo de campaña que se realice. 7. -Piezas comunicativas y/o listas de asistencia de acuerdo al tipo de campaña que se realice. 8. -Evidencias de reunión y listas de asistencia 9. -Listas de asistencia y Registro fotográfico 10. - Registro fotográfico de la adecuación 11. -Evidencias de reunión y registro fotográfico | 1. -Informe de Estrategias ahorro de agua implementadas 2. -Informe de Estrategias ahorro de energía implementadas 3. -Informe de instalación con registro fotográfico. 4. -Cuadro seguimiento (mes vencido), de la gestión Residuos Aprovechables con soportes -Cuadro seguimiento (mes vencido), de la gestión Residuos Respel con soportes -Cuadro seguimiento (mes vencido), de la gestión Residuos Especiales 5. -Evidencias de reunión y listas de asistencia 6.- Cuadro de seguimiento contratos con cláusulas ambientales 7. -Listas de asistencia y Registro fotográfico 8. -Matrices actualizadas 9. -Oficio radicación de solicitud PEV ante S.D.A. y soportes 10. -Evidencias de reunión y listados de asistencia | 1. -Consolidado seguimiento consumo de agua (Excel) actualizado 2. -Seguimiento consumo de energía (Excel) actualizado 3. -Piezas comunicativas y/o listas de asistencia de acuerdo al tipo de campaña que se realice. 4. -Cuadro seguimiento (mes vencido), de la gestión Residuos Aprovechables con soportes Cuadro seguimiento (mes vencido), de la gestión Residuos Respel con soportes Cuadro seguimiento (mes vencido), de la gestión Residuos Especiales 5. -Listas de asistencia y Registro fotográfico 6. -Evidencias de reunión y Listas de asistencia | 1. -Informe de Estrategias ahorro de agua implementadas 2. -Cuadro de inventario sistemas hidrosanitarios (Excel) 3. -Informe de Estrategias ahorro de energía implementadas 4. -Cuadro de inventario sistemas lumínicos (Excel) 5. -Cuadro seguimiento (mes vencido), de la gestión Residuos Aprovechables con soportes Cuadro seguimiento (mes vencido), de la gestión Residuos Respel con soportes Cuadro seguimiento (mes vencido), de la gestión Residuos Especiales 6. -Cuadro de seguimiento reporte de información 7. -Evidencias de reunión y listas de asistencia 8. -Listas de asistencia y Registro fotográfico 9. -Informe 10. -Evidencias de reunión y registro fotográfico | 1. -Consolidado seguimiento consumo de agua (Excel) actualizado 2. -Seguimiento consumo de energía (Excel) actualizado 3. -Cuadro seguimiento (mes vencido), de la gestión Residuos Aprovechables con soportes Cuadro seguimiento (mes vencido), de la gestión Residuos Respel con soportes Cuadro seguimiento (mes vencido), de la gestión Residuos Especiales 4. -Cuadro de seguimiento contratos con cláusulas ambientales 5. -Listas de asistencia y Registro fotográfico 6.- Reducir la adquisición de Elementos Plásticos de un Solo Uso- EPSU para el desarrollo de actividades de cafetería en la Entidad. | 100% | Se implementaron 95 actividades del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) en el marco de la normatividad ambiental vigente, lo cual permitió mitigar los impactos negativos sobre el ambiente, la salud y reducir la presión sobre los recursos naturales. Adicionalmente, con las actividades de fomento de uso de transporte sostenible, se disminuyeron los gases efecto invernadero generados por el transporte convencional. La meta establecida para el indicador correspondió a un 100%, la cual se cumplió en la vigencia.
GE_40 | 2021-12-20 | 1 | 2022 | Subdirección de Servicios Administrativos | Gestión de servicios administrativos | Mantener en un 95% el grado de satisfacción frente a los servicios prestados por la Subdirección de Servicios Administrativos durante la vigencia | Porcentaje del grado de satisfacción frente a los servicios prestados por la Subdirección de Servicios Administrativos | Prestar de manera eficiente y oportuna los servicios de punto de cafetería, apoyo de servicios generales, mantenimiento de edificaciones, cerrajería, transporte, para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Secretaría General. | Mensual | 2020 | 2022 | Constante | Porcentaje | Efectividad | Resultado | 100 | 2020-1 | Porcentaje | Informe de reporte de seguimiento con corte a junio de 2020 | No aplica | X | No aplica | 1. Realizar el análisis y consolidación de los resultados de las encuestas de satisfacción durante el período. 2. Sumar los resultados que evalúan el grado de satisfacción como Muy Satisfecho y Satisfecho de los servicios prestados durante el periodo. 3. Dividir sobre el total de las encuestas que evalúan el grado de satisfacción de los servicios administrativos durante el periodo 4. Multiplicar por 100. | (Total de las encuestas que evalúan el grado de satisfacción como Muy Satisfecho y Satisfecho de los servicios administrativos prestados durante el periodo/Total de las encuestas que evalúan el grado de satisfacción de los servicios administrativos prestados durante el periodo)*100 | Porcentaje | Total de las encuestas que evalúan el grado de satisfacción como muy satisfecho y satisfecho de los servicios administrativos prestados durante el periodo | Total de las encuestas que evalúan el grado de satisfacción de los servicios administrativos prestados durante el periodo | Encuesta- Informe de las encuestas e Informes GLPI | 95% | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Informe de resultados periódico de encuesta de satisfacción | Informe de resultados periódico de encuesta de satisfacción | Informe de resultados periódico de encuesta de satisfacción | Informe de resultados periódico de encuesta de satisfacción | Informe de resultados periódico de encuesta de satisfacción | Informe de resultados periódico de encuesta de satisfacción | Informe de resultados periódico de encuesta de satisfacción | Informe de resultados periódico de encuesta de satisfacción | Informe de resultados periódico de encuesta de satisfacción | Informe de resultados periódico de encuesta de satisfacción | Informe de resultados periódico de encuesta de satisfacción | Informe de resultados periódico de encuesta de satisfacción | 100% | Se evaluó el grado de satisfacción de los usuarios de los servicios administrativos en las categorías apoyo servicios generales, cerrajería, mantenimiento puntual edificaciones, mantenimiento de equipos, punto de cafetería y servicio de transporte gestionados por la Subdirección de Servicios Administrativos, obteniendo un nivel de satisfacción del 97.07%. La meta establecida para el indicador correspondió a un 95%, por lo cual de acuerdo con el resultado alcanzado, se supera esta meta en la vigencia.
GE_42 | 2021-12-20 | 1 | 2022 | Subdirección de Servicios Administrativos | Gestión de recursos físicos | Tramitar oportunamente las solicitudes de recursos físicos | Solicitudes de recursos físicos tramitadas oportunamente | Se requiere cumplir con los tiempos establecidos y atender de manera oportuna los trámites recibidos en el proceso de Gestión de Recursos Físicos, con el fin que los funcionarios tengan los elementos necesarios para la prestación de servicios y desarrollo de sus funciones. | Mensual | 2020 | 2022 | Constante | Porcentaje | Eficiencia | Gestión | 80 | 2020 | Porcentaje | ID 129 Reporte indicador con corte a 30 de junio 2020 | No aplica | X | No aplica | Se verifica las solicitudes recibidas que fueron tramitadas en el mes. | (Número de solicitudes tramitadas en el mes/Número total de solicitudes recibidas en el mes)*100 | Número | Número de solicitudes tramitadas oportunamente en el mes | Número total de solicitudes recibidas en el mes | *Consolidado de información descargada del Sistema de Correspondencia Interna del SAI | 95% | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Informe en Excel con los trámites realizados durante el mes | Informe en Excel con los trámites realizados durante el mes | Informe en Excel con los trámites realizados durante el mes | Informe en Excel con los trámites realizados durante el mes | Informe en Excel con los trámites realizados durante el mes | Informe en Excel con los trámites realizados durante el mes | Informe en Excel con los trámites realizados durante el mes | Informe en Excel con los trámites realizados durante el mes | Informe en Excel con los trámites realizados durante el mes | Informe en Excel con los trámites realizados durante el mes | Informe en Excel con los trámites realizados durante el mes | Informe en Excel con los trámites realizados durante el mes | 100% | Se recibieron 5.226 solicitudes de recursos físicos por parte de las dependencias de la Secretaría, de las cuales 5.220 fueron tramitadas oportunamente de acuerdo con los términos establecidos por la Subdirección de Servicios Administrativos. La meta establecida para el indicador correspondió a un 95%, por lo cual de acuerdo con el resultado alcanzado, se supera esta meta en la vigencia.
GE_55 | 2021-12-20 | 1 | 2022 | Subdirección de Servicios Administrativos | Gestión de recursos físicos | Verificar la consistencia entre la información del sistema de inventarios SAI contra la información del usuario en físico | Porcentaje de consistencia de la información de inventarios físicos vs información del sistema SAI | Se requiere realizar verificación de la consistencia en la información del sistema SAI vs la información física del inventario, con el fin de conocer la confiabilidad del proceso | Trimestral | 2021 | 2022 | constante | Porcentaje | Eficacia | Gestión | 60 | no aplica | Porcentaje | no aplica | No aplica | x | No aplica | Verificar la consistencia de la información del sistema SAI vs la información en físico del inventario por usuario | (Número de elementos coincidentes con los registros de SAI/Número de elementos seleccionados para la muestra en SAI)*100 | Número | Número de elementos coincidentes con los registros de SAI | Número de elementos seleccionados para la muestra en SAI | Evidencias de verificación de inventarios | 85% | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 85 | No aplica | No aplica | 4233100-FT- 427 REGISTRO MANUAL DE INVENTARIOS y cruce de inventarios en Excel | No aplica | No aplica | 4233100-FT- 427 REGISTRO MANUAL DE INVENTARIOS y cruce de inventarios en Excel | No aplica | No aplica | 4233100-FT- 427 REGISTRO MANUAL DE INVENTARIOS y cruce de inventarios en Excel | No aplica | No aplica | 4233100-FT- 427 REGISTRO MANUAL DE INVENTARIOS y cruce de inventarios en Excel | 89.55% | Se verificó la consistencia entre la información del sistema de inventarios SAI y la información del usuario en físico para 32.030 elementos, de los cuales 24.380 fueron coincidentes. La meta establecida para el indicador correspondió a un 85%, por lo cual de acuerdo con el resultado obtenido, se alcanza un 89.55%.
GE_56 | 2021-12-20 | 1 | 2022 | Subdirección de Servicios Administrativos | Gestión de recursos físicos | Verificar la consistencia entre la información del sistema de inventarios SAE contra la existencia física en bodega | Porcentaje de consistencia de la información de inventarios físicos vs información del sistema SAE | Se requiere realizar verificación de la consistencia en la información del sistema SAI vs la información física del inventario, con el fin de conocer la confiabilidad del proceso | Trimestral | 2021 | 2022 | constante | Porcentaje | Eficacia | Gestión | 80 | no aplica | Porcentaje | no aplica | No aplica | x | No aplica | Verificar la consistencia de la información del sistema SAE vs la información en físico del inventario disponible en bodega | (Número de ítems coincidentes con los registros de SAE/Número de ítems seleccionados para la muestra en SAE)*100 | Número | Número de ítems coincidentes con los registros de SAE | Número de ítems seleccionados para la muestra en SAE | Evidencias de verificación de inventarios aleatorios | 95% | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 | 95 | No aplica | No aplica | 4233100-FT- 427 REGISTRO MANUAL DE INVENTARIOS | No aplica | No aplica | 4233100-FT- 427 REGISTRO MANUAL DE INVENTARIOS | No aplica | No aplica | 4233100-FT- 427 REGISTRO MANUAL DE INVENTARIOS | No aplica | No aplica | 4233100-FT- 427 REGISTRO MANUAL DE INVENTARIOS | 100% | Se verificaron 268 ítems de los cuales el 100% presentó consistencia entre la información del sistema de inventarios SAE y las cantidades en físico en las bodegas. La meta establecida para el indicador correspondió a un 95%, por lo cual de acuerdo con el resultado alcanzado, se supera esta meta en la vigencia.
GE_43 | 2022-02-15 | 2 | 2022 | Dirección de Talento Humano | Gestión de seguridad y salud en el trabajo | 100% de ejecución de las actividades definidas en el marco del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en la vigencia. | Porcentaje de ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Conocer de forma cuantitativa el avance en términos de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y de esta forma tener información de forma ágil y que facilite la toma de decisiones en materia de seguridad y salud en el trabajo y garantizar el cumplimiento de lo establecido en este plan, que a su vez impacta en el cumplimiento de lo mínimos establecidos por la normatividad vigente en SST. | Mensual | 2020 | 2022 | Creciente | Porcentaje | Eficacia | Gestión | 100 | 2019 | Porcentaje | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2019. | No aplica | X | No aplica | Sumatoria de todas las actividades ejecutadas en el período objeto de medición en relación al Plan de SST sobre el total del actividades programadas en el período objeto de evaluación por cien. | (Número de actividades ejecutadas del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo/Número de actividades programadas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo)*100 | Número | Número de actividades ejecutadas del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Número de actividades programadas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | * Afiliaciones a la ARL para los contratistas * Acta o Evidencias de reunión. * Asistencia a Capacitación o sensibilización. * Campañas comunicativas * Investigaciones de accidentes de trabajo o enfermedad laboral * Reporte de Accidentes Laborales y Enfermedad Laboral * Evidencia de Exámenes médico-ocupacionales de ingreso, * periódico, retiro. * Informes de Actividades, inspección o Seguimiento. * Informe de Gestión. * Evidencia de Actividades de los programas ejecutados. * Formato Matriz Legal * Procedimientos. * Procesos contractuales. * Informes de entregas de insumos. * Cronogramas de actividades del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 100% | 30 | 36.3913 | 44 | 50.3913 | 55.5652 | 62.5652 | 68.9565 | 75.6522 | 81.7391 | 87.8261 | 94.8261 | 100 | 100 | 1. Acto Administrativo por medio del cual se adopta el Plan Estratégico de Talento Humano, que incluye el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022. 2. Cronograma para realizar seguimiento al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022. | 1. Acta o evidencias (grabaciones de sesiones realizada a través de herramientas colaborativas de comunicación y screenshot) de reunión. 2. Registro de asistencia a capacitación o jornadas de sensibilización. 3. Campañas comunicativas realizadas a través de los diversos canales dispuestos en la entidad y que están de cara a sus servidores/as públicos/as con temas relacionados en Seguridad y Salud en el Trabajo. 4. Registro de investigaciones de accidentes de trabajo - AT o enfermedad laboral - EL. 5. Reporte de Accidentes de Trabajo - AT, Incidentes de Trabajo - IT y Enfermedades Laborales EL. 6. Evidencia de Exámenes Médicos Ocupacionales - EMO (reposan en las historias laborales de los/as servidores/as y no se allegan como evidencia toda vez que estos contienen información sensible). 7. Informes de actividades, inspección o seguimiento sobre el desarrollo de actividades de seguridad y salud en el trabajo. 8. Evidencia de actividades de los programas ejecutados. 9. Matriz legal actualizada. 10. Planes de Previsión, Preparación y Reacción ante Emergencias - PPPRE actualizados. 11. Evidencias de procesos contractuales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 12. Registros de entrega de insumos y Elementos de Protección Personal -EPP. | 1. Acta o evidencias (grabaciones de sesiones realizada a través de herramientas colaborativas de comunicación y screenshot) de reunión. 2. Registro de asistencia a capacitación o jornadas de sensibilización. 3. Campañas comunicativas realizadas a través de los diversos canales dispuestos en la entidad y que están de cara a sus servidores/as públicos/as con temas relacionados en Seguridad y Salud en el Trabajo. 4. Registro de investigaciones de accidentes de trabajo - AT o enfermedad laboral - EL. 5. Reporte de Accidentes de Trabajo - AT, Incidentes de Trabajo - IT y Enfermedades Laborales EL. 6. Evidencia de Exámenes Médicos Ocupacionales - EMO (reposan en las historias laborales de los/as servidores/as y no se allegan como evidencia toda vez que estos contienen información sensible). 7. Informes de actividades, inspección o seguimiento sobre el desarrollo de actividades de seguridad y salud en el trabajo. 8. Evidencia de actividades de los programas ejecutados. 9. Matriz legal actualizada. 10. Planes de Previsión, Preparación y Reacción ante Emergencias - PPPRE actualizados. 11. Evidencias de procesos contractuales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 12. Registros de entrega de insumos y Elementos de Protección Personal -EPP. | 1. Acta o evidencias (grabaciones de sesiones realizada a través de herramientas colaborativas de comunicación y screenshot) de reunión. 2. Registro de asistencia a capacitación o jornadas de sensibilización. 3. Campañas comunicativas realizadas a través de los diversos canales dispuestos en la entidad y que están de cara a sus servidores/as públicos/as con temas relacionados en Seguridad y Salud en el Trabajo. 4. Registro de investigaciones de accidentes de trabajo - AT o enfermedad laboral - EL. 5. Reporte de Accidentes de Trabajo - AT, Incidentes de Trabajo - IT y Enfermedades Laborales EL. 6. Evidencia de Exámenes Médicos Ocupacionales - EMO (reposan en las historias laborales de los/as servidores/as y no se allegan como evidencia toda vez que estos contienen información sensible). 7. Informes de actividades, inspección o seguimiento sobre el desarrollo de actividades de seguridad y salud en el trabajo. 8. Evidencia de actividades de los programas ejecutados. 9. Matriz legal actualizada. 10. Planes de Previsión, Preparación y Reacción ante Emergencias - PPPRE actualizados. 11. Evidencias de procesos contractuales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 12. Registros de entrega de insumos y Elementos de Protección Personal -EPP. | 1. Acta o evidencias (grabaciones de sesiones realizada a través de herramientas colaborativas de comunicación y screenshot) de reunión. 2. Registro de asistencia a capacitación o jornadas de sensibilización. 3. Campañas comunicativas realizadas a través de los diversos canales dispuestos en la entidad y que están de cara a sus servidores/as públicos/as con temas relacionados en Seguridad y Salud en el Trabajo. 4. Registro de investigaciones de accidentes de trabajo - AT o enfermedad laboral - EL. 5. Reporte de accidentes de trabajo - AT, Incidentes de Trabajo - IT y Enfermedades Laborales EL. 6. Evidencia de Exámenes Médicos Ocupacionales - EMO (reposan en las historias laborales de los/as servidores/as y no se allegan como evidencia toda vez que estos contienen información sensible). 7. Informes de actividades, inspección o seguimiento sobre el desarrollo de actividades de seguridad y salud en el trabajo. 8. Evidencia de actividades de los programas ejecutados. 9. Matriz legal actualizada. 10. Planes de Previsión, Preparación y Reacción ante Emergencias - PPPRE actualizados. 11. Evidencias de procesos contractuales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 12. Registros de entrega de insumos y Elementos de Protección Personal -EPP. | 1. Acta o evidencias (grabaciones de sesiones realizada a través de herramientas colaborativas de comunicación y screenshot) de reunión. 2. Registro de asistencia a capacitación o jornadas de sensibilización. 3. Campañas comunicativas realizadas a través de los diversos canales dispuestos en la entidad y que están de cara a sus servidores/as públicos/as con temas relacionados en Seguridad y Salud en el Trabajo. 4. Registro de investigaciones de accidentes de trabajo - AT o enfermedad laboral - EL. 5. Reporte de accidentes de trabajo - AT, Incidentes de Trabajo - IT y Enfermedades Laborales EL. 6. Evidencia de Exámenes Médicos Ocupacionales - EMO (reposan en las historias laborales de los/as servidores/as y no se allegan como evidencia toda vez que estos contienen información sensible). 7. Informes de actividades, inspección o seguimiento sobre el desarrollo de actividades de seguridad y salud en el trabajo. 8. Evidencia de actividades de los programas ejecutados. 9. Matriz legal actualizada. 10. Planes de Previsión, Preparación y Reacción ante Emergencias - PPPRE actualizados. 11. Evidencias de procesos contractuales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 12. Registros de entrega de insumos y Elementos de Protección Personal -EPP. | 1. Acta o evidencias (grabaciones de sesiones realizada a través de herramientas colaborativas de comunicación y screenshot) de reunión. 2. Registro de asistencia a capacitación o jornadas de sensibilización. 3. Campañas comunicativas realizadas a través de los diversos canales dispuestos en la entidad y que están de cara a sus servidores/as públicos/as con temas relacionados en Seguridad y Salud en el Trabajo. 4. Registro de investigaciones de accidentes de trabajo - AT o enfermedad laboral - EL. 5. Reporte de accidentes de trabajo - AT, Incidentes de Trabajo - IT y Enfermedades Laborales EL. 6. Evidencia de Exámenes Médicos Ocupacionales - EMO (reposan en las historias laborales de los/as servidores/as y no se allegan como evidencia toda vez que estos contienen información sensible). 7. Informes de actividades, inspección o seguimiento sobre el desarrollo de actividades de seguridad y salud en el trabajo. 8. Evidencia de actividades de los programas ejecutados. 9. Matriz legal actualizada. 10. Planes de Previsión, Preparación y Reacción ante Emergencias - PPPRE actualizados. 11. Evidencias de procesos contractuales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 12. Registros de entrega de insumos y Elementos de Protección Personal -EPP. | 1. Acta o evidencias (grabaciones de sesiones realizada a través de herramientas colaborativas de comunicación y screenshot) de reunión. 2. Registro de asistencia a capacitación o jornadas de sensibilización. 3. Campañas comunicativas realizadas a través de los diversos canales dispuestos en la entidad y que están de cara a sus servidores/as públicos/as con temas relacionados en Seguridad y Salud en el Trabajo. 4. Registro de investigaciones de accidentes de trabajo - AT o enfermedad laboral - EL. 5. Reporte de accidentes de trabajo - AT, Incidentes de Trabajo - IT y Enfermedades Laborales EL. 6. Evidencia de Exámenes Médicos Ocupacionales - EMO (reposan en las historias laborales de los/as servidores/as y no se allegan como evidencia toda vez que estos contienen información sensible). 7. Informes de actividades, inspección o seguimiento sobre el desarrollo de actividades de seguridad y salud en el trabajo. 8. Evidencia de actividades de los programas ejecutados. 9. Matriz legal actualizada. 10. Planes de Previsión, Preparación y Reacción ante Emergencias - PPPRE actualizados. 11. Evidencias de procesos contractuales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 12. Registros de entrega de insumos y Elementos de Protección Personal -EPP. | 1. Acta o evidencias (grabaciones de sesiones realizada a través de herramientas colaborativas de comunicación y screenshot) de reunión. 2. Registro de asistencia a capacitación o jornadas de sensibilización. 3. Campañas comunicativas realizadas a través de los diversos canales dispuestos en la entidad y que están de cara a sus servidores/as públicos/as con temas relacionados en Seguridad y Salud en el Trabajo. 4. Registro de investigaciones de accidentes de trabajo - AT o enfermedad laboral - EL. 5. Reporte de accidentes de trabajo - AT, Incidentes de Trabajo - IT y Enfermedades Laborales EL. 6. Evidencia de Exámenes Médicos Ocupacionales - EMO (reposan en las historias laborales de los/as servidores/as y no se allegan como evidencia toda vez que estos contienen información sensible). 7. Informes de actividades, inspección o seguimiento sobre el desarrollo de actividades de seguridad y salud en el trabajo. 8. Evidencia de actividades de los programas ejecutados. 9. Matriz legal actualizada. 10. Planes de Previsión, Preparación y Reacción ante Emergencias - PPPRE actualizados. 11. Evidencias de procesos contractuales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 12. Registros de entrega de insumos y Elementos de Protección Personal -EPP. | 1. Acta o evidencias (grabaciones de sesiones realizada a través de herramientas colaborativas de comunicación y screenshot) de reunión. 2. Registro de asistencia a capacitación o jornadas de sensibilización. 3. Campañas comunicativas realizadas a través de los diversos canales dispuestos en la entidad y que están de cara a sus servidores/as públicos/as con temas relacionados en Seguridad y Salud en el Trabajo. 4. Registro de investigaciones de accidentes de trabajo - AT o enfermedad laboral - EL. 5. Reporte de accidentes de trabajo - AT, Incidentes de Trabajo - IT y Enfermedades Laborales EL. 6. Evidencia de Exámenes Médicos Ocupacionales - EMO (reposan en las historias laborales de los/as servidores/as y no se allegan como evidencia toda vez que estos contienen información sensible). 7. Informes de actividades, inspección o seguimiento sobre el desarrollo de actividades de seguridad y salud en el trabajo. 8. Evidencia de actividades de los programas ejecutados. 9. Matriz legal actualizada. 10. Planes de Previsión, Preparación y Reacción ante Emergencias - PPPRE actualizados. 11. Evidencias de procesos contractuales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 12. Registros de entrega de insumos y Elementos de Protección Personal -EPP. | 1. Acta o evidencias (grabaciones de sesiones realizada a través de herramientas colaborativas de comunicación y screenshot) de reunión. 2. Registro de asistencia a capacitación o jornadas de sensibilización. 3. Campañas comunicativas realizadas a través de los diversos canales dispuestos en la entidad y que están de cara a sus servidores/as públicos/as con temas relacionados en Seguridad y Salud en el Trabajo. 4. Registro de investigaciones de accidentes de trabajo - AT o enfermedad laboral - EL. 5. Reporte de accidentes de trabajo - AT, Incidentes de Trabajo - IT y Enfermedades Laborales EL. 6. Evidencia de Exámenes Médicos Ocupacionales - EMO (reposan en las historias laborales de los/as servidores/as y no se allegan como evidencia toda vez que estos contienen información sensible). 7. Informes de actividades, inspección o seguimiento sobre el desarrollo de actividades de seguridad y salud en el trabajo. 8. Evidencia de actividades de los programas ejecutados. 9. Matriz legal actualizada. 10. Planes de Previsión, Preparación y Reacción ante Emergencias - PPPRE actualizados. 11. Evidencias de procesos contractuales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 12. Registros de entrega de insumos y Elementos de Protección Personal -EPP. | 1. Acta o evidencias (grabaciones de sesiones realizada a través de herramientas colaborativas de comunicación y screenshot) de reunión. 2. Registro de asistencia a capacitación o jornadas de sensibilización. 3. Campañas comunicativas realizadas a través de los diversos canales dispuestos en la entidad y que están de cara a sus servidores/as públicos/as con temas relacionados en Seguridad y Salud en el Trabajo. 4. Registro de investigaciones de accidentes de trabajo - AT o enfermedad laboral - EL. 5. Reporte de accidentes de trabajo - AT, Incidentes de Trabajo - IT y Enfermedades Laborales EL. 6. Evidencia de Exámenes Médicos Ocupacionales - EMO (reposan en las historias laborales de los/as servidores/as y no se allegan como evidencia toda vez que estos contienen información sensible). 7. Informes de actividades, inspección o seguimiento sobre el desarrollo de actividades de seguridad y salud en el trabajo. 8. Evidencia de actividades de los programas ejecutados. 9. Matriz legal actualizada. 10. Planes de Previsión, Preparación y Reacción ante Emergencias - PPPRE actualizados. 11. Evidencias de procesos contractuales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 12. Registros de entrega de insumos y Elementos de Protección Personal -EPP. | 100% | Se implementó el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo a partir de las acciones que se enmarcan en: I) el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, II) la implementación de prácticas y acciones que promueven el bienestar de los(as) servidores(as), visitantes y colaboradores(as) de las diferentes sedes de la Entidad, III) la implementación de herramientas para generar la consolidación de una cultura de autocuidado y el aumento de la conciencia frente a la adopción de hábitos y comportamientos que mejoran la calidad de vida en los(as) servidores(as) y IV) apropiación de acciones relacionadas con la mitigación frente al contagio del virus SARS-CoV-2. La meta establecida para el indicador correspondió a un 100%, la cual se cumplió en la vigencia.
GE_44 | 2022-09-26 | 3 | 2022 | Oficina de Control Interno | Evaluación del sistema de control interno | Cumplimiento del 100% de las actividades de aseguramiento y reportes contenidas en el Plan Anual de auditorías. | Porcentaje de avance en el cumplimiento de las actividades de aseguramiento y reportes contenidas en el Plan Anual de auditorías. | 1. Aplicar acciones frente a las situaciones que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales de la Entidad. 2. Suministrar información para la toma de decisiones. 3. Proponer mejoras continuas en los procesos de la entidad. 4. Prevenir posibles fraudes y errores. 5. Generar transparencia en los procesos, planes y proyectos de la Entidad. 6. Evaluar la gestión de riesgos institucional. | Mensual | 2020 | 2022 | Constante | Porcentaje | Eficacia | Gestión | 100 | 2019 | Porcentaje | Reporte del indicador de "Actividades de aseguramiento y reporte contenidas en el plan anual de auditorías ejecutadas" con ID 136a, correspondiente al 31 de diciembre de 2019. | No aplica | X | No aplica | 1. Verificar los informes preliminares radicados o finales radicados (no requiera informe preliminar) de las actividades de aseguramiento ejecutadas en el periodo. 2. Verificar los reportes normativos de la OCI ejecutados en el periodo. 3. Comparar la ejecución de los puntos 1. y 2. frente a lo programado en el Plan Anual de Auditoria. 4. Elaborar papel de trabajo como soporte de las verificaciones descritas en los puntos 1,2 y 3, de las fuentes de información usadas, para la determinación del número de informes frente al programa anual. | (Actividades de aseguramiento y reportes ejecutados en el periodo/Actividades de aseguramiento y reportes programados en el Plan Anual de Auditoría para el periodo)*100 | Número | Actividades de aseguramiento y reportes ejecutados en el periodo | Actividades de aseguramiento y reportes programados en el Plan Anual de Auditoría para el periodo | Plan Anual de Auditoria aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Informes preliminares o finales de las actividades de aseguramiento y reportes. | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Informes de auditoria preliminares o finales para el periodo. | Informes de auditoria preliminares o finales para el periodo. | Informes de auditoria preliminares o finales para el periodo. | Informes de auditoria preliminares o finales para el periodo. | Informes de auditoria preliminares o finales para el periodo. | Informes de auditoria preliminares o finales para el periodo. | Informes de auditoría preliminares o finales y reportes (si aplica) | Informes de auditoría preliminares o finales y reportes (si aplica) | Informes de auditoría preliminares o finales y reportes (si aplica) | Informes de auditoría preliminares o finales y reportes (si aplica) | Informes de auditoría preliminares o finales y reportes (si aplica) | Informes de auditoría preliminares o finales y reportes (si aplica) | 100% | Se realizaron 116 actividades de aseguramiento y reportes establecidos en el Plan Anual de auditorías; entre éstas se encuentran: auditorías de gestión, auditorías internas de calidad, informes regulatorios, seguimiento periódicos, y actividades de apoyo operativo. El desarrollo de estas actividades suministró información para la toma de decisiones, identificó mejoras en los procesos, verificó la conformidad de los sistemas de gestión. La meta establecida para el indicador correspondió a un 100%, por lo cual de acuerdo con el resultado alcanzado, se supera esta meta en la vigencia.
GE_59 | 2022-09-26 | 3 | 2022 | Oficina de Control Interno | Evaluación del sistema de control interno | Atender el 90% de las oportunidades de mejora indicadas en las Auditorias Internas de Gestión. | Porcentaje de aceptación a las oportunidades de mejora establecidas en el ejercicio de las auditorias. | 1. Aplicar acciones frente a las situaciones que puedan mejorar el cumplimiento de los objetivos de los procesos de la entidad. 2. Prevenir posibles actos de corrupción y errores. 3. Identificar posibles riesgos en los procesos objeto de evaluación. 4. Contribuir a la mejora la gestión de riesgos de la entidad. | Bimestral | 2021 | 2022 | Constante | Porcentaje | Eficacia | Gestión | 96 | 2021 | Porcentaje | Informes preliminares y definitivos de auditorias. | No aplica | x | No aplica | 1. Verificar las oportunidades de mejora definidas en el informe final respecto a las oportunidades de mejora identificadas en el informe preliminar de auditoria interna de gestión. 2. Elaborar papel de trabajo como soporte de la verificación descrita en el punto anterior, de las fuentes de información usadas, para la determinación del número de oportunidades de mejora bimestrales. | (Número de oportunidades de mejora aceptadas en el informe final de las Auditorias en el periodo/Número de oportunidades de mejora identificadas en los informes preliminares de las Auditorias en el periodo)*100 | Número | Número de oportunidades de mejora aceptadas en el informe final de las Auditorias en el periodo | Número de oportunidades de mejora identificadas en los informes preliminares de las Auditorias en el periodo | Informes preliminares y finales de las auditorias | 90% | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | No aplica | Informes preliminares e informes finales de las auditorias | No aplica | Informes preliminares e informes finales de las auditorias | No aplica | Informes preliminares e informes finales de las auditorias | No aplica | Informes preliminares e informes finales de las auditorias | No aplica | Informes preliminares e informes finales de las auditorias | No aplica | Informes preliminares e informes finales de las auditorias | 100% | Se identificaron 56 oportunidades de mejora a partir del desarrollo de las auditorias internas de gestión de las cuales 51 fueron atendidas por los procesos y dependencias de la Secretaría. La meta establecida para el indicador correspondió a un 90%, por lo cual de acuerdo con el resultado alcanzado, se supera esta meta en la vigencia.
GE_45 | 2022-06-24 | 2 | 2022 | Oficina de Control Disciplinario Interno | Control disciplinario | 198 autos interlocutorios | Número de decisiones interlocutorias emitidas | Adelantar y sustanciar con celeridad, eficiencia y oportunidad, las decisiones de cada una de las etapas del proceso disciplinario. | Mensual | 2020 | 2022 | Suma | Número | Eficacia | Gestión | 48 | 2019 | Número | Reporte del indicador de "Número de decisiones interlocutorias emitidas" con ID código 160, correspondiente al 31 de diciembre de 2019. | No aplica | X | No aplica | Se consulta el libro numerador de autos, cuantificando los autos interlocutorios proferidos durante el mes. | Sumatoria de autos o providencias interlocutorias emitidas en los procesos disciplinarios, gestionados en el periodo | Número | Sumatoria de autos o providencias interlocutorias emitidas en los procesos disciplinarios | No aplica | Listado de autos proferidos en el periodo (Libro numerador de autos) | 198 | 20 | 20 | 20 | 15 | 12 | 26 | 22 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 198 | Acta de Subcomité de Autocontrol indicando la relación de autos interlocutorios emitidos en el mes y la identificación del expediente disciplinario. En todo caso garantizando la reserva legal de esta información. | Acta de Subcomité de Autocontrol indicando la relación de autos interlocutorios emitidos en el mes y la identificación del expediente disciplinario. En todo caso garantizando la reserva legal de esta información. | Acta de Subcomité de Autocontrol indicando la relación de autos interlocutorios emitidos en el mes y la identificación del expediente disciplinario. En todo caso garantizando la reserva legal de esta información. | Acta de Subcomité de Autocontrol indicando la relación de autos interlocutorios emitidos en el mes y la identificación del expediente disciplinario. En todo caso garantizando la reserva legal de esta información. | Acta de Subcomité de Autocontrol indicando la relación de autos interlocutorios emitidos en el mes y la identificación del expediente disciplinario. En todo caso garantizando la reserva legal de esta información. | Acta de Subcomité de Autocontrol indicando la relación de autos interlocutorios emitidos en el mes y la identificación del expediente disciplinario. En todo caso garantizando la reserva legal de esta información. | Acta de Subcomité de Autocontrol indicando la relación de autos interlocutorios emitidos en el mes y la identificación del expediente disciplinario. En todo caso garantizando la reserva legal de esta información. | Acta de Subcomité de Autocontrol indicando la relación de autos interlocutorios emitidos en el mes y la identificación del expediente disciplinario. En todo caso garantizando la reserva legal de esta información. | Acta de Subcomité de Autocontrol indicando la relación de autos interlocutorios emitidos en el mes y la identificación del expediente disciplinario. En todo caso garantizando la reserva legal de esta información. | Acta de Subcomité de Autocontrol indicando la relación de autos interlocutorios emitidos en el mes y la identificación del expediente disciplinario. En todo caso garantizando la reserva legal de esta información. | Acta de Subcomité de Autocontrol indicando la relación de autos interlocutorios emitidos en el mes y la identificación del expediente disciplinario. En todo caso garantizando la reserva legal de esta información. | Acta de Subcomité de Autocontrol indicando la relación de autos interlocutorios emitidos en el mes y la identificación del expediente disciplinario. En todo caso garantizando la reserva legal de esta información. | 100% | Se adelantaron 206 autos interlocutorios en el marco de los procesos disciplinarios adelantados en la entidad asociados con: autos de indagación preliminar, autos de indagación previa, autos de investigación disciplinaria, autos de archivo, autos de remisión por competencia, autos de pruebas, autos inhibitorios, auto resolviendo recusación, autos resolviendo nulidad, auto resuelve recurso de reposición y declara nulidad, auto de pliego de cargos. La meta establecida para el indicador correspondió a 198 autos interlocutorios, por lo cual de acuerdo con el resultado alcanzado, se supera esta meta en la vigencia.
GE_46 | 2021-12-15 | 1 | 2022 | Oficina de Control Disciplinario Interno | Control disciplinario | Cumplimiento del 100% de los expedientes gestionados dentro del término legal | Porcentaje de expedientes gestionados dentro del término legal | Mantener los procesos entre los términos legales establecidos, lo cual redunda en la garantía de derechos para el investigado | Mensual | 2020 | 2022 | Constante | Porcentaje | Eficacia | Gestión | 100 | 2019 | Porcentaje | Reporte del indicador "Porcentaje de expedientes gestionados dentro del término legal" con ID código 160B, correspondiente al 31 de diciembre de 2019. | No aplica | X | No aplica | Se consulta la base de datos de procesos disciplinarios, cuantificando los términos procesales en cada proceso, verificando que los mismos se encuentren dentro de los términos de ley . | (Número de expedientes con etapa procesal dentro de los términos legales en el periodo/Número de expedientes totales en curso, en las diferentes etapas del proceso disciplinario en el periodo)*100 | Número | Número de expedientes con etapa procesal dentro de los términos legales en el periodo | Número de expedientes totales en curso, en las diferentes etapas del proceso disciplinario en le periodo | Base de datos de procesos disciplinarios y Sistema de Información Disciplinario -SID | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Acta de Subcomité de Autocontrol indicando el número de expedientes que se encuentran en curso, el número de expedientes que están dentro de los términos legales en el mes y la identificación de aquellos que se encuentren fuera de términos. En todo caso garantizando la reserva legal de esta información. | Acta de Subcomité de Autocontrol indicando el número de expedientes que se encuentran en curso, el número de expedientes que están dentro de los términos legales en el mes y la identificación de aquellos que se encuentren fuera de términos. En todo caso garantizando la reserva legal de esta información. | Acta de Subcomité de Autocontrol indicando el número de expedientes que se encuentran en curso, el número de expedientes que están dentro de los términos legales en el mes y la identificación de aquellos que se encuentren fuera de términos. En todo caso garantizando la reserva legal de esta información. | Acta de Subcomité de Autocontrol indicando el número de expedientes que se encuentran en curso, el número de expedientes que están dentro de los términos legales en el mes y la identificación de aquellos que se encuentren fuera de términos. En todo caso garantizando la reserva legal de esta información. | Acta de Subcomité de Autocontrol indicando el número de expedientes que se encuentran en curso, el número de expedientes que están dentro de los términos legales en el mes y la identificación de aquellos que se encuentren fuera de términos. En todo caso garantizando la reserva legal de esta información. | Acta de Subcomité de Autocontrol indicando el número de expedientes que se encuentran en curso, el número de expedientes que están dentro de los términos legales en el mes y la identificación de aquellos que se encuentren fuera de términos. En todo caso garantizando la reserva legal de esta información. | Acta de Subcomité de Autocontrol indicando el número de expedientes que se encuentran en curso, el número de expedientes que están dentro de los términos legales en el mes y la identificación de aquellos que se encuentren fuera de términos. En todo caso garantizando la reserva legal de esta información. | Acta de Subcomité de Autocontrol indicando el número de expedientes que se encuentran en curso, el número de expedientes que están dentro de los términos legales en el mes y la identificación de aquellos que se encuentren fuera de términos. En todo caso garantizando la reserva legal de esta información. | Acta de Subcomité de Autocontrol indicando el número de expedientes que se encuentran en curso, el número de expedientes que están dentro de los términos legales en el mes y la identificación de aquellos que se encuentren fuera de términos. En todo caso garantizando la reserva legal de esta información. | Acta de Subcomité de Autocontrol indicando el número de expedientes que se encuentran en curso, el número de expedientes que están dentro de los términos legales en el mes y la identificación de aquellos que se encuentren fuera de términos. En todo caso garantizando la reserva legal de esta información. | Acta de Subcomité de Autocontrol indicando el número de expedientes que se encuentran en curso, el número de expedientes que están dentro de los términos legales en el mes y la identificación de aquellos que se encuentren fuera de términos. En todo caso garantizando la reserva legal de esta información. | Acta de Subcomité de Autocontrol indicando el número de expedientes que se encuentran en curso, el número de expedientes que están dentro de los términos legales en el mes y la identificación de aquellos que se encuentren fuera de términos. En todo caso garantizando la reserva legal de esta información. | 100% | Se adelantaron las actuaciones disciplinarias dentro de las etapas y los términos legales establecidos, lo cual contribuyó en la garantía de derechos para el investigado. Al cierre de la vigencia, la Secretaría cuenta con 66 procesos disciplinarios activos.
98.84%

## Riesgos
Plan de acción institucional 2022
Seguimiento de Gestión de riesgos
|  |  |  | Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá |  |  |  |  | Índice
En esta sección encontrará lo referente a: Riesgos de gestión y corrupción.
Riesgos de gestión y corrupción
Los controles se encuentran anonimizados, por lo cual el detalle podrá ser solicitado al correo electrónico de la Oficina Asesora de Planeación: oapsecgeneral@alcaldiabogota.gov.co
[10 empty] | Causas y efectos |  |  | Instrumentos posiblemente afectados | [6 empty] | Análisis (antes de controles) |  |  |  | Análisis (después de controles) | [5 empty] | Tratamiento del riesgo
[31 empty] | Acciones frente a las características de los controles |  |  |  |  | Acciones frente a la valoración después de controles |  |  |  |  | Acciones de contingencia
Proceso / Proyecto de inversión | Objetivo | Alcance u objetivos específicos | Líder de proceso o Gerente de proyecto | Tipo de proceso o proyecto | Actividad clave o fase del proyecto | Descripción del riesgo | Fuente del riesgo | Clasificación o tipo de riesgo | Riesgo estratégico | Internas | Externas | Efectos (consecuencias) | Objetivos estratégicos asociados | Trámites, OPA's y consultas asociados | Otros procesos del Sistema de Gestión de Calidad | Objetivos de Desarrollo Sostenible | Proyectos de inversión asociados | Probabilidad inherente | Valor porcentual probabilidad inherente | Impacto inherente | Valor porcentual impacto inherente | Valoración inherente | Explicación de la valoración | Probabilidad residual | Valor porcentual probabilidad residual | impacto residual | Valor porcentual impacto residual | Valoración residual | Explicación de la valoración | Opción de manejo | Acciones (características): Probabilidad --------------- Impacto | Responsable de ejecución (acciones características) | Producto (acciones características) | Fecha de inicio (acciones características) | Fecha de terminación (acciones características) | Acciones (valoración): Probabilidad --------------- Impacto | Responsable de ejecución (acciones valoración) | Producto (acciones valoración) | Fecha de inicio (acciones valoración) | Fecha de terminación (acciones valoración) | Acciones contingencia | Responsable de ejecución (acciones contingencia) | Producto (acciones contingencia)
Asesoría Técnica y Proyectos en Materia TIC | Asesorar Técnicamente y formular Proyectos en materia TIC, para la ejecución del Plan Distrital de Desarrollo y las Políticas, Directrices y Lineamientos TIC en el Distrito Capital. | Inicia con la formulación del Plan de Acción, del Proyecto de Inversión y de la Política, Directriz o Lineamiento en materia de TIC y de transformación Digital; continúa con la Asesoría Técnica o formulación y ejecución de Proyectos, culminando con el seguimiento de las actividades que se desarrollan dentro del proceso y la presentación de informes. | Jefe de Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC- | Misional | Definir las asesorías técnicas y formular los proyectos en materia TIC y de Transformación digital Fase:(propósito): Generar valor público para la ciudadanía, la Secretaria General y sus grupos de interés, mediante el uso y aprovechamiento estratégico de TIC) | Posibilidad de afectación reputacional por perdida de credibilidad y confianza de las entidades, debido a decisiones erróneas o no acertadas por falta de conocimiento técnico del servidor que realiza la definición de la asesoría técnica y/o formulación de los proyectos necesarios para las entidades en el Distrito | Gestión de procesos | Usuarios, productos y prácticas | Sí | - La identificación de necesidades que se requiere para la prestación de una asesoría y/o formulación de proyectos no es suficiente, clara, completa y de calidad. - Desconocimiento por parte de algunos servidores acerca de las funciones de la oficina y del proceso. | - Recorte de recursos financieros que dificulta la ejecución de metas establecidas en el cuatrienio. - Falta de coordinación entre los gobiernos locales, distrital y nacional. | - Perdida de credibilidad entidades y usuarios - Reprocesos en el desarrollo de los proyectos y/o asesorías - Incumplimiento metas (Plan de desarrollo, proyecto de inversión) y objetivos institucionales | 4. Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Procesos misionales y estratégicos misionales en el Sistema de Gestión de Calidad | 9. Industria, innovación e infraestructura | - 7872 Transformación digital y gestión TIC | Baja (2) | 40% | Menor (2) | 40% | Moderado | Se determina que la probabilidad del riesgo se encuentra en baja (2) debido a que las evidencias que soportan la elección no registran materialización del riesgos en datos históricos. El impacto quedo en zona moderado (3) dado que existe el riesgo de afectar la operación interna y hacia los grupos de interés en caso de materializarse el riesgo. En consecuencia la zona resultante del riesgo se ubica en 2.2 Moderado. | Muy baja (1) | 7.056% | Menor (2) | 22.5% | Bajo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona baja, debido a que los controles establecidos son los adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad mas baja, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia. | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por perdida de credibilidad y confianza de las entidades, debido a decisiones erróneas o no acertadas por falta de conocimiento técnico del servidor que realiza la definición de la asesoría técnica y/o formulación de los proyectos necesarios para las entidades en el Distrito en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Analizar los errores que se evidenciaron en la definición de la asesoría y formulación del proyecto - Se reformula el proyecto y se pasa para su revisión y aprobación - Actualizar el mapa de riesgos Asesoría Técnica y Proyectos en Materia TIC | - Jefe de Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC- - Jefe de Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC- - Jefe de Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC- - Jefe de Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC- | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por perdida de credibilidad y confianza de las entidades, debido a decisiones erróneas o no acertadas por falta de conocimiento técnico del servidor que realiza la definición de la asesoría técnica y/o formulación de los proyectos necesarios para las entidades en el Distrito - Documento de análisis de errores - Proyecto reformulado - Mapa de riesgo Asesoría Técnica y Proyectos en Materia TIC, actualizado.
Asesoría Técnica y Proyectos en Materia TIC | Asesorar Técnicamente y formular Proyectos en materia TIC, para la ejecución del Plan Distrital de Desarrollo y las Políticas, Directrices y Lineamientos TIC en el Distrito Capital. | Inicia con la formulación del Plan de Acción, del Proyecto de Inversión y de la Política, Directriz o Lineamiento en materia de TIC y de transformación Digital; continúa con la Asesoría Técnica o formulación y ejecución de Proyectos, culminando con el seguimiento de las actividades que se desarrollan dentro del proceso y la presentación de informes. | Jefe de Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC- | Misional | Ejecutar y hacer seguimiento a los Proyectos en materia TIC y la transformación digital Fase: (actividad): Incorporar los principios de diseño de servicios de la política de gobierno digital priorizados por la Alta Consejería Distrital de TIC -Implementar el ciclo de la formulación para una política pública de Bogotá territorio Inteligente; bajo los lineamientos del CONPES -Acompañar el diseño de las agendas de transformación digital -Hacer seguimiento a las agendas de transformación Digital) | Posibilidad de afectación reputacional por perdida de credibilidad y confianza de las entidades y la ciudadanía, debido a incumplimiento de compromisos en la ejecución y seguimiento a los proyectos en materia TIC y transformación digital | Gestión de procesos | Usuarios, productos y prácticas | Sí | - Falta de seguimiento en la etapa de ejecución del proyecto - Desconocimiento técnico por parte del líder del proyecto | - Recorte de recursos financieros que dificulta la ejecución de metas establecidas en el cuatrienio. - Falta de coordinación entre los gobiernos locales, distrital y nacional. | - Reprocesos en el desarrollo de los proyectos - Incumplimiento metas (Plan de desarrollo, proyecto de inversión) y objetivos institucionales - Perdida de credibilidad entidades y usuarios | 4. Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Procesos misionales y estratégicos misionales en el Sistema de Gestión de Calidad | 9. Industria, innovación e infraestructura | - 7872 Transformación digital y gestión TIC | Baja (2) | 40% | Menor (2) | 40% | Moderado | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona moderado, debido a que la frecuencia con la que se realizó la actividad clave asociada al riesgo se presentó 12 veces al año, sin embargo, ante su materialización, podrían presentarse efectos significativos, en la imagen de la Entidad a nivel local. | Muy baja (1) | 11.76% | Menor (2) | 22.5% | Bajo | La escala de impacto bajó respecto a la anterior evaluación de riesgo, ubicándose en zona 2 menor, y con una posibilidad muy baja de que se materialice el riesgo gracias a los controles que se aplican en el procedimiento. Lo que nos da , lo que ubicó en la zona resultante 2.2 con valoración baja. | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por perdida de credibilidad y confianza de las entidades y la ciudadanía, debido a incumplimiento de compromisos en la ejecución y seguimiento a los proyectos en materia TIC y transformación digital en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Identificar las causas de porque se incumplió la ejecución de un proyecto - Formular acciones preventivas o correctivas - Ajustar el plan de trabajo con los tiempos en que se cumplirá el proyecto - Actualizar el mapa de riesgos Asesoría Técnica y Proyectos en Materia TIC | - Jefe de Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC- - Jefe Oficina de la Alta Consejería Distrital de TIC, Asesora de despacho, profesional especializado - Jefe Oficina de la Alta Consejería Distrital de TIC, Asesora de despacho, profesional especializado - Jefe Oficina de la Alta Consejería Distrital de TIC, Asesora de despacho, profesional especializado - Jefe de Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC- | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por perdida de credibilidad y confianza de las entidades y la ciudadanía, debido a incumplimiento de compromisos en la ejecución y seguimiento a los proyectos en materia TIC y transformación digital - Causas de incumplimiento identificadas - Acción formulada en el aplicativo Sistema Integrado de Gestión - Plan de trabajo actualizado - Mapa de riesgo Asesoría Técnica y Proyectos en Materia TIC, actualizado.
Asesoría Técnica y Proyectos en Materia TIC | Asesorar Técnicamente y formular Proyectos en materia TIC, para la ejecución del Plan Distrital de Desarrollo y las Políticas, Directrices y Lineamientos TIC en el Distrito Capital. | Inicia con la formulación del Plan de Acción, del Proyecto de Inversión y de la Política, Directriz o Lineamiento en materia de TIC y de transformación Digital; continúa con la Asesoría Técnica o formulación y ejecución de Proyectos, culminando con el seguimiento de las actividades que se desarrollan dentro del proceso y la presentación de informes. | Jefe de Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC- | Misional | Ejecutar las Asesorías Técnicas y Proyectos en materia TIC y Transformación digital | Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por sanción de un ente de control o ente regulador, debido a decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la ejecución de Proyectos en materia TIC y Transformación digital, para obtener dádivas o beneficios | Corrupción | Fraude interno | Sí | - Amiguismo o clientelismo con el fin de favorecer un tercero para que sin cumplimiento de requisitos se viabilice un Proyecto. - Desconocimiento o incumplimiento del procedimiento 1210200-PR-306, en especial los puntos de control (actividad 8). - Conflicto de intereses. | - Presiones o motivaciones individuales, sociales o colectivas, que inciten a realizar conductas contrarias al deber ser. | - Pérdidas financieras por mala utilización de recursos en los Proyectos - Investigaciones disciplinarias. - Pérdida credibilidad por parte de la entidades interesadas. - Desviaciones en los Objetivos, el Alcance y el Cronograma del Proyecto. - Interrupciones en la ejecución del Proyecto. | 4. Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Ningún otro proceso en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Muy baja (1) | 20% | Catastrófico (5) | 100% | Extremo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona extrema, aunque el riesgo no se ha materializado en los últimos cuatro años, sin embargo, ante su materialización, podrían presentarse efectos significativos, señalados en la encuesta del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Muy baja (1) | 5.04% | Catastrófico (5) | 100% | Extremo | Se tienen dos actividades que actúan como puntos de control para prevención y detección del riesgo sin embargo, la zona con y sin controles permanece constante, ubicándose en zona extrema (1.5) | Reducir | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - (AP# 1084 Aplicativo CHIE) Revisar los formatos asociados al procedimiento, en busca de identificar mejoras que permitan fortalecer la gestión del riesgo. - (AP# 1085 Aplicativo CHIE) PAA220-010-01 (Daruma): Verificar la implementación de los formatos ajustados. _______________ | - Profesionales responsables de Riesgos en la ACDTIC - Profesionales responsables de Riesgos en la ACDTIC _______________ | - Reunión de revisión de Formatos. - Reunión de verificación implementación de Formatos. _______________ | 15/03/2022 01/07/2022 _______________ | 30/06/2022 30/12/2022 _______________ | - Reportar el presunto hecho de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por sanción de un ente de control o ente regulador, debido a decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la ejecución de Proyectos en materia TIC y Transformación digital, para obtener dádivas o beneficios al operador disciplinario, y a la Oficina Asesora de Planeación en el informe de monitoreo en caso que tenga fallo. - realiza informe del hecho identificado y remite mediante memorando a las oficinas competentes - Actualizar el mapa de riesgos Asesoría Técnica y Proyectos en Materia TIC | - Jefe de Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC- - Jefe Oficina de la Alta Consejería Distrital de TIC - Jefe de Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC- | - Notificación realizada del presunto hecho de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por sanción de un ente de control o ente regulador, debido a decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la ejecución de Proyectos en materia TIC y Transformación digital, para obtener dádivas o beneficios al operador disciplinario, y reporte de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación en caso que el riesgo tenga fallo definitivo. - Memorando e informe - Mapa de riesgo Asesoría Técnica y Proyectos en Materia TIC, actualizado.
Comunicación Pública | Formular y desarrollar estrategias de comunicación pública en el marco de los acuerdos y directrices distritales para divulgar información clara, precisa, objetiva y oportuna a través de los canales de comunicación existentes, con el fin de mantener informados a los servidores públicos sobre la gestión de la entidad y a los ciudadanos respecto a los diferentes planes, programas y proyectos dela Administración Distrital. | Este proceso inicia con la definición de las necesidades o requerimientos de las dependencias de la Secretaría General y entidades distritales en términos de comunicación pública, continúa con la creación y divulgación de campañas, estrategias, contenidos y piezas comunicacionales a través de medios internos y externos disponibles y finaliza con el seguimiento a su ejecución. | Jefe Oficina Consejería de Comunicaciones | Estratégico | Elaborar el plan de comunicaciones institucional garantizando el desarrollo de las acciones de comunicación pública identificadas y planeadas para la vigencia, generando bienestar en los servidores públicos y confianza en la en la administración distrital. | Posibilidad de afectación reputacional por mediciones de percepción no satisfactorias por parte de servidores y ciudadanos, frente a las campañas y/o acciones de comunicación pública sobre la gestión institucional y Distrital, debido a incumplimiento en la formulación, actualización y ejecución del plan de comunicaciones. | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | Sí | - Falta de información sobre factores de satisfacción de servidores y ciudadanía. - Respuestas a temáticas emergentes no previsibles dentro de la planeación de comunicaciones. - Necesidad de revisión del proceso y procedimientos para posible simplificación de actividades, identificación de cuellos de botella y detalle en las actividades. | - Coyunturas políticas que impiden la definición de necesidades de comunicación. - Débil divulgación de normativa externa que pueda dificultar la adecuada implementación, el cumplimiento y el conocimiento actual, respecto a la gestión del proceso. | - Pérdida de imagen y gobernabilidad externas. - Hallazgos y requerimientos dentro de las auditorias internas. | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Todos los procesos en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Baja (2) | 40% | Moderado (3) | 60% | Moderado | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona moderado, debido a que la frecuencia con la que se realizó la actividad clave asociada al riesgo se presentó 3 veces en el último año, sin embargo, ante su materialización, podrían presentarse efectos significativos, como el incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas regionales. | Muy baja (1) | 6.048% | Leve (1) | 18.98% | Bajo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona baja, debido a que los controles establecidos son los adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad mas baja, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia. | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por mediciones de percepción no satisfactorias por parte de servidores y ciudadanos, frente a las campañas y/o acciones de comunicación pública sobre la gestión institucional y Distrital, debido a incumplimiento en la formulación, actualización y ejecución del plan de comunicaciones. en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Solicitar a las dependencias la información para consolidar el Plan de Comunicaciones. - Estructurar el Plan de Comunicaciones. - Divulgar el Plan de Comunicaciones. - Ejecutar el Plan de Comunicaciones y realizar seguimiento respectivo. - Actualizar el mapa de riesgos Comunicación Pública | - Jefe Oficina Consejería de Comunicaciones - Asesor(a) del Secretario General en temas de Comunicaciones - Asesor(a) del Secretario General en temas de Comunicaciones y Profesional de la Oficina Consejería de Comunicaciones - Asesor(a) del Secretario General en temas de Comunicaciones y Profesional de la Oficina Consejería de Comunicaciones - Asesor(a) del Secretario General en temas de Comunicaciones y Profesional de la Oficina Consejería de Comunicaciones - Jefe Oficina Consejería de Comunicaciones | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por mediciones de percepción no satisfactorias por parte de servidores y ciudadanos, frente a las campañas y/o acciones de comunicación pública sobre la gestión institucional y Distrital, debido a incumplimiento en la formulación, actualización y ejecución del plan de comunicaciones. - Comunicaciones escritas. - Plan de Comunicaciones. - Estrategia de divulgación del Plan de Comunicaciones, implementada. - Campañas del Plan de Comunicaciones ejecutadas y reporte del Plan de Acción Institucional. - Mapa de riesgo Comunicación Pública, actualizado.
Comunicación Pública | Formular y desarrollar estrategias de comunicación pública en el marco de los acuerdos y directrices distritales para divulgar información clara, precisa, objetiva y oportuna a través de los canales de comunicación existentes, con el fin de mantener informados a los servidores públicos sobre la gestión de la entidad y a los ciudadanos respecto a los diferentes planes, programas y proyectos dela Administración Distrital. | Este proceso inicia con la definición de las necesidades o requerimientos de las dependencias de la Secretaría General y entidades distritales en términos de comunicación pública, continúa con la creación y divulgación de campañas, estrategias, contenidos y piezas comunicacionales a través de medios internos y externos disponibles y finaliza con el seguimiento a su ejecución. | Jefe Oficina Consejería de Comunicaciones | Estratégico | Monitorear las tendencias de búsqueda de la ciudadanía orientando la generación de mensajes institucionales y contenidos de comunicación pública oportunos y de interés a través de las plataformas virtuales que permitan dar a conocer los avances en la gestión, los programas, planes y proyectos de la Administración Distrital. | Posibilidad de afectación reputacional por resultados no satisfactorios en el informe de métricas y posicionamiento de las plataformas virtuales, debido a generación de mensajes institucionales erróneos e inoportunos en las plataformas virtuales sobre la gestión, avance, planes, programas y proyectos de la Administración Distrital. | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | Sí | - Falta de conocimiento de las tendencias digitales para la divulgación de información. - Débil orientación para la consulta de los documentos soporte de la gestión del proceso, mejorar su adecuación, e implementar medidas para su fácil consulta y recuperación. | - Coyunturas políticas que afectan la toma de decisiones. - La inestabilidad de la conectividad, indisponibilidad de servidores de información y vulnerabilidad en la seguridad informática. - Fallas en las comunicaciones. | - Desinformación. - Pérdida de imagen y gobernabilidad externas. - Perdida de confianza interna en la administración. - Inconformidad de la ciudadanía con la información que se presenta de la gestión del distrito. | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Todos los procesos en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Media (3) | 60% | Mayor (4) | 80% | Alto | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona alta, debido a que la frecuencia con la que se realizó la actividad clave asociada al riesgo se presentó 365 veces en el último año, sin embargo, ante su materialización, podrían presentarse efectos significativos, como imagen institucional perjudicada en el orden nacional o regional por hechos que afectan a un grupo o comunidad de usuarios o ciudadanos. | Muy baja (1) | 15.12% | Menor (2) | 33.75% | Bajo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona baja, debido a que los controles establecidos son los adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad mas baja, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia. | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por resultados no satisfactorios en el informe de métricas y posicionamiento de las plataformas virtuales, debido a generación de mensajes institucionales erróneos e inoportunos en las plataformas virtuales sobre la gestión, avance, planes, programas y proyectos de la Administración Distrital. en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Detectar y desactivar la información publicada erróneamente en las plataformas digitales. - Ajustar la información y presentarla al editor para revisión. - Publicar la información en las plataformas digitales. - Actualizar el mapa de riesgos Comunicación Pública | - Jefe Oficina Consejería de Comunicaciones - Profesionales de la Oficina Consejería de Comunicaciones (portal web y redes sociales) - Profesionales de la Oficina Consejería de Comunicaciones (redes sociales, editores) y Jefe de la Oficina Consejería de Comunicaciones (en caso de información sensible) - Profesionales de la Oficina Consejería de Comunicaciones (prensa y redes sociales) - Jefe Oficina Consejería de Comunicaciones | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por resultados no satisfactorios en el informe de métricas y posicionamiento de las plataformas virtuales, debido a generación de mensajes institucionales erróneos e inoportunos en las plataformas virtuales sobre la gestión, avance, planes, programas y proyectos de la Administración Distrital. - Información desactivada de las plataformas digitales - Información ajustada para publicación - Información publicada nuevamente en las plataformas digitales. - Mapa de riesgo Comunicación Pública, actualizado.
Comunicación Pública | Formular y desarrollar estrategias de comunicación pública en el marco de los acuerdos y directrices distritales para divulgar información clara, precisa, objetiva y oportuna a través de los canales de comunicación existentes, con el fin de mantener informados a los servidores públicos sobre la gestión de la entidad y a los ciudadanos respecto a los diferentes planes, programas y proyectos dela Administración Distrital. | Este proceso inicia con la definición de las necesidades o requerimientos de las dependencias de la Secretaría General y entidades distritales en términos de comunicación pública, continúa con la creación y divulgación de campañas, estrategias, contenidos y piezas comunicacionales a través de medios internos y externos disponibles y finaliza con el seguimiento a su ejecución. | Jefe Oficina Consejería de Comunicaciones | Estratégico | Realizar el diseño de campañas de comunicación pública para divulgar hacia la ciudadanía, informando sobre las diferentes acciones que realiza la Administración Distrital para el cumplimiento del PDD 2020-2024 aplicando los lineamientos de comunicación establecidos. | Posibilidad de afectación reputacional por mediciones de percepción de opinión pública no satisfactorias , debido a la elaboración de campañas y/o acciones de comunicación pública que no cumplen con los lineamientos de comunicación establecidos y las necesidades y/o intereses de la ciudadanía. | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | No | - Deficiencias en la información de entrada para la realización de la campaña, estrategia o pieza comunicacional. - Desconocimiento de la metodología y lineamientos en materia de comunicaciones. - Ausencia de control en la aprobación de las campañas, estrategias y/o piezas comunicacionales. - Débil orientación para la consulta de los documentos soporte de la gestión del proceso, mejorar su adecuación, e implementar medidas para su fácil consulta y recuperación. | - Falta de recursos que podría darse por los recortes presupuestales, humanos y técnicos que influirían directamente en la no sostenibilidad en el tiempo de los programas e iniciativas de los proyectos de inversión y en los servicios que presta al Secretaría General en el Distrito; especialmente en la comunicación que tiene la ciudadanía con la administración, evitando que sea competente. - Errores por parte de una Entidad externa al momento de diligenciar la información a divulgar en el formato FT1048 BRIEF. - Coyunturas políticas que impiden la definición de necesidades de comunicación. | - Pérdida de credibilidad. - Perdida de confianza interna en la administración. - Desconfianza en los productos desarrollados por la administración distrital. - Desinformación - Pérdida de imagen externa. | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Procesos misionales y estratégicos misionales en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Baja (2) | 40% | Mayor (4) | 80% | Alto | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona alta, debido a que la frecuencia con la que se realizó la actividad clave asociada al riesgo se presentó 6 veces en el último año, sin embargo, ante su materialización, podrían presentarse efectos significativos, como Imagen institucional perjudicada en el orden nacional o regional por hechos que afectan a un grupo o comunidad de usuarios o ciudadanos e incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno. | Muy baja (1) | 3.629% | Menor (2) | 33.75% | Bajo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona baja, debido a que los controles establecidos son los adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad mas baja, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia. | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por mediciones de percepción de opinión pública no satisfactorias , debido a la elaboración de campañas y/o acciones de comunicación pública que no cumplen con los lineamientos de comunicación establecidos y las necesidades y/o intereses de la ciudadanía. en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Detectar y detener la divulgación de la campaña o pieza comunicacional. - Ajustar el contenido de la campaña o pieza comunicacional y presentar al líder creativo para revisión. - Divulgar la campaña o pieza comunicacional ajustada. - Actualizar el mapa de riesgos Comunicación Pública | - Jefe Oficina Consejería de Comunicaciones - Jefe Oficina Consejería de Comunicaciones - Solicitante de la campaña y profesionales de la Oficina Consejería de Comunicaciones (Agencia en casa y audiovisual) - Profesionales y Jefe de la Oficina Consejería de Comunicaciones - Jefe Oficina Consejería de Comunicaciones | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por mediciones de percepción de opinión pública no satisfactorias , debido a la elaboración de campañas y/o acciones de comunicación pública que no cumplen con los lineamientos de comunicación establecidos y las necesidades y/o intereses de la ciudadanía. - Campaña o pieza comunicacional detenida. - Información de la campaña o pieza comunicacional ajustada para divulgación - Campaña o pieza comunicacional ajustada y divulgada. - Mapa de riesgo Comunicación Pública, actualizado.
Comunicación Pública | Formular y desarrollar estrategias de comunicación pública en el marco de los acuerdos y directrices distritales para divulgar información clara, precisa, objetiva y oportuna a través de los canales de comunicación existentes, con el fin de mantener informados a los servidores públicos sobre la gestión de la entidad y a los ciudadanos respecto a los diferentes planes, programas y proyectos dela Administración Distrital. | Este proceso inicia con la definición de las necesidades o requerimientos de las dependencias de la Secretaría General y entidades distritales en términos de comunicación pública, continúa con la creación y divulgación de campañas, estrategias, contenidos y piezas comunicacionales a través de medios internos y externos disponibles y finaliza con el seguimiento a su ejecución. | Jefe Oficina Consejería de Comunicaciones | Estratégico | Publicar, actualizar y desactivar información de interés para los servidores y la ciudadanía a través de portales y micrositios web de la Secretaria General. | Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos relacionados con la aplicación del esquema de publicación, debido a incumplimiento parcial de compromisos para la divulgación oportuna, veraz y eficaz de la información publicada a través de portales y micrositios web de la Secretaría General. | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | No | - Desconocimiento del esquema de publicación de información. - No se publica adecuadamente la información en la plataforma - El esquema de publicación de información se encuentra desactualizado. - La plataforma que aloja la información presenta fallas técnicas. - Desarticulación de las dependencias para la definición, aplicación y seguimiento al esquema de publicación. | - Modificaciones frecuentes a los requerimientos de publicación de información por parte de los entes gubernamentales. - Las fuentes externas de información proveen información inoportuna o imprecisa. | - Inconformidad de la ciudadanía con la información que se presenta de la gestión del distrito. - Hallazgos por parte de un ente de control - Posible incumplimiento de la Ley de Transparencia 1712 de 2014 - Disminución de la interacción de la ciudadanía con el sitio web. | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - Consulta del Registro Distrital (Consulta) - Publicación de actos o documentos administrativos en el Registro Distrital (Trámite) | - Procesos misionales y estratégicos misionales en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Media (3) | 60% | Moderado (3) | 60% | Moderado | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona moderada, debido a que la frecuencia con la que se realizó la actividad clave asociada al riesgo se presentó 282 veces en el último año, sin embargo, ante su materialización, podrían presentarse efectos significativos, como Imagen institucional perjudicada a nivel regional por hechos que afectan a algunos usuarios o ciudadanos, Inoportunidad en la disponibilidad de información y Reproceso de actividades y aumento de carga operativa. | Muy baja (1) | 15.12% | Menor (2) | 33.75% | Bajo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona baja, debido a que los controles establecidos son los adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad mas baja, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia. | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos relacionados con la aplicación del esquema de publicación, debido a incumplimiento parcial de compromisos para la divulgación oportuna, veraz y eficaz de la información publicada a través de portales y micrositios web de la Secretaría General. en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Publicar la información para consulta en los portales y micrositios web de la Secretaría General - Monitorear el esquema de publicación y generar alertas y recomendaciones para evitar que se presente nuevamente el incumplimiento de la publicación - Actualizar el mapa de riesgos Comunicación Pública | - Jefe Oficina Consejería de Comunicaciones - el(la) servidor responsable de la información de la dependencia - los profesionales de las oficinas de Planeación, de tecnologías de la información y las comunicaciones y de la Consejería de Comunicaciones - Jefe Oficina Consejería de Comunicaciones | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos relacionados con la aplicación del esquema de publicación, debido a incumplimiento parcial de compromisos para la divulgación oportuna, veraz y eficaz de la información publicada a través de portales y micrositios web de la Secretaría General. - Formatos 1025 de publicación, actualización y desactivación de información. - Correos electrónicos de alerta y recomendaciones y esquema de publicación - Mapa de riesgo Comunicación Pública, actualizado.
Comunicación Pública | Formular y desarrollar estrategias de comunicación pública en el marco de los acuerdos y directrices distritales para divulgar información clara, precisa, objetiva y oportuna a través de los canales de comunicación existentes, con el fin de mantener informados a los servidores públicos sobre la gestión de la entidad y a los ciudadanos respecto a los diferentes planes, programas y proyectos dela Administración Distrital. | Este proceso inicia con la definición de las necesidades o requerimientos de las dependencias de la Secretaría General y entidades distritales en términos de comunicación pública, continúa con la creación y divulgación de campañas, estrategias, contenidos y piezas comunicacionales a través de medios internos y externos disponibles y finaliza con el seguimiento a su ejecución. | Jefe Oficina Consejería de Comunicaciones | Estratégico | Generación y oficialización de los lineamientos en materia de comunicación publica definidos por la Oficina Consejería de Comunicaciones. Fase (propósito): Descoordinación interinstitucional en la aplicación de los lineamientos dictados en materia de comunicación pública. | Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por incumplimiento en la generación de lineamientos distritales en materia de comunicación pública, debido a debilidades en la definición, alcance y formalización de los mismos hacia las entidades distritales. | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | Sí | - Reproceso en las actividades de las distintas áreas y malgaste administrativo lo que perjudica los tiempos de entrega - Entrega de la información de una manera inadecuada a la ciudadanía - Deficiencias en la información entregada a las distintas áreas, lo que generaría una mala comunicación. | - Falta de interés por la información entregada por parte de las entidades en relación a la comunicación publica - Incremento de tramites administrativos por requerimientos por parte de la ciudadanía por aclaración de la información entregada | - Inconformidad de la ciudadanía con la información que se presenta de la gestión del distrito. - Reproceso de actividades por ajuste en las acciones de comunicación pública. - Pluralidad de agendas y objetivos de comunicación pública en las entidades distritales | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Todos los procesos en el Sistema de Gestión de Calidad | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | - 7867 Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía | Muy baja (1) | 20% | Moderado (3) | 60% | Moderado | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona moderada, debido a que la frecuencia con la que se realizó la actividad clave asociada al riesgo se presentó 2 veces en el último año, sin embargo, ante su materialización, podrían presentarse efectos significativos, como Imagen institucional perjudicada a nivel regional por hechos que afectan a algunos usuarios o ciudadanos, Inoportunidad en la disponibilidad de información y Reproceso de actividades y aumento de carga operativa. | Muy baja (1) | 12% | Menor (2) | 33.75% | Bajo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona baja, debido a que los controles establecidos son los adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad mas baja, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia. | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por incumplimiento en la generación de lineamientos distritales en materia de comunicación pública, debido a debilidades en la definición, alcance y formalización de los mismos hacia las entidades distritales. en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Identificar los lineamientos en materia de comunicación pública definidos por la dependencia, que no están soportados con documentos de obligatorio cumplimiento - Generar y divulgar el documento de obligatorio cumplimiento que socialice el (los) lineamiento(s) en materia de comunicación pública - Actualizar el mapa de riesgos Comunicación Pública | - Jefe Oficina Consejería de Comunicaciones - Jefe Oficina Consejería de Comunicaciones - Jefe Oficina Consejería de Comunicaciones - Jefe Oficina Consejería de Comunicaciones | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por incumplimiento en la generación de lineamientos distritales en materia de comunicación pública, debido a debilidades en la definición, alcance y formalización de los mismos hacia las entidades distritales. - comunicaciones escritas o digitales que evidencien la verificación, solicitud y/o expedición de los documentos de obligatorio cumplimiento. - documentos de obligatorio cumplimiento (actas, resoluciones, circulares) - Mapa de riesgo Comunicación Pública, actualizado.
Comunicación Pública | Formular y desarrollar estrategias de comunicación pública en el marco de los acuerdos y directrices distritales para divulgar información clara, precisa, objetiva y oportuna a través de los canales de comunicación existentes, con el fin de mantener informados a los servidores públicos sobre la gestión de la entidad y a los ciudadanos respecto a los diferentes planes, programas y proyectos dela Administración Distrital. | Este proceso inicia con la definición de las necesidades o requerimientos de las dependencias de la Secretaría General y entidades distritales en términos de comunicación pública, continúa con la creación y divulgación de campañas, estrategias, contenidos y piezas comunicacionales a través de medios internos y externos disponibles y finaliza con el seguimiento a su ejecución. | Jefe Oficina Consejería de Comunicaciones | Estratégico | Ejecutar las acciones necesarias para la implementación y el seguimiento de los lineamientos distritales en materia de comunicación publica definidos por la Oficina Consejería de Comunicaciones. Fase (componente): Falta de adherencia de las entidades del Distrito que impidan la implementación de los lineamientos distritales en materia de comunicación pública. | Posibilidad de afectación reputacional por falta de adherencia de las entidades del Distrito para la aplicación de lineamientos de comunicación pública, debido a inadecuado acompañamiento y seguimiento a las campañas y/o acciones de comunicación que ellas desarrollan. | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | Sí | - Desconocimiento de los lineamientos generados en materia de comunicación publica. - Confusión en la manera de implementar los lineamientos de comunicación publica. | - Débil divulgación de normativa externa que pueda dificultar la adecuada implementación, el cumplimiento y el conocimiento actual, respecto a los lineamientos distritales en materia de comunicación publica. | - Desconfianza en los productos desarrollados por la administración distrital. - Reproceso de actividades por ajuste en las acciones de comunicación pública. | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - Impresión de artes gráficas para las entidades del Distrito Capital (OPA) | - Todos los procesos en el Sistema de Gestión de Calidad | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | - 7867 Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía | Baja (2) | 40% | Mayor (4) | 80% | Alto | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona alta, debido a que la frecuencia con la que se realizó la actividad clave asociada al riesgo se presentó 12 veces en el último año, sin embargo, ante su materialización, podrían presentarse efectos significativos, como Imagen institucional perjudicada a nivel regional por hechos que afectan a algunos usuarios o ciudadanos. | Muy baja (1) | 10.08% | Menor (2) | 33.75% | Bajo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona baja, debido a que los controles establecidos son los adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad mas baja, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia. | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por falta de adherencia de las entidades del Distrito para la aplicación de lineamientos de comunicación pública, debido a inadecuado acompañamiento y seguimiento a las campañas y/o acciones de comunicación que ellas desarrollan. en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Remitir una comunicación dirigida a la dependencia o entidad solicitando los ajustes necesarios para cumplir con lo indicado en los lineamientos de comunicación pública establecidos. - Orientar a las entidades distritales en el ajuste de las observaciones realizadas y en la aplicabilidad de los lineamientos de comunicación publica. - Identificar que los ajustes solicitados cumplan con lo establecido en los lineamientos de comunicación pública. - Actualizar el mapa de riesgos Comunicación Pública | - Jefe Oficina Consejería de Comunicaciones - el (la) Jefe de la Oficina Consejería de Comunicaciones - el (la) profesional de la Oficina Consejería de Comunicaciones (agencia en casa) - el (la) Jefe de la Oficina Consejería de Comunicaciones - Jefe Oficina Consejería de Comunicaciones | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por falta de adherencia de las entidades del Distrito para la aplicación de lineamientos de comunicación pública, debido a inadecuado acompañamiento y seguimiento a las campañas y/o acciones de comunicación que ellas desarrollan. - Oficios, Correos electrónicos con observaciones solicitando los ajustes necesarios para cumplir con lo indicado en los lineamientos establecidos - Evidencias de reunión, correos electrónicos - Oficios, Correos electrónicos con aprobaciones o vistos buenos. - Mapa de riesgo Comunicación Pública, actualizado.
Comunicación Pública | Formular y desarrollar estrategias de comunicación pública en el marco de los acuerdos y directrices distritales para divulgar información clara, precisa, objetiva y oportuna a través de los canales de comunicación existentes, con el fin de mantener informados a los servidores públicos sobre la gestión de la entidad y a los ciudadanos respecto a los diferentes planes, programas y proyectos dela Administración Distrital. | Este proceso inicia con la definición de las necesidades o requerimientos de las dependencias de la Secretaría General y entidades distritales en términos de comunicación pública, continúa con la creación y divulgación de campañas, estrategias, contenidos y piezas comunicacionales a través de medios internos y externos disponibles y finaliza con el seguimiento a su ejecución. | Jefe Oficina Consejería de Comunicaciones | Estratégico | Identificar las necesidades e intereses de los ciudadanos en términos de comunicación publica. Fase (actividad): Desconocimiento de los intereses comunicacionales del ciudadano que genere barreras de identificación y comprensión de mensajes. | Posibilidad de afectación reputacional por resultados de mediciones de percepción ciudadana no satisfactorias, debido a generación y divulgación de estrategias, mensajes y/o acciones de comunicación pública, desconociendo los intereses comunicacionales del ciudadano. | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | Sí | - Desinterés del manejo de la comunicación a la ciudadanía - Falta de compromiso en la exactitud de la información - Deficiencias en el análisis de la información y su trascendencia estratégica. - Desconocimiento de la metodología y lineamientos en materia de comunicaciones. - La información suministrada no atiende los estándares para la gestión de publicación de información. | - Falta de credibilidad de la información - Desinterés de la ciudadanía | - Inconformidad de la ciudadanía con la información que se presenta de la gestión del distrito. - La administración distrital no logra comunicar de manera eficiente y localizada sus acciones de gobierno. | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Ningún otro proceso en el Sistema de Gestión de Calidad | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | - 7867 Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía | Baja (2) | 40% | Moderado (3) | 60% | Moderado | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona moderada, debido a que la frecuencia con la que se realizó la actividad clave asociada al riesgo se presentó 6 veces en el último año, sin embargo, ante su materialización, podrían presentarse efectos significativos, Imagen institucional perjudicada a nivel regional por hechos que afectan a algunos usuarios o ciudadanos y Reproceso de actividades y aumento de carga operativa. | Muy baja (1) | 16.8% | Menor (2) | 33.75% | Bajo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona moderada, debido a que los controles establecidos son los adecuados y la calificación de los criterios de documentación no son satisfactorios, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad baja, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia. | Reducir | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - (AP# 1153 Aplicativo CHIE) Establecer una actividad de control adicional que permita disminuir la probabilidad de presentarse el riesgo "Posibilidad de afectación reputacional por resultados de mediciones de percepción ciudadana no satisfactorias, debido a generación y divulgación de estrategias, mensajes y/o acciones de comunicación pública, desconociendo los intereses comunicacionales del ciudadano". _______________ | - Jefe de la Oficina Consejería de Comunicaciones _______________ | - Procedimiento No. 4140000-PR-369 Comunicación hacia la ciudadanía actualizado. _______________ | 02/05/2022 _______________ | 30/06/2022 _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por resultados de mediciones de percepción ciudadana no satisfactorias, debido a generación y divulgación de estrategias, mensajes y/o acciones de comunicación pública, desconociendo los intereses comunicacionales del ciudadano. en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Aplicar estrategias que permitan conocer efectivamente los intereses comunicacionales de los ciudadanos - Divulgar a las entidades del distrito los resultados obtenidos de la identificación de los intereses de los ciudadanos y solicitar su aplicación en las estrategias comunicacionales. - Actualizar el mapa de riesgos Comunicación Pública | - Jefe Oficina Consejería de Comunicaciones - Jefe Oficina Consejería de Comunicaciones - Jefe Oficina Consejería de Comunicaciones - Jefe Oficina Consejería de Comunicaciones | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por resultados de mediciones de percepción ciudadana no satisfactorias, debido a generación y divulgación de estrategias, mensajes y/o acciones de comunicación pública, desconociendo los intereses comunicacionales del ciudadano. - Estrategias que permitan conocer efectivamente los intereses comunicacionales de los ciudadanos - Documento que contiene las necesidades comunicacionales de los ciudadanos y solicitud de implementación a todas las entidades del distrito. - Mapa de riesgo Comunicación Pública, actualizado.
Contratación | Coordinar los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, para el funcionamiento y el cumplimento de las metas y objetivos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante una gestión transparente, eficiente y oportuna. | El proceso inicia con la estructuración del proceso contractual y finaliza en primera medida con la terminación del contrato, ya sea por vencimiento del plazo de ejecución o por cualquier otra causa legal o contractual, y en segunda medida con la adopción de acciones correctivas, preventivas y de mejora para el proceso. Incluye el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones y aprobación de las contrataciones por parte del Comité de Contratación; la celebración, formalización y cumplimiento de los requisitos legales en los contratos o convenios; la ejecución contractual sobre la cual se ejerce la supervisión y/o interventoría de las obligaciones a cargo de las partes. | Director(a) de Contratación | Apoyo operativo | Verificar la solicitud de contratación (documentos y estudios previos). Fase (propósito): Fortalecer la gestión corporativa, jurídica y la estrategia de comunicación conforme con las necesidades de la operación misional de la Entidad. | Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por fallo en firme de detrimento patrimonial por parte de entes de control, debido a errores (fallas o deficiencias) en la estructuración de la solicitud de contratación (documentos y estudios previos) para la contratación de bienes, servicios u obras para la Entidad publicados en el SECOP. | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | No | - Debilidad de las estrategias de sensibilización y apropiación de las normas, directrices, modelos y sistemas - Alta rotación de personal generando retrasos en la curva de aprendizaje. - Falta de pericia técnica, financiera y jurídica en la estructuración de los documentos y estudios previos por parte de las áreas técnicas. - Falta de aplicación de guías, manuales y procedimientos por parte de las áreas técnicas enfocados a la estructuración y/o revisión de documentos en la etapa precontractual, contractual y postcontractual | - Constante actualización de directrices Nacionales y Distritales que no surten suficientes procesos de socialización. - Dificultades en la gestión por la respuesta de requerimientos dispendiosos por parte de entes de control, etc., lo que impide una gestión oportuna a los temas que se están desarrollando en la etapa precontractual, contractual y postcontractual. | - Sanción por parte de un ente de control u otro ente regulador. - Pérdida de credibilidad en los procesos de contratación que adelanta la Secretaría General. - Incumplimiento de las metas y objetivos institucionales, afectando el cumplimiento en la metas regionales. - Interrupción de las labores del proceso en pro del ajuste de los documentos y estudios previos. - Detrimento patrimonial por deficiencias en las estimación del costo total del proceso contractual. | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Todos los procesos en el Sistema de Gestión de Calidad | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | - 7873 Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Secretaría General | Alta (4) | 80% | Catastrófico (5) | 100% | Extremo | Se determina la probabilidad (4 Alta ) teniendo en cuenta la frecuencia con que se lleva a cabo la actividad de control. El impacto (5 catastrófico) obedece a que de no verificar adecuadamente el proceso de selección, por parte de la Entidad, se estaría afectando el cumplimiento de las metas establecidas por la misma así como la ejecución presupuestal e imagen institucional. Por lo que se determina que la valoración antes de controles es (Extrema) de acuerdo a las consecuencias directas que habría de no verificar adecuadamente la solicitud de contratación (documentos y estudios previos) | Baja (2) | 20.16% | Mayor (4) | 75% | Alto | Se determina la probabilidad (2 baja) ya que existe una actividad preventiva y correctiva que evita potencialmente que el riesgo se materialice. El impacto pasa a (4 Mayor) ya que los controles son efectivos para prevenir y detectar la materialización del riesgo. Se reduce en tres cuadrantes el impacto inicial después de controles. La valoración queda en moderado. | Reducir | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - (AP# 1113 Aplicativo CHIE) Adelantar una socialización a los enlaces contractuales de las dependencias sobre la estructuración de estudios y documentos previos para adelantar los procesos contractuales con fundamento en los procedimientos internos. - (AP# 1114 Aplicativo CHIE) Adelantar la actualización de la 4231000-GS-081-Guía para la estructuración de estudios previos _______________ | - Director de Contratación - Director de Contratación _______________ | - Evidencias de la socialización adelantada - Guía para la estructuración de estudios previos-4231000-GS-081 actualizada _______________ | 01/07/2022 01/02/2022 _______________ | 31/12/2022 31/08/2022 _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por fallo en firme de detrimento patrimonial por parte de entes de control, debido a errores (fallas o deficiencias) en la estructuración de la solicitud de contratación (documentos y estudios previos) para la contratación de bienes, servicios u obras para la Entidad publicados en el SECOP. en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Enviar una comunicación a la Oficina Asesora de Jurídica para iniciar las acciones orientadas a la recuperación del recurso económico y demás acciones a las que haya lugar. - Tomar las medidas jurídicas y/o administrativas que permitan el restablecimiento de la situación generada por la materialización del riesgo. - Actualizar el mapa de riesgos Contratación | - Director(a) de Contratación - Director(a) de Contratación - Director(a) de Contratación - Director(a) de Contratación | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por fallo en firme de detrimento patrimonial por parte de entes de control, debido a errores (fallas o deficiencias) en la estructuración de la solicitud de contratación (documentos y estudios previos) para la contratación de bienes, servicios u obras para la Entidad publicados en el SECOP. - Comunicación enviada a la Oficina Asesora de Jurídica para iniciar las acciones orientadas a la recuperación del recurso económico y demás acciones a las que haya lugar. - Documento de medida jurídicas y/o administrativas que permitan el restablecimiento de la situación generada por la materialización del riesgo. - Mapa de riesgo Contratación, actualizado.
Contratación | Coordinar los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, para el funcionamiento y el cumplimento de las metas y objetivos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante una gestión transparente, eficiente y oportuna. | El proceso inicia con la estructuración del proceso contractual y finaliza en primera medida con la terminación del contrato, ya sea por vencimiento del plazo de ejecución o por cualquier otra causa legal o contractual, y en segunda medida con la adopción de acciones correctivas, preventivas y de mejora para el proceso. Incluye el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones y aprobación de las contrataciones por parte del Comité de Contratación; la celebración, formalización y cumplimiento de los requisitos legales en los contratos o convenios; la ejecución contractual sobre la cual se ejerce la supervisión y/o interventoría de las obligaciones a cargo de las partes. | Director(a) de Contratación | Apoyo operativo | Realizar la verificación, análisis y selección de las propuestas. Fase (propósito): Fortalecer la gestión corporativa, jurídica y la estrategia de comunicación conforme con las necesidades de la operación misional de la Entidad. | Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por utilización de recursos presupuestales adicionales a los inicialmente programados, reflejados en los reportes de ejecución presupuestal y contractual, debido a errores (fallas o deficiencias) en la selección de las propuestas. | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | No | - Alta rotación de personal generando retrasos en la curva de aprendizaje. - Debilidad de las estrategias de sensibilización y apropiación de las normas, directrices, modelos y sistemas - Falta de aplicación de guías, manuales y procedimientos por parte de las áreas técnicas enfocados a la estructuración y/o revisión de documentos en la etapa precontractual, contractual y postcontractual - Vacíos en la estructuración del proceso de selección en lo referente a los criterios técnicos, económicos, financieros y jurídicos. | - Constante actualización de directrices Nacionales y Distritales que no surten suficientes procesos de socialización. - Dificultades en la gestión por la respuesta de requerimientos dispendiosos por parte de entes de control, etc., lo que impide una gestión oportuna a los temas que se están desarrollando en la etapa precontractual, contractual y postcontractual. - Presiones o motivaciones individuales, sociales o colectivas que inciten a realizar conductas contrarias al deber ser | - Pérdida de credibilidad en la evaluación en los procesos de selección que adelanta la Secretaría General. - Incumplimiento de las metas y objetivos institucionales, afectando el cumplimiento en la metas regionales. - Sanciones por parte de un ente de control u otro ente regulador derivadas de un proceso de selección fallido. - Detrimento patrimonial por la utilización de recursos financieros que no satisfacen las necesidades iniciales. - Disposición de recursos financieros adicionales a fin de satisfacer las necesidades insatisfechas por una inadecuada selección de los oferentes. | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Todos los procesos en el Sistema de Gestión de Calidad | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | - 7873 Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Secretaría General | Media (3) | 60% | Mayor (4) | 80% | Alto | La valoración de impacto (4 mayor) establece que, de hacer un análisis deficiente de las propuestas de un proceso de selección, la entidad no podría recibir los bienes, servicios u obras que estipuló en los documentos que hicieron parte del proceso plural. Así mismo. la valoración de probabilidad (3 Media) ya que es probable que se materialice el riesgo debido al número de veces en que se ejecuta la actividad en un periodo. | Baja (2) | 25.2% | Moderado (3) | 60% | Moderado | La valoración de impacto después de controles (3 Moderado), establece que de no hacer un análisis adecuado de las propuestas de un procesos de selección, la entidad no podría recibir los bienes, servicios u obras que estipuló en los documentos que hicieron parte del proceso plural. Así mismo, la valoración de probabilidad (2 Baja) pues los controles son efectivos de acuerdo a su aplicabilidad. | Reducir | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - (AP# 1115 Aplicativo CHIE) Realizar una revisión trimestral del 100% de los procesos de selección bajo la modalidad de Licitación Pública, Concurso de Méritos, Selección Abreviada y/o Mínima Cuantía en donde se verifique la debida constitución del Comité Evaluador de conformidad con las disposiciones legales vigentes. - (AP# 1116 Aplicativo CHIE) Realizar una revisión trimestral del 100% de los procesos de selección bajo la modalidad de Licitación Pública, Concurso de Méritos, Selección Abreviada y/o Mínima Cuantía en donde se verifique la debida publicación de los informes de evaluación en el SECOP _______________ | - Director de Contratación - Director de Contratación _______________ | - Base de revisión de la publicación en el SECOP del acto administrativo de conformación del Comité Evaluador - Base de revisión de la publicación en el SECOP de los informes de evaluación de los procesos de selección _______________ | 01/03/2022 01/03/2022 _______________ | 15/12/2022 15/12/2022 _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por utilización de recursos presupuestales adicionales a los inicialmente programados, reflejados en los reportes de ejecución presupuestal y contractual, debido a errores (fallas o deficiencias) en la selección de las propuestas. en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Enviar una comunicación a la Oficina Asesora de Jurídica para iniciar las acciones orientadas a la recuperación del recurso económico y demás acciones a las que haya lugar. - Tomar las medidas jurídicas y/o administrativas que permitan el restablecimiento de la situación generada por la materialización del riesgo. - Actualizar el mapa de riesgos Contratación | - Director(a) de Contratación - Director(a) de Contratación - Director(a) de Contratación - Director(a) de Contratación | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por utilización de recursos presupuestales adicionales a los inicialmente programados, reflejados en los reportes de ejecución presupuestal y contractual, debido a errores (fallas o deficiencias) en la selección de las propuestas. - Comunicación enviada a la Oficina Asesora de Jurídica para iniciar las acciones orientadas a la recuperación del recurso económico y demás acciones a las que haya lugar. - Documento de medida jurídicas y/o administrativas que permitan el restablecimiento de la situación generada por la materialización del riesgo. - Mapa de riesgo Contratación, actualizado.
Contratación | Coordinar los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, para el funcionamiento y el cumplimento de las metas y objetivos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante una gestión transparente, eficiente y oportuna. | El proceso inicia con la estructuración del proceso contractual y finaliza en primera medida con la terminación del contrato, ya sea por vencimiento del plazo de ejecución o por cualquier otra causa legal o contractual, y en segunda medida con la adopción de acciones correctivas, preventivas y de mejora para el proceso. Incluye el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones y aprobación de las contrataciones por parte del Comité de Contratación; la celebración, formalización y cumplimiento de los requisitos legales en los contratos o convenios; la ejecución contractual sobre la cual se ejerce la supervisión y/o interventoría de las obligaciones a cargo de las partes. | Director(a) de Contratación | Apoyo operativo | Supervisar la ejecución de los contratos y/o convenios, y la conformidad de los productos, servicios y obras contratados para el proceso | Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por fallo en firme de detrimento patrimonial por parte de entes de control, debido a supervisión inadecuada de los contratos y/o convenios. | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | No | - Debilidad de las estrategias de sensibilización y apropiación de las normas, directrices, modelos y sistemas - Alta rotación de personal generando retrasos en la curva de aprendizaje. - Debilidades en la adopción de los lineamientos y procedimientos existentes que en materia de supervisión se han dado. | - Constante actualización de directrices Nacionales y Distritales que no surten suficientes procesos de socialización. - Dificultades en la gestión por la respuesta de requerimientos dispendiosos por parte de entes de control, etc., lo que impide una gestión oportuna a los temas que se están desarrollando en la etapa precontractual, contractual y postcontractual. | - Sanción por parte de un ente de control u otro ente regulador. - Pérdida de credibilidad en los procesos de contratación que adelanta la Secretaría General. - Incumplimiento de las metas y objetivos institucionales, afectando el cumplimiento en la metas regionales. - Detrimento patrimonial por la utilización de recursos financieros para pagar servicios o productos que no cumplen con los requisitos técnicos solicitados en el marco de la ejecución del contrato | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Todos los procesos en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Alta (4) | 80% | Mayor (4) | 80% | Alto | La valoración de probabilidad (4 Alta) establece que el riesgo puede presentarse debido al número de veces que se deben aplicar los controles en razón a la demanda de contratos que hay en la entidad. Así mismo, de no llevar a cabo una adecuada supervisión de los contratos bajo las directrices impartidas el impacto es (4 Mayor). De acuerdo a lo anterior la valoración antes de controles es Alto. | Baja (2) | 33.6% | Moderado (3) | 45% | Moderado | Se determina la probabilidad (2 Baja) teniendo en cuenta que son efectivos los controles de la actividad en atención a los lineamientos estipulados en el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría, el procedimiento de Supervisión e Interventoría 2211200-PR-195 y la Guía de buenas prácticas en supervisión e interventoría, con lo cual, los supervisores tienen las herramientas técnicas y jurídicas que les permita llevar a cabo una adecuada supervisión de los contratos y oportunidad en la publicación de la información contractual. El impacto pasa a (3 moderado) ya que los efectos más significativos pueden presentarse. | Reducir | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - (AP# 1118 Aplicativo CHIE) Realizar socializaciones a los supervisores y apoyos de los mismos acerca del cumplimiento a lo establecido en el Manual de Supervisión y el manejo de la plataforma SECOP 2 para la publicación de la información de ejecución contractual. - (AP# 1119 Aplicativo CHIE) Solicitar trimestralmente a los supervisores de los contratos un informe que dé cuenta del cumplimiento de la obligación de publicar en el SECOP II la ejecución de los contratos o convenios a su cargo y generar un reporte que dé cuenta del cumplimiento de revisión de lo publicado en el SECOP 2 por parte del supervisor. _______________ | - Director de Contratación - Director de Contratación _______________ | - Evidencias de las socializaciones adelantadas - Solicitud trimestral a los supervisores y reporte de cumplimiento y requerimiento de revisión por parte de los supervisores de lo publicado en SECOP 2 de los contratos a su cargo _______________ | 01/02/2022 12/02/2022 _______________ | 15/12/2022 31/12/2022 _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por fallo en firme de detrimento patrimonial por parte de entes de control, debido a supervisión inadecuada de los contratos y/o convenios. en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Solicitar la aplicación del procedimiento administrativo sancionatorio en caso de presentarse un posible incumplimiento en las obligaciones contractuales del proveedor o prestador del servicio al supervisor del contrato o convenio para restablecer el cumplimiento de las obligaciones - Informar a la ordenación del gasto sobre la necesidad de cambiar la supervisión del contrato o convenio sujeto de la materialización del riesgo - Actualizar el mapa de riesgos Contratación | - Director(a) de Contratación - Director(a) de Contratación - Director(a) de Contratación - Director(a) de Contratación | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por fallo en firme de detrimento patrimonial por parte de entes de control, debido a supervisión inadecuada de los contratos y/o convenios. - Solicitud de aplicación del proceso administrativo sancionatorio al supervisor del contrato para restablecer el cumplimiento de las obligaciones del prestador del servicio o proveedor. - Comunicación dirigida a la ordenación del gasto informando sobre la necesidad de cambiar la supervisión del contrato o convenio sujeto de la materialización del riesgo - Mapa de riesgo Contratación, actualizado.
Contratación | Coordinar los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, para el funcionamiento y el cumplimento de las metas y objetivos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante una gestión transparente, eficiente y oportuna. | El proceso inicia con la estructuración del proceso contractual y finaliza en primera medida con la terminación del contrato, ya sea por vencimiento del plazo de ejecución o por cualquier otra causa legal o contractual, y en segunda medida con la adopción de acciones correctivas, preventivas y de mejora para el proceso. Incluye el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones y aprobación de las contrataciones por parte del Comité de Contratación; la celebración, formalización y cumplimiento de los requisitos legales en los contratos o convenios; la ejecución contractual sobre la cual se ejerce la supervisión y/o interventoría de las obligaciones a cargo de las partes. | Director(a) de Contratación | Apoyo operativo | Verificar los estudios y documentos previos. Fase (propósito): Fortalecer la gestión corporativa, jurídica y la estrategia de comunicación conforme con las necesidades de la operación misional de la Entidad. | Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de la confianza ciudadana en la gestión contractual de la Entidad, debido a decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la etapa precontractual con el fin de celebrar un contrato | Corrupción | Fraude interno | No | - Debilidad de las estrategias de sensibilización y apropiación de las normas, directrices, modelos y sistemas - Alta rotación de personal generando retrasos en la curva de aprendizaje. - Falta de pericia técnica, financiera y jurídica en la estructuración de los documentos y estudios previos por parte de las áreas técnicas. - Falta de aplicación de guías, manuales y procedimientos por parte de las áreas técnicas enfocados a la estructuración y/o revisión de documentos en la etapa precontractual, contractual y postcontractual - Falta de valores y sentido pertenencia de los servidores públicos que laboran en la entidad - Intereses propios o de terceros para cometer actos de corrupción a cambio de dinero - Utilización de la jerarquía y de la autoridad para desviar u omitir los procedimientos al interior de la entidad | - Constante actualización de directrices Nacionales y Distritales que no surten suficientes procesos de socialización. - Dificultades en la gestión por la respuesta de requerimientos dispendiosos por parte de entes de control, etc., lo que impide una gestión oportuna a los temas que se están desarrollando en la etapa precontractual, contractual y postcontractual. - Presiones o motivaciones individuales, sociales o colectivas que inciten a realizar conductas contrarias al deber ser | - Sanción por parte de un ente de control u otro ente regulador. - Pérdida de credibilidad en los procesos de contratación que adelanta la Secretaría General. - Incumplimiento de las metas y objetivos institucionales, afectando el cumplimiento en la metas regionales. - Interrupción de las labores del proceso en pro del ajuste de los documentos y estudios previos. - Detrimento patrimonial por deficiencias en las estimación del costo total del proceso contractual. | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Todos los procesos en el Sistema de Gestión de Calidad | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | - 7873 Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Secretaría General | Muy baja (1) | 20% | Catastrófico (5) | 100% | Extremo | Se determina la probabilidad (1Muy baja) ya que el riesgo no se ha presentado en los últimos cuatro años. El impacto (5 catastrófico) obedece a que de materializarse el riesgo, se estaría incumpliendo con los principios de la contratación estatal y la selección objetiva de los posibles proveedores de bienes, obras o servicios, afectando la transparencia de dichos procesos. | Muy baja (1) | 5.04% | Catastrófico (5) | 100% | Extremo | Se determina la probabilidad (1 muy baja) ya que la ejecución de los controles han evitado la materialización del riesgo. El impacto se mantiene en (5 catastrófico) ya que los riesgos de corrupción no se desplazan en la escala de impacto. Es probable que los oferentes que se presenten a los procesos de selección, cumplan con los criterios técnicos, jurídicos y financieros establecidos, por lo cual no es posible detectar con facilidad el direccionamiento hacia un tercero. De presentarse, es posible que no se obtenga la calidad del producto o servicio esperado. | Reducir | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - (AP# 1113 Aplicativo CHIE) Adelantar una socialización a los enlaces contractuales de las dependencias sobre la estructuración de estudios y documentos previos para adelantar los procesos contractuales con fundamento en los procedimientos internos. - (AP# 1114 Aplicativo CHIE) Adelantar la actualización de la 4231000-GS-081-Guía para la estructuración de estudios previos _______________ | - Director de Contratación - Director de Contratación _______________ | - Evidencias de la socialización adelantada - Guía para la estructuración de estudios previos-4231000-GS-081 actualizada _______________ | 01/07/2022 01/02/2022 _______________ | 31/12/2022 31/08/2022 _______________ | - Reportar el presunto hecho de Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de la confianza ciudadana en la gestión contractual de la Entidad, debido a decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la etapa precontractual con el fin de celebrar un contrato al operador disciplinario, y a la Oficina Asesora de Planeación en el informe de monitoreo en caso que tenga fallo. - Asignar nuevos profesionales para reevaluar el proceso de selección técnica, jurídica y financieramente, con el fin que adelanten un análisis a fin de tomar decisiones respecto a adelantar o no, un nuevo proceso de contratación. - Tomar las medidas jurídicas y/o administrativas que permitan el restablecimiento de la situación generada por la materialización del riesgo. - Actualizar el mapa de riesgos Contratación | - Director(a) de Contratación - Director(a) de Contratación - Director(a) de Contratación - Director(a) de Contratación | - Notificación realizada del presunto hecho de Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de la confianza ciudadana en la gestión contractual de la Entidad, debido a decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la etapa precontractual con el fin de celebrar un contrato al operador disciplinario, y reporte de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación en caso que el riesgo tenga fallo definitivo. - Informe de análisis técnico, jurídico y financiero del proceso de selección en donde se materializó el riesgo, que soporta las decisiones de adelantar o no un nuevo proceso de contratación. - Documento de medida jurídicas y/o administrativas que permitan el restablecimiento de la situación generada por la materialización del riesgo. - Mapa de riesgo Contratación, actualizado.
Contratación | Coordinar los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, para el funcionamiento y el cumplimento de las metas y objetivos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante una gestión transparente, eficiente y oportuna. | El proceso inicia con la estructuración del proceso contractual y finaliza en primera medida con la terminación del contrato, ya sea por vencimiento del plazo de ejecución o por cualquier otra causa legal o contractual, y en segunda medida con la adopción de acciones correctivas, preventivas y de mejora para el proceso. Incluye el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones y aprobación de las contrataciones por parte del Comité de Contratación; la celebración, formalización y cumplimiento de los requisitos legales en los contratos o convenios; la ejecución contractual sobre la cual se ejerce la supervisión y/o interventoría de las obligaciones a cargo de las partes. | Director(a) de Contratación | Apoyo operativo | Supervisar la ejecución de los contratos y/o convenios, y la conformidad de los productos, servicios y obras contratados para el proceso. | Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por fallo en firme de detrimento patrimonial por parte de entes de control, debido a la realización de cobros indebidos durante la ejecución del contrato con el propósito de no evidenciar un posible incumplimiento de las obligaciones contractuales | Corrupción | Fraude interno | No | - Debilidad de las estrategias de sensibilización y apropiación de las normas, directrices, modelos y sistemas - Alta rotación de personal generando retrasos en la curva de aprendizaje. - Debilidades en la adopción de los lineamientos y procedimientos existentes que en materia de supervisión se han dado. - Falta de conocimiento en el manejo de las herramientas contractuales existentes para adelantar los procesos y hacer seguimiento a los contratos que celebre la entidad. - Falta de valores y sentido pertenencia de los servidores públicos que laboran en la entidad - Intereses propios o de terceros para cometer actos de corrupción a cambio de dinero - Utilización de la jerarquía y de la autoridad para desviar u omitir los procedimientos al interior de la entidad | - Constante actualización de directrices Nacionales y Distritales que no surten suficientes procesos de socialización. - Dificultades en la gestión por la respuesta de requerimientos dispendiosos por parte de entes de control, etc., lo que impide una gestión oportuna a los temas que se están desarrollando en la etapa precontractual, contractual y postcontractual. - Presiones o motivaciones individuales, sociales o colectivas que inciten a realizar conductas contrarias al deber ser | - Sanción por parte de un ente de control u otro ente regulador. - Pérdida de credibilidad en los procesos de contratación que adelanta la Secretaría General. - Incumplimiento de las metas y objetivos institucionales, afectando el cumplimiento en la metas regionales. - Interrupción de las labores del proceso en pro del ajuste de los documentos y estudios previos. - Detrimento patrimonial por la utilización de recursos financieros para pagar servicios o productos que no cumplen con los requisitos técnicos solicitados en el marco de la ejecución del contrato | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Todos los procesos en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Muy baja (1) | 20% | Catastrófico (5) | 100% | Extremo | Se determina la probabilidad (1 muy baja) ya que el riesgo no se ha materializado en los últimos 4 años. El impacto (5 catastrófico) obedece a que de materializarse el riesgo, se estaría incumpliendo con los principios de la contratación estatal y se afecta directamente los recursos invertidos para el mejoramiento de la gestión de la entidad. | Muy baja (1) | 8.4% | Catastrófico (5) | 100% | Extremo | La probabilidad (1 muy baja) se mantiene ya que las actividades de control preventivas y detectivas han evitado la materialización del riesgo. El impacto se mantiene en (5 catastrófico) ya que los riesgos de corrupción no se desplazan en la escala de impacto; sin embargo, los controles detectivos existentes son fuertes. Es poco probable que el supervisor del contrato y/o convenio, no adelante la debida gestión en la función de la supervisión debido a sobornos y extorsión para cubrir un posible incumplimiento de alguna obligación contractual, pero de presentarse, existiría un detrimento patrimonial que disminuiría notablemente la transparencia en la ejecución de los contratos. | Reducir | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - (AP# 1120 Aplicativo CHIE) Realizar una socialización semestral a los supervisores y apoyos de los mismos acerca del cumplimiento a lo establecido en el Manual de Supervisión de la entidad así como de los procedimientos internos en caso de generarse posibles incumplimientos. _______________ | - Director de Contratación _______________ | - Evidencias de las socializaciones adelantadas _______________ | 01/02/2022 _______________ | 30/11/2022 _______________ | - Reportar el presunto hecho de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por fallo en firme de detrimento patrimonial por parte de entes de control, debido a la realización de cobros indebidos durante la ejecución del contrato con el propósito de no evidenciar un posible incumplimiento de las obligaciones contractuales al operador disciplinario, y a la Oficina Asesora de Planeación en el informe de monitoreo en caso que tenga fallo. - Solicitar la aplicación del procedimiento administrativo sancionatorio en caso de presentarse un posible incumplimiento en las obligaciones contractuales del proveedor o prestador del servicio al supervisor del contrato o convenio para restablecer el cumplimiento de las obligaciones - Informar a la ordenación del gasto sobre la necesidad de cambiar la supervisión del contrato o convenio sujeto de la materialización del riesgo - Actualizar el mapa de riesgos Contratación | - Director(a) de Contratación - Director(a) de Contratación - Director(a) de Contratación - Director(a) de Contratación | - Notificación realizada del presunto hecho de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por fallo en firme de detrimento patrimonial por parte de entes de control, debido a la realización de cobros indebidos durante la ejecución del contrato con el propósito de no evidenciar un posible incumplimiento de las obligaciones contractuales al operador disciplinario, y reporte de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación en caso que el riesgo tenga fallo definitivo. - Solicitud de aplicación del proceso administrativo sancionatorio al supervisor del contrato para restablecer el cumplimiento de las obligaciones del prestador del servicio o proveedor. - Comunicación dirigida a la ordenación del gasto informando sobre la necesidad de cambiar la supervisión del contrato o convenio sujeto de la materialización del riesgo - Mapa de riesgo Contratación, actualizado.
Contratación | Coordinar los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, para el funcionamiento y el cumplimento de las metas y objetivos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante una gestión transparente, eficiente y oportuna. | El proceso inicia con la estructuración del proceso contractual y finaliza en primera medida con la terminación del contrato, ya sea por vencimiento del plazo de ejecución o por cualquier otra causa legal o contractual, y en segunda medida con la adopción de acciones correctivas, preventivas y de mejora para el proceso. Incluye el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones y aprobación de las contrataciones por parte del Comité de Contratación; la celebración, formalización y cumplimiento de los requisitos legales en los contratos o convenios; la ejecución contractual sobre la cual se ejerce la supervisión y/o interventoría de las obligaciones a cargo de las partes. | Director(a) de Contratación | Apoyo operativo | Adelantar el proceso de liquidación de contratos y/o convenios | Posibilidad de afectación reputacional por sanción disciplinaria por parte de entes de Control, debido a la supervisión inadecuada para adelantar el proceso de liquidación de los contratos o convenios que así lo requieran | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | No | - Debilidad de las estrategias de sensibilización y apropiación de las normas, directrices, modelos y sistemas - Alta rotación de personal generando retrasos en la curva de aprendizaje. - Debilidades en la adopción de los lineamientos y procedimientos existentes que en materia de supervisión se han dado. - Falta de aplicación de guías, manuales y procedimientos por parte de las áreas técnicas enfocados a la estructuración y/o revisión de documentos en la etapa precontractual, contractual y postcontractual - Falta de conocimiento en el manejo de las herramientas contractuales existentes para adelantar los procesos y hacer seguimiento a los contratos que celebre la entidad. | - Constante actualización de directrices Nacionales y Distritales que no surten suficientes procesos de socialización. - Dificultades en la gestión por la respuesta de requerimientos dispendiosos por parte de entes de control, etc., lo que impide una gestión oportuna a los temas que se están desarrollando en la etapa precontractual, contractual y postcontractual. - Cambio constante de las plataformas establecidas para llevar a cabo procesos de contratación | - Sanción por parte de un ente de control u otro ente regulador. - Pérdida de credibilidad en los procesos de contratación que adelanta la Secretaría General. - Incumplimiento de las metas y objetivos institucionales, afectando el cumplimiento en la metas regionales. | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Todos los procesos en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Media (3) | 60% | Mayor (4) | 80% | Alto | Se determina la probabilidad (3 media ) debido a la frecuencia con que se aplica el control sobre la actividad. El impacto (4 Mayor) obedece a que de materializarse el riesgo, se estaría incumpliendo con los plazos estipulados por la norma para adelantar los procesos de liquidación y se afectaría la imagen institucional por el no cumplimiento de la normatividad vigente. | Baja (2) | 25.2% | Moderado (3) | 60% | Moderado | La probabilidad es(2 baja) por la frecuencia con que se aplica el control. El impacto es moderado (3) ya que los controles preventivos y detectivos existentes son fuertes. Es poco probable que el supervisor del contrato y/o convenio, no adelante la debida gestión frente al proceso de liquidación de los contratos o convenios | Reducir | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - (AP# 1121 Aplicativo CHIE) Adelantar mesas bimestrales con los enlaces de las áreas ordenadoras del gasto a fin de realizar seguimiento a la liquidación de los contratos en los tiempos establecidos por la norma y resolver dudas respecto a este tema. _______________ | - Director de Contratación _______________ | - Evidencias de reuniones adelantadas _______________ | 01/02/2022 _______________ | 31/12/2022 _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por sanción disciplinaria por parte de entes de Control, debido a la supervisión inadecuada para adelantar el proceso de liquidación de los contratos o convenios que así lo requieran en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Solicitar al supervisor del contrato un informe que describa las actividades llevadas a cabo en procura de la liquidación del contrato y la explicación detallada del fundamento técnico, jurídico o financiero que lo conllevó a no hacer la liquidación en los plazos establecidos. - Solicitar las medidas jurídicas y/o administrativas que permitan el restablecimiento de la situación generada por la materialización del riesgo. - Actualizar el mapa de riesgos Contratación | - Director(a) de Contratación - Director(a) de Contratación - Director(a) de Contratación - Director(a) de Contratación | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por sanción disciplinaria por parte de entes de Control, debido a la supervisión inadecuada para adelantar el proceso de liquidación de los contratos o convenios que así lo requieran - Solicitud radicada de informe de actividades de liquidación al supervisor del contrato o convenio - Comunicación de solicitud de medidas jurídicas y/o administrativas que permitan el restablecimiento de la situación generada por la materialización del riesgo. - Mapa de riesgo Contratación, actualizado.
Contratación | Coordinar los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, para el funcionamiento y el cumplimento de las metas y objetivos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante una gestión transparente, eficiente y oportuna. | El proceso inicia con la estructuración del proceso contractual y finaliza en primera medida con la terminación del contrato, ya sea por vencimiento del plazo de ejecución o por cualquier otra causa legal o contractual, y en segunda medida con la adopción de acciones correctivas, preventivas y de mejora para el proceso. Incluye el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones y aprobación de las contrataciones por parte del Comité de Contratación; la celebración, formalización y cumplimiento de los requisitos legales en los contratos o convenios; la ejecución contractual sobre la cual se ejerce la supervisión y/o interventoría de las obligaciones a cargo de las partes. | Director(a) de Contratación | Apoyo operativo | Verificar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contractual | Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por fallos judiciales y/o sanciones de entes de control, debido a incumplimiento legal en la aprobación del perfeccionamiento y ejecución contractual | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | No | - Debilidad de las estrategias de sensibilización y apropiación de las normas, directrices, modelos y sistemas - Alta rotación de personal generando retrasos en la curva de aprendizaje. - Falta de conocimiento en el manejo de las herramientas contractuales existentes para adelantar los procesos y hacer seguimiento a los contratos que celebre la entidad. | - Cambios constantes en la normativa y falta de claridad en la interpretación de la misma. | - Sanción por parte de un ente de control u otro ente regulador. - Afectación económica por no respaldar los compromisos contractuales que la entidad adquirió - Incumplimiento de las obligaciones de la entidad para asegurar la correcta ejecución de las obligaciones contractuales por la falta o deficiente verificación de los requisitos de perfeccionamiento de los contratos o convenios. | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Todos los procesos en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Alta (4) | 80% | Mayor (4) | 80% | Alto | Se determina la probabilidad (4 Alta) ya que el riesgo se materializó más de una vez en el presente año. El impacto (Mayor 4) obedece a que de materializarse el riesgo se podría incumplir con lo pactado contractualmente, en el sentido que se debe garantizar la verificación adecuada del cumplimiento de los requisitos para proceder a la ejecución del contrato por parte de la Entidad. | Baja (2) | 20.16% | Moderado (3) | 60% | Moderado | La probabilidad es 2 Baja ya que las actividades de control preventivas son suficientes en torno a la materialización del riesgo registrada . El impacto es 3 Moderado ya que se cuenta con controles defectivos que pueden prevenir que su impacto sea mayor. Es probable que el auxiliar o profesional de la Dirección de Contratación no realice la solicitud de CRP y coteje los valores para su solicitud o verificación de la póliza para posterior aprobación e inicio de ejecución del contrato | Reducir | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - (AP# 1122 Aplicativo CHIE) Realizar una revisión aleatoria del 10% de los memorandos que se radiquen mensualmente a la Subdirección Financiera referente a la solicitud de Registro Presupuestal. Lo anterior a fin de verificar que sea consistente con las condiciones presupuestales que se estipulen en el contrato, convenio o aceptación de oferta. - (AP# 1123 Aplicativo CHIE) Realizar una revisión aleatoria del 10% de los memorandos que se radiquen mensualmente a los supervisores informándoles sobre el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento e inicio de ejecución del contrato, convenio o aceptación de la oferta, revisando en los casos que hubiere lugar que se haya cumplido con el diligenciamiento del formato 4231000-FT-960 así como la consistencia del memorando remitido con lo estipulado en el contrato o modificación. _______________ | - Director de Contratación - Director de Contratación _______________ | - Base de revisión aleatoria de los memorandos de solicitud de registro presupuestal con observaciones frente a lo evidenciado - Base de revisión aleatoria de los memorandos de inicio de ejecución de contratos, aceptación de oferta o convenios, así como del diligenciamiento adecuado del formato 4231000-FT-960, con observaciones frente a lo evidenciado _______________ | 12/02/2022 12/02/2022 _______________ | 31/12/2022 31/12/2022 _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por fallos judiciales y/o sanciones de entes de control, debido a incumplimiento legal en la aprobación del perfeccionamiento y ejecución contractual en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Solicitar a los funcionarios encargados de adelantar el procedimiento, la presentación de un informe en donde describan jurídicamente el alcance de la materialización del riesgo en cada caso y propongan la subsanación del mismo. - Tomar las medidas jurídicas y/o administrativas que permitan el restablecimiento de la situación generada por la materialización del riesgo. - Actualizar el mapa de riesgos Contratación | - Director(a) de Contratación - Director(a) de Contratación - Director(a) de Contratación - Director(a) de Contratación | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por fallos judiciales y/o sanciones de entes de control, debido a incumplimiento legal en la aprobación del perfeccionamiento y ejecución contractual - Solicitud radicada bajo memorando que describa jurídicamente el alcance de la materialización del riesgo en cada caso y contenga la propuesta de subsanación del mismo. - Documento de medida jurídicas y/o administrativas que permitan el restablecimiento de la situación generada por la materialización del riesgo. - Mapa de riesgo Contratación, actualizado.
Control Disciplinario | Lograr la notificación oportuna y ajustada a la normatividad de las decisiones administrativas y establecer los fallos absolutorios o condenatorios, ajustados a la normativa, los procedimientos y protocolos dispuestos por la Secretaría General, para estos efectos. | El proceso inicia con la recepción de las quejas y/o los informes relacionados con la incurrencia en presuntas faltas disciplinarias por parte de los servidores públicos y finaliza con las notificaciones correspondientes, una vez se haya surtido el procedimiento señalado en la ley 734 de 2002. | Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario | Control | Adelantar los procesos disciplinarios de conformidad con las etapas procesales fijadas por la Ley 734 de 2002 | Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por fallo judicial en contra de los intereses de la entidad, debido a errores (fallas o deficiencias) en el trámite de los procesos disciplinarios | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | No | - Alta rotación de personal generando retrasos en la curva de aprendizaje y represamiento de trámites. - Dificultades en la transferencia de conocimiento entre los servidores que se vinculan y retiran de la entidad. - No se cuenta con equipos asignados a todos los/as servidores/as. Los equipos (su mayoría) no cuentan con los dispositivos requeridos para operar bajo las nuevas condiciones de trabajo (micrófonos, cámaras, entre otros). - Falta de personal para priorizar los procesos disciplinarios que llevan largo tiempo en la dependencia y/o asuntos próximos a vencerse. - Fallas en la interpretación de los términos previstos para la aplicación de los procedimientos ordinario y verbal. - Dificultad en la implementación de la normatividad disciplinaria por modificación de legislación. - Errores (fallas o deficiencias) en la conformación del expediente disciplinario. | - Cambios en las plataformas tecnológicas que no interactúen con las anteriores, generando posibles perdidas de información. - Dificultad en la transición para adaptar los procedimientos al nuevo código general disciplinario, el cual exige la utilización de medios tecnológicos para su ejecución. | - Sanciones de orden legal y pecuniaria a la entidad por indebida aplicación de la ley 734 de 2002 o ley disciplinaria vigente. - Insatisfacción frente al desarrollo del proceso disciplinario de conformidad con la ley 734 de 2002 o ley disciplinaria vigente. - Beneficio al sujeto disciplinable en el trámite del proceso disciplinario. | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Todos los procesos en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Media (3) | 60% | Menor (2) | 40% | Moderado | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona moderado, debido a que la frecuencia con la que se realizó la actividad clave asociada al riesgo se presentó 87 veces en el último año, sin embargo, ante su materialización, podrían presentarse efectos significativos, en el pago de indemnizaciones por acciones legales en los procesos disciplinarios. | Muy baja (1) | 1.372% | Menor (2) | 22.5% | Bajo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona baja, debido a que los controles establecidos son los adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad mas baja, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia. | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por fallo judicial en contra de los intereses de la entidad, debido a errores (fallas o deficiencias) en el trámite de los procesos disciplinarios en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Analizar la falla o error presentado (causas y consecuencias). - Proyectar y suscribir la decisión que subsane la falla o error presentado. - Comunicar a la Oficina Asesora Jurídica con el fin de analizar si hay lugar a iniciar alguna acción judicial en contra del funcionario que eventualmente haya dado lugar al fallo que condenó a la Entidad. - Actualizar el mapa de riesgos Control Disciplinario | - Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario - Profesional y Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario - Profesional y Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario - Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario - Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por fallo judicial en contra de los intereses de la entidad, debido a errores (fallas o deficiencias) en el trámite de los procesos disciplinarios - Acta de reunión de con el análisis y plan de acción a seguir para subsanar el correspondiente error. - Auto o decisión subsanando el error y/o falla procedimental. - Memorando comunicando a la Oficina Asesora Jurídica. - Mapa de riesgo Control Disciplinario, actualizado.
Control Disciplinario | Lograr la notificación oportuna y ajustada a la normatividad de las decisiones administrativas y establecer los fallos absolutorios o condenatorios, ajustados a la normativa, los procedimientos y protocolos dispuestos por la Secretaría General, para estos efectos. | El proceso inicia con la recepción de las quejas y/o los informes relacionados con la incurrencia en presuntas faltas disciplinarias por parte de los servidores públicos y finaliza con las notificaciones correspondientes, una vez se haya surtido el procedimiento señalado en la ley 734 de 2002. | Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario | Control | Adelantar los procesos disciplinarios de conformidad con las etapas procesales fijadas por la Ley 734 de 2002 | Posibilidad de afectación reputacional por sanción de un ente de control u otro ente regulador en materia disciplinaria, debido a incumplimiento legal ante la revelación de información reservada en el desarrollo de las etapas de indagación preliminar e investigación disciplinaria | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | No | - Alta rotación de personal generando retrasos en la curva de aprendizaje y represamiento de trámites. - Dificultades en la transferencia de conocimiento entre los servidores que se vinculan y retiran de la entidad. - Los expedientes no cuentan con la custodia adecuada y/o descuido de los/as servidores/as en el manejo de la información reservada. | - Ataques informáticos a la Infraestructura de la entidad. - Presiones o motivaciones individuales, sociales o colectivas que inciten a realizar conductas contrarias al deber ser. - Presión o exigencias por parte de personas interesadas o motivación individual en el resultado del proceso disciplinario. | - Daño a la imagen reputacional de la entidad por incumplimiento a los lineamientos fijados por la Constitución Política y el Código Disciplinario Único. - Investigaciones disciplinarias por violación de la reserva sumarial. - Posible violación al principio de independencia de la autoridad disciplinaria, por eventual injerencia de terceros. | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Todos los procesos en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Media (3) | 60% | Menor (2) | 40% | Moderado | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona moderado, debido a que la frecuencia con la que se realizó la actividad clave asociada al riesgo se presentó 87 veces al año, sin embargo, ante su materialización, podrían presentarse efectos significativos, en la imagen de la Entidad a nivel local. | Muy baja (1) | 10.58% | Menor (2) | 22.5% | Bajo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona baja, debido a que los controles establecidos son los adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad mas baja, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por sanción de un ente de control u otro ente regulador en materia disciplinaria, debido a incumplimiento legal ante la revelación de información reservada en el desarrollo de las etapas de indagación preliminar e investigación disciplinaria en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Adelantar las actuaciones disciplinarias en contra del funcionario que reveló la información reservada - Reasignar el expediente disciplinario a otro profesional de la Oficina de Control Interno Disciplinario, con el fin de continuar con el proceso. - Actualizar el mapa de riesgos Control Disciplinario | - Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario - Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario - Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario - Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por sanción de un ente de control u otro ente regulador en materia disciplinaria, debido a incumplimiento legal ante la revelación de información reservada en el desarrollo de las etapas de indagación preliminar e investigación disciplinaria - Auto de indagación preliminar o investigación disciplinaria en contra del funcionario que reveló la información reservada - Acta de reparto reasignando el expediente disciplinario a otro profesional - Mapa de riesgo Control Disciplinario, actualizado.
Control Disciplinario | Lograr la notificación oportuna y ajustada a la normatividad de las decisiones administrativas y establecer los fallos absolutorios o condenatorios, ajustados a la normativa, los procedimientos y protocolos dispuestos por la Secretaría General, para estos efectos. | El proceso inicia con la recepción de las quejas y/o los informes relacionados con la incurrencia en presuntas faltas disciplinarias por parte de los servidores públicos y finaliza con las notificaciones correspondientes, una vez se haya surtido el procedimiento señalado en la ley 734 de 2002. | Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario | Control | Evaluar las quejas o informes e iniciar proceso ordinario o verbal según proceda | Posibilidad de afectación reputacional por sanción de un ente de control u otro ente regulador en materia disciplinaria, debido a decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al evaluar y tramitar el caso puesto en conocimiento de la Oficina de Control Interno Disciplinario, que genere la configuración y decreto de la prescripción y/o caducidad en beneficio de un tercero | Corrupción | Ejecución y administración de procesos | No | - Alta rotación de personal generando retrasos en la curva de aprendizaje y represamiento de trámites. - Dificultades en la transferencia de conocimiento entre los servidores que se vinculan y retiran de la entidad. - Falta de personal para priorizar los procesos disciplinarios que llevan largo tiempo en la dependencia y/o asuntos próximos a vencerse. - Presentarse una situación de conflicto de interés y no manifestarlo. - Dificultad en la implementación de la normatividad disciplinaria por modificación de legislación. | - Presiones o motivaciones individuales, sociales o colectivas que inciten a realizar conductas contrarias al deber ser. - Presión o exigencias por parte de personas interesadas o motivación individual en el resultado del proceso disciplinario. | - Configuración y decreto de la prescripción y/o caducidad de la acción disciplinaria. - Daño a la imagen institucional por impunidad disciplinaria. - Investigación disciplinaria por parte del ente de control correspondiente por eventual impunidad disciplinaria. | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Todos los procesos en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Muy baja (1) | 20% | Mayor (4) | 80% | Alto | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona alta, debido a que el riesgo no se ha materializado en los últimos cuatro años, sin embargo, ante su materialización, podrían presentarse los efectos significativos, señalados en la encuesta del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Muy baja (1) | 3.528% | Mayor (4) | 80% | Alto | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona alta, debido a que los controles establecidos son los adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad mas baja, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia, sin embargo, el impacto no disminuye en riesgos de corrupción. | Reducir | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - (AP# 1076 Aplicativo CHIE) Actualizar los procedimientos verbal y ordinario conforme a la normatividad del nuevo Código General Disciplinario. - (AP# 1077 Aplicativo CHIE) Definir e implementar una estrategia de divulgación, en materia preventiva disciplinaria, dirigida a los funcionarios y colaboradores de la Secretaría General. - (AP# 1078 Aplicativo CHIE) Realizar informes cuatrimestrales sobre acciones preventivas y materialización de riesgos de corrupción, que contengan los riesgos de esta naturaleza susceptibles de materializarse o presentados, así como las denuncias de posibles actos de corrupción recibidas en el periodo. _______________ | - Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario - Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario - Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario _______________ | - Procedimientos verbal y ordinario actualizados. - Estrategia de divulgación definida e implementada. - Informes cuatrimestrales sobre acciones preventivas, materialización de riesgos de corrupción y denuncias de posibles actos de corrupción recibidas en el período. _______________ | 01/03/2022 14/02/2022 29/04/2022 _______________ | 30/08/2022 30/11/2022 31/12/2022 _______________ | - Reportar el presunto hecho de Posibilidad de afectación reputacional por sanción de un ente de control u otro ente regulador en materia disciplinaria, debido a decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al evaluar y tramitar el caso puesto en conocimiento de la Oficina de Control Interno Disciplinario, que genere la configuración y decreto de la prescripción y/o caducidad en beneficio de un tercero al operador disciplinario, y a la Oficina Asesora de Planeación en el informe de monitoreo en caso que tenga fallo. - Adelantar las actuaciones disciplinarias pertinentes en contra del funcionario que dio lugar a la configuración de la prescripción y/o caducidad. - Reasignar el expediente disciplinario a otro profesional de la Oficina de Control Interno Disciplinario, con el fin de tramitar las actuaciones derivadas de la declaratoria de prescripción y/o caducidad. - Actualizar el mapa de riesgos Control Disciplinario | - Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario - Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario. - Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario. - Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario | - Notificación realizada del presunto hecho de Posibilidad de afectación reputacional por sanción de un ente de control u otro ente regulador en materia disciplinaria, debido a decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al evaluar y tramitar el caso puesto en conocimiento de la Oficina de Control Interno Disciplinario, que genere la configuración y decreto de la prescripción y/o caducidad en beneficio de un tercero al operador disciplinario, y reporte de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación en caso que el riesgo tenga fallo definitivo. - Investigación disciplinaria en contra del funcionario que dio lugar a la configuración de la prescripción y/o caducidad. - Acta de reparto reasignando el expediente disciplinario a otro profesional, autos y comunicaciones de las actuaciones derivadas de la declaratoria de prescripción y/o caducidad. - Mapa de riesgo Control Disciplinario, actualizado.
Direccionamiento Estratégico | Formular, implementar, hacer monitoreo y seguimiento a las políticas públicas competencia de la Secretaría General, a los planes institucionales, a los proyectos de inversión, y gestionar el presupuesto de inversión mediante la definición de orientaciones, metodologías, la retroalimentación, acompañamiento y articulación a las dependencias de la entidad con el fin de cumplir el logro de la misión y los objetivos institucionales, en el marco de una cultura transparencia. | Inicia con la revisión de lineamientos de origen interno y externo, levantamiento, análisis y procesamiento de información en materia de presupuesto, políticas, planes, proyectos, continúa con la generación de orientaciones, la aplicación de herramientas para la formulación, implementación y consolidación de planes, presupuesto, proyectos de inversión y políticas públicas, y termina con el seguimiento de las mismas, reporte, y retroalimentación a las instancias competentes, con el fin de tomar de decisiones, así como emprender acciones de prevención. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Estratégico | Definir lineamientos y directrices para la formulación y seguimiento de la plataforma estratégica, Plan estratégico sectorial, Plan estratégico institucional y Plan de acción institucional. Fase (componente): Fortalecer la planeación institucional de la Entidad de acuerdo con las necesidades y nuevas realidades, soportada en un esquema de medición, seguimiento y mejora continua. Fase (actividad): Diseñar e implementar una estrategia para el monitoreo del cumplimiento de las metas del Plan Distrital de Desarrollo y las acciones de políticas públicas distritales a cargo de la Entidad. | Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por decisión (sanción) de un organismo de control u otra entidad, debido a incumplimiento parcial de compromisos en la ejecución de la planeación institucional y la ejecución presupuestal | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | Sí | - Falta de mayor divulgación en todos los niveles de la Organización, frente al cumplimiento de las metas, programas y proyectos. - La información de entrada que se requiere para formular o actualizar la planeación institucional no es suficiente, clara, completa o de calidad. - Alta rotación de personal generando retrasos en la curva de aprendizaje. | - La variabilidad en las prioridades de la entidad y de la ciudad que impacta en la planeación institucional - Falta de recursos que podría darse por los recortes presupuestales, humanos y técnicos que influirían directamente en la no sostenibilidad en el tiempo de los programas e iniciativas de los proyectos de inversión y en los servicios que presta al Secretaría General en el Distrito; especialmente en la comunicación que tiene la ciudadanía con la administración, evitando que sea competente. - Variaciones, declaración de estados de emergencia nacional, cambios inesperados en el contexto político, normativo y legal, que afecten la operación de la Entidad y la prestación del servicio. | - Afectación financiera que impacte el presupuesto de la entidad - Aplicación de medidas de control (sanciones) - Incumplimiento al no alcanzar las metas de Plan Distrital de Desarrollo | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Todos los procesos en el Sistema de Gestión de Calidad | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | - 7873 Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Secretaría General | Baja (2) | 40% | Mayor (4) | 80% | Alto | Se determina la probabilidad baja teniendo en cuenta que se realiza el seguimiento mensualmente a la planeación institucional de la entidad y no se ha presentado afectaciones económicas por decisiones o sanciones de entes de control en los últimos 5 años. El impacto mayor obedece a que de materializarse generaría sanciones por parte de un ente de control u otro ente regulador | Muy baja (1) | 2.964% | Menor (2) | 33.75% | Bajo | Se determina la probabilidad de ocurrencia de este riesgo como "muy baja", teniendo en cuenta que se definieron 6 controles (3 preventivos) (3 detectivos) y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia. | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por decisión (sanción) de un organismo de control u otra entidad, debido a incumplimiento parcial de compromisos en la ejecución de la planeación institucional y la ejecución presupuestal en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Solicitar a cada dependencia líder de los Planes Institucionales, política o proyecto de inversión, en el que se haya materializado el riesgo, la modificación de los Planes políticas o proyectos, de acuerdo con los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación - Verificar que se realizaron los ajustes de modificación en los planes, políticas o proyectos de acuerdo con los lineamientos establecidos - Presentar los avances en la ejecución de la planeación institucional y presupuestal al Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Actualizar el mapa de riesgos Direccionamiento Estratégico | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Los profesionales de la Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por decisión (sanción) de un organismo de control u otra entidad, debido a incumplimiento parcial de compromisos en la ejecución de la planeación institucional y la ejecución presupuestal - Memorando de solicitud de ajustes de la planeación institucional - Evidencia de reunión de revisión o retroalimentación al proceso, proyecto o política - Acta de reunión de comité institucional de Gestión y Desempeño - Mapa de riesgo Direccionamiento Estratégico, actualizado.
Direccionamiento Estratégico | Formular, implementar, hacer monitoreo y seguimiento a las políticas públicas competencia de la Secretaría General, a los planes institucionales, a los proyectos de inversión, y gestionar el presupuesto de inversión mediante la definición de orientaciones, metodologías, la retroalimentación, acompañamiento y articulación a las dependencias de la entidad con el fin de cumplir el logro de la misión y los objetivos institucionales, en el marco de una cultura transparencia. | Inicia con la revisión de lineamientos de origen interno y externo, levantamiento, análisis y procesamiento de información en materia de presupuesto, políticas, planes, proyectos, continúa con la generación de orientaciones, la aplicación de herramientas para la formulación, implementación y consolidación de planes, presupuesto, proyectos de inversión y políticas públicas, y termina con el seguimiento de las mismas, reporte, y retroalimentación a las instancias competentes, con el fin de tomar de decisiones, así como emprender acciones de prevención. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Estratégico | Definir lineamientos y directrices para la formulación y seguimiento de la plataforma estratégica, Plan estratégico sectorial, Plan estratégico institucional y Plan de acción institucional. Fase (componente): Fortalecer la planeación institucional de la Entidad de acuerdo con las necesidades y nuevas realidades, soportada en un esquema de medición, seguimiento y mejora continua. Fase (actividad): Diseñar e implementar una estrategia para el monitoreo del cumplimiento de las metas del Plan Distrital de Desarrollo y las acciones de políticas públicas distritales a cargo de la Entidad. | Posibilidad de afectación reputacional por Pérdida de credibilidad de los grupos de valor y partes interesadas, debido a errores fallas o deficiencias en la formulación y actualización de la planeación institucional | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | Sí | - Falta de mayor divulgación en todos los niveles de la Organización, frente al cumplimiento de las metas, programas y proyectos. - La información de entrada que se requiere para formular o actualizar la planeación institucional no es suficiente, clara, completa o de calidad. - Alta rotación de personal generando retrasos en la curva de aprendizaje. | - La variabilidad en las prioridades de la entidad y de la ciudad que impacta en la planeación institucional - Falta de recursos que podría darse por los recortes presupuestales, humanos y técnicos que influirían directamente en la no sostenibilidad en el tiempo de los programas e iniciativas de los proyectos de inversión y en los servicios que presta al Secretaría General en el Distrito; especialmente en la comunicación que tiene la ciudadanía con la administración, evitando que sea competente. - Variaciones, declaración de estados de emergencia nacional, cambios inesperados en el contexto político, normativo y legal, que afecten la operación de la Entidad y la prestación del servicio. | - Afectación financiera que impacte el presupuesto de la entidad - Aplicación de medidas de control (sanciones) - Incumplimiento al no alcanzar las metas de Plan Distrital de Desarrollo | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Todos los procesos en el Sistema de Gestión de Calidad | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | - 7873 Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Secretaría General | Muy baja (1) | 20% | Mayor (4) | 80% | Alto | Se determinó la probabilidad muy baja ya que este riesgo no se ha materializado en los últimos cuatro años. La planeación institucional involucra varios planes operativos como el Plan de Acción Institucional, Plan de Acción Integrado, Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, entre otros. El impacto (4 mayor) obedece a que éste riesgo genera incumplimiento de metas de gobierno y los objetivos institucionales. | Muy baja (1) | 0.4356% | Menor (2) | 33.75% | Bajo | Se determina la probabilidad de ocurrencia de este riesgo como "muy baja", teniendo en cuenta que se definieron 9 controles (4 preventivos) (5 detectivos) y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia. | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por Pérdida de credibilidad de los grupos de valor y partes interesadas, debido a errores fallas o deficiencias en la formulación y actualización de la planeación institucional en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Solicitar a cada dependencia líder de los Planes Institucionales, política o proyecto de inversión, en el que se haya materializado el riesgo, la modificación de los Planes políticas o proyectos, de acuerdo con los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación - Verificar que se realizaron los ajustes de modificación en los planes, políticas o proyectos de acuerdo con los lineamientos establecidos - Definir una estrategia de comunicación para informar la situación y las decisiones tomadas o acciones emprendidas para subsanarlas. - Actualizar el mapa de riesgos Direccionamiento Estratégico | - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Los profesionales de la Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación - Jefe Oficina Asesora de Planeación | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por Pérdida de credibilidad de los grupos de valor y partes interesadas, debido a errores fallas o deficiencias en la formulación y actualización de la planeación institucional - Memorando de solicitud de ajustes de la planeación institucional - Evidencia de reunión de revisión o retroalimentación al proceso, proyecto o política - Evidencia de la estrategia de comunicación implementada - Mapa de riesgo Direccionamiento Estratégico, actualizado.
Elaboración de Impresos y Registro Distrital | Elaborar los impresos de los trabajos de artes gráficas requeridos por las entidades, organismos y órganos de control del Distrito Capital y garantizar la eficacia y transparencia pública con la publicación de los actos y documentos administrativos en el Registro Distrital. | Inicia con las solicitudes de las entidades, organismos y órganos de control del Distrito Capital para la impresión de trabajos de artes gráficas y para la publicación de actos y documentos administrativos; finaliza con el producto terminado y con la publicación en el sistema de información e impresión del Registro Distrital. | Subdirector(a) de Imprenta Distrital | Misional | Recibir y custodiar los insumos y materas primas durante el proceso de producción y elaborar los impresos de conformidad con las características técnicas requeridas hasta la entrega del producto terminado al almacén. | Posibilidad de afectación reputacional por fallo sancionatorio por parte de Oficina de control interno disciplinario o ente de control a funcionario o servidor público de la Subdirección de Imprenta Distrital, debido a desvío de recursos físicos o económicos durante la utilización de infraestructura física y/o tecnológica, materias primas, insumos, repuestos o sobrantes en la impresión de artes gráficas para las entidades del Distrito Capital. | Corrupción | Fraude interno | No | - Posible vulnerabilidad en los controles de utilización de infraestructura y del recurso humano. - Falta de transparencia en las actuaciones. | - Tendencia a la personalización de productos, los cuales no se elaboran en la Subdirección de Imprenta Distrital. - Intención de soborno de terceros a funcionarios del Subdirección de Imprenta Distrital, para la realización de trabajos de impresión de artes gráficas, ajenos a la administración distrital. - Presiones o motivaciones individuales, sociales o colectivas, que inciten a la realizar conductas contrarias al deber ser. | - Reducción de disponibilidades de recursos técnicos, intelectuales y materiales para el cumplimiento de la demanda oficial de servicios. - La buena reputación de la Subdirección de Imprenta Distrital y por consiguiente la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., se vería afectada, lo cual generaría desconfianza ante las partes interesadas. | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - Impresión de artes gráficas para las entidades del Distrito Capital (OPA) | - Ningún otro proceso en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Muy baja (1) | 20% | Moderado (3) | 60% | Moderado | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona moderada, debido a que el riesgo no se ha materializado en los últimos cuatro años, sin embargo, ante su materialización, podrían presentarse los efectos significativos, señalados en la encuesta del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Muy baja (1) | 8.4% | Moderado (3) | 60% | Moderado | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona moderada, debido a que los controles establecidos son los adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad mas baja, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia, sin embargo, el impacto no disminuye en riesgos de corrupción. | Reducir | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - (AP# 1117 Aplicativo CHIE) Realizar análisis de los actuales puntos de control del procedimiento de producción de artes gráficas para entidades distritales y su vulnerabilidad para con posibilidad de materialización del riesgo. _______________ | - El (la) Subdirector(a) Técnico(a) de la Imprenta Distrital _______________ | - Informe de resultados del análisis. _______________ | 01/03/2022 _______________ | 31/12/2022 _______________ | - Reportar el presunto hecho de Posibilidad de afectación reputacional por fallo sancionatorio por parte de Oficina de control interno disciplinario o ente de control a funcionario o servidor público de la Subdirección de Imprenta Distrital, debido a desvío de recursos físicos o económicos durante la utilización de infraestructura física y/o tecnológica, materias primas, insumos, repuestos o sobrantes en la impresión de artes gráficas para las entidades del Distrito Capital. al operador disciplinario, y a la Oficina Asesora de Planeación en el informe de monitoreo en caso que tenga fallo. - Ejecutar las acciones inherentes a la Subdirección de Imprenta Distrital, determinadas en el fallo, - Actualizar el mapa de riesgos Elaboración de Impresos y Registro Distrital | - Subdirector(a) de Imprenta Distrital - Subdirector(a) de Imprenta Distrital - Subdirector(a) de Imprenta Distrital | - Notificación realizada del presunto hecho de Posibilidad de afectación reputacional por fallo sancionatorio por parte de Oficina de control interno disciplinario o ente de control a funcionario o servidor público de la Subdirección de Imprenta Distrital, debido a desvío de recursos físicos o económicos durante la utilización de infraestructura física y/o tecnológica, materias primas, insumos, repuestos o sobrantes en la impresión de artes gráficas para las entidades del Distrito Capital. al operador disciplinario, y reporte de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación en caso que el riesgo tenga fallo definitivo. - Plan de acción para el cumplimiento del fallo. - Mapa de riesgo Elaboración de Impresos y Registro Distrital, actualizado.
Elaboración de Impresos y Registro Distrital | Elaborar los impresos de los trabajos de artes gráficas requeridos por las entidades, organismos y órganos de control del Distrito Capital y garantizar la eficacia y transparencia pública con la publicación de los actos y documentos administrativos en el Registro Distrital. | Inicia con las solicitudes de las entidades, organismos y órganos de control del Distrito Capital para la impresión de trabajos de artes gráficas y para la publicación de actos y documentos administrativos; finaliza con el producto terminado y con la publicación en el sistema de información e impresión del Registro Distrital. | Subdirector(a) de Imprenta Distrital | Misional | Recibir y custodiar los insumos y materas primas durante el proceso de producción y elaborar los impresos de conformidad con las características técnicas requeridas hasta la entrega del producto terminado al almacén. | Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por realización de compras relacionadas con la reposición de materia primas o insumos, debido a errores (fallas o deficiencias de calidad) en la impresión de artes gráficas para las entidades del Distrito Capital | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | No | - Recursos de infraestructura tecnológica misional dependiente de otras esferas. - Dificultad en la articulación de actividades comunes a las dependencias. - Desconocimiento de las demás dependencias, sobre las particularidades de la Subdirección de Imprenta Distrital | - Cambios de características técnicas del producto por parte de los usuarios. - Cambios en el diseño del producto por parte de los usuarios. | - Ajustes presupuestales para la asunción de las responsabilidades institucionales. - Afectación del cumplimiento de plazos de entrega de productos terminados. | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - Impresión de artes gráficas para las entidades del Distrito Capital (OPA) | - Ningún otro proceso en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Media (3) | 60% | Menor (2) | 40% | Moderado | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona moderada, debido a que la frecuencia con la que se realizó la actividad clave asociada al riesgo se presentó 400 veces en el último año, sin embargo, ante su materialización, podrían presentarse efectos significativos en la ejecución presupuestal relacionados con la realización de compras para la reposición de materias primas e insumos. | Baja (2) | 25.2% | Leve (1) | 16.88% | Bajo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona baja, debido a que los controles establecidos son los adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad baja, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia. | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por realización de compras relacionadas con la reposición de materia primas o insumos, debido a errores (fallas o deficiencias de calidad) en la impresión de artes gráficas para las entidades del Distrito Capital en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Hacer uso del inventario de seguridad de materias primas e insumos, para adicionarlos a la orden de producción en caso de estar aún abierta - Generar una nueva orden de producción incluyendo el material de reposición. - Analizar y ajustar, si aplica, el inventario mínimo de materias primas e insumos, necesarios para la producción de artes gráficas. - Actualizar el mapa de riesgos Elaboración de Impresos y Registro Distrital | - Subdirector(a) de Imprenta Distrital - Profesional Universitario (Producción) - Profesional Universitario (Producción) - Profesional Universitario (Inventarios) - Subdirector(a) de Imprenta Distrital | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por realización de compras relacionadas con la reposición de materia primas o insumos, debido a errores (fallas o deficiencias de calidad) en la impresión de artes gráficas para las entidades del Distrito Capital - Orden de Producción - Orden de Producción - Acta y actualización de EMLAZE - Mapa de riesgo Elaboración de Impresos y Registro Distrital, actualizado.
Elaboración de Impresos y Registro Distrital | Elaborar los impresos de los trabajos de artes gráficas requeridos por las entidades, organismos y órganos de control del Distrito Capital y garantizar la eficacia y transparencia pública con la publicación de los actos y documentos administrativos en el Registro Distrital. | Inicia con las solicitudes de las entidades, organismos y órganos de control del Distrito Capital para la impresión de trabajos de artes gráficas y para la publicación de actos y documentos administrativos; finaliza con el producto terminado y con la publicación en el sistema de información e impresión del Registro Distrital. | Subdirector(a) de Imprenta Distrital | Misional | Recibir y custodiar los insumos y materas primas durante el proceso de producción y elaborar los impresos de conformidad con las características técnicas requeridas hasta la entrega del producto terminado al almacén | Posibilidad de afectación reputacional por quejas y/o reclamos recibidos formalmente por entidades, organismo u órganos de control distritales y con respuesta oficial de admisión, debido a incumplimiento de compromisos de oportunidad de entrega del producto terminado en la impresión de artes gráficas para las entidades del Distrito Capital. | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | No | - Dificultad en la articulación de actividades comunes a las dependencias. - La imagen institucional se ve afectada ante los usuarios que utilizan el servicio, si este no se presta adecuadamente. (pendiente a hoy) | - Fallas en las comunicaciones. - Cambios de características técnicas del producto por parte de los usuarios. - Cambios en el diseño del producto por parte de los usuarios. | - Pérdida de credibilidad institucional - Desbalance de línea en planta de producción | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - Impresión de artes gráficas para las entidades del Distrito Capital (OPA) | - Ningún otro proceso en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Media (3) | 60% | Menor (2) | 40% | Moderado | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona moderada, debido a que la frecuencia con la que se realizó la actividad clave asociada al riesgo se presentó 499 veces al año, sin embargo, ante su materialización, podrían presentarse efectos significativos, en la imagen de la entidad a nivel local. | Muy baja (1) | 17.64% | Leve (1) | 16.88% | Bajo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona baja, debido a que los controles establecidos son los adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad baja, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia. | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por quejas y/o reclamos recibidos formalmente por entidades, organismo u órganos de control distritales y con respuesta oficial de admisión, debido a incumplimiento de compromisos de oportunidad de entrega del producto terminado en la impresión de artes gráficas para las entidades del Distrito Capital. en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Gestionar la asignación de horas extras para los funcionarios de la Subdirección de Imprenta Distrital que intervienen en el proceso productivo. - Aprobación de turnos para los funcionarios y servidores de la Subdirección de Imprenta Distrital que intervienen en el proceso productivo. - Informar al usuario solicitante la reprogramación de entrega realizada al trabajo acordado - Gestionar la ejecución de mantenimientos correctivos de la maquinaria - Realizar la gestión pertinente para garantizar la entrega oportuna del producto terminado dentro de los tiempos reprogramados - Actualizar el mapa de riesgos Elaboración de Impresos y Registro Distrital | - Subdirector(a) de Imprenta Distrital - Subdirector(a) de Imprenta Distrital - Subdirector(a) de Imprenta Distrital - Profesional Universitario (Producción) - Profesional Universitario (Producción) - Profesional Universitario (Producción) - Subdirector(a) de Imprenta Distrital | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por quejas y/o reclamos recibidos formalmente por entidades, organismo u órganos de control distritales y con respuesta oficial de admisión, debido a incumplimiento de compromisos de oportunidad de entrega del producto terminado en la impresión de artes gráficas para las entidades del Distrito Capital. - Reporte novedades nómina para los funcionarios de la Subdirección de Imprenta Distrital a la Dirección de Talento Humano. - Programación de los turnos para los funcionarios y servidores de la Subdirección de Imprenta Distrital. - Radicado SIGA de comunicación - Ordenes de Servicio de mantenimiento correctivo - Orden de Producción - Mapa de riesgo Elaboración de Impresos y Registro Distrital, actualizado.
Elaboración de Impresos y Registro Distrital | Elaborar los impresos de los trabajos de artes gráficas requeridos por las entidades, organismos y órganos de control del Distrito Capital y garantizar la eficacia y transparencia pública con la publicación de los actos y documentos administrativos en el Registro Distrital. | Inicia con las solicitudes de las entidades, organismos y órganos de control del Distrito Capital para la impresión de trabajos de artes gráficas y para la publicación de actos y documentos administrativos; finaliza con el producto terminado y con la publicación en el sistema de información e impresión del Registro Distrital. | Subdirector(a) de Imprenta Distrital | Misional | Publicar los actos y documentos administrativos en el Registro Distrital. | Posibilidad de afectación reputacional por quejas o reclamos recibidos formalmente por parte de entidades, organismo u órganos de control distritales y/o ciudadanía, con respuesta oficial de admisión, debido a incumplimiento en la oportunidad y/o integridad en la publicación de los actos o documentos administrativos en el Registro Distrital y en la disponibilidad de la consulta del Registro Distrital. | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | No | - Recursos de infraestructura tecnológica misional dependiente de otras esferas. - Desconocimiento de las demás dependencias, sobre las particularidades de la Subdirección de Imprenta Distrital. | - Ataques informáticos a la Infraestructura de la entidad. - Fallas en las comunicaciones. | - Posibles sanciones legales para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. - Afectar a la entidad emisora del acto o documento administrativo o la ciudadanía, al divulgar información errónea sobre decisiones de la Administración Distrital. - La buena reputación de la Subdirección de Imprenta Distrital y por consiguiente la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., se vería afectada, lo cual generaría desconfianza ante las partes interesadas. - Sanciones para los funcionarios o servidores que intervienen en el proceso. | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - Publicación de actos o documentos administrativos en el Registro Distrital (Trámite) - Consulta del Registro Distrital (Consulta) | - Ningún otro proceso en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Media (3) | 60% | Moderado (3) | 60% | Moderado | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona moderada, debido a que la frecuencia con la que se realizó la actividad clave asociada al riesgo se presentó 250 veces al año, sin embargo, ante su materialización, podrían presentarse efectos significativos, en la imagen de la entidad a nivel local. | Muy baja (1) | 17.64% | Menor (2) | 25.31% | Bajo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona baja, debido a que los controles establecidos son los adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad baja, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia. | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por quejas o reclamos recibidos formalmente por parte de entidades, organismo u órganos de control distritales y/o ciudadanía, con respuesta oficial de admisión, debido a incumplimiento en la oportunidad y/o integridad en la publicación de los actos o documentos administrativos en el Registro Distrital y en la disponibilidad de la consulta del Registro Distrital. en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Realizar la gestión pertinente para publicar el Registro Distrital en el sistema de información del Registro Distrital - SIRD, solicitando a la Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones el cargue del archivo PDF del acto o documento, así como del ejemplar corregido. - Realizar la gestión pertinente para publicar Fe de Errata (si aplica) en el siguiente ejemplar del Registro Distrital, informando a la entidad, organismo u órgano de control emisor la corrección del error presentado. - Realizar la gestión pertinente para que se haga la corrección del acto o documento administrativo y el ejemplar del Registro Distrital emitido - Publicar el acto o documento administrativo y el ejemplar del Registro Distrital corregidos en el sistema de información del Registro Distrital - SIRD o en el medio establecido para tal fin - Informar al solicitante emisor de la entidad, órgano u organismo de control del Distrito Capital, que el error fue subsanado y que el acto o documento administrativo, así como el ejemplar del Registro está disponible para descarga y consulta en el sistema de información del Registro Distrital - SIRD o en el medio dispuesto para tal fin - Actualizar el mapa de riesgos Elaboración de Impresos y Registro Distrital | - Subdirector(a) de Imprenta Distrital - Subdirector(a) de Imprenta Distrital - Subdirector(a) de Imprenta Distrital - Subdirector(a) de Imprenta Distrital - Técnico Operativo - Subdirector(a) de Imprenta Distrital - Subdirector(a) de Imprenta Distrital | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por quejas o reclamos recibidos formalmente por parte de entidades, organismo u órganos de control distritales y/o ciudadanía, con respuesta oficial de admisión, debido a incumplimiento en la oportunidad y/o integridad en la publicación de los actos o documentos administrativos en el Registro Distrital y en la disponibilidad de la consulta del Registro Distrital. - Archivo PDF del ejemplar del Registro Distrital corregido en el sistema de información del Registro Distrital - SIRD o en el medio dispuesto para tal fin. - Notificación de publicación del Registro Distrital donde fue incluida la Fe de Errata. - Archivo PDF del ejemplar del Registro Distrital corregido en el sistema de información del Registro Distrital - SIRD o en el medio dispuesto para tal fin. - Registro Distrital publicado - Correo electrónico de notificación. - Mapa de riesgo Elaboración de Impresos y Registro Distrital, actualizado.
Estrategia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Solucionar las necesidades y/o requerimientos tecnológicos con el fin de apoyar los procesos de la Secretaría General, que promueva y facilite el desarrollo de la estrategia de uso y apropiación de TI. Así como también permitir el acceso a la información autorizada por la entidad y los grupos de interés considerando criterios de fiabilidad, disponibilidad, usabilidad, eficiencia y seguridad de la información que deben ser utilizados por los responsables de los procesos. Elaborar y realizar el seguimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI), basado en la arquitectura empresarial de TI con los proyectos de TI. | Inicia con la identificación y consolidación de las necesidades de tecnológicas, la formulación del plan estratégico de TIC, la actualización y definición de lineamientos en materia de TIC y seguridad de la información, continúa con la implementación y monitoreo de los planes y proyectos de tecnología considerando criterios de confiabilidad, eficiencia y oportunidad, seguridad de la información y finaliza con la verificación de cumplimiento del proceso y la implementación de acciones para asegurar el cumplimiento normativo, el tratamiento de los hallazgos y prevención de riesgos como seguimiento y mejora continua del proceso. | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Estratégico | Formular el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos de auditoria Interna o externa, debido a decisiones erróneas o no acertadas en la formulación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | Sí | - No se cuenta con la información clara, completa y de calidad oportuna para la formulación del PETI. - Metodología para la formulación del PETI para la entidad no se encuentra alineada con la ultima versión del MINTIC - Falta de Coherencia entre lo documentado en los procesos y la ejecución. | - Bajo interés por las políticas de TI, seguridad, uso y apropiación de la Tecnología. - Bajo compromiso e interés de algunas dependencias en la aplicación de los procesos, productos y servicios que ofrece la Oficina TIC. | - Utilización inadecuada de recursos. - Incumplimiento de metas de los proyectos de inversión con componente TIC. - Reclamaciones o quejas de los usuarios ante la entidad, que implican investigaciones internas disciplinarias. - Hallazgos de auditoria Interna o externa - Imagen institucional afectada localmente por hechos que afectan a pocos usuarios o ciudadanos. | 4. Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Procesos misionales en el Sistema de Gestión de Calidad - Procesos de apoyo operativo en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Muy baja (1) | 20% | Menor (2) | 40% | Bajo | La valoración del riesgo antes de control quedó en escala de probabilidad "MUY BAJA" y continúa de impacto MENOR, toda vez que afecta los aspectos: financiero bajo, indisponibilidad de la información lo que lo continúa ubicando al riesgo en zona resultante BAJO. | Muy baja (1) | 5.04% | Menor (2) | 30% | Bajo | La valoración del riesgo después de controles quedó en MUY BAJA y de impacto continua en MENOR, debido a que los controles establecidos son los adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia y lo ubica en zona resultante BAJA. del cuadrante (1,2) | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos de auditoria Interna o externa, debido a decisiones erróneas o no acertadas en la formulación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Análisis de las imprecisiones tomadas en la formulación y definir los ajustes del PETI - Realizar la propuesta de ajustes al PETI - Presentación de los cambios efectuados al PETI para su revisión y aprobación - Publicación y socialización del PETI - Actualizar el mapa de riesgos Estrategia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos de auditoria Interna o externa, debido a decisiones erróneas o no acertadas en la formulación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Correo con observaciones - Propuesta PETI - PETI Actualizado - Registros de socialización de socialización y publicación del PETI - Mapa de riesgo Estrategia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, actualizado.
Estrategia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Solucionar las necesidades y/o requerimientos tecnológicos con el fin de apoyar los procesos de la Secretaría General, que promueva y facilite el desarrollo de la estrategia de uso y apropiación de TI. Así como también permitir el acceso a la información autorizada por la entidad y los grupos de interés considerando criterios de fiabilidad, disponibilidad, usabilidad, eficiencia y seguridad de la información que deben ser utilizados por los responsables de los procesos. Elaborar y realizar el seguimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI), basado en la arquitectura empresarial de TI con los proyectos de TI. | Inicia con la identificación y consolidación de las necesidades de tecnológicas, la formulación del plan estratégico de TIC, la actualización y definición de lineamientos en materia de TIC y seguridad de la información, continúa con la implementación y monitoreo de los planes y proyectos de tecnología considerando criterios de confiabilidad, eficiencia y oportunidad, seguridad de la información y finaliza con la verificación de cumplimiento del proceso y la implementación de acciones para asegurar el cumplimiento normativo, el tratamiento de los hallazgos y prevención de riesgos como seguimiento y mejora continua del proceso. | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Estratégico | Realizar seguimiento al PETI y a la ejecución del Plan del subsistema de gestión de seguridad de la información | Posibilidad de afectación reputacional por baja disponibilidad de los servicios tecnológicos, debido a Incumplimiento de los compromisos adquiridos bajo los lineamientos para el levantamiento de activos de información y la aplicación de los principios de seguridad de la información. | Gestión de procesos | Fallas tecnológicas | No | - Falta de rigurosidad en la aplicación de los lineamientos para el levantamiento de activos de información. - Inadecuada aplicación de los principios de seguridad de la información en los activos de información definidos al proceso. - Falla en los equipos que soportan Infraestructura tecnológica. - Ataques cibernéticos. | - Falta de continuidad del personal por cambios de gobierno. | - Falla daño en los equipos de computo que soportan la información de misión critica de la entidad, que podría causar pérdida de información. - Interrupción en la prestación de servicios tecnológicos y de atención a la ciudadanía. - Pérdida y uso inadecuado de información y datos sensibles de la Secretaría General. - Daños o destrucción de activos que afectan el patrimonio de la Entidad. - Quejas o reclamaciones por la mala definición en el sistema de seguridad de la información en la protección de datos. - Pérdida y uso inadecuado de información y datos sensibles de la Secretaría General. - Vulneración de los controles de seguridad de la información. | 4. Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Todos los procesos en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Muy baja (1) | 20% | Moderado (3) | 60% | Moderado | La valoración del riesgo antes de control quedó en escala de probabilidad por frecuencia "MUY BAJA" y continúa de impacto MODERADO, toda vez que afecta los aspectos: financiero bajo, indisponibilidad de la información lo que lo continúa ubicando al riesgo en zona resultante MODERADO. | Muy baja (1) | 5.88% | Moderado (3) | 45% | Moderado | La valoración del riesgo después de controles quedó en MUY BAJA y de impacto continua en MODERADO, toda vez que se incluyeron actividades de control con solidez fuerte lo que minimiza la materialización del riesgo, y lo ubica en zona resultante MODERADO | Reducir | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - (AP# 1086 Aplicativo CHIE) Sensibilizar a integrantes del proceso con el fin de fortalecer la aplicación de controles. _______________ - (AP# 1086 Aplicativo CHIE) Sensibilizar a integrantes del proceso con el fin de fortalecer la aplicación de controles. | - Jefe de la OTIC _______________ - Jefe de la OTIC | - Registros de Sensibilización a los integrantes del proceso _______________ - Registros de Sensibilización a los integrantes del proceso | 28/02/2022 _______________ 28/02/2022 | 30/05/2022 _______________ 30/05/2022 | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por baja disponibilidad de los servicios tecnológicos, debido a Incumplimiento de los compromisos adquiridos bajo los lineamientos para el levantamiento de activos de información y la aplicación de los principios de seguridad de la información. en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Definir un cronograma extra que permita la verificación del registro de los activos de información. - Presentar cronograma para aprobación - Ejecutar y hacer seguimiento al cumplimiento del cronograma - Actualizar el mapa de riesgos Estrategia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por baja disponibilidad de los servicios tecnológicos, debido a Incumplimiento de los compromisos adquiridos bajo los lineamientos para el levantamiento de activos de información y la aplicación de los principios de seguridad de la información. - Cronograma Extra de verificación del registro de activos de información - Correo electrónico y/o evidencia de reunión - Correo electrónico o evidencia de reunión o registros de asistencia con los Registros de activos de información. - Mapa de riesgo Estrategia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, actualizado.
Estrategia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Solucionar las necesidades y/o requerimientos tecnológicos con el fin de apoyar los procesos de la Secretaría General, que promueva y facilite el desarrollo de la estrategia de uso y apropiación de TI. Así como también permitir el acceso a la información autorizada por la entidad y los grupos de interés considerando criterios de fiabilidad, disponibilidad, usabilidad, eficiencia y seguridad de la información que deben ser utilizados por los responsables de los procesos. Elaborar y realizar el seguimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI), basado en la arquitectura empresarial de TI con los proyectos de TI. | Inicia con la identificación y consolidación de las necesidades de tecnológicas, la formulación del plan estratégico de TIC, la actualización y definición de lineamientos en materia de TIC y seguridad de la información, continúa con la implementación y monitoreo de los planes y proyectos de tecnología considerando criterios de confiabilidad, eficiencia y oportunidad, seguridad de la información y finaliza con la verificación de cumplimiento del proceso y la implementación de acciones para asegurar el cumplimiento normativo, el tratamiento de los hallazgos y prevención de riesgos como seguimiento y mejora continua del proceso. | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Estratégico | Realizar seguimiento al PETI y a la ejecución del Plan del subsistema de gestión de seguridad de la información | Posibilidad de afectación reputacional por inadecuado seguimiento a las actividades, debido a errores (fallas o deficiencias) en el seguimiento y retroalimentación a los avances de proyectos de alto componente TIC definidos en el PETI | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | Sí | - La información para realizar el seguimiento al PETI es insuficiente y/o inoportuna - La retroalimentación no es clara, precisa y detallada frente al seguimiento | - Constante cambio en la normatividad y exceso de la misma. | - Incumplimiento de metas de los proyectos de inversión con componente TIC. - Afectación de la imagen de las dependencias que involucran componentes TIC´s ante la Secretaría General. - Posibles Hallazgos de auditorias | 4. Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Todos los procesos en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Muy baja (1) | 20% | Menor (2) | 40% | Bajo | La valoración antes de controles calificó en MUY BAJA toda vez que existe una probabilidad MENOR que suceda. El impacto arrojó MENOR toda vez que impacta la imagen y metas de la oficina sumado a que es de corrupción. Lo anterior dejó el riesgo en zona resultante como BAJO. | Muy baja (1) | 8.4% | Menor (2) | 30% | Bajo | La evaluación después de controles continúa en "MUY BAJA dentro de la escala de probabilidad dada la solidez de los controles. No obstante el impacto continúa MENOR dado la solidez de los controles es fuerte, lo que deja en zona resultante BAJO. | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por inadecuado seguimiento a las actividades, debido a errores (fallas o deficiencias) en el seguimiento y retroalimentación a los avances de proyectos de alto componente TIC definidos en el PETI en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Revisar las inconsistencias identificadas en el seguimiento o retroalimentación al PETI. - Solicitar mediante memorando a las dependencias los ajustes al seguimiento del plan de acción del PETI - Realizar los ajustes al Seguimiento y retroalimentación trimestral de PETI - Actualizar el mapa de riesgos Estrategia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por inadecuado seguimiento a las actividades, debido a errores (fallas o deficiencias) en el seguimiento y retroalimentación a los avances de proyectos de alto componente TIC definidos en el PETI - Documento de Seguimiento al PETI - Memorando de Solicitud de ajustes al PETI - Seguimiento del PETI ajustado - Mapa de riesgo Estrategia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, actualizado.
Estrategia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Solucionar las necesidades y/o requerimientos tecnológicos con el fin de apoyar los procesos de la Secretaría General, que promueva y facilite el desarrollo de la estrategia de uso y apropiación de TI. Así como también permitir el acceso a la información autorizada por la entidad y los grupos de interés considerando criterios de fiabilidad, disponibilidad, usabilidad, eficiencia y seguridad de la información que deben ser utilizados por los responsables de los procesos. Elaborar y realizar el seguimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI), basado en la arquitectura empresarial de TI con los proyectos de TI. | Inicia con la identificación y consolidación de las necesidades de tecnológicas, la formulación del plan estratégico de TIC, la actualización y definición de lineamientos en materia de TIC y seguridad de la información, continúa con la implementación y monitoreo de los planes y proyectos de tecnología considerando criterios de confiabilidad, eficiencia y oportunidad, seguridad de la información y finaliza con la verificación de cumplimiento del proceso y la implementación de acciones para asegurar el cumplimiento normativo, el tratamiento de los hallazgos y prevención de riesgos como seguimiento y mejora continua del proceso. | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Estratégico | Desarrollar la gestión de soluciones tecnológicas | Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos de auditoría interna o externa, debido a supervisión inadecuada en el desarrollo de soluciones tecnológicas | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | No | - Inadecuada identificación de necesidades para el desarrollo de soluciones tecnológicas. - Inadecuada planeación para el desarrollo de soluciones tecnológicas. - La información necesaria para el desarrollo de soluciones tecnológicas no es clara, completa y de calidad. - Falta de conocimiento técnico, funcional y presupuestal para el desarrollo de soluciones tecnológicas | - Constante cambio en la normatividad y exceso de la misma. | - Ineficiente ejecución presupuestal. - Incumplimiento de metas de los proyectos de inversión con componente TIC. - Insatisfacción por parte de los usuarios internos y externos. - Afectación de la imagen de las dependencias que involucran componentes TIC´s ante la Secretaría General. - Posibles Hallazgos de auditorias | 4. Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Todos los procesos en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Baja (2) | 40% | Menor (2) | 40% | Moderado | La valoración del riesgo antes de control quedó en escala de probabilidad por exposición BAJA, y continúa el impacto MENOR toda vez que afecta los aspectos operativos, el cumplimiento de metas ,objetivos institucionales, pérdida de información critica. Como consecuencia deja al riesgo ubicado en zona resultante de extrema a MODERADO | Muy baja (1) | 10.08% | Menor (2) | 30% | Bajo | La valoración del riesgo después de controles quedó en escala de probabilidad MUY BAJA y en impacto MENOR, toda vez que se incluyeron actividades de control con solidez fuerte, lo que minimiza la materialización del riesgo. Continúa ubicado en zona resultante BAJO | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos de auditoría interna o externa, debido a supervisión inadecuada en el desarrollo de soluciones tecnológicas en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Realizar la revisión de las inconsistencias identificadas en la supervisión de la solución tecnológica. - Reportar las inconsistencias a la Oficina de Contratos para efectuar los ajustes pertinentes - Realizar las gestiones necesarias para el cambio de delegado de la supervisión o suspender, reiniciar o terminar el contrato - Actualizar el mapa de riesgos Estrategia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos de auditoría interna o externa, debido a supervisión inadecuada en el desarrollo de soluciones tecnológicas - Acta de reunión o evidencia de reunión con las inconsistencias identificadas - Memorando con reporte de inconsistencias - Memorando con reasignación de delegado o acta de reinicio del contrato o acta de suspensión del contrato o convenio. - Mapa de riesgo Estrategia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, actualizado.
Estrategia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Solucionar las necesidades y/o requerimientos tecnológicos con el fin de apoyar los procesos de la Secretaría General, que promueva y facilite el desarrollo de la estrategia de uso y apropiación de TI. Así como también permitir el acceso a la información autorizada por la entidad y los grupos de interés considerando criterios de fiabilidad, disponibilidad, usabilidad, eficiencia y seguridad de la información que deben ser utilizados por los responsables de los procesos. Elaborar y realizar el seguimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI), basado en la arquitectura empresarial de TI con los proyectos de TI. | Inicia con la identificación y consolidación de las necesidades de tecnológicas, la formulación del plan estratégico de TIC, la actualización y definición de lineamientos en materia de TIC y seguridad de la información, continúa con la implementación y monitoreo de los planes y proyectos de tecnología considerando criterios de confiabilidad, eficiencia y oportunidad, seguridad de la información y finaliza con la verificación de cumplimiento del proceso y la implementación de acciones para asegurar el cumplimiento normativo, el tratamiento de los hallazgos y prevención de riesgos como seguimiento y mejora continua del proceso. | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Estratégico | Formular el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Posibilidad de afectación reputacional por sanción de un ente control o regulador, debido a decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al formular el plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con el fin de obtener un beneficio al que no haya lugar | Corrupción | Ejecución y administración de procesos | Sí | - Conflicto de intereses. - Desatención a las observaciones encontradas, requisitos legales y técnicos establecidos en la formulación en los proyectos establecidos para la definición del PETI - Falta de Transparencia en las actuaciones | - Falta de continuidad en los planes de gobierno. - Constante cambio en la normatividad y exceso de la misma. - Presiones o motivaciones sociales o colectivas, que inciten a realizar conductas contrarias al deber ser. | - Detrimento patrimonial. - Investigaciones administrativas disciplinarias y fiscales. - Afectación de la imagen institucional. - Incumplimientos de las metas de la entidad. | 4. Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Todos los procesos en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Muy baja (1) | 20% | Mayor (4) | 80% | Alto | La valoración del riesgo antes de control quedó en escala de probabilidad de frecuencia de posible a MUY BAJA. Se recalifica el impacto del riesgo dando como resultado: disminución en el impacto de catastrófico a MAYOR. En consecuencia bajó de zona resultante Extrema a zona ALTA. | Muy baja (1) | 2.117% | Mayor (4) | 80% | Alto | La valoración del riesgo después de controles quedó en escala de probabilidad MUY BAJA y el impacto bajo de catastrófico a MAYOR. En consecuencia deja el riesgo en zona resultante ALTA. | Reducir | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - (AP# 1086 Aplicativo CHIE) Sensibilizar a integrantes de los procesos con el fin de fortalecer la aplicación de controles en los proceso _______________ - (AP# 1086 Aplicativo CHIE) Sensibilizar a integrantes de los procesos con el fin de fortalecer la aplicación de controles en los proceso | - Jefe de la OTIC _______________ - Jefe de la OTIC | - Sensibilización a los integrantes del proceso _______________ - Sensibilización a los integrantes del proceso | 28/02/2022 _______________ 28/02/2022 | 30/05/2022 _______________ 30/05/2022 | - Reportar el presunto hecho de Posibilidad de afectación reputacional por sanción de un ente control o regulador, debido a decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al formular el plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con el fin de obtener un beneficio al que no haya lugar al operador disciplinario, y a la Oficina Asesora de Planeación en el informe de monitoreo en caso que tenga fallo. - Verificar el alcance del presunto hecho del área solicitante - Notificar el rechazo de la solicitud - Redefinir el proyecto en caso de que considere de carácter estratégico - Ajustar el PETI - Actualizar el mapa de riesgos Estrategia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Profesional asignado al proceso, Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Aprobadores, Comité Directivo - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Jefe de la dependencia encargada - Profesional asignado al proceso, Jefe Oficina de Tecnologías de la Información - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | - Notificación realizada del presunto hecho de Posibilidad de afectación reputacional por sanción de un ente control o regulador, debido a decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al formular el plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con el fin de obtener un beneficio al que no haya lugar al operador disciplinario, y reporte de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación en caso que el riesgo tenga fallo definitivo. - Acta o evidencia de reunión con los actores que identificaron el hecho. - memorando electrónico negando la solicitud y explicando las razones técnicas del rechazo - Documentación contractual Informes de supervisión - PETI ajustado - Mapa de riesgo Estrategia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, actualizado.
Evaluación del Sistema de Control Interno | Evaluar la efectividad del Sistema de Control Interno de manera independiente, objetiva y oportuna a través de las auditorías internas (de gestión o de la calidad), evaluaciones, reportes o informes de ley o seguimientos, que permitan generar valor, contribuyendo con el mejoramiento continuo en la gestión institucional de la Secretaría General, bajo el enfoque de auditorías basadas en riesgos, de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias de cada vigencia. | El proceso inicia con la planificación de la evaluación al Sistema de Control Interno y termina con el seguimiento a la implementación de las acciones de mejora y la generación de alertas tempranas para prevenir el incumplimiento de las acciones, de conformidad con el Plan Anual de Auditorias de cada vigencia. | Jefe Oficina de Control Interno | Control | Desarrollar la fase de planeación y preparación de la auditoria interna (de gestión o de la calidad), evaluación, reportes o informes de ley o seguimiento. | Posibilidad de afectación reputacional por la no detección de desviaciones críticas en la muestra establecida para las unidades auditables, debido a errores en la aplicación de los controles claves del proceso auditor | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | No | - Errores en la aplicación de controles claves del procedimiento de auditoria - Debilidad de las estrategias de sensibilización y apropiación de las normas, directrices, modelos y sistemas | - Constante actualización de directrices Nacionales y Distritales, que puedan afectar o limitar el proceso auditor | - Pérdida de confianza en la función de auditoria interna de gestión | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Todos los procesos en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Media (3) | 60% | Moderado (3) | 60% | Moderado | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona moderado, debido a que la frecuencia con la que se realiza la actividad clave asociada al riesgo se presenta aproximadamente 300 veces al año, sin embargo, ante su materialización, podrían presentarse efectos significativos en la idoneidad del equipo auditor | Muy baja (1) | 15.12% | Menor (2) | 33.75% | Bajo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona baja, debido a que los controles establecidos son los adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad mas baja, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia. | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por la no detección de desviaciones críticas en la muestra establecida para las unidades auditables, debido a errores en la aplicación de los controles claves del proceso auditor en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Generar Plan de mejoramiento para la OCI - Ajustar el informe de auditoria, según las objeciones válidas del líder del proceso auditado - Actualizar el mapa de riesgos Evaluación del Sistema de Control Interno | - Jefe Oficina de Control Interno - Jefe de la Oficina de Control Interno - Jefe de la Oficina de Control Interno - Jefe Oficina de Control Interno | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por la no detección de desviaciones críticas en la muestra establecida para las unidades auditables, debido a errores en la aplicación de los controles claves del proceso auditor - Plan de mejoramiento - Informe ajustado - Mapa de riesgo Evaluación del Sistema de Control Interno, actualizado.
Evaluación del Sistema de Control Interno | Evaluar la efectividad del Sistema de Control Interno de manera independiente, objetiva y oportuna a través de las auditorías internas (de gestión o de la calidad), evaluaciones, reportes o informes de ley o seguimientos, que permitan generar valor, contribuyendo con el mejoramiento continuo en la gestión institucional de la Secretaría General, bajo el enfoque de auditorías basadas en riesgos, de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias de cada vigencia. | El proceso inicia con la planificación de la evaluación al Sistema de Control Interno y termina con el seguimiento a la implementación de las acciones de mejora y la generación de alertas tempranas para prevenir el incumplimiento de las acciones, de conformidad con el Plan Anual de Auditorias de cada vigencia. | Jefe Oficina de Control Interno | Control | Desarrollar la fase de ejecución de la auditoria interna (de gestión o de la calidad), evaluación, reportes o informes de ley o seguimiento. | Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido de información privilegiada para beneficio propio o de un tercero, debido a debilidades en el proceder ético del auditor | Corrupción | Ejecución y administración de procesos | No | - Debilidades en el proceder ético del auditor - Debilidad de las estrategias de sensibilización y apropiación de las normas, directrices, modelos y sistemas | - Constante actualización de directrices Nacionales y Distritales, que puedan afectar o limitar el proceso auditor | - Pérdida de confianza de la labor de la Oficina de Control Interno | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Todos los procesos en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Muy baja (1) | 20% | Mayor (4) | 80% | Alto | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona alta, debido a que el riesgo no se ha materializado en los últimos cuatro años, sin embargo, ante su materialización, podrían presentarse los efectos significativos, señalados en la encuesta del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Muy baja (1) | 7.2% | Mayor (4) | 80% | Alto | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona alta, debido a que los controles establecidos son los adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad mas baja, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia, sin embargo, el impacto no disminuye en riesgos de corrupción. | Reducir | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - (AP# 1079 Aplicativo CHIE) Realizar dos talleres internos de fortalecimiento de la ética del auditor. _______________ | - Jefe de la Oficina de Control Interno _______________ | - 2 talleres internos realizados. _______________ | 01/04/2022 _______________ | 30/09/2022 _______________ | - Reportar el presunto hecho de Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido de información privilegiada para beneficio propio o de un tercero, debido a debilidades en el proceder ético del auditor al operador disciplinario, y a la Oficina Asesora de Planeación en el informe de monitoreo en caso que tenga fallo. - Retirar al auditor del trabajo que está realizando, si durante esa auditoria se materializa el riesgo - Actualizar el mapa de riesgos Evaluación del Sistema de Control Interno | - Jefe Oficina de Control Interno - Jefe de la Oficina de Control Interno - Jefe Oficina de Control Interno | - Notificación realizada del presunto hecho de Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido de información privilegiada para beneficio propio o de un tercero, debido a debilidades en el proceder ético del auditor al operador disciplinario, y reporte de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación en caso que el riesgo tenga fallo definitivo. - Comunicación de la reasignación - Mapa de riesgo Evaluación del Sistema de Control Interno, actualizado.
Fortalecimiento de la Administración y la Gestión Pública Distrital | Fortalecer la administración y la gestión pública distrital a través de políticas, lineamientos, estrategias, cursos o diplomados de formación, estudios e investigaciones orientadas a la modernización y mejora institucional. | El proceso inicia con la formulación del plan de acción de la Dependencia, continúa con la definición y desarrollo de las estrategias y programas de formación para el fortalecimiento de la gestión pública distrital, se efectúa el seguimiento, evaluación y finaliza con el mejoramiento del proceso, si hay lugar a ello. | Director Distrital de Desarrollo Institucional | Misional | Diseñar y ejecutar los cursos y/o diplomados de formación para las servidoras y servidores públicos Fase (componente) Fortalecer la gestión y desempeño para generar valor púbico en nuestros grupos de interés. Fase (actividad): .Desarrollar acciones para la sostenibilidad y mejoramiento del desempeño y la gestión pública distrital. | Posibilidad de afectación reputacional por no lograr fortalecer la administración y la gestión pública distrital, debido a deficiencias al planificar, diseñar y/o ejecutar los cursos y/o diplomados de formación | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | Sí | - Inadecuada planeación de la estrategia, que conlleva a cambios de último momento o incumplimientos en el plan de trabajo o cronograma. - No se revisan adecuadamente o no se tienen en cuenta los insumos establecidos para determinar las necesidades existentes que permiten definir las estrategias a diseñar de manera que aporten al fortalecimiento de la gestión distrital y sean útiles para las entidades. - Necesidad permanente de actualización de los contenidos temáticos de los cursos y/o diplomados de formación. - Cambios internos (administrativos y rotación de personal) que impacta la continuidad en la implementación de las estrategias y la transferencia del conocimiento. - La plataforma actual donde se desarrollan las ofertas de formación virtual en ocasiones presenta fallas o inconsistencias. - Falta de seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo o cronograma de los cursos y/o diplomados de formación - Falencias u omisiones al momento de revisar los contenidos de las estrategias. | - La inestabilidad de la conectividad, indisponibilidad de servidores de información y vulnerabilidad en la seguridad informática. | - Imagen institucional perjudicada ante las otras entidades del distrito. - Deficiencia en la formación de los servidores públicos y por ende en el fortalecimiento de la gestión del distrito. - Afectación en la cobertura de la oferta de los cursos y/o diplomados de formación. - Afectación a la prestación del servicio en las entidades distritales. - Insatisfacción de los usuarios que acceden a la oferta de cursos y/o diplomados de formación. - Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales. - Disminución de recursos por la no ejecución presupuestal prevista para el desarrollo y ejecución de los cursos y/o diplomados de formación. | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - Programas de formación virtual para servidores públicos del Distrito Capital (OPA) | - Procesos misionales en el Sistema de Gestión de Calidad | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas 17. Alianzas para Lograr los Objetivos | - 7868 Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente | Baja (2) | 40% | Menor (2) | 40% | Moderado | En cuanto a la probabilidad se obtiene una valoración baja, dado que en el año 2022 se llevaron a cabo 21 cursos virtuales, y en cuanto al impacto se obtiene una valoración menor, dado que puede verse afectada la imagen institucional a nivel regional por hechos que afectan a algunos usuarios o ciudadanos y no se ha presentado afectaciones económicas por decisiones o sanciones de entes de control en los últimos 5 años. El impacto menor obedece a que de materializarse generaría sanciones por parte de un ente de control u otro ente regulador | Muy baja (1) | 3.11% | Menor (2) | 30% | Bajo | Se determina una probabilidad Muy baja (1) teniendo en cuenta que se realiza seguimiento mensual y un impacto menor (2) Una vez se apliquen los controles establecidos en el procedimiento los cursos y/o diplomados de formación cumplirán su fin. | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por no lograr fortalecer la administración y la gestión pública distrital, debido a deficiencias al planificar, diseñar y/o ejecutar los cursos y/o diplomados de formación en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Se reporta a la Dirección de Contratos el incumplimiento de las obligaciones contractuales. - Reprograma las fechas para iniciar la ejecución del curso y/o diplomado. - Ajustar los errores identificados en el desarrollo de cursos de formación - Gestionar cuando se presenten o se reciban notificaciones de falla de la plataforma u otras relacionadas con el soporte técnico, de acuerdo con lo establecido en el Protocolo - Respuesta a usuarios programa de formación soy 10 aprende 4211000-OT-077 - Actualizar el mapa de riesgos Fortalecimiento de la Administración y la Gestión Pública Distrital | - Director Distrital de Desarrollo Institucional - Director Distrital de Desarrollo Institucional y/o Subdirector Técnico de Desarrollo Institucional - Director Distrital de Desarrollo Institucional y/o Subdirector Técnico de Desarrollo Institucional - Director Distrital de Desarrollo Institucional y/o Subdirector Técnico de Desarrollo Institucional - Director Distrital de Desarrollo Institucional y/o Subdirector Técnico de Desarrollo Institucional - Director Distrital de Desarrollo Institucional | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por no lograr fortalecer la administración y la gestión pública distrital, debido a deficiencias al planificar, diseñar y/o ejecutar los cursos y/o diplomados de formación - Memorando informando la novedad. - Curso reprogramado - Curso ajustado - Fallas de la plataforma solucionadas o gestionadas. - Mapa de riesgo Fortalecimiento de la Administración y la Gestión Pública Distrital, actualizado.
Fortalecimiento de la Administración y la Gestión Pública Distrital | Fortalecer la administración y la gestión pública distrital a través de políticas, lineamientos, estrategias, cursos o diplomados de formación, estudios e investigaciones orientadas a la modernización y mejora institucional. | El proceso inicia con la formulación del plan de acción de la Dependencia, continúa con la definición y desarrollo de las estrategias y programas de formación para el fortalecimiento de la gestión pública distrital, se efectúa el seguimiento, evaluación y finaliza con el mejoramiento del proceso, si hay lugar a ello. | Director Distrital de Desarrollo Institucional | Misional | Construir y orientar la implementación de estrategias para el fortalecimiento de la administración y la gestión pública distrital Fase (componente) Fortalecer la gestión y desempeño para generar valor púbico en nuestros grupos de interés. Fase (actividad): .Desarrollar acciones para la sostenibilidad y mejoramiento del desempeño y la gestión pública distrital. | Posibilidad de afectación reputacional por no lograr fortalecer la administración y la gestión pública distrital, debido a deficiencias al planificar, diseñar y/o orientar las estrategias para el fortalecimiento de la administración y la gestión pública distrital | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | Sí | - La plataforma actual donde se desarrollan las ofertas de formación virtual no se ajusta a soluciones flexibles y de última tecnología. - No se revisan adecuadamente o no se tienen en cuenta los insumos establecidos para determinar las necesidades existentes que permiten definir los cursos y/o diplomados a diseñar de manera que aporten al fortalecimiento de la gestión distrital y sean útiles para los usuarios. - Cambios internos (administrativos y rotación de personal) que impacta la continuidad en la implementación de las estrategias y la transferencia del conocimiento. - Falencias u omisiones al momento de revisar los contenidos de las estrategias. - Falta de seguimiento a la adecuada y oportuna ejecución del plan de trabajo de las estrategias. |  | - Imagen institucional perjudicada ante las otras entidades del distrito debido al desarrollo de estrategias que no apliquen a todas las entidades o no generen valor agregado a las mismas. - Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales. - Insatisfacción de los usuarios que participan en la implementación de la estrategia. - Generación de reprocesos en las entidades y organismos por falta de articulación entre las entidades líderes de políticas. - Afectación en la transferencia del conocimiento de las estrategias. | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Procesos misionales en el Sistema de Gestión de Calidad | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas 17. Alianzas para Lograr los Objetivos | - 7868 Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente | Muy baja (1) | 20% | Menor (2) | 40% | Bajo | En cuanto a la probabilidad se obtiene una valoración baja, dado que en el año 2021 se llevaron a cabo 10 estrategias, y en cuanto al impacto se obtiene una valoración menor, dado que puede verse afectada la imagen institucional a nivel regional por hechos que afectan a algunos usuarios o ciudadanos. | Muy baja (1) | 7.2% | Menor (2) | 30% | Bajo | Se determina una probabilidad Muy baja (1) y un impacto menor (2) Una vez se apliquen los controles establecidos en el procedimiento las estrategias cumplirán su fin. | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por no lograr fortalecer la administración y la gestión pública distrital, debido a deficiencias al planificar, diseñar y/o orientar las estrategias para el fortalecimiento de la administración y la gestión pública distrital en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - realiza mesas de trabajo para revisar el documento técnico de la estrategia frente a los parámetros establecidos e informe a los respectivos profesionales - Actualizar el mapa de riesgos Fortalecimiento de la Administración y la Gestión Pública Distrital | - Director Distrital de Desarrollo Institucional - el Director(a) y/o Subdirector(a) Técnico (a) de Desarrollo Institucional - Director Distrital de Desarrollo Institucional | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por no lograr fortalecer la administración y la gestión pública distrital, debido a deficiencias al planificar, diseñar y/o orientar las estrategias para el fortalecimiento de la administración y la gestión pública distrital - Documento de estrategia aprobado, Evidencia de reunión y Registro de asistencia - Mapa de riesgo Fortalecimiento de la Administración y la Gestión Pública Distrital, actualizado.
Gestión de Recursos Físicos | Administrar los bienes de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., o por los que sea legalmente responsable, para apoyar el desarrollo y gestión de las dependencias de la Entidad, a través de la identificación, custodia, seguimiento y control de los mismos. | Inicia con la formulación de acciones y programación de recursos de acuerdo con las necesidades para la gestión de los recursos físicos, continúa con la administración y control de los bienes y finaliza con el seguimiento y mejora del proceso. | Subdirector(a) de Servicios Administrativos | Apoyo operativo | Preparar y generar la cuenta mensual de almacén con destino a la Subdirección Financiera | Posibilidad de afectación reputacional por sanción de un ente de control o regulador , debido a errores (fallas o deficiencias) en la generación de la cuenta mensual de almacén con destino a la Subdirección Financiera | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | No | - Dificultad en la articulación de actividades comunes a las dependencias. - Los comprobantes de ingreso y egreso de bienes y consolidados que se requieren para preparar y generar la cuenta de almacén no son oportunos, suficientes, claros, completos o de calidad. - La información de entrada que se requiere para desarrollar las actividades no es completa o de calidad. - Omisión o incumplimiento de procedimientos para agilizar trámites. | - Fallas en software. - Las herramientas tecnológicas son insuficientes para atender las necesidades del proceso (Hardware: Equipos y herramientas. Software, sistemas de información aplicativos y soluciones ofimáticas es insuficiente. | - Entrega inoportuna de la cuenta mensual de almacén a la Subdirección Financiera. - Retraso en el cierre contable mensual. - Retraso en la apertura de almacén. - Incumplimiento de términos para el reporte a la Secretaría Distrital de Hacienda. | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Procesos de apoyo operativo en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Baja (2) | 40% | Mayor (4) | 80% | Alto | La valoración antes de controles por exposición tuvo como resultado "baja" sin embargo, en la escala de impacto quedó en "mayor" en consecuencia la zona resultante del riesgo quedo en zona "Alta". | Muy baja (1) | 16.8% | Menor (2) | 33.75% | Bajo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona baja, debido a que los controles establecidos son los adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad mas baja, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia. | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por sanción de un ente de control o regulador , debido a errores (fallas o deficiencias) en la generación de la cuenta mensual de almacén con destino a la Subdirección Financiera en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Revisar las diferencias presentadas en la información de la cuenta, remitidas por la Subdirección Financiera - Solicitar soporte a la ingeniera(o) desarrollador(a) del SAI - SAE para realizar las modificaciones pertinentes. - Remisión de la cuenta con los ajustes requeridos. - Actualizar el mapa de riesgos Gestión de Recursos Físicos | - Subdirector(a) de Servicios Administrativos - Subdirector(a) de Servicios Administrativos - Subdirector(a) de Servicios Administrativos - Subdirector(a) de Servicios Administrativos - Subdirector(a) de Servicios Administrativos | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por sanción de un ente de control o regulador , debido a errores (fallas o deficiencias) en la generación de la cuenta mensual de almacén con destino a la Subdirección Financiera - Documentos revisados y escaneados en el SAI - Correo con solicitud soporte del sistema de Información SAI a OTIC - Documentos revisados y escaneados en el SAI - Mapa de riesgo Gestión de Recursos Físicos, actualizado.
Gestión de Recursos Físicos | Administrar los bienes de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., o por los que sea legalmente responsable, para apoyar el desarrollo y gestión de las dependencias de la Entidad, a través de la identificación, custodia, seguimiento y control de los mismos. | Inicia con la formulación de acciones y programación de recursos de acuerdo con las necesidades para la gestión de los recursos físicos, continúa con la administración y control de los bienes y finaliza con el seguimiento y mejora del proceso. | Subdirector(a) de Servicios Administrativos | Apoyo operativo | Gestionar los recursos necesarios para el ingreso a bodega y registro en los inventarios de los bienes objeto de solicitud. | Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, debido a desvío de recursos físicos o económicos en ingresos, suministros y bajas de bienes de consumo, consumo controlado y devolutivo de los inventarios de la entidad, mal elaborados intencionalmente con el fin de obtener beneficios a nombre propio o de un tercero | Corrupción | Fraude interno | No | - Dificultad en la articulación de actividades comunes a las dependencias. - La información de entrada que se requiere para desarrollar las actividades no es completa o de calidad. - Omisión o incumplimiento de procedimientos para agilizar trámites. - Ingreso intencional de información errónea para lograr beneficios personales. | - Presiones o motivaciones individuales, sociales o colectivas que inciten a realizar conductas contrarias al deber ser. - Conflicto de Intereses por Amiguismo o Clientelismo | - Pérdida o hurto de bienes muebles. - Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. - Interrupción de operaciones internas de un (1) día. - Bienes sin cubrimiento de pólizas. - Ingreso de bienes con características diferentes a las contratadas. - Pérdida de la imagen o credibilidad institucional. - Investigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales. | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Procesos de apoyo operativo en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Muy baja (1) | 20% | Mayor (4) | 80% | Alto | La valoración antes de controles bajó la probabilidad del riesgo de improbable a muy baja por frecuencia; sin embargo, en la escala de impacto continúa como Alta, es decir podría tener una perdida de la información que critica puede ser recuperada de forma parcial o incompleta. | Muy baja (1) | 1.482% | Mayor (4) | 80% | Alto | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona alta, debido a que los controles establecidos son los adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad mas baja, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia, sin embargo, el impacto no disminuye en riesgos de corrupción. | Reducir | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - (AP# 1112 Aplicativo CHIE) Socializar el procedimiento 2211500-PR-148 Ingreso o Entrada de Bienes, 2211500-PR-235 Control y Seguimiento de Bienes, 2211500-PR 233 Movimiento de Bienes y 2211500-PR-236 Egreso o Salida Definitiva de Bienes a los supervisores y/o jefes de dependencia y/o delegados con el fin de dar a conocer los lineamientos que deben tener en cuenta para el ingreso, control y salida de bienes de los inventarios de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. _______________ | - Profesional Especializado y Contratista _______________ | - Listado conformado con la información de los Gestores de dependencia delegados por los jefes de pendencia para el año 2022. _______________ | 01/02/2022 _______________ | 29/07/2022 _______________ | - Reportar el presunto hecho de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, debido a desvío de recursos físicos o económicos en ingresos, suministros y bajas de bienes de consumo, consumo controlado y devolutivo de los inventarios de la entidad, mal elaborados intencionalmente con el fin de obtener beneficios a nombre propio o de un tercero al operador disciplinario, y a la Oficina Asesora de Planeación en el informe de monitoreo en caso que tenga fallo. - Revisar las inconsistencias presentadas. - Realizar el reporte al responsable del proceso. - Realizar las gestiones pertinentes para corregir las inconsistencias presentadas. - Actualizar el mapa de riesgos Gestión de Recursos Físicos | - Subdirector(a) de Servicios Administrativos - Subdirector(a) de Servicios Administrativos - Subdirector(a) de Servicios Administrativos - Subdirector(a) de Servicios Administrativos - Subdirector(a) de Servicios Administrativos | - Notificación realizada del presunto hecho de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, debido a desvío de recursos físicos o económicos en ingresos, suministros y bajas de bienes de consumo, consumo controlado y devolutivo de los inventarios de la entidad, mal elaborados intencionalmente con el fin de obtener beneficios a nombre propio o de un tercero al operador disciplinario, y reporte de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación en caso que el riesgo tenga fallo definitivo. - Evidencia de reunión o acta de revisión. - Reporte de inconsistencias - Documentos con las gestiones efectuadas. - Mapa de riesgo Gestión de Recursos Físicos, actualizado.
Gestión de Recursos Físicos | Administrar los bienes de propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., o por los que sea legalmente responsable, para apoyar el desarrollo y gestión de las dependencias de la Entidad, a través de la identificación, custodia, seguimiento y control de los mismos. | Inicia con la formulación de acciones y programación de recursos de acuerdo con las necesidades para la gestión de los recursos físicos, continúa con la administración y control de los bienes y finaliza con el seguimiento y mejora del proceso. | Subdirector(a) de Servicios Administrativos | Apoyo operativo | Seguimiento y control de la información de los bienes de propiedad de la entidad | Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por inoportunidad en la información, debido a desvío de recursos físicos o económicos en por el escaso seguimiento y control de la información de los bienes de propiedad de la entidad, con el fin de obtener beneficios a nombre propio o de un tercero | Corrupción | Fraude interno | No | - Dificultad en la articulación de actividades comunes a las dependencias. - La información de entrada que se requiere para desarrollar las actividades no es completa o de calidad. - Omisión o incumplimiento de procedimientos para agilizar trámites. - Ingreso intencional de información errónea para lograr beneficios personales. | - Presiones o motivaciones individuales, sociales o colectivas que inciten a realizar conductas contrarias al deber ser. - Conflicto de Intereses por Amiguismo o Clientelismo | - Desviación de recursos públicos. - Detrimento patrimonial. - Investigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales. - Pérdida de la imagen o credibilidad institucional. - Inoportunidad para la correcta investigación de posibles hechos de corrupción. - Inoportunidad para reporte a las aseguradoras. | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Procesos de apoyo operativo en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Muy baja (1) | 20% | Mayor (4) | 80% | Alto | La valoración antes de controles bajó la probabilidad del riesgo de improbable a muy baja por frecuencia; sin embargo, en la escala de impacto continúa como Alta, es decir podría tener una perdida de la información que critica puede ser recuperada de forma parcial o incompleta. | Muy baja (1) | 2.117% | Mayor (4) | 80% | Alto | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona alta, debido a que los controles establecidos son los adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad mas baja, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia, sin embargo, el impacto no disminuye en riesgos de corrupción. | Reducir | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - (AP# 1127 Aplicativo CHIE) Elaborar y consolidar el listado de gestores de inventarios 2022 según delegación realizada por los jefes de dependencia. - (AP# 1112 Aplicativo CHIE) Socializar los procedimientos PR235 Control y Seguimiento de Bienes, PR 233 Movimiento de Bienes y PR236 Egreso o Salida Definitiva de Bienes, a los gestores de inventarios delegados por los jefes de dependencia con el fin dar a conocer los lineamientos en materias de inventarios con respecto al control y seguimiento de bienes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. _______________ | - Profesional Especializado y Contratista - Profesional Universitario _______________ | - Listado conformado con la información de los Gestores de dependencia delegados por los jefes de pendencia para el año 2022. - Evidencias de reunión y listados de asistencia de las socializaciones realizadas. _______________ | 01/02/2022 01/02/2022 _______________ | 29/07/2022 29/07/2022 _______________ | - Reportar el presunto hecho de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por inoportunidad en la información, debido a desvío de recursos físicos o económicos en por el escaso seguimiento y control de la información de los bienes de propiedad de la entidad, con el fin de obtener beneficios a nombre propio o de un tercero al operador disciplinario, y a la Oficina Asesora de Planeación en el informe de monitoreo en caso que tenga fallo. - Reporta el presunto hecho de desvío de recursos físicos o económicos durante el seguimiento y control de la verificación realizada hacia los bienes de propiedad de la entidad a las Oficina de Control Interno Disciplinario y Subsecretaría Corporativa para la toma de decisiones que se consideren pertinentes. - Solicitar informe con modo, tiempo y lugar de los hechos relacionados con el presunto desvío de recursos físicos - Actualizar el mapa de riesgos Gestión de Recursos Físicos | - Subdirector(a) de Servicios Administrativos - Subdirector(a) de Servicios Administrativos - Subdirector(a) de Servicios Administrativos - Subdirector(a) de Servicios Administrativos | - Notificación realizada del presunto hecho de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por inoportunidad en la información, debido a desvío de recursos físicos o económicos en por el escaso seguimiento y control de la información de los bienes de propiedad de la entidad, con el fin de obtener beneficios a nombre propio o de un tercero al operador disciplinario, y reporte de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación en caso que el riesgo tenga fallo definitivo. - Informe de los hechos enviado mediante memorando o correo electrónico a la Oficina de Control Interno Disciplinario y Subsecretaría Corporativa. - Informe de los hechos - Mapa de riesgo Gestión de Recursos Físicos, actualizado.
Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Implementar los lineamientos de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, facilitando a la Ciudadanía, el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, mediante la disposición de un Modelo Omnicanal de Servicio que permita el acceso a la oferta institucional de trámites y servicios, de forma oportuna, cálida y eficiente, promoviendo así su relacionamiento con la Administración Distrital. | Inicia con la identificación de las necesidades de la Ciudadanía, en el marco de los objetivos de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, seguido de la formulación y ejecución de estrategias que permitan mejorar la eficiencia de la Administración Distrital en la prestación de servicios, identificación, valoración y tratamiento de riesgos, a través del aumento de la cobertura y la administración del Modelo Omnicanal de Servicio. Finaliza con el seguimiento y evaluación de la operación. | Subsecretario(a) de Servicio a la Ciudadanía | Misional | Diseñar y estructurar los medios de interacción ciudadana. Fase (propósito) Generar las condiciones necesarias para que la experiencia de la ciudadanía en la interacción con la Administración Distrital sea favorable. | Posibilidad de afectación reputacional por debilidades en la ejecución que afecten la puesta en operación de nuevos medios de interacción ciudadana, debido a errores (fallas o deficiencias) en el diseño y estructuración de los medios de interacción ciudadana | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | No | - Dificultad en la articulación de actividades comunes a las dependencias. | - Fallas de interoperabilidad con instancias externas. | - Incumplimiento de metas en planes institucionales. - Deterioro de la imagen institucional y pérdida de confianza de la ciudadanía por incumplimiento de expectativas. - Reducción del nivel de satisfacción de la ciudadanía por el incumplimiento de la implementación de los medios de interacción ciudadana. | 5. Fortalecer la prestación del servicio a la ciudadanía con oportunidad, eficiencia y transparencia, a través del uso de la tecnología y la cualificación de los servidores. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Ningún otro proceso en el Sistema de Gestión de Calidad | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | - 7870 Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad | Muy baja (1) | 20% | Menor (2) | 40% | Bajo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona baja, debido a que la frecuencia con la que se realizó la actividad clave asociada al riesgo durante el último año se presentó (1) vez, frente a su materialización podrían presentarse efectos menores para el proceso. | Muy baja (1) | 8.4% | Leve (1) | 16.88% | Bajo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona baja, debido a que los controles establecidos son los adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad más baja con un impacto leve, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia. | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por debilidades en la ejecución que afecten la puesta en operación de nuevos medios de interacción ciudadana, debido a errores (fallas o deficiencias) en el diseño y estructuración de los medios de interacción ciudadana en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Evaluar la situación presentada de acuerdo a la etapa en la que se encuentra el proyecto. - Elaborar plan de trabajo (actividades, responsables, fechas). - Ejecutar del plan de trabajo. - Actualizar el mapa de riesgos Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | - Subsecretario(a) de Servicio a la Ciudadanía - Subsecretario de Servicio a la Ciudadanía - Profesionales asignados en el proyecto - Subsecretario de Servicio a la Ciudadanía - Profesionales asignados en el proyecto - Subsecretario de Servicio a la Ciudadanía - Profesionales asignados en el proyecto - Subsecretario(a) de Servicio a la Ciudadanía | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por debilidades en la ejecución que afecten la puesta en operación de nuevos medios de interacción ciudadana, debido a errores (fallas o deficiencias) en el diseño y estructuración de los medios de interacción ciudadana - Acta con la decisión de acciones a tomar - Plan de trabajo para la corrección de la situación - Plan de trabajo ejecutado - Mapa de riesgo Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía, actualizado.
Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Implementar los lineamientos de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, facilitando a la Ciudadanía, el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, mediante la disposición de un Modelo Omnicanal de Servicio que permita el acceso a la oferta institucional de trámites y servicios, de forma oportuna, cálida y eficiente, promoviendo así su relacionamiento con la Administración Distrital. | Inicia con la identificación de las necesidades de la Ciudadanía, en el marco de los objetivos de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, seguido de la formulación y ejecución de estrategias que permitan mejorar la eficiencia de la Administración Distrital en la prestación de servicios, identificación, valoración y tratamiento de riesgos, a través del aumento de la cobertura y la administración del Modelo Omnicanal de Servicio. Finaliza con el seguimiento y evaluación de la operación. | Subsecretario(a) de Servicio a la Ciudadanía | Misional | Realizar seguimiento y monitoreo a la gestión de las entidades que hacen parte del Sistema Unificado Distrital de Inspección Vigilancia y Control –SUDIVC. | Posibilidad de afectación reputacional por inadecuado seguimiento a las actividades, debido a errores (fallas o deficiencias) en el seguimiento de la gestión de las entidades que hacen parte del Sistema Unificado Distrital de Inspección, Vigilancia y Control (SUDIVC). | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | No | - Desconocimiento por parte de algunos funcionarios acerca de las funciones de la entidad y elementos de la plataforma estratégica. | - Fallas de interoperabilidad con instancias externas. - La información necesaria para el seguimiento a la gestión de las entidades participantes en la prestación de los servicios a la Ciudadanía, no es suficiente, clara, completa o de calidad. | - Incumplimiento de objetivos y metas institucionales. - Errores en la consolidación, análisis y presentación de informes de gestión del SUDIVC. - Hallazgos por parte de entes de control. - Retrasos en la elaboración de informes de gestión del SUDIVC. | 5. Fortalecer la prestación del servicio a la ciudadanía con oportunidad, eficiencia y transparencia, a través del uso de la tecnología y la cualificación de los servidores. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Ningún otro proceso en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Muy baja (1) | 20% | Menor (2) | 40% | Bajo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona baja, debido a que la frecuencia con la que se realizó la actividad clave asociada al riesgo se presentó 2 veces en el último año, ante su materialización, podrían presentarse efectos poco significativos para el proceso y la imagen institucional. | Muy baja (1) | 8.4% | Menor (2) | 30% | Bajo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona baja, debido a que los controles establecidos son los adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad más baja con un impacto menor, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia. | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por inadecuado seguimiento a las actividades, debido a errores (fallas o deficiencias) en el seguimiento de la gestión de las entidades que hacen parte del Sistema Unificado Distrital de Inspección, Vigilancia y Control (SUDIVC). en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Convocar a la(s) entidad(s) que presentaron errores fallas o deficiencias en el reporte de la información a una reunión extraordinaria de seguimiento a compromisos. - Actualizar el mapa de riesgos Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | - Subsecretario(a) de Servicio a la Ciudadanía - Subdirector de Seguimiento a la Gestión de Inspección, vigilancia y Control. - Subsecretario(a) de Servicio a la Ciudadanía | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por inadecuado seguimiento a las actividades, debido a errores (fallas o deficiencias) en el seguimiento de la gestión de las entidades que hacen parte del Sistema Unificado Distrital de Inspección, Vigilancia y Control (SUDIVC). - Acta (s) de compromiso. - Mapa de riesgo Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía, actualizado.
Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Implementar los lineamientos de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, facilitando a la Ciudadanía, el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, mediante la disposición de un Modelo Omnicanal de Servicio que permita el acceso a la oferta institucional de trámites y servicios, de forma oportuna, cálida y eficiente, promoviendo así su relacionamiento con la Administración Distrital. | Inicia con la identificación de las necesidades de la Ciudadanía, en el marco de los objetivos de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, seguido de la formulación y ejecución de estrategias que permitan mejorar la eficiencia de la Administración Distrital en la prestación de servicios, identificación, valoración y tratamiento de riesgos, a través del aumento de la cobertura y la administración del Modelo Omnicanal de Servicio. Finaliza con el seguimiento y evaluación de la operación. | Subsecretario(a) de Servicio a la Ciudadanía | Misional | Prestar servicios de información y orientación a la ciudadanía, a través de los canales de interacción del modelo multicanal Fase (actividades): Fortalecer e implementar en los canales de atención disponibles en la Red CADE, estrategias de atención de servicio a la ciudadanía acorde a sus características poblacionales y particulares. | Posibilidad de afectación reputacional por no prestación del servicio, debido a interrupciones en el modelo multicanal que impidan a la ciudadanía acceder a la oferta institucional de trámites y servicios de las entidades que hacen parte de la Red CADE | Gestión de procesos | Daños a activos fijos/ eventos externos | Sí | - Fallas en el funcionamiento de plataformas tecnológicas que soportan los canales de atención a la ciudadanía - Fallas de conectividad e interoperabilidad. | - Manifestaciones que generan alteraciones en el orden público, en las cuales se vean afectadas las instalaciones de la entidad. | - Pérdida de credibilidad y de confianza que dificulte el ejercicio de las funciones de la Secretaría General. - Incremento en las PQRS de la ciudadanía en relación con el servicio prestado en la Red CADE. - Insatisfacción de la ciudadanía respecto a la prestación del servicio. - Incumplimiento de las obligaciones con las entidades participes en los canales de la Red CADE. - Falta de disponibilidad y oportunidad en la información a entregar en la prestación del servicio - Incumplimiento de objetivos y metas institucionales. | 5. Fortalecer la prestación del servicio a la ciudadanía con oportunidad, eficiencia y transparencia, a través del uso de la tecnología y la cualificación de los servidores. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Ningún otro proceso en el Sistema de Gestión de Calidad | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | - 7870 Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad | Media (3) | 60% | Menor (2) | 40% | Moderado | El proceso estima que el riesgo se ubica en zona moderado, debido a que la frecuencia con la que se realizó la actividad clave asociada fue diariamente en los tiempos de atención de los puntos durante el último año, sin embargo, ante su materialización podrían presentarse afectaciones menores para el proceso. | Muy baja (1) | 6.35% | Menor (2) | 22.5% | Bajo | El proceso estima que el riesgo se ubica en zona baja, debido a que los controles establecidos son los adecuados y la calificación de criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad más baja con un impacto menor, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia. | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por no prestación del servicio, debido a interrupciones en el modelo multicanal que impidan a la ciudadanía acceder a la oferta institucional de trámites y servicios de las entidades que hacen parte de la Red CADE en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Implementar estrategias de atención para las entidades: entrega de turnos manuales, atención en las entidades verificando el tipo de solicitud del ciudadano(a) y si es posible recibir documentación y tramitarla con posterioridad al restablecimiento del servicio, registrar los datos del ciudadano(a) para contactarle e informarle el resultado de su solicitud. - Solicitar apoyo de la Policía Nacional para las sedes afectadas, gestionando unidades adicionales de vigilancia e implementos o estrategias de mitigación de daños o pérdidas de bienes de la Secretaría General y de las entidades. - Actualizar el mapa de riesgos Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | - Subsecretario(a) de Servicio a la Ciudadanía - Profesional responsable del medio de interacción (CADE y SuperCADE) - Profesional responsable del medio de interacción (CADE y SuperCADE) - Subsecretario(a) de Servicio a la Ciudadanía | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por no prestación del servicio, debido a interrupciones en el modelo multicanal que impidan a la ciudadanía acceder a la oferta institucional de trámites y servicios de las entidades que hacen parte de la Red CADE - Reporte de ciudadanos(as) y trámites efectivos atendidos por cada entidad, en contingencia. - Reporte de desempeño jornada de atención considerando los reportes realizados a los entes correspondientes - Mapa de riesgo Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía, actualizado.
Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Implementar los lineamientos de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, facilitando a la Ciudadanía, el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, mediante la disposición de un Modelo Omnicanal de Servicio que permita el acceso a la oferta institucional de trámites y servicios, de forma oportuna, cálida y eficiente, promoviendo así su relacionamiento con la Administración Distrital. | Inicia con la identificación de las necesidades de la Ciudadanía, en el marco de los objetivos de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, seguido de la formulación y ejecución de estrategias que permitan mejorar la eficiencia de la Administración Distrital en la prestación de servicios, identificación, valoración y tratamiento de riesgos, a través del aumento de la cobertura y la administración del Modelo Omnicanal de Servicio. Finaliza con el seguimiento y evaluación de la operación. | Subsecretario(a) de Servicio a la Ciudadanía | Misional | Realizar seguimiento y monitoreo a la gestión de las entidades participantes en la prestación de servicios a la ciudadanía Fase (componente): Documentos de lineamientos técnicos | Posibilidad de afectación reputacional por información inconsistente, debido a errores (fallas o deficiencias) en el seguimiento a la gestión de las entidades participantes en los medios de relacionamiento de la Red CADE | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | No | - Dificultad en la articulación de actividades comunes a las dependencias. - Alta rotación de personal generando retrasos en la curva de aprendizaje. - Dificultades en la transferencia de conocimiento entre los servidores que se vinculan y retiran de la entidad. | - La información necesaria para el seguimiento a la gestión de las entidades participantes en la prestación de los servicios a la Ciudadanía, no es suficiente, clara, completa o de calidad. | - Pérdida de credibilidad y de confianza que dificulte el ejercicio de las funciones de la Secretaría General. - Incremento en las peticiones de la ciudadanía en relación con el servicio prestado por las entidades en la Red CADE. - Insatisfacción de la ciudadanía respecto a la prestación del servicio. - Intervenciones o hallazgos por partes de entes de control u otro ente regulador, interno o externo. - Incumplimiento de objetivos y metas institucionales. | 5. Fortalecer la prestación del servicio a la ciudadanía con oportunidad, eficiencia y transparencia, a través del uso de la tecnología y la cualificación de los servidores. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Procesos de apoyo operativo en el Sistema de Gestión de Calidad | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | - 7870 Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad | Baja (2) | 40% | Menor (2) | 40% | Moderado | El proceso estima que el riesgo se ubica en zona moderado, debido a que la frecuencia con la que se realizó la actividad clave asociada fue mensual o trimestralmente dependiendo los tiempos establecidos ya sea contrato o convenio, ante su materialización, podrían presentarse afectaciones menores para el proceso. | Muy baja (1) | 16.8% | Menor (2) | 30% | Bajo | El proceso estima que el riesgo se ubica en zona baja, debido a que los controles establecidos son los adecuados y la calificación de criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad más baja con un impacto menor, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia. | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por información inconsistente, debido a errores (fallas o deficiencias) en el seguimiento a la gestión de las entidades participantes en los medios de relacionamiento de la Red CADE en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Realizar reinducción en el protocolo establecido para el apoyo a la supervisión de convenios y contratos. - Actualizar el mapa de riesgos Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | - Subsecretario(a) de Servicio a la Ciudadanía - Servidor(a) asignado(a) por el (la) Director (a) del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía - Subsecretario(a) de Servicio a la Ciudadanía | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por información inconsistente, debido a errores (fallas o deficiencias) en el seguimiento a la gestión de las entidades participantes en los medios de relacionamiento de la Red CADE - Servidores (as) con reinducción en el protocolo de apoyo a la supervisión de contratos y convenios. - Mapa de riesgo Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía, actualizado.
Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Implementar los lineamientos de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, facilitando a la Ciudadanía, el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, mediante la disposición de un Modelo Omnicanal de Servicio que permita el acceso a la oferta institucional de trámites y servicios, de forma oportuna, cálida y eficiente, promoviendo así su relacionamiento con la Administración Distrital. | Inicia con la identificación de las necesidades de la Ciudadanía, en el marco de los objetivos de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, seguido de la formulación y ejecución de estrategias que permitan mejorar la eficiencia de la Administración Distrital en la prestación de servicios, identificación, valoración y tratamiento de riesgos, a través del aumento de la cobertura y la administración del Modelo Omnicanal de Servicio. Finaliza con el seguimiento y evaluación de la operación. | Subsecretario(a) de Servicio a la Ciudadanía | Misional | Gestionar las peticiones ciudadanas, que ingresan al Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, brindar el soporte funcional y evaluar la conformidad de las respuestas emitidas. | Posibilidad de afectación reputacional por inconformidad de los usuarios (entidades) del sistema distrital para la gestión de peticiones, debido a incumplimiento parcial de compromisos en la atención de soporte funcional en los tiempos promedio definidos | Gestión de procesos | Usuarios, productos y prácticas | Sí | - Fallas en el funcionamiento de plataformas tecnológicas que soportan los canales de atención a la ciudadanía | - Presiones o motivaciones de los ciudadanos que incitan al servidor público a realizar conductas contrarias al deber ser. | - Demora en la gestión de peticiones por parte de las entidades distritales. - Pérdida de credibilidad ante las entidades que utilizan el Sistema para la gestión de peticiones ciudadanas. - Incumplimiento de objetivos y metas institucionales. | 5. Fortalecer la prestación del servicio a la ciudadanía con oportunidad, eficiencia y transparencia, a través del uso de la tecnología y la cualificación de los servidores. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Todos los procesos en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Media (3) | 60% | Menor (2) | 40% | Moderado | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona moderada, debido a que la frecuencia con la que se realizó la actividad clave asociada al riesgo se presentó 246 veces en el último año, sin embargo, ante su materialización podrían presentarse efectos significativos para el proceso. | Muy baja (1) | 15.12% | Menor (2) | 30% | Bajo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona baja, debido a que los controles establecidos son los adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad más baja con un impacto menor, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia. | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por inconformidad de los usuarios (entidades) del sistema distrital para la gestión de peticiones, debido a incumplimiento parcial de compromisos en la atención de soporte funcional en los tiempos promedio definidos en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Re-clasificar la incidencia e indicar al solicitante los motivos por los cuales la solicitud no pudo ser atendida en los tiempos definidos. - Actualizar el mapa de riesgos Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | - Subsecretario(a) de Servicio a la Ciudadanía - Profesional, técnico o auxiliar responsable de la atención del soporte - Subsecretario(a) de Servicio a la Ciudadanía | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por inconformidad de los usuarios (entidades) del sistema distrital para la gestión de peticiones, debido a incumplimiento parcial de compromisos en la atención de soporte funcional en los tiempos promedio definidos - Incidencia re-clasificada en la Mesa de ayuda Bogotá te escucha, con indicación de los motivos por los cuales no se pudo atender dentro de los tiempos establecidos - Mapa de riesgo Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía, actualizado.
Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Implementar los lineamientos de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, facilitando a la Ciudadanía, el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, mediante la disposición de un Modelo Omnicanal de Servicio que permita el acceso a la oferta institucional de trámites y servicios, de forma oportuna, cálida y eficiente, promoviendo así su relacionamiento con la Administración Distrital. | Inicia con la identificación de las necesidades de la Ciudadanía, en el marco de los objetivos de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, seguido de la formulación y ejecución de estrategias que permitan mejorar la eficiencia de la Administración Distrital en la prestación de servicios, identificación, valoración y tratamiento de riesgos, a través del aumento de la cobertura y la administración del Modelo Omnicanal de Servicio. Finaliza con el seguimiento y evaluación de la operación. | Subsecretario(a) de Servicio a la Ciudadanía | Misional | Medir y analizar la calidad en la prestación del servicio en los diferentes canales de servicio a la Ciudadanía. | Posibilidad de afectación reputacional por inconformidad de las partes interesadas objeto de medición, debido a errores (fallas o deficiencias) en la medición y análisis de la calidad en la prestación de los servicios en los diferentes canales de servicio a la Ciudadanía | Gestión de procesos | Usuarios, productos y prácticas | Sí | - Desconocimiento por parte de algunos funcionarios acerca de las funciones de la entidad y elementos de la plataforma estratégica. | - La información necesaria para el seguimiento a la gestión de las entidades participantes en la prestación de los servicios a la Ciudadanía, no es suficiente, clara, completa o de calidad. | - Baja confiabilidad de la información recopilada. - Errores en la emisión de notificaciones y oficios dirigidos a entidades distritales por incumplimiento en criterios de calidad. - Pérdida de liderazgo de la Secretaría General y deterioro de la imagen Institucional. - Incumplimiento de compromisos con entidades frente a la retroalimentación de la calidad del servicio. - Incumplimiento de objetivos y metas institucionales. - Hallazgos por parte de entes de control. | 5. Fortalecer la prestación del servicio a la ciudadanía con oportunidad, eficiencia y transparencia, a través del uso de la tecnología y la cualificación de los servidores. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Procesos misionales en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Baja (2) | 40% | Menor (2) | 40% | Moderado | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona moderada, debido a que la frecuencia con la que se realizó la actividad clave asociada al riesgo se presentó 12 veces en el último año, sin embargo, ante su materialización, podría presentarse falta de credibilidad ante las partes interesadas. | Muy baja (1) | 6.048% | Menor (2) | 30% | Bajo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona baja, debido a que los controles establecidos son los adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad mas baja con un impacto menor, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia. | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por inconformidad de las partes interesadas objeto de medición, debido a errores (fallas o deficiencias) en la medición y análisis de la calidad en la prestación de los servicios en los diferentes canales de servicio a la Ciudadanía en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Realizar cualificaciones al equipo de trabajo de Seguimiento y Medición, respecto al uso y manejo de los instrumentos que se diseñan para realizar la medición de la calidad en la prestación de los servicios - Actualizar el mapa de riesgos Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | - Subsecretario(a) de Servicio a la Ciudadanía - Profesional asignado - Subsecretario(a) de Servicio a la Ciudadanía | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por inconformidad de las partes interesadas objeto de medición, debido a errores (fallas o deficiencias) en la medición y análisis de la calidad en la prestación de los servicios en los diferentes canales de servicio a la Ciudadanía - Acta de reunión donde se evidencia la cualificación al equipo en el uso y manejo de los instrumentos - Mapa de riesgo Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía, actualizado.
Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Implementar los lineamientos de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, facilitando a la Ciudadanía, el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, mediante la disposición de un Modelo Omnicanal de Servicio que permita el acceso a la oferta institucional de trámites y servicios, de forma oportuna, cálida y eficiente, promoviendo así su relacionamiento con la Administración Distrital. | Inicia con la identificación de las necesidades de la Ciudadanía, en el marco de los objetivos de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, seguido de la formulación y ejecución de estrategias que permitan mejorar la eficiencia de la Administración Distrital en la prestación de servicios, identificación, valoración y tratamiento de riesgos, a través del aumento de la cobertura y la administración del Modelo Omnicanal de Servicio. Finaliza con el seguimiento y evaluación de la operación. | Subsecretario(a) de Servicio a la Ciudadanía | Misional | Cualificar a los servidores públicos en actitudes, destrezas, habilidades y conocimientos de servicio a la Ciudadanía | Posibilidad de afectación reputacional por inconformidad de los partes interesadas objeto de cualificación, debido a incumplimiento parcial de compromisos en la meta de servidores públicos a cualificar en actitudes, destrezas, habilidades y conocimientos de servicio a la Ciudadanía | Gestión de procesos | Usuarios, productos y prácticas | Sí | - Desconocimiento por parte de algunos funcionarios acerca de las funciones de la entidad y elementos de la plataforma estratégica. | - La información necesaria para el seguimiento a la gestión de las entidades participantes en la prestación de los servicios a la Ciudadanía, no es suficiente, clara, completa o de calidad. | - Insatisfacción de la Ciudadanía respecto a la prestación de los servicios por parte de las entidades del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía. - Incumplimiento de objetivos y metas institucionales. - Pérdida de liderazgo de la Secretaría General y deterioro de la imagen Institucional. | 5. Fortalecer la prestación del servicio a la ciudadanía con oportunidad, eficiencia y transparencia, a través del uso de la tecnología y la cualificación de los servidores. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Todos los procesos en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Baja (2) | 40% | Menor (2) | 40% | Moderado | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona moderada, debido a que la frecuencia con la que se realizó la actividad clave asociada al riesgo se presentó 12 veces en el último año, sin embargo, ante su materialización, podría presentarse falta de credibilidad ante las partes interesadas. | Muy baja (1) | 7.056% | Menor (2) | 30% | Bajo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona baja, debido a que los controles establecidos son los adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad más baja con un impacto menor, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia. | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por inconformidad de los partes interesadas objeto de cualificación, debido a incumplimiento parcial de compromisos en la meta de servidores públicos a cualificar en actitudes, destrezas, habilidades y conocimientos de servicio a la Ciudadanía en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Ajustar la programación definida en el plan anual de cualificación - Actualizar el mapa de riesgos Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | - Subsecretario(a) de Servicio a la Ciudadanía - Profesional Universitario asignado por el (la) Director (a) Distrital de Calidad del Servicio - Subsecretario(a) de Servicio a la Ciudadanía | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por inconformidad de los partes interesadas objeto de cualificación, debido a incumplimiento parcial de compromisos en la meta de servidores públicos a cualificar en actitudes, destrezas, habilidades y conocimientos de servicio a la Ciudadanía - Plan anual de cualificación ajustado - Mapa de riesgo Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía, actualizado.
Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Implementar los lineamientos de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, facilitando a la Ciudadanía, el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, mediante la disposición de un Modelo Omnicanal de Servicio que permita el acceso a la oferta institucional de trámites y servicios, de forma oportuna, cálida y eficiente, promoviendo así su relacionamiento con la Administración Distrital. | Inicia con la identificación de las necesidades de la Ciudadanía, en el marco de los objetivos de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, seguido de la formulación y ejecución de estrategias que permitan mejorar la eficiencia de la Administración Distrital en la prestación de servicios, identificación, valoración y tratamiento de riesgos, a través del aumento de la cobertura y la administración del Modelo Omnicanal de Servicio. Finaliza con el seguimiento y evaluación de la operación. | Subsecretario(a) de Servicio a la Ciudadanía | Misional | Gestionar las peticiones ciudadanas, que ingresan al Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, brindar el soporte funcional y evaluar la conformidad de las respuestas emitidas. | Posibilidad de afectación reputacional por inconformidad de los usuarios del sistema, debido a errores (fallas o deficiencias) en el análisis y direccionamiento a las peticiones ciudadanas | Gestión de procesos | Usuarios, productos y prácticas | Sí | - Desconocimiento por parte de algunos funcionarios acerca de las funciones de la entidad y elementos de la plataforma estratégica. | - La información necesaria para el seguimiento a la gestión de las entidades participantes en la prestación de los servicios a la Ciudadanía, no es suficiente, clara, completa o de calidad. | - Insatisfacción de la ciudadanía por las demoras en la recepción de respuestas por parte de las entidades distritales. - Reprocesos por mal direccionamiento de peticiones ciudadanas. - Pérdida de liderazgo y deterioro de la imagen Institucional. | 5. Fortalecer la prestación del servicio a la ciudadanía con oportunidad, eficiencia y transparencia, a través del uso de la tecnología y la cualificación de los servidores. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Todos los procesos en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Media (3) | 60% | Menor (2) | 40% | Moderado | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona moderada, debido a que la frecuencia con la que se realizó la actividad clave asociada al riesgo se presentó 246 veces en el último año, sin embargo, ante su materialización, podrían presentarse incumplimiento en la gestión de peticiones ciudadanas bajo los parámetros establecidos por la ley. | Baja (2) | 21.6% | Menor (2) | 30% | Moderado | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona baja, debido a que los controles establecidos son los adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad más baja con un impacto menor, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia. | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por inconformidad de los usuarios del sistema, debido a errores (fallas o deficiencias) en el análisis y direccionamiento a las peticiones ciudadanas en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Destinar un espacio en el Subcomité de Autocontrol de la DDCS para compartir experiencias en el direccionamiento de peticiones ciudadanas por parte de la Central de Gestión de Peticiones Ciudadanas (DDCS), cada vez que el indicador de devoluciones supere el 3% en el mes, de tal manera que el direccionamiento y respuesta de las mismas sirva para instruir a los demás servidores de la Central que realizan la labor, para aplicar dichos conocimientos en casos futuros. - Actualizar el mapa de riesgos Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | - Subsecretario(a) de Servicio a la Ciudadanía - Profesional, Técnico operativo o Auxiliar Administrativo encargado del Direccionamiento de Peticiones Ciudadanas - Subsecretario(a) de Servicio a la Ciudadanía | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por inconformidad de los usuarios del sistema, debido a errores (fallas o deficiencias) en el análisis y direccionamiento a las peticiones ciudadanas - Acta de Subcomité de Autocontrol - Mapa de riesgo Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía, actualizado.
Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Implementar los lineamientos de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, facilitando a la Ciudadanía, el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, mediante la disposición de un Modelo Omnicanal de Servicio que permita el acceso a la oferta institucional de trámites y servicios, de forma oportuna, cálida y eficiente, promoviendo así su relacionamiento con la Administración Distrital. | Inicia con la identificación de las necesidades de la Ciudadanía, en el marco de los objetivos de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, seguido de la formulación y ejecución de estrategias que permitan mejorar la eficiencia de la Administración Distrital en la prestación de servicios, identificación, valoración y tratamiento de riesgos, a través del aumento de la cobertura y la administración del Modelo Omnicanal de Servicio. Finaliza con el seguimiento y evaluación de la operación. | Subsecretario(a) de Servicio a la Ciudadanía | Misional | Prestar servicios de información y orientación a la ciudadanía, a través de los canales de interacción del modelo multicanal | Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad y confianza en la Secretaría General, debido a realización de cobros indebidos durante la prestación del servicio en el canal presencial de la Red CADE dispuesto para el servicio a la ciudadanía | Corrupción | Fraude interno | Sí | - Alta rotación de personal generando retrasos en la curva de aprendizaje. - Debilidades en la comunicación clara y unificada en diferentes niveles de la entidad. | - Presiones o motivaciones de los ciudadanos que incitan al servidor público a realizar conductas contrarias al deber ser. | - Pérdida de credibilidad y de confianza que dificulte el ejercicio de las funciones de la Secretaría General. - Intervenciones o hallazgos por partes de entes de control u otro ente regulador, interno o externo. - Incumplimiento de objetivos y metas institucionales. | 5. Fortalecer la prestación del servicio a la ciudadanía con oportunidad, eficiencia y transparencia, a través del uso de la tecnología y la cualificación de los servidores. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Procesos de control en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Baja (2) | 40% | Mayor (4) | 80% | Alto | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona alta, debido a que el riesgo se presentó al menos una vez en los últimos cuatro años, sin embargo, ante su materialización, podrían presentarse los efectos significativos, señalados en la encuesta del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Muy baja (1) | 11.76% | Mayor (4) | 80% | Alto | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona alta, debido a que los controles establecidos son los adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad más baja, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia, sin embargo, el impacto no disminuye en riesgos de corrupción. | Reducir | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - (AP# 1080 Aplicativo CHIE) Sensibilizar a los servidores de la Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía sobre los valores de integridad y las posibles consecuencias disciplinarias establecidas en el Código Disciplinario Único. _______________ | - Gestores de transparencia e integridad de la Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadana. _______________ | - Servidores de la Red CADE sensibilizados los valores de integridad y las posibles consecuencias disciplinarias establecidas en el Código Disciplinario Único. _______________ | 01/03/2022 _______________ | 31/12/2022 _______________ | - Reportar el presunto hecho de Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad y confianza en la Secretaría General, debido a realización de cobros indebidos durante la prestación del servicio en el canal presencial de la Red CADE dispuesto para el servicio a la ciudadanía al operador disciplinario, y a la Oficina Asesora de Planeación en el informe de monitoreo en caso que tenga fallo. - Reportar a la Oficina de Control Interno Disciplinario el presunto hecho de realización de cobros indebidos durante la prestación del servicio en el canal presencial de la Red CADE. - Actualizar el mapa de riesgos Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | - Subsecretario(a) de Servicio a la Ciudadanía - Director (a) del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía - Subsecretario(a) de Servicio a la Ciudadanía | - Notificación realizada del presunto hecho de Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad y confianza en la Secretaría General, debido a realización de cobros indebidos durante la prestación del servicio en el canal presencial de la Red CADE dispuesto para el servicio a la ciudadanía al operador disciplinario, y reporte de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación en caso que el riesgo tenga fallo definitivo. - Memorando o correo electrónico reportando a la Oficina de Control Interno Disciplinario el posible hecho de realización de cobros indebidos durante la prestación del servicio en el canal presencial de la Red CADE. - Mapa de riesgo Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía, actualizado.
Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Implementar los lineamientos de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, facilitando a la Ciudadanía, el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, mediante la disposición de un Modelo Omnicanal de Servicio que permita el acceso a la oferta institucional de trámites y servicios, de forma oportuna, cálida y eficiente, promoviendo así su relacionamiento con la Administración Distrital. | Inicia con la identificación de las necesidades de la Ciudadanía, en el marco de los objetivos de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, seguido de la formulación y ejecución de estrategias que permitan mejorar la eficiencia de la Administración Distrital en la prestación de servicios, identificación, valoración y tratamiento de riesgos, a través del aumento de la cobertura y la administración del Modelo Omnicanal de Servicio. Finaliza con el seguimiento y evaluación de la operación. | Subsecretario(a) de Servicio a la Ciudadanía | Misional | Realizar seguimiento y monitoreo a la gestión de las entidades participantes en la prestación de servicios a la ciudadanía. | Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de confianza de las entidades que prestan el servicio a la ciudadanía, debido a decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al realizar el seguimiento y monitoreo a las entidades participantes en los puntos de atención | Corrupción | Usuarios, productos y prácticas | Sí | - Desconocimiento por parte de algunos funcionarios acerca de las funciones de la entidad y elementos de la plataforma estratégica. | - Presiones o motivaciones de los ciudadanos que incitan al servidor público a realizar conductas contrarias al deber ser. | - Generación de reprocesos y desgaste administrativo. - Investigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales. - Percepción negativa de la Ciudadanía frente a la entidad. | 5. Fortalecer la prestación del servicio a la ciudadanía con oportunidad, eficiencia y transparencia, a través del uso de la tecnología y la cualificación de los servidores. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Procesos misionales en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Muy baja (1) | 20% | Moderado (3) | 60% | Moderado | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona moderada, debido a que el riesgo no se ha presentado durante los últimos cuatro años, sin embargo, ante su materialización, podrían presentarse los efectos significativos, señalados en la encuesta del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Muy baja (1) | 8.4% | Moderado (3) | 60% | Moderado | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona moderada, debido a que los controles establecidos son los adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad más baja, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia, sin embargo, el impacto no disminuye en riesgos de corrupción. | Reducir | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - (AP# 1081 Aplicativo CHIE) Sensibilizar a los servidores de la DDCS sobre los valores de integridad, con relación al servicio a la ciudadanía. _______________ | - Gestor de integridad de la Dirección Distrital de Calidad del Servicio. _______________ | - Servidores de la DDCS sensibilizados en el Código de Integridad _______________ | 01/03/2022 _______________ | 31/10/2022 _______________ | - Reportar el presunto hecho de Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de confianza de las entidades que prestan el servicio a la ciudadanía, debido a decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al realizar el seguimiento y monitoreo a las entidades participantes en los puntos de atención al operador disciplinario, y a la Oficina Asesora de Planeación en el informe de monitoreo en caso que tenga fallo. - Repetir el monitoreo y compararlo con el anterior - Informar al Operador Disciplinario - Actualizar el mapa de riesgos Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | - Subsecretario(a) de Servicio a la Ciudadanía - Director Distrital de Calidad del Servicio - Director Distrital de Calidad del Servicio - Subsecretario(a) de Servicio a la Ciudadanía | - Notificación realizada del presunto hecho de Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de confianza de las entidades que prestan el servicio a la ciudadanía, debido a decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al realizar el seguimiento y monitoreo a las entidades participantes en los puntos de atención al operador disciplinario, y reporte de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación en caso que el riesgo tenga fallo definitivo. - Informe comparativo - Informe remitido a la Oficina de Control Interno Disciplinario - Mapa de riesgo Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía, actualizado.
Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Implementar los lineamientos de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, facilitando a la Ciudadanía, el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, mediante la disposición de un Modelo Omnicanal de Servicio que permita el acceso a la oferta institucional de trámites y servicios, de forma oportuna, cálida y eficiente, promoviendo así su relacionamiento con la Administración Distrital. | Inicia con la identificación de las necesidades de la Ciudadanía, en el marco de los objetivos de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, seguido de la formulación y ejecución de estrategias que permitan mejorar la eficiencia de la Administración Distrital en la prestación de servicios, identificación, valoración y tratamiento de riesgos, a través del aumento de la cobertura y la administración del Modelo Omnicanal de Servicio. Finaliza con el seguimiento y evaluación de la operación. | Subsecretario(a) de Servicio a la Ciudadanía | Misional | Cualificar a los servidores públicos en actitudes, destrezas, habilidades y conocimientos de servicio a la Ciudadanía, al igual que en competencias de Inspección, Vigilancia y Control. | Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos de entes de control internos o externos, debido a incumplimiento de compromisos en la ejecución de las jornadas de cualificación a los servidores públicos | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | No | - Desconocimiento por parte de algunos funcionarios acerca de las funciones de la entidad y elementos de la plataforma estratégica. - Falta de mayor divulgación en todos los niveles de la Organización, frente al cumplimiento de las metas, programas y proyectos. - Debilidades en la comunicación clara y unificada en diferentes niveles de la entidad. | - Dificultades en la coordinación de las diferentes secretarias para la prestación de servicios públicos o ejecución de programas, así como la articulación con Entidades del orden nacional | - Incumplimiento de objetivos y metas institucionales. - Hallazgos por parte de entes de control. | 5. Fortalecer la prestación del servicio a la ciudadanía con oportunidad, eficiencia y transparencia, a través del uso de la tecnología y la cualificación de los servidores. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Ningún otro proceso en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Baja (2) | 40% | Menor (2) | 40% | Moderado | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona moderado, debido a que la frecuencia con la que se realizó la actividad clave asociada al riesgo se presentó 12 veces durante el último año, ante su materialización, podrían presentarse efectos poco significativos para el proceso y la imagen institucional. | Muy baja (1) | 16.8% | Menor (2) | 30% | Bajo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona baja, debido a que los controles establecidos son los adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad más baja con un impacto menor, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia. | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos de entes de control internos o externos, debido a incumplimiento de compromisos en la ejecución de las jornadas de cualificación a los servidores públicos en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Reprogramar sesión de cualificación - Actualizar el mapa de riesgos Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | - Subsecretario(a) de Servicio a la Ciudadanía - Profesional Universitario asignado por el subdirector de Inspección Vigilancia y Control - Subsecretario(a) de Servicio a la Ciudadanía | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos de entes de control internos o externos, debido a incumplimiento de compromisos en la ejecución de las jornadas de cualificación a los servidores públicos - Informe de cualificación, indicando los retrasos, inconvenientes e inconformidades presentados. - Mapa de riesgo Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía, actualizado.
Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Implementar los lineamientos de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, facilitando a la Ciudadanía, el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, mediante la disposición de un Modelo Omnicanal de Servicio que permita el acceso a la oferta institucional de trámites y servicios, de forma oportuna, cálida y eficiente, promoviendo así su relacionamiento con la Administración Distrital. | Inicia con la identificación de las necesidades de la Ciudadanía, en el marco de los objetivos de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, seguido de la formulación y ejecución de estrategias que permitan mejorar la eficiencia de la Administración Distrital en la prestación de servicios, identificación, valoración y tratamiento de riesgos, a través del aumento de la cobertura y la administración del Modelo Omnicanal de Servicio. Finaliza con el seguimiento y evaluación de la operación. | Subsecretario(a) de Servicio a la Ciudadanía | Misional | Coordinar y articular la gestión de las entidades participantes en el modelo multicanal de servicio | Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por información inconsistente en los cobros a las entidades, debido a errores (fallas o deficiencias) en la elaboración de facturas por el uso de los espacios de los CADE y SuperCADE | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | No | - Dificultad en la articulación de actividades comunes a las dependencias. - Alta rotación de personal generando retrasos en la curva de aprendizaje. - Dificultades en la transferencia de conocimiento entre los servidores que se vinculan y retiran de la entidad. - Fallas de conectividad e interoperabilidad. | - La información necesaria para el seguimiento a la gestión de las entidades participantes en la prestación de los servicios a la Ciudadanía, no es suficiente, clara, completa o de calidad. | - Pérdida de credibilidad y de confianza que dificulte el ejercicio de las funciones de la Secretaría General. - Intervenciones o hallazgos por partes de entes de control u otro ente regulador, interno o externo. - Recursos que no ingresan, ingresan por menor o mayor valor a la Tesorería Distrital. - Incumplimiento de objetivos y metas institucionales. | 5. Fortalecer la prestación del servicio a la ciudadanía con oportunidad, eficiencia y transparencia, a través del uso de la tecnología y la cualificación de los servidores. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Procesos de apoyo operativo en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Baja (2) | 40% | Menor (2) | 40% | Moderado | El proceso estima que el riesgo se ubica en zona moderado, debido a que la frecuencia con la que se realizó la actividad clave asociada fue mensualmente durante el último año, y ante su materialización, podrían presentarse afectaciones menores financieramente y en imagen, así como leves en las demás categorías definidas. | Muy baja (1) | 16.8% | Menor (2) | 30% | Bajo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona baja, debido a que los controles establecidos son los adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad más baja con un impacto menor, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia. | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por información inconsistente en los cobros a las entidades, debido a errores (fallas o deficiencias) en la elaboración de facturas por el uso de los espacios de los CADE y SuperCADE en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Realizar reinducción en el procedimiento de "Facturación y cobro por concepto de uso de espacio en los SuperCADE y CADE" - Actualizar el mapa de riesgos Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | - Subsecretario(a) de Servicio a la Ciudadanía - Servidor(a) asignado por el (la) Director(a) del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía - Subsecretario(a) de Servicio a la Ciudadanía | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por información inconsistente en los cobros a las entidades, debido a errores (fallas o deficiencias) en la elaboración de facturas por el uso de los espacios de los CADE y SuperCADE - Servidores(as) con reinducción en el procedimiento de Facturación y Cobro por concepto de uso de espacios en la RED CADE. - Mapa de riesgo Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía, actualizado.
Gestión de la Función Archivística y del Patrimonio Documental del Distrito Capital | Dirigir y coordinar la gestión y divulgación de la función archivística y del patrimonio documental del Distrito Capital, con el fin de propender la gestión del conocimiento y el acceso a la información por parte de la ciudadanía y los grupos de interés, así como la gestión administrativa, transparencia y buen gobierno de la Administración Distrital. | El proceso inicia con la identificación del estado de la administración de la gestión documental en el Distrito Capital, la evaluación y el seguimiento a la función archivística y finaliza con el ingreso de la documentación al Archivo de Bogotá, la ejecución de los procesos técnicos y la disposición de los fondos documentales custodiados por el Archivo de Bogotá para la consulta de los ciudadanos. | Director(a) Distrital de Archivo de Bogotá | Misional | Realizar el ingreso de la documentación patrimonial a la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá. Organizar los fondos históricos (Clasificar, Ordenar y describir). Realizar la Conservación, restauración y la reprografía de la documentación histórica. Realizar Catalogación Bibliográfica Realizar Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales. Prestar el servicio para consulta de los fondos documentales custodiados por el archivo de Bogotá. Realizar Gestión de las solicitudes internas de documentos históricos. | Posibilidad de afectación reputacional por quejas, reclamos e insatisfacción de los usuarios internos y externos por la no disponibilidad e integridad de los documentos de valor patrimonial, debido a errores (fallas o deficiencias) en la gestión de ingreso, organización, descripción, catalogación, conservación, restauración, reprografía, servicio de consulta y solicitudes internas de documentos históricos del patrimonio documental del Distrito Capital | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | Sí | - Alta rotación de personal generando retrasos en la curva de aprendizaje. - Falta de actualización de algunos sistemas (interfaz, accesibilidad, disponibilidad) que interactúan con los procesos. - Aplicación errónea de criterios e instrucciones establecidas para la realización de las actividades relacionadas con la función archivística del Archivo Patrimonial del Distrito - Cadenas de revisión, validación y aprobación que retrasan la gestión. - La planta de personal asignada al proceso no es suficiente para la gestión del mismo | - Desconocimiento del propósito, el funcionamiento, los productos y servicios que ofrece el proceso por parte de los usuarios del proceso - Cambios en la normatividad legal que afecten la operación del proceso y requieran ajustes en poco tiempo para su cumplimiento | - Insatisfacción frente al servicio de consulta del patrimonio documental de Bogotá y frente al préstamo de documentos históricos a nivel interno. - Pérdida de confianza y credibilidad con el manejo de la documentación patrimonial del Distrito - Eventual afectación de la disponibilidad y recuperación oportuna de los documentos de valor patrimonial - Deterioro en la documentación patrimonial del distrito - Posibles investigaciones y sanciones de entes de control o entes reguladores, por eventual incumplimiento de requisitos legales relacionados con la función archivística del patrimonio documental de Bogotá. | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Todos los procesos en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Muy alta (5) | 100% | Moderado (3) | 60% | Alto | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona alta, debido a que la frecuencia con la que se realizó la actividad clave asociada al riesgo se presentó mas de 5000 veces en el último año, sin embargo, ante su materialización, podrían presentarse efectos significativos, en la imagen de la entidad a nivel local | Muy baja (1) | 0.4483% | Menor (2) | 25.31% | Bajo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona baja, debido a que los controles establecidos son adecuados sin embargo la calificación del criterio de documentación de algunos controles no es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad más baja, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia. | Reducir | - (AP# 1092 Aplicativo CHIE) Actualizar el procedimiento Ingreso de documentos históricos al Archivo de Bogotá 2215300-PR-282 fortaleciendo la definición de los controles - (AP# 1092 Aplicativo CHIE) Actualizar el procedimiento Ingreso de documentos históricos al Archivo de Bogotá 2215300-PR-282 fortaleciendo la definición de los controles - (AP# 1089 Aplicativo CHIE) Actualizar el procedimiento Organización de fondos históricos (clasificación, ordenación, descripción) 2215100-PR-073 fortaleciendo la definición de los controles - (AP# 1089 Aplicativo CHIE) Actualizar el procedimiento Organización de fondos históricos (clasificación, ordenación, descripción) 2215100-PR-073 fortaleciendo la definición de los controles - (AP# 1090 Aplicativo CHIE) Alinear actividades y puntos de control del procedimiento de Catalogación bibliográfica 4213200-PR-362 con los controles preventivos y detectivos definidos en el mapa de riesgos del proceso Gestión de la función archivística del patrimonio documental del Distrito Capital. - (AP# 1090 Aplicativo CHIE) Alinear actividades y puntos de control del procedimiento de Catalogación bibliográfica 4213200-PR-362 con los controles preventivos y detectivos definidos en el mapa de riesgos del proceso Gestión de la función archivística del patrimonio documental del Distrito Capital. - (AP# 1091 Aplicativo CHIE) Alinear el instructivo de saneamiento documental 4213000-IN-044 con el control detectivo de saneamiento documental definido en el mapa de riesgos del proceso Gestión de la función archivística del patrimonio documental del Distrito Capital. _______________ | - Subdirector de Gestión de Patrimonio Documental del Distrito - Subdirector de Gestión de Patrimonio Documental del Distrito - Subdirector de Gestión de Patrimonio Documental del Distrito - Subdirector de Gestión de Patrimonio Documental del Distrito - Subdirector de Gestión de Patrimonio Documental del Distrito - Subdirector de Gestión de Patrimonio Documental del Distrito - Subdirector de Gestión de Patrimonio Documental del Distrito _______________ | - Procedimiento Ingreso de documentos históricos al Archivo de Bogotá 2215300-PR-282 actualizado - Procedimiento Ingreso de documentos históricos al Archivo de Bogotá 2215300-PR-282 actualizado - Organización de fondos históricos (clasificación, ordenación, descripción) 2215100-PR-073 actualizado - Organización de fondos históricos (clasificación, ordenación, descripción) 2215100-PR-073 actualizado - Catalogación bibliográfica 4213200-PR-362 actualizado - Catalogación bibliográfica 4213200-PR-362 actualizado - Instructivo de saneamiento documental 4213000-IN-044 actualizado _______________ | 15/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 _______________ | 15/06/2022 15/06/2022 15/08/2022 15/08/2022 15/06/2022 15/06/2022 15/08/2022 _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por quejas, reclamos e insatisfacción de los usuarios internos y externos por la no disponibilidad e integridad de los documentos de valor patrimonial, debido a errores (fallas o deficiencias) en la gestión de ingreso, organización, descripción, catalogación, conservación, restauración, reprografía, servicio de consulta y solicitudes internas de documentos históricos del patrimonio documental del Distrito Capital en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Realizar la búsqueda de los documentos históricos objeto de consulta y/o solicitud, en bases de datos alternas a los aplicativos establecidos para la consulta de los documentos históricos o en los inventarios documentales de los fondos o colecciones disponibles o en los depósitos de almacenamiento según corresponda (Documentos Digitalizados o Físicos) - Entregar a los solicitantes el/los documento(s) objetos de consulta o solicitud interna, frente a los cuales se presentaron fallas o errores en la disponibilidad para su consulta y/o entrega - Determinar el nivel de deterioro de la documentación, el tipo de actividad de conservación, restauración o reprografía que requiera el documento y realizar la actividad correspondiente y el respectivo control de calidad frente al(los) documento(s) que presenta(n) la incidencia. - Actualizar el mapa de riesgos Gestión de la Función Archivística y del Patrimonio Documental del Distrito Capital | - Director(a) Distrital de Archivo de Bogotá - Profesional Universitario o Auxiliar Administrativo de la Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental del Distrito - Profesional Universitario o Auxiliar Administrativo de la Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental del Distrito - Profesional Universitario de la Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental del Distrito - Director(a) Distrital de Archivo de Bogotá | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por quejas, reclamos e insatisfacción de los usuarios internos y externos por la no disponibilidad e integridad de los documentos de valor patrimonial, debido a errores (fallas o deficiencias) en la gestión de ingreso, organización, descripción, catalogación, conservación, restauración, reprografía, servicio de consulta y solicitudes internas de documentos históricos del patrimonio documental del Distrito Capital - Registro de Circulación interna de documentos históricos 2215100-FT-161 - Registro de Solicitudes Usuario 2215100-FT-163 - Los registros establecidos que evidencien la determinación del nivel de deterioro de la documentación, el tipo de actividad de conservación, restauración o reprografía que requiera el documento y la realización de la actividad correspondiente y el respectivo control de calidad frente al(los) documento(s) que presenta(n) la incidencia. - Mapa de riesgo Gestión de la Función Archivística y del Patrimonio Documental del Distrito Capital, actualizado.
Gestión de la Función Archivística y del Patrimonio Documental del Distrito Capital | Dirigir y coordinar la gestión y divulgación de la función archivística y del patrimonio documental del Distrito Capital, con el fin de propender la gestión del conocimiento y el acceso a la información por parte de la ciudadanía y los grupos de interés, así como la gestión administrativa, transparencia y buen gobierno de la Administración Distrital. | El proceso inicia con la identificación del estado de la administración de la gestión documental en el Distrito Capital, la evaluación y el seguimiento a la función archivística y finaliza con el ingreso de la documentación al Archivo de Bogotá, la ejecución de los procesos técnicos y la disposición de los fondos documentales custodiados por el Archivo de Bogotá para la consulta de los ciudadanos. | Director(a) Distrital de Archivo de Bogotá | Misional | Realizar visitas guiadas en el Archivo de Bogotá | Posibilidad de afectación reputacional por quejas, reclamos e insatisfacción por parte de los usuarios externos, debido a incumplimiento de compromisos en la prestación del servicio de visitas guiadas en el Archivo de Bogotá frente a la programación confirmada a los solicitantes | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | Sí | - La planta de personal asignada al proceso no es suficiente para la gestión del mismo - No hay distribución equitativa y objetiva de responsabilidades y tareas. | - Falta de continuidad en los programas y proyectos entre administraciones - Falta de recursos que podría darse por los recortes presupuestales, humanos y técnicos que influirían directamente en la no sostenibilidad en el tiempo de los programas e iniciativas de los proyectos de inversión y en los servicios que presta al Secretaría General en el Distrito; especialmente en la comunicación que tiene la ciudadanía con la administración, evitando que sea competente. | - Pérdida de confianza y credibilidad por parte de los usuarios del servicio. - Generación de reprocesos | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - Visitas guiadas en el Archivo de Bogotá (OPA) | - Todos los procesos en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Baja (2) | 40% | Mayor (4) | 80% | Alto | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona alta, debido a que la frecuencia con la que se realizó la actividad clave asociada al riesgo se presentó 23 veces en el último año, sin embargo, ante su materialización, podrían presentarse efectos significativos, en la imagen de la entidad a nivel nacional o regional | Muy baja (1) | 10.08% | Moderado (3) | 45% | Moderado | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona moderada, debido a que los controles establecidos son adecuados, sin embargo la calificación del criterio de documentación de los controles preventivos y detectivo no es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad más baja, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia. | Reducir | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - (AP# 1093 Aplicativo CHIE) Actualizar el instructivo visitas guiadas en el Archivo de Bogotá 4213200-IN-071 documentando los controles preventivos y detectivo - (AP# 1093 Aplicativo CHIE) Actualizar el instructivo visitas guiadas en el Archivo de Bogotá 4213200-IN-071 documentando los controles preventivos y detectivo - (AP# 1093 Aplicativo CHIE) Actualizar el instructivo visitas guiadas en el Archivo de Bogotá 4213200-IN-071 documentando los controles preventivos y detectivo _______________ | - Director(a) Distrital de Archivo de Bogotá - Director(a) Distrital de Archivo de Bogotá - Director(a) Distrital de Archivo de Bogotá _______________ | - Instructivo visitas guiadas en el Archivo de Bogotá 4213200-IN-071 actualizado - Instructivo visitas guiadas en el Archivo de Bogotá 4213200-IN-071 actualizado - Instructivo visitas guiadas en el Archivo de Bogotá 4213200-IN-071 actualizado _______________ | 15/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 _______________ | 16/06/2022 16/06/2022 16/06/2022 _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por quejas, reclamos e insatisfacción por parte de los usuarios externos, debido a incumplimiento de compromisos en la prestación del servicio de visitas guiadas en el Archivo de Bogotá frente a la programación confirmada a los solicitantes en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Contactar nuevamente al usuario para reprogramar el servicio de visita guiada que presentó incumplimiento - Realizar la visita guiada concertada con los usuarios frente a los que se presentó el incumplimiento de la prestación del servicio - Actualizar el mapa de riesgos Gestión de la Función Archivística y del Patrimonio Documental del Distrito Capital | - Director(a) Distrital de Archivo de Bogotá - Profesional Universitario de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá - Profesional Universitario de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá - Director(a) Distrital de Archivo de Bogotá | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por quejas, reclamos e insatisfacción por parte de los usuarios externos, debido a incumplimiento de compromisos en la prestación del servicio de visitas guiadas en el Archivo de Bogotá frente a la programación confirmada a los solicitantes - Correo electrónico u Oficio 2211600-FT-012 de contacto y reprogramación del servicio de visita guiada - Base de datos de la prestación del servicio de visita guiada - Mapa de riesgo Gestión de la Función Archivística y del Patrimonio Documental del Distrito Capital, actualizado.
Gestión de la Función Archivística y del Patrimonio Documental del Distrito Capital | Dirigir y coordinar la gestión y divulgación de la función archivística y del patrimonio documental del Distrito Capital, con el fin de propender la gestión del conocimiento y el acceso a la información por parte de la ciudadanía y los grupos de interés, así como la gestión administrativa, transparencia y buen gobierno de la Administración Distrital. | El proceso inicia con la identificación del estado de la administración de la gestión documental en el Distrito Capital, la evaluación y el seguimiento a la función archivística y finaliza con el ingreso de la documentación al Archivo de Bogotá, la ejecución de los procesos técnicos y la disposición de los fondos documentales custodiados por el Archivo de Bogotá para la consulta de los ciudadanos. | Director(a) Distrital de Archivo de Bogotá | Misional | Prestar el servicio para consulta de los fondos documentales custodiados por el archivo de Bogotá. Realizar Gestión de las solicitudes internas de documentos históricos | Posibilidad de afectación reputacional por sanciones de entes de control u otros entes reguladores en materia disciplinaria, debido a desvío de recursos físicos o económicos en el manejo de la documentación de valor patrimonial en el Archivo de Bogotá con el fin de obtener cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros | Corrupción | Fraude interno | Sí | - Presentar una situación de conflicto de intereses y no manifestarla - Debilidades en los controles de los procedimientos - Sistemas de información susceptibles a manipulación indebida - Desconocimiento de la ley mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación | - Presiones ejercidas por terceros y o ofrecimientos de prebendas, gratificaciones o dadivas. - Presiones o motivaciones individuales, sociales o colectivas, que inciten a la realizar conductas contrarias al deber ser. | - Perdida de confianza, credibilidad y transparencia frente al manejo de la documentación patrimonial del Distrito - Posibles investigaciones y sanciones de entes de control o entes reguladores - Detrimento, pérdida, uso indebido, perjuicio o deterioro de documentos de valor patrimonial | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Ningún otro proceso en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Muy baja (1) | 20% | Catastrófico (5) | 100% | Extremo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona extrema, debido a que el riesgo no se ha materializado en los últimos cuatro años, sin embargo, ante su materialización, podrían presentarse los efectos significativos, señalados en la encuesta del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Muy baja (1) | 1.27% | Catastrófico (5) | 100% | Extremo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona extrema, debido a que los controles establecidos son los adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad mas baja, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia, sin embargo, el impacto no disminuye en riesgos de corrupción. | Reducir | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - (AP# 1092 Aplicativo CHIE) Actualizar el procedimiento Ingreso de documentos históricos al Archivo de Bogotá 2215300-PR-282 fortaleciendo la definición de los controles - (AP# 1092 Aplicativo CHIE) Actualizar el procedimiento Ingreso de documentos históricos al Archivo de Bogotá 2215300-PR-282 fortaleciendo la definición de los controles _______________ | - Subdirector de Gestión de Patrimonio Documental del Distrito - Subdirector de Gestión de Patrimonio Documental del Distrito _______________ | - Procedimiento Ingreso de documentos históricos al Archivo de Bogotá 2215300-PR-282 actualizado - Procedimiento Ingreso de documentos históricos al Archivo de Bogotá 2215300-PR-282 actualizado _______________ | 15/02/2022 15/02/2022 _______________ | 15/06/2022 15/06/2022 _______________ | - Reportar el presunto hecho de Posibilidad de afectación reputacional por sanciones de entes de control u otros entes reguladores en materia disciplinaria, debido a desvío de recursos físicos o económicos en el manejo de la documentación de valor patrimonial en el Archivo de Bogotá con el fin de obtener cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al operador disciplinario, y a la Oficina Asesora de Planeación en el informe de monitoreo en caso que tenga fallo. - Reportar el presunto hecho de Posibilidad de afectación reputacional por sanciones de entes de control u otros entes reguladores en materia disciplinaria, debido a desvío de recursos físicos o económicos en el manejo de la documentación de valor patrimonial en el Archivo de Bogotá con el fin de obtener cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al Director Distrital del Archivo de Bogotá - Retirar de las bases de datos de la documentación disponible de valor patrimonial del Archivo de Bogotá el (los) documento(s) en los que se generó la materialización del riesgo - Aplicar las medidas que determine la Oficina de Control Interno Disciplinario y/o ente de control frente a la materialización del riesgo Posibilidad de afectación reputacional por sanciones de entes de control u otros entes reguladores en materia disciplinaria, debido a desvío de recursos físicos o económicos en el manejo de la documentación de valor patrimonial en el Archivo de Bogotá con el fin de obtener cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al Director Distrital del Archivo de Bogotá - Actualizar el mapa de riesgos Gestión de la Función Archivística y del Patrimonio Documental del Distrito Capital | - Director(a) Distrital de Archivo de Bogotá - Subdirector(a) de Gestión de Patrimonio Documental del Distrito - Profesional universitario de la Subdirección de Gestión de Patrimonio Documental del Distrito - Director(a) Distrital de Archivo de Bogotá - Director(a) Distrital de Archivo de Bogotá | - Notificación realizada del presunto hecho de Posibilidad de afectación reputacional por sanciones de entes de control u otros entes reguladores en materia disciplinaria, debido a desvío de recursos físicos o económicos en el manejo de la documentación de valor patrimonial en el Archivo de Bogotá con el fin de obtener cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros al operador disciplinario, y reporte de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación en caso que el riesgo tenga fallo definitivo. - Memorando de comunicación de la materialización del riesgo - Bases de datos de la documentación disponible de valor patrimonial del Archivo de Bogotá - Soportes de la aplicación de las medidas determinadas por la Oficina de Control Interno Disciplinario y/o ente de control. - Mapa de riesgo Gestión de la Función Archivística y del Patrimonio Documental del Distrito Capital, actualizado.
Gestión de la Función Archivística y del Patrimonio Documental del Distrito Capital | Dirigir y coordinar la gestión y divulgación de la función archivística y del patrimonio documental del Distrito Capital, con el fin de propender la gestión del conocimiento y el acceso a la información por parte de la ciudadanía y los grupos de interés, así como la gestión administrativa, transparencia y buen gobierno de la Administración Distrital. | El proceso inicia con la identificación del estado de la administración de la gestión documental en el Distrito Capital, la evaluación y el seguimiento a la función archivística y finaliza con el ingreso de la documentación al Archivo de Bogotá, la ejecución de los procesos técnicos y la disposición de los fondos documentales custodiados por el Archivo de Bogotá para la consulta de los ciudadanos. | Director(a) Distrital de Archivo de Bogotá | Misional | Diseñar o actualizar instrumentos técnicos para normalizar la gestión documental en el distrito capital. Realizar Asistencia Técnica en Gestión Documental y Archivos. Realizar seguimiento al cumplimiento de la normatividad archivística en las entidades del Distrito Capital. Realizar revisión y evaluación de las Tablas de Retención Y Tablas de Valoración Documental para su convalidación por parte del Consejo Distrital de Archivos. | Posibilidad de afectación reputacional por quejas, reclamos e insatisfacción por parte de las entidades, organismos del orden distrital y entidades privadas que cumplen funciones públicas, debido a errores (fallas o deficiencias) en las orientaciones técnicas y seguimiento al cumplimiento de la función archivística | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | Sí | - Cadenas de revisión, validación y aprobación que retrasan la gestión. - La planta de personal asignada al proceso no es suficiente para la gestión del mismo - No contar con el equipo interdisciplinario (ingeniero, archivista, abogado, restaurador y conservador) | - No hay suficiente personal calificado para el desarrollo de la gestión documental en las entidades del distrito. - El posicionamiento de la gestión documental no es considerado estratégico a nivel directivo en las entidades del Distrito Capital. - Desconocimiento del propósito, el funcionamiento, los productos y servicios que ofrece el proceso por parte de los usuarios del proceso - Cambios en la normatividad legal que afecten la operación del proceso y requieran ajustes en poco tiempo para su cumplimiento | - Inducir a las entidades en errores en la función archivística. - Pérdida de credibilidad por parte de las otras entidades del Distrito y privadas que cumplen funciones públicas - Pérdida de documentos del Distrito Capital de valor patrimonial por brindar un inadecuado servicio. - Incumplimiento en la normatividad archivística vigente | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Procesos misionales en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Alta (4) | 80% | Menor (2) | 40% | Moderado | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona Moderada, debido a que la frecuencia con la que se realizó la actividad clave asociada al riesgo se presentó 626 veces en el último año, sin embargo, ante su materialización, podrían presentarse efectos significativos, en la imagen de la entidad a nivel local. | Muy baja (1) | 0.0664% | Menor (2) | 22.5% | Bajo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona baja, debido a que los controles establecidos son adecuados, sin embargo la calificación del criterio de documentación de un control preventivo y dos detectivos no es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad más baja, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia. | Reducir | - (AP# 1094 Aplicativo CHIE) Actualizar el procedimiento de Investigaciones para la difusión del conocimiento, el fortalecimiento de la gestión documental y la apropiación social del patrimonio documental del Distrito Capital 2215100-PR-258, incluidos los controles preventivos y detectivos y documentar en el mapa de riesgos los correspondientes controles actualizados _______________ | - Subdirector Sistema Distrital de Archivos _______________ | - Procedimiento de Investigaciones para la difusión del conocimiento, el fortalecimiento de la gestión documental y la apropiación social del patrimonio documental del Distrito Capital 2215100-PR-258, actualizado. Mapa de riesgos del proceso Gestión de la función archivística y del patrimonio documental del Distrito Capital (Ficha de riesgos 4) actualizado. _______________ | 15/02/2022 _______________ | 04/09/2022 _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por quejas, reclamos e insatisfacción por parte de las entidades, organismos del orden distrital y entidades privadas que cumplen funciones públicas, debido a errores (fallas o deficiencias) en las orientaciones técnicas y seguimiento al cumplimiento de la función archivística en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Informar por escrito al Subdirector del Sistema Distrital de Archivos, los errores (fallas o deficiencias) en las orientaciones técnicas y seguimiento al cumplimiento de la función archivística, presentados. - Analizar el tipo de error o falla presentada en las orientaciones técnicas y/ o en el seguimiento al cumplimiento de la función archivística y definir la(s) acción(es) de tratamiento para asegurar la conformidad en las orientaciones técnicas y/ o en el seguimiento al cumplimiento de la función archivística que presentaron errores o fallas. - Realizar nuevamente la asistencia técnica, la visita de seguimiento, el concepto de TRD o TVD, o actualizar el instrumento de normalización, según corresponda el error, con el fin de asegurar la conformidad en las orientaciones técnicas y/ o en el seguimiento al cumplimiento de la función archivística. - Actualizar el mapa de riesgos Gestión de la Función Archivística y del Patrimonio Documental del Distrito Capital | - Director(a) Distrital de Archivo de Bogotá - Profesional Universitario y Profesional Especializado de la Subdirección del Sistema Distrital de Archivos - Subdirector del Sistema Distrital de Archivos, Profesional Universitario, Profesional Especializado de la Subdirección del Sistema Distrital de Archivos - Director Distrital de Archivo de Bogotá Subdirector del Sistema Distrital de Archivos Profesional Universitario y Profesional Especializado de la Subdirección del Sistema Distrital de Archivos - Director(a) Distrital de Archivo de Bogotá | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por quejas, reclamos e insatisfacción por parte de las entidades, organismos del orden distrital y entidades privadas que cumplen funciones públicas, debido a errores (fallas o deficiencias) en las orientaciones técnicas y seguimiento al cumplimiento de la función archivística - Correo electrónico a través del cual se informan los errores (fallas o deficiencias) en las orientaciones técnicas y seguimiento al cumplimiento de la función archivística, presentados - Evidencia de reunión 2213100-FT-449 de análisis y definición de acciones frente a la materialización del riesgo - Los registros establecidos que evidencien la realización de la asistencia técnica, la visita de seguimiento, el concepto de TRD o TVD, o actualizar el instrumentos de normalización, según corresponda - Mapa de riesgo Gestión de la Función Archivística y del Patrimonio Documental del Distrito Capital, actualizado.
Gestión de la Función Archivística y del Patrimonio Documental del Distrito Capital | Dirigir y coordinar la gestión y divulgación de la función archivística y del patrimonio documental del Distrito Capital, con el fin de propender la gestión del conocimiento y el acceso a la información por parte de la ciudadanía y los grupos de interés, así como la gestión administrativa, transparencia y buen gobierno de la Administración Distrital. | El proceso inicia con la identificación del estado de la administración de la gestión documental en el Distrito Capital, la evaluación y el seguimiento a la función archivística y finaliza con el ingreso de la documentación al Archivo de Bogotá, la ejecución de los procesos técnicos y la disposición de los fondos documentales custodiados por el Archivo de Bogotá para la consulta de los ciudadanos. | Director(a) Distrital de Archivo de Bogotá | Misional | Diseñar o actualizar instrumentos técnicos para normalizar la gestión documental en el distrito capital. Realizar Asistencia Técnica en Gestión Documental y Archivos. Realizar seguimiento al cumplimiento de la normatividad archivística en las entidades del Distrito Capital. Realizar revisión y evaluación de las Tablas de Retención Y Tablas de Valoración Documental para su convalidación por parte del Consejo Distrital de Archivos. | Posibilidad de afectación reputacional por sanción de un ente de control u otro ente regulador en materia disciplinaria, debido a decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros con la modificación y/o ocultamiento de datos para la emisión de conceptos técnicos de contratación y de revisión y evaluación de TRD y TVD de la Subdirección del Sistema Distrital de Archivos a cambio de dadivas | Corrupción | Fraude interno | Sí | - Uso indebido del poder para la emisión de conceptos técnicos favorables. - Conflicto de intereses. - No hay distribución equitativa y objetiva de responsabilidades y tareas. | - Presiones ejercidas por terceros y o ofrecimientos de prebendas, gratificaciones o dadivas. - Presiones o motivaciones individuales, sociales o colectivas, que inciten a la realizar conductas contrarias al deber ser. - No hay conciencia en las entidades del distrito del verdadero impacto de la gestión documental. | - Pérdida de credibilidad del ente rector en materia archivística. - Daño a la imagen reputacional de la entidad por incumplimiento en la emisión de conceptos técnicos de contratación. - Sanciones disciplinarias, fiscales y penales. | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Ningún otro proceso en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Muy baja (1) | 20% | Mayor (4) | 80% | Alto | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona alta, debido a que el riesgo no se ha materializado en los últimos cuatro años, sin embargo, ante su materialización, podrían presentarse los efectos significativos, señalados en la encuesta del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Muy baja (1) | 3.528% | Mayor (4) | 80% | Alto | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona alta, debido a que los controles establecidos son los adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad mas baja, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia, sin embargo, el impacto no disminuye en riesgos de corrupción. | Reducir | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - (AP# 1095 Aplicativo CHIE) Realizar una comunicación personalizada a las entidades distritales cuyo asunto es: Parámetros de estudio y respuesta de solicitud de visto buenos a los procesos contractuales cuyo objeto esté referido a actividades de gestión documental en cumplimiento del artículo 24 del Decreto Distrital 514 de 2006 - (AP# 1095 Aplicativo CHIE) Realizar una comunicación personalizada a las entidades distritales cuyo asunto es: Parámetros de estudio y respuesta de solicitud de visto buenos a los procesos contractuales cuyo objeto esté referido a actividades de gestión documental en cumplimiento del artículo 24 del Decreto Distrital 514 de 2006 _______________ | - Director Distrital de Archivo de Bogotá - Director Distrital de Archivo de Bogotá _______________ | - Comunicación personalizada a entidades distritales con asunto Parámetros de estudio y respuesta de solicitud de visto buenos a los procesos contractuales cuyo objeto esté referido a actividades de gestión documental en cumplimiento del artículo 24 del Decreto Distrital 514 de 2006 - Comunicación personalizada a entidades distritales con asunto Parámetros de estudio y respuesta de solicitud de visto buenos a los procesos contractuales cuyo objeto esté referido a actividades de gestión documental en cumplimiento del artículo 24 del Decreto Distrital 514 de 2006 _______________ | 10/02/2022 10/02/2022 _______________ | 10/06/2022 10/06/2022 _______________ | - Reportar el presunto hecho de Posibilidad de afectación reputacional por sanción de un ente de control u otro ente regulador en materia disciplinaria, debido a decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros con la modificación y/o ocultamiento de datos para la emisión de conceptos técnicos de contratación y de revisión y evaluación de TRD y TVD de la Subdirección del Sistema Distrital de Archivos a cambio de dadivas al operador disciplinario, y a la Oficina Asesora de Planeación en el informe de monitoreo en caso que tenga fallo. - Asignar un responsable diferente para realizar la revisión y evaluación de la Tabla de Retención Documental o Tabla de Valoración Documental asociada a la materialización del riesgo - Realizar nuevamente la revisión y evaluación de la Tabla de Retención Documental o Tabla de Valoración Documental asociada a la materialización del riesgo y emitir el nuevo concepto técnico de TRD y TVD - Remitir a la entidad correspondiente el nuevo concepto técnico de TRD y TVD asociado a la materialización del riesgo Posibilidad de afectación reputacional por sanción de un ente de control u otro ente regulador en materia disciplinaria, debido a decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros con la modificación y/o ocultamiento de datos para la emisión de conceptos técnicos de contratación y de revisión y evaluación de TRD y TVD de la Subdirección del Sistema Distrital de Archivos a cambio de dadivas - Informar la situación de materialización del riesgo relacionada con concepto técnico de TRD y TVD al Consejo Distrital de Archivo de Bogotá - Realizar mesa técnica de trabajo para la revisión del concepto técnico de procesos de contratación relacionado con la materialización del riesgo - Realizar un alcance con un nuevo concepto técnico de procesos de contratación relacionado con la materialización del riesgo - Actualizar el mapa de riesgos Gestión de la Función Archivística y del Patrimonio Documental del Distrito Capital | - Director(a) Distrital de Archivo de Bogotá - Director(a) Distrital de Archivo de Bogotá - Profesional(es) Universitario(s) - Director(a) Distrital de Archivo de Bogotá - Director(a) Distrital de Archivo de Bogotá - Subdirector del Sistema Distrital de Archivos - Director(a) Distrital de Archivo de Bogotá - Director(a) Distrital de Archivo de Bogotá | - Notificación realizada del presunto hecho de Posibilidad de afectación reputacional por sanción de un ente de control u otro ente regulador en materia disciplinaria, debido a decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros con la modificación y/o ocultamiento de datos para la emisión de conceptos técnicos de contratación y de revisión y evaluación de TRD y TVD de la Subdirección del Sistema Distrital de Archivos a cambio de dadivas al operador disciplinario, y reporte de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación en caso que el riesgo tenga fallo definitivo. - Correo electrónico de asignación de nuevo responsable para realizar la revisión y evaluación de la Tabla de Retención Documental o Tabla de Valoración Documental asociada a la materialización del riesgo - Concepto Técnico de Evaluación de Tabla de Valoración Documental o Concepto Técnico Evaluación de Tabla de Retención Documental ajustado. - Oficio o memorando de envío del concepto técnico de evaluación de la TRD o TVD, ajustado - Acta de sesión del Consejo Distrital de Archivo de Bogotá - Evidencia de reunión 2213100-FT-449 de mesa técnica - Concepto técnico de alcance de procesos de contratación - Mapa de riesgo Gestión de la Función Archivística y del Patrimonio Documental del Distrito Capital, actualizado.
Gestión, Administración y Soporte de infraestructura y Recursos tecnológicos | Identificar, configurar, instalar, conectar y brindar la seguridad en equipos y activos de información de la Secretaría General, manteniendo la disponibilidad de los recursos de tecnología de información y comunicaciones para soportar los procesos de la Entidad, asegurando la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información, atendiendo oportunamente los requerimientos de los usuarios internos y externos relativos a los requerimientos de soporte tecnológico. | Inicia con la formulación de acciones para la Gestión, administración y soporte de infraestructura y recursos tecnológicos, la planeación de mantenimientos para la infraestructura tecnología de la Secretaria General continua con la ejecución tareas de mantenimientos, administración y soporte de la infraestructura tecnológica (administración de usuarios, redes, infraestructura de equipos activos y bases de datos, copias de respaldos y a la gestión de incidentes y requerimientos tecnológicos), finalizando con la verificación y mejora del proceso. | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Apoyo operativo | Ejecutar tareas del mantenimiento de la infraestructura tecnológica Fase (actividad): Actualizar y ampliar los servicios tecnológicos de la Secretaria General y Optimizar sistemas de información y de gestión de datos de la Secretaria General | Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por daños en la infraestructura tecnológica, debido a errores, fallas o deficiencias por la aplicación errónea de criterios o instrucciones para la realización de actividades de los mantenimientos de la Infraestructura tecnológica de la secretaría general | Gestión de procesos | Fallas tecnológicas | No | - Fallas de conectividad e interoperabilidad. - Fallos y caídas del servidor que soporta la plataforma LMS. - Obsolescencia tecnológica. - Falta de Coherencia entre lo documentado en los procesos y la ejecución. | - Altos costos de la tecnología. - Fenómenos naturales o climáticos que pongan en riesgo la infraestructura, continuidad de prestación de servicios de la entidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. | - Falla en los equipos de computo que soportan la información de misión critica de la entidad, que podría causar pérdida de información. - Interrupción en la prestación de servicios tecnológicos y de atención a la ciudadanía. - Daños o destrucción de activos que afectan el patrimonio de la Entidad. - Quejas o reclamos por parte de los usuarios. | 2. Posicionar un modelo de gobierno abierto bajo los pilares de transparencia, participación y colaboración, con articulación intersectorial, que facilite un relacionamiento democrático entre la administración y la ciudadanía, a través del aprovechamiento de las TIC y la innovación pública. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Todos los procesos en el Sistema de Gestión de Calidad | 9. Industria, innovación e infraestructura | - 7872 Transformación digital y gestión TIC | Media (3) | 60% | Moderado (3) | 60% | Moderado | La valoración del riesgo antes de control quedó en escala de probabilidad "MEDIA" y continúa de impacto MODERADO, toda vez que afecta los aspectos: financiero bajo, indisponibilidad de la información lo que lo continúa ubicando al riesgo en zona resultante MODERADO. | Baja (2) | 25.2% | Moderado (3) | 45% | Moderado | La valoración del riesgo después de controles quedó en BAJA y de impacto continua en MODERADO, debido a que los controles establecidos son los adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia y lo ubica en zona resultante moderada. del cuadrante (2,3) | Reducir | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - (AP# 1126 Aplicativo CHIE) Realizar análisis de los puntos del control del procedimiento 2213200-PR-104 Mantenimiento de la Infraestructura tecnológica para la posible adecuación y creación de nuevos puntos de control con el fin de mejorar el desempeño del procedimiento. _______________ - (AP# 1087 Aplicativo CHIE) Verificar la pertinencia de las Modificación de 4204000-OT-020 Plan de Contingencia TI-DRP | - Jefe de la OTIC _______________ - Jefe de la OTIC | - Evidencia de Reunión y/o Modificación de 2213200-PR-104 Mantenimiento de la Infraestructura tecnológica _______________ - Modificación de 4204000-OT-020 Plan de Contingencia TI-DRP | 01/04/2022 _______________ 01/04/2022 | 30/07/2022 _______________ 30/07/2022 | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por daños en la infraestructura tecnológica, debido a errores, fallas o deficiencias por la aplicación errónea de criterios o instrucciones para la realización de actividades de los mantenimientos de la Infraestructura tecnológica de la secretaría general en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Se activa el plan de contingencia conforme a las fases establecidas en el Plan de Contingencia TI de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá -4204000-OT-020 - Actualizar el mapa de riesgos Gestión, Administración y Soporte de infraestructura y Recursos tecnológicos - Actualizar el mapa de riesgos Gestión, Administración y Soporte de infraestructura y Recursos tecnológicos | - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por daños en la infraestructura tecnológica, debido a errores, fallas o deficiencias por la aplicación errónea de criterios o instrucciones para la realización de actividades de los mantenimientos de la Infraestructura tecnológica de la secretaría general - Documentación y soportes del proceso de contingencia - Mapa de riesgo Gestión, Administración y Soporte de infraestructura y Recursos tecnológicos, actualizado. - Mapa de riesgo Gestión, Administración y Soporte de infraestructura y Recursos tecnológicos, actualizado.
Gestión, Administración y Soporte de infraestructura y Recursos tecnológicos | Identificar, configurar, instalar, conectar y brindar la seguridad en equipos y activos de información de la Secretaría General, manteniendo la disponibilidad de los recursos de tecnología de información y comunicaciones para soportar los procesos de la Entidad, asegurando la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información, atendiendo oportunamente los requerimientos de los usuarios internos y externos relativos a los requerimientos de soporte tecnológico. | Inicia con la formulación de acciones para la Gestión, administración y soporte de infraestructura y recursos tecnológicos, la planeación de mantenimientos para la infraestructura tecnología de la Secretaria General continua con la ejecución tareas de mantenimientos, administración y soporte de la infraestructura tecnológica (administración de usuarios, redes, infraestructura de equipos activos y bases de datos, copias de respaldos y a la gestión de incidentes y requerimientos tecnológicos), finalizando con la verificación y mejora del proceso. | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Apoyo operativo | Administración, gestión y soporte de los recursos de la Infraestructura tecnológica de la secretaria general Producto: Servicios de Información para la implementación de la Estrategia de Gobierno digital - Proyecto de inversión 7278 "Transformación Digital" Fase(actividad): Hacer mantenimiento, actualización y monitoreo a la plataforma virtual de Gobierno Abierto - Proyecto de inversión 7869 "Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá" | Posibilidad de afectación reputacional por baja disponibilidad de los servicios tecnológicos, debido a errores (Fallas o Deficiencias) en la administración y gestión de los recursos de infraestructura tecnológica | Gestión de procesos | Fallas tecnológicas | No | - Incumplimientos en ejecución de contratos de mantenimiento de la Infraestructura tecnológica. - Deficiencia en la atención del servicio de mesa de ayuda. - Falla en los equipos que soportan Infraestructura tecnológica. - Ataques cibernéticos. - Obsolescencia tecnológica. | - Falta de continuidad del personal por cambios de gobierno. | - Falla daño en los equipos de computo que soportan la información de misión critica de la entidad, que podría causar pérdida de información. - Incumplimiento en los niveles de atención de servicios que ocasionan pérdida de imagen en los usuarios internos y externos de la entidad. - Interrupción en la prestación de servicios tecnológicos y de atención a la ciudadanía. - Daños o destrucción de activos que afectan el patrimonio de la Entidad. - Quejas o reclamos por parte de los usuarios. | 2. Posicionar un modelo de gobierno abierto bajo los pilares de transparencia, participación y colaboración, con articulación intersectorial, que facilite un relacionamiento democrático entre la administración y la ciudadanía, a través del aprovechamiento de las TIC y la innovación pública. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Todos los procesos en el Sistema de Gestión de Calidad | 9. Industria, innovación e infraestructura 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | - 7872 Transformación digital y gestión TIC - 7869 Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá | Media (3) | 60% | Moderado (3) | 60% | Moderado | La valoración del riesgo antes de control quedó en escala de probabilidad por frecuencia "MEDIA" y continúa de impacto MODERADO, toda vez que afecta los aspectos: financiero bajo, indisponibilidad de la información lo que lo continúa ubicando al riesgo en zona resultante MODERADO. | Muy baja (1) | 2.667% | Moderado (3) | 45% | Moderado | La valoración del riesgo después de controles quedó en MUY BAJA y de impacto continua en MENOR, toda vez que se incluyeron actividades de control con solidez fuerte lo que minimiza la materialización del riesgo, y lo ubica en zona resultante MODERADO. | Reducir | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - (AP# 1088 Aplicativo CHIE) Revisar la precisión de las evidencias que se generan como resultado de la aplicación del control del procedimiento 2213200-PR-101 _______________ - (AP# 1087 Aplicativo CHIE) Verificar la pertinencia de las Modificación de 4204000-OT-020 Plan de Contingencia TI-DRP | - Jefe de la OTIC _______________ - Jefe de la OTIC | - Procedimiento 2213200-PR-101 Modificado _______________ - Modificación de 4204000-OT-020 Plan de Contingencia TI-DRP | 30/03/2022 _______________ 01/04/2022 | 30/05/2022 _______________ 30/07/2022 | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por baja disponibilidad de los servicios tecnológicos, debido a errores (Fallas o Deficiencias) en la administración y gestión de los recursos de infraestructura tecnológica en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Se activa el plan de contingencia conforme a las fases establecidas en el Plan de Contingencia TI de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá -4204000-OT-020 - Actualizar el mapa de riesgos Gestión, Administración y Soporte de infraestructura y Recursos tecnológicos | - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por baja disponibilidad de los servicios tecnológicos, debido a errores (Fallas o Deficiencias) en la administración y gestión de los recursos de infraestructura tecnológica - Documentación y soportes del proceso de contingencia - Mapa de riesgo Gestión, Administración y Soporte de infraestructura y Recursos tecnológicos, actualizado.
Gestión, Administración y Soporte de infraestructura y Recursos tecnológicos | Identificar, configurar, instalar, conectar y brindar la seguridad en equipos y activos de información de la Secretaría General, manteniendo la disponibilidad de los recursos de tecnología de información y comunicaciones para soportar los procesos de la Entidad, asegurando la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información, atendiendo oportunamente los requerimientos de los usuarios internos y externos relativos a los requerimientos de soporte tecnológico. | Inicia con la formulación de acciones para la Gestión, administración y soporte de infraestructura y recursos tecnológicos, la planeación de mantenimientos para la infraestructura tecnología de la Secretaria General continua con la ejecución tareas de mantenimientos, administración y soporte de la infraestructura tecnológica (administración de usuarios, redes, infraestructura de equipos activos y bases de datos, copias de respaldos y a la gestión de incidentes y requerimientos tecnológicos), finalizando con la verificación y mejora del proceso. | Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Apoyo operativo | Administración y/o gestión de los recursos de la Infraestructura tecnológica de la secretaria general | Posibilidad de afectación reputacional por inadecuado seguimiento a las actividades, debido a exceso de las facultades otorgadas en la administración y/o gestión de los recursos de la Infraestructura tecnológica de la secretaria general | Corrupción | Fallas tecnológicas | No | - Falta de ética en los funcionarios. - Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona. - Debilidad en la aplicación de controles en el proceso para la administración y gestión de los recursos. - Falta ajustar algunas tareas específicas del proceso, identificación de nuevos puntos de control para mejorar el desempeño del proceso. - Conflicto de Intereses. | - Falta de continuidad del personal por cambios de gobierno. - Presiones o motivaciones individuales, sociales o colectivas, que inciten a realizar conductas contrarias al deber ser. | - Detrimento patrimonial. - Investigaciones disciplinarias, sanciones, fiscales y penales. - Enriquecimiento licito. - Perdida de credibilidad en el proceso. - Incumplimiento de objetivos y metas institucionales. | 2. Posicionar un modelo de gobierno abierto bajo los pilares de transparencia, participación y colaboración, con articulación intersectorial, que facilite un relacionamiento democrático entre la administración y la ciudadanía, a través del aprovechamiento de las TIC y la innovación pública. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Procesos de apoyo operativo en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Muy baja (1) | 20% | Moderado (3) | 60% | Moderado | La valoración antes de controles calificó en rara vez toda vez que existe una probabilidad MUY BAJA que suceda. El impacto arrojó MODERADO toda vez que impacta la imagen y metas de la oficina sumado a que es de corrupción. Lo anterior dejó el riesgo en zona resultante como MODERADO. | Muy baja (1) | 0.5334% | Moderado (3) | 60% | Moderado | La evaluación después de controles continúa en "MUY BAJA dentro de la escala de probabilidad dada la solidez de los controles. No obstante el impacto continúa MODERADO aunque la solidez de los controles detectivos es fuerte (por ser de corrupción), lo que deja en zona resultante MODERADO. | Reducir | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - (AP# 1088 Aplicativo CHIE) Revisar la precisión de las evidencias que se generan como resultado de la aplicación del control del procedimiento 2213200-PR-101 _______________ - (AP# 1087 Aplicativo CHIE) Verificar la pertinencia de las Modificación de 4204000-OT-020 Plan de Contingencia TI-DRP | - Jefe de la OTIC _______________ - Jefe de la OTIC | - Procedimiento 2213200-PR-101 Modificado _______________ - Modificación de 4204000-OT-020 Plan de Contingencia TI-DRP | 30/03/2022 _______________ 01/04/2022 | 30/05/2022 _______________ 30/07/2022 | - Reportar el presunto hecho de Posibilidad de afectación reputacional por inadecuado seguimiento a las actividades, debido a exceso de las facultades otorgadas en la administración y/o gestión de los recursos de la Infraestructura tecnológica de la secretaria general al operador disciplinario, y a la Oficina Asesora de Planeación en el informe de monitoreo en caso que tenga fallo. - Determinar las acciones a seguir conforme al análisis de los hechos para subsanar de manera inmediata - Actualizar el mapa de riesgos Gestión, Administración y Soporte de infraestructura y Recursos tecnológicos | - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | - Notificación realizada del presunto hecho de Posibilidad de afectación reputacional por inadecuado seguimiento a las actividades, debido a exceso de las facultades otorgadas en la administración y/o gestión de los recursos de la Infraestructura tecnológica de la secretaria general al operador disciplinario, y reporte de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación en caso que el riesgo tenga fallo definitivo. - Acta o evidencia de reunión - Mapa de riesgo Gestión, Administración y Soporte de infraestructura y Recursos tecnológicos, actualizado.
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Gestionar la seguridad y salud en el trabajo de los(as) Servidores(as) Públicos(as) de la entidad, contratistas y visitantes, para minimizar la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo, enfermedades laborales y los riesgos que puedan afectar su calidad debida y fomentar una cultura encaminada al cuidado personal, mediante la adopción de hábitos de vida saludable, promoviendo la salud, previniendo la enfermedad y preparándolos ante situaciones de emergencia. | Inicia con la elaboración del diagnóstico, la identificación de peligros y valoración de riesgos y amenazas, la caracterización de las condiciones de salud de los Servidores públicos de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., y finaliza con la implementación de los planes y programas de prevención y promoción contenidos en el plan anual de seguridad y salud en el trabajo. | Director(a) de Talento Humano | Apoyo operativo | Ejecutar Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por multa y sanción de ente regulador y/o fallos judiciales a favor de los/as servidores/as, debido a incumplimiento legal en la implementación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | No | - La estructura organizacional y los demás recursos son parcialmente adecuados para la gestión del proceso. - Aplicación errónea en algunos casos de criterios o instrucciones para la realización de actividades. | - Frecuentes cambios en la normatividad en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que genera variaciones en los procedimientos y protocolos adoptados en la materia. - Constantes variaciones normativas en materia de seguridad y salud en el trabajo en ocasión al virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19. | - Pérdida de credibilidad hacia la entidad de parte de los servidores, contratistas y visitantes. - Deficiencias y omisiones en la elaboración y actualización de los lineamientos y actividades relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo. - Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Ningún otro proceso en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Baja (2) | 40% | Menor (2) | 40% | Moderado | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona moderada, debido a que la frecuencia con la que se realizó la actividad clave asociada al riesgo se presentó 12 veces en el último año, sin embargo, ante su materialización, podrían presentarse efectos relacionados con el pago de sanciones económicas a favor a favor de los/as servidores/as. | Muy baja (1) | 11.76% | Menor (2) | 22.5% | Bajo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona baja, debido a que los controles establecidos son adecuados, sin embargo la calificación del criterio de documentación de algunos controles no es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad más baja, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia. | Reducir | - (AP# 1109 Aplicativo CHIE) Alinear actividades y puntos de control del procedimiento 4232000-PR-372 - Gestión de Peligros, Riesgos y Amenazas con los controles preventivos y detectivos definidos en el mapa de riesgos del proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. - (AP# 1109 Aplicativo CHIE) Alinear actividades y puntos de control del procedimiento 4232000-PR-372 - Gestión de Peligros, Riesgos y Amenazas con los controles preventivos y detectivos definidos en el mapa de riesgos del proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. - (AP# 1109 Aplicativo CHIE) Alinear actividades y puntos de control del procedimiento 4232000-PR-372 - Gestión de Peligros, Riesgos y Amenazas con los controles preventivos y detectivos definidos en el mapa de riesgos del proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. _______________ | - Director/a Técnico/a de Talento Humano. - Director/a Técnico/a de Talento Humano. - Director/a Técnico/a de Talento Humano. _______________ | - Procedimiento 4232000-PR-372 - Gestión de Peligros, Riesgos y Amenazas actualizado - Procedimiento 4232000-PR-372 - Gestión de Peligros, Riesgos y Amenazas actualizado - Procedimiento 4232000-PR-372 - Gestión de Peligros, Riesgos y Amenazas actualizado _______________ | 15/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 _______________ | 30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por multa y sanción de ente regulador y/o fallos judiciales a favor de los/as servidores/as, debido a incumplimiento legal en la implementación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Reportar al/ a la Director/a Técnico/a de Talento Humano el incumplimiento legal en la implementación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - Formular plan de acción para mitigar el incumplimiento legal en la implementación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo. - Implementar las acciones formuladas para la mitigación al incumplimiento legal en la implementación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo. - Actualizar el mapa de riesgos Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | - Director(a) de Talento Humano - Profesional Universitario de Talento Humano. - Profesional Universitario de Talento Humano. - Profesional Universitario de Talento Humano. - Director(a) de Talento Humano | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por multa y sanción de ente regulador y/o fallos judiciales a favor de los/as servidores/as, debido a incumplimiento legal en la implementación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. - Correo electrónico por el cual se reporta al/a la Director/a Técnico de Talento Humano o Acta de Subcomité de Autocontrol o Informe en el que se indique el incumplimiento legal en la implementación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. - Evidencia de reunión o soporte que evidencie formulación de plan de acción definido para mitigar el incumplimiento legal en la implementación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo. - Evidencia de implementación de las acciones definidas para mitigar el incumplimiento legal en la implementación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo. - Mapa de riesgo Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, actualizado.
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Gestionar la seguridad y salud en el trabajo de los(as) Servidores(as) Públicos(as) de la entidad, contratistas y visitantes, para minimizar la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo, enfermedades laborales y los riesgos que puedan afectar su calidad debida y fomentar una cultura encaminada al cuidado personal, mediante la adopción de hábitos de vida saludable, promoviendo la salud, previniendo la enfermedad y preparándolos ante situaciones de emergencia. | Inicia con la elaboración del diagnóstico, la identificación de peligros y valoración de riesgos y amenazas, la caracterización de las condiciones de salud de los Servidores públicos de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., y finaliza con la implementación de los planes y programas de prevención y promoción contenidos en el plan anual de seguridad y salud en el trabajo. | Director(a) de Talento Humano | Apoyo operativo | Ejecutar actividades de Gestión de Peligros, Riesgos y Amenazas. | Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por multa y sanción de ente regulador y/o fallos judiciales a favor de los servidores, debido a errores (fallas o deficiencias) en la identificación y actualización de peligros y en la valoración de riesgos de seguridad y salud en el trabajo | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | No | - Aplicación errónea en algunos casos de criterios o instrucciones para la realización de actividades. | - Cambios desapercibidos en la infraestructura y/o en el ambiento (natural o laboral) y/o en el número de personas expuestas a los riesgos relacionados con su integridad. - Constantes variaciones normativas en materia de seguridad y salud en el trabajo en ocasión al virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19. | - Intervención inadecuada de riesgos laborales. - Generación de Accidente/s de Trabajo e Incidente/s de Trabajo. - Pérdida de credibilidad hacia la entidad de parte de los/as servidores/as, colaboradores/as y visitantes. - Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. - Disminución en el cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Ningún otro proceso en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Media (3) | 60% | Moderado (3) | 60% | Moderado | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona moderada, debido a que la frecuencia con la que se realizó la actividad clave asociada al riesgo se presentó 39 veces en el último año, sin embargo, ante su materialización, podrían presentarse efectos relacionados tanto con el pago de sanciones económicas a favor a favor de los/as servidores/as. | Muy baja (1) | 15.12% | Menor (2) | 33.75% | Bajo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona baja, debido a que los controles establecidos son adecuados, sin embargo la calificación del criterio de documentación de los controles preventivos y detectivos no es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad más baja, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia. | Reducir | - (AP# 1109 Aplicativo CHIE) Alinear actividades y puntos de control del procedimiento 4232000-PR-372 - Gestión de Peligros, Riesgos y Amenazas con los controles preventivos y detectivos definidos en el mapa de riesgos del proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. - (AP# 1109 Aplicativo CHIE) Alinear actividades y puntos de control del procedimiento 4232000-PR-372 - Gestión de Peligros, Riesgos y Amenazas con los controles preventivos y detectivos definidos en el mapa de riesgos del proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. - (AP# 1109 Aplicativo CHIE) Alinear actividades y puntos de control del procedimiento 4232000-PR-372 - Gestión de Peligros, Riesgos y Amenazas con los controles preventivos y detectivos definidos en el mapa de riesgos del proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. _______________ | - Director/a Técnico/a de Talento Humano. - Director/a Técnico/a de Talento Humano. - Director/a Técnico/a de Talento Humano. _______________ | - Procedimiento 4232000-PR-372 - Gestión de Peligros, Riesgos y Amenazas actualizado - Procedimiento 4232000-PR-372 - Gestión de Peligros, Riesgos y Amenazas actualizado - Procedimiento 4232000-PR-372 - Gestión de Peligros, Riesgos y Amenazas actualizado _______________ | 15/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 _______________ | 30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por multa y sanción de ente regulador y/o fallos judiciales a favor de los servidores, debido a errores (fallas o deficiencias) en la identificación y actualización de peligros y en la valoración de riesgos de seguridad y salud en el trabajo en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Reportar al/ a la Director/a Técnico/a de Talento Humano el/los error/es (fallas o deficiencias) en la identificación y actualización de peligros y en la valoración de riesgos de seguridad y salud en el trabajo. - Formular plan de acción para mitigar el/los error/es (fallas o deficiencias) en la identificación y actualización de peligros y en la valoración de riesgos de seguridad y salud en el trabajo. - Implementar las acciones formuladas para la mitigación del/de los error/es (fallas o deficiencias) en la identificación y actualización de peligros y en la valoración de riesgos de seguridad y salud en el trabajo. - Actualizar el mapa de riesgos Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | - Director(a) de Talento Humano - Profesional Universitario de Talento Humano. - Profesional Universitario de Talento Humano. - Profesional Universitario de Talento Humano. - Director(a) de Talento Humano | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por multa y sanción de ente regulador y/o fallos judiciales a favor de los servidores, debido a errores (fallas o deficiencias) en la identificación y actualización de peligros y en la valoración de riesgos de seguridad y salud en el trabajo - Correo electrónico por el cual se reporta al/a la Director/a Técnico de Talento Humano o Acta de Subcomité de Autocontrol o Informe en el que se indique/n el/los error/es (fallas o deficiencias) en la identificación y actualización de peligros y en la valoración de riesgos de seguridad y salud en el trabajo. - Evidencia de reunión o soporte que evidencie formulación de plan de acción definido para mitigar el/los error/es (fallas o deficiencias) en la identificación y actualización de peligros y en la valoración de riesgos de seguridad y salud en el trabajo. - Evidencia de implementación de las acciones definidas para mitigar el/los error/es (fallas o deficiencias) en la identificación y actualización de peligros y en la valoración de riesgos de seguridad y salud en el trabajo. - Mapa de riesgo Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, actualizado.
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Gestionar la seguridad y salud en el trabajo de los(as) Servidores(as) Públicos(as) de la entidad, contratistas y visitantes, para minimizar la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo, enfermedades laborales y los riesgos que puedan afectar su calidad debida y fomentar una cultura encaminada al cuidado personal, mediante la adopción de hábitos de vida saludable, promoviendo la salud, previniendo la enfermedad y preparándolos ante situaciones de emergencia. | Inicia con la elaboración del diagnóstico, la identificación de peligros y valoración de riesgos y amenazas, la caracterización de las condiciones de salud de los Servidores públicos de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., y finaliza con la implementación de los planes y programas de prevención y promoción contenidos en el plan anual de seguridad y salud en el trabajo. | Director(a) de Talento Humano | Apoyo operativo | Ejecutar Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por multa y sanción de ente regulador y/o fallos judiciales a favor de los servidores, debido a incumplimiento parcial de compromisos en la ejecución de las actividades establecidas en el Plan Anual de Trabajo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y en los planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias - PPPRE. | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | No | - Deficiencias en los procesos de divulgación de los lineamientos normativos, procedimentales y técnicos a que hay lugar en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. - Baja participación de los/as servidores/as en las actividades propuestas desde el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y en los programas diseñados para la gestión de las condiciones de salud de los/as servidores/as. - Deficiencias en la utilización de los elementos de protección personal - EPP por parte de los/as servidores/as y colaboradores/as de la entidad. | - Constantes variaciones normativas en materia de seguridad y salud en el trabajo en ocasión al virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19. - Desconocimiento por parte de los/as ciudadanos de los lineamientos a adoptar frente a una situación de emergencia acaecida al interior de una de las sedes de la entidad. | - Improvisación ante situaciones de emergencia. - Posibles casos de morbilidad o accidentes laborales. - Sanciones económicas motivadas por accidentes o incidentes acaecidos por servidores/as, colaboradores/as o visitantes que podrían implicar una denuncia ante los entes de control o reguladores o demanda de largo alcance para la entidad. - Afectación de la imagen y credibilidad de la entidad motivada por quejas interpuestas por parte de los/as ciudadanos/as, servidores/as y colaboradores/as que visitan y laboran en las sedes de la entidad. - Incumplimiento de requisitos legales y técnicos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. - Gestión inadecuada de las condiciones de salud, de los Servidores de la entidad. - Intervención inadecuada de riesgos laborales. | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Ningún otro proceso en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Baja (2) | 40% | Moderado (3) | 60% | Moderado | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona moderada, debido a que la frecuencia con la que se realizó la actividad clave asociada al riesgo se presentó 12 veces en el último año, sin embargo, ante su materialización, podrían presentarse efectos relacionados con el pago de sanciones económicas a favor a favor de los/as servidores/as. | Muy baja (1) | 10.08% | Menor (2) | 33.75% | Bajo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona baja, debido a que los controles establecidos son adecuados, sin embargo la calificación del criterio de documentación de algunos controles no es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad más baja, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia. | Reducir | - (AP# 1109 Aplicativo CHIE) Alinear actividades y puntos de control del procedimiento 4232000-PR-372 - Gestión de Peligros, Riesgos y Amenazas con los controles preventivos y detectivos definidos en el mapa de riesgos del proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. - (AP# 1109 Aplicativo CHIE) Alinear actividades y puntos de control del procedimiento 4232000-PR-372 - Gestión de Peligros, Riesgos y Amenazas con los controles preventivos y detectivos definidos en el mapa de riesgos del proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. - (AP# 1109 Aplicativo CHIE) Alinear actividades y puntos de control del procedimiento 4232000-PR-372 - Gestión de Peligros, Riesgos y Amenazas con los controles preventivos y detectivos definidos en el mapa de riesgos del proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. _______________ | - Director/a Técnico/a de Talento Humano. - Director/a Técnico/a de Talento Humano. - Director/a Técnico/a de Talento Humano. _______________ | - Procedimiento 4232000-PR-372 - Gestión de Peligros, Riesgos y Amenazas actualizado - Procedimiento 4232000-PR-372 - Gestión de Peligros, Riesgos y Amenazas actualizado - Procedimiento 4232000-PR-372 - Gestión de Peligros, Riesgos y Amenazas actualizado _______________ | 15/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 _______________ | 30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por multa y sanción de ente regulador y/o fallos judiciales a favor de los servidores, debido a incumplimiento parcial de compromisos en la ejecución de las actividades establecidas en el Plan Anual de Trabajo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y en los planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias - PPPRE. en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Reportar al/ a la Director/a Técnico/a de Talento Humano el incumplimiento parcial de compromisos en la ejecución de las actividades establecidas en el Plan Anual de Trabajo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y en los planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias - PPPRE. - Formular plan de acción para mitigar el incumplimiento parcial de compromisos en la ejecución de las actividades establecidas en el Plan Anual de Trabajo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y en los planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias - PPPRE. - Implementar las acciones formuladas para la mitigación del incumplimiento parcial de compromisos en la ejecución de las actividades establecidas en el Plan Anual de Trabajo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y en los planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias - PPPRE. - Actualizar el mapa de riesgos Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | - Director(a) de Talento Humano - Profesional Universitario de Talento Humano. - Profesional Universitario de Talento Humano. - Profesional Universitario de Talento Humano. - Director(a) de Talento Humano | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por multa y sanción de ente regulador y/o fallos judiciales a favor de los servidores, debido a incumplimiento parcial de compromisos en la ejecución de las actividades establecidas en el Plan Anual de Trabajo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y en los planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias - PPPRE. - Correo electrónico por el cual se reporta al/a la Director/a Técnico de Talento Humano o Acta de Subcomité de Autocontrol o Informe en el que se indique el incumplimiento parcial de compromisos en la ejecución de las actividades establecidas en el Plan Anual de Trabajo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y en los planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias - PPPRE. - Evidencia de reunión o soporte que evidencie formulación de plan de acción definido para mitigar el incumplimiento parcial de compromisos en la ejecución de las actividades establecidas en el Plan Anual de Trabajo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y en los planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias - PPPRE. - Evidencia de implementación de las acciones definidas para mitigar el incumplimiento parcial de compromisos en la ejecución de las actividades establecidas en el Plan Anual de Trabajo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y en los planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias - PPPRE. - Mapa de riesgo Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, actualizado.
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Gestionar la seguridad y salud en el trabajo de los(as) Servidores(as) Públicos(as) de la entidad, contratistas y visitantes, para minimizar la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo, enfermedades laborales y los riesgos que puedan afectar su calidad debida y fomentar una cultura encaminada al cuidado personal, mediante la adopción de hábitos de vida saludable, promoviendo la salud, previniendo la enfermedad y preparándolos ante situaciones de emergencia. | Inicia con la elaboración del diagnóstico, la identificación de peligros y valoración de riesgos y amenazas, la caracterización de las condiciones de salud de los Servidores públicos de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., y finaliza con la implementación de los planes y programas de prevención y promoción contenidos en el plan anual de seguridad y salud en el trabajo. | Director(a) de Talento Humano | Apoyo operativo | Ejecutar las actividades de gestión de la salud. | Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por multa y sanción de ente regulador y/o fallos judiciales a favor de los/as servidores/as, debido a incumplimiento parcial de compromisos en las actividades definidas para la gestión de las condiciones de salud de los/as Servidore/as Público/as de la entidad. | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | No | - La estructura organizacional y los demás recursos son parcialmente adecuados para la gestión del proceso. - Baja participación de los/as servidores/as en las actividades propuestas desde el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y en los programas diseñados para la gestión de las condiciones de salud de los/as servidores/as. | - Incumplimiento por parte de proveedores externos para el desarrollo de las actividades relacionadas con la gestión de la salud de los/as servidores/as de la entidad. | - Gestión inadecuada de las condiciones de salud, de los Servidores de la Entidad. - Ocurrencia de enfermedades laborales o generación de enfermedades laborales. - Sanción económica por parte del ente de control u otro ente regulador. - Pérdida de credibilidad hacia la entidad de parte de los/as servidores/as. | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Ningún otro proceso en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Baja (2) | 40% | Moderado (3) | 60% | Moderado | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona moderada, debido a que la frecuencia con la que se realizó la actividad clave asociada al riesgo se presentó 12 veces en el último año, sin embargo, ante su materialización, podrían presentarse efectos relacionados con el pago de sanciones económicas a favor a favor de los/as servidores/as. | Muy baja (1) | 10.08% | Menor (2) | 33.75% | Bajo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona baja, debido a que los controles establecidos son adecuados, sin embargo la calificación del criterio de documentación de los controles preventivos y detectivos no es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad más baja, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia. | Reducir | - (AP# 1110 Aplicativo CHIE) Alinear actividades y puntos de control del procedimiento 2211300-PR-166 - Gestión de la Salud con los controles preventivos y detectivos definidos en el mapa de riesgos del proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. - (AP# 1110 Aplicativo CHIE) Alinear actividades y puntos de control del procedimiento 2211300-PR-166 - Gestión de la Salud con los controles preventivos y detectivos definidos en el mapa de riesgos del proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. - (AP# 1110 Aplicativo CHIE) Alinear actividades y puntos de control del procedimiento 2211300-PR-166 - Gestión de la Salud con los controles preventivos y detectivos definidos en el mapa de riesgos del proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. _______________ | - Director/a Técnico/a de Talento Humano. - Director/a Técnico/a de Talento Humano. - Director/a Técnico/a de Talento Humano. _______________ | - Procedimiento 2211300-PR-166 - Gestión de la Salud actualizado - Procedimiento 2211300-PR-166 - Gestión de la Salud actualizado - Procedimiento 2211300-PR-166 - Gestión de la Salud actualizado _______________ | 15/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 _______________ | 01/08/2022 01/08/2022 01/08/2022 _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por multa y sanción de ente regulador y/o fallos judiciales a favor de los/as servidores/as, debido a incumplimiento parcial de compromisos en las actividades definidas para la gestión de las condiciones de salud de los/as Servidore/as Público/as de la entidad. en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Reportar al/ a la Director/a Técnico/a de Talento Humano el incumplimiento parcial de compromisos en las actividades definidas para la gestión de las condiciones de salud de los/as Servidore/as Público/as de la entidad. - Formular plan de acción para mitigar el incumplimiento parcial de compromisos en las actividades definidas para la gestión de las condiciones de salud de los/as Servidore/as Público/as de la entidad. - Implementar las acciones formuladas para la mitigación del incumplimiento parcial de compromisos en las actividades definidas para la gestión de las condiciones de salud de los/as Servidore/as Público/as de la entidad. - Actualizar el mapa de riesgos Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | - Director(a) de Talento Humano - Profesional Universitario de Talento Humano. - Profesional Universitario de Talento Humano. - Profesional Universitario de Talento Humano. - Director(a) de Talento Humano | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por multa y sanción de ente regulador y/o fallos judiciales a favor de los/as servidores/as, debido a incumplimiento parcial de compromisos en las actividades definidas para la gestión de las condiciones de salud de los/as Servidore/as Público/as de la entidad. - Correo electrónico por el cual se reporta al/a la Director/a Técnico de Talento Humano o Acta de Subcomité de Autocontrol o Informe en el que se indique el incumplimiento parcial de compromisos en las actividades definidas para la gestión de las condiciones de salud de los/as Servidore/as Público/as de la entidad. - Evidencia de reunión o soporte que evidencie formulación de plan de acción definido para mitigar el incumplimiento parcial de compromisos en las actividades definidas para la gestión de las condiciones de salud de los/as Servidore/as Público/as de la entidad. - Evidencia de implementación de las acciones definidas para mitigar el incumplimiento parcial de compromisos en las actividades definidas para la gestión de las condiciones de salud de los/as Servidore/as Público/as de la entidad. - Mapa de riesgo Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, actualizado.
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Gestionar la seguridad y salud en el trabajo de los(as) Servidores(as) Públicos(as) de la entidad, contratistas y visitantes, para minimizar la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo, enfermedades laborales y los riesgos que puedan afectar su calidad debida y fomentar una cultura encaminada al cuidado personal, mediante la adopción de hábitos de vida saludable, promoviendo la salud, previniendo la enfermedad y preparándolos ante situaciones de emergencia. | Inicia con la elaboración del diagnóstico, la identificación de peligros y valoración de riesgos y amenazas, la caracterización de las condiciones de salud de los Servidores públicos de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., y finaliza con la implementación de los planes y programas de prevención y promoción contenidos en el plan anual de seguridad y salud en el trabajo. | Director(a) de Talento Humano | Apoyo operativo | Ejecutar actividades de Gestión de Peligros, Riesgos y Amenazas. | Posibilidad de afectación reputacional por quejas y/o demandas de los/as servidores/as y/o ciudadanos/as, debido a desvío de recursos físicos o económicos en el manejo de los botiquines ubicados en las diferentes sedes de la entidad con el fin de obtener beneficio a nombre propio o de terceros. | Corrupción | Fraude interno | No | - Deficiencias en la administración (custodio, uso y manejo) de los elementos dispuestos para la atención de emergencias en las distintas sedes de la entidad. - Deficiencias en la utilización de los elementos de protección personal - EPP por parte de los/as servidores/as y colaboradores/as de la entidad. | - Presiones o motivaciones individuales, sociales o colectivas, que inciten a realizar conductas contrarias al deber ser. | - Detrimento patrimonial - Investigaciones disciplinarias. - Generación de reprocesos y desgaste administrativo. - Pérdida de credibilidad hacia la entidad de parte de los/as servidores/as, colaboradores/as y ciudadanos/as. | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Ningún otro proceso en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Media (3) | 60% | Mayor (4) | 80% | Alto | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona alta, debido a que existe una posibilidad media que suceda y se identificó que ante su materialización, podrían presentarse los efectos significativos, señalados en la encuesta del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Muy baja (1) | 17.64% | Mayor (4) | 80% | Alto | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona alta, debido a que los controles establecidos son adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad mas baja frente a la resultante antes de controles, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia, sin embargo, el impacto no disminuye en riesgos de corrupción. | Reducir | - (AP# 1109 Aplicativo CHIE) Alinear actividades y puntos de control del procedimiento 4232000-PR-372 - Gestión de Peligros, Riesgos y Amenazas con los controles preventivos y detectivos definidos en el mapa de riesgo del proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. - (AP# 1109 Aplicativo CHIE) Alinear actividades y puntos de control del procedimiento 4232000-PR-372 - Gestión de Peligros, Riesgos y Amenazas con los controles preventivos y detectivos definidos en el mapa de riesgo del proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. - (AP# 1109 Aplicativo CHIE) Alinear actividades y puntos de control del procedimiento 4232000-PR-372 - Gestión de Peligros, Riesgos y Amenazas con los controles preventivos y detectivos definidos en el mapa de riesgo del proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. _______________ | - Director/a Técnico/a de Talento Humano. - Director/a Técnico/a de Talento Humano. - Director/a Técnico/a de Talento Humano. _______________ | - Procedimiento 4232000-PR-372 - Gestión de Peligros, Riesgos y Amenazas actualizado - Procedimiento 4232000-PR-372 - Gestión de Peligros, Riesgos y Amenazas actualizado - Procedimiento 4232000-PR-372 - Gestión de Peligros, Riesgos y Amenazas actualizado _______________ | 15/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 _______________ | 30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 _______________ | - (AP# 1111 Aplicativo CHIE) Definir cronograma de verificación a la completitud de los botiquines ubicados en las diferentes sedes de la entidad. _______________ | - Director/a Técnico/a de Talento Humano. _______________ | - Cronograma de verificación a los botiquines en términos de completitud y cumplimiento de las condiciones establecidas en la normatividad aplicable. _______________ | 15/02/2022 _______________ | 15/03/2022 _______________ | - Reportar el presunto hecho de Posibilidad de afectación reputacional por quejas y/o demandas de los/as servidores/as y/o ciudadanos/as, debido a desvío de recursos físicos o económicos en el manejo de los botiquines ubicados en las diferentes sedes de la entidad con el fin de obtener beneficio a nombre propio o de terceros. al operador disciplinario, y a la Oficina Asesora de Planeación en el informe de monitoreo en caso que tenga fallo. - Reponer el inventario de los botiquines que presentaron novedad y/o desviaciones tras la materialización del riesgo relacionado con el desvío de recursos físicos o económicos en el manejo de los botiquines ubicados en las diferentes sedes de la entidad con el fin de obtener beneficio a nombre propio o de terceros - Aplicar las medidas que determine la Oficina de Control Interno Disciplinario y/o ente de control frente a la materialización del riesgo Posibilidad de afectación reputacional por quejas y/o demandas de los/as servidores/as y/o ciudadanos/as, debido a desvío de recursos físicos o económicos en el manejo de los botiquines ubicados en las diferentes sedes de la entidad con el fin de obtener beneficio a nombre propio o de terceros. - Actualizar el mapa de riesgos Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | - Director(a) de Talento Humano - Profesional Universitario de Talento Humano. - Director/a Técnico/a y Profesional Universitario de Talento Humano. - Director(a) de Talento Humano | - Notificación realizada del presunto hecho de Posibilidad de afectación reputacional por quejas y/o demandas de los/as servidores/as y/o ciudadanos/as, debido a desvío de recursos físicos o económicos en el manejo de los botiquines ubicados en las diferentes sedes de la entidad con el fin de obtener beneficio a nombre propio o de terceros. al operador disciplinario, y reporte de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación en caso que el riesgo tenga fallo definitivo. - Botiquín/es con elementos que cumplen con las condiciones establecidas en la normatividad vigente. Formato Entrega Botiquín en Sede Secretaría General que contiene lista de productos que conforman un botiquín de acuerdo con la normatividad aplicable y que debe contener la firma tanto del Profesional Universitario o Técnico Operativo de Talento Humano que ejerce la entrega como del responsable de la custodia del botiquín en la sede. - Soportes de la aplicación de las medidas determinadas por la Oficina de Control Interno Disciplinario y/o ente de control. - Mapa de riesgo Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, actualizado.
Gestión de Servicios Administrativos | Disponer de los recursos necesarios para garantizar la prestación de los servicios de apoyo administrativo para el cumplimiento de los objetivos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, y la gestión de todas las dependencias que la componen. | Inicia con la identificación de las necesidades y/o recepción de las solicitudes para la prestación de servicios de apoyo administrativo, la formulación del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA y del Plan Estratégico de Seguridad Vial –PESV. Continua con la gestión a cada uno de los requerimientos y/o necesidades, ejecución de las actividades para la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA y del Plan Estratégico de Seguridad Vial –PESV, finalizando con la verificación del cumplimiento del proceso y el mejoramiento continuo del mismo. | Subdirector(a) de Servicios Administrativos | Apoyo operativo | Formular, el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA para la vigencia, con su respectivo plan de acción anual | Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de la credibilidad en el compromiso ambiental de la Entidad, debido a decisiones erróneas o no acertadas en la formulación del PIGA y su plan de acción | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | No | - Inadecuada determinación de los controles operacionales para mitigar los impactos y riesgos ambientales. - No contar con la línea base de implementación del PIGA de la vigencia anterior. - Dificultad en la apropiación de políticas ambientales. - Omisiones en la Identificación de aspectos y valoración de Impactos. - Las personas que formulan el PIGA y su plan de acción no tienen los conocimientos requeridos o suficientes. - Alta rotación de personal y dificultades en la transferencia de conocimiento entre los servidores y/o contratistas que participan en el proceso, en virtud de vinculación, retiro o reasignación de roles. | - Cambios constantes en la normativa aplicable al proceso. - Demora por parte de los entes de control en materia ambiental en la atención de los trámites y requerimientos de la Secretaría General. - Afectación de la formulación del Plan, debido a emergencias sanitarias/pandemias | - Pérdida o inadecuada utilización de recursos. - Pérdida de imagen institucional por inadecuado manejo ambiental en las sedes de la Secretaría General. - Posibles hallazgos por parte de las autoridades, entes o instancias de control ambiental. - Falencias en la implementación del Sistema de Gestión Ambiental de la Entidad. - Falencia en la formulación de metas para el siguiente cuatrienio. | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Todos los procesos en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Muy baja (1) | 20% | Menor (2) | 40% | Bajo | Se determina la probabilidad (1 Muy baja) ya que la actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año. El impacto (2 menor) obedece a un posible pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador y/o indemnizaciones a terceros. No se incumplen las metas y objetivos institucionales | Muy baja (1) | 3.024% | Menor (2) | 22.5% | Bajo | Dado que el riesgo se ubicaba en una zona baja desde la valoración inicial, las actividades de control contribuyen a mantener la probabilidad (Muy baja 1) y el impacto (2 menor). Por lo tanto el resultado después de los controles continúa siendo (Bajo). | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de la credibilidad en el compromiso ambiental de la Entidad, debido a decisiones erróneas o no acertadas en la formulación del PIGA y su plan de acción en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Realizar la propuesta de ajustes al documento PIGA y/o su plan de acción - Presentar la nueva versión del documento PIGA y/o su plan de acción en la Mesa Técnica de Apoyo en Gestión Ambiental y en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y una vez aprobado realizar la publicación y socialización. - Actualizar el mapa de riesgos Gestión de Servicios Administrativos | - Subdirector(a) de Servicios Administrativos - Director(a) Administrativo y Financiero - Gestor Ambiental - Director(a) Administrativo y Financiero - Gestor Ambiental - Subdirector(a) de Servicios Administrativos | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de la credibilidad en el compromiso ambiental de la Entidad, debido a decisiones erróneas o no acertadas en la formulación del PIGA y su plan de acción - Propuesta documento PIGA y/o su plan de acción - Documento PIGA y/o su plan de acción actualizado, publicado en página web - Botón de transparencia y socializado. - Mapa de riesgo Gestión de Servicios Administrativos, actualizado.
Gestión de Servicios Administrativos | Disponer de los recursos necesarios para garantizar la prestación de los servicios de apoyo administrativo para el cumplimiento de los objetivos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, y la gestión de todas las dependencias que la componen. | Inicia con la identificación de las necesidades y/o recepción de las solicitudes para la prestación de servicios de apoyo administrativo, la formulación del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA y del Plan Estratégico de Seguridad Vial –PESV. Continua con la gestión a cada uno de los requerimientos y/o necesidades, ejecución de las actividades para la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA y del Plan Estratégico de Seguridad Vial –PESV, finalizando con la verificación del cumplimiento del proceso y el mejoramiento continuo del mismo. | Subdirector(a) de Servicios Administrativos | Apoyo operativo | Prestar los servicios de apoyo administrativo | Posibilidad de afectación reputacional por resultados no satisfactorios recurrentes en las encuestas de satisfacción, debido a errores (fallas o deficiencias) en la prestación de servicios de apoyo administrativo | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | No | - Dificultades en el seguimiento frente al estado de avance de los contratos, suscritos y en ejecución, pertenecientes al proceso. - Falta de claridad en la solicitud de los requerimientos. - No se cuenta con la cultura sobre el uso de la herramienta y los tiempos requeridos para la solicitudes de los servicios. - No se tiene una programación real y anticipada de los eventos. - Debilidades en la articulación y comunicación en la operación de las actividades que se gestionan al interior del proceso. - Alta rotación de personal y dificultades en la transferencia de conocimiento entre los servidores y/o contratistas que participan en el proceso, en virtud de vinculación, retiro o reasignación de roles. | - Ataques informáticos generando pérdidas de información. - Los clientes pueden realizar solicitudes fuera del alcance del proceso y hacer evaluaciones subjetivas. | - Insatisfacción por parte de las dependencias de la Entidad, otras entidades del Distrito y usuarios de los servicios. - Pérdida de activos o información por fallas en la seguridad física. - Interrupciones en actividades programadas de la Entidad. | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Todos los procesos en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Alta (4) | 80% | Moderado (3) | 60% | Alto | Se determina la probabilidad (Alta) teniendo en cuenta el número de veces que se ejecuta la actividad clave durante el año. El impacto (Moderado) obedece al análisis de las consecuencias de las diferentes perspectivas de acuerdo con la metodología. | Muy baja (1) | 5.927% | Menor (2) | 25.31% | Bajo | Se determina la probabilidad (Muy baja 1) ya que las actividades de control preventivas son fuertes y mitigan la mayoría de las causas. El impacto (2 menor) ya que las actividades de control cubren los efectos más significativos. | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por resultados no satisfactorios recurrentes en las encuestas de satisfacción, debido a errores (fallas o deficiencias) en la prestación de servicios de apoyo administrativo en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Priorizar los servicios no ejecutados o ejecutados con fallas para realizarlos en el menor tiempo posible - Informar las fallas presentadas en la prestación del servicio a la empresa contratada cuando aplique y solicitar el correctivo pertinente. - Contactar al usuario para ampliar la información de la calificación del valor insatisfecho del servicio y trasladar al competente en aras de mejorar el servicio. - Actualizar el mapa de riesgos Gestión de Servicios Administrativos | - Subdirector(a) de Servicios Administrativos - Profesional o Auxiliar administrativo de la Subdirección de Servicios Administrativos - Profesional o Auxiliar administrativo de la Subdirección de Servicios Administrativos - Profesional o Auxiliar administrativo de la Subdirección de Servicios Administrativos - Subdirector(a) de Servicios Administrativos | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por resultados no satisfactorios recurrentes en las encuestas de satisfacción, debido a errores (fallas o deficiencias) en la prestación de servicios de apoyo administrativo - Servicio prestado - Correo o memorando electrónico con el reporte - Correo electrónico - Mapa de riesgo Gestión de Servicios Administrativos, actualizado.
Gestión de Servicios Administrativos | Disponer de los recursos necesarios para garantizar la prestación de los servicios de apoyo administrativo para el cumplimiento de los objetivos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, y la gestión de todas las dependencias que la componen. | Inicia con la identificación de las necesidades y/o recepción de las solicitudes para la prestación de servicios de apoyo administrativo, la formulación del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA y del Plan Estratégico de Seguridad Vial –PESV. Continua con la gestión a cada uno de los requerimientos y/o necesidades, ejecución de las actividades para la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA y del Plan Estratégico de Seguridad Vial –PESV, finalizando con la verificación del cumplimiento del proceso y el mejoramiento continuo del mismo. | Subdirector(a) de Servicios Administrativos | Apoyo operativo | Realizar la adquisición del bien o servicio y su legalización | Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por erogaciones de dinero y/o uso de efectivo para compras que no cumplen los requisitos de caja menor, debido a errores (fallas o deficiencias) en la legalización de adquisición de bienes y/o servicios | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | No | - Manipulación de la caja menor por personal no autorizado. - Falta de integridad del funcionario encargado del manejo de caja menor. - Falta de conocimiento de los procedimientos internos - Incumplimiento del Manual para el manejo y control de cajas menores - Falta de claridad en la solicitud de la compra por caja menor | - Falsedad en los documentos aportados para la legalización del gasto. | - Detrimento patrimonial. - Investigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales. - Pérdida de credibilidad y desconfianza en el proceso. - Afectación de la póliza de manejo. | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Todos los procesos en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Media (3) | 60% | Mayor (4) | 80% | Alto | Se determina la probabilidad (3 Media) teniendo en cuenta el número de veces que se ejecuta la actividad clave durante el año. El impacto (4 Mayor) obedece al análisis de las consecuencias de las diferentes perspectivas de acuerdo con la metodología. | Muy baja (1) | 10.58% | Menor (2) | 33.75% | Bajo | Se determina la probabilidad (Muy baja 1) ya que las actividades de control preventivas son fuertes y mitigan la mayoría de las causas. El impacto igual (menor 2) ya que las actividades de control detectivas cubren los efectos más significativos, por lo tanto el valor después de los controles es (Bajo). | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por erogaciones de dinero y/o uso de efectivo para compras que no cumplen los requisitos de caja menor, debido a errores (fallas o deficiencias) en la legalización de adquisición de bienes y/o servicios en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Iniciar la gestión para recuperar los recursos desviados. - Gestionar ante el corredor de seguros la afectación de la póliza de manejo de la Secretaría General. - Efectuar el ajuste para gestionar nuevamente la legalización - Actualizar el mapa de riesgos Gestión de Servicios Administrativos | - Subdirector(a) de Servicios Administrativos - Subdirector(a) de Servicios Administrativos. - Subdirector(a) de Servicios Administrativos. - Subdirector(a) de Servicios Administrativos. - Subdirector(a) de Servicios Administrativos | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por erogaciones de dinero y/o uso de efectivo para compras que no cumplen los requisitos de caja menor, debido a errores (fallas o deficiencias) en la legalización de adquisición de bienes y/o servicios - Comunicación oficial de traslado a la Oficina de Control Interno Disciplinario. - Comunicación oficial de informe de los hechos al corredor de seguros. - Documentos ajustados - Mapa de riesgo Gestión de Servicios Administrativos, actualizado.
Gestión de Servicios Administrativos | Disponer de los recursos necesarios para garantizar la prestación de los servicios de apoyo administrativo para el cumplimiento de los objetivos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, y la gestión de todas las dependencias que la componen. | Inicia con la identificación de las necesidades y/o recepción de las solicitudes para la prestación de servicios de apoyo administrativo, la formulación del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA y del Plan Estratégico de Seguridad Vial –PESV. Continua con la gestión a cada uno de los requerimientos y/o necesidades, ejecución de las actividades para la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA y del Plan Estratégico de Seguridad Vial –PESV, finalizando con la verificación del cumplimiento del proceso y el mejoramiento continuo del mismo. | Subdirector(a) de Servicios Administrativos | Apoyo operativo | Realizar la adquisición del bien o servicio y su legalización | Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad y desconfianza en la administración de la caja menor , debido a desvío de recursos físicos o económicos en la legalización de la adquisición de bienes y servicios imprevistos, urgentes, imprescindibles e inaplazables. | Corrupción | Fraude interno | No | - Manipulación de la caja menor por personal no autorizado. - Falta de integridad del funcionario encargado del manejo de caja menor. - Intereses personales. - Abuso de poder. - Incumplimiento del Manual para el manejo y control de cajas menores | - Falsedad en los documentos aportados para la legalización del gasto. - Presiones o exigencias irregulares por parte de terceros | - Detrimento patrimonial. - Investigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales. - Pérdida de credibilidad y desconfianza en el proceso. - Afectación de la póliza de manejo. - Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o servidores púbicos | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Todos los procesos en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Muy baja (1) | 20% | Mayor (4) | 80% | Alto | Se determina la probabilidad (Muy baja 1) teniendo en cuenta que no se he presentado en los últimos cuatro años. El impacto (Mayor 4) obedece a la afectación de la imagen y las sanciones por entes de control que se puedan generar por la materialización del riesgo. | Muy baja (1) | 2.47% | Mayor (4) | 80% | Alto | Se determina la probabilidad (Muy baja (1)) ya que las actividades de control preventivas son fuertes y mitigan la mayoría de las causas. El riesgo no disminuye el impacto. | Reducir | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - (AP# 1124 Aplicativo CHIE) Realizar sensibilización del procedimiento a los jefes de las dependencias de la Secretaría General y/o sus delegados, con énfasis en la prevención de la materialización del riesgo de corrupción. _______________ | - Subdirector de Servicios Administrativos _______________ | - Soportes del desarrollo de la sensibilización _______________ | 01/02/2022 _______________ | 30/07/2022 _______________ | - Reportar el presunto hecho de Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad y desconfianza en la administración de la caja menor , debido a desvío de recursos físicos o económicos en la legalización de la adquisición de bienes y servicios imprevistos, urgentes, imprescindibles e inaplazables. al operador disciplinario, y a la Oficina Asesora de Planeación en el informe de monitoreo en caso que tenga fallo. - Iniciar la gestión para recuperar los recursos desviados. - Gestionar ante el corredor de seguros la afectación de la póliza de manejo de la Secretaría General. - Actualizar el mapa de riesgos Gestión de Servicios Administrativos | - Subdirector(a) de Servicios Administrativos - Subdirector(a) de Servicios Administrativos. - Subdirector Servicios Administrativos - Subdirector(a) de Servicios Administrativos | - Notificación realizada del presunto hecho de Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad y desconfianza en la administración de la caja menor , debido a desvío de recursos físicos o económicos en la legalización de la adquisición de bienes y servicios imprevistos, urgentes, imprescindibles e inaplazables. al operador disciplinario, y reporte de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación en caso que el riesgo tenga fallo definitivo. - Comunicación oficial de traslado a la Oficina de Control Interno Disciplinario. - Comunicación oficial de informe de los hechos al corredor de seguros. - Mapa de riesgo Gestión de Servicios Administrativos, actualizado.
Gestión de Servicios Administrativos | Disponer de los recursos necesarios para garantizar la prestación de los servicios de apoyo administrativo para el cumplimiento de los objetivos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, y la gestión de todas las dependencias que la componen. | Inicia con la identificación de las necesidades y/o recepción de las solicitudes para la prestación de servicios de apoyo administrativo, la formulación del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA y del Plan Estratégico de Seguridad Vial –PESV. Continua con la gestión a cada uno de los requerimientos y/o necesidades, ejecución de las actividades para la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA y del Plan Estratégico de Seguridad Vial –PESV, finalizando con la verificación del cumplimiento del proceso y el mejoramiento continuo del mismo. | Subdirector(a) de Servicios Administrativos | Apoyo operativo | Identificar las necesidades y recibir las solicitudes de servicios de apoyo administrativo, mantenimiento de las edificaciones, maquinaria y/o equipos | Posibilidad de afectación reputacional por ausencia o retrasos en los mantenimientos de las edificaciones, maquinaria y equipos de la Entidad, debido a decisiones erróneas o no acertadas en la priorización para su intervención | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | No | - Dificultades en el seguimiento frente al estado de avance de los contratos de mantenimiento suscritos y en ejecución, pertenecientes al proceso. - Inadecuada planeación para el mantenimiento - Alta rotación de personal y dificultades en la transferencia de conocimiento entre los servidores y/o contratistas que participan en el proceso, en virtud de vinculación, retiro o reasignación de roles. - Se requiere revisar, ajustar, simplificar actividades y reasignar labores internas, en la información documentada del proceso. | - Riesgos de daño a la infraestructura física de la entidad por situaciones de orden público y/o desastres naturales. - Falta de recursos que podría darse por los recortes presupuestales que influiría notablemente en la sostenibilidad del proceso. - Los clientes pueden realizar solicitudes fuera del alcance del proceso y hacer evaluaciones subjetivas. | - Detrimento patrimonial - Insatisfacción por parte de los usuarios interno y externos - Pérdida de confianza por parte de los usuarios internos y externos - Incumplimiento de metas establecidas | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Todos los procesos en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Alta (4) | 80% | Mayor (4) | 80% | Alto | Se determina la probabilidad (4 Alta) teniendo en cuenta el número de veces que se ejecuta la actividad clave durante el año. El impacto (4 Mayor) obedece al análisis de las consecuencias de las diferentes perspectivas de acuerdo con la metodología. | Muy baja (1) | 2.489% | Moderado (3) | 45% | Moderado | Se determina la probabilidad (Muy baja 1) ya que las actividades de control preventivas son fuertes y mitigan la mayoría de las causas. El impacto (moderado 3) ya que las actividades de control cubren los efectos más significativos, reduciendo el impacto inicial para una valoración después de los controles a (Moderado). | Reducir | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - (AP# 1125 Aplicativo CHIE) Realizar socialización del procedimiento a los profesionales responsables de punto y servidores de apoyo a la supervisión de contrato de mantenimiento de la Secretaría General, con énfasis en el mantenimiento de las instalaciones de la Entidad. _______________ | - Profesional de la Dirección Administrativa y Financiera _______________ | - Soportes de la socialización _______________ | 01/04/2022 _______________ | 30/09/2022 _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por ausencia o retrasos en los mantenimientos de las edificaciones, maquinaria y equipos de la Entidad, debido a decisiones erróneas o no acertadas en la priorización para su intervención en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Reformular la priorización de los mantenimientos de las edificaciones, maquinaria y equipos - Priorizar los servicios no ejecutados de acuerdo a la criticidad del incumplimiento ajustando las actividades de los mantenimientos para realizarlos en el menor tiempo posible - Actualizar el mapa de riesgos Gestión de Servicios Administrativos | - Subdirector(a) de Servicios Administrativos - Profesional de la Dirección Administrativa y Financiera, Director(a) Administrativo y Financiero o Subdirector(a) de Servicios Administrativos - Profesional de la Dirección Administrativa y Financiera, Director(a) Administrativo y Financiero o Subdirector(a) de Servicios Administrativos - Subdirector(a) de Servicios Administrativos | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por ausencia o retrasos en los mantenimientos de las edificaciones, maquinaria y equipos de la Entidad, debido a decisiones erróneas o no acertadas en la priorización para su intervención - Acta de reunión o evidencia de reunión con las inconsistencias identificadas - Para el caso de edificaciones se realiza una Priorización de mantenimiento integral y para el mantenimiento puntual el Sistema de Gestión de Servicios. En caso de mantenimiento de maquinaria y equipos queda correo electrónico de ajuste de actividades. - Mapa de riesgo Gestión de Servicios Administrativos, actualizado.
Gestión Documental Interna | Gestionar el flujo documental de la entidad con fin de asegurar la preservación de la memoria institucional, la eficiencia administrativa, la transparencia y el acceso a la información, mediante la implementación de políticas, directrices y lineamientos para la planificación, manejo y organización de los documentos producidos y recibidos por la entidad. | Inicia con la identificación de necesidades en materia archivística en la Secretaría General, la gestión de la documentación producida y recibida con fin de facilitar el acceso y finaliza con la atención a consultas de la información. | Subdirector(a) de Servicios Administrativos | Apoyo operativo | Gestionar y tramitar las comunicaciones oficiales y actos administrativos | Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en la entrega de comunicaciones oficiales y tramite de actos administrativos, debido a errores (fallas o deficiencias) en la gestión, trámite y/o expedición de los mismos | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | No | - Se realiza envío de correspondencia y paquetes a través del personal motorizado de la Unidad de Correspondencia. | - Incumplimiento de los tiempos de entrega por parte del prestador de servicio postal. | - Reprocesos en la entrega de comunicaciones al usuario final. - Incumplimiento de las funciones o legal por vencimiento de términos en la entrega de comunicaciones oficiales. - Presentación de peticiones de la ciudadanía y demás partes interesadas o grupos de interés. | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Todos los procesos en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Media (3) | 60% | Menor (2) | 40% | Moderado | La valoración del riesgo antes de controles por la técnica de exposición arrojó un nivel medio, toda vez que existe la posibilidad de que suceda , sin embargo, dentro de la escala de impacto se ubicó en menor, en consecuencia el riesgo se ubica en la zona resultante "Moderado". | Muy baja (1) | 15.12% | Menor (2) | 22.5% | Bajo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona baja, debido a que los controles establecidos son los adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad más baja con un impacto menor, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia. | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en la entrega de comunicaciones oficiales y tramite de actos administrativos, debido a errores (fallas o deficiencias) en la gestión, trámite y/o expedición de los mismos en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Identificar la inconsistencia presentada, se devuelve el documento en físico o electrónico a la dependencia productora para su respectivo ajuste, ya sea en físico o por el aplicativo definido para tal fin, se da alcance a la comunicación correspondiente. - Reportar la incidencia a la mesa de ayuda de la OTIC si la falla es técnica, para que se realice el respectivo soporte funcional y se realice el ajuste para contar con el sistema con operación normal dando alcance a la comunicación correspondiente. - Actualizar el mapa de riesgos Gestión Documental Interna | - Subdirector(a) de Servicios Administrativos - Subdirector(a) de Servicios Administrativos - Subdirector(a) de Servicios Administrativos - Subdirector(a) de Servicios Administrativos | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en la entrega de comunicaciones oficiales y tramite de actos administrativos, debido a errores (fallas o deficiencias) en la gestión, trámite y/o expedición de los mismos - Formato de devolución de correspondencia 2211600-FT-262 o correo Fuera de Servicio aplicativo SIGA según corresponda - Correo electrónico reportando la incidencia a la mesa de ayuda - Mapa de riesgo Gestión Documental Interna, actualizado.
Gestión Documental Interna | Gestionar el flujo documental de la entidad con fin de asegurar la preservación de la memoria institucional, la eficiencia administrativa, la transparencia y el acceso a la información, mediante la implementación de políticas, directrices y lineamientos para la planificación, manejo y organización de los documentos producidos y recibidos por la entidad. | Inicia con la identificación de necesidades en materia archivística en la Secretaría General, la gestión de la documentación producida y recibida con fin de facilitar el acceso y finaliza con la atención a consultas de la información. | Subdirector(a) de Servicios Administrativos | Apoyo operativo | Gestionar y tramitar transferencias documentales. | Posibilidad de afectación reputacional por Incumplimiento en el plan de transferencias, debido a errores (fallas o deficiencias) en la gestión y tramite de las transferencias documentales | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | No | - Dificultad en la articulación de actividades comunes a las dependencias. - No existe una apropiación frente a la cultura de la gestión documental por parte de los servidores públicos y demás personas involucradas con la entidad. | - Falta de coordinación entre los gobiernos locales, distrital y nacional. - Cambios de estructura organizacional que afecten el desempeño del proceso de gestión documental. | - Perdida de información y documentos. - Represamiento de archivos en las dependencias. - Sanciones administrativas a los jefes de las dependencias. - Reprocesos administrativos y perdida de recursos. - Incumplimiento de transferencias secundarias al Archivo de Bogotá. - Perdida financiera por la necesidad de celebrar contrato. | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Todos los procesos en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Media (3) | 60% | Menor (2) | 40% | Moderado | La valoración del riesgo antes de controles por la técnica de exposición arrojó un nivel medio, toda vez que existe la posibilidad de que suceda , sin embargo, dentro de la escala de impacto se ubicó en menor, en consecuencia el riesgo se ubica en la zona resultante "Moderado". | Muy baja (1) | 15.12% | Menor (2) | 22.5% | Bajo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona baja, debido a que los controles establecidos son los adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad más baja con un impacto menor, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia. | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por Incumplimiento en el plan de transferencias, debido a errores (fallas o deficiencias) en la gestión y tramite de las transferencias documentales en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Solicitar a la dependencia realizar la transferencia documental. - Ajustar el cronograma de transferencias documentales. - Actualizar el mapa de riesgos Gestión Documental Interna | - Subdirector(a) de Servicios Administrativos - Subdirector(a) de Servicios Administrativos - Subdirector(a) de Servicios Administrativos - Subdirector(a) de Servicios Administrativos | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por Incumplimiento en el plan de transferencias, debido a errores (fallas o deficiencias) en la gestión y tramite de las transferencias documentales - Memorando de solicitud de Transferencia documental - Cronograma de Transferencias documentales ajustado - Mapa de riesgo Gestión Documental Interna, actualizado.
Gestión Documental Interna | Gestionar el flujo documental de la entidad con fin de asegurar la preservación de la memoria institucional, la eficiencia administrativa, la transparencia y el acceso a la información, mediante la implementación de políticas, directrices y lineamientos para la planificación, manejo y organización de los documentos producidos y recibidos por la entidad. | Inicia con la identificación de necesidades en materia archivística en la Secretaría General, la gestión de la documentación producida y recibida con fin de facilitar el acceso y finaliza con la atención a consultas de la información. | Subdirector(a) de Servicios Administrativos | Apoyo operativo | Consulta y préstamo de documentos. | Posibilidad de afectación reputacional por inconsistencias en los documentos, debido a errores (fallas o deficiencias) en la recepción de documentos prestados | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | No | - No existe una apropiación frente a la cultura de la gestión documental por parte de los servidores públicos y demás personas involucradas con la entidad. | - Los usuarios desconocen la Entidad que debe gestionar los tramites de acuerdo con su solicitud. | - Pérdida de información y documentos. - Interrupciones en la operación del proceso. - Quejas por no disponibilidad de documentos. - Ocultamiento de información. - Reemplazo no autorizado de documentos. | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Todos los procesos en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Baja (2) | 40% | Menor (2) | 40% | Moderado | La valoración del riesgo antes de controles por la técnica de exposición arrojó un nivel bajo, toda vez que existe la posibilidad de que suceda , sin embargo, dentro de la escala de impacto se ubicó en menor, en consecuencia el riesgo se ubica en la zona resultante "Moderado". | Muy baja (1) | 7.056% | Menor (2) | 30% | Bajo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona baja, debido a que los controles establecidos son los adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad más baja con un impacto menor, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia. | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por inconsistencias en los documentos, debido a errores (fallas o deficiencias) en la recepción de documentos prestados en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Informar al solicitante la inconsistencia identificada y en caso que aplique se solicitara los respectivos ajustes. - Actualizar el mapa de riesgos Gestión Documental Interna | - Subdirector(a) de Servicios Administrativos - Subdirector(a) de Servicios Administrativos - Subdirector(a) de Servicios Administrativos | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por inconsistencias en los documentos, debido a errores (fallas o deficiencias) en la recepción de documentos prestados - Correo electrónico informando la inconsistencia identificada con relación al (los) documento (s) prestado (s) - Mapa de riesgo Gestión Documental Interna, actualizado.
Gestión Documental Interna | Gestionar el flujo documental de la entidad con fin de asegurar la preservación de la memoria institucional, la eficiencia administrativa, la transparencia y el acceso a la información, mediante la implementación de políticas, directrices y lineamientos para la planificación, manejo y organización de los documentos producidos y recibidos por la entidad. | Inicia con la identificación de necesidades en materia archivística en la Secretaría General, la gestión de la documentación producida y recibida con fin de facilitar el acceso y finaliza con la atención a consultas de la información. | Subdirector(a) de Servicios Administrativos | Apoyo operativo | Actualizar instrumentos archivísticos. | Posibilidad de afectación reputacional por inconsistencias en los instrumentos archivísticos, debido a errores (fallas o deficiencias) en la aplicación de los lineamientos para su actualización | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | No | - No existe una apropiación frente a la cultura de la gestión documental por parte de los servidores públicos y demás personas involucradas con la entidad. | - Cambios de estructura organizacional que afecten el desempeño del proceso de gestión documental. | - Sanciones por parte de cualquier ente de control o regulador. - Interrupciones en la operación del proceso. - No disponibilidad de documentos. - Pérdida de credibilidad. - Incumplimiento de normatividad. - Sobrecostos por reprocesos. | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Todos los procesos en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Muy baja (1) | 20% | Menor (2) | 40% | Bajo | La valoración del riesgo antes de controles por la técnica de exposición arrojó un nivel muy bajo, toda vez que es mínima la posibilidad de que suceda, sin embargo, dentro de la escala de impacto se ubicó en menor, en consecuencia el riesgo se ubica en la zona resultante "Bajo". | Muy baja (1) | 8.4% | Menor (2) | 30% | Bajo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona baja, debido a que los controles establecidos son los adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad más baja con un impacto menor, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia. | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por inconsistencias en los instrumentos archivísticos, debido a errores (fallas o deficiencias) en la aplicación de los lineamientos para su actualización en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Realizar el respectivo ajuste en el instrumento archivístico. - Actualizar el mapa de riesgos Gestión Documental Interna | - Subdirector(a) de Servicios Administrativos - Subdirector(a) de Servicios Administrativos - Subdirector(a) de Servicios Administrativos | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por inconsistencias en los instrumentos archivísticos, debido a errores (fallas o deficiencias) en la aplicación de los lineamientos para su actualización - Instrumento ajustado (TRD) - Mapa de riesgo Gestión Documental Interna, actualizado.
Gestión Documental Interna | Gestionar el flujo documental de la entidad con fin de asegurar la preservación de la memoria institucional, la eficiencia administrativa, la transparencia y el acceso a la información, mediante la implementación de políticas, directrices y lineamientos para la planificación, manejo y organización de los documentos producidos y recibidos por la entidad. | Inicia con la identificación de necesidades en materia archivística en la Secretaría General, la gestión de la documentación producida y recibida con fin de facilitar el acceso y finaliza con la atención a consultas de la información. | Subdirector(a) de Servicios Administrativos | Apoyo operativo | Elaborar certificados de información laboral con destino a bonos pensionales. | Posibilidad de afectación reputacional por expedición de certificaciones inconsistentes, debido a errores (fallas o deficiencias) en la elaboración de documentos con información laboral para bonos pensionales | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | No | - No existe una apropiación frente a la cultura de la gestión documental por parte de los servidores públicos y demás personas involucradas con la entidad. | - Los usuarios desconocen la Entidad que debe gestionar los tramites de acuerdo con su solicitud. | - Información errónea. - Demoras en la elaboración de la certificación y entregas al usuario. - Quejas por demoras en el trámite. - Reprocesos. - Sanciones por cualquier ente de control o regulador. | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Ningún otro proceso en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Baja (2) | 40% | Menor (2) | 40% | Moderado | La valoración del riesgo antes de controles por la técnica de exposición arrojó un nivel bajo, toda vez que existe la posibilidad de que suceda, sin embargo, dentro de la escala de impacto se ubicó en menor, en consecuencia el riesgo se ubica en la zona resultante "Moderado". | Muy baja (1) | 16.8% | Menor (2) | 22.5% | Bajo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona baja, debido a que los controles establecidos son los adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad más baja con un impacto menor, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia. | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por expedición de certificaciones inconsistentes, debido a errores (fallas o deficiencias) en la elaboración de documentos con información laboral para bonos pensionales en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Ajustar la información de la certificación para bono pensional - Notificar al peticionario - Actualizar el mapa de riesgos Gestión Documental Interna | - Subdirector(a) de Servicios Administrativos - Subdirector(a) de Servicios Administrativos - Subdirector(a) de Servicios Administrativos - Subdirector(a) de Servicios Administrativos | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por expedición de certificaciones inconsistentes, debido a errores (fallas o deficiencias) en la elaboración de documentos con información laboral para bonos pensionales - Comunicación oficial de alcance con ajuste a la certificación. - Oficio notificando al peticionario - Mapa de riesgo Gestión Documental Interna, actualizado.
Gestión Documental Interna | Gestionar el flujo documental de la entidad con fin de asegurar la preservación de la memoria institucional, la eficiencia administrativa, la transparencia y el acceso a la información, mediante la implementación de políticas, directrices y lineamientos para la planificación, manejo y organización de los documentos producidos y recibidos por la entidad. | Inicia con la identificación de necesidades en materia archivística en la Secretaría General, la gestión de la documentación producida y recibida con fin de facilitar el acceso y finaliza con la atención a consultas de la información. | Subdirector(a) de Servicios Administrativos | Apoyo operativo | Gestionar y tramitar las comunicaciones oficiales, transferencias documentales, actos administrativos, consulta y préstamo de documentos. | Posibilidad de afectación reputacional por sanciones de ente de control o ente regulador, debido a uso indebido de información privilegiada durante el manejo de los documentos que se tramitan en el área de Gestión Documental con el fin de obtener beneficios propios o de terceros | Corrupción | Ejecución y administración de procesos | Sí | - Dificultad en la articulación de actividades comunes a las dependencias. - No existe una apropiación frente a la cultura de la gestión documental por parte de los servidores públicos y demás personas involucradas con la entidad. | - Cambios de estructura organizacional que afecten el desempeño del proceso de gestión documental. - Altos costos de la tecnología. | - Pérdida de credibilidad del proceso y de la Entidad. - Uso indebido e inadecuado de información de la Secretaría General. - Sanciones disciplinarias, fiscales y penales. - Pérdida de información de la entidad. | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Todos los procesos en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Muy baja (1) | 20% | Mayor (4) | 80% | Alto | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona Alta, debido a que el riesgo no se ha materializado en los últimos cuatro años, sin embargo, ante su materialización, podrían presentarse los efectos significativos, señalados en la encuesta del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Muy baja (1) | 8.4% | Mayor (4) | 80% | Alto | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona alta, debido a que los controles establecidos son los adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad mas baja, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia, sin embargo, el impacto no disminuye en riesgos de corrupción. | Reducir | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - (AP# 1075 Aplicativo CHIE) Realizar sensibilización cuatrimestral sobre el manejo y custodia de los documentos conforme a los lineamientos establecidos en el proceso _______________ | - Profesional Especializado (Subdirección de Servicios Administrativos) _______________ | - Evidencias de sensibilizaciones realizadas _______________ | 15/02/2022 _______________ | 30/11/2022 _______________ | - Reportar el presunto hecho de Posibilidad de afectación reputacional por sanciones de ente de control o ente regulador, debido a uso indebido de información privilegiada durante el manejo de los documentos que se tramitan en el área de Gestión Documental con el fin de obtener beneficios propios o de terceros al operador disciplinario, y a la Oficina Asesora de Planeación en el informe de monitoreo en caso que tenga fallo. - Reportar al Subdirector de servicios administrativos para que se tomen las medidas pertinentes. - Reportar a la Oficina de Control Interno Disciplinario, para que se inicie el respectivo proceso al funcionario implicado. - Notificar a la instancia o autoridad competente para que se tomen las medidas pertinentes. - Actualizar el mapa de riesgos Gestión Documental Interna | - Subdirector(a) de Servicios Administrativos - Profesional encargado del área de Gestión documental - Subdirector(a) de Servicios Administrativos - Subdirector(a) de Servicios Administrativos - Subdirector(a) de Servicios Administrativos | - Notificación realizada del presunto hecho de Posibilidad de afectación reputacional por sanciones de ente de control o ente regulador, debido a uso indebido de información privilegiada durante el manejo de los documentos que se tramitan en el área de Gestión Documental con el fin de obtener beneficios propios o de terceros al operador disciplinario, y reporte de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación en caso que el riesgo tenga fallo definitivo. - Correo electrónico informando el acto de corrupción - Memorando informando el acto de corrupción - Oficio informando el acto de corrupción - Mapa de riesgo Gestión Documental Interna, actualizado.
Gestión Estratégica de Talento Humano | Construir capital humano con el diseño e implementación de buenas prácticas y acciones críticas que contribuyan al cumplimiento de las metas organizacionales a través de la atracción, desarrollo y retención del mejor talento humano posible, que tenga en su ADN una cultura basada en el trabajo en equipo, el empoderamiento y la orientación hacia la innovación, así como garantizar la aplicación del trabajo digno y decente con el propósito de aportar positivamente a la gestión de la reputación gubernamental de la administración pública distrital. De igual manera, apoyar la administración efectiva, eficaz y eficiente del Gabinete Distrital y de los servidores (as)públicos (as) que el Alcalde Mayor nombre o designe, de conformidad con las competencias que asisten a la dependencia. | La Gestión Estratégica de Talento Humano inicia con la gestión organizacional de los servidores públicos de la Entidad y la identificación y alineación de estrategias para generar transformación cultural y organizacional en el logro de los objetivos y metas institucionales mediante la implementación de políticas que nos permitan construir capital humano en condiciones de trabajo decente, con una visión estratégica del gerenciamiento del capital más valioso de la entidad y, finaliza con la formulación y ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora. | Director(a) Técnico(a) de Talento Humano | Estratégico | Tramitar las Situaciones administrativas solicitadas | Posibilidad de afectación reputacional por queja o reclamo por parte de miembros del Gabinete Distrital, Jefes de Oficina de Control Interno y servidores de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., debido a errores (fallas o deficiencias) en la expedición de los actos administrativos para el trámite de las comisiones y situaciones administrativas del Gabinete Distrital, Jefes de Oficina de Control Interno y servidores de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | No | - Insuficiencia en términos de completitud y oportunidad en la entrega de información relacionada con las solicitudes allegadas a los procedimientos de Gestión Estratégica de Talento Humano para adelantar las gestiones o actividades a que haya lugar. | - Cambios improvistos en las solicitudes allegadas a los procedimientos de Gestión Estratégica de Talento Humano que genere variaciones en los gestiones a surtir para satisfacer la solicitud del peticionario. | - Re proceso al emitir el acto administrativo cuando se debe realizar una aclaraciones, correcciones o modificaciones en la decisión final. - Pérdida de credibilidad por parte de los usuarios del procedimiento de Gestión de Situaciones Administrativas. | 8. Fomentar la innovación y la gestión del conocimiento, a través del fortalecimiento de las competencias del talento humano de la entidad, con el propósito de mejorar la capacidad institucional y su gestión. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Ningún otro proceso en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Alta (4) | 80% | Menor (2) | 40% | Moderado | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona moderada, debido a que la frecuencia con la que se realizó la actividad clave asociada al riesgo se presentó 1666 veces en el último año, sin embargo, ante su materialización, podrían presentarse efectos significativos, en la imagen de la entidad a nivel local. | Baja (2) | 33.6% | Leve (1) | 16.88% | Bajo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona baja, debido a que los controles establecidos son adecuados sin embargo la calificación del criterio de documentación del control preventivo y del control detectivo no es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad mas baja, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia. | Reducir | - (AP# 1103 Aplicativo CHIE) Alinear actividades y puntos de control del procedimiento 2211300-PR-168 Gestión de Situaciones Administrativas con los controles preventivos y detectivos definidos en el mapa de riesgo del proceso de Gestión Estratégica de Talento Humano. - (AP# 1103 Aplicativo CHIE) Alinear actividades y puntos de control del procedimiento 2211300-PR-168 Gestión de Situaciones Administrativas con los controles preventivos y detectivos definidos en el mapa de riesgo del proceso de Gestión Estratégica de Talento Humano. _______________ | - Director/a Técnico/a de Talento Humano. - Director/a Técnico/a de Talento Humano. _______________ | - Procedimiento 2211300-PR-168 Gestión de Situaciones Administrativas actualizado. - Procedimiento 2211300-PR-168 Gestión de Situaciones Administrativas actualizado. _______________ | 15/02/2022 15/02/2022 _______________ | 30/06/2022 30/06/2022 _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por queja o reclamo por parte de miembros del Gabinete Distrital, Jefes de Oficina de Control Interno y servidores de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., debido a errores (fallas o deficiencias) en la expedición de los actos administrativos para el trámite de las comisiones y situaciones administrativas del Gabinete Distrital, Jefes de Oficina de Control Interno y servidores de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Reportar a la directora/a de Talento Humano el error o falla en el Acto Administrativo expedido - Proyectar Acto Administrativo por medio del cual se rectifica o aclara contenido de Acto Administrativo por el cual se concede una situación administrativa a un/a servidor/a público/a de la Secretaría General o a un/a integrante del Gabinete Distrital. - Suscribir Acto Administrativo por medio del cual se rectifica o aclara contenido de Acto Administrativo por el cual se concede una situación administrativa a un/a servidor/a público/a de la Secretaría General o a un/a integrante del Gabinete Distrital. - Comunicar a las partes interesadas el Acto Administrativo por medio del cual se rectifica o aclara contenido de Acto Administrativo por el cual se concede una situación administrativa a un/a servidor/a público/a de la Secretaría General o a un/a integrante del Gabinete Distrital. - Actualizar el mapa de riesgos Gestión Estratégica de Talento Humano | - Director(a) Técnico(a) de Talento Humano - Profesional Especializado o Profesional Universitario de Talento Humano - Profesional Especializado o Profesional Universitario de Talento Humano - Alcalde/sa Mayor de Bogotá, D.C. o Secretario/a General según corresponda - Auxiliar Administrativo de la Subdirección de Servicios Administrativos - Director(a) Técnico(a) de Talento Humano | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por queja o reclamo por parte de miembros del Gabinete Distrital, Jefes de Oficina de Control Interno y servidores de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., debido a errores (fallas o deficiencias) en la expedición de los actos administrativos para el trámite de las comisiones y situaciones administrativas del Gabinete Distrital, Jefes de Oficina de Control Interno y servidores de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. - Correo electrónico de notificación de error en Acto Administrativo por el cual se concede una situación administrativa a un/a servidor/a público/a de la Secretaría General o a un/a integrante del Gabinete Distrital. - Acto Administrativo por medio del cual se rectifica o aclara contenido de Acto Administrativo por el cual se concede una situación administrativa a un/a servidor/a público/a de la Secretaría General o a un/a integrante del Gabinete Distrital proyectado. - Acto Administrativo por medio del cual se rectifica o aclara contenido de Acto Administrativo por el cual se concede una situación administrativa a un/a servidor/a público/a de la Secretaría General o a un/a integrante del Gabinete Distrital suscrito. - Correo electrónico de comunicación de Acto Administrativo por medio del cual se rectifica o aclara contenido de Acto Administrativo por el cual se concede una situación administrativa a un/a servidor/a público/a de la Secretaría General o a un/a integrante del Gabinete Distrital. - Mapa de riesgo Gestión Estratégica de Talento Humano, actualizado.
Gestión Estratégica de Talento Humano | Construir capital humano con el diseño e implementación de buenas prácticas y acciones críticas que contribuyan al cumplimiento de las metas organizacionales a través de la atracción, desarrollo y retención del mejor talento humano posible, que tenga en su ADN una cultura basada en el trabajo en equipo, el empoderamiento y la orientación hacia la innovación, así como garantizar la aplicación del trabajo digno y decente con el propósito de aportar positivamente a la gestión de la reputación gubernamental de la administración pública distrital. De igual manera, apoyar la administración efectiva, eficaz y eficiente del Gabinete Distrital y de los servidores (as)públicos (as) que el Alcalde Mayor nombre o designe, de conformidad con las competencias que asisten a la dependencia. | La Gestión Estratégica de Talento Humano inicia con la gestión organizacional de los servidores públicos de la Entidad y la identificación y alineación de estrategias para generar transformación cultural y organizacional en el logro de los objetivos y metas institucionales mediante la implementación de políticas que nos permitan construir capital humano en condiciones de trabajo decente, con una visión estratégica del gerenciamiento del capital más valioso de la entidad y, finaliza con la formulación y ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora. | Director(a) Técnico(a) de Talento Humano | Estratégico | Realizar la desvinculación de los/as servidores/as de la Secretaría General con seguridad jurídica de acuerdo a las causal de retiro. | Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por un fallo judicial a favor del/de la ex servidor/a público/a, debido a errores (fallas o deficiencias) en la expedición de los actos administrativos de desvinculación de servidores/as públicos/as de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | No | - Insuficiencia en términos de completitud y oportunidad en la entrega de información relacionada con las solicitudes allegadas a los procedimientos de Gestión Estratégica de Talento Humano para adelantar las gestiones o actividades a que haya lugar. - Fallas en la revisión de las solicitudes allegadas a los procedimientos del proceso de Gestión Estratégica de Talento Humano, frente a los marcos normativos y procedimentales aplicables. | - Cambios improvistos en las solicitudes allegadas a los procedimientos de Gestión Estratégica de Talento Humano que genere variaciones en los gestiones a surtir para satisfacer la solicitud del peticionario. | - Re proceso al emitir el acto administrativo cuando se debe realizar una aclaraciones, correcciones o modificaciones en la decisión final. - Generar hallazgos por parte de un ente de control. - Reclamaciones que impliquen investigaciones disciplinarias. - Sanciones económicas a favor del/de la exservidor/a de acuerdo al fallo judicial. | 8. Fomentar la innovación y la gestión del conocimiento, a través del fortalecimiento de las competencias del talento humano de la entidad, con el propósito de mejorar la capacidad institucional y su gestión. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Ningún otro proceso en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Media (3) | 60% | Menor (2) | 40% | Moderado | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona moderada, debido a que la frecuencia con la que se realizó la actividad clave asociada al riesgo se presentó 120 veces en el último año, sin embargo, ante su materialización, podrían presentarse efectos significativos, en el pago de sanciones económicas a favor del/de la exservidor/a de acuerdo fallos judiciales. | Muy baja (1) | 15.12% | Leve (1) | 16.88% | Bajo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona baja, debido a que los controles establecidos son adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad mas baja, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia. | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por un fallo judicial a favor del/de la ex servidor/a público/a, debido a errores (fallas o deficiencias) en la expedición de los actos administrativos de desvinculación de servidores/as públicos/as de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Reportar a la directora/a de Talento Humano el error o falla en el Acto Administrativo por medio del cual se acepta la renuncia de un/a servidor/a de la Secretaría General o se desvincula a un servido/a de la Secretaría General expedido. - Proyectar Acto Administrativo por medio del cual se rectifica o aclara contenido de Acto administrativo por el cual se acepta la renuncia de un/a servidor/a de la Secretaría General o se desvincula a un servido/a de la Secretaría General. - Suscribir Acto Administrativo por medio del cual se rectifica o aclara contenido de Acto administrativo por el cual se acepta la renuncia de un/a servidor/a de la Secretaría General o se desvincula a un servido/a de la Secretaría General. - Comunicar a las partes interesadas el Acto Administrativo por medio del cual se rectifica o aclara contenido de Acto administrativo por el cual se acepta la renuncia de un/a servidor/a de la Secretaría General o se desvincula a un servido/a de la Secretaría General. - Actualizar el mapa de riesgos Gestión Estratégica de Talento Humano | - Director(a) Técnico(a) de Talento Humano - Profesional Especializado o Profesional Universitario de Talento Humano - Profesional Especializado o Profesional Universitario de Talento Humano - Secretario/a General - Auxiliar Administrativo de la Subdirección de Servicios Administrativos - Director(a) Técnico(a) de Talento Humano | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por un fallo judicial a favor del/de la ex servidor/a público/a, debido a errores (fallas o deficiencias) en la expedición de los actos administrativos de desvinculación de servidores/as públicos/as de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. - Correo electrónico de notificación de error en Acto Administrativo por medio del cual se acepta la renuncia de un/a servidor/a de la Secretaría General o se desvincula a un servido/a de la Secretaría General. - Acto Administrativo por medio del cual se rectifica o aclara contenido de Acto Administrativo por medio del cual se acepta la renuncia de un/a servidor/a de la Secretaría General o se desvincula a un servido/a de la Secretaría General proyectado. - Acto Administrativo por medio del cual se rectifica o aclara contenido de Acto Administrativo por medio del cual se acepta la renuncia de un/a servidor/a de la Secretaría General o se desvincula a un servido/a de la Secretaría General suscrito. - Correo electrónico de comunicación de Acto Administrativo por medio del cual se acepta la renuncia de un/a servidor/a de la Secretaría General o se desvincula a un servido/a de la Secretaría General. - Mapa de riesgo Gestión Estratégica de Talento Humano, actualizado.
Gestión Estratégica de Talento Humano | Construir capital humano con el diseño e implementación de buenas prácticas y acciones críticas que contribuyan al cumplimiento de las metas organizacionales a través de la atracción, desarrollo y retención del mejor talento humano posible, que tenga en su ADN una cultura basada en el trabajo en equipo, el empoderamiento y la orientación hacia la innovación, así como garantizar la aplicación del trabajo digno y decente con el propósito de aportar positivamente a la gestión de la reputación gubernamental de la administración pública distrital. De igual manera, apoyar la administración efectiva, eficaz y eficiente del Gabinete Distrital y de los servidores (as)públicos (as) que el Alcalde Mayor nombre o designe, de conformidad con las competencias que asisten a la dependencia. | La Gestión Estratégica de Talento Humano inicia con la gestión organizacional de los servidores públicos de la Entidad y la identificación y alineación de estrategias para generar transformación cultural y organizacional en el logro de los objetivos y metas institucionales mediante la implementación de políticas que nos permitan construir capital humano en condiciones de trabajo decente, con una visión estratégica del gerenciamiento del capital más valioso de la entidad y, finaliza con la formulación y ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora. | Director(a) Técnico(a) de Talento Humano | Estratégico | Ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano | Posibilidad de afectación reputacional por quejas interpuestas por los/as servidores/as públicos/as de la entidad, debido a incumplimiento parcial de compromisos en la ejecución de las actividades establecidas en el Plan Estratégico de Talento Humano | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | Sí | - Fallas en la realización de seguimiento a las acciones planeadas. - Cambios presupuestales por contingencias de la entidad. | - Incumplimiento por parte de proveedores externos para el desarrollo de las actividades contenidas en el Plan Estratégico de Talento Humano. - Variaciones, declaración de estados de emergencia nacional, cambios inesperados en el contexto político, normativo y legal, que afecten la operación de la Entidad y la prestación del servicio. | - Posibles hallazgos por parte de entes de control. - Incumplimiento en las metas de la dependencia - Afectación de la ejecución presupuestal de la Secretaría General - Perdida de credibilidad por los/as servidores/as públicos/as de la entidad. | 8. Fomentar la innovación y la gestión del conocimiento, a través del fortalecimiento de las competencias del talento humano de la entidad, con el propósito de mejorar la capacidad institucional y su gestión. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Ningún otro proceso en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Media (3) | 60% | Menor (2) | 40% | Moderado | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona moderada, debido a que la frecuencia con la que se realizó la actividad clave asociada al riesgo se presentó 315 veces en el último año, sin embargo, ante su materialización, podrían presentarse efectos significativos, en la imagen de la entidad a nivel local. | Muy baja (1) | 1.867% | Menor (2) | 22.5% | Bajo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona baja, debido a que los controles establecidos son adecuados, sin embargo la calificación del criterio de documentación de un control preventivo y de un control detectivo no es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad mas baja, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia. | Reducir | - (AP# 1104 Aplicativo CHIE) Alinear actividades y puntos de control del procedimiento 4232000-PR-372 - Gestión de Peligros, Riesgos y Amenazas con los controles preventivos y detectivos definidos en el mapa de riesgo del proceso de Gestión Estratégica de Talento Humano. - (AP# 1104 Aplicativo CHIE) Alinear actividades y puntos de control del procedimiento 4232000-PR-372 - Gestión de Peligros, Riesgos y Amenazas con los controles preventivos y detectivos definidos en el mapa de riesgo del proceso de Gestión Estratégica de Talento Humano. _______________ | - Director/a Técnico/a de Talento Humano. - Director/a Técnico/a de Talento Humano. _______________ | - Procedimiento 4232000-PR-372 - Gestión de Peligros, Riesgos y Amenazas actualizado - Procedimiento 4232000-PR-372 - Gestión de Peligros, Riesgos y Amenazas actualizado _______________ | 15/02/2022 15/02/2022 _______________ | 30/06/2022 30/06/2022 _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por quejas interpuestas por los/as servidores/as públicos/as de la entidad, debido a incumplimiento parcial de compromisos en la ejecución de las actividades establecidas en el Plan Estratégico de Talento Humano en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Reportar al/ a la Director/a Técnico/a de Talento Humano la no ejecución alguna de las actividades que se establecieron en el Plan Estratégico de Talento Humano de la vigencia - Analizar la pertinencia sobre la reprogramación en la próxima vigencia de la/s actividad/es del Plan Estratégico de Talento Humano no cumplidas. - Reprogramar la/s actividad/es no ejecutadas del Plan Estratégico de Talento Humano en la siguiente vigencia, en caso que aplique de acuerdo al resultados de los análisis al respecto. - Actualizar el mapa de riesgos Gestión Estratégica de Talento Humano | - Director(a) Técnico(a) de Talento Humano - Profesional Especializado o Profesional Universitario de Talento Humano. - Director/a Técnico/a de Talento Humano y Profesional Especializado o Profesional Universitario de Talento Humano. - Director/a Técnico/a de Talento Humano y Profesional Especializado o Profesional Universitario de Talento Humano. - Director(a) Técnico(a) de Talento Humano | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por quejas interpuestas por los/as servidores/as públicos/as de la entidad, debido a incumplimiento parcial de compromisos en la ejecución de las actividades establecidas en el Plan Estratégico de Talento Humano - Correo electrónico por el cual se reporta al/a la Director/a Técnico de Talento Humano o Acta de Subcomité de Autocontrol o Informe de Ejecución de, ya sea el Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Recursos Humano, Plan Institucional de Capacitación - PIC, Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos - PIB y Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. - Evidencia de reunión o soporte que evidencie análisis sobre la pertinencia a la reprogramación de la actividad del Plan Estratégico de Talento Humano no realizada en la anterior vigencia. - Plan Estratégico de Talento Humano adoptado. - Mapa de riesgo Gestión Estratégica de Talento Humano, actualizado.
Gestión Estratégica de Talento Humano | Construir capital humano con el diseño e implementación de buenas prácticas y acciones críticas que contribuyan al cumplimiento de las metas organizacionales a través de la atracción, desarrollo y retención del mejor talento humano posible, que tenga en su ADN una cultura basada en el trabajo en equipo, el empoderamiento y la orientación hacia la innovación, así como garantizar la aplicación del trabajo digno y decente con el propósito de aportar positivamente a la gestión de la reputación gubernamental de la administración pública distrital. De igual manera, apoyar la administración efectiva, eficaz y eficiente del Gabinete Distrital y de los servidores (as)públicos (as) que el Alcalde Mayor nombre o designe, de conformidad con las competencias que asisten a la dependencia. | La Gestión Estratégica de Talento Humano inicia con la gestión organizacional de los servidores públicos de la Entidad y la identificación y alineación de estrategias para generar transformación cultural y organizacional en el logro de los objetivos y metas institucionales mediante la implementación de políticas que nos permitan construir capital humano en condiciones de trabajo decente, con una visión estratégica del gerenciamiento del capital más valioso de la entidad y, finaliza con la formulación y ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora. | Director(a) Técnico(a) de Talento Humano | Estratégico | Ejecutar el Plan Anual de Vacantes y el Plan de Previsión de Recursos Humanos. | Posibilidad de afectación reputacional por perdida de credibilidad de las partes involucradas e interesadas en los procesos de poblamiento de la planta de la entidad, debido a decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la vinculación intencional de una persona sin cumplir los requisitos mínimos de un cargo con el fin de obtener un beneficio al que no haya lugar | Corrupción | Fraude interno | No | - Conflicto de intereses. - Desconocimiento de los principios y valores institucionales. - Aplicación errónea en algunos casos de criterios o instrucciones para la realización de actividades. - Amiguismo. | - Presiones o motivaciones individuales, sociales o colectivas, que inciten a la realizar conductas contrarias al deber ser. | - Detrimento de los principios de la función pública. - Pérdida de legitimidad de la Administración Distrital. - Pérdida de imagen institucional. - Propicia escenarios de conflictos. - Investigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales. - Sanciones disciplinarias. - Incumplimiento de las metas y objetivos de la dependencia. - Pago de indemnizaciones como resultado de demandas. - Generación de reprocesos y desgaste administrativo. | 8. Fomentar la innovación y la gestión del conocimiento, a través del fortalecimiento de las competencias del talento humano de la entidad, con el propósito de mejorar la capacidad institucional y su gestión. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Ningún otro proceso en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Muy baja (1) | 20% | Mayor (4) | 80% | Alto | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona alta, debido a que el riesgo no se ha materializado en los últimos cuatro años, sin embargo, ante su materialización, podrían presentarse los efectos significativos, señalados en la encuesta del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Muy baja (1) | 2.117% | Mayor (4) | 80% | Alto | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona alta, debido a que los controles establecidos son adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad mas baja, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia, sin embargo, el impacto no disminuye en riesgos de corrupción. | Reducir | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - (AP# 1105 Aplicativo CHIE) Actualizar mensualmente la información de la planta de personal de la entidad en la que se encuentran temas relacionados con: 1) ubicación de los/as servidores/as dentro de la planta de la entidad, 2) propósito y funciones esenciales de cada uno de los empleos que conforman la planta de la entidad y 3) vacantes definitivas y temporales de la planta de la entidad. - (AP# 1106 Aplicativo CHIE) Expedir la certificación de cumplimiento de requisitos mínimos con base en la información contenida en los soportes (certificaciones académicas o laborales) aportados por el aspirante en su hoja de vida o historia laboral. - (AP# 1106 Aplicativo CHIE) Expedir la certificación de cumplimiento de requisitos mínimos con base en la información contenida en los soportes (certificaciones académicas o laborales) aportados por el aspirante en su hoja de vida o historia laboral. _______________ | - Profesional de la Dirección de Talento Humano autorizado por el(la) Director(a) de Talento Humano. - Director/a Técnico/a de Talento Humano - Director/a Técnico/a de Talento Humano _______________ | - Base de Datos de la planta de personal de la entidad actualizada. - Certificación de cumplimiento de requisitos mínimos proyectada y revisada por los Profesionales de la Dirección de Talento. - Certificación de cumplimiento de requisitos mínimos proyectada y revisada por los Profesionales de la Dirección de Talento. _______________ | 15/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 _______________ | 31/12/2022 31/12/2022 31/12/2022 _______________ | - Reportar el presunto hecho de Posibilidad de afectación reputacional por perdida de credibilidad de las partes involucradas e interesadas en los procesos de poblamiento de la planta de la entidad, debido a decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la vinculación intencional de una persona sin cumplir los requisitos mínimos de un cargo con el fin de obtener un beneficio al que no haya lugar al operador disciplinario, y a la Oficina Asesora de Planeación en el informe de monitoreo en caso que tenga fallo. - Aplicar las medidas que determine la Oficina de Control Interno Disciplinario y/o ente de control frente a la materialización del riesgo "Posibilidad de afectación reputacional por perdida de credibilidad de las partes involucradas e interesadas en los procesos de poblamiento de la planta de la entidad, debido a decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la vinculación intencional de una persona sin cumplir los requisitos mínimos de un cargo con el fin de obtener un beneficio al que no haya lugar” - Actualizar el mapa de riesgos Gestión Estratégica de Talento Humano | - Director(a) Técnico(a) de Talento Humano - Director/a Técnico/a de Talento Humano y Profesional Especializado o Profesional Universitario de Talento Humano. - Director(a) Técnico(a) de Talento Humano | - Notificación realizada del presunto hecho de Posibilidad de afectación reputacional por perdida de credibilidad de las partes involucradas e interesadas en los procesos de poblamiento de la planta de la entidad, debido a decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para la vinculación intencional de una persona sin cumplir los requisitos mínimos de un cargo con el fin de obtener un beneficio al que no haya lugar al operador disciplinario, y reporte de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación en caso que el riesgo tenga fallo definitivo. - Soportes de la aplicación de las medidas determinadas por la Oficina de Control Interno Disciplinario y/o ente de control. - Mapa de riesgo Gestión Estratégica de Talento Humano, actualizado.
Gestión Estratégica de Talento Humano | Construir capital humano con el diseño e implementación de buenas prácticas y acciones críticas que contribuyan al cumplimiento de las metas organizacionales a través de la atracción, desarrollo y retención del mejor talento humano posible, que tenga en su ADN una cultura basada en el trabajo en equipo, el empoderamiento y la orientación hacia la innovación, así como garantizar la aplicación del trabajo digno y decente con el propósito de aportar positivamente a la gestión de la reputación gubernamental de la administración pública distrital. De igual manera, apoyar la administración efectiva, eficaz y eficiente del Gabinete Distrital y de los servidores (as)públicos (as) que el Alcalde Mayor nombre o designe, de conformidad con las competencias que asisten a la dependencia. | La Gestión Estratégica de Talento Humano inicia con la gestión organizacional de los servidores públicos de la Entidad y la identificación y alineación de estrategias para generar transformación cultural y organizacional en el logro de los objetivos y metas institucionales mediante la implementación de políticas que nos permitan construir capital humano en condiciones de trabajo decente, con una visión estratégica del gerenciamiento del capital más valioso de la entidad y, finaliza con la formulación y ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora. | Director(a) Técnico(a) de Talento Humano | Estratégico | Ejecutar el Plan para el pago de nómina | Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por reconocimientos adicionales a los servidores por conceptos de nómina reflejados en las cuentas contables, debido a desvío de recursos físicos o económicos durante la liquidación de nómina para otorgarse beneficios propios o a terceros. | Corrupción | Fraude interno | No | - Conflicto de intereses. - Desconocimiento de los principios y valores institucionales. - Amiguismo. - Abuso de los privilegios de acceso a la información para la liquidación de nómina por la solicitud y/o aceptación de dádivas | - Presiones o motivaciones individuales, sociales o colectivas, que inciten a la realizar conductas contrarias al deber ser. | - Desviación de los recursos públicos - Detrimento patrimonial - Investigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales - Generación de reprocesos y desgaste administrativo. | 8. Fomentar la innovación y la gestión del conocimiento, a través del fortalecimiento de las competencias del talento humano de la entidad, con el propósito de mejorar la capacidad institucional y su gestión. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Ningún otro proceso en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Muy baja (1) | 20% | Mayor (4) | 80% | Alto | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona alta, debido a que el riesgo no se ha materializado en los últimos cuatro años, sin embargo, ante su materialización, podrían presentarse los efectos significativos, señalados en la encuesta del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Muy baja (1) | 1.814% | Mayor (4) | 80% | Alto | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona alta, debido a que los controles establecidos son adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad mas baja, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia, sin embargo, el impacto no disminuye en riesgos de corrupción. | Reducir | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - (AP# 1107 Aplicativo CHIE) Proyectar para firma de la Subsecretaría Corporativa, la solicitud que se realiza a la Subdirección Financiera, para la expedición del Registro Presupuestal acompañado de los respectivos soportes firmados y aprobados por los responsables. - (AP# 1107 Aplicativo CHIE) Proyectar para firma de la Subsecretaría Corporativa, la solicitud que se realiza a la Subdirección Financiera, para la expedición del Registro Presupuestal acompañado de los respectivos soportes firmados y aprobados por los responsables. _______________ | - Profesional Especializado o Profesional Universitario de Talento Humano. - Profesional Especializado o Profesional Universitario de Talento Humano. _______________ | - Memorando en el cual se solicita el registro presupuestal a la Subdirección Financiera. - Memorando en el cual se solicita el registro presupuestal a la Subdirección Financiera. _______________ | 15/02/2022 15/02/2022 _______________ | 31/12/2022 31/12/2022 _______________ | - Reportar el presunto hecho de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por reconocimientos adicionales a los servidores por conceptos de nómina reflejados en las cuentas contables, debido a desvío de recursos físicos o económicos durante la liquidación de nómina para otorgarse beneficios propios o a terceros. al operador disciplinario, y a la Oficina Asesora de Planeación en el informe de monitoreo en caso que tenga fallo. - Realizar la liquidación de la nómina por otro responsable diferente al que presuntamente haya generado la materialización del riesgo de corrupción respecto al desvío de recursos físicos o económicos durante la liquidación de nómina para otorgarse beneficios propios o a terceros. - Aplicar las medidas que determine la Oficina de Control Interno Disciplinario y/o ente de control frente a la materialización del riesgo posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por reconocimientos adicionales a los servidores por conceptos de nómina reflejados en las cuentas contables, debido a desvío de recursos físicos o económicos durante la liquidación de nómina para otorgarse beneficios propios o a terceros. - Realizar el requerimiento al/a la servidor/a sobre la devolución del dinero adicional reconocido en los pagos de nómina y las demás acciones a que haya lugar para efectiva la recuperación del dinero. - Actualizar el mapa de riesgos Gestión Estratégica de Talento Humano | - Director(a) Técnico(a) de Talento Humano - Director/a Técnico/a de Talento Humano o quien se designe por competencia. - Director/a Técnico/a y Profesional Especializado o Profesional Universitario de Talento Humano. - Director/a Técnico/a de Talento Humano - Director(a) Técnico(a) de Talento Humano | - Notificación realizada del presunto hecho de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por reconocimientos adicionales a los servidores por conceptos de nómina reflejados en las cuentas contables, debido a desvío de recursos físicos o económicos durante la liquidación de nómina para otorgarse beneficios propios o a terceros. al operador disciplinario, y reporte de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación en caso que el riesgo tenga fallo definitivo. - Soportes de la reliquidación de la nómina que presenta presunta materialización del riesgo de corrupción. - Soportes de la aplicación de las medidas determinadas por la Oficina de Control Interno Disciplinario y/o ente de control. - Soportes de requerimiento y de las acciones a que haya lugar para la recuperación de los recursos. - Mapa de riesgo Gestión Estratégica de Talento Humano, actualizado.
Gestión Estratégica de Talento Humano | Construir capital humano con el diseño e implementación de buenas prácticas y acciones críticas que contribuyan al cumplimiento de las metas organizacionales a través de la atracción, desarrollo y retención del mejor talento humano posible, que tenga en su ADN una cultura basada en el trabajo en equipo, el empoderamiento y la orientación hacia la innovación, así como garantizar la aplicación del trabajo digno y decente con el propósito de aportar positivamente a la gestión de la reputación gubernamental de la administración pública distrital. De igual manera, apoyar la administración efectiva, eficaz y eficiente del Gabinete Distrital y de los servidores (as)públicos (as) que el Alcalde Mayor nombre o designe, de conformidad con las competencias que asisten a la dependencia. | La Gestión Estratégica de Talento Humano inicia con la gestión organizacional de los servidores públicos de la Entidad y la identificación y alineación de estrategias para generar transformación cultural y organizacional en el logro de los objetivos y metas institucionales mediante la implementación de políticas que nos permitan construir capital humano en condiciones de trabajo decente, con una visión estratégica del gerenciamiento del capital más valioso de la entidad y, finaliza con la formulación y ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora. | Director(a) Técnico(a) de Talento Humano | Estratégico | Formular el Plan Estratégico de Talento Humano | Posibilidad de afectación reputacional por quejas interpuestas por los/as servidores/as públicos/as de la entidad, debido a decisiones erróneas o no acertadas al analizar y formular el Plan Estratégico de Talento Humano. | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | Sí | - Fallas en la revisión de las solicitudes allegadas a los procedimientos del proceso de Gestión Estratégica de Talento Humano, frente a los marcos normativos y procedimentales aplicables. - Solicitudes poco viables al momento de diligenciar las encuestas de necesidades que hacen parte de los planes que conforman el Plan Estratégico de Talento Humano. - Aplicación errónea en algunos casos de criterios o instrucciones para la realización de actividades. | - Falta de claridad en los lineamientos emitidos por parte de las Entidades que actúan como proveedores para el desarrollo de los planes que conforman el Plan Estratégico de Talento Humano. | - Perdida de credibilidad por los/as servidores/as públicos/as de la entidad. - Generar hallazgos por parte de un ente de control. - Incumplimiento en las metas de la dependencia - Afectación de la ejecución presupuestal de la Secretaría General | 8. Fomentar la innovación y la gestión del conocimiento, a través del fortalecimiento de las competencias del talento humano de la entidad, con el propósito de mejorar la capacidad institucional y su gestión. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Ningún otro proceso en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Baja (2) | 40% | Menor (2) | 40% | Moderado | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona moderada, debido a que la frecuencia con la que se realizó la actividad clave asociada al riesgo se presentó 5 veces en el último año, sin embargo, ante su materialización, podrían presentarse efectos significativos, en la imagen de la entidad a nivel local. | Muy baja (1) | 1.245% | Leve (1) | 16.88% | Bajo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona baja, debido a que los controles establecidos son adecuados, sin embargo la calificación del criterio de documentación de un control preventivo no es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad más baja, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia. | Reducir | - (AP# 1104 Aplicativo CHIE) Alinear actividades y puntos de control del procedimiento 4232000-PR-372 - Gestión de Peligros, Riesgos y Amenazas con los controles preventivos y detectivos definidos en el mapa de riesgo del proceso de Gestión Estratégica de Talento Humano. _______________ | - Director/a Técnico/a de Talento Humano. _______________ | - Procedimiento 4232000-PR-372 Gestión de Peligros, Riesgos y Amenazas actualizado. _______________ | 15/02/2022 _______________ | 30/06/2022 _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por quejas interpuestas por los/as servidores/as públicos/as de la entidad, debido a decisiones erróneas o no acertadas al analizar y formular el Plan Estratégico de Talento Humano. en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Reportar el riesgo materializado de Decisiones erróneas o no acertadas al analizar y formular el Plan Estratégico de Talento Humano de inmediato al(la) director(a) de talento humano. - Modificar el Plan Estratégico de Talento Humano subsanando los errores identificados. - Adoptar por Resolución el Plan Estratégico de Talento Humano modificado. - Socializar a la entidad el Plan Estratégico de Talento Humano modificado. - Actualizar el mapa de riesgos Gestión Estratégica de Talento Humano | - Director(a) Técnico(a) de Talento Humano - Profesional Especializado o Profesional Universitario de Talento Humano - Director/a Técnico/a de Talento Humano - Secretario/a General - Profesional Especializado o Profesional Universitario de Talento Humano - Director(a) Técnico(a) de Talento Humano | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por quejas interpuestas por los/as servidores/as públicos/as de la entidad, debido a decisiones erróneas o no acertadas al analizar y formular el Plan Estratégico de Talento Humano. - Correo electrónico por el cual se reporta al/a la Director/a Técnico de Talento Humano la materialización del riesgo en ocasión a decisión errónea en la formulación, ya sea en el Plan Anual de Vacantes, Plan de Previsión de Recursos Humano, Plan Institucional de Capacitación - PIC, Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos - PIB y Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. - Proyecto del Plan Estratégico de Talento Humano modificado. - Plan Estratégico de Talento Humano modificado adoptado y Resolución de adopción del plan. - Evidencia de reunión o soporte que evidencie la socialización del Plan Estratégico de Talento Humano modificado y adoptado. - Mapa de riesgo Gestión Estratégica de Talento Humano, actualizado.
Gestión Estratégica de Talento Humano | Construir capital humano con el diseño e implementación de buenas prácticas y acciones críticas que contribuyan al cumplimiento de las metas organizacionales a través de la atracción, desarrollo y retención del mejor talento humano posible, que tenga en su ADN una cultura basada en el trabajo en equipo, el empoderamiento y la orientación hacia la innovación, así como garantizar la aplicación del trabajo digno y decente con el propósito de aportar positivamente a la gestión de la reputación gubernamental de la administración pública distrital. De igual manera, apoyar la administración efectiva, eficaz y eficiente del Gabinete Distrital y de los servidores (as)públicos (as) que el Alcalde Mayor nombre o designe, de conformidad con las competencias que asisten a la dependencia. | La Gestión Estratégica de Talento Humano inicia con la gestión organizacional de los servidores públicos de la Entidad y la identificación y alineación de estrategias para generar transformación cultural y organizacional en el logro de los objetivos y metas institucionales mediante la implementación de políticas que nos permitan construir capital humano en condiciones de trabajo decente, con una visión estratégica del gerenciamiento del capital más valioso de la entidad y, finaliza con la formulación y ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora. | Director(a) Técnico(a) de Talento Humano | Estratégico | Ejecutar la estrategia para la atención de las relaciones individuales y colectivas de trabajo | Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de confianza por parte de los/as trabajadores/as y las organizaciones sindicales, debido a incumplimiento parcial de compromisos durante la ejecución de la estrategia para la atención individual y colectivas de trabajo | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | No | - Fallas en la realización de seguimiento a las acciones planeadas. | - Variaciones, declaración de estados de emergencia nacional, cambios inesperados en el contexto político, normativo y legal, que afecten la operación de la Entidad y la prestación del servicio. | - Posibles hallazgos por parte de entes de control. - Afectación de la imagen institucional - Pago de indemnizaciones como resultado de demandas. | 8. Fomentar la innovación y la gestión del conocimiento, a través del fortalecimiento de las competencias del talento humano de la entidad, con el propósito de mejorar la capacidad institucional y su gestión. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Ningún otro proceso en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Muy baja (1) | 20% | Menor (2) | 40% | Bajo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona baja, debido a que la frecuencia con la que se realizó la actividad clave asociada al riesgo se presentó 2 veces en el último año, sin embargo, ante su materialización, podrían presentarse efectos significativos, en la imagen de la entidad a nivel local. | Muy baja (1) | 8.4% | Menor (2) | 22.5% | Bajo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona baja, debido a que los controles establecidos son adecuados. Sin embargo, la calificación del criterio de documentación del control preventivo y del control detectivo no es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad más baja, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia. | Reducir | - (AP# 1108 Aplicativo CHIE) Alinear actividades y puntos de control del procedimiento 2211300-PR-174 Gestión de Relaciones Laborales con los controles preventivo y detectivo definidos en el mapa de riesgos del proceso de Gestión Estratégica de Talento Humano. - (AP# 1108 Aplicativo CHIE) Alinear actividades y puntos de control del procedimiento 2211300-PR-174 Gestión de Relaciones Laborales con los controles preventivo y detectivo definidos en el mapa de riesgos del proceso de Gestión Estratégica de Talento Humano. _______________ | - Director/a Técnico/a de Talento Humano. - Director/a Técnico/a de Talento Humano. _______________ | - Procedimiento 2211300-PR-174 Gestión de Relaciones Laborales actualizado. - Procedimiento 2211300-PR-174 Gestión de Relaciones Laborales actualizado. _______________ | 15/02/2022 15/02/2022 _______________ | 30/06/2022 30/06/2022 _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de confianza por parte de los/as trabajadores/as y las organizaciones sindicales, debido a incumplimiento parcial de compromisos durante la ejecución de la estrategia para la atención individual y colectivas de trabajo en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Reportar a al/a Secretario/a General, al/a la Subsecretario/a Corporativo/a y al/a la Director/a Técnico de Talento Humano el riesgo materializado “Posibilidad de afectación reputacional por vencimiento de los términos establecidos para atender los acuerdos celebrados, debido a incumplimiento parcial de compromisos durante la ejecución de la estrategia para la atención individual y colectivas de trabajo”. - Determinar las acciones a realizar y nuevas fechas para dar cumplimiento a la/s actividad/es de la estrategia para la atención individual y colectivas de trabajo que presenta/n incumplimiento. - Implementar las acciones definidas para dar cumplimiento a la/s actividad/es de la estrategia para la atención individual y colectivas de trabajo de manera inmediata o progresiva de acuerdo con los nuevos términos establecidos. - Actualizar el mapa de riesgos Gestión Estratégica de Talento Humano | - Director(a) Técnico(a) de Talento Humano - Profesional Especializado o Profesional Universitario de Talento Humano - Secretario/a General, al/a la Subsecretario/a Corporativo/a y al/a la Director/a Técnico de Talento Humano - Director/a Técnico/a y Profesional Especializado o Profesional Universitario de Talento Humano - Director(a) Técnico(a) de Talento Humano | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de confianza por parte de los/as trabajadores/as y las organizaciones sindicales, debido a incumplimiento parcial de compromisos durante la ejecución de la estrategia para la atención individual y colectivas de trabajo - Correo electrónico por el cual se reporta al/a Secretario/a General, al/a la Subsecretario/a Corporativo/a y al/a la Director/a Técnico de Talento Humano la materialización del riesgo en ocasión al incumplimiento parcial de compromisos durante la ejecución de la estrategia para la atención individual y colectivas de trabajo. - Acta con el registro de las acciones a seguir y programación frente a actividad/es de la estrategia para la atención individual y colectivas de trabajo que presenta/n incumplimiento. - Evidencias de la implementación de las actividades establecidas para dar cumplimiento a la/s actividad/es de la estrategia para la atención individual y colectivas de trabajo. - Mapa de riesgo Gestión Estratégica de Talento Humano, actualizado.
Gestión Estratégica de Talento Humano | Construir capital humano con el diseño e implementación de buenas prácticas y acciones críticas que contribuyan al cumplimiento de las metas organizacionales a través de la atracción, desarrollo y retención del mejor talento humano posible, que tenga en su ADN una cultura basada en el trabajo en equipo, el empoderamiento y la orientación hacia la innovación, así como garantizar la aplicación del trabajo digno y decente con el propósito de aportar positivamente a la gestión de la reputación gubernamental de la administración pública distrital. De igual manera, apoyar la administración efectiva, eficaz y eficiente del Gabinete Distrital y de los servidores (as)públicos (as) que el Alcalde Mayor nombre o designe, de conformidad con las competencias que asisten a la dependencia. | La Gestión Estratégica de Talento Humano inicia con la gestión organizacional de los servidores públicos de la Entidad y la identificación y alineación de estrategias para generar transformación cultural y organizacional en el logro de los objetivos y metas institucionales mediante la implementación de políticas que nos permitan construir capital humano en condiciones de trabajo decente, con una visión estratégica del gerenciamiento del capital más valioso de la entidad y, finaliza con la formulación y ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora. | Director(a) Técnico(a) de Talento Humano | Estratégico | Realizar Seguimiento a la Modalidad Laboral de Teletrabajo. | Posibilidad de afectación reputacional por quejas interpuestas por los directivos líderes de las dependencias que cuentan con servidores/as en calidad de teletrabajadores/as y/o por los/as teletrabajadores/as, debido a incumplimiento parcial de compromisos en la implementación, comunicación y seguimiento del teletrabajo en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | No | - Fallas en la realización de seguimiento a las acciones planeadas. - Desconocimiento de esta modalidad laboral y los beneficios que tiene para los individuos y las entidades | - Variaciones, declaración de estados de emergencia nacional, cambios inesperados en el contexto político, normativo y legal, que afecten la operación de la Entidad y la prestación del servicio. | - Afectación en la imagen institucional al no verse promovido el teletrabajo como una modalidad laboral | 8. Fomentar la innovación y la gestión del conocimiento, a través del fortalecimiento de las competencias del talento humano de la entidad, con el propósito de mejorar la capacidad institucional y su gestión. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Ningún otro proceso en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Muy baja (1) | 20% | Menor (2) | 40% | Bajo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona baja, debido a que la frecuencia con la que se realizó la actividad clave asociada al riesgo se presentó 1 vez en el último año, sin embargo, ante su materialización, podrían presentarse efectos significativos, en la imagen de la entidad a nivel local. | Muy baja (1) | 5.88% | Menor (2) | 22.5% | Bajo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona baja, debido a que los controles establecidos son adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad mas baja, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia. | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por quejas interpuestas por los directivos líderes de las dependencias que cuentan con servidores/as en calidad de teletrabajadores/as y/o por los/as teletrabajadores/as, debido a incumplimiento parcial de compromisos en la implementación, comunicación y seguimiento del teletrabajo en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Reportar al/a la Director/a Técnico/a de Talento Humano el riesgo materializado del "Posibilidad de afectación reputacional por quejas interpuestas por los directivos líderes de las dependencias que cuentan con servidores/as en calidad de teletrabajadores/as y/o por los/as teletrabajadores/as, debido a incumplimiento parcial de compromisos en la implementación, comunicación y seguimiento del teletrabajo en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C" - Determinar las acciones a realizar y nuevas fechas para dar cumplimiento a la/s actividad/es relacionadas con la gestión del teletrabajo en la entidad, que presenta/n incumplimiento. - Implementar las acciones definidas para dar cumplimiento a la/s actividad/es relacionadas con la gestión del teletrabajo en la entidad, de manera inmediata o progresiva de acuerdo con los nuevos términos establecidos. - Actualizar el mapa de riesgos Gestión Estratégica de Talento Humano | - Director(a) Técnico(a) de Talento Humano - Profesional Especializado o Profesional Universitario de Talento Humano - Profesional Especializado o Profesional Universitario de Talento Humano - Profesional Especializado o Profesional Universitario de Talento Humano - Director(a) Técnico(a) de Talento Humano | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por quejas interpuestas por los directivos líderes de las dependencias que cuentan con servidores/as en calidad de teletrabajadores/as y/o por los/as teletrabajadores/as, debido a incumplimiento parcial de compromisos en la implementación, comunicación y seguimiento del teletrabajo en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. - Correo electrónico por el cual se reporta al/a la Director/a Técnico de Talento Humano la materialización del riesgo en ocasión omisión en el reconocimiento, difusión y seguimiento frente a las actuaciones requeridas en el marco del cumplimiento de las metas trazadoras en materia de teletrabajo, debido a incumplimiento parcial de compromisos en la implementación, comunicación y seguimiento del teletrabajo en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. - Acta con el registro de las acciones a seguir y programación frente a las actividades relacionadas con la gestión del teletrabajo en la entidad, que presenta/n incumplimiento. - Evidencias de la implementación de las actividades establecidas para dar cumplimiento a la/s actividad/es relacionadas con la gestión del teletrabajo en la entidad. - Mapa de riesgo Gestión Estratégica de Talento Humano, actualizado.
Gestión Estratégica de Talento Humano | Construir capital humano con el diseño e implementación de buenas prácticas y acciones críticas que contribuyan al cumplimiento de las metas organizacionales a través de la atracción, desarrollo y retención del mejor talento humano posible, que tenga en su ADN una cultura basada en el trabajo en equipo, el empoderamiento y la orientación hacia la innovación, así como garantizar la aplicación del trabajo digno y decente con el propósito de aportar positivamente a la gestión de la reputación gubernamental de la administración pública distrital. De igual manera, apoyar la administración efectiva, eficaz y eficiente del Gabinete Distrital y de los servidores (as)públicos (as) que el Alcalde Mayor nombre o designe, de conformidad con las competencias que asisten a la dependencia. | La Gestión Estratégica de Talento Humano inicia con la gestión organizacional de los servidores públicos de la Entidad y la identificación y alineación de estrategias para generar transformación cultural y organizacional en el logro de los objetivos y metas institucionales mediante la implementación de políticas que nos permitan construir capital humano en condiciones de trabajo decente, con una visión estratégica del gerenciamiento del capital más valioso de la entidad y, finaliza con la formulación y ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora. | Director(a) Técnico(a) de Talento Humano | Estratégico | Ejecutar el Plan para el pago de nómina | Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por reconocimientos adicionales a los servidores por conceptos de nómina reflejados en las cuentas contables, debido a errores (fallas o deficiencias) en la liquidación de la nómina | Gestión de procesos | Fallas tecnológicas | No | - Fallas en los aplicativos implementados para la ejecución de actividades propias de los procedimientos del proceso de Gestión Estratégica de Talento Humano. - La integración de algunos sistemas con el nuevo Sistema Hacendario BogData todavía presenta debilidades en el flujo de información. - Personal no calificado para el desempeño de las funciones del cargo. | - Fallas externas que dificultan la integración con aplicativos de otras entidades. | - Desviación de los recursos públicos - Detrimento patrimonial - Generación de reprocesos y desgaste administrativo. | 8. Fomentar la innovación y la gestión del conocimiento, a través del fortalecimiento de las competencias del talento humano de la entidad, con el propósito de mejorar la capacidad institucional y su gestión. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Ningún otro proceso en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Media (3) | 60% | Mayor (4) | 80% | Alto | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona alta, debido a que la frecuencia con la que se realizó la actividad clave asociada al riesgo se presentó 48 veces en el último año, sin embargo, ante su materialización, podrían presentarse efectos significativos a nivel financiero por la realización de reconocimientos adicionales a los servidores por conceptos de nómina reflejados en las cuentas contables | Muy baja (1) | 5.443% | Menor (2) | 33.75% | Bajo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona baja, debido a que los controles establecidos son adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad mas baja, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia. | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por reconocimientos adicionales a los servidores por conceptos de nómina reflejados en las cuentas contables, debido a errores (fallas o deficiencias) en la liquidación de la nómina en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Reportar ante la instancia competente (OTIC y/o proveedor del sistema de información por medio del cual se gestiona la nómina), la/s novedad/es o inconsistencia/as presentadas y que generaron la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por reconocimientos adicionales a los servidores por conceptos de nómina reflejados en las cuentas contables, debido a errores (fallas o deficiencias) en la liquidación de la nómina. - Realizar la liquidación de nómina que por errores (fallas o deficiencias) durante las etapas de su liquidación generó otorgamiento de beneficios a que no había lugar a servidores/as. - Realizar el requerimiento sobre la devolución del dinero adicional reconocido en los pagos de nómina y las demás acciones a que haya lugar para efectiva la recuperación de los recursos al/a la servidor/a que por errores (fallas o deficiencias) durante las etapas de la liquidación de nómina se le otorgaron beneficios a que no había lugar. - Actualizar el mapa de riesgos Gestión Estratégica de Talento Humano | - Director(a) Técnico(a) de Talento Humano - Profesional Especializado o Profesional Universitario de la Dirección de Talento Humano. - Profesional Especializado o Profesional Universitario de la Dirección de Talento Humano. - Director/a Técnico/a de Talento Humano - Director(a) Técnico(a) de Talento Humano | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por reconocimientos adicionales a los servidores por conceptos de nómina reflejados en las cuentas contables, debido a errores (fallas o deficiencias) en la liquidación de la nómina - Soportes de la reliquidación de la nómina que presenta materialización del riesgo de gestión. - Soportes de la reliquidación de la nómina que presenta materialización del riesgo de gestión. - Soportes de requerimiento y de las acciones a que haya lugar para la recuperación de los recursos. - Mapa de riesgo Gestión Estratégica de Talento Humano, actualizado.
Gestión Financiera | Verificar, registrar, controlar y evaluar las operaciones financieras con cargo al presupuesto asignado a la entidad, para garantizar su adecuado manejo y la oportuna y transparente rendición de cuentas. | Inicia con la verificación de las solicitudes de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, continúa con la expedición del registro presupuestal del compromiso, con el trámite de pago de las obligaciones adquiridas por la Secretaría General junto con el registro de las operaciones económicas en la contabilidad para culminar con la presentación de los Estados Financieros y de la rendición de cuentas ante organismos de control. Adicionalmente participa dentro del proceso de planeación en la conformación de anteproyecto de presupuesto y en el proceso de contratación en la evaluación de indicadores financieros. | Subdirector Financiero | Apoyo operativo | Garantizar el registro adecuado y oportuno de los hechos económicos de la Entidad, que permita elaborar y presentar los Estados Financieros. | Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos y sanciones impuestas por órganos de control, debido a errores (fallas o deficiencias) en el registro adecuado y oportuno de los hechos económicos de la entidad | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | No | - Los funcionarios no son conscientes del la importancia de su revisión, análisis y registro adecuados de la información. - Entrega inoportuna de información de entrada para analizar y registrar adecuadamente los hechos económicos. - La información de entrada que se requiere para el registro no es suficiente, clara, completa ni de calidad. - Desconocimiento, falta de compromiso por parte de las personas responsables de suministrar la información. | - Cambio en los criterios impartidos por el órgano rector contable (Dirección Distrital de Contabilidad de la Secretaría Distrital de Hacienda). | - Pérdida de credibilidad en el reporte de estados financieros de la entidad. - Incumplimiento normativo en el registro de información. - Inoportunidad en la disponibilidad de información. - Sanciones por parte del ente de control u otro ente regulador. - No fenecimiento de la cuenta fiscal por parte del ente de control. | 7. Mejorar la oportunidad en la ejecución de los recursos, a través del fortalecimiento de una cultura financiera, para lograr una gestión pública efectiva. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Ningún otro proceso en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Baja (2) | 40% | Moderado (3) | 60% | Moderado | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona moderado, debido a que la frecuencia con la que se realizó la actividad clave asociada al riesgo se presentó 12 veces en el último año, sin embargo, ante su materialización, podrían presentarse efectos significativos, relacionados con el incumplimiento de metas y objetivos y la afectación de la imagen a nivel distrital. | Muy baja (1) | 2.177% | Menor (2) | 25.31% | Bajo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona baja, debido a que los controles establecidos son los adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad mas baja, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos y sanciones impuestas por órganos de control, debido a errores (fallas o deficiencias) en el registro adecuado y oportuno de los hechos económicos de la entidad en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Analizar el grado de impacto del error presentado y prepara informe al líder del proceso para toma de decisiones - Realizar los ajustes en los sistemas de información correspondientes. - Generar los reportes que reflejen los ajustes. - Actualizar el mapa de riesgos Gestión Financiera | - Subdirector Financiero - Subdirector Financiero - Profesional Especializado (Contador) - Profesional Especializado - Profesional Especializado - Subdirector Financiero | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos y sanciones impuestas por órganos de control, debido a errores (fallas o deficiencias) en el registro adecuado y oportuno de los hechos económicos de la entidad - Decisión de realizar el ajuste de acuerdo al grado de complejidad - Comprobante contable - aplicativo correspondiente - Balance de prueba ajustado - Mapa de riesgo Gestión Financiera, actualizado.
Gestión Financiera | Verificar, registrar, controlar y evaluar las operaciones financieras con cargo al presupuesto asignado a la entidad, para garantizar su adecuado manejo y la oportuna y transparente rendición de cuentas. | Inicia con la verificación de las solicitudes de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, continúa con la expedición del registro presupuestal del compromiso, con el trámite de pago de las obligaciones adquiridas por la Secretaría General junto con el registro de las operaciones económicas en la contabilidad para culminar con la presentación de los Estados Financieros y de la rendición de cuentas ante organismos de control. Adicionalmente participa dentro del proceso de planeación en la conformación de anteproyecto de presupuesto y en el proceso de contratación en la evaluación de indicadores financieros. | Subdirector Financiero | Apoyo operativo | Garantizar el registro adecuado y oportuno de los hechos económicos de la Entidad, que permita elaborar y presentar los Estados Financieros. | Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos y sanciones impuestas por órganos de control y la secretaria distrital de hacienda, debido a incumplimiento parcial de compromisos en la presentación de Estados Financieros | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | No | - Los funcionarios no son conscientes de la presentación de los estados financieros de la Entidad a la Secretaría Distrital de Hacienda. - No socializar a las dependencias la importancia de la entrega oportuna de la información financiera - La entrega no oportuna de la información financiera por parte de las dependencias - No verificar la oportunidad y la calidad de la entrega de la información financiera por parte de las dependencias | - Fallas en la disponibilidad de los aplicativos. | - Sanciones por parte del ente de control u otro ente regulador. - Inoportunidad en la disponibilidad de información. - Imagen institucional perjudicada. | 7. Mejorar la oportunidad en la ejecución de los recursos, a través del fortalecimiento de una cultura financiera, para lograr una gestión pública efectiva. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Ningún otro proceso en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Baja (2) | 40% | Mayor (4) | 80% | Alto | El proceso estima que el riesgo se ubica en Alto, debido a que la frecuencia con la que se realizó la actividad clave asociada al riesgo se presentó 12 veces en el último año, sin embargo, ante su materialización, podrían presentarse efectos significativos, relacionados con el incumplimiento de metas y objetivos y la afectación de la imagen a nivel distrital y sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. | Muy baja (1) | 2.54% | Menor (2) | 33.75% | Bajo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona baja, debido a que los controles establecidos son los adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad mas baja, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia. | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos y sanciones impuestas por órganos de control y la secretaria distrital de hacienda, debido a incumplimiento parcial de compromisos en la presentación de Estados Financieros en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Se analiza la situación presentada y se buscan alternativas con la Secretaría Distrital de Hacienda. - Se presentan los estados financieros ante la Secretaría Distrital de Hacienda de manera extemporánea. - Establecer un cronograma para controlar el cumplimiento de las etapas de consolidación, registro, suscripción y reporte a fin de evitar la ocurrencia del incumplimiento - Actualizar el mapa de riesgos Gestión Financiera | - Subdirector Financiero - Subdirector Financiero - Profesional Especializado (Contador) - Subdirector Financiero - Profesional Especializado (Contador) - Subdirector Financiero - Profesional Especializado (Contador) - Subdirector Financiero | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos y sanciones impuestas por órganos de control y la secretaria distrital de hacienda, debido a incumplimiento parcial de compromisos en la presentación de Estados Financieros - Solución conjunta con la Secretaría Distrital de Hacienda - Estados Financieros presentados - Cronograma con las etapas de la consolidación, registro, suscripción y reporte - Mapa de riesgo Gestión Financiera, actualizado.
Gestión Financiera | Verificar, registrar, controlar y evaluar las operaciones financieras con cargo al presupuesto asignado a la entidad, para garantizar su adecuado manejo y la oportuna y transparente rendición de cuentas. | Inicia con la verificación de las solicitudes de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, continúa con la expedición del registro presupuestal del compromiso, con el trámite de pago de las obligaciones adquiridas por la Secretaría General junto con el registro de las operaciones económicas en la contabilidad para culminar con la presentación de los Estados Financieros y de la rendición de cuentas ante organismos de control. Adicionalmente participa dentro del proceso de planeación en la conformación de anteproyecto de presupuesto y en el proceso de contratación en la evaluación de indicadores financieros. | Subdirector Financiero | Apoyo operativo | Gestionar los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y de Registro Presupuestal | Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos y sanciones impuestas por órganos de control, debido a errores (fallas o deficiencias) al gestionar los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y de Registro Presupuestal | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | No | - Errores involuntarios al transcribir la información de la solicitud del CDP. - La Información de entrada no es suficiente, clara, completa y de calidad. - Entrega inoportuna de solicitudes para gestionar adecuadamente los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y de Registro Presupuestal. - Presiones o exigencias externas al proceso que afectan la gestión de Certificados de Disponibilidad Presupuestal y de Registro Presupuestal. - Falta de articulación entre los Sistemas de Información internos de la Secretaría General lo que genera la doble digitación de información. | - Fallas en la disponibilidad de los aplicativos. | - Incumplimiento normativo. - Interrupción o atraso en las operaciones de la entidad. - Intervención por parte de organismos de control. - Imagen institucional afectada. | 7. Mejorar la oportunidad en la ejecución de los recursos, a través del fortalecimiento de una cultura financiera, para lograr una gestión pública efectiva. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Todos los procesos en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Muy alta (5) | 100% | Moderado (3) | 60% | Alto | El proceso estima que el riesgo se ubica en Alto, debido a que la frecuencia con la que se realizó la actividad clave asociada al riesgo se presentó 6382 veces en el último año, sin embargo, ante su materialización, podrían presentarse efectos significativos, relacionados con el incumplimiento de metas y objetivos y la afectación de la imagen a nivel distrital y sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. | Muy baja (1) | 1.867% | Menor (2) | 33.75% | Bajo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona baja, debido a que los controles establecidos son los adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad mas baja, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia. | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos y sanciones impuestas por órganos de control, debido a errores (fallas o deficiencias) al gestionar los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y de Registro Presupuestal en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Informar a la dependencia solicitante el error presentado en la expedición del CDP. - Anular, sustituir, cancelar el certificado de CDP - Actualizar el mapa de riesgos Gestión Financiera | - Subdirector Financiero - Subdirector Financiero - Profesional Universitario - Técnico Operativo - Subdirector Financiero - Profesional Universitario - Técnico Operativo - Subdirector Financiero | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos y sanciones impuestas por órganos de control, debido a errores (fallas o deficiencias) al gestionar los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y de Registro Presupuestal - Correo electrónico - Certificado nuevo - Mapa de riesgo Gestión Financiera, actualizado.
Gestión Financiera | Verificar, registrar, controlar y evaluar las operaciones financieras con cargo al presupuesto asignado a la entidad, para garantizar su adecuado manejo y la oportuna y transparente rendición de cuentas. | Inicia con la verificación de las solicitudes de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, continúa con la expedición del registro presupuestal del compromiso, con el trámite de pago de las obligaciones adquiridas por la Secretaría General junto con el registro de las operaciones económicas en la contabilidad para culminar con la presentación de los Estados Financieros y de la rendición de cuentas ante organismos de control. Adicionalmente participa dentro del proceso de planeación en la conformación de anteproyecto de presupuesto y en el proceso de contratación en la evaluación de indicadores financieros. | Subdirector Financiero | Apoyo operativo | Coordinar las actividades necesarias para garantizar el pago de las obligaciones adquiridas por la Secretaria General de conformidad con las normas vigentes | Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por sanción moratoria o pago de intereses, debido a errores (fallas o deficiencias) en el pago oportuno de las obligaciones adquiridas por la Secretaria General | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | No | - Errores involuntarios en la liquidación de las cuentas. - Entrega inoportuna de solicitudes de pago. - La Información de entrada no es suficiente, clara, completa y de calidad. - Presión por parte de personas externas al proceso que afectan el normal desarrollo de la gestión de pago. | - Fallas en la disponibilidad de los aplicativos. | - Congelamiento de recursos programados y no ejecutados. - Sanciones por parte del ente de control u otro ente regulador. - Incumplimiento de metas y objetivos institucionales afectando la ejecución presupuestal. - Inconformismo, reclamaciones o quejas esporádicas por el no pago de la obligación. | 7. Mejorar la oportunidad en la ejecución de los recursos, a través del fortalecimiento de una cultura financiera, para lograr una gestión pública efectiva. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Todos los procesos en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Muy alta (5) | 100% | Menor (2) | 40% | Alto | El proceso estima que el riesgo se ubica en Alto, debido a que la frecuencia con la que se realizó la actividad clave asociada al riesgo se presentó 9600 veces en el último año, sin embargo, ante su materialización, podrían presentarse efectos significativos, relacionados con el incumplimiento de metas y objetivos y la afectación de la imagen a nivel distrital y sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. | Muy baja (1) | 9.072% | Menor (2) | 22.5% | Bajo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona baja, debido a que los controles establecidos son los adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad mas baja, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia. | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por sanción moratoria o pago de intereses, debido a errores (fallas o deficiencias) en el pago oportuno de las obligaciones adquiridas por la Secretaria General en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - verifica la conformidad de los documentos soporte de pago y solicita a la dependencia los ajustes que se requieran. Una vez subsanado aplica el procedimiento de acuerdo con los lineamientos impartidos por la secretaria general y la secretaria de hacienda distrital - Informar a la dependencia cuando se generen intereses moratorios por cuentas por pagar radicadas - Actualizar el mapa de riesgos Gestión Financiera | - Subdirector Financiero - Subdirector Financiero - Equipo de trabajo del proceso - Subdirector Financiero - Equipo de trabajo del proceso - Subdirector Financiero | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por sanción moratoria o pago de intereses, debido a errores (fallas o deficiencias) en el pago oportuno de las obligaciones adquiridas por la Secretaria General - Documentos soportes y registros en el sistema Bogdata - Memorando o correo electrónico informando los intereses moratorios generados - Mapa de riesgo Gestión Financiera, actualizado.
Gestión Financiera | Verificar, registrar, controlar y evaluar las operaciones financieras con cargo al presupuesto asignado a la entidad, para garantizar su adecuado manejo y la oportuna y transparente rendición de cuentas. | Inicia con la verificación de las solicitudes de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, continúa con la expedición del registro presupuestal del compromiso, con el trámite de pago de las obligaciones adquiridas por la Secretaría General junto con el registro de las operaciones económicas en la contabilidad para culminar con la presentación de los Estados Financieros y de la rendición de cuentas ante organismos de control. Adicionalmente participa dentro del proceso de planeación en la conformación de anteproyecto de presupuesto y en el proceso de contratación en la evaluación de indicadores financieros. | Subdirector Financiero | Apoyo operativo | Coordinar las actividades necesarias para garantizar el pago de las obligaciones adquiridas por la Secretaría General, de conformidad con las normas vigentes. | Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos y sanciones impuestas por órganos de control, debido a realizar cobros indebidos en el pago de las cuentas de cobro, no realizar descuentos o pagar valores superiores en beneficio propio o de un tercero a que no hay lugar | Corrupción | Ejecución y administración de procesos | No | - Conflicto de interés. - Posibilidad que los controles de seguimiento no sean eficientes y permitan filtrar información sobre las características o el pago a realizar. - Los funcionarios no son conscientes de los efectos legales y disciplinarios que podría tener la presentación de conductas dudosas. - Información de entrada manipulada para efectuar los pagos. - Interpretación inadecuada de la normatividad relacionada con las política tributarias, para favorecer intereses propios o particulares. - Presiones indebidas para tramitar cuentas de cobro. | - Presiones o motivaciones individuales, sociales o colectivas que inciten a realizar conductas contrarias al deber ser. | - Perjuicio de la imagen institucional a nivel distrital. - Sanciones legales y disciplinarias. - Hallazgos por parte de órganos de control. - Registro de hechos económicos no fidedigno. - Reproceso de actividades para el pago de obligaciones y sus correspondientes registros. - Estados financieros no razonables. - Detrimento del presupuesto. | 7. Mejorar la oportunidad en la ejecución de los recursos, a través del fortalecimiento de una cultura financiera, para lograr una gestión pública efectiva. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Direccionamiento Estratégico - Contratación - Procesos de control en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Muy baja (1) | 20% | Catastrófico (5) | 100% | Extremo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona extremo, debido a que el riesgo no se ha materializado en los últimos cuatro años, sin embargo, ante su materialización, podrían presentarse los efectos significativos, señalados en la encuesta del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Muy baja (1) | 1.27% | Catastrófico (5) | 100% | Extremo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona extrema, debido a que los controles establecidos son los adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad mas baja, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia, sin embargo, el impacto no disminuye en riesgos de corrupción. | Reducir | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - (AP# 1100 Aplicativo CHIE) Realizar seguimiento al avance a oficina de OTIC respecto al desarrollo de las funcionalidades de los aplicativos financieros teniendo en cuenta los requerimientos realizados a los sistemas internos de información derivados de la gestión pagos. - (AP# 1101 Aplicativo CHIE) Construir una herramienta de validación para la identificación de las cuentas bancarias asociadas a los proveedores que tienen varios contratos suscritos con la Secretaría General - (AP# 1102 Aplicativo CHIE) Establecer una herramienta de control del trámite de pagos _______________ | - Subdirector Financiero y equipo de pagos - Subdirector Financiero y equipo de pagos - Subdirector Financiero y equipo de pagos _______________ | - Registros de seguimiento al avance en el desarrollo de las funcionalidades de los sistemas internos de información derivados de la gestión de pagos - Matriz cuentas bancarias identificadas - Matriz Control de Pagos _______________ | 15/02/2022 15/02/2022 15/02/2022 _______________ | 30/06/2022 30/06/2022 30/06/2022 _______________ | - Reportar el presunto hecho de Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos y sanciones impuestas por órganos de control, debido a realizar cobros indebidos en el pago de las cuentas de cobro, no realizar descuentos o pagar valores superiores en beneficio propio o de un tercero a que no hay lugar al operador disciplinario, y a la Oficina Asesora de Planeación en el informe de monitoreo en caso que tenga fallo. - Solicitar ante la Tesorería Distrital la liquidación de los valores no descontados, intereses de mora y sanción (si hay lugar) correspondientes. - Expedir el recibo de código de barras a través del aplicativo de Tesorera Distrital de conceptos varios, generando los valores a consignar. - Realizar la consignación de los valores pendientes y remitir al expediente de contratación. - Realizar el registro contable de los reintegros. - Actualizar el mapa de riesgos Gestión Financiera | - Subdirector Financiero - Subdirector Financiero - Subdirector Financiero - Subdirector Financiero - Profesional de la Subdirección Financiera - Subdirector Financiero | - Notificación realizada del presunto hecho de Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos y sanciones impuestas por órganos de control, debido a realizar cobros indebidos en el pago de las cuentas de cobro, no realizar descuentos o pagar valores superiores en beneficio propio o de un tercero a que no hay lugar al operador disciplinario, y reporte de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación en caso que el riesgo tenga fallo definitivo. - Oficio a la Tesorería Distrital solicitando la liquidación de los valores no descontados, intereses de mora y sanción (si hay lugar) correspondientes. - Recibo de código de barras a través del aplicativo de Tesorera Distrital de conceptos varios. - Recibo de consignación y oficio o memorando enviado a la Dirección de contratación. - Registro en el aplicativo contable. - Mapa de riesgo Gestión Financiera, actualizado.
Gestión Financiera | Verificar, registrar, controlar y evaluar las operaciones financieras con cargo al presupuesto asignado a la entidad, para garantizar su adecuado manejo y la oportuna y transparente rendición de cuentas. | Inicia con la verificación de las solicitudes de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, continúa con la expedición del registro presupuestal del compromiso, con el trámite de pago de las obligaciones adquiridas por la Secretaría General junto con el registro de las operaciones económicas en la contabilidad para culminar con la presentación de los Estados Financieros y de la rendición de cuentas ante organismos de control. Adicionalmente participa dentro del proceso de planeación en la conformación de anteproyecto de presupuesto y en el proceso de contratación en la evaluación de indicadores financieros. | Subdirector Financiero | Apoyo operativo | Garantizar el registro adecuado y oportuno de los hechos económicos de la Entidad, que permite elaborar y presentar los estados financieros. | Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos y sanciones impuestas por órganos de control, debido a uso indebido de información privilegiada para el inadecuado registro de los hechos económicos, con el fin de obtener beneficios propios o de terceros | Corrupción | Ejecución y administración de procesos | Sí | - Conflicto de interés. - No se tienen establecidos controles adecuados para el tratamiento de la información sobre los hechos económicos. - Los funcionarios no son conscientes de los efectos legales y disciplinarios que podría tener la presentación de conductas dudosas. - Información de entrada manipulada para registrar los hechos económicos. - Interpretación inadecuada de la normatividad relacionada con las política contables, para favorecer intereses propios o particulares. | - Presiones o motivaciones individuales, sociales o colectivas que inciten a realizar conductas contrarias al deber ser. | - Perjuicio de la imagen institucional a nivel distrital. - Sanciones legales y disciplinarias. - Hallazgos por parte de órganos de control. - No fenecimiento de la cuenta. - Registro de hechos económicos no fidedigno. - Reproceso de actividades para el registro de hechos económicos. - Estados financieros no razonables. | 7. Mejorar la oportunidad en la ejecución de los recursos, a través del fortalecimiento de una cultura financiera, para lograr una gestión pública efectiva. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Direccionamiento Estratégico - Gestión de Recursos Físicos - Gestión Estratégica de Talento Humano - Contratación | Sin asociación | - No aplica | Muy baja (1) | 20% | Catastrófico (5) | 100% | Extremo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona extrema, debido a que los controles establecidos son los adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad mas baja, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia, sin embargo, el impacto no disminuye en riesgos de corrupción. | Muy baja (1) | 1.814% | Catastrófico (5) | 100% | Extremo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona extrema, debido a que los controles establecidos son los adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad mas baja, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia, sin embargo, el impacto no disminuye en riesgos de corrupción. | Reducir | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - (AP# 1098 Aplicativo CHIE) Solicitar a la oficina de OTIC la realización de capacitaciones relacionadas con cada uno de los aplicativos internos financieros - (AP# 1099 Aplicativo CHIE) Realizar seguimiento al avance a oficina de OTIC respecto al desarrollo de las funcionalidades de los aplicativos financieros teniendo en cuenta los requerimientos realizados a los sistemas internos de información derivados de la gestión contable _______________ | - Subdirector Financiero y equipo contable - Subdirector Financiero y equipo contable _______________ | - Solicitud de la capacitación relacionada con cada uno de los aplicativos internos financieros y evidencia de la participación del equipo contable - Registros de seguimiento al avance en el desarrollo de las funcionalidades de los sistemas internos de información derivados de la gestión contable _______________ | 15/02/2022 15/02/2022 _______________ | 30/06/2022 30/06/2022 _______________ | - Reportar el presunto hecho de Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos y sanciones impuestas por órganos de control, debido a uso indebido de información privilegiada para el inadecuado registro de los hechos económicos, con el fin de obtener beneficios propios o de terceros al operador disciplinario, y a la Oficina Asesora de Planeación en el informe de monitoreo en caso que tenga fallo. - Realizar los ajustes correspondientes al registro contable indebido, o complementar la información que corresponda a los hechos reales. - Reportar el registro contable para el siguiente periodo. - Actualizar el mapa de riesgos Gestión Financiera | - Subdirector Financiero - Profesional de la Subdirección Financiera - Profesional de la Subdirección Financiera - Subdirector Financiero | - Notificación realizada del presunto hecho de Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos y sanciones impuestas por órganos de control, debido a uso indebido de información privilegiada para el inadecuado registro de los hechos económicos, con el fin de obtener beneficios propios o de terceros al operador disciplinario, y reporte de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación en caso que el riesgo tenga fallo definitivo. - Registro contable ajustado en LIMAY. - Comprobante de contabilidad. - Mapa de riesgo Gestión Financiera, actualizado.
Gestión Jurídica | Atender las necesidades de carácter legal, propendiendo por la aplicación de la normatividad vigente a cada uno de los procedimientos que se desarrollan en el marco jurídico, defensa institucional y representación judicial y extrajudicial de la Secretaría General. | Inicia con la actualización del marco legal que rige la Secretaría General y la identificación de necesidades afines a la Gestión Jurídica, continúa con los conceptos jurídicos emitidos, los actos administrativos revisados o los fallos proferidos en los procesos judiciales adelantados contra la Entidad y finaliza con la verificación y seguimiento del proceso. | Jefe de Oficina Jurídica | Apoyo operativo | Gestionar la defensa judicial y extrajudicial de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C. | Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por la interposición de reclamaciones, solicitudes de conciliación, demandas y/o decisiones judiciales adversas a los interés de la Entidad, debido a errores (fallas o deficiencias) durante la ejecución de las diferentes funciones de todas las dependencias de la Secretaría General | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | No | - Disposición y consulta de la normatividad, falta un normograma integral con la totalidad y clasificación de las normas. - Confusión entre normas y directrices a nivel institucional como Secretaría General y directrices a nivel Distrital. | - Constante actualización de directrices Nacionales y Distritales que no surten suficientes procesos de socialización. - Falta de recursos que podría darse por los recortes presupuestales, humanos y técnicos que influirían directamente en la no sostenibilidad en el tiempo de los programas e iniciativas de los proyectos de inversión y en los servicios que presta al Secretaría General en el Distrito; especialmente en la comunicación que tiene la ciudadanía con la administración, evitando que sea competente. | - Eventos que afecten la situación jurídica de la organización debido al incumplimiento o desacato de la normatividad legal que constituirían detrimento patrimonial por pago de condenas. - Adelantar Planes de Acción en le marco de la Política de Prevención del Daño Antijurídico y análisis de impacto litigioso. - Afectación reputacional por decisiones adversas que identificaron acciones u omisiones de funcionarios y/o colaboradores de la Entidad. - Hallazgos por parte de los Entes de Control. | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Todos los procesos en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Baja (2) | 40% | Leve (1) | 20% | Bajo | La probabilidad de riesgo se ubica en zona baja, teniendo en cuenta que la actividad clave asociada al riesgo se ejecuta de forma mensual (12 veces). El impacto es leve ya que los efectos de la materialización del riesgo no generan grandes consecuencias. | Muy baja (1) | 5.184% | Leve (1) | 15% | Bajo | El resultado de la probabilidad es Muy baja, dado que el riesgo no se ha materializado y se tienen 4 controles preventivos. Es impacto es leve ya que se dispone de un control correctivo para disminuir la calificación. | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por la interposición de reclamaciones, solicitudes de conciliación, demandas y/o decisiones judiciales adversas a los interés de la Entidad, debido a errores (fallas o deficiencias) durante la ejecución de las diferentes funciones de todas las dependencias de la Secretaría General en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Estudia, evalúa y analiza casos concretos, en esta instancia y evidencia si el apoderado requirió insumos necesarios para defender los intereses de la Secretaría General y si preparó adecuada defensa - Actualizar el mapa de riesgos Gestión Jurídica | - Jefe de Oficina Jurídica - Comité de Conciliación - Jefe de Oficina Jurídica | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por la interposición de reclamaciones, solicitudes de conciliación, demandas y/o decisiones judiciales adversas a los interés de la Entidad, debido a errores (fallas o deficiencias) durante la ejecución de las diferentes funciones de todas las dependencias de la Secretaría General - Recomendaciones para prevenir la recurrencia de la causa que originó el proceso o la sentencia, lo cual se consigna en el acta de Comité de Conciliación - Mapa de riesgo Gestión Jurídica, actualizado.
Gestión Jurídica | Atender las necesidades de carácter legal, propendiendo por la aplicación de la normatividad vigente a cada uno de los procedimientos que se desarrollan en el marco jurídico, defensa institucional y representación judicial y extrajudicial de la Secretaría General. | Inicia con la actualización del marco legal que rige la Secretaría General y la identificación de necesidades afines a la Gestión Jurídica, continúa con los conceptos jurídicos emitidos, los actos administrativos revisados o los fallos proferidos en los procesos judiciales adelantados contra la Entidad y finaliza con la verificación y seguimiento del proceso. | Jefe de Oficina Jurídica | Apoyo operativo | Elaborar y revisar los actos administrativos de carácter general. | Posibilidad de afectación reputacional por interposición de demandas y emisión de decisiones contrarias a los intereses de la Secretaría General, debido a errores (fallas o deficiencias) en la emisión de actos administrativos de carácter general | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | No | - Disposición y consulta de la normatividad, falta un normograma integral con la totalidad y clasificación de las normas. - Confusión entre normas y directrices a nivel institucional como Secretaría General y directrices a nivel Distrital. - Falta de información allegada dentro de los antecedentes del acto administrativo que puede llegar a generar análisis incompleto. | - Constante actualización de directrices Nacionales y Distritales que no surten suficientes procesos de socialización. - Falta de recursos que podría darse por los recortes presupuestales, humanos y técnicos que influirían directamente en la no sostenibilidad en el tiempo de los programas e iniciativas de los proyectos de inversión y en los servicios que presta al Secretaría General en el Distrito; especialmente en la comunicación que tiene la ciudadanía con la administración, evitando que sea competente. | - Eventos que afecten la situación jurídica de la organización debido al incumplimiento o desacato de la normatividad legal. - Afectación reputacional por decisiones adversas que identificaron falta de información en la emisión de los actos administrativos de carácter general. - Hallazgos por parte de los Entes de Control. | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Todos los procesos en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Alta (4) | 80% | Leve (1) | 20% | Moderado | La probabilidad de riesgo se ubica en zona baja, teniendo en cuenta que la actividad clave asociada al riesgo se ejecuta de forma diaria (1108 veces). El impacto es leve ya que los efectos de la materialización del riesgo no generan grandes consecuencias. | Baja (2) | 28.8% | Leve (1) | 15% | Bajo | El resultado de la probabilidad es Baja, dado que el riesgo no se ha materializado y se tienen 2 controles preventivos. Es impacto es leve ya que se dispone de un control correctivo para disminuir la calificación. | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por interposición de demandas y emisión de decisiones contrarias a los intereses de la Secretaría General, debido a errores (fallas o deficiencias) en la emisión de actos administrativos de carácter general en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Devuelve a la Oficina de Jurídica para que realice los ajustes correspondientes. - Actualizar el mapa de riesgos Gestión Jurídica | - Jefe de Oficina Jurídica - Secretario(a) General - Jefe de Oficina Jurídica | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por interposición de demandas y emisión de decisiones contrarias a los intereses de la Secretaría General, debido a errores (fallas o deficiencias) en la emisión de actos administrativos de carácter general - Acto Administrativo con observaciones. - Mapa de riesgo Gestión Jurídica, actualizado.
Gestión Jurídica | Atender las necesidades de carácter legal, propendiendo por la aplicación de la normatividad vigente a cada uno de los procedimientos que se desarrollan en el marco jurídico, defensa institucional y representación judicial y extrajudicial de la Secretaría General. | Inicia con la actualización del marco legal que rige la Secretaría General y la identificación de necesidades afines a la Gestión Jurídica, continúa con los conceptos jurídicos emitidos, los actos administrativos revisados o los fallos proferidos en los procesos judiciales adelantados contra la Entidad y finaliza con la verificación y seguimiento del proceso. | Jefe de Oficina Jurídica | Apoyo operativo | Emitir los conceptos jurídicos y absolver las consultas que en materia jurídica sean competencia de la Secretaría General, o que surjan en desarrollo de sus funciones. | Posibilidad de afectación reputacional por diversas interpretaciones en la emisión de conceptos jurídicos y/o consultas, debido a errores (fallas o deficiencias) en el análisis de la documentación que se aporta y/o en la identificación de la normatividad, jurisprudencia o doctrina aplicable al caso concreto | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | No | - Disposición y consulta de la normatividad, falta un normograma integral con la totalidad y clasificación de las normas. - Confusión entre normas y directrices a nivel institucional como Secretaría General y directrices a nivel Distrital. - Falta de información allegada dentro de los antecedentes del conceptos y/o consultas que puede llegar a generar análisis incompleto. - Divergencias en lo resuelto por los operadores judiciales en casos análogos que generan inseguridad jurídica. | - Constante actualización de directrices Nacionales y Distritales que no surten suficientes procesos de socialización. - Falta de recursos que podría darse por los recortes presupuestales, humanos y técnicos que influirían directamente en la no sostenibilidad en el tiempo de los programas e iniciativas de los proyectos de inversión y en los servicios que presta al Secretaría General en el Distrito; especialmente en la comunicación que tiene la ciudadanía con la administración, evitando que sea competente. | - Eventos que afecten la situación jurídica de la organización debido al incumplimiento o desacato de la normatividad legal. - Afectación reputacional por decisiones adversas que identificaron falta de información en la emisión de los conceptos y/o consultas. - Hallazgos por parte de los Entes de Control. - Necesidad de la emisión de concepto y/o consulta que unifique criterios. | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Todos los procesos en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Baja (2) | 40% | Leve (1) | 20% | Bajo | La probabilidad de riesgo se ubica en zona baja, teniendo en cuenta que la actividad clave asociada al riesgo se ejecuta de forma mensual (18 veces). El impacto es leve ya que los efectos de la materialización del riesgo no generan grandes consecuencias. | Baja (2) | 24% | Leve (1) | 15% | Bajo | El resultado de la probabilidad es Baja, dado que el riesgo no se ha materializado y se tiene 1 control preventivo. Es impacto es leve ya que se dispone de un control correctivo para disminuir la calificación. | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por diversas interpretaciones en la emisión de conceptos jurídicos y/o consultas, debido a errores (fallas o deficiencias) en el análisis de la documentación que se aporta y/o en la identificación de la normatividad, jurisprudencia o doctrina aplicable al caso concreto en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Devuelve a la Oficina Jurídica para que realice los ajustes - Actualizar el mapa de riesgos Gestión Jurídica | - Jefe de Oficina Jurídica - Jefe de Oficina Jurídica - Jefe de Oficina Jurídica | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por diversas interpretaciones en la emisión de conceptos jurídicos y/o consultas, debido a errores (fallas o deficiencias) en el análisis de la documentación que se aporta y/o en la identificación de la normatividad, jurisprudencia o doctrina aplicable al caso concreto - Proyecto de concepto o consulta con observaciones - Mapa de riesgo Gestión Jurídica, actualizado.
Gestión Jurídica | Atender las necesidades de carácter legal, propendiendo por la aplicación de la normatividad vigente a cada uno de los procedimientos que se desarrollan en el marco jurídico, defensa institucional y representación judicial y extrajudicial de la Secretaría General. | Inicia con la actualización del marco legal que rige la Secretaría General y la identificación de necesidades afines a la Gestión Jurídica, continúa con los conceptos jurídicos emitidos, los actos administrativos revisados o los fallos proferidos en los procesos judiciales adelantados contra la Entidad y finaliza con la verificación y seguimiento del proceso. | Jefe de Oficina Jurídica | Apoyo operativo | Gestionar la defensa judicial y extrajudicial de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C. | Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por interposición de reclamaciones, solicitudes de conciliación, demandas y/o decisiones judiciales adversas a los interés de la Entidad, debido a acción u omisión durante la preparación y ejecución de los actos de defensa para favorecer intereses propios o de terceros | Corrupción | Fraude interno | No | - Disposición y consulta de la normatividad, falta un normograma integral con la totalidad y clasificación de las normas - Confusión entre normas y directrices a nivel institucional como Secretaría General y directrices a nivel Distrital - Posible configuración de Conflicto de Interés entre el apoderado de la Secretaría General y los demandantes | - Constante actualización de directrices Nacionales y Distritales que no surten suficientes procesos de socialización. - Falta de recursos que podría darse por los recortes presupuestales, humanos y técnicos que influirían directamente en la no sostenibilidad en el tiempo de los programas e iniciativas de los proyectos de inversión y en los servicios que presta al Secretaría General en el Distrito; especialmente en la comunicación que tiene la ciudadanía con la administración, evitando que sea competente. | - Eventos que afecten la situación jurídica de la organización debido al incumplimiento o desacato de la normatividad legal que constituirían detrimento patrimonial por pago de condenas - Adelantar Planes de Acción en le marco de la Política de Prevención del Daño Antijurídico y análisis de impacto litigioso - Afectación reputacional por decisiones adversas que identificaron acciones u omisiones de funcionarios y/o colaboradores de la Entidad - Hallazgos por parte de los Entes de Control | 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Todos los procesos en el Sistema de Gestión de Calidad | Sin asociación | - No aplica | Muy baja (1) | 20% | Moderado (3) | 60% | Moderado | La probabilidad de riesgo se ubica en zona Muy baja, teniendo en cuenta que el riesgo no se materializó durante los últimos 4 años. El impacto es moderado de acuerdo al resultado obtenido de diligenciar la encuesta. | Muy baja (1) | 2.592% | Moderado (3) | 60% | Moderado | El resultado de la probabilidad es Muy baja, dado que el riesgo no se ha materializado y se tienen 4 controles preventivos. Es impacto es leve ya que se dispone de 3 controles correctivos para disminuir la calificación. | Reducir | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - (AP# 1096 Aplicativo CHIE) Verificar que los contratistas y funcionarios públicos responsables de ejercer la defensa judicial de la Entidad, diligencien y registren el formato de publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflicto de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios. Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019, en el cual de manera expresa señalen que en ejecución de sus actividades no presentan conflicto de intereses. - (AP# 1097 Aplicativo CHIE) Realizar estudio, evaluación y análisis de las conciliaciones, procesos y laudos arbitrales que fueron de conocimiento del Comité de Conciliación. _______________ | - Jefe de Oficina Jurídica - Comité de Conciliación. _______________ | - Formato de publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflicto de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios. Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019 - Recomendación del Comité de Conciliación - Informe de Gestión del Comité de Conciliación. _______________ | 28/02/2022 01/02/2022 _______________ | 31/03/2022 31/12/2022 _______________ | - Reportar el presunto hecho de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por interposición de reclamaciones, solicitudes de conciliación, demandas y/o decisiones judiciales adversas a los interés de la Entidad, debido a acción u omisión durante la preparación y ejecución de los actos de defensa para favorecer intereses propios o de terceros al operador disciplinario, y a la Oficina Asesora de Planeación en el informe de monitoreo en caso que tenga fallo. - Estudia, evalúa y analiza el caso concreto, en esta instancia se evidenciará las causas que originaron la condena, si el apoderado preparó adecuada defensa y si el área técnica aportó elementos para el ejercicio de defensa, según las consideraciones del operador judicial, lo cual se consigna en el acta de Comité de Conciliación - Estudia, evalúa y analiza el caso, realiza recomendaciones para prevenir la recurrencia de la causa que originó el proceso o la sentencia lo cual se consigna en el acta de Comité de Conciliación - Actualizar el mapa de riesgos Gestión Jurídica | - Jefe de Oficina Jurídica - Comité de Conciliación - Comité de Conciliación - Jefe de Oficina Jurídica | - Notificación realizada del presunto hecho de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por interposición de reclamaciones, solicitudes de conciliación, demandas y/o decisiones judiciales adversas a los interés de la Entidad, debido a acción u omisión durante la preparación y ejecución de los actos de defensa para favorecer intereses propios o de terceros al operador disciplinario, y reporte de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación en caso que el riesgo tenga fallo definitivo. - Acta de Comité de Conciliación - Acta de Comité de Conciliación - Mapa de riesgo Gestión Jurídica, actualizado.
Internacionalización de Bogotá | Articular y coordinar el relacionamiento, la oferta y demanda de cooperación, así como el posicionamiento internacional del Distrito y Bogotá Región, entre los sectores y organizaciones internacionales, estados, ciudades y gobiernos locales, redes de ciudades, organizaciones no gubernamentales, empresas y universidades, entre otros actores internacionales, que aporten a la ejecución del Plan de Desarrollo Distrital vigente. | El proceso inicia con la formulación y ajustes a los planes de cooperación y posicionamiento internacional, continúa con la identificación y/o recepción de oportunidades, escenarios, proyectos y acciones estratégicas, para responder a la demanda del distrito en términos de cooperación internacional, relacionamiento estratégico y posicionamiento internacional; continúa con el acompañamiento a las acciones de cooperación, proyección y relacionamiento estratégico y finaliza con la visibilización de las acciones. | Director(a) Distrital de Relaciones Internacionales | Misional | Realizar la gestión de coordinación para la aprobación de la acción con el sector/entidad e instancia de la alcaldía y actores internacionales para el Distrito y Bogotá Región. Fase (Actividad); Implementar un plan de relacionamiento y cooperación internacional del distrito. | Posibilidad de afectación reputacional por información inoportuna, deficiente o insuficiente , debido a errores (fallas o deficiencias) en asistencia técnica a los sectores y/o entidades en relacionamiento, cooperación y posicionamiento internacional | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | No | - Los sistemas de información son sistemas aislados. Se recopila la misma información varias veces y al no tener mecanismos estándar de comunicación no es posible orquestar servicios más complejos que puedan ser reutilizados y de mayor valor para la entidad. | - La inestabilidad de la conectividad, indisponibilidad de servidores de información y vulnerabilidad en la seguridad informática. | - Perdida de credibilidad y reputación de la DDRI con actores Locales, Nacionales e Internacionales. | 6. Conocer los referentes internacionales de gestión pública, a través de estrategias de cooperación y articulación, para lograr que la administración distrital mejore su gestión pública y posicione las buenas prácticas que realiza. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Ningún otro proceso en el Sistema de Gestión de Calidad | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas 17. Alianzas para Lograr los Objetivos | - 7868 Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente | Baja (2) | 40% | Menor (2) | 40% | Moderado | La Dirección Distrital de Relaciones Internacionales lleva a cabo controles permanentes para minimizar la ocurrencia en la materialización de los riesgos para el proceso de Internacionalización de la DDRI; por ello, permanentemente desde la Dirección y Subdirección de la DDRI, se realizan reuniones de seguimientos a las tareas, en espacios tales como el comité de dirección y de subdirección, el subcomité de autocontrol, se realiza registro de accione en la matriz de relacionamiento y cooperación. Por lo anterior, la posibilidad de materialización del riesgo es baja, resultado obtenido de una probabilidad de moderada (3), con un impacto bajo (2), en relación con el cumplimiento de metas y objetivos de la Entidad. | Muy baja (1) | 11.76% | Leve (1) | 16.88% | Bajo | Teniendo en cuenta los controles aplicados al proceso, el resultado frente a la probabilidad del riesgo (según mapa de calor), se ubica en una zona baja (probabilidad 1 e Impacto 2). Es de señalar que, ante su potencial materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia, mitigando el impacto en el objetivo del proceso de Internacionalización. | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por información inoportuna, deficiente o insuficiente , debido a errores (fallas o deficiencias) en asistencia técnica a los sectores y/o entidades en relacionamiento, cooperación y posicionamiento internacional en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Realizar la gestión de coordinación para la aprobación de la acción con el sector/entidad e instancia de la alcaldía y actores internacionales para el Distrito y Bogotá Región, que permita mitigar el riesgo en caso de que se materialice - Verificar que se realizaron los ajustes según modificación recomendaciones realizadas, frente a las acciones de Posicionamiento Internacional. - Gestionar los aspectos relacionados con el monitoreo y seguimiento de la implementación de acciones de Posicionamiento Internacional - Actualizar el mapa de riesgos Internacionalización de Bogotá | - Director(a) Distrital de Relaciones Internacionales - Profesional de la Dirección Distrital de Relaciones Internacionales - Director(a) Distrital de Relaciones Internacionales / Subdirección de Proyección Internacional - Director(a) Distrital de Relaciones Internacionales / Subdirección de Proyección Internacional - Director(a) Distrital de Relaciones Internacionales | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por información inoportuna, deficiente o insuficiente , debido a errores (fallas o deficiencias) en asistencia técnica a los sectores y/o entidades en relacionamiento, cooperación y posicionamiento internacional - Registro en Matriz de Relacionamiento y cooperación - Correo electrónico de ajuste y/o documento final de ajuste. - Correo electrónico, según aplique - Mapa de riesgo Internacionalización de Bogotá, actualizado.
Internacionalización de Bogotá | Articular y coordinar el relacionamiento, la oferta y demanda de cooperación, así como el posicionamiento internacional del Distrito y Bogotá Región, entre los sectores y organizaciones internacionales, estados, ciudades y gobiernos locales, redes de ciudades, organizaciones no gubernamentales, empresas y universidades, entre otros actores internacionales, que aporten a la ejecución del Plan de Desarrollo Distrital vigente. | El proceso inicia con la formulación y ajustes a los planes de cooperación y posicionamiento internacional, continúa con la identificación y/o recepción de oportunidades, escenarios, proyectos y acciones estratégicas, para responder a la demanda del distrito en términos de cooperación internacional, relacionamiento estratégico y posicionamiento internacional; continúa con el acompañamiento a las acciones de cooperación, proyección y relacionamiento estratégico y finaliza con la visibilización de las acciones. | Director(a) Distrital de Relaciones Internacionales | Misional | Realizar el acompañamiento y monitoreo durante la implementación de la acción, programa o proyecto de cooperación, relacionamiento y posicionamiento internacional Fase (Actividad); Desarrollar acciones de participación en redes de ciudad, campañas y plataformas de organismos multilaterales. | Posibilidad de afectación reputacional por aplicación errónea de criterios o instrucciones para la realización de las actividades, debido a errores (fallas o deficiencias) en el desarrollo de las acciones de cooperación, relacionamiento y posicionamiento internacional. | Gestión de procesos | Usuarios, productos y prácticas | No | - Falta de información y apropiación de los objetivos de desarrollo y transformación de ciudad. La cultura organizacional está centrada en los procesos y procedimientos en los cuales cada quien interviene. | - Falta de continuidad en los programas y proyectos entre administraciones | - Pérdida de confianza por parte de los actores Internacionales y por lo tanto Bogotá pierde relevancia en dicho ámbito. | 6. Conocer los referentes internacionales de gestión pública, a través de estrategias de cooperación y articulación, para lograr que la administración distrital mejore su gestión pública y posicione las buenas prácticas que realiza. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Procesos misionales en el Sistema de Gestión de Calidad | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas 17. Alianzas para Lograr los Objetivos | - 7868 Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente | Baja (2) | 40% | Menor (2) | 40% | Moderado | Como lo señala el mapa de calor la Posibilidad de afectación reputacional por aplicación errónea de criterios o instrucciones para la realización de las actividades, debido a errores (fallas o deficiencias) en el desarrollo de las acciones de cooperación, relacionamiento y posicionamiento internacional, se ubica en una zona media (probabilidad 3 e Impacto 2), considerando para ello los controles establecidos en términos de seguimiento y monitoreo a las actividades que se desarrollan a través de los procedimientos. Ante su potencial materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia, en caso de requerirse que mitigan el impacto en el objetivo del proceso de Internacionalización. | Muy baja (1) | 16.8% | Leve (1) | 16.88% | Bajo | Teniendo en cuenta los controles aplicados al proceso, el resultado frente a la probabilidad del riesgo (según mapa de calor), se ubica en una zona baja (probabilidad 1 e Impacto 1). Es de señalar que, ante su potencial materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia, mitigando el impacto en el objetivo del proceso de Internacionalización. | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por aplicación errónea de criterios o instrucciones para la realización de las actividades, debido a errores (fallas o deficiencias) en el desarrollo de las acciones de cooperación, relacionamiento y posicionamiento internacional. en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Realizar la gestión de coordinación para la aprobación de la acción con el sector/entidad e instancia de la alcaldía y actores internacionales para el Distrito y Bogotá Región. - Verificar que se realizaron los ajustes según modificación recomendaciones realizadas en el proceso de aprobar el relacionamiento y cooperación internacional. - Realizar reuniones periódicas de seguimiento a las actividades de relacionamiento y cooperación ( Reuniones de área), para asegurar, que el desarrollo de la actividad de cooperación se realice según lo aprobado. - Actualizar el mapa de riesgos Internacionalización de Bogotá | - Director(a) Distrital de Relaciones Internacionales - Profesional de la Dirección Distrital de Relaciones Internacionales - Profesional de la Dirección Distrital de Relaciones Internacionales y/o Subdirección de proyección Internacional - Director(a) Distrital de Relaciones Internacionales / Subdirección de Proyección Internacional - Director(a) Distrital de Relaciones Internacionales | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por aplicación errónea de criterios o instrucciones para la realización de las actividades, debido a errores (fallas o deficiencias) en el desarrollo de las acciones de cooperación, relacionamiento y posicionamiento internacional. - Correo de evidencia de la reunión - Correo y /o documento de ajuste a las observaciones realizadas - Acta de reuniones realizadas y/o evidencia de reunión virtual - Mapa de riesgo Internacionalización de Bogotá, actualizado.
Asistencia, atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado e implementación de acciones de memoria, paz y reconciliación en Bogotá | Coordinar y gestionar la planeación, implementación y seguimiento a la Política Pública Distrital en materia de Asistencia, Atención y Reparación Integral a las víctimas del conflicto armado interno residentes en Bogotá D.C., contribuyendo con el restablecimiento de sus derechos, así como, la generación de acciones pedagógicas en materia de Memoria, Paz y Reconciliación. | Este proceso inicia con la formulación del Plan de Acción Distrital, continúa con la Coordinación del Sistema Distrital de Asistencia, Atención y Reparación Integral a Víctimas en Bogotá, el Otorgamiento de Ayuda Humanitaria Inmediata, la Elaboración, implementación, seguimiento y medidas individuales de reparación en los planes de atención a víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá, la Implementación de Medidas de Reparación Colectiva a cargo de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, además de la Implementación de acciones en materia de Memoria, Paz y Reconciliación con saldo pedagógico, y termina con la contribución al acceso al goce efectivo de derechos de las víctimas. | Jefe de Oficina Alta Consejería de Paz, Víctimas y la Reconciliación | Misional | Entregar medidas de ayuda humanitaria inmediata a las personas que llegan a la ciudad de Bogotá y que manifiestan haber sido desplazadas y encontrarse en situación de vulnerabilidad acentuada Fase (componente): Otorgar el 100% de medidas de ayuda humanitaria inmediata en el distrito capital, conforme a los requisitos establecidos por la legislación vigente. | Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por sanción de un ente de control, debido a fallas o deficiencias en el otorgamiento de la Atención o Ayuda Humanitaria Inmediata | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | Sí | - Deficiencia en los conocimientos del profesional que realiza la valoración para el otorgamiento de atención o ayuda humanitaria inmediata. - Inadecuada aplicación del procedimiento y los documentos técnicos asociados - Inexistencia de restricciones en la evaluación de criterios de otorgamiento de ayuda o asistencia humanitaria en el sistema de información. | - La población que solicita el otorgamiento de atención o ayuda humanitaria omite información o brinda información imprecisa - Influencia por parte de terceros para suministrar información inadecuada en la solicitud de otorgamiento de atención o ayuda humanitaria - Información desactualizada en los sistemas de información del distrito y la nación - Debido a la situación de inmediatez que dicta la ley 1448 de 2011, no es posible realizar un análisis detallado de la solicitud. - Debido a la prohibición expresa de la Corte Constitucional frente a la negación en el otorgamiento de atención o ayuda humanitaria inmediata basada en fuentes de información externa, debido a la desactualización de los sistemas de información del distrito y la nación (Auto 099 de 2013 - Seguimiento sentencia T-025 de 2004) | - Vulneración de los derechos a la población víctima del conflicto armado. - Investigaciones disciplinarias por parte de los organismos de control. - Afectación en la imagen institucional. - Sanciones económicas a la Secretaria General. - Indebida ejecución de los recursos asociados al otorgamiento de atención o ayuda humanitaria inmediata. | 1. Implementar estrategias y acciones que aporten a la construcción de la paz, la reparación, la memoria y la reconciliación en Bogotá región. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Ningún otro proceso en el Sistema de Gestión de Calidad | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | - 7871 Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación | Muy alta (5) | 100% | Menor (2) | 40% | Alto | El proceso estima que el riesgo inherente se ubica en la zona alta, debido a que la frecuencia con la que se realiza la actividad clave asociada al riesgo se presenta 15620 veces al año, sin embargo, ante su materialización, podría presentarse afectaciones económicas clasificadas en la categoría menor en la entrega de medidas de ayuda humanitaria. | Baja (2) | 25.2% | Leve (1) | 16.88% | Bajo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona baja, debido a que los controles establecidos son los adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad baja, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia. | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por sanción de un ente de control, debido a fallas o deficiencias en el otorgamiento de la Atención o Ayuda Humanitaria Inmediata en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Si el conocimiento de la situación es inmediata, 1. Comunicarse con el apoyo de la supervisión del operador de la AHÍ (Según sea el caso) y detener temporalmente la entrega. 2. Realizar nueva evaluación de vulnerabilidad por parte de otro profesional; Si no aplica, se realiza revocatoria directa del otorgamiento inicial. - Si el conocimiento de la situación es espaciado en el Tiempo: 1. Solicitar información sobre lo ocurrido al profesional que otorga, al que revisa y al que aprueba la medida sobre lo sucedido. 2. activar ruta con el equipo jurídico de la Dirección. - Si el conocimiento de la situación es espaciado en el Tiempo: 1. De acuerdo al concepto del equipo jurídico de la Dirección, se realizan las acciones establecidas. 2. Si el equipo jurídico de la Dirección lo cree pertinente, el caso se escala al equipo jurídico de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación para que realice un segundo análisis del caso e informe las acciones a seguir. - Actualizar el mapa de riesgos Asistencia, atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado e implementación de acciones de memoria, paz y reconciliación en Bogotá | - Jefe de Oficina Alta Consejería de Paz, Víctimas y la Reconciliación - Profesional Universitario y/o especializado Oficina Alta Consejería de Paz, Victimas y Reconciliación - Profesional Universitario y/o especializado Oficina Alta Consejería de Paz, Victimas y Reconciliación - Profesional Universitario y/o especializado Oficina Alta Consejería de Paz, Victimas y Reconciliación - Jefe de Oficina Alta Consejería de Paz, Víctimas y la Reconciliación | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por sanción de un ente de control, debido a fallas o deficiencias en el otorgamiento de la Atención o Ayuda Humanitaria Inmediata - Comunicación del caso con el operador. (Correo electrónico) - Comunicación del caso con el operador. (Correo electrónico) - Comunicación con el profesional (Correo Electrónico) - Mapa de riesgo Asistencia, atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado e implementación de acciones de memoria, paz y reconciliación en Bogotá, actualizado.
Asistencia, atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado e implementación de acciones de memoria, paz y reconciliación en Bogotá | Coordinar y gestionar la planeación, implementación y seguimiento a la Política Pública Distrital en materia de Asistencia, Atención y Reparación Integral a las víctimas del conflicto armado interno residentes en Bogotá D.C., contribuyendo con el restablecimiento de sus derechos, así como, la generación de acciones pedagógicas en materia de Memoria, Paz y Reconciliación. | Este proceso inicia con la formulación del Plan de Acción Distrital, continúa con la Coordinación del Sistema Distrital de Asistencia, Atención y Reparación Integral a Víctimas en Bogotá, el Otorgamiento de Ayuda Humanitaria Inmediata, la Elaboración, implementación, seguimiento y medidas individuales de reparación en los planes de atención a víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá, la Implementación de Medidas de Reparación Colectiva a cargo de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, además de la Implementación de acciones en materia de Memoria, Paz y Reconciliación con saldo pedagógico, y termina con la contribución al acceso al goce efectivo de derechos de las víctimas. | Jefe de Oficina Alta Consejería de Paz, Víctimas y la Reconciliación | Misional | Formular e implementar acciones para la asistencia, atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado e implementación de acciones de memoria, paz y reconciliación en Bogotá. Fase (propósito): Mejorar la integración de las acciones, servicios y escenarios que dan respuesta a las obligaciones derivadas de ley para las víctimas, el Acuerdo de Paz, y los demás compromisos distritales en materia de memoria, reparación, paz y reconciliación. | Posibilidad de afectación reputacional por bajo nivel de implementación de la Política Publica de Víctimas en el Distrito Capital , debido a deficiencias en el seguimiento a la implementación del Plan de Acción Distrital a través del SDARIV | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | Sí | - No contar con un procedimiento claro que establezca los parámetros para realiza el seguimiento a la implementación de la Política Pública de Víctimas en el distrito. | - Entrega de información incompleta, insuficiente por parte de las entidades que conforman el SDARIV. - Deficiente oferta institucional y presupuesto por parte de las entidades para la implementación de la Política Pública de Víctimas. - Ausencia de regulación a nivel nacional que oriente a las entidades territoriales sobre el proceso de seguimiento a la implementación de la política publica de víctimas | - Ausencia de información sobre la implementación de la Política Pública de Víctimas en el Distrito que dificulta la toma de decisiones acertadas. - Que la política pública de víctimas no contribuya al goce efectivo de derechos de la población. - Incumplimiento por parte de las entidades en relación a los compromisos adquiridos en el Plan Distrital de Desarrollo y el Plan de Acción Distrital. - Contribución insuficiente por parte Distrito Capital en los procesos de seguimiento y evaluación que realiza el orden nacional frente al cumplimiento de la Política Pública de Víctimas | 1. Implementar estrategias y acciones que aporten a la construcción de la paz, la reparación, la memoria y la reconciliación en Bogotá región. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Ningún otro proceso en el Sistema de Gestión de Calidad | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | - 7871 Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación | Baja (2) | 40% | Moderado (3) | 60% | Moderado | El proceso estima que el riesgo inherente se ubica en la zona moderada, debido a que la frecuencia con la que se realiza la actividad clave asociada al riesgo es trimestral, sin embargo, ante su materialización, podría presentarse afectaciones en la imagen | Muy baja (1) | 16.8% | Menor (2) | 25.31% | Bajo | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona baja, debido a que los controles establecidos son los adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad mas baja, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia. | Reducir | - (AP# 923 Aplicativo CHIE) Actualizar el procedimiento de "COORDINACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS 1210100-PR-324" según la nueva estructura de la ACPVR, en el marco del Decreto 140 del 14 de abril de 2021. - (AP# 925 Aplicativo CHIE) Divulgar al interior del proceso de ACPVR la actualización del procedimiento de "COORDINACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS 1210100-PR-324" y el mapa de riesgos modificado _______________ | - Alto Consejero de Paz, Víctimas y Reconciliación - Alto Consejero de Paz, Víctimas y Reconciliación _______________ | - Procedimiento Actualizado "COORDINACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS 1210100-PR-324" - Listados de asistencia socialización procedimiento _______________ | 01/09/2021 01/12/2021 _______________ | 28/02/2022 28/02/2022 _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por bajo nivel de implementación de la Política Publica de Víctimas en el Distrito Capital , debido a deficiencias en el seguimiento a la implementación del Plan de Acción Distrital a través del SDARIV en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Se debe citar un Comité de Justicia Transicional o subcomités extraordinario de seguimiento, según sea el caso para evaluar el impacto de las decisiones tomadas en instancias anteriores - Identificar las entidades y metas que tienen un bajo nivel de ejecución física y presupuestal con el objetivo de generar alertas y realizar acompañamiento técnico que promueva la adecuada implementación de la oferta dispuesta en el Plan de Acción Distrital. - Generar trimestralmente un informe de implementación que de cuenta del porcentaje de avance físico y presupuestal del Plan de Acción Distrital, por cada una de las entidades del SDARIV y de los componentes de la política pública de victimas. - Actualizar el mapa de riesgos Asistencia, atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado e implementación de acciones de memoria, paz y reconciliación en Bogotá | - Jefe de Oficina Alta Consejería de Paz, Víctimas y la Reconciliación - Profesional universitario y/o especializado Oficina Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación - Profesional universitario y/o especializado Oficina Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación - Profesional universitario y/o especializado Oficina Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación - Jefe de Oficina Alta Consejería de Paz, Víctimas y la Reconciliación | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por bajo nivel de implementación de la Política Publica de Víctimas en el Distrito Capital , debido a deficiencias en el seguimiento a la implementación del Plan de Acción Distrital a través del SDARIV - Evidencia de Reunión Listado de Asistencia - Oficios enviados a las entidades - Actas de asistencia técnica. - Informe trimestral del PAD - Mapa de riesgo Asistencia, atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado e implementación de acciones de memoria, paz y reconciliación en Bogotá, actualizado.
Asistencia, atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado e implementación de acciones de memoria, paz y reconciliación en Bogotá | Coordinar y gestionar la planeación, implementación y seguimiento a la Política Pública Distrital en materia de Asistencia, Atención y Reparación Integral a las víctimas del conflicto armado interno residentes en Bogotá D.C., contribuyendo con el restablecimiento de sus derechos, así como, la generación de acciones pedagógicas en materia de Memoria, Paz y Reconciliación. | Este proceso inicia con la formulación del Plan de Acción Distrital, continúa con la Coordinación del Sistema Distrital de Asistencia, Atención y Reparación Integral a Víctimas en Bogotá, el Otorgamiento de Ayuda Humanitaria Inmediata, la Elaboración, implementación, seguimiento y medidas individuales de reparación en los planes de atención a víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá, la Implementación de Medidas de Reparación Colectiva a cargo de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, además de la Implementación de acciones en materia de Memoria, Paz y Reconciliación con saldo pedagógico, y termina con la contribución al acceso al goce efectivo de derechos de las víctimas. | Jefe de Oficina Alta Consejería de Paz, Víctimas y la Reconciliación | Misional | Entregar medidas de ayuda humanitaria inmediata a las personas que llegan a la ciudad de Bogotá y que manifiestan haber sido desplazadas y encontrarse en situación de vulnerabilidad acentuada Fase (actividad): Gestionar el funcionamiento administrativo y operativo para el otorgamiento de la ayuda humanitaria. | Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por desviación de recursos públicos destinados a la atención de ayuda humanitaria inmediata, debido a decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para obtener beneficios no autorizados durante la evaluación del otorgamiento dirigido a la población víctima del conflicto armado que llega o reside a la ciudad de Bogotá D.C. | Corrupción | Fraude interno | No | - Falta de integridad del funcionario. - Existencia de intereses personales del funcionario. - Abuso de la condición de servidor público a través de la solicitud y/o aceptación de dádivas. - Uso indebido de usuarios asignados en el sistema de información. - Conflicto de intereses. | - Intereses particulares de las personas que requieren la ayuda humanitaria. - Las exigencias de los clientes se basan en aspectos subjetivos, fuera del contexto del proceso y de la Entidad. - Presiones o motivaciones individuales, sociales o colectivas, que inciten a realizar conductas contrarias al deber ser. | - Favorabilidad para sí mismo o para un tercero en la entrega y/o prestación de un bien, trámite y/o servicio. - Pérdida de legitimidad de la Administración Distrital. - Percepción negativa de la ciudadanía frente a la entidad. - Generación de reprocesos y desgaste administrativo. - Investigaciones disciplinarias, fiscales y/o penales. - Afectación de la igualdad de los ciudadanos para hacer uso de sus derechos. - Afectación del presupuesto asignado para el otorgamiento de atención o ayuda humanitaria inmediata | 1. Implementar estrategias y acciones que aporten a la construcción de la paz, la reparación, la memoria y la reconciliación en Bogotá región. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Ningún otro proceso en el Sistema de Gestión de Calidad | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | - 7871 Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación | Muy baja (1) | 20% | Mayor (4) | 80% | Alto | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona alta, debido a que el riesgo no se ha materializado en los últimos cuatro años, sin embargo, ante su materialización, podrían presentarse los efectos significativos, señalados en la encuesta del Departamento Administrativo de la Función Pública. | Muy baja (1) | 5.04% | Mayor (4) | 80% | Alto | El proceso estima que el riesgo se ubica en una zona alta, debido a que los controles establecidos son los adecuados y la calificación de los criterios es satisfactoria, ubicando el riesgo en la escala de probabilidad mas baja, y ante su materialización, podrían disminuirse los efectos, aplicando las acciones de contingencia, sin embargo, el impacto no disminuye en riesgos de corrupción. | Reducir | - (AP# 1082 Aplicativo CHIE) Implementar controles preventivos automáticos en el Sistema de Información de Víctimas de Bogotá - SIVIC. _______________ | - Alto Consejero de Paz, Victimas y Reconciliación _______________ | - Controles preventivos automáticos implementados en el sistema de información de víctimas de Bogotá - SIVIC _______________ | 15/02/2022 _______________ | 31/07/2022 _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el presunto hecho de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por desviación de recursos públicos destinados a la atención de ayuda humanitaria inmediata, debido a decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para obtener beneficios no autorizados durante la evaluación del otorgamiento dirigido a la población víctima del conflicto armado que llega o reside a la ciudad de Bogotá D.C. al operador disciplinario, y a la Oficina Asesora de Planeación en el informe de monitoreo en caso que tenga fallo. - Si el conocimiento de la situación es inmediata, 1. Comunicarse con el apoyo de la supervisión del operador de la AHÍ (Según sea el caso) y detener temporalmente la entrega. 2. Realizar nueva evaluación de vulnerabilidad por parte de otro profesional; Si no aplica, se realiza revocatoria directa del otorgamiento inicial. - Si el conocimiento de la situación es espaciado en el Tiempo: 1. Solicitar información sobre lo ocurrido al profesional que otorga, al que revisa y al que aprueba la medida sobre lo sucedido. 2. activar ruta con el equipo jurídico de la OACPVR, con el fin de realizar el análisis del caso y gestionar las acciones según concepto jurídico - Actualizar el mapa de riesgos Asistencia, atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado e implementación de acciones de memoria, paz y reconciliación en Bogotá | - Jefe de Oficina Alta Consejería de Paz, Víctimas y la Reconciliación - Profesional Universitario y/o especializado Oficina Alta Consejería de Paz, Victimas y Reconciliación - Profesional Universitario y/o especializado Oficina Alta Consejería de Paz, Victimas y Reconciliación - Jefe de Oficina Alta Consejería de Paz, Víctimas y la Reconciliación | - Notificación realizada del presunto hecho de Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por desviación de recursos públicos destinados a la atención de ayuda humanitaria inmediata, debido a decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para obtener beneficios no autorizados durante la evaluación del otorgamiento dirigido a la población víctima del conflicto armado que llega o reside a la ciudad de Bogotá D.C. al operador disciplinario, y reporte de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación en caso que el riesgo tenga fallo definitivo. - Comunicación del caso con el operador. (Correo electrónico) - Comunicación del caso con el operador. (Correo electrónico) - Mapa de riesgo Asistencia, atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado e implementación de acciones de memoria, paz y reconciliación en Bogotá, actualizado.
Asistencia, atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado e implementación de acciones de memoria, paz y reconciliación en Bogotá | Coordinar y gestionar la planeación, implementación y seguimiento a la Política Pública Distrital en materia de Asistencia, Atención y Reparación Integral a las víctimas del conflicto armado interno residentes en Bogotá D.C., contribuyendo con el restablecimiento de sus derechos, así como, la generación de acciones pedagógicas en materia de Memoria, Paz y Reconciliación. | Este proceso inicia con la formulación del Plan de Acción Distrital, continúa con la Coordinación del Sistema Distrital de Asistencia, Atención y Reparación Integral a Víctimas en Bogotá, el Otorgamiento de Ayuda Humanitaria Inmediata, la Elaboración, implementación, seguimiento y medidas individuales de reparación en los planes de atención a víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá, la Implementación de Medidas de Reparación Colectiva a cargo de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, además de la Implementación de acciones en materia de Memoria, Paz y Reconciliación con saldo pedagógico, y termina con la contribución al acceso al goce efectivo de derechos de las víctimas. | Jefe de Oficina Alta Consejería de Paz, Víctimas y la Reconciliación | Misional | Concertar con el sujeto de reparación colectiva las medidas priorizadas en la ejecución de la vigencia a cargo de la Alta Consejería de Paz, Victimas y Reconciliación "Concertar, implementar y hacer seguimiento a las medidas de reparación en los Planes de Reparación Colectiva a cargo de la OACPVR". Fase (actividad): Implementar y monitorear las medidas y acciones del plan de reparación colectiva de acuerdo con los compromisos adquiridos por el Distrito Capital. | Posibilidad de afectación reputacional por perdida en la voluntariedad de los sujetos de reparación colectiva , debido a Incumplimiento en la implementación de las medidas priorizadas, de los Planes Integrales de Reparación Colectiva territorializados en Bogotá D.C., para ejecución por parte de la Alta Consejería de Paz, Victimas y Reconciliación durante la vigencia | Gestión de procesos | Ejecución y administración de procesos | Sí | - Necesidad de implementar nuevos puntos de control en los procedimientos y realizar un mayor detalle en las actividades. - No se cuenta con un sistema de software que le permita a la entidad extraer una información dinámica que sirva como insumo para la toma de decisiones. - Debilidades en la documentación de las actividades del proceso. | - Las exigencias o compromisos de los grupos de interés establecidas fuera de las competencias del proceso y de la Entidad. - Entrega de información incompleta, insuficiente por parte de las entidades que conforman el SDARIV. - Situaciones extraordinarias o de emergencia como la generada con ocasión de la pandemia del Covid - 19 o por el conflicto armado. - Ausencia de regulación a nivel nacional que oriente a las entidades territoriales sobre el proceso de seguimiento a la implementación de la política publica de víctimas | - Vulneración de los derechos a la población victima del conflicto armado. - Generación de reprocesos y desgaste administrativo. - Percepción negativa de la ciudadanía frente a la entidad. - Incumplimiento por parte de la entidad en relación a los compromisos adquiridos en el Plan Distrital de Desarrollo y el Plan de Acción Distrital. | 1. Implementar estrategias y acciones que aporten a la construcción de la paz, la reparación, la memoria y la reconciliación en Bogotá región. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Ningún otro proceso en el Sistema de Gestión de Calidad | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | - 7871 Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación | Baja (2) | 40% | Moderado (3) | 60% | Moderado | El proceso estima que los efectos del riesgo son moderados debido a que la frecuencia con la que se realiza la actividad clave asociada al riesgo se presenta cuatrimestralmente, sin embargo, ante su materialización, podrían presentarse efectos significativos en la implementación de las medidas priorizadas por afectaciones reputacionales | Muy baja (1) | 10.08% | Menor (2) | 25.3% | Bajo | El proceso estima que el riesgo residual, es decir, después de controles se continua ubicando en la zona baja, debido a que el impacto continua en la zona menor, pero la probabilidad de ocurrencia disminuye a la zona muy baja. Lo anterior evidencia que los controles reducen la probabilidad de ocurrencia del riesgo. | Reducir | - (AP# 1083 Aplicativo CHIE) Incorporar mejoras en la matriz de seguimiento de las medidas de reparación colectiva, en relación con el estado, avance y cierre de las medidas, con el fin que esta aporte información oportuna y veraz para la toma de decisiones. _______________ | - Alto Consejero de Paz, Victimas y Reconciliación _______________ | - Matriz de seguimiento, con las mejoras establecidas _______________ | 01/03/2022 _______________ | 30/04/2022 _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por perdida en la voluntariedad de los sujetos de reparación colectiva , debido a Incumplimiento en la implementación de las medidas priorizadas, de los Planes Integrales de Reparación Colectiva territorializados en Bogotá D.C., para ejecución por parte de la Alta Consejería de Paz, Victimas y Reconciliación durante la vigencia en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Recurrir al Ministerio Público mediante correo electrónico u oficio, para solicitar la mediación entre las partes, con el fin de evitar el rompimiento del dialogo entre el Sujeto de Reparación Colectiva y la Alta Consejería de Paz, Victimas y Reconciliación - Asistir a las mesas de trabajo convocadas por el Ministerio Público, cono el fin de generar acciones que permitan reestablecer el dialogo o la voluntariedad del Sujeto de Reparación Colectiva y la Alta Consejería de Paz, Victimas y Reconciliación - Actualizar el mapa de riesgos Asistencia, atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado e implementación de acciones de memoria, paz y reconciliación en Bogotá | - Jefe de Oficina Alta Consejería de Paz, Víctimas y la Reconciliación - Jefe de Oficina Alta Consejería de Paz, Victimas y Reconciliación. - Jefe de Oficina Alta Consejería de Paz, Victimas y Reconciliación. - Jefe de Oficina Alta Consejería de Paz, Víctimas y la Reconciliación | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por perdida en la voluntariedad de los sujetos de reparación colectiva , debido a Incumplimiento en la implementación de las medidas priorizadas, de los Planes Integrales de Reparación Colectiva territorializados en Bogotá D.C., para ejecución por parte de la Alta Consejería de Paz, Victimas y Reconciliación durante la vigencia - Solicitud ante el Ministerio Público por correo electrónico u oficio. Acta. Registro de Asistencia. - Evidencia de reunión con el Ministerio público - Mapa de riesgo Asistencia, atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado e implementación de acciones de memoria, paz y reconciliación en Bogotá, actualizado.
7868 Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente | Fortalecer las capacidades institucionales para una Gestión pública efectiva y articulada, orientada a la generación de valor público para los grupos de interés. | 1. Fortalecer el Sistema de coordinación y articulación institucional interna y externa. 2. Posicionar la gestión pública distrital a través de la gestión del conocimiento y la innovación. 3. Fortalecer la gestión y desempeño para generar valor púbico en nuestros grupos de interés. 4. Afianzar la transparencia para mayor efectividad en la gestión pública distrital. | Subsecretaria Distrital de Fortalecimiento Institucional | Desarrollo y fortalecimiento institucional | Fase (actividad): Implementar 100% de la estrategia para el fortalecimiento del Sistema de Coordinación Distrital | Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de la credibilidad ante las entidades y organismos distritales, debido a fallas al estructurar, articular y orientar la implementación de estrategias | Proyecto de inversión | Operacionales | No | - -- Capacidad (Talento humano/conocimiento/valores) - Dificultades en la transferencia de conocimiento entre los servidores que se vinculan y retiran de la entidad. - Elementos de actividades actuales no contemplados en el modelo de operación. - Debilidades en la comunicación clara y unificada en diferentes niveles de la entidad. - Alta rotación de personal generando retrasos en la curva de aprendizaje. - Falta articulación entre las diferentes herramientas en las que están contenidos los productos y servicios. | - Recorte de recursos financieros que impiden las ejecución de metas establecidas en el cuatrienio. - Cambios de administración, no continuidad en los procesos. - Constante actualización de directrices Nacionales y Distritales que no surten suficientes procesos de socialización. - Dificultades en la coordinación de las diferentes secretarias para la prestación de servicios públicos o ejecución de programas, así como la articulación con Entidades del orden nacional - Dificultades en la coordinación de las diferentes secretarias para la prestación de servicios públicos o ejecución de programas, así como la articulación con Entidades del orden nacional | - Perjuicio de la imagen institucional frente a parámetros en la calidad de los servicios prestados, su oportunidad y eficacia de cara a los grupos de valor e interés. - Menores asignaciones presupuestales por la no ejecución del presupuesto asignado al proyecto | 6. Conocer los referentes internacionales de gestión pública, a través de estrategias de cooperación y articulación, para lograr que la administración distrital mejore su gestión pública y posicione las buenas prácticas que realiza. 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Procesos misionales en el Sistema de Gestión de Calidad | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas 17. Alianzas para Lograr los Objetivos | 7868 Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente | Media (3) | 60% | Moderado (3) | 60% | Moderado | Se determina un nivel de posibilidad (3) media de riesgo inherente pues del propósito depende el enfoque de las estrategias del proyecto. El impacto (3) moderado obedece a que de presentarse generaría incumplimiento en las metas establecidas. | Muy baja (1) | 15.12% | Menor (2) | 33.75% | Bajo | Se determina un nivel de posibilidad (1) de riesgo residual debido a las instancias de seguimiento con que cuenta la Secretaría General y los controles de la gerencia del proyecto. El impacto Menor (2) obedece a que de presentarse generaría incumplimiento en las metas establecidas. | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de la credibilidad ante las entidades y organismos distritales, debido a fallas al estructurar, articular y orientar la implementación de estrategias en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - deberá revisar y/o establecer cambios en las estrategias con el fin de subsanar las desviaciones encontradas, en el marco del procedimiento 4202000-PR-348 Formulación, programación y seguimiento a los proyectos de inversión - verifican el avance físico en magnitud y presupuesto de las metas del proyectos de inversión y procederán a actualizar los planes, alcances o estrategias que correspondan para garantizar el cumplimiento de las metas, enmarcados en la funciones de los Subcomités de autocontrol - Actualizar el mapa de riesgos 7868 Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente | - Subsecretaria Distrital de Fortalecimiento Institucional - Gerente del Proyecto - Gerente del Proyecto - Subsecretaria Distrital de Fortalecimiento Institucional | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de la credibilidad ante las entidades y organismos distritales, debido a fallas al estructurar, articular y orientar la implementación de estrategias - Modificación a la programación del proyecto - Hoja de Vida de meta o indicador - Modificación a la programación del proyecto - Hoja de Vida de meta o indicador - Mapa de riesgo 7868 Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente, actualizado.
7868 Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente | Fortalecer las capacidades institucionales para una Gestión pública efectiva y articulada, orientada a la generación de valor público para los grupos de interés. | 1. Fortalecer el Sistema de coordinación y articulación institucional interna y externa. 2. Posicionar la gestión pública distrital a través de la gestión del conocimiento y la innovación. 3. Fortalecer la gestión y desempeño para generar valor púbico en nuestros grupos de interés. 4. Afianzar la transparencia para mayor efectividad en la gestión pública distrital. | Subsecretaria Distrital de Fortalecimiento Institucional | Desarrollo y fortalecimiento institucional | Fase (componente): Lineamientos técnicos | Posibilidad de afectación reputacional por perdida de confianza de las entidades distritales, debido a que los productos y servicios del proyecto generen impactos adversos en la gestión para las entidades | Proyecto de inversión | Operacionales | Sí | - -- Capacidad (Talento humano/conocimiento/valores) - Falta articulación entre las diferentes herramientas en las que están contenidos los productos y servicios. - Debilidades en la comunicación clara y unificada en diferentes niveles de la entidad. - Debilidades en la comunicación clara y unificada en diferentes niveles de la entidad. | - Recorte de recursos financieros que impiden las ejecución de metas establecidas en el cuatrienio. - Pérdida de credibilidad y de confianza que dificulte el ejercicio de las funciones de la Secretaría General. - La no articulación institucional puede llegar ha afectar el desarrollo de una adecuada orientación para que la población victima del conflicto armado y excombatientes conozcan y hagan uso de la oferta institucional | - Incumplimiento en las metas propuestas en el proyecto de inversión - Perjuicio de la imagen institucional frente a parámetros en la calidad de los servicios prestados, su oportunidad y eficacia de cara a los grupos de valor e interés. - Menores asignaciones presupuestales por la no ejecución del presupuesto asignado al proyecto | 6. Conocer los referentes internacionales de gestión pública, a través de estrategias de cooperación y articulación, para lograr que la administración distrital mejore su gestión pública y posicione las buenas prácticas que realiza. 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Procesos misionales en el Sistema de Gestión de Calidad | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas 17. Alianzas para Lograr los Objetivos | 7868 Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente | Media (3) | 60% | Moderado (3) | 60% | Moderado | Se determina un nivel de posibilidad (3) media de riesgo inherente debido a que la planeación y productos son el resultado de análisis y viabilidad de las estrategias a implementar que surten varias etapas de revisión y validación. El impacto Moderado (3) obedece a que de presentarse generaría incumplimiento en las metas establecidas. | Muy baja (1) | 9.072% | Menor (2) | 33.75% | Bajo | Se determina un nivel de posibilidad (1) de riesgo residual muy baja debido a que la planeación y productos son el resultado de análisis y viabilidad de las estrategias a implementar que surten varias etapas de revisión y validación. El impacto Menor (2) obedece a que de presentarse generaría incumplimiento en las metas establecidas. | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por perdida de confianza de las entidades distritales, debido a que los productos y servicios del proyecto generen impactos adversos en la gestión para las entidades en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - deberá revisar y/o establecer ajustes en los productos de cada una de las metas, en el marco del procedimiento 4202000-PR-348 Formulación, programación y seguimiento a los proyectos de inversión - verifican el avance físico en magnitud de las metas del proyecto de inversión y procederán a actualizar los alcances de productos definidos en cada una de las metas, enmarcados en la funciones de los Subcomités de autocontrol - Actualizar el mapa de riesgos 7868 Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente | - Subsecretaria Distrital de Fortalecimiento Institucional - Gerente del Proyecto - Gerente del Proyecto - Subsecretaria Distrital de Fortalecimiento Institucional | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por perdida de confianza de las entidades distritales, debido a que los productos y servicios del proyecto generen impactos adversos en la gestión para las entidades - Modificación a la programación del proyecto - Hoja de Vida de meta o indicador - Modificación a la programación del proyecto - Hoja de Vida de meta o indicador - Mapa de riesgo 7868 Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente, actualizado.
7868 Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente | Fortalecer las capacidades institucionales para una Gestión pública efectiva y articulada, orientada a la generación de valor público para los grupos de interés. | 1. Fortalecer el Sistema de coordinación y articulación institucional interna y externa. 2. Posicionar la gestión pública distrital a través de la gestión del conocimiento y la innovación. 3. Fortalecer la gestión y desempeño para generar valor púbico en nuestros grupos de interés. 4. Afianzar la transparencia para mayor efectividad en la gestión pública distrital. | Subsecretaria Distrital de Fortalecimiento Institucional | Desarrollo y fortalecimiento institucional | Fase (propósito): Fortalecer las capacidades institucionales para una Gestión pública efectiva y articulada, orientada a la generación de valor público para los grupos de interés | Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en la ejecución de las actividades del proyecto , debido a una deficiente gestión en la planeación y seguimiento de las metas del proyecto | Proyecto de inversión | Operacionales | No | - Dificultades en la transferencia de conocimiento entre los servidores que se vinculan y retiran de la entidad. - Falta articulación entre las diferentes herramientas en las que están contenidos los productos y servicios. - Debilidades en la comunicación clara y unificada en diferentes niveles de la entidad. - Alta rotación de personal generando retrasos en la curva de aprendizaje. | - La no articulación institucional puede llegar ha afectar el desarrollo de una adecuada orientación para que la población victima del conflicto armado y excombatientes conozcan y hagan uso de la oferta institucional | - Incumplimiento en las metas propuestas en el proyecto de inversión | 6. Conocer los referentes internacionales de gestión pública, a través de estrategias de cooperación y articulación, para lograr que la administración distrital mejore su gestión pública y posicione las buenas prácticas que realiza. 3. Consolidar una gestión pública eficiente, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Procesos misionales en el Sistema de Gestión de Calidad | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas 17. Alianzas para Lograr los Objetivos | 7868 Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente | Baja (2) | 40% | Moderado (3) | 60% | Moderado | Se determina un nivel de posibilidad (2) baja de riesgo inherente debido a que se realiza seguimiento mensual a la ejecución de actividades y de ser necesario se presentan modificaciones. El impacto Moderado (3) obedece a que de presentarse generaría incumplimiento en las metas establecidas. | Muy baja (1) | 16.8% | Menor (2) | 33.75% | Bajo | Se determina un nivel de posibilidad (1) baja de riesgo residual debido a que se realiza seguimiento mensual a la ejecución de actividades y de ser necesario se presentan modificaciones. El impacto Menor (2) obedece a que de presentarse generaría incumplimiento en las metas establecidas. | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en la ejecución de las actividades del proyecto , debido a una deficiente gestión en la planeación y seguimiento de las metas del proyecto en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - deberá revisar y/o establecer ajustes en los planes de trabajo de cada una de las metas proyecto de inversión en el marco del procedimiento 4202000-PR-348 Formulación, programación y seguimiento a los proyectos de inversión - verifican el avance físico en magnitud y presupuesto de las metas del proyectos de inversión y procederán a actualizar los planes de cada de una de las metas. - Actualizar el mapa de riesgos 7868 Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente | - Subsecretaria Distrital de Fortalecimiento Institucional - Gerente del Proyecto - Gerente del Proyecto - Subsecretaria Distrital de Fortalecimiento Institucional | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en la ejecución de las actividades del proyecto , debido a una deficiente gestión en la planeación y seguimiento de las metas del proyecto - Modificación a la programación del proyecto - Hoja de Vida de meta o indicador - Modificación a la programación del proyecto - Hoja de Vida de meta o indicador - Mapa de riesgo 7868 Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente, actualizado.
7869 Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá | Implementar un modelo de Gobierno Abierto de Bogotá que promueva una relación democrática, incluyente, accesible y transparente con la ciudadanía. | 1. Implementar estrategias institucionales para que la ciudadanía en condiciones de equidad, integralidad, accesibilidad e inclusión, ejerzan la democracia digital, el control social y el aprovechamiento de información pública, en el marco de la transparencia, la colaboración y la participación. 2. Fortalecer la capacidad institucional para promover, cualificar y afianzar capacidades ciudadanas, que confluyan en procesos de colaboración y toma de decisiones, que reconocen la diferenciación de condiciones sociales, territoriales y económicas de la población. | Asesor Oficina Asesora de Planeación | Desarrollo y fortalecimiento institucional | Fase (actividad): Desarrollar el modelo de Gobierno Abierto con articulación y coordinación interinstitucional. | Posibilidad de afectación reputacional por la ausencia de un modelo que agrupe los avances y estrategias de los diferentes sectores y entidades del Distrito., debido a desarticulación institucional para desarrollar el modelo de Gobierno Abierto | Proyecto de inversión | Administrativos | No | - Insuficiencia de estrategias institucionales para ejercer la democracia digital, el control social y el aprovechamiento de información pública, en el marco de la transparencia, la colaboración y la participación. - Desarticulación de Instancias de participación, con baja asistencia y con poca comunicación con los procesos de planeación e instancias de decisión. | - Desconfianza ciudadana e insatisfacción social, impiden su participación en los diferentes eventos programados. - Falta de continuidad en los programas y proyectos entre administraciones - Insuficiencia de recursos económicos para el logro de las metas propuestas. | - Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales en la implementación del modelo de gobierno abierto. - Detrimento patrimonial por incumplimiento en la ejecución presupuestal. - Pérdida de imagen institucional en el orden nacional o distrital - Hallazgos o sanciones disciplinaria, legales y administrativas. - Perdida de la confianza ciudadana en la administración distrital. | 2. Posicionar un modelo de gobierno abierto bajo los pilares de transparencia, participación y colaboración, con articulación intersectorial, que facilite un relacionamiento democrático entre la administración y la ciudadanía, a través del aprovechamiento de las TIC y la innovación pública. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Ningún otro proceso en el Sistema de Gestión de Calidad | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | 7869 Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá | Baja (2) | 40% | Menor (2) | 40% | Moderado | Una vez analizado el riesgo antes de controles la probabilidad se calificó por factibilidad generando como resultado 2. Baja. La calificación del impacto quedó en 2. Menor. En consecuencia, el riesgo quedó ubicado en zona resultante Moderado (2,2). | Muy baja (1) | 19.6% | Leve (1) | 16.88% | Bajo | Una vez analizado el riesgo después de controles la probabilidad se calificó por probabilidad generando como resultado 1. Muy baja La calificación del impacto quedó en 1. Leve En consecuencia, el riesgo quedó ubicado en zona resultante Baja (1,1). | Reducir | - (AP# 773 Aplicativo CHIE) Documentar la naturaleza y características de la coordinación GAB _______________ - (AP# 773 Aplicativo CHIE) Documentar la naturaleza y características de la coordinación GAB | - Gerente del proyecto _______________ - Gerente del proyecto | - Acta que contiene la naturaleza y características de la coordinación GAB _______________ - Acta que contiene la naturaleza y características de la coordinación GAB | 01/05/2021 _______________ 01/05/2021 | 31/10/2021 _______________ 31/10/2021 | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por la ausencia de un modelo que agrupe los avances y estrategias de los diferentes sectores y entidades del Distrito., debido a desarticulación institucional para desarrollar el modelo de Gobierno Abierto en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Realizar reunión con la entidad competente para analizar las causas de la desarticulación y llegar a consensos. - Definir acciones o actividades para mitigar la desarticulación entre las entidades - Seguimiento a las actividades de mitigación - Actualizar el mapa de riesgos 7869 Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá | - Asesor Oficina Asesora de Planeación - Gerencia del Proyecto - Gerencia del Proyecto - Gerencia del Proyecto - Asesor Oficina Asesora de Planeación | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por la ausencia de un modelo que agrupe los avances y estrategias de los diferentes sectores y entidades del Distrito., debido a desarticulación institucional para desarrollar el modelo de Gobierno Abierto - Evidencia de la reunión con la entidad competente - Evidencia de reunión con las acciones formuladas - Evidencia de reunión de seguimiento a las acciones - Mapa de riesgo 7869 Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá, actualizado.
7869 Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá | Implementar un modelo de Gobierno Abierto de Bogotá que promueva una relación democrática, incluyente, accesible y transparente con la ciudadanía. | 1. Implementar estrategias institucionales para que la ciudadanía en condiciones de equidad, integralidad, accesibilidad e inclusión, ejerzan la democracia digital, el control social y el aprovechamiento de información pública, en el marco de la transparencia, la colaboración y la participación. 2. Fortalecer la capacidad institucional para promover, cualificar y afianzar capacidades ciudadanas, que confluyan en procesos de colaboración y toma de decisiones, que reconocen la diferenciación de condiciones sociales, territoriales y económicas de la población. | Asesor Oficina Asesora de Planeación | Desarrollo y fortalecimiento institucional | Fase (actividad): Socializar el modelo de Gobierno Abierto para su posicionamiento y apropiación interinstitucional. | Posibilidad de afectación reputacional por información o contenido en la plataforma GAB , debido a reportes de las entidades distritales que no cumplan con la calidad y oportunidad que se requiere | Proyecto de inversión | Operacionales | No | - Insuficiencia de estrategias institucionales para ejercer la democracia digital, el control social y el aprovechamiento de información pública, en el marco de la transparencia, la colaboración y la participación. - Descentralización de la información distrital relacionada con los pilares de gobierno abierto. | - Falta de continuidad en los programas y proyectos entre administraciones | - Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales en la implementación del modelo de gobierno abierto. - Pérdida de imagen institucional en el orden nacional o distrital - Hallazgos o sanciones disciplinaria, legales y administrativas. - Perdida de la confianza ciudadana en la administración distrital. | 2. Posicionar un modelo de gobierno abierto bajo los pilares de transparencia, participación y colaboración, con articulación intersectorial, que facilite un relacionamiento democrático entre la administración y la ciudadanía, a través del aprovechamiento de las TIC y la innovación pública. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Ningún otro proceso en el Sistema de Gestión de Calidad | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | 7869 Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá | Media (3) | 60% | Moderado (3) | 60% | Moderado | Una vez analizado el riesgo antes de controles la probabilidad se calificó por factibilidad generando como resultado 3. Media La calificación del impacto quedó en 3. Moderado. En consecuencia, el riesgo quedó ubicado en zona resultante moderado (3,3). | Baja (2) | 21.6% | Leve (1) | 18.98% | Bajo | Una vez analizado el riesgo después de controles, la probabilidad se calificó como 2. Baja. La calificación del impacto quedó en 1. Leve. En consecuencia, el riesgo quedó ubicado en zona resultante Bajo (2,1). | Aceptar | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por información o contenido en la plataforma GAB , debido a reportes de las entidades distritales que no cumplan con la calidad y oportunidad que se requiere en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Enviar correo electrónico a la entidad que proporcionó información errónea o incompleta. - Una vez recibida la corrección por parte de la entidad pertinente, se realiza la corrección de la información y se publica - Establecimiento de acuerdos y seguimiento en la siguiente sesión - Actualizar el mapa de riesgos 7869 Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá | - Asesor Oficina Asesora de Planeación - Gerente del proyecto - Gerente del proyecto - Gerente del proyecto - Asesor Oficina Asesora de Planeación | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por información o contenido en la plataforma GAB , debido a reportes de las entidades distritales que no cumplan con la calidad y oportunidad que se requiere - Correo electrónico con observaciones encontradas - Correo electrónico de respuesta y evidencias de la publicación correspondiente - Evidencia de seguimiento - Mapa de riesgo 7869 Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá, actualizado.
7869 Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá | Implementar un modelo de Gobierno Abierto de Bogotá que promueva una relación democrática, incluyente, accesible y transparente con la ciudadanía. | 1. Implementar estrategias institucionales para que la ciudadanía en condiciones de equidad, integralidad, accesibilidad e inclusión, ejerzan la democracia digital, el control social y el aprovechamiento de información pública, en el marco de la transparencia, la colaboración y la participación. 2. Fortalecer la capacidad institucional para promover, cualificar y afianzar capacidades ciudadanas, que confluyan en procesos de colaboración y toma de decisiones, que reconocen la diferenciación de condiciones sociales, territoriales y económicas de la población. | Asesor Oficina Asesora de Planeación | Desarrollo y fortalecimiento institucional | Fase (propósito): Implementar un modelo de Gobierno Abierto de Bogotá que promueva una relación democrática, incluyente, accesible y transparente con la ciudadanía. | Posibilidad de afectación reputacional por falta de coordinación entre las entidades que lideran el modelo, debido a decisiones inadecuadas para la implementación del modelo de Gobierno Abierto de Bogotá | Proyecto de inversión | Administrativos | No | - Insuficiencia de estrategias institucionales para ejercer la democracia digital, el control social y el aprovechamiento de información pública, en el marco de la transparencia, la colaboración y la participación. - Descentralización de la información distrital relacionada con los pilares de gobierno abierto. | - Falta de continuidad en los programas y proyectos entre administraciones | - Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales en la implementación del modelo de gobierno abierto. - Detrimento patrimonial por incumplimiento en la ejecución presupuestal. - Pérdida de imagen institucional en el orden nacional o distrital - Hallazgos o sanciones disciplinaria, legales y administrativas. - Perdida de la confianza ciudadana en la administración distrital. | 2. Posicionar un modelo de gobierno abierto bajo los pilares de transparencia, participación y colaboración, con articulación intersectorial, que facilite un relacionamiento democrático entre la administración y la ciudadanía, a través del aprovechamiento de las TIC y la innovación pública. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Ningún otro proceso en el Sistema de Gestión de Calidad | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | 7869 Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá | Baja (2) | 40% | Moderado (3) | 60% | Moderado | Una vez analizado el riesgo antes de controles la probabilidad se calificó por factibilidad generando como resultado 2. Baja. La calificación del impacto quedó en 3. Moderado. En consecuencia, el riesgo quedó ubicado en zona resultante Moderado (2,3). | Muy baja (1) | 14.4% | Menor (2) | 25.31% | Bajo | Una vez analizado el riesgo después de controles, la probabilidad se calificó como 1. Muy baja. La calificación del impacto quedó en 2. Menor. En consecuencia, el riesgo quedó ubicado en zona resultante baja (1,2). | Reducir | - (AP# 773 Aplicativo CHIE) Documentar la naturaleza y características de la coordinación GAB _______________ - (AP# 773 Aplicativo CHIE) Documentar la naturaleza y características de la coordinación GAB | - Gerente del proyecto _______________ - Gerente del proyecto | - Acta que contiene la naturaleza y características de la coordinación GAB _______________ - Acta que contiene la naturaleza y características de la coordinación GAB | 01/05/2021 _______________ 01/05/2021 | 31/10/2021 _______________ 31/10/2021 | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por falta de coordinación entre las entidades que lideran el modelo, debido a decisiones inadecuadas para la implementación del modelo de Gobierno Abierto de Bogotá en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - Se realizan las gestiones pertinentes con las entidades que integran la Coordinación para analizar la situación presentada y el curso de acción. - Actualizar el mapa de riesgos 7869 Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá | - Asesor Oficina Asesora de Planeación - Gerente del proyecto - Asesor Oficina Asesora de Planeación | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por falta de coordinación entre las entidades que lideran el modelo, debido a decisiones inadecuadas para la implementación del modelo de Gobierno Abierto de Bogotá - Evidencia del curso de acción definido por la Coordinación del modelo de Gobierno Abierto. - Mapa de riesgo 7869 Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá, actualizado.
7869 Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá | Implementar un modelo de Gobierno Abierto de Bogotá que promueva una relación democrática, incluyente, accesible y transparente con la ciudadanía. | 1. Implementar estrategias institucionales para que la ciudadanía en condiciones de equidad, integralidad, accesibilidad e inclusión, ejerzan la democracia digital, el control social y el aprovechamiento de información pública, en el marco de la transparencia, la colaboración y la participación. 2. Fortalecer la capacidad institucional para promover, cualificar y afianzar capacidades ciudadanas, que confluyan en procesos de colaboración y toma de decisiones, que reconocen la diferenciación de condiciones sociales, territoriales y económicas de la población. | Asesor Oficina Asesora de Planeación | Desarrollo y fortalecimiento institucional | Fase (producto): Documentos de lineamientos técnicos elaborados | Posibilidad de afectación reputacional por que los lineamientos requieren un trabajo de articulación de diferentes sectores y entidades que puede causar demoras en el procesos de difusión e implementación, debido a incumplimiento de plazos para la difusión e implementación de los documentos de lineamientos técnicos elaborados | Proyecto de inversión | Administrativos | No | - Insuficiencia de estrategias institucionales para ejercer la democracia digital, el control social y el aprovechamiento de información pública, en el marco de la transparencia, la colaboración y la participación. - Descentralización de la información distrital relacionada con los pilares de gobierno abierto. | - Falta de continuidad en los programas y proyectos entre administraciones | - Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales en la implementación del modelo de gobierno abierto. - Detrimento patrimonial por incumplimiento en la ejecución presupuestal. - Pérdida de imagen institucional en el orden nacional o distrital - Hallazgos o sanciones disciplinaria, legales y administrativas. - Perdida de la confianza ciudadana en la administración distrital. | 2. Posicionar un modelo de gobierno abierto bajo los pilares de transparencia, participación y colaboración, con articulación intersectorial, que facilite un relacionamiento democrático entre la administración y la ciudadanía, a través del aprovechamiento de las TIC y la innovación pública. | - -- Ningún trámite y/o procedimiento administrativo | - Ningún otro proceso en el Sistema de Gestión de Calidad | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | 7869 Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá | Media (3) | 60% | Moderado (3) | 60% | Moderado | Una vez analizado el riesgo antes de controles la probabilidad se calificó por factibilidad generando como resultado 3. Media. La calificación del impacto quedó en 3. Moderado. En consecuencia, el riesgo quedó ubicado en zona resultante moderado (3,3). | Baja (2) | 36% | Leve (1) | 18.98% | Bajo | Una vez analizado el riesgo después de controles, la probabilidad se calificó como 2. Baja. La calificación del impacto quedó en 1. Leve . En consecuencia, el riesgo quedó ubicado en zona resultante baja (2,1). | Reducir | - (AP# 773 Aplicativo CHIE) Documentar la naturaleza y características de la coordinación GAB _______________ - (AP# 773 Aplicativo CHIE) Documentar la naturaleza y características de la coordinación GAB | - Gerente del proyecto _______________ - Gerente del proyecto | - Acta que contiene la naturaleza y características de la coordinación GAB _______________ - Acta que contiene la naturaleza y características de la coordinación GAB | 01/05/2021 _______________ 01/05/2021 | 31/10/2021 _______________ 31/10/2021 | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | _______________ | - Reportar el riesgo materializado de Posibilidad de afectación reputacional por que los lineamientos requieren un trabajo de articulación de diferentes sectores y entidades que puede causar demoras en el procesos de difusión e implementación, debido a incumplimiento de plazos para la difusión e implementación de los documentos de lineamientos técnicos elaborados en el informe de monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación. - En la siguiente reunión de coordinación GAB, analizar los retrasos o situaciones que generaron el incumplimiento para la difusión e implementación del lineamiento. - Definir acciones sus responsables y cronograma que permitan la difusión e implementación del lineamiento. - Realizar seguimiento a las acciones en reunión de coordinación GAB. - Evidenciar el incumplimiento de la acción en la retroalimentación del seguimiento al Plan de Acción General de Gobierno Abierto - Actualizar el mapa de riesgos 7869 Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá | - Asesor Oficina Asesora de Planeación - Gerente del proyecto - Gerente del proyecto - Gerente del proyecto - Gerente del proyecto - Asesor Oficina Asesora de Planeación | - Reporte de monitoreo indicando la materialización del riesgo de Posibilidad de afectación reputacional por que los lineamientos requieren un trabajo de articulación de diferentes sectores y entidades que puede causar demoras en el procesos de difusión e implementación, debido a incumplimiento de plazos para la difusión e implementación de los documentos de lineamientos técnicos elaborados - Acta de reunión de la coordinación - Acta de reunión de la coordinación - Acta de reunión de la coordinación - Correo de retroalimentación - Mapa de riesgo 7869 Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá, actualizado.

## Control de cambios
Plan de Acción Institucional
Control de Cambios
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá
|  |  | Vigencia 2022 |  | Indice
A continuación se relacionan las modificaciones de programación de metas, indicadores o actividades, las cuales han sido debidamente tramitadas ante la oficina Asesora de Planeación de la Secretaría General :
Control de cambios programación
Fecha | Versión | Componente | Meta / Indicador / Actividad / Riesgo | Cambio Realizado | Justificación del cambio
2022-02-14 | 31 de marzo de 2021 | Indicadores de gestión | GE_37 Cumplimiento del cronograma de visitas de asistencia técnica para el seguimiento de la organización de Archivos de gestión de la entidad | Actualización de la programación del indicador del proceso Gestión documental interna | Solicitud de cambio realizada por la Subdirección de Servicios Administrativos a través del memorando 3-2022-5779
2022-02-22 | 31 de marzo de 2021 | Indicadores de gestión | GE_58 Porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejora de las auditorías internas de gestión y auditorias de la Contraloría programadas para finalizar. | Anulación del indicador del proceso Evaluación del sistema de control interno | Solicitud de cambio realizada por la Oficina de Control Interno a través del memorando 3-2022-6797
2022-02-15 | 31 de marzo de 2021 | Indicadores de gestión | GE_02 Implementación del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos - PIB. | Actualización de la programación del indicador del proceso Gestión estratégica del talento humano | Solicitud de cambio realizada por la Dirección de Talento Humano a través del memorando 3-2022-5902
2022-02-15 | 31 de marzo de 2021 | Indicadores de gestión | GE_47 Implementación del Plan Institucional de Capacitación - PIC. | Actualización de la programación del indicador del proceso Gestión estratégica del talento humano | Solicitud de cambio realizada por la Dirección de Talento Humano a través del memorando 3-2022-5902
2022-02-15 | 31 de marzo de 2021 | Indicadores de gestión | GE_43 Porcentaje de ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Actualización de la programación del indicador del proceso Gestión de seguridad y salud en el trabajo | Solicitud de cambio realizada por la Dirección de Talento Humano a través del memorando 3-2022-5902
2022-02-22 | 31 de marzo de 2021 | Indicadores de gestión | GE_59 Porcentaje de aceptación a las oportunidades de mejora establecidas en el ejercicio de las auditorias. | Actualización de la programación del indicador del proceso Evaluación del sistema de control interno | Solicitud de cambio realizada por la Oficina de Control Interno a través del memorando 3-2022-6797
2022-02-25 | 31 de marzo de 2021 | Indicadores de gestión | GE_38 Porcentaje de avance en la implementación de las actividades del Plan de Trabajo del Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV | Actualización de la programación del indicador del proceso Gestión de servicios administrativos | Solicitud de cambio realizada por la Subdirección de Servicios Administrativos a través del memorando 3-2022-7206
2021-03-02 | 31 de marzo de 2021 | Indicadores de gestión | GE_22 Acciones de seguimiento a la gestión de peticiones ciudadanas por parte de las entidades distritales dando cumplimiento a los criterios de calidad | Anulación del indicador del proceso Gestión del sistema distrital de servicio a la ciudadanía | Solicitud de cambio realizada por la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía a través del memorando 3-2022-7691
2021-03-02 | 31 de marzo de 2021 | Indicadores de gestión | GE_18 Seguimiento a la gestión de peticiones ciudadanas de las entidades distritales, teniendo en cuenta el cumplimiento de los criterios de calidad | Actualización de la programación del indicador del proceso Gestión del sistema distrital de servicio a la ciudadanía | Solicitud de cambio realizada por la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía a través del memorando 3-2022-7691
2021-03-02 | 31 de marzo de 2021 | Indicadores de gestión | GE_20 Sesiones de cualificación realizadas a servidores(as) públicos y otros actores del servicio, de acuerdo al modelo integral de cualificación de servicio a la ciudadanÍa. | Actualización de la programación del indicador del proceso Gestión del sistema distrital de servicio a la ciudadanía | Solicitud de cambio realizada por la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía a través del memorando 3-2022-7691
2021-03-02 | 31 de marzo de 2021 | Indicadores de gestión | GE_21 Capacitaciones en la funcionalidad, configuración, manejo y uso general de la herramienta Bogotá te Escucha-Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, realizadas a sus administradores y usuarios | Actualización de la programación del indicador del proceso Gestión del sistema distrital de servicio a la ciudadanía | Solicitud de cambio realizada por la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía a través del memorando 3-2022-7691
2022-03-14 | 31 de marzo de 2021 | Indicadores de gestión | GE_75 Porcentaje de satisfacción de los beneficiarios de los servicios prestados en los Centros de Encuentro en materia de atención, asistencia y reparación integral de las víctimas de conflicto armado en Bogotá | Actualización de la programación del indicador del proceso Asistencia, atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado e implementación de acciones de memoria, paz y reconciliación en Bogotá | Solicitud de cambio realizada por la Oficina de Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación a través del memorando 3-2022-8920
2022-04-08 | 31 de marzo de 2021 | Indicadores de gestión | GE_13 Número de unidades descritas del patrimonio documental del Distrito Capital | Actualización de la programación del indicador del proceso Gestión de la función archivística y del patrimonio documental del Distrito Capital | Solicitud de cambio realizada por la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá a través del memorando 3-2022-11656
15702/2022 | 31 de marzo de 2021 | Plan de acción integrado | ID_1: Ejecutar las actividades que conforman el Plan Estratégico de la Dirección de Talento Humano establecidas para la vigencia 2022. ID_2: Ejecutar las actividades programadas en el cronograma del Plan Institucional de Capacitación - PIC 2022. ID_3: Ejecutar las actividades programadas en el cronograma del Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos PIB 2022. ID_4: Ejecutar las actividades programadas en el cronograma del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2022 | Ajuste en la programación y soportes para las actividades lideradas por la Dirección de Talento Humano | Solicitud de cambio realizada por la Dirección de Talento Humano a través del memorando 3-2022-5902
2022-03-31 | 31 de marzo de 2021 | Plan de acción integrado | ID_19: Actualizar e implementar el Plan Institucional de Archivos. ID_21: Implementar y/o actualizar el programa de formas y formularios electrónicos. ID_22: Formular el banco terminológico. ID_24: Implementar del Plan de Capacitación Archivística. ID_26: Formular el programa de gestión de documentos electrónicos de archivo. ID_28: Implementar y/o actualizar el esquema de metadatos | Ajuste en la programación y soportes para las actividades lideradas por la Subdirección de Servicios Administrativos | Solicitud de cambio realizada por la Subdirección de Servicios Administrativos a través del memorando 3-2022-10556
2022-02-04 | 2022-03-31 | Riesgos | Posibilidad de afectación reputacional por inconformidad de los usuarios del sistema, debido a errores (fallas o deficiencias) en el análisis y direccionamiento a las peticiones ciudadanas | Ajuste en el análisis de controles del Mapa de riesgos y la selección - Todos los procesos en el Sistema de Gestión de Calidad | Solicitud de cambio realizada por la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía a través del memorando 3-2222-4679.
2022-02-07 | 2022-03-31 | Riesgos | Posibilidad de afectación reputacional por sanción de un ente de control u otro ente regulador en materia disciplinaria, debido a decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros con la modificación y/o ocultamiento de datos para la emisión de conceptos técnicos de contratación y de revisión y evaluación de TRD y TVD de la Subdirección del Sistema Distrital de Archivos a cambio de dadivas | Ajuste en el tratamiento del riesgo del Mapa de riesgos y la selección - Ningún otro proceso en el Sistema de Gestión de Calidad | Solicitud de cambio realizada por la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá a través del memorando 3-2222-4920.
2022-03-25 | 2022-03-31 | Riesgos | Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por la interposición de reclamaciones, solicitudes de conciliación, demandas y/o decisiones judiciales adversas a los interés de la Entidad, debido a errores (fallas o deficiencias) durante la ejecución de las diferentes funciones de todas las dependencias de la Secretaría General | Ajuste en la identificación del riesgo del Mapa de riesgos y la selección - Todos los procesos en el Sistema de Gestión de Calidad | Solicitud de cambio realizada por la Oficina Asesora de Jurídica a través del memorando 3-2222-10016.
2022-03-25 | 2022-03-31 | Riesgos | Posibilidad de afectación reputacional por interposición de demandas y emisión de decisiones contrarias a los intereses de la Secretaría General, debido a errores (fallas o deficiencias) en la emisión de actos administrativos de carácter general | Ajuste en la identificación del riesgo del Mapa de riesgos y la selección - Todos los procesos en el Sistema de Gestión de Calidad | Solicitud de cambio realizada por la Oficina Asesora de Jurídica a través del memorando 3-2222-10016.
2022-03-25 | 2022-03-31 | Riesgos | Posibilidad de afectación reputacional por diversas interpretaciones en la emisión de conceptos jurídicos y/o consultas, debido a errores (fallas o deficiencias) en el análisis de la documentación que se aporta y/o en la identificación de la normatividad, jurisprudencia o doctrina aplicable al caso concreto | Ajuste en la identificación del riesgo del Mapa de riesgos y la selección - Todos los procesos en el Sistema de Gestión de Calidad | Solicitud de cambio realizada por la Oficina Asesora de Jurídica a través del memorando 3-2222-10016.
2022-03-25 | 2022-03-31 | Riesgos | Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por interposición de reclamaciones, solicitudes de conciliación, demandas y/o decisiones judiciales adversas a los interés de la Entidad, debido a acción u omisión durante la preparación y ejecución de los actos de defensa para favorecer intereses propios o de terceros | Ajuste en la identificación del riesgo del Mapa de riesgos y la selección - Todos los procesos en el Sistema de Gestión de Calidad | Solicitud de cambio realizada por la Oficina Asesora de Jurídica a través del memorando 3-2222-10016.
2022-02-08 | 2022-03-31 | Riesgos | Posibilidad de afectación reputacional por quejas y/o demandas de los/as servidores/as y/o ciudadanos/as, debido a desvío de recursos físicos o económicos en el manejo de los botiquines ubicados en las diferentes sedes de la entidad con el fin de obtener beneficio a nombre propio o de terceros. | Ajuste en el tratamiento del riesgo del Mapa de riesgos y la selección - Ningún otro proceso en el Sistema de Gestión de Calidad | Solicitud de cambio realizada por la Dirección de Talento Humano a través del memorando 3-2222-5095.
2022-02-08 | 2022-03-31 | Riesgos | Posibilidad de afectación reputacional por quejas interpuestas por los/as servidores/as públicos/as de la entidad, debido a decisiones erróneas o no acertadas al analizar y formular el Plan Estratégico de Talento Humano. | Ajuste en el tratamiento del riesgo del Mapa de riesgos y la selección - Ningún otro proceso en el Sistema de Gestión de Calidad | Solicitud de cambio realizada por la Dirección de Talento Humano a través del memorando 3-2222-5095.
2022-03-31 | 2022-03-31 | Proyectos de inversión POAI | Meta sectorial 504: Formular e implementar una estrategia para la gestión documental distrital y el uso y apropiación de la memoria histórica. Indicador sectorial 552: Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de apropiación del patrimonio documental y fortalecimiento de la gestión documental distrital. | Se ajustó la programación del indicador para la vigencia 2022, la cual quedó en 52,76%. | La gerencia del proyecto cambio la programación del indicador
2022-04-06 | 2022-06-30 | Riesgos | Posibilidad de afectación reputacional por resultados de mediciones de percepción ciudadana no satisfactorias, debido a generación y divulgación de estrategias, mensajes y/o acciones de comunicación pública, desconociendo los intereses comunicacionales del ciudadano. | Ajuste en el tratamiento del riesgo del Mapa de riesgos de Comunicación Pública | Solicitud de cambio realizada por la Oficina Consejería de Comunicaciones a través del memorando 3-2021-11323
2022-06-09 | 2022-06-30 | Riesgos | Posibilidad de afectación reputacional por sanción de un ente de control u otro ente regulador en materia disciplinaria, debido a decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros con la modificación y/o ocultamiento de datos para la emisión de conceptos técnicos de contratación y de revisión y evaluación de TRD y TVD de la Subdirección del Sistema Distrital de Archivos a cambio de dadivas | Ajuste en el tratamiento del riesgo del Mapa de riesgos de Gestión de la Función Archivística y del Patrimonio Documental del Distrito Capital | Solicitud de cambio realizada por la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá a través del memorando 3-2021-18381.
2022-06-28 | 2022-06-30 | Riesgos | Posibilidad de afectación reputacional por quejas, reclamos e insatisfacción por parte de las entidades, organismos del orden distrital y entidades privadas que cumplen funciones públicas, debido a errores (fallas o deficiencias) en las orientaciones técnicas y seguimiento al cumplimiento de la función archivística | Ajuste en el tratamiento del riesgo del Mapa de riesgos de Gestión de la Función Archivística y del Patrimonio Documental del Distrito Capital | Solicitud de cambio realizada por la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá a través del memorando 3-2021-16848.
2022-04-08 | 2022-06-30 | Indicadores de gestión | GE_13 Número de unidades descritas del patrimonio documental del Distrito Capital | Actualización de la programación del indicador del proceso Gestión de la función archivística y del patrimonio documental del Distrito Capital | Solicitud de cambio realizada por la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá a través del memorando 3-2022-11656
2022-04-27 | 2022-06-30 | Indicadores de gestión | GE_38 Porcentaje de avance implementado en el plan de trabajo del Plan Estratégico de Seguridad Vial | Actualización de la programación del indicador del proceso Gestión de servicios administrativos | Solicitud de cambio realizada por la Subdirección de Servicios Administrativos a través del memorando 3-2022-12888
2022-05-05 | 2022-06-30 | Indicadores de gestión | GE_03 Porcentaje de avance en el cumplimiento de las campañas y/o acciones de comunicación contenidas en el Plan de Comunicaciones Institucional | Actualización de la programación del indicador del proceso Comunicación pública | Solicitud de cambio realizada por la Oficina Consejería de Comunicaciones a través del memorando 3-2022-13595
2022-06-28 | 2022-06-30 | Indicadores de gestión | GE_38 Porcentaje de avance implementado en el plan de trabajo del Plan Estratégico de Seguridad Vial | Actualización de la programación del indicador del proceso Gestión de servicios administrativos | Solicitud de cambio realizada por la Subdirección de Servicios Administrativos a través del memorando 3-2022-18379
2022-06-24 | 2022-06-30 | Indicadores de gestión | GE_45 Número de decisiones interlocutorias emitidas | Actualización de la programación del indicador del proceso Control Disciplinario | Solicitud de cambio realizada por la Oficina de Control Interno Disciplinario a través del memorando 3-2022-18276
2022-07-06 | 2022-08-31 | Riesgos | Posibilidad de afectación reputacional por sanción de un ente de control u otro ente regulador en materia disciplinaria, debido a decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al evaluar y tramitar el caso puesto en conocimiento de la Oficina de Control Interno Disciplinario, que genere la configuración y decreto de la prescripción y/o caducidad en beneficio de un tercero | Ajuste en el Tratamiento del riesgo del Mapa de riesgos de Control Disciplinario | Solicitud de cambio realizada por la Oficina de Control Disciplinario Interno a través del memorando 3-2022-19156
2022-08-24 | 2022-08-31 | Riesgos | Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por fallo en firme de detrimento patrimonial por parte de entes de control, debido a errores (fallas o deficiencias) en la estructuración de la solicitud de contratación (documentos y estudios previos) para la contratación de bienes, servicios u obras para la Entidad publicados en el SECOP. | Ajuste en el Tratamiento del riesgo del Mapa de riesgos de Contratación | Solicitud de cambio realizada por la Dirección de Contratación a través del memorando 3-2022-24477
2022-08-24 | 2022-08-31 | Riesgos | Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de la confianza ciudadana en la gestión contractual de la Entidad, debido a decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la etapa precontractual con el fin de celebrar un contrato | Ajuste en el Tratamiento del riesgo del Mapa de riesgos de Contratación | Solicitud de cambio realizada por la Dirección de Contratación a través del memorando 3-2022-24477
2022-08-29 | 2022-08-31 | Riesgos | Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de la credibilidad en el compromiso ambiental de la Entidad, debido a decisiones erróneas o no acertadas en la formulación del PIGA y su plan de acción | Ajuste en el Análisis de controles del Mapa de riesgos de Gestión de Servicios Administrativos | Solicitud de cambio realizada por la Subdirección de Servicios Administrativos a través del memorando 3-2022-24916
2022-08-29 | 2022-08-31 | Riesgos | Posibilidad de afectación reputacional por resultados no satisfactorios recurrentes en las encuestas de satisfacción, debido a errores (fallas o deficiencias) en la prestación de servicios de apoyo administrativo | Ajuste en el Análisis de controles del Mapa de riesgos de Gestión de Servicios Administrativos | Solicitud de cambio realizada por la Subdirección de Servicios Administrativos a través del memorando 3-2022-24916
2022-08-29 | 2022-08-31 | Riesgos | Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por erogaciones de dinero y/o uso de efectivo para compras que no cumplen los requisitos de caja menor, debido a errores (fallas o deficiencias) en la legalización de adquisición de bienes y/o servicios | Ajuste en el Análisis de controles del Mapa de riesgos de Gestión de Servicios Administrativos | Solicitud de cambio realizada por la Subdirección de Servicios Administrativos a través del memorando 3-2022-24916
2022-08-29 | 2022-08-31 | Riesgos | Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad y desconfianza en la administración de la caja menor , debido a desvío de recursos físicos o económicos en la legalización de la adquisición de bienes y servicios imprevistos, urgentes, imprescindibles e inaplazables. | Ajuste en el Análisis de controles del Mapa de riesgos de Gestión de Servicios Administrativos | Solicitud de cambio realizada por la Subdirección de Servicios Administrativos a través del memorando 3-2022-24916
2022-08-29 | 2022-08-31 | Riesgos | Posibilidad de afectación reputacional por ausencia o retrasos en los mantenimientos de las edificaciones, maquinaria y equipos de la Entidad, debido a decisiones erróneas o no acertadas en la priorización para su intervención | Ajuste en el análisis de controles del Mapa de riesgos de Gestión de Servicios Administrativos | Solicitud de cambio realizada por la Subdirección de Servicios Administrativos a través del memorando 3-2022-24916
2022-08-31 | 2022-08-31 | Riesgos | Posibilidad de afectación reputacional por inconformidad de los usuarios del sistema, debido a errores (fallas o deficiencias) en el análisis y direccionamiento a las peticiones ciudadanas | Ajuste en el Análisis de controles del Mapa de riesgos de Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Solicitud de cambio realizada por la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía a través del memorando 3-2022-25205
2022-09-06 | 2022-09-30 | Riesgos | Posibilidad de afectación reputacional por perdida de credibilidad y confianza de las entidades, debido a decisiones erróneas o no acertadas por falta de conocimiento técnico del servidor que realiza la definición de la asesoría técnica y/o formulación de los proyectos necesarios para las entidades en el Distrito | Ajuste en el Análisis de controles del Mapa de riesgos de Asesoría Técnica y Proyectos en Materia TIC | Solicitud de cambio realizada por la Oficina de Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones - TIC a través del memorando 3-2022-25783.
2022-09-06 | 2022-09-30 | Riesgos | Posibilidad de afectación reputacional por perdida de credibilidad y confianza de las entidades y la ciudadanía, debido a incumplimiento de compromisos en la ejecución y seguimiento a los proyectos en materia TIC y transformación digital | Ajuste en el Análisis de controles del Mapa de riesgos de Asesoría Técnica y Proyectos en Materia TIC | Solicitud de cambio realizada por la Oficina de Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones - TIC a través del memorando 3-2022-25783.
2022-09-06 | 2022-09-30 | Riesgos | Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por sanción de un ente de control o ente regulador, debido a decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la ejecución de Proyectos en materia TIC y Transformación digital, para obtener dádivas o beneficios | Ajuste en el Análisis de controles del Mapa de riesgos de Asesoría Técnica y Proyectos en Materia TIC | Solicitud de cambio realizada por la Oficina de Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones - TIC a través del memorando 3-2022-25783.
2022-09-30 | 2022-09-30 | Riesgos | Posibilidad de afectación reputacional por quejas, reclamos e insatisfacción de los usuarios internos y externos por la no disponibilidad e integridad de los documentos de valor patrimonial, debido a errores (fallas o deficiencias) en la gestión de ingreso, organización, descripción, catalogación, conservación, restauración, reprografía, servicio de consulta y solicitudes internas de documentos históricos del patrimonio documental del Distrito Capital | Ajuste en el Análisis de controles del Mapa de riesgos de Gestión de la Función Archivística y del Patrimonio Documental del Distrito Capital | Solicitud de cambio realizada por la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá a través del memorando 3-2022-28407.
2022-09-30 | 2022-09-30 | Riesgos | Posibilidad de afectación reputacional por quejas, reclamos e insatisfacción por parte de los usuarios externos, debido a incumplimiento de compromisos en la prestación del servicio de visitas guiadas en el Archivo de Bogotá frente a la programación confirmada a los solicitantes | Ajuste en el Análisis de controles del Mapa de riesgos de Gestión de la Función Archivística y del Patrimonio Documental del Distrito Capital | Solicitud de cambio realizada por la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá a través del memorando 3-2022-28407.
2022-09-30 | 2022-09-30 | Riesgos | Posibilidad de afectación reputacional por sanciones de entes de control u otros entes reguladores en materia disciplinaria, debido a desvío de recursos físicos o económicos en el manejo de la documentación de valor patrimonial en el Archivo de Bogotá con el fin de obtener cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros | Ajuste en el Análisis de controles del Mapa de riesgos de Gestión de la Función Archivística y del Patrimonio Documental del Distrito Capital | Solicitud de cambio realizada por la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá a través del memorando 3-2022-28407.
2022-09-30 | 2022-09-30 | Riesgos | Posibilidad de afectación reputacional por quejas, reclamos e insatisfacción por parte de las entidades, organismos del orden distrital y entidades privadas que cumplen funciones públicas, debido a errores (fallas o deficiencias) en las orientaciones técnicas y seguimiento al cumplimiento de la función archivística | Ajuste en el Análisis de controles y Tratamiento del riesgo del Mapa de riesgos de Gestión de la Función Archivística y del Patrimonio Documental del Distrito Capital | Solicitud de cambio realizada por la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá a través del memorando 3-2022-28407.
2022-09-30 | 2022-09-30 | Indicadores de gestión | GE_44 Cumplimiento del 100% de las actividades de aseguramiento y reportes contenidas en el Plan Anual de auditorías. | Actualización de la hoja de vida del indicador del proceso Evaluación del Sistema de Control Interno | Solicitud de cambio realizada por la Oficina de Control Interno a través del memorando 3-2022-24533
2022-09-30 | 2022-09-30 | Indicadores de gestión | GE_21 Capacitaciones en la funcionalidad, configuración, manejo y uso general de la herramienta Bogotá te Escucha-Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, realizadas a sus administradores y usuarios | Actualización de la hoja de vida del indicador del proceso Gestión del sistema distrital de servicio a la ciudadanía | Solicitud de cambio realizada por la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía a través del memorando 3-2022-23911
2022-09-30 | 2022-09-30 | Indicadores de gestión | GE_26 Número de Análisis jurídico de anteproyectos, proyectos de acuerdo y proyectos de ley | Actualización de la hoja de vida del indicador del proceso Gestión jurídica | Solicitud de cambio realizada por la Oficina Jurídica a través del memorando 3-2022-23165
2022-09-30 | 2022-09-30 | Indicadores de gestión | GE_27 Conceptos jurídicos emitidos oportunamente | Actualización de la hoja de vida del indicador del proceso Gestión jurídica | Solicitud de cambio realizada por la Oficina Jurídica a través del memorando 3-2022-23165
2022-09-30 | 2022-09-30 | Indicadores de gestión | GE_28 Número de Proyectos de Actos Administrativos | Actualización de la hoja de vida del indicador del proceso Gestión jurídica | Solicitud de cambio realizada por la Oficina Jurídica a través del memorando 3-2022-23165
2022-09-30 | 2022-09-30 | Indicadores de gestión | GE_29 Procesos judiciales y trámites extrajudiciales, con actuaciones correspondientes realizadas | Actualización de la hoja de vida del indicador del proceso Gestión jurídica | Solicitud de cambio realizada por la Oficina Jurídica a través del memorando 3-2022-23165
2022-09-30 | 2022-09-30 | Indicadores de gestión | GE_38 Porcentaje de avance en la implementación de las actividades del Plan de Trabajo del Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV | Actualización de la programación del indicador del proceso Gestión de servicios administrativos | Solicitud de cambio realizada por la Subdirección de Servicios Administrativos a través del memorando 3-2022-27901
20/12/2022 23/12/2022 | 31 de diciembre de 2022 | Plan de acción integrado | ID_19: Implementar el Plan Institucional de Archivos | Ajuste en la actividad y soportes liderados por la Subdirección de Gestión Documental | Solicitud de cambio realizada por la Subdirección de Gestión Documental a través de los memorandos 3-2022-36604 y 3-2022-37390
2022-10-03 | 31 de diciembre de 2022 | Indicadores de gestión | GE_33 Plan Anual de Adquisiciones - PAA de la vigencia monitoreado | Actualización de la hoja de vida del indicador del proceso Contratación | Solicitud de cambio realizada por la Subdirección de Dirección de Contratación a través del memorando 3-2022-28551
2022-10-03 | 31 de diciembre de 2022 | Indicadores de gestión | GE_71 Índice de atención oportuna a las solicitudes de contratación en la modalidad de contratación directa radicados en la Dirección de Contratación | Actualización de la hoja de vida del indicador del proceso Contratación | Solicitud de cambio realizada por la Subdirección de Dirección de Contratación a través del memorando 3-2022-28551
2022-10-03 | 31 de diciembre de 2022 | Indicadores de gestión | GE_74 Índice de atención oportuna de las solicitudes de liquidación de contratos o convenios radicadas en la Dirección de Contratación | Actualización de la hoja de vida del indicador del proceso Contratación | Solicitud de cambio realizada por la Subdirección de Dirección de Contratación a través del memorando 3-2022-28551
2022-12-01 | 2022-12-31 | Riesgos | Posibilidad de afectación reputacional por mediciones de percepción no satisfactorias por parte de servidores y ciudadanos, frente a las campañas y/o acciones de comunicación pública sobre la gestión institucional y Distrital, debido a incumplimiento en la formulación, actualización y ejecución del plan de comunicaciones. | Ajuste en la identificación del riesgo y el análisis de controles del Mapa de riesgos de Comunicación Pública | Solicitud de cambio realizada por la Oficina Consejería de Comunicaciones a través del memorando 3-2022-34018.
2022-12-01 | 2022-12-31 | Riesgos | Posibilidad de afectación reputacional por resultados no satisfactorios en el informe de métricas y posicionamiento de las plataformas virtuales, debido a generación de mensajes institucionales erróneos e inoportunos en las plataformas virtuales sobre la gestión, avance, planes, programas y proyectos de la Administración Distrital. | Ajuste en la identificación del riesgo del Mapa de riesgos de Comunicación Pública | Solicitud de cambio realizada por la Oficina Consejería de Comunicaciones a través del memorando 3-2022-34018.
2022-12-01 | 2022-12-31 | Riesgos | Posibilidad de afectación reputacional por mediciones de percepción de opinión pública no satisfactorias, debido a la elaboración de campañas y/o acciones de comunicación pública que no cumplen con los lineamientos de comunicación establecidos y las necesidades y/o intereses de la ciudadanía. | Ajuste en la identificación del riesgo y el análisis de controles del Mapa de riesgos de Comunicación Pública | Solicitud de cambio realizada por la Oficina Consejería de Comunicaciones a través del memorando 3-2022-34018.
2022-12-01 | 2022-12-31 | Riesgos | Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos relacionados con la aplicación del esquema de publicación, debido a incumplimiento parcial de compromisos para la divulgación oportuna, veraz y eficaz de la información publicada a través de portales y micrositios web de la Secretaría General. | Ajuste en la identificación del riesgo del Mapa de riesgos de Comunicación Pública | Solicitud de cambio realizada por la Oficina Consejería de Comunicaciones a través del memorando 3-2022-34018.
2022-12-01 | 2022-12-31 | Riesgos | Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por incumplimiento en la generación de lineamientos distritales en materia de comunicación pública, debido a debilidades en la definición, alcance y formalización de los mismos hacia las entidades distritales. | Ajuste en la identificación del riesgo y el análisis de controles del Mapa de riesgos de Comunicación Pública | Solicitud de cambio realizada por la Oficina Consejería de Comunicaciones a través del memorando 3-2022-34018.
2022-12-01 | 2022-12-31 | Riesgos | Posibilidad de afectación reputacional por falta de adherencia de las entidades del Distrito para la aplicación de lineamientos de comunicación pública, debido a inadecuado acompañamiento y seguimiento a las campañas y/o acciones de comunicación que ellas desarrollan. | Ajuste en la identificación del riesgo y el análisis de controles del Mapa de riesgos de Comunicación Pública | Solicitud de cambio realizada por la Oficina Consejería de Comunicaciones a través del memorando 3-2022-34018.
2022-12-01 | 2022-12-31 | Riesgos | Posibilidad de afectación reputacional por resultados de mediciones de percepción ciudadana no satisfactorias, debido a generación y divulgación de estrategias, mensajes y/o acciones de comunicación pública, desconociendo los intereses comunicacionales del ciudadano. | Ajuste en la identificación del riesgo, el análisis de controles y el análisis después de controles del Mapa de riesgos de Comunicación Pública | Solicitud de cambio realizada por la Oficina Consejería de Comunicaciones a través del memorando 3-2022-34018.
2022-12-13 | 2022-12-31 | Riesgos | Posibilidad de afectación reputacional por Pérdida de credibilidad de los grupos de valor y partes interesadas, debido a errores fallas o deficiencias en la formulación y actualización de la planeación institucional | Ajuste en el análisis de controles del Mapa de riesgos de Direccionamiento Estratégico | Solicitud de cambio realizada por la Oficina Asesora de Planeación a través del memorando 3-2022-35362.
2022-12-02 | 2022-12-31 | Riesgos | Posibilidad de afectación reputacional por no lograr fortalecer la administración y la gestión pública distrital, debido a deficiencias al planificar, diseñar y/o ejecutar los cursos y/o diplomados de formación | Ajuste en la identificación del riesgo del Mapa de riesgos de Fortalecimiento de la Administración y la Gestión Pública Distrital | Solicitud de cambio realizada por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional a través del memorando 3-2022-34139.
2022-12-02 | 2022-12-31 | Riesgos | Posibilidad de afectación reputacional por no lograr fortalecer la administración y la gestión pública distrital, debido a deficiencias al planificar, diseñar y/o orientar las estrategias para el fortalecimiento de la administración y la gestión pública distrital | Ajuste en la identificación del riesgo del Mapa de riesgos de Fortalecimiento de la Administración y la Gestión Pública Distrital | Solicitud de cambio realizada por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional a través del memorando 3-2022-34139.
2022-12-14 | 2022-12-31 | Riesgos | Posibilidad de afectación reputacional por no prestación del servicio, debido a interrupciones en el modelo multicanal que impidan a la ciudadanía acceder a la oferta institucional de trámites y servicios de las entidades que hacen parte de la Red CADE | Ajuste en el análisis de controles del Mapa de riesgos de Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Solicitud de cambio realizada por la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía a través del memorando 3-2022-35487.
2022-12-14 | 2022-12-31 | Riesgos | Posibilidad de afectación reputacional por información inconsistente, debido a errores (fallas o deficiencias) en el seguimiento a la gestión de las entidades participantes en los medios de relacionamiento de la Red CADE | Ajuste en la identificación del riesgo y el análisis de controles del Mapa de riesgos de Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Solicitud de cambio realizada por la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía a través del memorando 3-2022-35487.
2022-12-14 | 2022-12-31 | Riesgos | Posibilidad de afectación reputacional por inconformidad de los usuarios (entidades) del sistema distrital para la gestión de peticiones, debido a incumplimiento parcial de compromisos en la atención de soporte funcional en los tiempos promedio definidos | Ajuste en la identificación del riesgo y el análisis de controles del Mapa de riesgos de Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Solicitud de cambio realizada por la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía a través del memorando 3-2022-35487.
2022-12-14 | 2022-12-31 | Riesgos | Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad y confianza en la Secretaría General, debido a realización de cobros indebidos durante la prestación del servicio en el canal presencial de la Red CADE dispuesto para el servicio a la ciudadanía | Ajuste en el análisis de controles del Mapa de riesgos de Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Solicitud de cambio realizada por la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía a través del memorando 3-2022-35487.
2022-12-14 | 2022-12-31 | Riesgos | Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por información inconsistente en los cobros a las entidades, debido a errores (fallas o deficiencias) en la elaboración de facturas por el uso de los espacios de los CADE y SuperCADE | Ajuste en el análisis de controles del Mapa de riesgos de Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | Solicitud de cambio realizada por la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía a través del memorando 3-2022-35487.
2022-12-22 | 2022-12-31 | Riesgos | Posibilidad de afectación reputacional por quejas, reclamos e insatisfacción por parte de los usuarios externos, debido a incumplimiento de compromisos en la prestación del servicio de visitas guiadas en el Archivo de Bogotá frente a la programación confirmada a los solicitantes | Ajuste en la identificación del riesgo, el análisis antes de controles, el análisis de controles, el análisis después de controles y el tratamiento del riesgo del Mapa de riesgos de Gestión de la Función Archivística y del Patrimonio Documental del Distrito Capital | Solicitud de cambio realizada por la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá a través del memorando 3-2022-28407.
2022-11-22 | 2022-12-31 | Riesgos | Posibilidad de afectación reputacional por hallazgos y sanciones impuestas por órganos de control, debido a errores (fallas o deficiencias) al gestionar los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y de Registro Presupuestal | Ajuste en el análisis de controles del Mapa de riesgos de Gestión Financiera | Solicitud de cambio realizada por la Subdirección Financiera a través del memorando 3-2022-33018.
2022-12-02 | 2022-12-31 | Riesgos | Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por la interposición de reclamaciones, solicitudes de conciliación, demandas y/o decisiones judiciales adversas a los interés de la Entidad, debido a errores (fallas o deficiencias) durante la ejecución de las diferentes funciones de todas las dependencias de la Secretaría General | Ajuste en la identificación del riesgo, el análisis antes de controles y el análisis de controles del Mapa de riesgos de Gestión Jurídica | Solicitud de cambio realizada por la Oficina Jurídica a través del memorando 3-2022-34223.
2022-12-02 | 2022-12-31 | Riesgos | Posibilidad de afectación reputacional por interposición de demandas y emisión de decisiones contrarias a los intereses de la Secretaría General, debido a errores (fallas o deficiencias) en la emisión de actos administrativos de carácter general | Ajuste en el análisis antes de controles y el análisis de controles del Mapa de riesgos de Gestión Jurídica | Solicitud de cambio realizada por la Oficina Jurídica a través del memorando 3-2022-34223.
2022-12-02 | 2022-12-31 | Riesgos | Posibilidad de afectación reputacional por diversas interpretaciones en la emisión de conceptos jurídicos y/o consultas, debido a errores (fallas o deficiencias) en el análisis de la documentación que se aporta y/o en la identificación de la normatividad, jurisprudencia o doctrina aplicable al caso concreto | Ajuste en el análisis antes de controles del Mapa de riesgos de Gestión Jurídica | Solicitud de cambio realizada por la Oficina Jurídica a través del memorando 3-2022-34223.
2022-12-02 | 2022-12-31 | Riesgos | Posibilidad de afectación económica (o presupuestal) por interposición de reclamaciones, solicitudes de conciliación, demandas y/o decisiones judiciales adversas a los interés de la Entidad, debido a acción u omisión durante la preparación y ejecución de los actos de defensa para favorecer intereses propios o de terceros | Ajuste en la identificación del riesgo y el análisis de controles del Mapa de riesgos de Gestión Jurídica | Solicitud de cambio realizada por la Oficina Jurídica a través del memorando 3-2022-34223.
2022-11-25 | 2022-12-31 | Riesgos | Posibilidad de afectación reputacional por información inoportuna, deficiente o insuficiente , debido a errores (fallas o deficiencias) en asistencia técnica a los sectores y/o entidades en relacionamiento, cooperación y posicionamiento internacional | Ajuste en el análisis de controles del Mapa de riesgos de Internacionalización de Bogotá | Solicitud de cambio realizada por la Dirección Distrital de Relaciones Internacionales a través del memorando 3-2022-33363.
2022-11-25 | 2022-12-31 | Riesgos | Posibilidad de afectación reputacional por aplicación errónea de criterios o instrucciones para la realización de las actividades, debido a errores (fallas o deficiencias) en el desarrollo de las acciones de cooperación, relacionamiento y posicionamiento internacional. | Ajuste en el análisis de controles del Mapa de riesgos de Internacionalización de Bogotá | Solicitud de cambio realizada por la Dirección Distrital de Relaciones Internacionales a través del memorando 3-2022-33363.
2022-11-30 | 2022-12-31 | Riesgos | Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de la credibilidad ante las entidades y organismos distritales, debido a fallas al estructurar, articular y orientar la implementación de estrategias | Ajuste en el análisis de controles del Mapa de riesgos del proyecto de inversión 7868 Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente | Solicitud de cambio realizada por la Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional a través del memorando 3-2022-33809.
2022-11-30 | 2022-12-31 | Riesgos | Posibilidad de afectación reputacional por perdida de confianza de las entidades distritales, debido a que los productos y servicios del proyecto generen impactos adversos en la gestión para las entidades | Ajuste en el análisis de controles del Mapa de riesgos del proyecto de inversión 7868 Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente | Solicitud de cambio realizada por la Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional a través del memorando 3-2022-33809.
2022-11-30 | 2022-12-31 | Riesgos | Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en la ejecución de las actividades del proyecto, debido a una deficiente gestión en la planeación y seguimiento de las metas del proyecto | Ajuste en el análisis de controles del Mapa de riesgos del proyecto de inversión 7868 Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente | Solicitud de cambio realizada por la Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional a través del memorando 3-2022-33809.