## Plan 2023
SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C. DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - VIGENCIA 2023
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES |  |  | META | RESPONSABLE | RECURSOS |  |  | MESES | [23 empty] | INDICADORES | OBSERVACIONES
[8 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
[5 empty] | HUMANOS | FINANCIEROS | TECNICOS | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
GESTION INTEGRAL | GESTION INTEGRAL | Divulgación de Responsabilidades en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (Divulgación web) | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [9 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Divulgación de las Políticas y objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo (Divulgación web). |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [9 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*101
|  | Realizar la evaluación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo soportado por ARL, Estandares Mínimos. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [22 empty] | 1 |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*102
|  | Actualización de la Matriz de Requisitos Legales |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*103
|  | Actualización Manual del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | [21 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*104
|  | Actualización Procedimiento Gestion de la salud |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [20 empty] | 1 |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*105
|  | Actualización Procedimiento Gestion de peligros, riesgos y amenazas |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [20 empty] | 1 |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*106
|  | Actualización Procedimiento Gestion del cambio |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [10 empty] | 1 | [13 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*107
|  | Documento Programa de capacitación anual |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | [17 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*108
|  | Desarrollar la rendición de cuentas del año 2022 |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*109
|  | Seguimiento a Indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*110
|  | Revisión por la Alta Dirección al Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*111
|  | Seguimiento a proceso de induccion y reinducción |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*112
|  | Actualización Matriz EPP |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | [21 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*113
|  | Entrega de Elementos de Protección Personal |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*114
|  | Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x | [12 empty] | 1
| Comité de Convivencia Laboral - CCL | Conformación CCL | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*115
|  | Capacitación al CCL |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*116
|  | Seguimiento al cumplimiento de las funciones del CCL |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*117
| COPASST | Conformación COPASST | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | [15 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*118
|  | Reuniones mensuales de COPASST |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*119
|  | Capacitación a los miembros del COPASST |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*120
GESTIÓN DE LA SALUD | CONDICIONES DE SALUD | Programar los exámenes médico ocupacionales de ingreso, periódico, retiro. | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*121
|  | Actualización perfil sociodemográfico |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | [7 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*122
|  | Reporte del seguimiento a las Recomendaciones médicas |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*123
|  | Mesas laborales y mesas con las EPS |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*124
|  | Informe de ausentismo laboral por Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral - ATEL |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*125
|  | Informe condiciones de salud |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*126
|  | Verificación al proceso de agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras, a cargo de la Subdirección de Servicios Administrativos. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*127
| Programa de Vigilancia Epidemiológica - PVE OSTEOMUSCULAR | Actualización documento Programa de Vigilancia Epidemiológica Osteomuscular. | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | [21 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*128
|  | Diseño y documentación procedimiento de higiene postural y manejo manual de cargas |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*129
|  | Diseño y documentación procedimiento de higiene postural y video terminales |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | [17 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*130
|  | Actualización y aplicación encuesta Desórdenes Musculo- Esqueléticos (DME) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 |  | 1 | [15 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*131
|  | Análisis resultados encuesta DME |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [12 empty] | 1 | [11 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*132
|  | Inspecciones de puestos de trabajo (Teletrabajo, Discapacidad) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*133
|  | Informe final de inspecciones de puestos de trabajo(Teletrabajo) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [22 empty] | 1 |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*134
|  | Continuidad campaña líderes pausas activas |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [17 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*134
|  | Participación pausas activas |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*135
|  | Capacitación riesgo biomecánico |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*136
|  | Escuela Biomecánica |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [16 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*137
|  | Capacitación teletrabajadores |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*138
| PVE PSICOSOCIAL | Actualización documento Programa de Vigilancia Epidemiológica Psicosocial | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | [21 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*139
|  | Protocolo medida de protección y fortalecimiento de cuidado emocional paraTH que atiende víctimas del conflicto (Resolución 1166 de 2018) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*140
|  | Aplicación batera de riesgo psicosocial |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x | [8 empty] | 1 | [15 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*141
|  | Diseño protocolo PVE Psicosocial ( De acuerdo a resultados bateria riesgo psicosocial ) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [10 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*142
|  | Capacitación prevención riesgo psicosocial (Resolución 1166 de 2018) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*143
|  | Actividad lúdica - Equidad de género |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| PVE CARDIOVASCULAR | Diseño documento Programa de Vigilancia Epidemiológica riesgo cardiovascular | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | [17 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*144
|  | Capacitación prevención riesgo cardiovascular |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*145
|  | Sensibilización prevención riesgo cardiovascular |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*146
|  | Campaña reto por tu salud |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*147
|  | Jornada donación de sangre |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [12 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*148
| PROGRAMA ESTILOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES | Diseño documento programa estilos de vida y entornos saludables | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*149
|  | Capacitación promoción estilos de vida saludable |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*150
|  | Sensibilización estilos de vida y entornos saludables |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | [21 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*151
| Accidente de Trabajo (AT) y Enfermedad Laboral (EL) | Reporte de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales. | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*152
|  | Investigación de accidentes y enfermedades laborales. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*153
|  | Ejecución de Acciones Preventivas, correctivas y de Mejora de las investigaciones de IN, AT y EL |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*154
|  | Seguimiento a la ejecución de Acciones Preventivas, correctivas y de mejora de las observaciones generadas por las ATEL por parte de la ARL |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*155
|  | Sensibilización reporte de AT y EL |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*156
|  | Capacitación prevención AT y EL |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*157
GESTION DE PELIGROS, RIESGOS Y AMENAZAS | DIAGNÓSTICO | Actualización de la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos de las Sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*158
|  | Seguimiento a hallazgos, medidas preventivas, correctivas y/o control de matrices de peligros |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*159
|  | Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores (Talento en tu Sede) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*160
|  | Desarrollo de Medición Ambiental |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*161
| PROGRAMA RIESGO QUÍMICO | Diseño documento programa Riesgo Químico | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [16 empty] | 1 | [7 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*162
|  | Capacitación prevención riesgo químico |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*163
|  | Seguimiento al diseño del programa de riesgo quimico |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*164
|  | Verificación al proceso eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos realizado por la Subdirección de Servicios Administrativos a través del Plan Institucional de Gestión Ambientel (PIGA). |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*165
| PROGRAMA RIESGO PÚBLICO | Diseño documento programa Riesgo Publico | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [14 empty] | 1 | [9 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*166
|  | Sensilización en riesgo público |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | [7 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*167
|  | Capacitación prevención riesgo público |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*168
|  | Seguimiento al diseño del programa de riesgo público |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | [15 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*169
| PROGRAMA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS | Actualización documento Programa Protección contra Caidas (PPC) | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [12 empty] | 1 | [11 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*170
|  | Capacitación programa PPC |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*171
|  | Seguimiento al diseño del programa del PPC |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*172
| PLAN DE SEGURIDAD VIAL | Acompañamiento al Plan estratégico de Seguridad Vial - Pilar comportamiento Humano (Revisión Documental) | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*173
|  | Capacitación prevención seguridad vial (conductores) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*174
|  | Capacitación prevención seguridad vial (población) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*175
|  | Sensibilización en seguridad vial (población). |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*176
| EMERGENCIAS | Actualización Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [20 empty] | 1 |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*179
|  | Divulgación Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*180
|  | Actividad lúdica - Simulacro Distrital |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [18 empty] | 1
|  | Participación en el Simulacro Distrital |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [18 empty] | 1 | [5 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*181
|  | Conformación Brigada Integral de Emergencias |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | [21 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*182
|  | Conformación Comité de Emergencias |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*183
|  | Reunión Comité de Emergencias |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*184
|  | Capacitación Brigada Integral de Emergencias |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*185
|  | Practica en pista Brigada Integral de Emergencias |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [20 empty] | 1 |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*186
|  | Hoja de vida Brigadistas |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | [19 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*187
| INSPECCIONES | Inspecciones de Seguridad Industrial | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*188
|  | Inspecciones de Maquinaria y/o equipos (SST- COPASST) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*189
|  | Inspecciones equipos de emergencia (DEA. Botiquines, camillas y extintores) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*190
|  | Verificación al mantenimiento preventivo, correctivo de instalaciones, equipos, maquinas y herramientas a cargo de la Subdirección de Imprenta Distrital. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*191
[5 empty] | TOTAL |  |  | 5 | 0 | 24 | 0 | 30 | 0 | 26 | 0 | 28 | 0 | 27 | 0 | 22 | 0 | 25 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 28 | 0 | 11 | 0 | 270
[6 empty] | % DE EJECUCIÓN MENSUAL |  | 1.852% | 0% | 8.889% | 0% | 11.11% | 0% | 9.63% | 0% | 10.37% | 0% | 10% | 0% | 8.148% | 0% | 9.259% | 0% | 8.148% | 0% | 8.148% | 0% | 10.37% | 0% | 4.074% | 0%
[6 empty] | % DE EJECUCIÓN ANUAL |  | 1.852% | 0% | 10.74% | 0% | 21.85% | 0% | 31.48% | 0% | 41.85% | 0% | 51.85% | 0% | 60% | 0% | 69.26% | 0% | 77.41% | 0% | 85.56% | 0% | 95.93% | 0% | 100% | 0%
[6 empty] | CUMPLIMIENTO MES |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
[6 empty] | CUMPLIMIENTO MES (ACUMULADO) |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
|  | MARIA CLEMENCIA PEREZ URIBE Secretaria General Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. |  |  | MARCELA MANRIQUE CASTRO Subsecretaria Corporativa ( E ) | [12 empty] | JULIO ROBERTO GARZON Director de Talento Humano | [7 empty] | FREDY YESID PULIDO PULIDO Profesional Universitario - SST