## Plan MIPG
Programación de actividades
Plan de ajuste y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 2023
Alcaldía Mayor de Bogotá
Secretaría General
Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Políticas de gestión y desempeño institucional y componente | Dependencia líder de la política de gestión y desempeño institucional y componente | Actividad | Ponderación de la actividad | Dependencia responsable de implementar la actividad | Variable | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total
Talento humano | Gestión estratégica del talento humano | Dirección de Talento Humano | Realizar entrevista a los(as) candidatos(as) a los cargos vacantes en la entidad que se deban poblar a través de nombramientos provisionales y la aplicación de la evaluación de competencias comportamentales aplicada por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD a los de libre nombramiento y remoción. Es de aclarar que el proceso de vinculación para poblar empleos en provisionalidad y de libre nombramiento tienen un comportamiento dinámico dependiendo de las necesidades del servicio (poblamiento de la planta). | 33% | Dirección de Talento Humano | % PROGRAMADO | 8% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 8% | 100%
[6 empty] | ENTREGABLES | Formato 2211300-FT-871 Entrevista o Evaluación de Competencias Comportamentales aplicada por el DASCD, de acuerdo al tipo de vinculación. | Formato 2211300-FT-871 Entrevista o Evaluación de Competencias Comportamentales aplicada por el DASCD, de acuerdo al tipo de vinculación. | Formato 2211300-FT-871 Entrevista o Evaluación de Competencias Comportamentales aplicada por el DASCD, de acuerdo al tipo de vinculación. | Formato 2211300-FT-871 Entrevista o Evaluación de Competencias Comportamentales aplicada por el DASCD, de acuerdo al tipo de vinculación. | Formato 2211300-FT-871 Entrevista o Evaluación de Competencias Comportamentales aplicada por el DASCD, de acuerdo al tipo de vinculación. | Formato 2211300-FT-871 Entrevista o Evaluación de Competencias Comportamentales aplicada por el DASCD, de acuerdo al tipo de vinculación. | Formato 2211300-FT-871 Entrevista o Evaluación de Competencias Comportamentales aplicada por el DASCD, de acuerdo al tipo de vinculación. | Formato 2211300-FT-871 Entrevista o Evaluación de Competencias Comportamentales aplicada por el DASCD, de acuerdo al tipo de vinculación. | Formato 2211300-FT-871 Entrevista o Evaluación de Competencias Comportamentales aplicada por el DASCD, de acuerdo al tipo de vinculación. | Formato 2211300-FT-871 Entrevista o Evaluación de Competencias Comportamentales aplicada por el DASCD, de acuerdo al tipo de vinculación. | Formato 2211300-FT-871 Entrevista o Evaluación de Competencias Comportamentales aplicada por el DASCD, de acuerdo al tipo de vinculación. | Formato 2211300-FT-871 Entrevista o Evaluación de Competencias Comportamentales aplicada por el DASCD, de acuerdo al tipo de vinculación. | No aplica
Talento humano | Gestión estratégica del talento humano | Dirección de Talento Humano | Aperturar los cohortes para que los/as nuevos servidores/as vinculados a la entidad desarrollen el proceso de capacitación. | 33% | Dirección de Talento Humano | % PROGRAMADO | 8% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 8% | 100%
[6 empty] | ENTREGABLES | Listado que contiene: 1. Nombre de los(as) servidores(as) que han iniciado su proceso de inducción y 2. Fecha de vinculación a la entidad o documento con la justificación sobre la no apertura de cohorte del curso de inducción. | Listado que contiene: 1. Nombre de los(as) servidores(as) que han iniciado su proceso de inducción y 2. Fecha de vinculación a la entidad o documento con la justificación sobre la no apertura de cohorte del curso de inducción. | Listado que contiene: 1. Nombre de los(as) servidores(as) que han iniciado su proceso de inducción y 2. Fecha de vinculación a la entidad o documento con la justificación sobre la no apertura de cohorte del curso de inducción. | Listado que contiene: 1. Nombre de los(as) servidores(as) que han iniciado su proceso de inducción y 2. Fecha de vinculación a la entidad o documento con la justificación sobre la no apertura de cohorte del curso de inducción. | Listado que contiene: 1. Nombre de los(as) servidores(as) que han iniciado su proceso de inducción y 2. Fecha de vinculación a la entidad o documento con la justificación sobre la no apertura de cohorte del curso de inducción. | Listado que contiene: 1. Nombre de los(as) servidores(as) que han iniciado su proceso de inducción y 2. Fecha de vinculación a la entidad o documento con la justificación sobre la no apertura de cohorte del curso de inducción. | Listado que contiene: 1. Nombre de los(as) servidores(as) que han iniciado su proceso de inducción y 2. Fecha de vinculación a la entidad o documento con la justificación sobre la no apertura de cohorte del curso de inducción. | Listado que contiene: 1. Nombre de los(as) servidores(as) que han iniciado su proceso de inducción y 2. Fecha de vinculación a la entidad o documento con la justificación sobre la no apertura de cohorte del curso de inducción. | Listado que contiene: 1. Nombre de los(as) servidores(as) que han iniciado su proceso de inducción y 2. Fecha de vinculación a la entidad o documento con la justificación sobre la no apertura de cohorte del curso de inducción. | Listado que contiene: 1. Nombre de los(as) servidores(as) que han iniciado su proceso de inducción y 2. Fecha de vinculación a la entidad o documento con la justificación sobre la no apertura de cohorte del curso de inducción. | Listado que contiene: 1. Nombre de los(as) servidores(as) que han iniciado su proceso de inducción y 2. Fecha de vinculación a la entidad o documento con la justificación sobre la no apertura de cohorte del curso de inducción. | Listado que contiene: 1. Nombre de los(as) servidores(as) que han iniciado su proceso de inducción y 2. Fecha de vinculación a la entidad o documento con la justificación sobre la no apertura de cohorte del curso de inducción. | No aplica
Talento humano | Gestión estratégica del talento humano | Dirección de Talento Humano | Capacitar a los(as) servidores(as) en temas relacionados con transparencia y acceso a la información Pública. | 34% | Dirección de Talento Humano | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100%
[6 empty] | ENTREGABLES | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Registros de Asistencia o Listado de servidores(as) que participaron o aprobaron el curso o Certificados de realización del curso. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Registros de Asistencia o Listado de servidores(as) que participaron o aprobaron el curso o Certificados de realización del curso. | No aplica
Talento humano | Integridad | Dirección de Talento Humano | Realizar campaña comunicacional relacionada con la responsabilidad que asiste a los(as) servidores(as) frente a la actualización de la declaración juramentada de Bienes y Rentas. | 25% | Dirección de Talento Humano | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | ENTREGABLES | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1. Memorando electrónico o 2. Campaña comunicacional a través de SOY 10. | 1. Memorando electrónico o 2. Campaña comunicacional a través de SOY 10. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Talento humano | Integridad | Dirección de Talento Humano | Realizar campaña comunicacional relacionada con la responsabilidad que asiste a los/as servidores/as frente a la actualización de la declaración proactiva de conflicto de intereses. | 25% | Dirección de Talento Humano | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | ENTREGABLES | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1. Memorando electrónico o 2. Campaña comunicacional a través de SOY 10. | 1. Memorando electrónico o 2. Campaña comunicacional a través de SOY 10. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Talento humano | Integridad | Dirección de Talento Humano | Realizar jornadas de sensibilización en materia de conflicto de intereses. | 20% | Dirección de Talento Humano | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100%
[6 empty] | ENTREGABLES | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1. Registro de asistencia o 2. Memorias de las jornadas realizados en materia de conflicto de interés o 3. Grabación de la sesión | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1. Registro de asistencia o 2. Memorias de las jornadas realizados en materia de conflicto de interés o 3. Grabación de la sesión | No aplica
Talento humano | Integridad | Dirección de Talento Humano | Socializar píldoras informativas en materia de conflicto de interés a los(as) servidores(as) de la entidad. | 20% | Dirección de Talento Humano | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100%
[6 empty] | ENTREGABLES | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Soportes de socialización y publicación de píldoras informativas en materia de conflicto de interés. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Soportes de socialización y publicación de píldoras informativas en materia de conflicto de interés. | No aplica
Talento humano | Integridad | Dirección de Talento Humano | Realizar integración con la Oficina de Control Disciplinario Interno para determinar responsabilidad y viabilidad para implementar cuenta de correo electrónico institucional a través de la cual se atenderán las sugerencias, recomendaciones y peticiones de los(as) servidores(as) públicos de la entidad sobre el código de integridad cuya información será insumo para mejorar las acciones de implementación de este código. | 10% | Dirección de Talento Humano | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | ENTREGABLES | No aplica | No aplica | Evidencia de reunión en la que se determine la viabilidad de implementar cuenta de correo electrónico institucional a través de la cual se atenderán las sugerencias, recomendaciones y peticiones de los(as) servidores(as) públicos de la entidad sobre el código de integridad cuya información será insumo para mejorar las acciones de implementación de este código. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | Oficina Asesora de Planeación | Documentar las actividades relacionadas con la formulación y seguimiento de los planes estratégicos, institucionales y el Plan Estratégico Sectorial, en el marco del nuevo proceso Direccionamiento estratégico | 100% | Oficina Asesora de Planeación | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | ENTREGABLES | No aplica | No aplica | Documento(s) propuesta de las actividades relacionadas con la formulación y seguimiento de los planes estratégicos, institucionales y el Plan Estratégico Sectorial, en el marco del nuevo proceso Direccionamiento estratégico | No aplica | No aplica | Documento(s) final de las actividades relacionadas con la formulación y seguimiento de los planes estratégicos, institucionales y el Plan Estratégico Sectorial, en el marco del nuevo proceso Direccionamiento estratégico | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Oficina Asesora de Planeación, Dirección Administrativa y Financiera | Realizar seguimiento mensual a la ejecución presupuestal por proyecto de inversión | 100% | Oficina Asesora de Planeación | % PROGRAMADO | 0% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 100%
[6 empty] | ENTREGABLES | No aplica | Reporte de seguimiento a la ejecución presupuestal (mes vencido) | Reporte de seguimiento a la ejecución presupuestal (mes vencido) | Reporte de seguimiento a la ejecución presupuestal (mes vencido) | Reporte de seguimiento a la ejecución presupuestal (mes vencido) | Reporte de seguimiento a la ejecución presupuestal (mes vencido) | Reporte de seguimiento a la ejecución presupuestal (mes vencido) | Reporte de seguimiento a la ejecución presupuestal (mes vencido) | Reporte de seguimiento a la ejecución presupuestal (mes vencido) | Reporte de seguimiento a la ejecución presupuestal (mes vencido) | Reporte de seguimiento a la ejecución presupuestal (mes vencido) | Reporte de seguimiento a la ejecución presupuestal (mes vencido) | No aplica
Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Oficina Asesora de Planeación, Dirección Administrativa y Financiera | Consolidar los componentes de los nuevos procesos institucionales en términos de: documentos, indicadores de gestión, riesgos de gestión y corrupción, planes de mejoramiento y encuestas de satisfacción | 100% | Oficina Asesora de Planeación | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | ENTREGABLES | No aplica | No aplica | No aplica | Documento(s) con la consolidación de los componentes de los nuevos procesos institucionales | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Documentos(s) con la consolidación de los componentes de los nuevos procesos institucionales | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Gestión con Valores para Resultados | Racionalización de trámites | Oficina Asesora de Planeación | Gestionar la divulgación y promoción de los trámites y OPAS que fueron racionalizados durante la vigencia 2023 a través de los canales de comunicación de la entidad a los grupos de valor y partes interesadas | 50% | Oficina Asesora de Planeación | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | ENTREGABLES | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Evidencias de solicitud y divulgación de piezas comunicacionales de los trámites y OPAS racionalizados de la Secretaría General | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Gestión con Valores para Resultados | Racionalización de trámites | Oficina Asesora de Planeación | Gestionar la divulgación y promoción de los trámites y OPAS que ofrece la Secretaría General a través de los canales de comunicación de la entidad a los grupos de valor y partes interesadas | 50% | Oficina Asesora de Planeación | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | ENTREGABLES | No aplica | No aplica | Evidencias de solicitud y divulgación de piezas comunicacionales de los trámites y OPAS de la Secretaría General | No aplica | No aplica | Evidencias de solicitud y divulgación de piezas comunicacionales de los trámites y OPAS de la Secretaría General | No aplica | No aplica | Evidencias de solicitud y divulgación de piezas comunicacionales de los trámites y OPAS de la Secretaría General | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Gestión con Valores para Resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Oficina Asesora de Planeación | Gestionar piezas comunicacionales fomentando la participación ciudadana para la vigencia 2023 | 50% | Oficina Asesora de Planeación | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | ENTREGABLES | No aplica | No aplica | Solicitud de elaboración y evidencia de divulgación de pieza comunicacional de actividades de participación 2023 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Solicitud de elaboración y evidencia de divulgación de pieza comunicacional de actividades de participación 2023 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Gestión con Valores para Resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Oficina Asesora de Planeación | Fortalecer la divulgación de datos abiertos que maneja la Secretaría General en alguno de los espacios de la estrategia de rendición de cuentas | 50% | Oficina Asesora de Planeación | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | ENTREGABLES | No aplica | No aplica | Informe de rendición de cuentas con información sobre datos abiertos. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Oficina Asesora de Planeación | Diligenciar los autodiagnósticos de las políticas de gestión y desempeño del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), de acuerdo con las herramientas establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública | 100% | Oficina Asesora de Planeación | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | ENTREGABLES | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Herramientas de autodiagnósticos diligenciados | Herramientas de autodiagnósticos diligenciados | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Oficina Asesora de Planeación | Solicitar el desarrollo de videos que contengan lenguaje de señas para el menú de Atención y Servicio a la Ciudadanía y el menú Participa de la nueva sede electrónica de la Secretaría General. | 50% | Oficina Asesora de Planeación | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 100%
[6 empty] | ENTREGABLES | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Evidencia solicitud de video que contenga lenguaje de señas | No aplica | No aplica | No aplica | Evidencia solicitud de video que contenga lenguaje de señas | No aplica | No aplica
Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Oficina Asesora de Planeación | Desarrollar capacitaciones periódicas a los gestores de publicación y transparencia de la entidad para reforzar el mensaje de que el contenido que se genere y se publique debe estar en formato accesible. | 50% | Oficina Asesora de Planeación | % PROGRAMADO | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 100%
[6 empty] | ENTREGABLES | No aplica | Evidencia capacitación a gestores de publicación | No aplica | No aplica | Evidencia capacitación a gestores de publicación | No aplica | No aplica | No aplica | Evidencia capacitación a gestores de publicación | No aplica | Evidencia capacitación a gestores de publicación | No aplica | No aplica
Información y Comunicación | Gestión de la información estadística | Oficina Asesora de Planeación | Realizar 3 socializaciones de apropiación de la Política de Gestión de la Información Estadística. | 30% | Oficina Asesora de Planeación | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 34% | 0% | 100%
[6 empty] | ENTREGABLES | No aplica | No aplica | No aplica | 1. Presentación 2. Lista de asistencia | No aplica | No aplica | No aplica | 1. Presentación 2. Lista de asistencia | No aplica | No aplica | 1. Presentación 2. Lista de asistencia | No aplica | No aplica
Información y Comunicación | Gestión de la información estadística | Oficina Asesora de Planeación | Efectuar las mesas de trabajo que se demanden en el periodo, en el marco del plan de acción sectorial para la implementación del plan estadístico distrital 2023, acordado con la Secretaría Distrital de Planeación. | 70% | Oficina Asesora de Planeación | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 100%
[6 empty] | ENTREGABLES | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1. Lista de asistencia 2. Documentación soporte de la implementación del Plan de Acción para la implementación del plan estadístico distrital 2023, que se realicen en el primer semestre de la vigencia. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1. Lista de asistencia 2. Documentación soporte de la implementación del Plan de Acción para la implementación del plan estadístico distrital 2023, que se realicen con corte a 30 de noviembre de la vigencia. | No aplica | No aplica
Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Oficina Asesora de Planeación | Realizar 2 jornadas de socialización para la apropiación del proceso de gestión del conocimiento y su documentación asociada. | 15% | Oficina Asesora de Planeación | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | ENTREGABLES | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1. Presentaciones 2. Lista de asistencia | No aplica | No aplica | 1. Presentaciones 2. Lista de asistencia | No aplica | No aplica | No aplica
Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Oficina Asesora de Planeación | Realizar el acompañamiento en actividades relacionadas con la cultura del compartir y difundir el conocimiento: la identificación, documentación y socialización de las buenas prácticas en la Secretaría General. | 15% | Oficina Asesora de Planeación | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 0% | 100%
[6 empty] | ENTREGABLES | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1. Listas de asistencia 2. Buenas prácticas identificadas | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1. Listas de asistencia 2. Buenas prácticas documentadas y socializadas | No aplica | No aplica
Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Oficina Asesora de Planeación | Actualizar el mapa de conocimiento de la entidad, mediante el acompañamiento a las dependencias, en las etapas de identificación y documentación de los activos de conocimiento de cada proceso. | 15% | Oficina Asesora de Planeación | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 70% | 0% | 100%
[6 empty] | ENTREGABLES | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1. Presentaciones 2. Lista de asistencia 3. Avance del diligenciamiento de la herramienta de activos de conocimiento | No aplica | No aplica | No aplica | 1. Mapa de conocimiento actualizado 2023 | No aplica | No aplica
Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Oficina Asesora de Planeación | Realizar las sesiones de la mesa técnica de apoyo de gestión del conocimiento y la innovación y gestión de la información estadística, de acuerdo con la normatividad vigente. | 15% | Oficina Asesora de Planeación | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 100%
[6 empty] | ENTREGABLES | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1. Listas de asistencia 2. Actas de sesión de la mesa 3. Presentaciones | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1. Listas de asistencia 2. Actas de sesión de la mesa 3. Presentaciones | No aplica | No aplica
Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Oficina Asesora de Planeación | Publicar trimestralmente el tablero de gestión "Secretaría General en Datos" en el botón de transparencia de la entidad. | 15% | Oficina Asesora de Planeación | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 34% | 0% | 100%
[6 empty] | ENTREGABLES | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1. Publicación de la información con corte a 31 de diciembre de 2022 y a 31 de marzo de 2023 | No aplica | No aplica | 1. Publicación con información con corte a 30 de junio de 2023 | No aplica | No aplica | 1. Publicación con información a 30 de septiembre de 2023 | No aplica | No aplica
Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Oficina Asesora de Planeación | Realizar el acompañamiento a las dependencias de la Secretaría General para la actualización de la caracterización de usuarios y grupos de interés de la entidad. | 15% | Oficina Asesora de Planeación | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 100%
[6 empty] | ENTREGABLES | No aplica | No aplica | No aplica | 1. Presentaciones 2. Listas de asistencia | No aplica | No aplica | 1. Presentaciones 2. Listas de asistencia | No aplica | No aplica | No aplica | 1. Caracterización de usuarios de la Secretaría General - 2023 | No aplica | No aplica
Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Oficina Asesora de Planeación | Actualizar los autodiagnósticos de las políticas de Gestión del conocimiento y la innovación y Gestión de la información estadística, de acuerdo con la herramientas definidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública. | 10% | Oficina Asesora de Planeación | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | ENTREGABLES | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | 1. Matriz de Autodiagnóstico política de gestión del conocimiento y la innovación 2. Matriz de autodiagnóstico política de gestión de la información estadística | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Control Interno | Control Interno | Oficina Asesora de Planeación | Elaborar el Mapa de riesgos de gestión y corrupción de los procesos institucionales y proyectos de inversión y realizar seguimiento | 100% | Oficina Asesora de Planeación | % PROGRAMADO | 30% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0% | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | ENTREGABLES | Mapa de riesgos de gestión y corrupción de los procesos institucionales y proyectos de inversión para la vigencia 2023. | No aplica | No aplica | No aplica | Reporte de seguimiento a los riesgos de gestión y corrupción de los procesos institucionales y proyectos de inversión | No aplica | No aplica | No aplica | Reporte de seguimiento a los riesgos de gestión y corrupción de los procesos institucionales y proyectos de inversión | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Compras y contratación pública | Dirección de Contratación | Realizar 1 mesa bimestral de seguimiento y monitoreo al Plan Anual de Adquisiciones y a las liquidaciones en donde participen los enlaces de cada ordenación del gasto | 34% | Dirección de Contratación | % PROGRAMADO | 0% | 18% | 0% | 18% | 0% | 18% | 0% | 18% | 0% | 18% | 0% | 10% | 100%
[6 empty] | ENTREGABLES | No aplica | Invitación a las mesas de seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones y liquidaciones a los enlaces de cada ordenación de gasto de la Entidad mediante memorando electrónico y archivo de grabación de las mismas en el aplicativo TEAMS o listados de asistencia (según aplique) | No aplica | Invitación a las mesas de seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones y liquidaciones a los enlaces de cada ordenación de gasto de la Entidad mediante memorando electrónico y archivo de grabación de las mismas en el aplicativo TEAMS o listados de asistencia (según aplique) | No aplica | Invitación a las mesas de seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones y liquidaciones a los enlaces de cada ordenación de gasto de la Entidad mediante memorando electrónico y archivo de grabación de las mismas en el aplicativo TEAMS o listados de asistencia (según aplique) | No aplica | Invitación a las mesas de seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones y liquidaciones a los enlaces de cada ordenación de gasto de la Entidad mediante memorando electrónico y archivo de grabación de las mismas en el aplicativo TEAMS o listados de asistencia (según aplique) | No aplica | Invitación a las mesas de seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones y liquidaciones a los enlaces de cada ordenación de gasto de la Entidad mediante memorando electrónico y archivo de grabación de las mismas en el aplicativo TEAMS o listados de asistencia (según aplique) | No aplica | Invitación a las mesas de seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones y liquidaciones a los enlaces de cada ordenación de gasto de la Entidad mediante memorando electrónico y archivo de grabación de las mismas en el aplicativo TEAMS o listados de asistencia (según aplique) | No aplica
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Compras y contratación pública | Dirección de Contratación | Desarrollar dos (2) jornadas de socializaciones y/o talleres con los enlaces contractuales de cada dependencia sobre la estructuración de estudios y documentos previos así como lo referido al análisis del sector y estudios de mercado en el proceso de contratación | 33% | Dirección de Contratación | % PROGRAMADO | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | ENTREGABLES | No aplica | Invitación a la jornada de socialización y/o taller y listados de asistencia a la misma | No aplica | No aplica | Invitación a la jornada de socialización y/o taller y listados de asistencia a la misma | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Compras y contratación pública | Dirección de Contratación | Desarrollar dos (2) jornadas de socialización y/o talleres con los enlaces contractuales de cada dependencia acerca del cumplimiento a lo establecido en el Manual de Supervisión y el manejo de la plataforma SECOP 2 para la publicación de la información de ejecución contractual. | 33% | Dirección de Contratación | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | ENTREGABLES | No aplica | No aplica | Invitación a la jornada de socialización y/o taller y listados de asistencia a la misma | No aplica | No aplica | Invitación a la jornada de socialización y/o taller y listados de asistencia a la misma | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Gestión con Valores para Resultados | Gobierno digital | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Definir y aprobar Estrategias de uso y apropiación de TI para 2023 | 33% | Oficina de Tecnologías de la Información y las comunicaciones | % PROGRAMADO | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 100%
[6 empty] | ENTREGABLES | No aplica | Correos de envío y respuesta del documento uso y apropiación. Documento aprobado para la vigencia | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Registro de Publicación de Encuesta de uso y apropiación de TI en la Secretaria General | Documento de Análisis de resultados de Encuesta de uso y apropiación de TI en la Secretaria General | No aplica | No aplica
Gestión con Valores para Resultados | Gobierno digital | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Realizar jornadas o acciones de formación en temas Tecnológicos coordinados por OTIC inmersos en la estrategia de uso y apropiación aprobada | 33% | Oficina de Tecnologías de la Información y las comunicaciones | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | ENTREGABLES | No aplica | No aplica | Registros de asistencia y/o listados de asistencia de Acción de formación en temas Tecnológicos | Registros de asistencia y/o listados de asistencia de Acción de formación en temas Tecnológicos | No aplica | No aplica | Registros de asistencia y/o listados de asistencia de Acción de formación en temas Tecnológicos | Registros de asistencia y/o listados de asistencia de Acción de formación en temas Tecnológicos | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Gestión con Valores para Resultados | Gobierno digital | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Consolidar el resultado e informe de aplicación del indicador de uso y apropiación de 2023 | 34% | Oficina de Tecnologías de la Información y las comunicaciones | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100%
[6 empty] | ENTREGABLES | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Informe de aplicación del Indicador "Porcentaje de cumplimiento del plan de acciones de formación para uso y apropiación de TI planeadas" | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Informe de aplicación del Indicador "Porcentaje de cumplimiento del plan de acciones de formación para uso y apropiación de TI planeadas" | No aplica
Gestión con Valores para Resultados | Seguridad Digital | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Planear y verificar las actividades correspondientes a los planes de tratamiento de riesgos asociados a los activos de información en el marco del seguimiento y mejora continua del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI) en la Entidad | 100% | Oficina de Tecnologías de la Información y las comunicaciones | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 100%
[6 empty] | ENTREGABLES | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Evidencia de Seguimiento, verificación y actualización a planes de tratamiento vigencia 2022 y generados en 2023 acorde a cronograma de identificación/actualización activos de información | No aplica | No aplica | No aplica | Evidencia de Seguimiento, verificación y actualización a planes de tratamiento vigencia 2022 y generados en 2023 acorde a cronograma de identificación/actualización activos de información | No aplica | No aplica
Gestión con Valores para Resultados | Defensa jurídica | Oficina Jurídica | Realizar seguimiento a los ítems establecidos en la herramienta de Autodiagnóstico de la Política de Defensa Jurídica, establecida por el Departamento Administrativo de la Función Publica. | 100% | Oficina Jurídica | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100%
[6 empty] | ENTREGABLES | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Autodiagnóstico de gestión con información a junio | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Autodiagnóstico de gestión con información al periodo de reporte | No aplica
Gestión con Valores para Resultados | Mejora normativa | Oficina Jurídica | Publicar en Legalbog los proyectos de actos administrativos específicos de regulación y la información en que se fundamenten, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas por parte de los interesados. | 100% | Oficina Jurídica | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100%
[6 empty] | ENTREGABLES | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Registros de publicación en Legalbog de los proyectos de actos administrativos de dicha naturaleza. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Registros de publicación en Legalbog de los proyectos de actos administrativos de dicha naturaleza. | No aplica
Gestión con Valores para Resultados | Servicio al ciudadano | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | Realizar seguimiento y control de las actividades de Inspección Vigilancia y Control que adelantan las entidades del Sistema Unificado de Inspección Vigilancia y Control SUDIVC | 20% | Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección Vigilancia y Control | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 34% | 100%
[6 empty] | ENTREGABLES | No aplica | No aplica | No aplica | Informe de seguimiento y control de las actividades de Inspección Vigilancia y Control al SUDIVC | No aplica | No aplica | No aplica | Informe de seguimiento y control de las actividades de Inspección Vigilancia y Control al SUDIVC | No aplica | No aplica | No aplica | Informe de seguimiento y control de las actividades de Inspección Vigilancia y Control al SUDIVC | No aplica
Gestión con Valores para Resultados | Servicio al ciudadano | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | Generar e implementar un modelo integral de servicio a la ciudadanía | 20% | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 34% | 100%
[6 empty] | ENTREGABLES | No aplica | No aplica | No aplica | Documento de Avance en la Implementación del Nuevo Modelo Distrital de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía. | No aplica | No aplica | No aplica | Documento de Avance en la Implementación del Nuevo Modelo Distrital de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía. | No aplica | No aplica | No aplica | Documento de implementación del Nuevo Modelo Distrital de Relacionamiento Integral con la Ciudadanía. | No aplica
Gestión con Valores para Resultados | Servicio al ciudadano | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | Realizar medición de la satisfacción de la ciudadanía y la efectividad en la prestación del servicio en las entidades distritales. | 20% | Dirección Distrital de Calidad del Servicio | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100%
[6 empty] | ENTREGABLES | No aplica | No aplica | Documento de avance de implementación del instrumento de medición | No aplica | No aplica | Documento de avance de implementación del instrumento de medición | No aplica | No aplica | Documento de avance de implementación del instrumento de medición | No aplica | No aplica | Resultado encuesta de satisfacción ciudadana | No aplica
Gestión con Valores para Resultados | Servicio al ciudadano | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | Generar e implementar un modelo Integral de Seguimiento, Acompañamiento y Evaluación del Servicio Prestado a la Ciudadanía. | 20% | Dirección Distrital de Calidad del Servicio | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 34% | 100%
[6 empty] | ENTREGABLES | No aplica | No aplica | No aplica | Documento de avance de la Implementación del nuevo Modelo Integral de Seguimiento, Acompañamiento y Evaluación del Servicio Prestado a la Ciudadanía. | No aplica | No aplica | No aplica | Documento de avance de la Implementación del nuevo Modelo Integral de Seguimiento, Acompañamiento y Evaluación del Servicio Prestado a la Ciudadanía. | No aplica | No aplica | No aplica | Documento de implementación del nuevo Modelo Integral de Seguimiento, Acompañamiento y Evaluación del Servicio Prestado a la Ciudadanía. | No aplica
Gestión con Valores para Resultados | Servicio al ciudadano | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | Implementar estrategias de mejoramiento continuo e innovación en los canales de atención disponibles en la Red CADE, mediante actividades que faciliten la atención con calidad a la ciudadanía con enfoque diferencial y preferencial, así como, actividades de fortalecimiento de estrategias de atención de servicio a la ciudadanía acorde a sus características poblacionales y particulares. | 20% | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Servicio | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 30% | 100%
[6 empty] | ENTREGABLES | No aplica | No aplica | Informe trimestral de avance de las actividades para facilitar la atención con calidad a la ciudadanía en la RED CADE, bajo un enfoque diferencial y preferencial. Informe trimestral de avance de las actividades para fortalecer la atención en los canales de la Red CADE. | No aplica | No aplica | Informe trimestral de avance de las actividades para facilitar la atención con calidad a la ciudadanía en la RED CADE, bajo un enfoque diferencial y preferencial. Informe trimestral de avance de las actividades para fortalecer la atención en los canales de la Red CADE. | No aplica | No aplica | Informe trimestral de avance de las actividades para facilitar la atención con calidad a la ciudadanía en la RED CADE, bajo un enfoque diferencial y preferencial. Informe trimestral de avance de las actividades para fortalecer la atención en los canales de la Red CADE. | No aplica | No aplica | Informe trimestral de avance de las actividades para facilitar la atención con calidad a la ciudadanía en la RED CADE, bajo un enfoque diferencial y preferencial. Informe trimestral de avance de las actividades para fortalecer la atención en los canales de la Red CADE. | No aplica
Gestión con Valores para Resultados | Componente ambiental | Dirección Administrativa y Financiera | Realizar las intervenciones ambientales en las sedes de la entidad, para la implementación de la gestión ambiental | 100% | Dirección Administrativa y Financiera | % PROGRAMADO | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100%
[6 empty] | ENTREGABLES | No aplica | Evidencia de reunión y registro fotográfico | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Evidencia de reunión y registro fotográfico | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
Información y Comunicación | Archivos y gestión documental | Subdirección de Gestión Documental | Actualizar la Tabla de Retención Documental - TRD | 40% | Subdirección de Gestión Documental | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100%
[6 empty] | ENTREGABLES | No aplica | No aplica | Plan de trabajo de actualización de TRD | No aplica | No aplica | Reporte de avance de actualización de TRD | No aplica | No aplica | Reporte de avance de actualización de TRD | No aplica | No aplica | Reporte final de actualización de TRD | No aplica
Información y Comunicación | Archivos y gestión documental | Subdirección de Gestión Documental | Ajustar Tablas de Valoración Documental | 30% | Subdirección de Gestión Documental | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100%
[6 empty] | ENTREGABLES | No aplica | No aplica | Plan de trabajo de ajuste de TVD | No aplica | No aplica | Reporte de avance de ajuste de TVD | No aplica | No aplica | Reporte de avance de ajuste de TVD | No aplica | No aplica | Reporte final de ajuste de TVD | No aplica
Información y Comunicación | Archivos y gestión documental | Subdirección de Gestión Documental | Actualizar los procedimientos de gestión documental y documentos asociados | 30% | Subdirección de Gestión Documental | % PROGRAMADO | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100%
[6 empty] | ENTREGABLES | No aplica | No aplica | Plan de actualización de procedimientos | No aplica | No aplica | Documentos actualizados | No aplica | No aplica | Documentos actualizados | No aplica | No aplica | Documentos actualizados | No aplica
Aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 27/01/2023

## Retro_Plan integrado (hidden)
Retroalimentación al reporte
Plan de acción integrado 2022
Alcaldía Mayor de Bogotá
Secretaría General
|  |  |  | Periodo enero |  |  |  |  | Periodo febrero |  |  |  |  | Periodo marzo |  |  |  |  | Periodo abril |  |  |  |  | Periodo mayo |  |  |  |  | Periodo junio |  |  |  |  | Periodo julio |  |  |  |  | Periodo agosto |  |  |  |  | Periodo septiembre |  |  |  |  | Periodo octubre |  |  |  |  | Periodo noviembre |  |  |  |  | Periodo diciembre
Nombre del plan institucional y estratégico | Dependencia | Actividad | ID_Actividad | Magnitudes | Información cualitativa | Evidencias | Observaciones | Responsable de la realimentación | Magnitudes | Información cualitativa | Evidencias | Observaciones | Responsable de la realimentación | Magnitudes | Información cualitativa | Evidencias | Observaciones | Responsable de la realimentación | Magnitudes | Información cualitativa | Evidencias | Observaciones | Responsable de la realimentación | Magnitudes | Información cualitativa | Evidencias | Observaciones | Responsable de la realimentación | Magnitudes | Información cualitativa | Evidencias | Observaciones | Responsable de la realimentación | Magnitudes | Información cualitativa | Evidencias | Observaciones | Responsable de la realimentación | Magnitudes | Información cualitativa | Evidencias | Observaciones | Responsable de la realimentación | Magnitudes | Información cualitativa | Evidencias | Observaciones | Responsable de la realimentación | Magnitudes | Información cualitativa | Evidencias | Observaciones | Responsable de la realimentación | Magnitudes | Información cualitativa | Evidencias | Observaciones | Responsable de la realimentación | Magnitudes | Información cualitativa | Evidencias | Observaciones | Responsable de la realimentación

## Retro_Plan MIPG (hidden)
Retroalimentación al reporte
Plan de ajuste y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 2022
Alcaldía Mayor de Bogotá
Secretaría General
[6 empty] | Periodo enero |  |  |  |  | Periodo febrero |  |  |  |  | Periodo marzo |  |  |  |  | Periodo abril |  |  |  |  | Periodo mayo |  |  |  |  | Periodo junio |  |  |  |  | Periodo julio |  |  |  |  | Periodo agosto |  |  |  |  | Periodo septiembre |  |  |  |  | Periodo octubre |  |  |  |  | Periodo noviembre |  |  |  |  | Periodo diciembre
Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Políticas de gestión y desempeño institucional y componente | Dependencia líder de la política de gestión y desempeño institucional y componente | ID Actividad | Actividad | Dependencia responsable de implementar la actividad | Magnitudes | Información cualitativa | Evidencias | Observaciones | Responsable de la realimentación | Magnitudes | Información cualitativa | Evidencias | Observaciones | Responsable de la realimentación | Magnitudes | Información cualitativa | Evidencias | Observaciones | Responsable de la realimentación | Magnitudes | Información cualitativa | Evidencias | Observaciones | Responsable de la realimentación | Magnitudes | Información cualitativa | Evidencias | Observaciones | Responsable de la realimentación | Magnitudes | Información cualitativa | Evidencias | Observaciones | Responsable de la realimentación | Magnitudes | Información cualitativa | Evidencias | Observaciones | Responsable de la realimentación | Magnitudes | Información cualitativa | Evidencias | Observaciones | Responsable de la realimentación | Magnitudes | Información cualitativa | Evidencias | Observaciones | Responsable de la realimentación | Magnitudes | Información cualitativa | Evidencias | Observaciones | Responsable de la realimentación | Magnitudes | Información cualitativa | Evidencias | Observaciones | Responsable de la realimentación | Magnitudes | Información cualitativa | Evidencias | Observaciones | Responsable de la realimentación

## Control de cambios (hidden)
Control de cambios
Plan de ajuste y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Plan de Acción Integrado 2022
Alcaldía Mayor de Bogotá
Secretaría General
Memorando de solicitud | Fecha | Dependencia | Plan ajustado | ID ajustado | Cambio | Realizó | Fecha | Notificado por

## Listas (hidden)
Plan de acción integrado - planes | Plan de acción integrado - dependencias | Dimensión MIPG | Políticas de gestión y desempeño institucional y componente | dependencia líder política | Dependencias de la Secretaría General
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) | Dirección Administrativa y Financiera | Control Interno | Archivos y gestión documental | Dirección Administrativa y Financiera | Dirección Administrativa y Financiera
Plan Anual de Adquisiciones | Dirección de Contratación | Direccionamiento estratégico y planeación | Compras y contratación pública | Dirección de Contratación | Dirección Centro de Memoria, Paz y Reconciliación
Plan de Ajuste y Sostenibilidad MIPG | Dirección de Talento Humano | Evaluación de resultados | Control Interno | Dirección de Talento Humano | Dirección de Contratación
Plan de Anual de Vacantes | Oficina Asesora de Planeación | Gestión con valores para resultados | Defensa jurídica | Oficina Asesora de Planeación | Dirección de Paz y Reconciliación
Plan de Capacitación | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Oficina Asesora de Planeación, Dirección Administrativa y Financiera | Dirección de Reparación Integral
Plan de Conservación Documental | Subdirección de Servicios Administrativos | Información y comunicación | Gestión ambiental (componente) | Oficina Asesora de Planeación, Subdirección Financiera | Dirección de Talento Humano
Plan de Estrategia de Participación |  | Talento humano | Gestión de la información estadística | Oficina Asesora Jurídica | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá
Plan de Gasto Público |  |  | Gestión del conocimiento y la innovación | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Dirección Distrital de Calidad del Servicio
Plan de Incentivos Institucionales o Plan de Bienestar e Incentivos |  |  | Gestión estratégica del talento humano | Subdirección de Servicios Administrativos | Dirección Distrital de Desarrollo Institucional
Plan de Preservación Digital |  |  | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Subdirección Financiera | Dirección Distrital de Relaciones Internacionales
Plan de Previsión de Recursos Humanos |  |  | Gobierno digital | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | Dirección Distrital del Sistema de Servicio a la Ciudadanía
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información |  |  | Integridad |  | Oficina Asesora de Jurídica
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  | Mejora normativa |  | Oficina Asesora de Planeación
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información |  |  | Participación ciudadana en la gestión pública |  | Oficina Consejería de Comunicaciones
Plan Estratégico de Talento Humano |  |  | Planeación institucional |  | Oficina de Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI) |  |  | Racionalización de trámites |  | Oficina de Alta Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-
Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR) |  |  | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional |  | Oficina de Control Interno
Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) |  |  | Seguridad digital |  | Oficina de Control Interno Disciplinario
|  |  | Servicio al ciudadano |  | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
|  |  | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  | Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental del Distrito
Subdirección de Imprenta Distrital
Subdirección de Proyección Internacional
Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección Vigilancia y Control
Subdirección de Servicios Administrativos
Subdirección del Sistema Distrital de Archivos
Subdirección Financiera
Subdirección Técnica de Desarrollo Institucional
Subsecretaría Corporativa
Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía
Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional