## Plan PESV 2022 V02 (hidden)
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL 2022
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | # actividades | PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL 2022
|  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | RESULTADO %
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL -30%
Desarrollar actividades de concientización sobre los alcances del PESV y las responsabilidades de los actores viales. | Dirección Administrativa y Financiera | 5 |  | 9% |  |  |  | 9% | [6 empty] | 27%
Presentar la Gestión realizada en el trimestre del Plan Estratégico de Seguridad Vial ante el equipo de trabajo del PESV. | Dirección Administrativa y Financiera |  | 3% |  |  | 3% |  |  | 3%
COMPORTAMIENTO HUMANO -30%
Realizar capacitación a conductores en temas de Seguridad Vial de manera trimestral | Dirección Administrativa y Financiera Dirección de Talento Humano | 15 |  |  | 2% |  |  | 2% |  |  | 2% |  | 2% |  | 33%
Elaborar y socializar una cartilla de seguridad vial para conductores de la entidad | Dirección Administrativa y Financiera | [7 empty] | 2%
Realizar capacitación en conducción y aplicar las pruebas teórico - prácticas dirigido a Conductores de la entidad | Dirección Administrativa y Financiera Dirección de Talento Humano |  |  |  | 3%
Consolidar y socializar el informe sobre verificación de comparendos, comportamiento de conductores y chequeos preoperacionales | Dirección Administrativa y Financiera |  |  |  |  | 1% |  |  | 1% |  |  | 1%
Aplicar pruebas aleatorias de alcoholemia a los conductores | Dirección Administrativa y Financiera Dirección de Talento Humano |  |  |  | 2% |  | 2% | 2% |  | 2%
Revisar la documentación de las hojas de vida de los conductores, para verificar que contengan la información mínima requerida, según la Res. 1565 de 2014 | Dirección Administrativa y Financiera Dirección de Talento Humano | [5 empty] | 1%
Elaborar el formulario de encuesta para la recopilación de información que permita establecer los riesgos viales de acuerdo a lo establecido en la Res. 40595 de 2022 | [13 empty] | 8%
VEHICULOS SEGUROS -20%
Revisar el cumplimiento de lo establecido en la Res. 1565 de 2014, para la empresa de transporte contratada | Dirección Administrativa y Financiera Subdirección de Servicios Administrativos | 5 |  |  |  |  | 5% | [7 empty] | 20%
Realizar seguimiento a las actividades de mejoramiento de funcionalidades del aplicativo Sistema de Hoja de vida de Vehículos SHV de la entidad | Dirección Administrativa y Financiera Subdirección de Servicios Administrativos |  |  |  |  | 5% |  |  |  | 5% |  | 3%
Medición del indicador de Mantenimiento preventivo e Inspección diaria pre operacional para el tercer trimestre del año. | [11 empty] | 2%
INFRAESTRUCTURA SEGURA -10%
Realizar actividades necesarias para incrementar en un 25% los cupos de los biciparqueaderos de la entidad y fomentar su uso | Dirección Administrativa y Financiera | 3 |  |  |  |  | 4% | [7 empty] | 10%
Realizar actividades para fomentar el uso de los biciparqueaderos de la entidad | Dirección Administrativa y Financiera | [9 empty] | 3%
Socializar el mapa de calor de accidentalidad vial de Bogotá a los conductores de la entidad. | Dirección Administrativa y Financiera | [7 empty] | 3%
ATENCIÓN A VÍCTIMAS -10%
Actualizar la matriz de riesgos PESV en alineación con la norma GTC45 para la vigencia 2022 | Dirección Administrativa y Financiera Dirección de Talento Humano | 2 |  | 5% | [10 empty] | 10%
Elaborar y socializar el informe de seguimiento a los accidentes de tránsito de la vigencia 2022 y lecciones aprendidas | Dirección Administrativa y Financiera Dirección de Talento Humano | [12 empty] | 5%
TOTAL PORCENTAJE |  |  | 3% | 14% | 7% | 9% | 12% | 13% | 9% | 7% | 5% | 6% | 2% | 13% | 100%
TOTAL ACTIVIDADES |  | 30 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2
OBSERVACIONES
1. FORTALECIMIENTO GESTIÓN INSTITUCIONAL -30% | Se reprograman las actividades correspondientes al cuarto trimestre, de acuerdo al desarrollo de las acciones programadas para la actualización del Plan Estratégico de Seguridad Vial, según la Resolución 40595 de 2022.
2. COMPORTAMIENTO HUMANO -30%
3. VEHÍCULOS SEGUROS -20%
4. INFRAESTRUCTURA SEGURA -10%
5. ATENCIÓN A VÍCTIMAS -10%
Note on J10: Omar Baez Matallana: Se reubicó del mes de junio
Note on F13: Omar Baez Matallana: Se trasladó de febrero
Note on H13: Omar Baez Matallana: Se trasladó de abril

## Seguimiento cuarto Trimestre
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL 2022
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | # actividades Vigencia |  | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL PESV 2022
|  |  | Acumulado Trimestre 1 | [5 empty] | Acumulado Trimestre 2 | [5 empty] | Acumulado Trimestre 3 | [5 empty] | Acumulado Trimestre 4 | [5 empty] | Acumulado Anual |  |  |  |  | PESO PILAR %
|  |  | Programado |  | Ejecutado |  | %Ejec | Observaciones | Programado |  | Ejecutado |  | %Ejec | Observaciones | Programado |  | Ejecutado |  | %Ejec | Observaciones | Programado |  | Ejecutado |  | %Ejec | Observaciones | Programado |  | Ejecutado |  | %Ejec Act.
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL -30%
Desarrollar actividades de concientización sobre los alcances del PESV y las responsabilidades de los actores viales. | Dirección Administrativa y Financiera | 2 | 1 | 9% | 1 | 9% | 100% | En articulación con el IDRD se desarrolló un taller práctico para concientizar a los servidores sobre el PESV, la seguridad vial y nuestras responsabilidades como actores viales | 1 | 9% | 1 | 9% | 100% | En articulación con el IDRD se realizó un Bici recorrido entre la Manzana Liévano y la sede Centro Memoria, como estrategia para generar conciencia sobre la vulnerabilidad de los bici usuarios | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 2 | 18% | 2 | 18% | 100% | 27%
Presentar la Gestión realizada en el trimestre del Plan Estratégico de Seguridad Vial ante el equipo de trabajo del PESV. | Dirección Administrativa y Financiera | 3 | 1 | 3% | 1 | 3% | 100% | Se realizó la presentación del Informe de Gestión correspondiente al cuarto trimestre de 2021, los resultados finales de la vigencia y la programación para el 2022 | 1 | 3% | 1 | 3% | 100% | Se realizó la presentación del Informe de Gestión correspondiente al primer trimestre de 2022. | 1 | 3% | 1 | 3% | 100% | El 28 de julio se realizó la reunión con el equipo del PESV, para presentar el informe de gestión del segundo trimestre de 2022. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 3 | 9% | 3 | 9% | 100%
COMPORTAMIENTO HUMANO -30%
Realizar capacitación a conductores en temas de Seguridad Vial de manera trimestral | Dirección Administrativa y Financiera Dirección de Talento Humano | 4 | 1 | 2% | 1 | 2% | 100% | Se adelantó capacitación a los conductores de la entidad, en temas como socialización del protocolo de pruebas de alcoholemia y conductas seguras en la vía. | 1 | 2% | 1 | 2% | 100% | En articulación con la SDM y el IDRD, se adelantaron capacitaciones a servidores y conductores de la entidad en temas como Educación para la Seguridad Vial y Normatividad en tránsito y transporte. Se compartieron las charlas en SV promovidas por la RESV | 1 | 2% | 1 | 2% | 100% | Se organizó una capacitación virtual para los Conductores denominado "Primer Respondiente ante Siniestros Viales" de la ANSV, que se realizó entre el 8 y 26 de septiembre | 1 | 2% | 1 | 2% | 0% | En coordinación con la ARL Positiva se desarrolló una capacitación virtual para todos los conductores, con el tema Seguridad Emocional en la Conducción | 4 | 8% | 4 | 8% | 100% | 33%
Elaborar y socializar una cartilla de seguridad vial para conductores de la entidad | Dirección Administrativa y Financiera | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N/A | 1 | 2% | 1 | 2% | 100% | Se elaboró y diseñó la cartilla para los conductores con temas de S.V; con el apoyo de Comunicaciones e Imprenta Distrital; se imprimieron 40 ejemplares; cartilla que fue socializada el 28 de julio a los conductores | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 1 | 2% | 1 | 2% | 100%
Realizar capacitación en conducción y aplicar las pruebas teórico - prácticas dirigido a Conductores de la entidad | Dirección Administrativa y Financiera Dirección de Talento Humano | 1 | 1 | 3% | 1 | 3% | 100% | Con apoyo de la ARL Positiva, se adelantaron pruebas teórico prácticas, dirigidas a los conductores de los vehículos de la entidad. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N/A | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N/A | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 1 | 3% | 1 | 3% | 100%
Consolidar y socializar el informe sobre verificación de comparendos, comportamiento de conductores y chequeos pre operacionales | Dirección Administrativa y Financiera | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 1 | 1% | 1 | 1% | 100% | Se consolidó y socializó la información del trimestre, asociada al comportamiento de los vehículos y conductores de la entidad. | 1 | 1% | 1 | 1% | 100% | En el mes de octubre se elaboró el informe trimestral de vehículos y conductores, en donde se incluyó el seguimiento a los comparendos de los vehículos y conductores | 1 | 1% | 1 | 1% | 0% | Se realizó el informe sobre el comportamiento de los vehículos y conductores durante el cuarto trimestre (siniestros, comparendos, chequeos pre operacionales, combustible y mantenimiento) | 3 | 3% | 3 | 3% | 100%
Aplicar pruebas aleatorias de alcoholemia a los conductores | Dirección Administrativa y Financiera Dirección de Talento Humano | 4 | 1 | 2% | 1 | 2% | 100% | En el mes de marzo se realizó una jornada de aplicación de pruebas de control de alcoholemia, con el apoyo de la IPS Evalúa Salud y con participación de 11 conductores | 2 | 4% | 2 | 4% | 100% | Se realizaron dos jornadas de pruebas de control de alcoholemia, con el apoyo de la IPS Evalúa Salud y participación de 13 conductores | 1 | 2% | 1 | 2% | 100% | El 26 de agosto se hizo una jornada para la toma de pruebas de alcoholemia a los conductores y personal de mantenimiento de infraestructura, con resultados negativos | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 4 | 8% | 4 | 8% | 100%
Revisar la documentación de las hojas de vida de los conductores, para verificar que contengan la información mínima requerida, según la Res. 1565 de 2014 | Dirección Administrativa y Financiera Dirección de Talento Humano | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 1 | 1% | 1 | 1% | 0% | En coordinación con SST, se realizó la verificación de la hoja de vida de los conductores, de acuerdo a lo establecido en la Res. 1565 de 2014 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 1 | 1% | 1 | 1% | 100%
Elaborar el formulario de encuesta para la recopilación de información que permita establecer los riesgos viales de acuerdo a lo establecido en la Res. 40595 de 2022 | Dirección Administrativa y Financiera Dirección de Talento Humano | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 1 | 8% | 1 | 8% | 0% | Se diseñó la encuesta de seguridad vial, dentro del proceso de actualización del PESV, para ser aplicada en el mes de enero. | 1 | 8% | 1 | 8% | 100%
VEHICULOS SEGUROS -20%
Revisar el cumplimiento de lo establecido en la Res. 1565 de 2014, para la empresa de transporte contratada | Dirección Administrativa y Financiera Subdirección de Servicios Administrativos | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 1 | 5% | 1 | 5% | 100% | Se solicitó a la empresa Consorcio de Transportes DC, las evidencias sobre el cumplimiento del PESV, de acuerdo a lo establecido en la Ley 2050 de 2020 y Res. 1565 de 2014; la empresa envío el respectivo informe el día 23 de mayo de 2022 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 1 | 5% | 1 | 5% | 100% | 20%
Medición del indicador de Mantenimiento preventivo e Inspección diaria pre operacional para el tercer trimestre del año. |  | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 1 | 2% | 1 | 2% | 0% | Se realizó la medición del indicador de cumplimiento del programa de mantenimiento, generándolo por el aplicativo Sistema de Hoja de Vida de Vehículos -SHV- | 1 | 2% | 1 | 2% | 100%
Realizar seguimiento a las actividades de mejoramiento de funcionalidades del aplicativo Sistema de Hoja de vida de Vehículos SHV de la entidad | Dirección Administrativa y Financiera Subdirección de Servicios Administrativos | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 1 | 5% | 1 | 5% | 100% | Se adelantaron dos mesas de trabajo con la SSA y la OTIC con el objetivo de hacer seguimiento y puntualizar los requerimientos de mejoramiento del aplicativo | 1 | 5% | 1 | 5% | 100% | En el mes de julio se hizo reunión de seguimiento con OTIC y en el mes de agosto se elaboró un informe sobre los avances y pendientes del aplicativo SHV. | 1 | 3% | 1 | 3% | 0% | Se recibieron las nuevas funcionalidades del aplicativo SHV solicitadas a OTIC, para el mejoramiento del control de los mantenimientos a los vehículos de la entidad. | 3 | 13% | 3 | 13% | 100%
INFRAESTRUCTURA SEGURA -10%
Realizar actividades necesarias para incrementar en un 25% los cupos de los bici parqueaderos de la entidad y fomentar su uso | Dirección Administrativa y Financiera | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 1 | 4% | 1 | 4% | 100% | Se incrementaron los cupos para bicicletas en un 31% respecto al año pasado, llegando a 600 bici parqueaderos en toda la entidad. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 1 | 4% | 1 | 4% | 100% | 10%
Realizar actividades para fomentar el uso de los bici parqueaderos de la entidad | Dirección Administrativa y Financiera | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 1 | 3% | 1 | 3% | 100% | En el día del no carro se hizo una campaña a través de Soy 10 invitando a los servidores a utilizar los 600 bici parqueaderos disponibles en la entidad; además, en la semana de la bicicleta se realizó un taller de la bici en donde se promovió el uso de los parqueaderos para bicicleta | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 1 | 3% | 1 | 3% | 100%
Socializar el mapa de calor de accidentalidad vial de Bogotá a los conductores de la entidad. | Dirección Administrativa y Financiera | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 1 | 3% | 1 | 3% | 100% | Se solicitó a la SDM información sobre la accidentalidad de Bogotá y se imprimió el mapa de calor por localidad; se colocó en la oficina de los conductores y se socializó | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 1 | 3% | 1 | 3% | 100%
ATENCIÓN A VÍCTIMAS -10%
Actualizar la matriz de riesgos PESV en alineación con la norma GTC45 para la vigencia 2022 | Dirección Administrativa y Financiera Dirección de Talento Humano | 1 | 1 | 5% | 1 | 5% | 100% | En coordinación con SST y la ARL se actualizó la Matriz de Riesgos y se elaboró un cronograma de actividades. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N/A | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 1 | 5% | 1 | 5% | 100% | 10%
Elaborar y socializar el informe de seguimiento a los accidentes de tránsito de la vigencia 2022 y lecciones aprendidas | Dirección Administrativa y Financiera Dirección de Talento Humano | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | N/A | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | N.A. | 1 | 5% | 1 | 5% | 0% | Se elaboró y consolidó el informe de seguimiento a los accidentes e incidentes que presentaron los vehículos de la entidad durante el presente año | 1 | 5% | 1 | 5% | 100%
TOTALES |  | 30 | 6 | 24% | 6 | 24% | 100% |  | 10 | 34% | 10 | 34% | 100% |  | 8 | 21% | 8 | 21% | 100% |  | 6 | 21% | 6 | 21% | 100% |  | 30 | 100% | 30 | 100% |  | 100%
OBSERVACIONES
1. FORTALECIMIENTO GESTIÓN INSTITUCIONAL -30% | Se reprograman las actividades correspondientes al cuarto trimestre, de acuerdo al desarrollo de las acciones programadas para la actualización del Plan Estratégico de Seguridad Vial, según la Resolución 40595 de 2022.
2. COMPORTAMIENTO HUMANO -30%
3. VEHÍCULOS SEGUROS -20%
4. INFRAESTRUCTURA SEGURA -10%
5. ATENCIÓN A VÍCTIMAS -10%