## Inversión
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PETI 2020-2024 VIGENCIA 2023 PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Primer Trimestre
No | Objetivo Estrategico al que aporta | Responsable / Dependencia Radicado avance | Proyecto Alto Componente Tic / Hitos Importantes a Desarrollar | Gestor | Meta Cuatrienio | Ejecución Acumulada a Dic. 2022 | Programación/Ejecución | [5 empty] | Avances de cada Hito / Observaciones | Avances de cada Hito / Observaciones | Avances de cada Hito / Observaciones | Avances de cada Hito / Observaciones
[7 empty] | 2023 |  | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim
Programa: Gestionar y mantener el modelo de seguridad y privacidad de la información.
1 | Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente Meta: Implementar en un 100% el modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Implementación Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información Cont. 148 y 547 | Gestor: Lourdes Acuña Apoyo Supervisión: Fanny González Rodríguez | 100% | 64% | Programado | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | * Definición de plan de seguridad y privacidad de la información de la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá * Revisión Documental Inicial de Programa Integral para la Gestión de datos personales * Definición al interior de OTIC de indicadores de seguridad de la información * Actualizaciòn de Bases de Datos ante el RNBD de la SIC y obtención de los certificados correspondientes. * Elaboración de Listado Documental priorizado para actualización del MSPI *Definición e inicio del Proceso Gestiòn de Activos de Informaciòn para la vigencia 2023 *Gestión de Incidentes de Seguridad de la Informaciòn *Gestión de vulnerabilidades * Definición y desarrollo del Plan de Sensibilización y comunicaciones de seguridad y privacidad de la información | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[7 empty] | Ejecutado | 25% | 1er Trim: 25%; 2do Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
[5 empty] | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 119380000 | 1er Trim: 15571178; 2do Trim: 31142355; 3er Trim: 31142355; 4to Trim: 41524112
[7 empty] | Presupuesto Programado Actual | 99662140 | 1er Trim: 4498340; 2do Trim: 28549140; 3er Trim: 28549140; 4to Trim: 38065520
[7 empty] | Ejecutado / Comprometido | 99662140 | 1er Trim: 99662140; 2do Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia
[7 empty] | Girado | 4498348 | 1er Trim: 4498348; 2do Trim: 0; 3er Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Prestar servicios profesionales para realizar acompañamiento y apoyo en la gestión de los servicios dispuestos por la Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de la Secretaría General, en el marco de Gestionar y mantener el modelo de seguridad y privacidad de la información | Gestores-Supervisores de contrato: Zulma Galeano Wilson Hortúa Raúl Camacho | 100% | 64% | Programado | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | Se realizaron las siguientes actividades: * Actualización del sistema de GLPI para un correcto funcionamiento de la radicación y asignación de casos a la mesa de ayuda * Disponibilidad de personal idóneo para la solución de requerimientos por parte de la alcaldesa Mayor de Bogotá * Administración de servidores de misión crítica bajo infraestructura M1000e * Inicio de afinamiento a la plataforma del OSC Inventory * Asignación de recursos profesionales para el seguimiento y control de los proyectos de infraestructura. * Actividades de monitoreo, control y seguimiento en todo lo relacionado al procedimiento de incidentes y requerimientos tecnológicos de la Oficina de la Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; ha presentado informes de seguimiento e indicadores de forma mensual en los subcomités de autocontrol y apoyo a la gestión contractual del contrato de mesa de ayuda de la Oficina OTIC. * Actividades de mantenimiento, administración, monitoreo, soporte y/o actualizaciones a plataformas tecnologicas basdadas en Linux, así como verificación y remediación a las posibles vulnerabilidades y mitigar la materialización de riesgos y afectación a la seguridad de la información; La atención de estos servicios es a demanda por medio de la herramienta de gestión de servicios, por la cual se asignan casos de soporte para ser gestionados y solucionados para optimizar y garantizar el funcionamiento de la infraestructura plataformas tecnológicas basadas en Linux. * Se tramitaron nuevos contratos: 140-2023 (Gestión Contractual), 158-2023 (PERNO), se tramitó adición y prórroga del contrato 168-2022 (limay) hasta el 16 de marzo del 2023 cumpliendo con todas las actividades programadas; y posteriormente se tramitó nuevo contrato 578-2023 (limay sai/sae). Los contratos se ejecutan correctamente de acuerdo al presupuesto programado. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[7 empty] | Ejecutado | 25% | 1er Trim: 25%; 2do Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
[5 empty] | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 636237000 | 1er Trim: 50715696; 2do Trim: 175513766; 3er Trim: 176457474; 4to Trim: 233550064
[7 empty] | Presupuesto Programado Actual | 618975755 | 1er Trim: 50715696; 2do Trim: 175513766; 3er Trim: 176457474; 4to Trim: 216288819
[7 empty] | Ejecutado / Comprometido | 618975755 | 1er Trim: 618975755; 2do Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia
[7 empty] | Girado | 54376332 | 1er Trim: 54376332; 2do Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Ejecución desde 2022 (Reserva): Prestar servicios profesionales para realizar acompañamiento y apoyo en la gestión de los servicios dispuestos por la Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de la Secretaría General, en el marco de Gestionar y mantener el modelo de seguridad y privacidad de la información. Contratos 53, 192 y 61 de 2022 ** Se registra ejecución actividades y presupuestal sin embargo no se considera en el presupuesto apropiado y ejecutado para la vigencia 2023 | Zulma Galeano (Contrato 53 de 2022 Viviana Muñoz) Wilson Hortúa (Contrato 152 de 2022 Yeison Moreno) | 100% | 64% | Programado | 100% | 1er Trim: 100%; 2do Trim: Proyecto Finalizado; 1er Trim: El contrato 53-2022 se ejecutó corectamente de acuerdo al presupuesto programado termina su ejecución a finales de marzo del 2023. Para el contrato No. 192 de 2022 se realizaron las siguientes acciones: * Se atendieron casos registrados en el GLPI para configuración puntos de red de las diferentes sedes de la secretaría general y configuraciones en la plataforma de servidores * Se establece conferencias a través de la plataforma de corporativa de TEAMS dónde se graba sesión y se establece capacitación del sistema de gestión contractual. * Se solicita al proveedor asistencia debido a ventana de mantenimiento de apagado total de datacenter * Actividades de afinamiento, control y monitoreo de la red, se solicita inclusión en dispositivos de red de la entidad. * Se realizan labores de establecimiento de topología de red de la entidad.; 2do Trim: Proyecto Finalizado
[7 empty] | Ejecutado | 100% | 1er Trim: 100%
[5 empty] | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 0 | 1er Trim: 0
[7 empty] | Presupuesto Programado Actual | 0 | 1er Trim: 0
[7 empty] | Ejecutado / Comprometido | 0 | 1er Trim: 0
[7 empty] | Girado | 39863058 | 1er Trim: 39863058
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Gestión e implementación del plan de transición y adopción del protocolo IPv6 Cont. 18 | Gestor: Carlos Julián Calvete Apoyo Supervisión: Wilson Hortúa | 100% | 64% | Programado | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | Para el desarrollo de esta actividad se realizaron las siguientes tareas: * Despliegue de imprenta Distrital * Monitoreo y Afinamiento de políticas de IPv6 | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[7 empty] | Ejecutado | 25% | 1er Trim: 25%; 2do Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
[5 empty] | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 130232000 | 1er Trim: 16986738; 2do Trim: 33973476; 3er Trim: 33973476; 4to Trim: 45298310
[7 empty] | Presupuesto Programado Actual | 130231658 | 1er Trim: 16986738; 2do Trim: 33973476; 3er Trim: 33973476; 4to Trim: 45297968
[7 empty] | Ejecutado / Comprometido | 130231658 | 1er Trim: 130231658; 2do Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia
[7 empty] | Girado | 18874153 | 1er Trim: 18874153; 2do Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
Programa: Actualizar la plataforma de seguridad de la información.
2 | Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente Meta: Implementar en un 100% el modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Ejecución desde 2022 (Reserva): Adquirir un sistema de almacenamiento de misión crítica restructurando el Datacenter principal que conforma la infraestructura de la de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C Cont 730 de 2022 ** Se registra ejecución actividades y presupuestal sin embargo no se considera en el presupuesto apropiado y ejecutado para la vigencia 2023 | Gestor: Yeison Moreno Apoyo Supervisión: Wilson Hortúa | 100% | 64% | Programado | 100% | 1er Trim: 100%; 2do Trim: Proyecto Finalizado; 1er Trim: Actividades realizadas en el primer trimestre: * La solución se encuentra instalada físicamente, se realizaron los respectivos traslados de infraestructura, los datos se encuentran migrados en su totalidad y se cumplen con la totalidad de requerimientos técnicos solicitados. * Se realiza instalación del hardware, a nivel de software se espera mejor desempeño den la compresión del dispositivo *Se migra la totalidad de la data. El nuevo sistema de almacenamiento queda operativo. * Se realiza movimiento de la infraestructura M1000 Dell y almacenamiento entre datacenter.
[7 empty] | Ejecutado | 100% | 1er Trim: 100%
[5 empty] | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 0 | 1er Trim: 0
[7 empty] | Presupuesto Programado Actual | 0 | 1er Trim: 0
[7 empty] | Ejecutado / Comprometido | 0 | 1er Trim: 0
[7 empty] | Girado | 185852000 | 1er Trim: 185852000
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Ejecución desde 2022 (Reserva): Adición y Prórroga al contrato 67-2022, cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales para instalación, soporte, mantenimiento, administración y monitoreo de las plataformas tecnologícas basadas en nubes públicas de la Secretaría General de los diferentes ambientes de trabajo definidos por la entidad producción, pre-producción, pruebas y contingencia). ** Se registra ejecución actividades y presupuestal sin embargo no se considera en el presupuesto apropiado y ejecutado para la vigencia 2023 | Wilson Hortúa | 100% | 64% | Programado | 100% | 1er Trim: 50%; 2do Trim: 100%; 1er Trim: Para el desarrollo del contrato No. 67 se desarrollaron las siguinetes actividades: * Asignaron permisos de acceso a los recursos de Azure y a la información de consumos de la plataforma * Configuraciones en las tareas de Jenkins para la ejecución de procesos de despliegue de los componentes de GAB solicitados por la Alta Consejería para las TIC. * Transferencia de conocimiento en la administración de los recursos que se encuentran desplegados en Azure * Gestión sobre los casos asignados en la herramienta GLPI y se documentan los procesos realizados para dar solución a los mismos. * Ajustes en los diferentes sitios web que se tienen desplegados en infraestructura de Azure; 2do Trim: Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[7 empty] | Ejecutado | 50% | 1er Trim: 50%; 2do Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
[5 empty] | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0
[7 empty] | Presupuesto Programado Actual | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0
[7 empty] | Ejecutado / Comprometido | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0%
[7 empty] | Girado | 31142352 | 1er Trim: 31142352; 2do Trim: 0%
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Adquirir la extensión de garantía para una libería robot de cintas que se encuentren fuera de garantía y que hacen parte de la infraestructura tecnológica de la Secretaría General Cont. 575 | Wilson Hortúa | 100% | 64% | Programado | 100% | 1er Trim: 0%; 2do Trim: 100%; 1er Trim: Para el primer trimestre se realizaron las siguientes actividades: * Diseño de los estudios previos * Diseño del RFI para simulación en el SECOP II * Proceso contractual para adjudicación en el SECOP II * Evaluación Técnica * Adjudicación del contrato No. 575 de 2023. * Perfeccionamiento de contrato. * Inicio ejecución del contrato.; 2do Trim: Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[7 empty] | Ejecutado | 50% | 1er Trim: 50%; 2do Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
[5 empty] | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 50000000 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 50000000
[7 empty] | Presupuesto Programado Actual | 41000000 | 1er Trim: 41000000; 2do Trim: Registre el presupuesto programado en el trimestre de la vigencia
[7 empty] | Ejecutado / Comprometido | 41000000 | 1er Trim: 41000000; 2do Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia
[7 empty] | Girado | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Adquirir la extensión de garantía para el sistema Store Once que se encuentren fuera de garantía y que hacen parte de la infraestructura tecnológica de la Secretaría General. Cont. 587 | Wilson Hortúa | 100% | 64% | Programado | 100% | 1er Trim: 0%; 2do Trim: 100%; 1er Trim: Para el primer trimestre se realizaron las siguientes actividades: * Diseño de los estudios previos * Diseño del RFI para simulación en el SECOP II * Proceso contractual para adjudicación en el SECOP II * Evaluación Técnica * Adjudicación del contrato No. 587 de 2023. * Perfeccionamiento de contrato. * Inicio ejecución del contrato.; 2do Trim: Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[7 empty] | Ejecutado | 50% | 1er Trim: 50%; 2do Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
[5 empty] | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 120000000 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 120000000
[7 empty] | Presupuesto Programado Actual | 60198000 | 1er Trim: 60198000; 2do Trim: Registre el presupuesto programado en el trimestre de la vigencia
[7 empty] | Ejecutado / Comprometido | 60198000 | 1er Trim: 60198000; 2do Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia
[7 empty] | Girado | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Ejecución desde 2022: Adquirir la extensión de garantías para los equipos DELL de misión crítica y de comunicaciones que hacen parte de la red e infraestructura tecnológica de la Secretaría General Cont 1005 de 2022 | Wilson Hortúa | 100% | 64% | Programado | 100% | 1er Trim: 50%; 2do Trim: 100%; 1er Trim: En el primer trimestre se desarrollaron solo una actividad la cual está relacionada con la solicitud de garantía para los discos duros del sistema de procesamiento M100e Sin embargo, las actividades de afinamiento, actualización y cambio de partes por garantía se programan para el segundo trimestre.; 2do Trim: Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[7 empty] | Ejecutado | 50% | 1er Trim: 50%; 2do Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
[5 empty] | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0
[7 empty] | Presupuesto Programado Actual | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0
[7 empty] | Ejecutado / Comprometido | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia
[7 empty] | Girado | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Adquisición, Instalación y puesta en funcionamiento de una solucion o sistema Firewalle. Adquirir la extensión de garantía para equipos FirewallWAF que se encuentren fuera de garantía y que hacen parte de la infraestructura tecnológica de la Secretaría General | Jhon Rincón | 100% | 64% | Programado | 100% | 0% | 50% | 100% |  | Sin programación en este trimestre | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[7 empty] | Ejecutado | 0% | 1er Trim: 0%; 2do Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
[5 empty] | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 400000000 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 200000000; 3er Trim: 200000000
[7 empty] | Presupuesto Programado Actual | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 0
[7 empty] | Ejecutado / Comprometido | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia
[7 empty] | Girado | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
Programa: Actualizar y ampliar los servicios tecnológicos de la Secretaria General.
3 | Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente Meta:Mantener una plataforma tecnológica y de redes de la Secretaría General actualizada | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Adquirir la Actualización y soporte del Licenciamiento de productos Oracle a través del Instrumento de Agregación por Demanda CCE-139-IAD-2020 Cont. 465 | Hugo Páez | 1 | 100% | Programado | 100% | 1er Trim: 100%; 2do Trim: Proyecto Finalizado; 1er Trim: Se adquirió la actualización y soporte del licenciamiento de productos Oracle; 2do Trim: Proyecto Finalizado
[7 empty] | Ejecutado | 100% | 1er Trim: 100%
[5 empty] | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 300000000 | 1er Trim: 300000000
[7 empty] | Presupuesto Programado Actual | 293882156 | 1er Trim: 293882156
[7 empty] | Ejecutado / Comprometido | 293882156 | 1er Trim: 293882156
[7 empty] | Girado | 293882156 | 1er Trim: 293882156
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Ejecución desde 2022 (Reserva primer trimestre): Adquisición, configuración, instalación de licencias (software) para fortalecer la plataforma tecnológica de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C Cont 1008 de 2022 ** Se registra ejecución actividades y presupuestal en el primer trimestre, sin embargo, no se considera en el presupuesto apropiado y ejecutado para la vigencia 2023 para este primer periodo | Zulma Galeano | 1 | 20% | Programado | 100% | 100% | Proyecto Finalizado |  |  | Se ejecutó el 100% del valor y de las actividades programadas en el primer mes del 2023 para el contrato 1008-2022 la Adquisición, configuración, instalación de licencias (software) | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[7 empty] | Ejecutado | 100% | 1er Trim: 100%
[5 empty] | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 0 | 1er Trim: 0
[7 empty] | Presupuesto Programado Actual | 0 | 1er Trim: 0
[7 empty] | Ejecutado / Comprometido | 0 | 1er Trim: 0
[7 empty] | Girado | 276392403 | 1er Trim: 276392403
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Adquirir productos y servicios Microsoft, para dar continuidad a las aplicaciones a través del instrumento de Agregación de demanda CCE-139-IAD-2020 para la Secretaría General |  | 1 | 50% | Programado | 100% | 1er Trim: 0%; 2do Trim: 50%; 3er Trim: 100%; 1er Trim: Sin programación en este trimestre
[7 empty] | Ejecutado | 0% | 1er Trim: 0%; 2do Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
[5 empty] | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 812428000 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 406214000; 3er Trim: 406214000
[7 empty] | Presupuesto Programado Actual | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 0
[7 empty] | Ejecutado / Comprometido | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 0
[7 empty] | Girado | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 0
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Ejecución desde 2022 (Reserva primer trimestre): Prestación de servicios de acompañamiento de ABBY/server y renovación del licenciamiento Tableau para la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. / Contratar el soporte, mantenimiento, upgrade y actualización -SMUA- a la licencia a perpetuidad de Abbyy FineReader server de la Secretaría General de la Alcaldia Mayor de Bogotá. Cont. 548 | Zulma Galeano | 1 | 50% | Programado | 100% | 1er Trim: 100%; 2do Trim: Proyecto Finalizado; 1er Trim: El contrato 548-2023 comenzó y terminó la ejecución en marzo y cumpliendo con todas obligaciones de acuerdo al presupuesto
[7 empty] | Ejecutado | 100% | 1er Trim: 100%
[5 empty] | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 20540000 | 1er Trim: 20540000
[7 empty] | Presupuesto Programado Actual | 20533450 | 1er Trim: 20533450
[7 empty] | Ejecutado / Comprometido | 20533450 | 1er Trim: 20533450
[7 empty] | Girado | 20533450 | 1er Trim: 20533450
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Servicios de nube pública en el segmento Microsoft a través del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-908-1- AMP-2019, para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C Cont. 603 | Wilson Hortúa | 1 | 100% | Programado | 100% | 0% | 50% | 100% |  | Para el primer trimestre se realizaron las siguientes actividades: * Diseño de los estudios previos * Diseño del RFI para simulación en el SECOP II * Proceso contractual para adjudicación en el SECOP II * Evaluación Técnica * Adjudicación de la Orden de Compra No. 107117 de 2023. * Inicio de acercamiento con el proveedor para solicitar pílizas. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[7 empty] | Ejecutado | 25% | 1er Trim: 25%; 2do Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
[5 empty] | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 450000000 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 225000000; 3er Trim: 225000000
[7 empty] | Presupuesto Programado Actual | 430421461 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 430421461; 3er Trim: 0
[7 empty] | Ejecutado / Comprometido | 430421461 | 1er Trim: 430421461; 2do Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia
[7 empty] | Girado | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Ejecución desde 2022 (Reserva): Realizar mantenimiento de activos de monitoreo propios, almacenamiento, tabletas del SAT y demás elementos de la RedCADE, UPS y Baterías Objeto: Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de memorias para actualizar los equipos de cómputo, e impresoras de turnos para la Secretaria general de la Alcaldía mayor de Bogotá D.C. Cont 1009 y 1010 de 2022 Objeto: Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de tabletas industriales para la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Cont 989 de 2022 ** Se registra ejecución actividades y presupuestal sin embargo no se considera en el presupuesto apropiado y ejecutado para la vigencia 2023 | Zulma Galeano | 1 | 50% | Programado | 100% | 1er Trim: 100%; 2do Trim: 100%; 3er Trim: 100%; 1er Trim: Para el contrato 1009-2022 se instalaron las memorias correspondientes se efectua el primer pago correspondiente al 80%, está pendiente el 20% restante hast la entrega por parte del proveedor de la documentacion respectiva. Para el contrato 989-2022 Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de tabletas industriales, se ejecutó en su totalidad y fue pagado el 100% en el primer trimestre de 2023.
[7 empty] | Ejecutado | 90% | 1er Trim: 90%; 2do Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
[5 empty] | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0
[7 empty] | Presupuesto Programado Actual | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0
[7 empty] | Ejecutado / Comprometido | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0
[7 empty] | Girado | 70754166 | 1er Trim: 70754166; 2do Trim: 0
Programa: Optimizar sistemas de información y de gestión de datos de la Secretaria General.
4 | Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente Meta: Mantener una plataforma tecnológica y de redes de la Secretaría General actualizada | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Desarrollo e implementación Portales y micrositios | Líder SI: Augusto Silva | 1 | 25% | Programado | 100% | 1er Trim: 50%; 2do Trim: 100%; 1er Trim: - Se implementaron los micrositios de: Imprenta e IVC. - Se desarrolló el micrositio interno del sitio Web principal del Archivo Distrital, Bogotá Historia Común 2.0. - Se inició el proceso de desarrollo del sitio de Alta Consejería de TIC. - Posterior a la finalización del micrositio de Alta TIC, se desarrollará el micrositio principal del Archivo Distrital.; 2do Trim: Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[7 empty] | Ejecutado | 50% | 1er Trim: 50%; 2do Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
[5 empty] | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 109004179 | 1er Trim: 36334727; 2do Trim: 72669452
[7 empty] | Presupuesto Programado Actual | 107620071 | 1er Trim: 34950621; 2do Trim: 72669450
[7 empty] | Ejecutado / Comprometido | 107620071 | 1er Trim: 107620071; 2do Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia
[7 empty] | Girado | 34950621.5 | 1er Trim: 34950621.5; 2do Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Desarrollo e implementación Sistema de Bogotá Internacional - SIBI | Líder SI: Augusto Silva | 1 | 50% | Programado | 100% | 1er Trim: 75%; 2do Trim: 100%; 1er Trim: - El área funcional (Dirección Distrital de Relaciones Internacionales) ha cambiado en dos ocasiones el usuario funcional, lo que ha retrasado un poco las definiciones finales del proyecto. - Se terminó el desarrollo planificado para marzo de 2023. - La DDRI está analizando la posiblidad de adicionar nuevas funcionalidades al sistema antes de sacarlo a producción, lo que extendería un par de meses más su puesta en producción.; 2do Trim: Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[7 empty] | Ejecutado | 75% | 1er Trim: 75%; 2do Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
[5 empty] | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 79933726 | 1er Trim: 15289650; 2do Trim: 64644076
[7 empty] | Presupuesto Programado Actual | 97013148 | 1er Trim: 29066196; 2do Trim: 67946952
[7 empty] | Ejecutado / Comprometido | 97013148 | 1er Trim: 97013148; 2do Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia
[7 empty] | Girado | 29066196 | 1er Trim: 29066196; 2do Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Desarrollo e implementación Sistema de asignación de turnos para los puntos de atención - Nuevo SAT | Líder SI: Augusto Silva | 1 | 50% | Programado | 100% | 1er Trim: 75%; 2do Trim: 100%; 1er Trim: - Debido al cambio de vigencia y el perfeccionamiento de los contratos de ingenieros de forma tardía en enero, el desarrollo sólo pudo continuarse a inicios de febrero. - Se definió el producto mínimo viable con la participáción del jefe de la OTIC. - Se implementó el ambiente de pruebas tanto para el equipo de desarrollo como para el área funcional. - Se desarrollaron 6 historias de usuario de un total de 39. - Se solicitó la vaiidación del diseño maestro del sistema con la Oficina Consejería de Comunicaciones (sin respuesta a la fecha).; 2do Trim: Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[7 empty] | Ejecutado | 65% | 1er Trim: 65%; 2do Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
[5 empty] | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 39217399 | 1er Trim: 11750747; 2do Trim: 27466652
[7 empty] | Presupuesto Programado Actual | 36643744 | 1er Trim: 9177094.5; 2do Trim: 27466649.5
[7 empty] | Ejecutado / Comprometido | 36643744 | 1er Trim: 36643744; 2do Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia
[7 empty] | Girado | 9177094.5 | 1er Trim: 9177094.5; 2do Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Servicios de apoyo para implementar soluciones de software, brindar soporte técnico y gestionar los sistemas de información que estén bajo la responsabilidad técnica de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Secretaria General. (Inlcuye plataforma si@apital (SAE/SAI, hoja de vida vehículos-SHV, gestión contractual, presupuesto, financieros, facturación y su interoperabilidad, personal y nómina PERNO, Contabilidad LIMAY y su interoperabilidad) | Gestores-Supervisores de contrato: Zulma Galeano María Elsa Socha Augusto Silva Wilson Hortúa | 1 | 100% | Programado | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | * Mantenimientos a los sistemas, aplicaciones y sitios web: Nueva Sede Electrónica Secretaría General; Portal Centro de Gobierno; Intranet; Portal Centro de Memoria, Paz y Reconciliación CMPR; Portal Web de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación; Portal Guía de Trámites y Servicios; Integración con SUIT; Micrositio Bogotá una Historia Común; Sistema Bogotá te Escucha BTE; Servicio de Mediación RUES; Nuevo SAT - Sistema de Asignación de Turnos; Sistema Unificado Distrital de Inspección, VIgilancia y Control - SUDIVC; Sistema de Información Bogotá Internacional - SIBI; Sistema de Acuerdos Laborales - SIAL; Aplicativo HumanApp; Sistema Bogotá una Historia Común 2.0; Sistema de Archivo Distrital - El Cofre (SIAB) * Validación de infraestructura para los servidores de Kouzou y Toshiya, sobre los cuales se encuentran los servicios de gestión contractual, presupuesto, financieros, facturación. * Monitoreo de los servicios desplegados en infraestructura Pública como también en los desplegados On premise, disminuyendo tiempos de RTO. * Configuración y seguimiento a las políticas creadas en el Firewall para la transmisión de información entre servicios. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[7 empty] | Ejecutado | 25% | 1er Trim: 25%; 2do Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
[5 empty] | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 1121823433 | 1er Trim: 103799913; 2do Trim: 211607281; 3er Trim: 386223010; 4to Trim: 420193229
[7 empty] | Presupuesto Programado Actual | 1143922229 | 1er Trim: 93981125.5; 2do Trim: 208304408.5; 3er Trim: 386222274; 4to Trim: 455414421
[7 empty] | Ejecutado / Comprometido | 1102710816 | 1er Trim: 1102710816; 2do Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia
[7 empty] | Girado | 82058950 | 1er Trim: 82058950; 2do Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
Programa: Fortalecer la Gobernalidad de TI en la Secretaria General.
5 | Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente Meta:Mantener una plataforma tecnológica y de redes de la Secretaría General actualizada | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Mesa de ayuda, impresión, mantenimiento preventivo y correctivo con bolsa de repuestos, para los elementos informáticos en la RED CADE y las diferentes sedes de la SecretaríaGeneral de la Alcaldía Mayor de Bogotá Cont 807 de 2021 Radicado 3-2023-15459 | Angélica Espitia | 1 | 100% | Programado | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | Se prestan de forma continua el servicio de impresión donde se imprimen la siguiente cantidad de hojas impresas en las diferentes sedes: Enero: 57355 Febrero: 72971 Marzo: 70602 | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[7 empty] | Ejecutado | 25% | 1er Trim: 25%; 2do Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
[5 empty] | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 432696000 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 129808800; 3er Trim: 129808800; 4to Trim: 173078400
[7 empty] | Presupuesto Programado Actual | 432696000 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 129808800; 3er Trim: 129808800; 4to Trim: 173078400
[7 empty] | Ejecutado / Comprometido | 195708438 | 1er Trim: 195708438; 2do Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia
[7 empty] | Girado | 195708438 | 1er Trim: 195708438; 2do Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Gestión, tratamiento, aplicación de las tablas de retención documental ¿ TRD de la documentación, para el fortalecimiento de la Gobernalidad de TI de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Cont. 159 Radicado 3-2023-15358 | Gestor: Lilian Briseth Martínez Saldaña Apoyo Supervisión: Fanny González Rodríguez | 1 | 100% | Programado | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | Durante el primer trimestre, se llevan a cabo las siguientes actividades: * Se crea el repositorio del año 2023 para la OTIC, y se envía mail explicando el uso del mismo. Se realiza explicación general de cómo están creadas las carpetas en el repositorio y se asignan los permisos requeridos para que se pueda hacer el cargue de su información. Se realiza la validación de permisos y se da una breve explicación de la organización del repositorio, con el fin que se realice el cargue de sus documentos, con la Ing. Isabel para explicar las carpetas del Repositorio asignadas a ella (PETI) y con el Ing. Carlos Calvete quien me solicitó creáramos la carpeta “Manuales” y se asignan los permisos al grupo de Infraestructura. Se revisa el repositorio del 2023 con la Ing. Stephanie y la Ing. Fanny, modificando los nombres de los procesos y procedimientos de acuerdo a las actualizaciones realizadas. Se trabaja con el Ing. Wilson con quien validamos los permisos y las carpetas para el grupo de Infraestructura. * Se realizan diferentes solicitudes a la Oficina Consejería de Comunicaciones para publicaciones en SOY10 para la Secretaria General. * Se apoya a la OTIC con la creación de FORMS para los registros de asistencia de las tres capacitaciones del sistema de gestión contractual dadas el 22, 23 y 24 de Febrero. * Según la primera mesa de trabajo de Gestión Documental se confirman las fechas de: 1. visita técnica el Marzo 13 y 2. de transferencia documental en Abril 17. * La Subdirección de Gestión Documental realiza la visita técnica a la OTIC e indican que la documentación se encuentra clasificada y organizada cronológicamente, no cuenta con material metálico, dos documentos no estaban en sentido lectura. Dejando compromisos para realizar el retiro de los memorandos en la carpeta de Actas, ajustar los documentos de manera que se evidencie el sentido lectura y hacer la corrección de la foliación. Se realizan los ajustes para poder dar cumplimiento al cronograma de Transferencia Documentales 2023. * Se participa en la Capacitación de Uso del Sistema de Gestión Documental SIGA y en la mesa de trabajo para la actualización de las Tablas de Retención Documental, luego se socializa a los servidores de de la OTIC que van a participar en la mesa de trabajo para la modificación de las TRDs, quienes fueron convocados según lo indicado por la gestora de calidad para que asistan a esta mesa de trabajo. * Se recibe por parte del Ing. Jhon Rincón un total de 10 cintas magnéticas correspondientes a backups de los meses Octubre, Noviembre y Diciembre del 2022, dejando de esta manera un total de 58 cintas del 2022 en custodia las cuales están en la oficina OTIC de la sede del Archivo Bogotá. * Se realiza la organización de los documentos de la vigencia 2020 para poder llevar a cabo el proceso de transferencia. Se recibe la primera visita técnica quienes validan que el proceso se esté realizando según lo establecido. * Se solicita por medio de correo electrónico a la Oficina de Planeación solicitando el cronograma de actividades para Gestión del conocimiento. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[7 empty] | Ejecutado | 25% | 1er Trim: 25%; 2do Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
[5 empty] | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 54720000 | 1er Trim: 7137285; 2do Trim: 14274570; 3er Trim: 14274570; 4to Trim: 19033575
[7 empty] | Presupuesto Programado Actual | 54719185 | 1er Trim: 7137285; 2do Trim: 14274570; 3er Trim: 14274570; 4to Trim: 19032760
[7 empty] | Ejecutado / Comprometido | 54719185 | 1er Trim: 54719185; 2do Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia
[7 empty] | Girado | 7454498 | 1er Trim: 7454498; 2do Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Definición, acompañamiento, seguimiento y gestión de los planes de mejoramiento, indicadores de gestión, y los riesgos de los procesos relacionados con Tecnologías de la Información, para el fortalecimiento de la Gobernalidad de TI de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C Radicado 3-2023-15358 | Gestor: Sindy Stephanie Villarreal Ramírez Apoyo Supervisión: Fanny González Rodríguez | 1 | 100% | Programado | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | * Se ha Gestionado la formulación, seguimiento a los indicadores de gestión a cargo de la Oficina TIC y retroalimentado los resultados, formulando acciones de mejora. Se realiza seguimientos mensuales para los meses de ENERO,FEBRERO Y MARZO * Se ha Gestionado la formulación, seguimiento al mapa de riesgos de gestión para: Gestión de recursos físicos, Gestión de servicios administrativos y tecnológicos, Fortalecimiento institucional, y Direccionamiento estratégico * Se realiza la gestion y seguimiento mensual de las acciones de: a) Plan de ajuste y sostenibilidad a MIPG con seguimiento mensual para las 6 acciones definidas en los meses de ENERO,FEBRERO Y MARZO b) Plan de Acción Integrado – PAI, con seguimiento mensual para las 4 acciones definidas en los meses de ENERO,FEBRERO Y MARZO. c) Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) con seguimiento mensual para las 5 acciones definidas en los meses de ENERO,FEBRERO Y MARZO * Se ha participado en 3 publicaciones de la Oficina TIC en el sitio web de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogota * Se ha realizado actividades de atencion de 2 auditorias internas para el trimestre internas asi como la formulacion y efectuar seguimiento a los planes de mejoramiento. Total de acciones abiertas 9, Total acciones cerradas :16 * Se ha Gestionado la elaboración, modificación, anulación y publicación de documentación, de procesos y procedimientos, conforme al procedimiento establecido por la Oficina Asesora de Planeación que requiera la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.Para los procesos se han modificado en el 2023: Gestión de recursos físicos: 17, Gestión de servicios administrativos y tecnológicos: 14, Fortalecimiento institucional:13 y Direccionamiento estratégico:4 * Se ha Participado activamente como Gestor de Integridad en reuniones y campañas para los meses ENERO,FEBRERO Y MARZO. * Se han desarrollado actividades de gestión y control a 3 peticiones ciudadanas allegadas a la OTIC para los meses ENERO,FEBRERO Y MARZO | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[7 empty] | Ejecutado | 25% | 1er Trim: 25%; 2do Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
[5 empty] | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 97674000 | 1er Trim: 12740053; 2do Trim: 25480107; 3er Trim: 25480107; 4to Trim: 33973733
[7 empty] | Presupuesto Programado Actual | 82078778 | 1er Trim: 12740053; 2do Trim: 25480107; 3er Trim: 25480107; 4to Trim: 18378511
[7 empty] | Ejecutado / Comprometido | 82078778 | 1er Trim: 82078778; 2do Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia
[7 empty] | Girado | 18772910 | 1er Trim: 18772910; 2do Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
| Nombre Elaboro: | Consolidado por: Isabel Cristina García Lemus | [6 empty] | 1er Trim: Nombre del Jefe; 2do Trim: Ingeniero Rafael Londoño Carantón
| Firma Elaboro: | Digital |  |  | Fecha: | 23 de Mayo |  |  | 1er Trim: Firma del Jefe:; 2do Trim: Digital

## Operación
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PETI 2020-2024 VIGENCIA 2023 PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Primer Trimestre
No | Objetivo Estrategico al que aporta | Responsable / Dependencia Radicado avance | Proyecto Alto Componente Tic / Hitos Importantes a Desarrollar | Gestor | Meta Cuatrienio | Ejecución Acumulada a Dic. 2022 | Programación/Ejecución | [5 empty] | Avances de cada Hito / Observaciones | Avances de cada Hito / Observaciones | Avances de cada Hito / Observaciones | Avances de cada Hito / Observaciones
[7 empty] | 2023 |  | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim
Meta TI: Desarrollar los lineamientos en materia tecnológica, así como las estrategias y prácticas que habiliten la gestión de la entidad y del Sector Gestión Pública
1 | Fortalecer la presentación del servicio de la ciudadanía con oportunidad, eficiencia y transparencia a través del uso de la tecnología y la cualificación de los servidores. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Definición e implementación estrategia de uso y apropiación de tecnologías de la información Radicado 3-2023-15358 | Fanny González Rodríguez | 100% | 50% | Programado | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | - Se elaboró documento de uso y apropiación de TI 2023. - Se envió documento de uso y apropiación 2023 al jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para su revisión y aprobación. - Se realiza charla de: Introducción al Servicio de Power Bi (07/02/2023), con asistencia de 30 personas - Se realiza charla de: Introducción al Servicio de Power Bi escritorio (09/02/2023), con asistencia de 20 personas. - Se realizó la charla Conoce mas sobre protección de datos personales (22/03/2023), con asistencia de 64 personas. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[7 empty] | Ejecutado | 25% | 1er Trim: 25%; 2do Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
[5 empty] | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | No aplica | 1er Trim: No aplica; 2do Trim: No aplica; 3er Trim: No aplica; 4to Trim: No aplica
[7 empty] | Presupuesto Programado Actual | No aplica | 1er Trim: No aplica; 2do Trim: No aplica; 3er Trim: No aplica; 4to Trim: No aplica
[7 empty] | Ejecutado / Comprometido | No aplica | 1er Trim: No aplica; 2do Trim: No aplica; 3er Trim: No aplica; 4to Trim: No aplica
[7 empty] | Girado | No aplica | 1er Trim: No aplica; 2do Trim: No aplica; 3er Trim: No aplica; 4to Trim: No aplica
| Promover procesos de transformación digital en la Secretaria General para aportar la gestión pública y eficiente. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Análisis e implementación de Arquitectura Empresarial y Gestión de TI, para el fortalecimiento de la Gobernabilidad de TI de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá Radicado 3-2023-15438 | Isabel Cristina García Lemus | 100% | 50% | Programado | 100% | 35% | 50% | 75% | 100% | * Se formulan las actividades del Plan Operativo para la vigencia 2023 proceso Direccionamiento Estratégico * Se registra información correspondiente al seguimiento cuarto trimestre de la vigencia 2022 y se publica en el botón de transparencia de la Sede Electrónica https://secretariageneral.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/plan-de-accion/plan-estrategico-de-las-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones-peti * Se realiza proceso de actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en su hoja de ruta y proyectos, con base en el seguimiento cuarto trimestre de la vigencia 2022, con el fin de identificar los proyectos con continuidad en la vigencia 2023, se actualiza componente presupuestal vigencia 2022 y proyección presupuestal 2023. * Se modifica el procedimiento PR-116 Elaboración y Seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, subsanando las observaciones de la auditoría de calidad * Se solicita la publicación de los Logros de los proyectos del PETI en la vigencia 2022 y la presentación de proyectos en ejecución para la vigencia 2023 en Soy 10 * Atención Auditoría Políticas de Seguridad Digital y Gobierno Digital * Seguimiento al estado de la Arquitectura Empresarial con base en el ejercicio desarrollado por la ETB * Se da inicio a la gestión para la reinstalación de la herramienta de Arquitectura Empresarial * Pendiente aprobación Metodología Gestión de Proyectos de TI | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[7 empty] | Ejecutado | 25% | 1er Trim: 25%; 2do Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
[5 empty] | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | No aplica | 1er Trim: No aplica; 2do Trim: No aplica; 3er Trim: No aplica; 4to Trim: No aplica
[7 empty] | Presupuesto Programado Actual | No aplica | 1er Trim: No aplica; 2do Trim: No aplica; 3er Trim: No aplica; 4to Trim: No aplica
[7 empty] | Ejecutado / Comprometido | No aplica | 1er Trim: No aplica; 2do Trim: No aplica; 3er Trim: No aplica; 4to Trim: No aplica
[7 empty] | Girado | No aplica | 1er Trim: No aplica; 2do Trim: No aplica; 3er Trim: No aplica; 4to Trim: No aplica
Meta TI: Implementar y mantener la infraestructura tecnológica y elementos ofimáticos.
2 | Promover procesos de transformación digital en la Secretaria General para aportar la gestión pública y eficiente. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Prestación de servicios de mesa de ayuda, impresión, mantenimiento preventivo y correctivo con bolsa de repuestos, para los elementos informáticos en la RED CADE y las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Cont 807 de 2021 Radicado 3-2023-15459 | Angélica Espitia | 100% | 50% | Programado | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | Se prestan de forma continua el servicio de mesa de Ayuda que se componen de Servicios Asignados (Nivel 0) y Servicios solucionados: Enero: 2899- 870 Febrero: 2922 - 1028 Marzo: 2297 - 890 | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[7 empty] | Ejecutado | 25% | 1er Trim: 25%; 2do Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
[5 empty] | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 1137237000 | 1er Trim: 177397660; 2do Trim: 273596490; 3er Trim: 275846490; 4to Trim: 410396360
[7 empty] | Presupuesto Programado Actual | 1147087000 | 1er Trim: 177397660; 2do Trim: 273596490; 3er Trim: 275296490; 4to Trim: 420796360
[7 empty] | Ejecutado / Comprometido | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia
[7 empty] | Girado | 121238175 | 1er Trim: 121238175; 2do Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Ejecución desde 2022: Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con repuestos a la Unidad Ininterrumpida de Potencia - UPS de 40 KVA., marca MITSUBISHI, ubicada en el Data Center del Edificio Liévano. Cont 683 de 2022 | Raúl Camacho | 100% | 50% | Programado | 100% | 1er Trim: 100%; 2do Trim: Proyecto Finalizado; 1er Trim: Se realizó la liquidación del contrato el 30 de Diciembre de 2022 Se realizó la liberación del saldo por concepto de repuestos $3.000.00
[7 empty] | Ejecutado | 100% | 1er Trim: 100%
[5 empty] | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 0 | 1er Trim: 0
[7 empty] | Presupuesto Programado Actual | 0 | 1er Trim: 0
[7 empty] | Ejecutado / Comprometido | 0 | 1er Trim: 0
[7 empty] | Girado | 0 | 1er Trim: 0
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con repuestos a la Unidad Ininterrumpida de Potencia - UPS de 40 KVA., marca MITSUBISHI, ubicada en el Data Center del Edificio Liévano. | Raúl Camacho | 100% | 50% | Programado | 100% | 0% | 33% | 66% | 100% | Sin programación en este trimestre | Sin programación en este trimestre | Sin programación en este trimestre | Sin programación en este trimestre
[7 empty] | Ejecutado | 0% | 1er Trim: 0%; 2do Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
[5 empty] | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 16490000 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 4996667; 3er Trim: 4996667; 4to Trim: 6496666
[7 empty] | Presupuesto Programado Actual | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 0; 4to Trim: 0
[7 empty] | Ejecutado / Comprometido | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 0; 4to Trim: 0
[7 empty] | Girado | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 0; 4to Trim: 0
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con repuestos a los Aires de precisión de los datacenter de las diferentes sedes de la Secretaria General. | Raúl Camacho | 100% | 50% | Programado | 100% | 25% | 33% | 66% | 100% | Sin programación en este trimestre | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[7 empty] | Ejecutado | 0% | 1er Trim: 0%; 2do Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
[5 empty] | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 44897000 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 11250000; 3er Trim: 11250000; 4to Trim: 22397000
[7 empty] | Presupuesto Programado Actual | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 0; 4to Trim: 0
[7 empty] | Ejecutado / Comprometido | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia
[7 empty] | Girado | 0 | 1er Trim: 0%; 2do Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Ejecución desde 2022 (Reserva primer trimestre): Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con repuestos a los Aires de precisión de los datacenter de las diferentes sedes de la Secretaria General. Cont 736 de 2022 ** Se registra ejecución actividades y presupuestal en el primer trimestre, sin embargo, no se considera en el presupuesto apropiado y ejecutado para la vigencia 2023 para este primer periodo | Raúl Camacho | 100% | 50% | Programado | 100% | 1er Trim: 100%; 2do Trim: 100%; 3er Trim: 100%; 1er Trim: El contrato 736-2022, se ejecutó durante la vigencia 2022. Reserva = $ 3,786,191, a 31 de Marzo no se desembolsó porque el contratista no radicó la facturación y soportes correspondientes El pago de la reserva será registrada en el siguiente seguimiento PEI (facturación del mes de Abril 2023)
[7 empty] | Ejecutado | 92% | 1er Trim: 92%; 2do Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
[5 empty] | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0
[7 empty] | Presupuesto Programado Actual | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0
[7 empty] | Ejecutado / Comprometido | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia
[7 empty] | Girado | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Prestar el servicio de una solución tecnológica de internet e interconexión para las sedes de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C Cont 711 de 2021 | Raúl Camacho | 100% | 50% | Programado | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | La ejecución del contrato ha permitido el cumplImiemto del objeto, se tiene disponibilidad de los servicios de internet e Inteconexión de las sedes; Presupuesto: se utilizó un saldo de reserva del presupuesto 2022 para pagos ejecutados en Febrero y Marzo de los servicios de la vigencia No se han presentado restrados o Dificultades | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[7 empty] | Ejecutado | 25% | 1er Trim: 25%; 2do Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
[5 empty] | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 1102686000 | 1er Trim: 169644000; 2do Trim: 254466000; 3er Trim: 254466000; 4to Trim: 424110000
[7 empty] | Presupuesto Programado Actual | 1102686000 | 1er Trim: 169644000; 2do Trim: 254466000; 3er Trim: 254466000; 4to Trim: 424110000
[7 empty] | Ejecutado / Comprometido | 175414882 | 1er Trim: 175414882; 2do Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia
[7 empty] | Girado | 175414882 | 1er Trim: 175414882; 2do Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
| Nombre Elaboro: | Consolidado por: Isabel Cristina García Lemus | [6 empty] | 1er Trim: Nombre del Jefe; 2do Trim: Ingeniero Rafael Londoño Carantón
| Firma Elaboro: | Digital |  |  | Fecha: | 23 de Mayo de 2023 |  |  | 1er Trim: Firma del Jefe:; 2do Trim: Digital

## MSPI (hidden)
[6 empty] | RESERVA 2022 - GIROS 2023 |  |  | GIROS
Meta | Contrato 2022 | Contrato 2023 | Nombre | Supervisor | Vlr Contrato | Enero | Febrero | Marzo | Enero | Febrero | Marzo | Total Trimestre I
Gestionar y mantener el modelo de seguridad y privacidad de la información. |  | 64 | GABRIEL ESTEBAN PINEDA SANDOVAL | Wilson Hortua | 54719185 |  |  |  | 0 | 2854914 | 4758190 | 7613104 | 12371294
| 53 | 551 | SANDRA VIVIANA MUÑOZ | Zulma Galeano | 63442530 | 0 | 6344253 | 5921303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6344253
|  | 152 | LUIS HERMES PACHON ROMERO | Wilson Hortua | 82078778 |  |  |  | 0 | 3092824 | 7137285 | 10230109 | 17367394
|  | 67 | ANGELICA MARIA ESPITIA GARZON | Raúl Camacho | 82078778 |  |  |  | 0 | 4282371 | 7137285 | 11419656 | 18556941
| 192 | 556 | YEISON MORENO GOMEZ | Wilson Hortua | 93112493 | 0 | 9437077 | 9437077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7864231
|  | 148 | ANA MARIA BOCANEGRA VALBUENA | Fanny González | 4498340 |  |  |  | 0 | 4498348 | 0 | 4498348 | 4498340
|  | 396 | WILSON ORLANDO HORTUA RAMOS | Rafael Londoño | 102459691 |  |  |  | 0 | 0 | 5075403 | 5075403 | 14591783
|  | 18 | CARLOS JULIAN CALVETE FERREIRA | Wilson Hortua | 130231658 |  |  |  | 0 | 7549661 | 11324492 | 18874153 | 30198645
|  | 22 | DARIO ORLANDO BECERRA ERAZO | Raúl Camacho | 141084300 |  |  |  | 0 | 7769860 | 12268200 | 20038060 | 32306260
|  | 547 | LOURDES MARIA ACUÑA ACUÑA | Fanny González | 95163800 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9516380
| 61 |  | ROBERTO ZABALA | No aplica |  | 0 | 8723348 | 0
[5 empty] | 618975755 |  |  | 39863058 |  |  |  | 54376332

## OptimizarSI (hidden)
Optimizar sistemas de información y de gestión de datos de la Secretaria General.
[6 empty] | RESERVA 2022 - GIROS 2023 |  |  | GIROS
Nombre del proyecto | Nombre o Razón social | Apoyo Supervisión | Contrato 2022 | Contrato 2023 | Total Contrato | Enero | Febrero | Marzo | Enero | Febrero | Marzo | Total Trimestre I | Clasificación | Portales | SAT | SI3 | Total Trimestre | Vlr SI1 | Vlr SI2 | Vlr SI3
Portales | DIANA MAYERLY MONGUI VERGARA | María Elsa Socha |  | 92 | 63839053 |  |  |  | 0 | 2775611 | 5551221 | 8326832 | Plan de Trabajo
| LUIS EDUARDO FLOREZ MENDEZ | María Elsa Socha |  | 102 | 91198646 |  |  |  | 0 | 3965158 | 7930316 | 11895474 | Plan de Trabajo
| RONALD YESID RAMIREZ GRACIA | María Elsa Socha |  | 348 | 110036310 |  |  |  | 0 | 2422183 | 10380784 | 12802967 | Plan de Trabajo | 6401483.5 | 6401483.5
| JORGE LUIS GUACA TORRES | María Elsa Socha |  | 126 | 63839053 |  |  |  | 0 | 2775611 | 5551221 | 8326832 | Plan de Trabajo
SIBI | JASSON JAIR MORA PUIN | Augusto Silva |  | 302 | 101920428 |  |  |  | 0 | 4152314 | 11324492 | 15476806 | Plan de Trabajo
SAT | NILSON ANDRES VILLALO PEÑALOZA | María Elsa Socha |  | 509 | 31721264 |  |  |  | 0 | 0 | 2775611 | 2775611 | Plan de Trabajo
SIBI | WILMAR GOMEZ JOYA | Augusto Silva |  | 375 | 107582674 |  |  |  | 0 | 2264898 | 11324492 | 13589390 | Plan de Trabajo
Atención a los requerimientos de carácter técnico que se presenten respecto de la infraestructura tecnológica, en especial los relacionados con el tema eléctrico y/o de cableado estructurado en las diferentes sedes de la la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C | JAVIER ALCALA VASQUEZ | Augusto Silva |  | 390 | 101920428 |  |  |  | 0 | 2642381 | 11324492 | 13966873 | Plan de Trabajo
| ALEXANDER LEON GARCIA | Raúl Camacho | 63 | 604 | 27386030 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Demanda
| HECTOR FABIO MAYOR DIEZ | Roberto Zabala | 67 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | Demanda
| WILSON NIÑO ROMERO | Zulma Galeano |  | 158 | 141084300 |  |  |  | 0 | 5725160 | 12268200 | 17993360 | Demanda
| KAREN LORENA ESPITIA | María Elsa Socha |  | 72 | 91198646 |  |  |  | 0 | 3965158 | 7930316 | 11895474 | Demanda
| ERNEY OCTAVIO TULANDE DULCEY | Augusto Silva |  | 88 | 109438370 |  |  |  | 0 | 4758190 | 9516380 | 14274570 | Plan de Trabajo
| MONICA JANNETH ARGOTY MOREANO | Zulma Galeano | 168 | 578 | 116138960 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Demanda
| JAVIER ANDRES APONTE FUENTES | Fanny González |  | 70 | 45599317 |  |  |  | 0 | 2379095 | 3965158 | 6344253 | Demanda
| HECTOR ALEXANDER MARTINEZ SILVA | María Elsa Socha | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | Demanda
| GUSTAVO ANDRES RODRIGUEZ BELTRAN | Augusto Silva | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | Demanda
| LUZ HELENA CHICANGANA VIDAL | Zulma Galeano | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | Demanda
| HERNANDO ENRIQUE OLARTE SANCHEZ | Zulma Galeano |  | 140 | 141084300 |  |  |  | 0 | 5316220 | 12268200 | 17584420 | Demanda
| CAMILO ANDRES BARBOSA TRIANA | Augusto Silva | [6 empty] | 0 |  |  | 0
| OLGA TERESA BELTRAN REINA | Augusto Silva | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | Demanda
Primer Trimestre
|  | Portales | 34950621.5
|  | SIBI | 29066196
|  | SAT | 9177094.5
|  | Mantenimiento | 82058950
[5 empty] | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer trimestre | Cuarto trimestre
Comprometido
|  | Portales |  |  | 34950621.5 | 72669450 |  |  | 107620071.5
|  | SIBI |  |  | 29066196 | 67946952 |  |  | 97013148
|  | SAT |  |  | 9177094.5 | 27466650 |  |  | 36643744.5
|  | Mantenimiento | #VALUE! |  | 82058950
Portales | DIANA MAYERLY MONGUI VERGARA | 5551221 | 16653663 | 72669450
| LUIS EDUARDO FLOREZ MENDEZ | 7930316 | 23790948
| RONALD YESID RAMIREZ GRACIA | 5190392 | 15571176
| JORGE LUIS GUACA TORRES | 5551221 | 16653663
SIBI | JASSON JAIR MORA PUIN | 11324492 | 33973476 | 67946952
SAT | NILSON ANDRES VILLALO PEÑALOZA | 3965158 | 11895474 | 27466650
SIBI | WILMAR GOMEZ JOYA | 11324492 | 33973476
15571176

## GobiernoTI (hidden)
GIROS
Nombre o Razón social | Apoyo Supervisión | Contrato | Total Contrato | Enero | Febrero | Marzo
LILIAN BRISETH MARTINEZ SALDAÑA | Fanny Gonzalez | 159 | 54719185 | 0 | 2696308 | 4758190 | 7454498
SINDY STEPHANIE VILLAREAL | Fanny Gonzalez | 38 | 82078778 | 0 | 4498340 | 7137285 | 11635625