## Inversión
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PETI 2020-2024 VIGENCIA 2023 PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Tercer Trimestre
No | Objetivo Estrategico al que aporta | Responsable / Dependencia Radicado avance | Proyecto Alto Componente Tic / Hitos Importantes a Desarrollar | Meta Cuatrienio | Ejecución Acumulada a Dic. 2022 | Programación/Ejecución | [5 empty] | Avances de cada Hito / Observaciones | Avances de cada Hito / Observaciones | Avances de cada Hito / Observaciones | Avances de cada Hito / Observaciones
[6 empty] | 2023 |  | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim
Programa: Gestionar y mantener el modelo de seguridad y privacidad de la información.
1 | Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente Meta: Implementar en un 100% el modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Implementación Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información Cont. 148 y 547 Radicado 3-2023-28320 | 100% | 64% | Programado | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | * Definición de plan de seguridad y privacidad de la información de la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá * Revisión Documental Inicial de Programa Integral para la Gestión de datos personales * Definición al interior de OTIC de indicadores de seguridad de la información * Actualizaciòn de Bases de Datos ante el RNBD de la SIC y obtención de los certificados correspondientes. * Elaboración de Listado Documental priorizado para actualización del MSPI *Definición e inicio del Proceso Gestiòn de Activos de Informaciòn para la vigencia 2023 *Gestión de Incidentes de Seguridad de la Informaciòn *Gestión de vulnerabilidades * Definición y desarrollo del Plan de Sensibilización y comunicaciones de seguridad y privacidad de la información | * Al corte del II trimestre el cumplimiento del plan de seguridad y privacidad de la informaciòn es del 40,5% con un cumplimiento del 98,78% * Respecto a la efectividad de controles según el instrumento del MSPI, el porcentaje de avance es de 84,79% * Evaluación del MSPI: Se han actualizado y/o creado los siguientes documentos: Procedimiento de Gestión de Seguridad de la Información (En actualización); Instrumento MSPI; actualizado Guía metodológica para la gestión de riesgos de seguridad digital (Formalizado); Protocolo para la atención de ataques cibernéticos (creado); Instructivo GestiónHerramientasCifrado(Creado) Declaración de aplicabilidad (En actualización) * Activos de información/Riesgos: Se realizaron mesas de trabajo para la actualización e identificación de activos de información y riesgos de seguridad con las dependencias definidas en cronograma. Al corte del 30 de junio se aprobaron los formatos de la OTIC, OACPVR, Comunicaciones, ACDTIC. * Gestión de eventos / Incidentes de seguridad : Durante el trimestre se realizo la gestión de 24 casos reportados como eventos/incidentes de seguridad, los cuales se encuentran registrados y documentados en la herramienta GLPI. La categorización de los casos es la siguiente: Correo Sospechoso o malicioso:6; Cambio de contraseña: 3; Correo no deseado: 2; Redireccionamiento de correo: 13 * Sensibilizaciones en seguridad y privacidad de la información; Durante el trimestre se remitieron para publicación 6 piezas ; 3 de seguridad de la información y 3 relacionadas con privacidad de la información y/o protección de datos personales para ser publicadas en la plataforma Soy10 Adicional se realizó charla de seguridad de la información con una asistencia de 76 funcionarios – teletrabajadores en el mes de abril y charla de incidentes de seguridad de la información con una asistencia de 15 funcionarios / contratistas de la entidad. * Gestión de Vulnerabilidades: Durante el trimestre se definió el cronograma de vulnerabilidades Se realizó el escaneo de 25 servidores windows para que se iniciara su posterior remediación. Se presentaron resultados. Se inició el escaneo de 27 servidores linux. Se remitió y atendió boletines de vulnerabilidades remitidos por la ACDTIC * Protección de Datos Personales: Se han actualizado y/o creado los siguientes documentos: Instrumento de registro de Bases de datos ante la SIC (Creado); Instructivo para el registro de bases de datos ante la SIC (creado); Manual de tratamiento de datos personales (En actualización); Política General para el tratamiento de datos personales de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá(actualizado) * Se realizó seguimiento a los canales de atención y al corte no se recibieron requerimientos por parte de titulares y/o dependencias. | * Al corte del III trimestre el cumplimiento del plan de seguridad y privacidad de la información es del 61,7% con un cumplimiento del 97,3% * Respecto a la efectividad de controles según el instrumento del MSPI, el porcentaje de avance es de 85,82% * Evaluación del MSPI: Se han actualizado y/o creado los siguientes documentos: Procedimiento de Gestión de Seguridad de la Información (Actualizado y formalizado); Instrumento MSPI: actualizado; Protocolo para la atención de ataques cibernéticos (En revisión); Instructivo GestiónHerramientasCifrado(Actualizado en proceso de formalización); Declaración de aplicabilidad (En actualización); Instructivo de Gestión de Activos de Información (Creado); Formato de activos de información (En actualización); Manual de política de seguridad de la información (En actualización) * Activos de información/Riesgos: Se realizaron mesas de trabajo para la actualización e identificación de activos de información y riesgos de seguridad con las dependencias definidas según cronograma. En el III trimestre se aprobaron los formatos de las siguientes dependencias así: Oficina Jurídica, Oficina de Control Interno Disciplinario, Subdirección de Imprenta Distrital, Dirección Distrital de Relaciones Internacionales, Subdirección de proyección internacional, Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental, Subsecretaria de servicio a la ciudadanía, subdirección de servicios administrativos. * Gestión de eventos / Incidentes de seguridad : Durante el III trimestre se realizó la gestión de 19 casos reportados como eventos/incidentes de seguridad, los cuales se encuentran registrados y documentados en la herramienta GLPI. La categorización de los casos es la siguiente: Correo con contenido malicioso: 10; Posible Uso indebido de activos : 4; Revisión de controles de seguridad: 1 Redireccionamiento de correo : 4; * Sensibilizaciones en seguridad y privacidad de la información: Durante el III trimestre se remitieron para publicación 6 piezas ; 3 de seguridad de la información y 3 relacionadas con privacidad de la información y/o protección de datos personales para ser publicadas en la plataforma Soy10 relacionadas así: a. Seguridad: Política de seguridad digital, Doble Factor de autenticación; Tips para gestionar tu cuenta de correo electrónico institucional; b. Datos personales: Canales de atención para ejercer el derecho al habeas data; Finalidades de tratamiento de datos personales; Protege la información personal. Adicional se solicito la publicación de dos alertas de seguridad; c. Se realizó Charla Seguridad y Protección de Datos Personales con una asistencia de 80 funcionarios de la entidad. Gestión de Vulnerabilidades: Se realizó escaneo y remediación de vulnerabilidades del nuevo SAT; Se realizó escaneo a los servidores de producción de Linux; Se creó el informe de escaneo de servidores de producción de Linux; Se implementó la nueva herramienta de vulnerabilidades Nessus de Tennable; Se realizó nuevo escaneo de vulnerabilidades en servidores de Windows (24), Linux Producción (74) y equipos de seguridad perimetral (2) con la herramienta de Nessus de Tennable; * Protección de Datos Personales: Se han actualizado y/o creado los siguientes documentos: Manual de tratamiento de datos personales (En revisión para formalización); Política General para el tratamiento de datos personales de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá(actualizado). * Se realizó seguimiento a los canales de atención y al corte no se recibieron requerimientos por parte de titulares y/o dependencias. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[6 empty] | Ejecutado | 75% | 1er Trim: 25%; 2do Trim: 50%; 3er Trim: 75%; 4to Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 119380000 | 1er Trim: 15571178; 2do Trim: 31142355; 3er Trim: 31142355; 4to Trim: 41524112
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 99662140 | 1er Trim: 4498340; 2do Trim: 28549140; 3er Trim: 28549140; 4to Trim: 38065520
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 99662140 | 1er Trim: 99662140; 2do Trim: 0; 3er Trim: 0; 4to Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia
[6 empty] | Girado | 61596628 | 1er Trim: 4498348; 2do Trim: 28549140; 3er Trim: 28549140; 4to Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Prestar servicios profesionales para realizar acompañamiento y apoyo en la gestión de los servicios dispuestos por la Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de la Secretaría General, en el marco de Gestionar y mantener el modelo de seguridad y privacidad de la información Radicado 3-2023-28413 Radicado 3-2023-28742 Correo electrónico | 100% | 64% | Programado | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | Se realizaron las siguientes actividades: * Actualización del sistema de GLPI para un correcto funcionamiento de la radicación y asignación de casos a la mesa de ayuda * Disponibilidad de personal idóneo para la solución de requerimientos por parte de la alcaldesa Mayor de Bogotá * Administración de servidores de misión crítica bajo infraestructura M1000e * Inicio de afinamiento a la plataforma del OSC Inventory * Asignación de recursos profesionales para el seguimiento y control de los proyectos de infraestructura. * Actividades de monitoreo, control y seguimiento en todo lo relacionado al procedimiento de incidentes y requerimientos tecnológicos de la Oficina de la Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; ha presentado informes de seguimiento e indicadores de forma mensual en los subcomités de autocontrol y apoyo a la gestión contractual del contrato de mesa de ayuda de la Oficina OTIC. * Actividades de mantenimiento, administración, monitoreo, soporte y/o actualizaciones a plataformas tecnologicas basdadas en Linux, así como verificación y remediación a las posibles vulnerabilidades y mitigar la materialización de riesgos y afectación a la seguridad de la información; La atención de estos servicios es a demanda por medio de la herramienta de gestión de servicios, por la cual se asignan casos de soporte para ser gestionados y solucionados para optimizar y garantizar el funcionamiento de la infraestructura plataformas tecnológicas basadas en Linux. * Se tramitaron nuevos contratos: 140-2023 (Gestión Contractual), 158-2023 (PERNO), se tramitó adición y prórroga del contrato 168-2022 (limay) hasta el 16 de marzo del 2023 cumpliendo con todas las actividades programadas; y posteriormente se tramitó nuevo contrato 578-2023 (limay sai/sae). Los contratos se ejecutan correctamente de acuerdo al presupuesto programado. | * Se realizaron actividades de monitoreo, control y seguimiento en todo lo relacionado al procedimiento de incidentes y requerimientos tecnológicos de la Oficina de la Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; ha presentado informes de seguimiento e indicadores de forma mensual en los subcomités de autocontrol y apoyo a la gestión contractual del contrato de mesa de ayuda de la Oficina * Se realizaron actividades de mantenimiento, administración, monitoreo, soporte y/o actualizaciones a plataformas tecnologicas basdadas en Linux, así como verificación y remediación a las posibles vulnerabilidades y mitigar la materialización de riesgos y afectación a la seguridad de la información; La atención de estos servicios es a demanda por medio de la herramienta de gestión de servicios, por la cual se asignan casos de soporte para ser gestionados y solucionados para optimizar y garantizar el funcionamiento de la infraestructura plataformas tecnológicas basadas en Linux. *Seguimiento y validación a los contratos de prestación de servicios de Red LAN y WAN, Hiperconvergencia, Almacenamiento, Azure, servicios de apoyo despacho Secreatría General y Secretaría Privada * Se desarrollaron tareas de evaluador para los proceso de Aires acondicionado, UPS y cableado estructurado * Se diseñaron fichas técnicas y documentos contractuales para el proceso de Vulnerabilidad * No se han presentado restrados o Dificultades | * Ejecución plan de hardening ​​Proceso solución IP LN​​ * Se realiza inventario de infraestructura critica​ * Se inicia contrato de instalación Weblogic BIT512​ * Se realiza adición a la plataforma de Azure la cual esta en proceso de unificación de cuenta de administración​ * Se realiza despliegues de servidores portal Bogota y SG​ * Se realiza entrega de Implementacion ambiente de integracion continua​ * Se realiza proceso escaneos de Vulnerabilidades a servidores Linux y Windows * Se crean VM para micrositio alta TIC, en proceso VM observatorio​ *Seguimiento y validación a los contratos de prestación de servicios de Red LAN y WAN, Hiperconvergencia, Almacenamiento, Azure, servicios de apoyo despacho Secreatría General y Secretaría Privada * Se realizaron actividades de monitoreo, control y seguimiento en todo lo relacionado al procedimiento de incidentes y requerimientos tecnológicos de la Oficina de la Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; presentando informes de seguimiento e indicadores de forma mensual en los subcomités de autocontrol y apoyo a la gestión contractual del contrato de mesa de ayuda de la Oficina OTIC. * Se realizaron actividades de mantenimiento, administración, monitoreo, soporte y/o actualizaciones a plataformas tecnologicas basdadas en Linux, así como verificación y remediación a las posibles vulnerabilidades y mitigar la materialización de riesgos y afectación a la seguridad de la información; La atención de estos servicios es a demanda por medio de la herramienta de gestión de servicios, por la cual se asignan casos de soporte para ser gestionados y solucionados para optimizar y garantizar el funcionamiento de la infraestructura plataformas tecnológicas basadas en Linux. * Se Estructuraron y radicaron en la Dirección de contratación las solicitudes de contratación programadas para el trimestre, al igual que la elaboración y envío a la Dirección de contratación la Justificación para la adición y prorroga de algunos contratos, revisión y ajustes a estudios de mercado. Se dio cumplimiento a las actividades pactadas en el contrato. Retrasos o dificultades: * Se presenta una novedad de inicio de actividades de implemetnacion de nuevos servidores debido a que no se tenía espacio en los clúster de servidores para dimensionar las máquinas virtuales nuevas. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[6 empty] | Ejecutado | 75% | 1er Trim: 25%; 2do Trim: 50%; 3er Trim: 75%; 4to Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 636237000 | 1er Trim: 50715696; 2do Trim: 175513766; 3er Trim: 176457474; 4to Trim: 233550064
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 664190722 | 1er Trim: 50715696; 2do Trim: 175513766; 3er Trim: 176457474; 4to Trim: 261503786
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 645358069 | 1er Trim: 618975755; 2do Trim: 0; 3er Trim: 26382314; 4to Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia
[6 empty] | Girado | 392395498 | 1er Trim: 54376332; 2do Trim: 168223156; 3er Trim: 169796010; 4to Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Ejecución desde 2022 (Reserva): Prestar servicios profesionales para realizar acompañamiento y apoyo en la gestión de los servicios dispuestos por la Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de la Secretaría General, en el marco de Gestionar y mantener el modelo de seguridad y privacidad de la información. Contratos 53, 192 y 61 de 2022 ** Se registra ejecución actividades y presupuestal sin embargo no se considera en el presupuesto apropiado y ejecutado para la vigencia 2023 | 100% | 64% | Programado | 100% | 100% | 0% | Proyecto Finalizado |  | El contrato 53-2022 se ejecutó corectamente de acuerdo al presupuesto programado termina su ejecución a finales de marzo del 2023. Para el contrato No. 192 de 2022 se realizaron las siguientes acciones: * Se atendieron casos registrados en el GLPI para configuración puntos de red de las diferentes sedes de la secretaría general y configuraciones en la plataforma de servidores * Se establece conferencias a través de la plataforma de corporativa de TEAMS dónde se graba sesión y se establece capacitación del sistema de gestión contractual. * Se solicita al proveedor asistencia debido a ventana de mantenimiento de apagado total de datacenter * Actividades de afinamiento, control y monitoreo de la red, se solicita inclusión en dispositivos de red de la entidad. * Se realizan labores de establecimiento de topología de red de la entidad. | El contrato No. 192 de 2022 finalizó , ejecutado al 100% con sus actividades relacionadas con la gestión de los servicios dispuestos por la Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de la Secretaría General
[6 empty] | Ejecutado | 100% | 1er Trim: 100%; 2do Trim: 0%
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0
[6 empty] | Girado | 44853871 | 1er Trim: 39863058; 2do Trim: 4990813
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Gestión e implementación del plan de transición y adopción del protocolo IPv6 Cont. 18 Correo electrónico | 100% | 64% | Programado | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | Para el desarrollo de esta actividad se realizaron las siguientes tareas: * Despliegue de imprenta Distrital * Monitoreo y Afinamiento de políticas de IPv6 | * Se envió respuesta a la siguiente solicitud: Atendiendo lo requerido por la Dirección de Contratación en el memorando adjunto, de manera atenta solicito se informe que contratos se tienen actualmente con obligaciones post contractuales y que se debe solicitar el NO cierre del expediente en la plataforma SECOP II: 4204000-780-2021 - Adquisición del servicio de envío de correo masivo para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá; 420400-1008-2021 - Adquirir la extensión de garantía para equipos marca ARUBA que conforman la infraestructura tecnológica de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.; 4204000-1001-2022 - Adquirir la extensión de garantía de equipos de comunicaciones ARUBA que se encuentren fuera de garantía y que hacen parte de la infraestructura tecnológica de la Secretaría General; 4204000-909-2022 - Adquirir la extensión de garantía y licenciamiento para equipos de Hiperconvergencia que se encuentren fuera de garantía y que hacen parte de la infraestructura tecnológica de la Secretaría General; 4204000-1005-2022 - Adquirir la extensión de garantías para los equipos DELL de misión crítica y de comunicaciones que hacen parte de la red e infraestructura tecnológica de la Secretaría General; 4204000-1334-2020 - Adquirir la extensión de garantía para equipos HP (Hewlett-Packard) de misión crítica de comunicaciones de la red LAN que se encuentren fuera de garantía y que hacen parte de la infraestructura tecnológica de la Secretaría General; 4204000-1361-2020 - Adquisición, Instalación, configuración y puesta en funcionamiento de elementos de red WIFI y LAN para las diferentes sedes de la Secretaria General. * Se atendieron casos relacionados a puntos de red y asignación de vlan’s en la Red CADE. * Se atendieron casos de fallas en Canales de internet y MPLS en la red CADE. * Durante la semana 29 no se realizaron despliegues de portal Bogotá y Secretaria General en Azure. *Se realizaron pruebas en sitio de la red WIFI caso: Actividad: Wifi del Archivo de Bogotá para el diligenciamiento de encuestas de las Visitas guiadas. El acceso se requiere en los 4 pisos. * Se creó portal cautivo para dar acceso a la nueva red. * Se restringió el acceso permitiendo únicamente la página de https://archivobogota.secretariageneral.gov.co/ y https://forms.office.com/r/9NZ9Egw0k0 (Encuesta de Satisfacción Visitas Guiadas en el Archivo de Bogotá). Se realizaron pruebas, las cuales fueron satisfactorias y se escala al usuario funcional para que de el visto bueno de la implementación. | Durante el 3er trimestre de 2023 se realizó el despliegue de IPv6 para las aplicaciones/portales: * bhc2.secretariageneral.gov.co * bhc2.secretariageneral.gov.co/BHC2Colaborativo * bhc2.secretariageneral.gov.co/BHC2ColecciónMemoriasLocales * agendamientoredcade.alcaldiabogota.gov.co * satweb.alcaldiabogota.gov.co También se realizó el monitoreo del tráfico generado por la entidad y usuarios finales. Se realizó la renovación de la suscripción ante LACNIC con el de garantizar el correcto funcionamiento del servicio de IPv6. Se realizaron pruebas de HA en IPv6 e IPv4 en los servicios de internet ubicados en Manzana Lievano. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[6 empty] | Ejecutado | 75% | 1er Trim: 25%; 2do Trim: 50%; 3er Trim: 75%; 4to Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 130232000 | 1er Trim: 16986738; 2do Trim: 33973476; 3er Trim: 33973476; 4to Trim: 45298310
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 130231658 | 1er Trim: 16986738; 2do Trim: 33973476; 3er Trim: 33973476; 4to Trim: 45297968
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 130231658 | 1er Trim: 130231658; 2do Trim: 0; 3er Trim: 0; 4to Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia
[6 empty] | Girado | 86821105 | 1er Trim: 18874153; 2do Trim: 33973476; 3er Trim: 33973476; 4to Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
Programa: Actualizar la plataforma de seguridad de la información.
2 | Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente Meta: Implementar en un 100% el modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Ejecución desde 2022 (Reserva): Adquirir un sistema de almacenamiento de misión crítica restructurando el Datacenter principal que conforma la infraestructura de la de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C Cont 730 de 2022 ** Se registra ejecución actividades y presupuestal sin embargo no se considera en el presupuesto apropiado y ejecutado para la vigencia 2023 | 100% | 64% | Programado | 100% | 1er Trim: 100%; 2do Trim: Proyecto Finalizado; 1er Trim: Actividades realizadas en el primer trimestre: * La solución se encuentra instalada físicamente, se realizaron los respectivos traslados de infraestructura, los datos se encuentran migrados en su totalidad y se cumplen con la totalidad de requerimientos técnicos solicitados. * Se realiza instalación del hardware, a nivel de software se espera mejor desempeño den la compresión del dispositivo *Se migra la totalidad de la data. El nuevo sistema de almacenamiento queda operativo. * Se realiza movimiento de la infraestructura M1000 Dell y almacenamiento entre datacenter.; 2do Trim: Proyecto Finalizado
[6 empty] | Ejecutado | 100% | 1er Trim: 100%
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 0 | 1er Trim: 0
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 0 | 1er Trim: 0
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 0 | 1er Trim: 0
[6 empty] | Girado | 185852000 | 1er Trim: 185852000
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Ejecución desde 2022 (Reserva): Adición y Prórroga al contrato 67-2022, cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales para instalación, soporte, mantenimiento, administración y monitoreo de las plataformas tecnologícas basadas en nubes públicas de la Secretaría General de los diferentes ambientes de trabajo definidos por la entidad producción, pre-producción, pruebas y contingencia). ** Se registra ejecución actividades y presupuestal sin embargo no se considera en el presupuesto apropiado y ejecutado para la vigencia 2023 | 100% | 64% | Programado | 100% | 50% | 100% | Proyecto Finalizado |  | Para el desarrollo del contrato No. 67 se desarrollaron las siguinetes actividades: * Asignaron permisos de acceso a los recursos de Azure y a la información de consumos de la plataforma * Configuraciones en las tareas de Jenkins para la ejecución de procesos de despliegue de los componentes de GAB solicitados por la Alta Consejería para las TIC. * Transferencia de conocimiento en la administración de los recursos que se encuentran desplegados en Azure * Gestión sobre los casos asignados en la herramienta GLPI y se documentan los procesos realizados para dar solución a los mismos. * Ajustes en los diferentes sitios web que se tienen desplegados en infraestructura de Azure | Para este contrato se realizaron las siguientes tareas: * Revisión del cierre de contrato * Pago del contrato. | Proyecto Finalizado
[6 empty] | Ejecutado | 100% | 1er Trim: 50%; 2do Trim: 100%
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0%
[6 empty] | Girado | 31834464 | 1er Trim: 31142352; 2do Trim: 692112
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Adquirir la extensión de garantía para una libería robot de cintas que se encuentren fuera de garantía y que hacen parte de la infraestructura tecnológica de la Secretaría General Cont. 575 | 100% | 64% | Programado | 100% | 0% | 100% | Proyecto Finalizado |  | Para el primer trimestre se realizaron las siguientes actividades: * Diseño de los estudios previos * Diseño del RFI para simulación en el SECOP II * Proceso contractual para adjudicación en el SECOP II * Evaluación Técnica * Adjudicación del contrato No. 575 de 2023. * Perfeccionamiento de contrato. * Inicio ejecución del contrato. | * Se adquirió la licencia y extensión de una (1) libería Robot para la toma de backups, dando cumplimiento a lo contratado. * Inicio del contrato * Ejecución de las actividades * Pago de la obligación Contractual | Proyecto Finalizado
[6 empty] | Ejecutado | 100% | 1er Trim: 50%; 2do Trim: 100%
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 50000000 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 50000000
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 41000000 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 41000000
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 41000000 | 1er Trim: 41000000; 2do Trim: 0
[6 empty] | Girado | 41000000 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 41000000
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Adquirir la extensión de garantía para el sistema Store Once que se encuentren fuera de garantía y que hacen parte de la infraestructura tecnológica de la Secretaría General. Cont. 587 | 100% | 64% | Programado | 100% | 0% | 100% | Proyecto Finalizado |  | Para el primer trimestre se realizaron las siguientes actividades: * Diseño de los estudios previos * Diseño del RFI para simulación en el SECOP II * Proceso contractual para adjudicación en el SECOP II * Evaluación Técnica * Adjudicación del contrato No. 587 de 2023. * Perfeccionamiento de contrato. * Inicio ejecución del contrato. | * Se adquirió la extensión de garantía de los StoreOnce para la realización de los backups con el sistema de deduplicación de la información, dando cumplimiento a lo contratado. * Inicio del contrato * Ejecución de las actividades * Pago de la obligación Contractual | Proyecto Finalizado
[6 empty] | Ejecutado | 100% | 1er Trim: 50%; 2do Trim: 100%
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 120000000 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 120000000
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 60198000 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 60198000
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 60198000 | 1er Trim: 60198000; 2do Trim: 0
[6 empty] | Girado | 60198000 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 60198000
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Ejecución desde 2022: Adquirir la extensión de garantías para los equipos DELL de misión crítica y de comunicaciones que hacen parte de la red e infraestructura tecnológica de la Secretaría General Cont 1005 de 2022 | 100% | 64% | Programado | 100% | 50% | 100% | Proyecto Finalizado |  | En el primer trimestre se desarrollaron solo una actividad la cual está relacionada con la solicitud de garantía para los discos duros del sistema de procesamiento M100e Sin embargo, las actividades de afinamiento, actualización y cambio de partes por garantía se programan para el segundo trimestre. | Se realizaron actividades de afinamiento, actualización y cambio de partes por garantía | Proyecto Finalizado
[6 empty] | Ejecutado | 100% | 1er Trim: 50%; 2do Trim: 100%
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0
[6 empty] | Girado | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Adquirir la extensión de garantía para equipos FirewallWAF que se encuentren fuera de garantía y que hacen parte de la infraestructura tecnológica de la Secretaría General Cont. 722 Radicado 3-2023-28113 | 100% | 64% | Programado | 100% | 0% | 50% | 100% |  | Sin programación en este trimestre | Se adjudicó contrato el 14 de Julio de 2023. A la espera del acta de inicio para su ejecución. Adicional al licenciamiento, se adquirió unos tokens para el doble factor de autenticación para los funcionarios quienes utilizan VPN's, esto con el fin de robustecer la seguridad. | Se realiza la adjudicación de las licencias para los equipos de seguridad perimetral sin ningún contratiempo.
[6 empty] | Ejecutado | 100% | 1er Trim: 0%; 2do Trim: 50%; 3er Trim: 100%
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 400000000 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 200000000; 3er Trim: 200000000
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 542470000 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 542470000
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 542470000 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 542470000
[6 empty] | Girado | 542470000 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 542470000
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Renovación del Software Nexpose y Metasploit encargado de detectar vulnerabilidades, para los equipos de infraestructura tecnológica de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá Cont. 705 Radicado 3-2023-28113 | 100% | 64% | Programado | 100% | 0% | 0% | 100% |  | Sin programación en este trimestre | Sin programación este trimestre | Se realiza la adjudicación del proceso de contratación donde se adquiere la herramienta llamada Tenable la cual actualmente ya se encuentra operando al interior de la secretaría.
[6 empty] | Ejecutado | 100% | 1er Trim: 0%; 2do Trim: 0%; 3er Trim: 100%
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 190000000 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 190000000
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 170000000 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 170000000
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 170000000 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 170000000
[6 empty] | Girado | 170000000 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 170000000
Programa: Actualizar y ampliar los servicios tecnológicos de la Secretaria General.
3 | Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente Meta:Mantener una plataforma tecnológica y de redes de la Secretaría General actualizada | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Adquirir la Actualización y soporte del Licenciamiento de productos Oracle a través del Instrumento de Agregación por Demanda CCE-139-IAD-2020 Cont. 465 | 1 | 100% | Programado | 100% | 1er Trim: 100%; 2do Trim: Proyecto Finalizado; 1er Trim: Se adquirió la actualización y soporte del licenciamiento de productos Oracle; 2do Trim: Proyecto Finalizado
[6 empty] | Ejecutado | 100% | 1er Trim: 100%
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 300000000 | 1er Trim: 300000000
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 293882156 | 1er Trim: 293882156
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 293882156 | 1er Trim: 293882156
[6 empty] | Girado | 293882156 | 1er Trim: 293882156
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Ejecución desde 2022 (Reserva primer trimestre): Adquisición, configuración, instalación de licencias (software) para fortalecer la plataforma tecnológica de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C Cont 1008 de 2022 ** Se registra ejecución actividades y presupuestal en el primer trimestre, sin embargo, no se considera en el presupuesto apropiado y ejecutado para la vigencia 2023 para este primer periodo | 1 | 20% | Programado | 100% | 1er Trim: 100%; 2do Trim: Proyecto Finalizado; 1er Trim: Se ejecutó el 100% del valor y de las actividades programadas en el primer mes del 2023 para el contrato 1008-2022 la Adquisición, configuración, instalación de licencias (software); 2do Trim: Proyecto Finalizado
[6 empty] | Ejecutado | 100% | 1er Trim: 100%
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 0 | 1er Trim: 0
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 0 | 1er Trim: 0
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 0 | 1er Trim: 0
[6 empty] | Girado | 276392403 | 1er Trim: 276392403
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Adquirir productos y servicios Microsoft, para dar continuidad a las aplicaciones a través del instrumento de Agregación de demanda CCE-139-IAD-2020 para la Secretaría General Cont 622 Radicado 3-2023-28413 | 1 | 50% | Programado | 100% | 0% | 50% | 100% |  | Sin programación en este trimestre | Para el proyecto de servicios de Office 365 E3 y E1 bajo plataforma Microsoft se realizaron las siguientes tareas: * Inicio de la orden de compra No.89205 de 2023 * Implementación y entrega de los servicios contratados * Informe de Supervisión * Trámite de Pago de los servicios 100% | Se solicita una adición por $47216836 en Octubre de 2023. Se actualiza porcentaje de avance del segundo trimestre, considerando que tuvo prorroga en tiempo y recursos, las cuales se desarrollan a partir del tercer trimestre. Para el proyecto de servicios de adquisición de 42 licencias de Office 365 E3 bajo plataforma Microsoft se realizaron las siguientes tareas: * El día 12/09/2023 Sandra Muñoz envia a través de correo al proveedor controles empresariales el simulador con la TRM actualizada y la inclusión de estampillas, con el fin de acordar el valor a adicionar con el contratista. * El día 21/09/2023 Lina Perdomo de controles empresariales envía cotización mediante correo para su estudio y revisión de la adición de Office 365 E3 * Se realiza cambio en el producto a adquirir por lo tanto se solicita modificación de la OC donde se detalla la adquision de 42 licencias E3 * Informe de Supervisión Retrasos o dificultades: Se realiza cambio en el producto a adquirir por lo tanto se solicita modificación de la OC retrasando el proceso.
[6 empty] | Ejecutado | 75% | 1er Trim: 0%; 2do Trim: 50%; 3er Trim: 75%
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 812428000 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 406214000; 3er Trim: 406214000
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 701506883 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 701506883; 3er Trim: 0
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 701506883 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 701506883; 3er Trim: 0
[6 empty] | Girado | 701506882 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 701506882; 3er Trim: 0
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Prestación de servicios de acompañamiento de ABBY/server y renovación del licenciamiento Tableau para la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. / Contratar el soporte, mantenimiento, upgrade y actualización -SMUA- a la licencia a perpetuidad de Abbyy FineReader server de la Secretaría General de la Alcaldia Mayor de Bogotá. Cont. 548 | 1 | 50% | Programado | 100% | 1er Trim: 100%; 2do Trim: Proyecto Finalizado; 1er Trim: El contrato 548-2023 comenzó y terminó la ejecución en marzo y cumpliendo con todas obligaciones de acuerdo al presupuesto; 2do Trim: Proyecto Finalizado
[6 empty] | Ejecutado | 100% | 1er Trim: 100%
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 20540000 | 1er Trim: 20540000
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 20533450 | 1er Trim: 20533450
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 20533450 | 1er Trim: 20533450
[6 empty] | Girado | 20533450 | 1er Trim: 20533450
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Servicios de nube pública en el segmento Microsoft a través del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-908-1- AMP-2019, para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C Cont. 603 Radicado 3-2023-28413 | 1 | 100% | Programado | 100% | 0% | 50% | 100% | 100% | Para el primer trimestre se realizaron las siguientes actividades: * Diseño de los estudios previos * Diseño del RFI para simulación en el SECOP II * Proceso contractual para adjudicación en el SECOP II * Evaluación Técnica * Adjudicación de la Orden de Compra No. 107117 de 2023. * Inicio de acercamiento con el proveedor para solicitar pílizas. | Para el proyecto de servicios de Nube Pública bajo AZURE se realizaron las siguientes tareas: * Inicio de la orden de compra No.107117 de 2023 * Implementación y entrega de los servicios contratados * Informe de Supervisión * Trámite de Pago de los servicios 100% | Se realiza adición por $ 90000000 en Septiembre de 2023. Es necesario actualizar porcentaje de avance del segundo trimestre, considerando que tuvo prorroga en tiempo y recursos Para el proyecto de servicios de Nube Pública de adicion de creditos para AZURE CLOUD se realizaron las siguientes tareas: * Se evidencia una adición por $ 90,000,000 sobre la plataforma de azure cloud de la Entidad * Se solicita al proveedor controles empresariales transferir el contrato 69666927 al contrato 52526708 y unificar los creditos. * Informe de Supervisión Retrasos o dificultades: * Se evidencian demoras con los procesos aclaratorios por parte del proveedor a lo que se contacta con la represéntate legal para agilizar el tramite
[6 empty] | Ejecutado | 75% | 1er Trim: 25%; 2do Trim: 50%; 3er Trim: 75%; 4to Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 450000000 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 225000000; 3er Trim: 225000000; 4to Trim: 0
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 520421461 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 430421461; 3er Trim: 0; 4to Trim: 90000000
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 520421461 | 1er Trim: 430421461; 2do Trim: 0; 3er Trim: 90000000; 4to Trim: 0
[6 empty] | Girado | 430421461 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 430421461; 3er Trim: 0; 4to Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Adquirir licencias office 365 a perpetuidad, aplicaciones colaborativas para la dinamización de proyectos misionales adelantados por la Secretaria General, por medio del acuerdo marco de precios CCE-139-IAD-2020 Cont 689 Radicado 3-2023-28413 | 1 | 50% | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% |  | No programado para este trimestre | No programado para este trimestre | Para el proyecto de adquisición de las licencias perpetuas de microsoft se realizan las siguientes actividades para este trimestre: * Se evidencia a través de memorando la entrada de almacén el día 11/09/2023 radicado 3-2023-24798 a través de SIGA Office LTSC Professional Plus 2021 40 unidades Office LTSC Standard 2021 20 unidades Office LTSC Standard for Mac 2021 10 unidades * El día 19/09/2023 la OTIC solicita a través del radicado 3-2023-25516 en SIGA el memorando de solicitud de pago por los bienes recibidos y donde certifica que anexa los documentos equivalentes para el pago. * El día 29/09/2023 se confirma a través del historial de pagos que se realizó una afectación de movimiento financiero el día 21/09/2023 notificando el pago * Pendiente hacer acta de cierre
[6 empty] | Ejecutado | 95% | 1er Trim: 0%; 2do Trim: 0%; 3er Trim: 95%
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 0
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 235684787 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 235684787
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 235684787 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 235684787
[6 empty] | Girado | 235684787 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 235684787
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Adquirir servicios de diagnóstico, afinamiento y configuración de la base de datos Oracle y el servidor de aplicaciones Web Logic, así como la infraestructura de almacenamiento y procesamiento sobre la cual están desplegadas las soluciones administrativas y financieras de la entidad que nos permitan garantizar la estabilidad, continuidad y disponibilidad de la plataforma tecnológica de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C Cont 719 Radicado 3-2023-28413 | 1 | 50% | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | No programado para este trimestre | No programado para este trimestre | Para el proyecto de implementación del clúster de dos servidores Weblogic Oracle se realizan los siguientes avances orientados al proceso de ejecución del contrato * El día 22/09/2023 se realiza reunión con el proveedor BIT 512 para detallar la proyección de horas dedicadas al desarrollo e instalación de los dos servidores weblogic, con el acompañamiento de los ingenieros Hugo Villamil y Darío Becerra aclarando el alcance para posterior desarrollo de cronogramas y tareas * El día 26/09/2023 el ingeniero Fernando Sandoval de la empresa BIT512 informa a través de correo electrónico las actividades plasmado en un cronograma (archivo de Excel), el cual se restructura con respecto al entregado inicialmente por el en el mes de agosto, ya que se define que la dedicación para estas horas será enfocada en la implementación de los servidores weblogin * Informe de Supervisión Retrasos o dificultades: * Presenta una novedad de inicio de actividades debido a que no se tenía espacio en los clúster de servidores Oracle para dimensionar las máquinas virtuales nuevas de Weblogic
[6 empty] | Ejecutado | 25% | 1er Trim: 0%; 2do Trim: 0%; 3er Trim: 25%; 4to Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 0; 4to Trim: 0
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 41340600 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 0; 4to Trim: 41340600
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 41340600 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 41340600; 4to Trim: 0
[6 empty] | Girado | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 0; 4to Trim: 0
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Contratar el mantenimiento preventivo, el cargue y/o presurización del agente químico del sistema de detección y extinción de incendios, instalado en el Data Center de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá Cont 734 Radicado 3-2023-28956 | 1 | 50% | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | No programado para este trimestre | No programado para este trimestre | Se suscribió contrato el 6 de septiembre y se realiza acta de incio el 15 de septiembre, con plazo al 15 de noviembre, se programa visita de diagnóstico para el mes de octubre, se entrega informe de diagnóstico y verificación de agente químico..
[6 empty] | Ejecutado | 20% | 1er Trim: 0%; 2do Trim: 0%; 3er Trim: 20%; 4to Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 0; 4to Trim: 0
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 4649984 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 0; 4to Trim: 4649984
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 4649984 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 4649984; 4to Trim: 0
[6 empty] | Girado | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 0; 4to Trim: 0
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Ejecución desde 2022 (Reserva): Realizar mantenimiento de activos de monitoreo propios, almacenamiento, tabletas del SAT y demás elementos de la RedCADE, UPS y Baterías Objeto: Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de memorias para actualizar los equipos de cómputo, e impresoras de turnos para la Secretaria general de la Alcaldía mayor de Bogotá D.C. Cont 1009 y 1010 de 2022 Objeto: Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de tabletas industriales para la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Cont 989 de 2022 ** Se registra ejecución actividades y presupuestal sin embargo no se considera en el presupuesto apropiado y ejecutado para la vigencia 2023 | 1 | 50% | Programado | 100% | 100% | 100% | 100% | Proyecto Finalizado | Para el contrato 1009-2022 se instalaron las memorias correspondientes se efectua el primer pago correspondiente al 80%, está pendiente el 20% restante hast la entrega por parte del proveedor de la documentacion respectiva. Para el contrato 989-2022 Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de tabletas industriales, se ejecutó en su totalidad y fue pagado el 100% en el primer trimestre de 2023. | Se remitieron en el mes de junio factura y correspondientes documentos a financiera para el pago de la reseva por $6.532.052, pero el pago se efectuará en julio 2023 | Se da por terminado el contrato, la tesoreria realizó el pago correspondiente el 19/07/2023 con la orden de pago No. 3000496785 | Proyecto Finalizado
[6 empty] | Ejecutado | 100% | 1er Trim: 90%; 2do Trim: 90%; 3er Trim: 100%
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 0
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 0
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 0
[6 empty] | Girado | 70754166 | 1er Trim: 70754166; 2do Trim: 0; 3er Trim: 0
Programa: Optimizar sistemas de información y de gestión de datos de la Secretaria General.
4 | Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente Meta: Mantener una plataforma tecnológica y de redes de la Secretaría General actualizada | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Desarrollo e implementación Portales y micrositios Radicado 3-2023-28696 | 1 | 25% | Programado | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | - Se implementaron los micrositios de: Imprenta e IVC. - Se desarrolló el micrositio interno del sitio Web principal del Archivo Distrital, Bogotá Historia Común 2.0. - Se inició el proceso de desarrollo del sitio de Alta Consejería de TIC. - Posterior a la finalización del micrositio de Alta TIC, se desarrollará el micrositio principal del Archivo Distrital. | - Se adelantó el desarrollo del micrositio web, Bogotá Historia Común 2.0, dependiente del portal del Archivo de Bogotá. - Se continuó con el desarrollo del sitio de Alta Consejería de TIC. - Debido al cambio de prioridades de desarrollo, posterior a la finalización del micrositio de Alta TIC, se desarrollará el micrositio de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y reconciliación en lugar del web principal del Archivo Distrital. - Se tiene planificada la terminación de los sitios web de Ata Consejería de TIC y de la Alta Consejería de Paz durante 2023, y el del Archivo Distrital pasará para la vigencia 2024. | - El micrositio web, Bogotá Historia Común 2.0, dependiente del portal del Archivo de Bogotá está siendo actualizado con solicitudes por parte del área Funcional. - Se continuó con el desarrollo del sitio de Alta Consejería de TIC. - Debido al cambio de prioridades de desarrollo, posterior a la finalización del micrositio de Alta TIC, se desarrollarán en paralelo el micrositio de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y reconciliación y la sección de Gestión Pública Distrital de la DDDI de la Sede Electrónica de la SG. - En el último trimestre de 2023 de terminará el desarrollo del sitio web de Ata Consejería de TIC y se iniciaiará el de la Alta Consejería de Paz durante 2023, el cuál culminará ya no en 2023 sino en 2024. Se presentan retraso en consideración a la necesidades de priorización de desarrollo las cuales fueron modificadas. Se aceptaron desarrollos de otras dependencias de la Secretaría General que argumentaron “cumplimiento del Plan de Desarrollo” particular en ellas. Lo anterior condujo a que los portales que ya estaban priorizados se aplazaran en el tiempo.
[6 empty] | Ejecutado | 80% | 1er Trim: 50%; 2do Trim: 60%; 3er Trim: 80%
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 109004179 | 1er Trim: 36334727; 2do Trim: 72669452; 3er Trim: 0
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 180289530 | 1er Trim: 34950621; 2do Trim: 72669450; 3er Trim: 72669459
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 180289530 | 1er Trim: 107620071; 2do Trim: 0; 3er Trim: 72669459
[6 empty] | Girado | 180289543.5 | 1er Trim: 34950621.5; 2do Trim: 72669463; 3er Trim: 72669459
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Desarrollo e implementación Sistema de Bogotá Internacional - SIBI Radicado 3-2023-28696 | 1 | 50% | Programado | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | - Se implementaron los micrositios de: Imprenta e IVC. - Se desarrolló el micrositio interno del sitio Web principal del Archivo Distrital, Bogotá Historia Común 2.0. - Se inició el proceso de desarrollo del sitio de Alta Consejería de TIC. - Posterior a la finalización del micrositio de Alta TIC, se desarrollará el micrositio principal del Archivo Distrital. | - Se adelantó el desarrollo del micrositio web, Bogotá Historia Común 2.0, dependiente del portal del Archivo de Bogotá. - Se continuó con el desarrollo del sitio de Alta Consejería de TIC. - Debido al cambio de prioridades de desarrollo, posterior a la finalización del micrositio de Alta TIC, se desarrollará el micrositio de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y reconciliación en lugar del web principal del Archivo Distrital. - Se tiene planificada la terminación de los sitios web de Ata Consejería de TIC y de la Alta Consejería de Paz durante 2023, y el del Archivo Distrital pasará para la vigencia 2024. | Aunque el sistema estaba prácticamente listo para despliegue en ambiente productivo, al iniciar el último cuatrimestre de la vigencia 2023 el equipo funcional ha solicitado implementar unos cambios al sistema, para un total de 46. Se está ajustando el sistema de acuerdo con dichas solicitudes. Se adelantaron mesas de trabajo para definr los ajustes tanto de presentación como algunos funcionales requeridos por la Dirección Distrital de Relaciones Internacionales DDRI.
[6 empty] | Ejecutado | 90% | 1er Trim: 75%; 2do Trim: 75%; 3er Trim: 90%
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 79933726 | 1er Trim: 15289650; 2do Trim: 64644076; 3er Trim: 0
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 164960100 | 1er Trim: 29066196; 2do Trim: 67946952; 3er Trim: 67946952
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 164960100 | 1er Trim: 97013148; 2do Trim: 0; 3er Trim: 67946952
[6 empty] | Girado | 164960100 | 1er Trim: 29066196; 2do Trim: 67946952; 3er Trim: 67946952
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Desarrollo e implementación Sistema de asignación de turnos para los puntos de atención - Nuevo SAT Radicado 3-2023-28696 | 1 | 50% | Programado | 100% | 75% | 100% | 100% | 100% | - Se implementaron los micrositios de: Imprenta e IVC. - Se desarrolló el micrositio interno del sitio Web principal del Archivo Distrital, Bogotá Historia Común 2.0. - Se inició el proceso de desarrollo del sitio de Alta Consejería de TIC. - Posterior a la finalización del micrositio de Alta TIC, se desarrollará el micrositio principal del Archivo Distrital. | - Se adelantó el desarrollo del micrositio web, Bogotá Historia Común 2.0, dependiente del portal del Archivo de Bogotá. - Se continuó con el desarrollo del sitio de Alta Consejería de TIC. - Debido al cambio de prioridades de desarrollo, posterior a la finalización del micrositio de Alta TIC, se desarrollará el micrositio de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y reconciliación en lugar del web principal del Archivo Distrital. - Se tiene planificada la terminación de los sitios web de Ata Consejería de TIC y de la Alta Consejería de Paz durante 2023, y el del Archivo Distrital pasará para la vigencia 2024. | El área funcional, después de iniciar pruebas de campo en tres CADES, determinó que la puesta en producción de este sistema se dará en el último ttrimestre de 2023. Se ajustó el sistema con requerimientos funcionales y no funcionales para garantizar su estabiidad. El área funcional estimó necesario el aplazamiento del despliegue en ambiente productivo para el último trimestre de 2023 después de hacer pruebas reales en tres cades de la ciudad. Se hacen ajustes a partir de las pruebas.
[6 empty] | Ejecutado | 93% | 1er Trim: 65%; 2do Trim: 80%; 3er Trim: 93%
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 39217399 | 1er Trim: 11750747; 2do Trim: 27466652; 3er Trim: 0
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 64110394 | 1er Trim: 9177094.5; 2do Trim: 27466649.5; 3er Trim: 27466650
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 64110394 | 1er Trim: 36643744; 2do Trim: 0; 3er Trim: 27466650
[6 empty] | Girado | 64110394.5 | 1er Trim: 9177094.5; 2do Trim: 27466650; 3er Trim: 27466650
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Servicios de apoyo para implementar soluciones de software, brindar soporte técnico y gestionar los sistemas de información que estén bajo la responsabilidad técnica de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Secretaria General. (Inlcuye plataforma si@apital (SAE/SAI, hoja de vida vehículos-SHV, gestión contractual, presupuesto, financieros, facturación y su interoperabilidad, personal y nómina PERNO, Contabilidad LIMAY y su interoperabilidad) Radicado 3-2023-28696 Radicado 3-2023-28505 | 1 | 100% | Programado | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | * Mantenimientos a los sistemas, aplicaciones y sitios web: Nueva Sede Electrónica Secretaría General; Portal Centro de Gobierno; Intranet; Portal Centro de Memoria, Paz y Reconciliación CMPR; Portal Web de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación; Portal Guía de Trámites y Servicios; Integración con SUIT; Micrositio Bogotá una Historia Común; Sistema Bogotá te Escucha BTE; Servicio de Mediación RUES; Nuevo SAT - Sistema de Asignación de Turnos; Sistema Unificado Distrital de Inspección, VIgilancia y Control - SUDIVC; Sistema de Información Bogotá Internacional - SIBI; Sistema de Acuerdos Laborales - SIAL; Aplicativo HumanApp; Sistema Bogotá una Historia Común 2.0; Sistema de Archivo Distrital - El Cofre (SIAB) * Validación de infraestructura para los servidores de Kouzou y Toshiya, sobre los cuales se encuentran los servicios de gestión contractual, presupuesto, financieros, facturación. * Monitoreo de los servicios desplegados en infraestructura Pública como también en los desplegados On premise, disminuyendo tiempos de RTO. * Configuración y seguimiento a las políticas creadas en el Firewall para la transmisión de información entre servicios. | * Mantenimientos a los sistemas, aplicaciones y sitios web: Nueva Sede Electrónica Secretaría General; Portal Centro de Gobierno; Portal Bogotá; Intranet; Portal Alta Consejería de TIC; Portal Centro de Memoria, Paz y Reconciliación - CMPR; Portal Web de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación; Portal Guía de Trámites y Servicios - Integración con SUIT; Micrositio Bogotá una Historia Común 2.0; Sistema Bogotá te Escucha BTE; Sistema Integrado de Gestión Documental - SIGA; Servicio de Mediación RUES; Sistema de Asignación de Turnos en producción; Sistema Unificado Distrital de Inspección, VIgilancia y Control - SUDIVC; Sistema de Información Bogotá Internacional - SIBI; Sistema de Acuerdos Laborales - SIAL; Aplicativo HumanApp; Sistema Bogotá una Historia Común 2.0 *Se realiza la migracion de aplicativos administrativos y financieros a 12C, pendientes pruebas funcionales y adecuación de servidor. * Validación de infraestructura para los servidores de Kouzou y Toshiya, sobre los cuales se encuentran los servicios de gestión contractual, presupuesto, financieros, facturación. * Monitoreo de los servicios desplegados en infraestructura Pública como también en los desplegados On premise, disminuyendo tiempos de RTO. * Configuración y seguimiento a las políticas creadas en el Firewall para la transmisión de información entre servicios. * Los contratistas realizaron las actividades (desarrollos o ajustes) pactadas en sus contratos y cronogramas, | Mantenimientos a los sistemas, aplicaciones y sitios web: - Sede Electrónica Secretaría General - Intranet - Portal Alta Consejería de TIC - Portal Centro de Memoria, Paz y Reconciliación - CMPR - Portal Web de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación - Portal Guía de Trámites y Servicios - Integración con SUIT - Micrositio Bogotá una Historia Común 2.0 - Portal Web Archivo de Bogotá - Sistema Bogotá te Escucha BTE - Sistema Integrado de Gestión Documental - SIGA - Sistema de Asignación de Turnos en producción SAT - Sistema Unificado Distrital de Inspección, VIgilancia y Control - SUDIVC - Sistema de Información Bogotá Internacional - SIBI - Sistema de Acuerdos Laborales - SIAL - Aplicativo HumanApp - Sistema Bogotá una Historia Común 2.0 - Sistema EMLAZE Para los contratos que corresponden a sistemas administrativos y financieros contratos, se realizaron las actividades (desarrollos y/o ajustes) pactadas en sus contratos y cronogramas, Se continua ya con pruebas con usuarios para realizar la migracion de aplicativos-administrativos y financieros a 12C., | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[6 empty] | Ejecutado | 75% | 1er Trim: 25%; 2do Trim: 50%; 3er Trim: 75%; 4to Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 1121823433 | 1er Trim: 103799913; 2do Trim: 211607281; 3er Trim: 386223010; 4to Trim: 420193229
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 1027779534 | 1er Trim: 82058950; 2do Trim: 216764637; 3er Trim: 221601160; 4to Trim: 507354787
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 1012148185 | 1er Trim: 934627755; 2do Trim: 0; 3er Trim: 77520430; 4to Trim: 0
[6 empty] | Girado | 516962809 | 1er Trim: 82058950; 2do Trim: 216764637; 3er Trim: 218139222; 4to Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
Programa: Fortalecer la Gobernalidad de TI en la Secretaria General.
5 | Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente Meta:Mantener una plataforma tecnológica y de redes de la Secretaría General actualizada | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Mesa de ayuda, impresión, mantenimiento preventivo y correctivo con bolsa de repuestos, para los elementos informáticos en la RED CADE y las diferentes sedes de la SecretaríaGeneral de la Alcaldía Mayor de Bogotá Cont 807 de 2021 Radicado 3-2023-28617 | 1 | 100% | Programado | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | Se prestan de forma continua el servicio de impresión donde se imprimen la siguiente cantidad de hojas impresas en las diferentes sedes: Enero: 57355 Febrero: 72971 Marzo: 70602 Durante el primer trimestre se ejecutó reserva: $ 116.313.451 | Se prestan de forma continua el servicio de impresión donde se imprimen la siguiente cantidad de hojas impresas en las diferentes sedes: Abril: 53058 Mayo 61165 Abril 61083 | Se prestan de forma continua el servicio de impresión donde se imprimen la siguiente cantidad de hojas impresas en las diferentes sedes: Julio: 76932 Agosto 72892 Septiembre 65577 | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[6 empty] | Ejecutado | 75% | 1er Trim: 25%; 2do Trim: 50%; 3er Trim: 75%; 4to Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 432696000 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 129808800; 3er Trim: 129808800; 4to Trim: 173078400
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 432696000 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 129808800; 3er Trim: 129808800; 4to Trim: 173078400
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 432696000 | 1er Trim: 79394987; 2do Trim: 142274234; 3er Trim: 109853862; 4to Trim: 101172917
[6 empty] | Girado | 331523083 | 1er Trim: 79394987; 2do Trim: 142274234; 3er Trim: 109853862; 4to Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Gestión, tratamiento, aplicación de las tablas de retención documental ¿ TRD de la documentación, para el fortalecimiento de la Gobernalidad de TI de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Cont. 159 Radicado 3-2023-28320 | 1 | 100% | Programado | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | Durante el primer trimestre, se llevan a cabo las siguientes actividades: * Se crea el repositorio del año 2023 para la OTIC, y se envía mail explicando el uso del mismo. Se realiza explicación general de cómo están creadas las carpetas en el repositorio y se asignan los permisos requeridos para que se pueda hacer el cargue de su información. Se realiza la validación de permisos y se da una breve explicación de la organización del repositorio, con el fin que se realice el cargue de sus documentos, con la Ing. Isabel para explicar las carpetas del Repositorio asignadas a ella (PETI) y con el Ing. Carlos Calvete quien me solicitó creáramos la carpeta “Manuales” y se asignan los permisos al grupo de Infraestructura. Se revisa el repositorio del 2023 con la Ing. Stephanie y la Ing. Fanny, modificando los nombres de los procesos y procedimientos de acuerdo a las actualizaciones realizadas. Se trabaja con el Ing. Wilson con quien validamos los permisos y las carpetas para el grupo de Infraestructura. * Se realizan diferentes solicitudes a la Oficina Consejería de Comunicaciones para publicaciones en SOY10 para la Secretaria General. * Se apoya a la OTIC con la creación de FORMS para los registros de asistencia de las tres capacitaciones del sistema de gestión contractual dadas el 22, 23 y 24 de Febrero. * Según la primera mesa de trabajo de Gestión Documental se confirman las fechas de: 1. visita técnica el Marzo 13 y 2. de transferencia documental en Abril 17. * La Subdirección de Gestión Documental realiza la visita técnica a la OTIC e indican que la documentación se encuentra clasificada y organizada cronológicamente, no cuenta con material metálico, dos documentos no estaban en sentido lectura. Dejando compromisos para realizar el retiro de los memorandos en la carpeta de Actas, ajustar los documentos de manera que se evidencie el sentido lectura y hacer la corrección de la foliación. Se realizan los ajustes para poder dar cumplimiento al cronograma de Transferencia Documentales 2023. * Se participa en la Capacitación de Uso del Sistema de Gestión Documental SIGA y en la mesa de trabajo para la actualización de las Tablas de Retención Documental, luego se socializa a los servidores de de la OTIC que van a participar en la mesa de trabajo para la modificación de las TRDs, quienes fueron convocados según lo indicado por la gestora de calidad para que asistan a esta mesa de trabajo. * Se recibe por parte del Ing. Jhon Rincón un total de 10 cintas magnéticas correspondientes a backups de los meses Octubre, Noviembre y Diciembre del 2022, dejando de esta manera un total de 58 cintas del 2022 en custodia las cuales están en la oficina OTIC de la sede del Archivo Bogotá. * Se realiza la organización de los documentos de la vigencia 2020 para poder llevar a cabo el proceso de transferencia. Se recibe la primera visita técnica quienes validan que el proceso se esté realizando según lo establecido. * Se solicita por medio de correo electrónico a la Oficina de Planeación solicitando el cronograma de actividades para Gestión del conocimiento. | Durante el segundo trimestre, se llevan a cabo las siguientes actividades: * Se envía mail al jefe de la OTIC con el documento adjunto de la ley 971 de 2005 para empezar a crear el informe final de la OTIC. * Se valida la información a enviar para publicar por SOY 10 la siguiente información: “¿Recibiste un correo sospechoso?”; “Cuida tus datos personales en redes sociales”; “Tips de Seguridad”; Ventana de Mantenimiento; “Misión y Visión de la OTIC”; “Tips Datos Personales”; “Comunicado cambios de licenciamiento del correo electrónico Office 365”; Catálogo de Servicios ; Curso Autogestionable SharePoint; “Información Mantenimiento”; “Tips Datos Personales”; “Tips de Seguridad de la Información”; Tips Datos Personales”; “Comunicado cambios de licenciamiento del correo electrónico Office 365”. * Se validan los enlaces de las capacitaciones de Sharepoint que cumplan con el objetivo de la capacitación, para crear una sección en la Intranet que aloje los enlaces requeridos para el desarrollo de estas capacitaciones autogestionables y en el momento requerido poder solicitar el cargue de los videos tutoriales. La sección es creada de manera exitosa. http://intranet/sistemas-de-informacion * Revisión de los textos del catálogo de servicios de la OTIC. * Diligenciamiento formato FT-1000 autorizado para la instalación de un SW que me permita realizar los videos tutoriales. * Alimentación oportunamente las bases de datos con la información de las comunicaciones asignados por SIGA del 2023; 588 comunicaciones finalizadas, 44 comunicaciones pendientes y 632 total comunicaciones recibidas. * Se envían mails informativos a los funcionarios de la OTIC que apliquen, recordando los casos que están pendientes por documentar una vez cada 15 días. * Asistencia a diferentes reuniones de Gestores de archivo en los cuales han indicado temas de Documentos Híbridos y como realizar el cargue de los mismos al aplicativo SIGA. Entrega de inventarios, cumplimiento. Cierre de Radicados SIGA y Sistema Integrado de Comunicación. Producción de documentos de archivo. Criterios para el alistamiento de documentos para Transferencias Primarias. Factores de deterioro que inciden en la conservación Documental. Información pertinente a gestores documentales. * El proceso de transferencias se lleva a cabo con la colaboración de la Subdirección de Gestión Documental, persona encargada de realizar la revisión de las 3 cajas con 23 carpetas de documentos del 2019 (actas e informes) y del 2020 (actas, historiales de equipos y maquinarias, Informes, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, Planes y Solicitudes de servicios TIC). Y 4 cajas con un total de 46 cintas magnéticas. Se realiza sin inconvenientes el proceso de transferencias Documentales 2023 del periodo 2019 y 2020 el día 20 de Abril. Se generaron los FUID del proceso de transferencia 280 y 281. * Se recibe el memorando 3-2023-13585 de la trasferencia rechazada por no existir dentro de solicitudes de servicios TIC la opción de Cintas Magnéticas. Se da respuesta al memorando indicando que se relacionó en la plataforma por SIGA con la V2 donde si aparece. Respuesta dada por medio de memorando 3-2023-13961. * Después de dar respuesta al memorando indicando que se relacionó en la plataforma por SIGA con la V2 las cintas magnéticas donde si aparecen para realizar el proceso de transferencias, respuesta dada por medio de memorando 3-2023-13961, la Subdirección de Gestión Documental convocó a la mesa de trabajo, con el fin de crear un procedimiento donde se establezca el paso a seguir con la recepción, custodia y eliminación de las cintas magnéticas que se generan desde la OTIC. El trabajo se encuentra en proceso. | Durante el tercer trimestre, se llevan a cabo las siguientes actividades: * Asistencia a la Socialización de Gestión del Conocimiento programada por la Oficina de Planeación. En esta sesión, se proporcionó información, detalles sobre las actividades programadas y el cronograma de actividades. Además, se completaron las buenas prácticas de la OTIC y se actualizó la información sobre cómo se ha llevado a cabo este trabajo dentro de la oficina, incluyendo el formato de lecciones aprendidas. * Solicitud de creación de secciones y organización del sitio en la Intranet para el cargue de videos, tutoriales y enlaces para los cursos autogestionables. Envío de textos introductorios de cada curso y envío de enlaces de los formatos de inscripción a los cursos autogestionables de Microsoft. Confirmación de la implementación exitosa de las categorías en la Intranet. Participación en una capacitación para cargar los enlaces siguiendo los formatos necesarios para la creación de cursos autogestionables. * Solicitud a la Oficina Consejera de Comunicaciones para la divulgación de diversas comunicaciones por SOY 10: Inscripción al Curso autogestionable de FORMS; Invitación a la sensibilización de Datos Abiertos;• Divulgación de política de seguridad digital; Canales que tiene la SG para que las personas ejerzan el derecho al Habeas Data; Información de las entidades bancarias; Tipos de Datos Personales; Recomendaciones de seguridad de la información de las entidades bancarias; Protección de la información personal; Catálogo de servicios de la OTIC; Inscripción al Curso autogestionable de YARUMA; Divulgación urgente de información sobre Correo no Deseado; Difusión de la política de seguridad digital; Política de Seguridad Digital; Consejos para la gestión de las cuentas de correo electrónico institucionales; Protección de la información personal; Autenticación de Doble Factor; Sistemas de Información; Dos publicaciones urgentes relacionadas con la Ventana de Mantenimiento; Publicación urgente sobre una Alerta de Seguridad. * Identificación de la cultura organizacional, actuando en el rol de "moderador". Colaboración con la Ingeniera Isabel en la creación del catálogo de servicios para la OTIC, en colaboración con el Ingeniero Augusto en la presentación de Sistemas de Información programada para ser publicada en SOY 10 en octubre. * Creación del informe final de empalme, revisión y consolidación de la redacción, incluyendo la entrega de informes finales del cambio de administración, reuniones explicativas y gestionando respuestas a memorandos específicos. Estos informes comprenden el Anexo 3: Informe de Balance Estratégico de la Administración Distrital y el Informe de Empalme de Gestión y Desempeño Institucional. Se da respuesta a través del memorando No. 3-2023-26010. Estas reuniones se dividieron en varias etapas: Orientaciones para la elaboración de los informes de Empalme; Asignación de archivos necesarios para los informes de Empalme; Primera revisión de información y archivos para los informes de Empalme; Segunda revisión de información y archivos para los informes de Empalme; Revisión del Informe de Empalme OTIC - PLANEACIÓN; Revisión del Documento de Sistemas de Información Reservada OTIC; Revisión de documentos anexos; Entrega del Memo con los Documentos del Informe de Empalme 3-2023-26010. * Creación de carpeta “Metodología Gestión de Proyectos TI” en el repositorio de SharePoint de la OTIC, solicitada por la Ingeniera Isabel García. Asignación de permisos al ingeniero Roberto Diazgranados y solicitud de validación para otorgar permisos a contratistas para acceder al ShapePoint. * Se trabajó con la Gestora de Calidad, validando procesos y procedimientos actualizados del 2023. Revisión en DARUMA de procedimientos y procesos, incluyendo la revisión del procedimiento PR-104. * Recepción de la Tabla de Retención Documental (TRD) actualizada y aprobada. Información y observaciones compartidas a través de correo electrónico. Solicitud de documentos físicos y digitales para proceso de archivo. En dicho correo, se informaron las TRDs V4 que permanecerían vigentes, junto con las observaciones proporcionadas por la Subdirección de Gestión Documental, que incluían los ajustes necesarios. En el mismo mensaje de correo, se solicitó a las personas involucradas en los procesos y procedimientos relacionados con las TRD que entregaran tanto los documentos físicos como los digitales para su adecuado proceso de archivo. * Alimentación oportuna de bases de datos con información de comunicaciones asignadas por SIGA en el 2023. Se han concluido finalizando el mes de septiembre quedan los datos así: Un total de 907 comunicaciones; 42 comunicaciones pendientes; 949 comunicaciones recibidas. * Asistencia a reuniones relevantes, incluyendo la de Gestores de archivo y sensibilización sobre manejo y custodia de documentos. Recepción y custodia de cintas de backup hasta el mes de junio. Diligenciamiento de la Encuesta de Diagnóstico Integral de Archivos OTIC. Participación activa en la Sexta Reunión de Gestores Documentales. Recepción de acta de devolución de Cintas Magnéticas correspondientes a la transferencia realizada en el año 2023. * Recepción de la asignación de un espacio en el Archivo Bogotá, específicamente destinado para la custodia de cintas de backup, una acción realizada por la OTIC. * Recepción del acta de devolución de las Cintas Magnéticas correspondientes a la transferencia efectuada en el año 2023, relacionada con el proceso del 2020. * Solicitud emitida por la Subdirección de Gestión Documental para la entrega del Inventario Documental de la OTIC. En respuesta a esta solicitud, se crearon los Formularios Únicos de Información Documental (FUID) correspondientes a las versiones V1, V2 y V3 del inventario. La entrega de estos FUID se realizó de acuerdo con los requisitos establecidos en la solicitud recibida. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[6 empty] | Ejecutado | 75% | 1er Trim: 25%; 2do Trim: 50%; 3er Trim: 75%; 4to Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 54720000 | 1er Trim: 7137285; 2do Trim: 14274570; 3er Trim: 14274570; 4to Trim: 19033575
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 54719185 | 1er Trim: 7137285; 2do Trim: 14274570; 3er Trim: 14274570; 4to Trim: 19032760
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 54719185 | 1er Trim: 54719185; 2do Trim: 0; 3er Trim: 0; 4to Trim: 0
[6 empty] | Girado | 35210606 | 1er Trim: 7454498; 2do Trim: 14274570; 3er Trim: 13481538; 4to Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Definición, acompañamiento, seguimiento y gestión de los planes de mejoramiento, indicadores de gestión, y los riesgos de los procesos relacionados con Tecnologías de la Información, para el fortalecimiento de la Gobernalidad de TI de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C Cont 38 Radicado 3-2023-28320 | 1 | 100% | Programado | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | * Se ha Gestionado la formulación, seguimiento a los indicadores de gestión a cargo de la Oficina TIC y retroalimentado los resultados, formulando acciones de mejora. Se realiza seguimientos mensuales para los meses de ENERO,FEBRERO Y MARZO * Se ha Gestionado la formulación, seguimiento al mapa de riesgos de gestión para: Gestión de recursos físicos, Gestión de servicios administrativos y tecnológicos, Fortalecimiento institucional, y Direccionamiento estratégico * Se realiza la gestion y seguimiento mensual de las acciones de: a) Plan de ajuste y sostenibilidad a MIPG con seguimiento mensual para las 6 acciones definidas en los meses de ENERO,FEBRERO Y MARZO b) Plan de Acción Integrado – PAI, con seguimiento mensual para las 4 acciones definidas en los meses de ENERO,FEBRERO Y MARZO. c) Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) con seguimiento mensual para las 5 acciones definidas en los meses de ENERO,FEBRERO Y MARZO * Se ha participado en 3 publicaciones de la Oficina TIC en el sitio web de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogota * Se ha realizado actividades de atencion de 2 auditorias internas para el trimestre internas asi como la formulacion y efectuar seguimiento a los planes de mejoramiento. Total de acciones abiertas 9, Total acciones cerradas :16 * Se ha Gestionado la elaboración, modificación, anulación y publicación de documentación, de procesos y procedimientos, conforme al procedimiento establecido por la Oficina Asesora de Planeación que requiera la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.Para los procesos se han modificado en el 2023: Gestión de recursos físicos: 17, Gestión de servicios administrativos y tecnológicos: 14, Fortalecimiento institucional:13 y Direccionamiento estratégico:4 * Se ha Participado activamente como Gestor de Integridad en reuniones y campañas para los meses ENERO,FEBRERO Y MARZO. * Se han desarrollado actividades de gestión y control a 3 peticiones ciudadanas allegadas a la OTIC para los meses ENERO,FEBRERO Y MARZO | * Se ha Gestionado la formulación, seguimiento a los indicadores de gestión a cargo de la Oficina TIC y retroalimentado los resultados, formulando acciones de mejora. Se realiza seguimientos mensuales para los meses de ABRIL, MAYO Y JUNIO * Se ha Gestionado la formulación, seguimiento al mapa de riesgos de gestión para: Gestión de recursos físicos; Gestión de servicios administrativos y tecnológicos; Fortalecimiento institucional; Direccionamiento estratégico * Se realiza la gestion y seguimiento mensual de las acciones de: Plan de ajuste y sostenibilidad a MIPG con seguimiento mensual para las 6 acciones definidas en los meses de ABRIL, MAYO Y JUNIO; Plan de Acción Integrado – PAI, con seguimiento mensual para las 4 acciones definidas en los meses de ABRIL, MAYO Y JUNIO; Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) con seguimiento mensual para las 5 acciones definidas en los meses de ABRIL, MAYO Y JUNIIO; Plan institucional de participación ciudadana-PIPC. con seguimiento mensual para las 5 acciones definidas en los meses de ABRIL, MAYO Y JUNIIO; Plan Operativo Fortalecimiento Institucional con seguimiento mensual para las 1 acciones definidas en los meses de ABRIL, MAYO Y JUNIIO * Se ha participado en 3 publicaciones de la Oficina TIC en el sitio web de la secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogota en MAYO Y JUNIIO * Se ha realizado actividades de atencion de 2 auditorias internas para el trimestre internas asi como la formulacion y efectuar seguimiento a los planes de mejoramiento: Total de acciones abiertas 5 y Total acciones cerradas :22 + Se ha Gestionado la elaboración, modificación, anulación y publicación de documentación, de procesos y procedimientos, conforme al procedimiento establecido por la Oficina Asesora de Planeación que requiera la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.Para los procesos se han modificado en el 2023: Gestión de recursos físicos: 2; Gestión de servicios administrativos y tecnológicos: 8; Fortalecimiento institucional:8; Direccionamiento estratégico:1 * Se ha Participado activamente como Gestor de Integridad en reuniones y campañas para los meses ABRIL, MAYO Y JUNIIO. * Se han desarrollado actividades de gestion y control a 2 peticiones ciudadanas allegadas a la OTIC para los meses ABRIL, MAYO Y JUNIIO. * No se han presentado retrasos ni dificultades para la ejecucion de las actividades | * Se ha Gestionado la formulación, seguimiento a los indicadores de gestión a cargo de la Oficina TIC y retroalimentado los resultados, formulando acciones de mejora. Se realiza seguimientos mensuales para los meses de JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE * Se ha Gestionado la formulación, seguimiento al mapa de riesgos de gestión para: Gestión de recursos físicos; Gestión de servicios administrativos y tecnológicos; Fortalecimiento institucional; Direccionamiento estratégico * Se realiza la gestión y seguimiento mensual de las acciones de: a) Plan de ajuste y sostenibilidad a MIPG con seguimiento mensual para las 6 acciones definidas en los meses de JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE b) Plan de Acción Integrado – PAI, con seguimiento mensual para las 4 acciones definidas en los meses de JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE c) Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) con seguimiento mensual para las 5 acciones definidas en los meses de JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE d) Plan institucional de participación ciudadana-PIPC. con seguimiento mensual para las 5 acciones definidas en los meses de JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE e) Plan Operativo Fortalecimiento Institucional con seguimiento mensual para las 1 acciones definidas en los meses de JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE * Se ha participado en 1 publicaciones de la Oficina TIC en el sitio web de la secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogota en AGOSTO * Se ha realizado actividades de atención de 2 auditorias internas para el trimestre internas asi como la formulacion y efectuar seguimiento a los planes de mejoramiento: total de acciones abiertas 0 y total acciones cerradas :27 * Se ha Gestionado la elaboración, modificación, anulación y publicación de documentación, de procesos y procedimientos, conforme al procedimiento establecido por la Oficina Asesora de Planeación que requiera la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.Para los procesos se han modificado en el 2023: Gestión de recursos físicos: 4204000-PR-104:1; Gestión de servicios administrativos y tecnológicos: 4204000-PR-106:1; Fortalecimiento institucional: 4204000-PR-116:2 424000-PR-187:3 * Se ha Participado activamente como Gestor de Integridad en reuniones y campañas para los meses JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE * Se han desarrollado actividades de gestión y control a 5 peticiones ciudadanas allegadas a la OTIC para los meses JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE * No se han presentado retrasos ni dificultades para la ejecucion de las actividades | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[6 empty] | Ejecutado | 75% | 1er Trim: 25%; 2do Trim: 50%; 3er Trim: 75%; 4to Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 97674000 | 1er Trim: 12740053; 2do Trim: 25480107; 3er Trim: 25480107; 4to Trim: 33973733
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 82078778 | 1er Trim: 12740053; 2do Trim: 25480107; 3er Trim: 25480107; 4to Trim: 18378511
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 82078778 | 1er Trim: 82078778; 2do Trim: 0; 3er Trim: 0; 4to Trim: 0
[6 empty] | Girado | 54459335 | 1er Trim: 11635625; 2do Trim: 21411855; 3er Trim: 21411855; 4to Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
| Nombre Elaboro: | Consolidado por: Isabel Cristina García Lemus | [5 empty] | 1er Trim: Nombre del Jefe; 2do Trim: Ingeniero Roberto Diazgranados Díaz
| Firma Elaboro: | Digital |  | Fecha: | 31 de Octubre de 2023 |  |  | 1er Trim: Firma del Jefe:; 2do Trim: Digital

## Operación
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PETI 2020-2024 VIGENCIA 2023 PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Tercer Trimestre
No | Objetivo Estrategico al que aporta | Responsable / Dependencia Radicado avance | Proyecto Alto Componente Tic / Hitos Importantes a Desarrollar | Gestor | Meta Cuatrienio | Ejecución Acumulada a Dic. 2022 | Programación/Ejecución | [5 empty] | Avances de cada Hito / Observaciones | Avances de cada Hito / Observaciones | Avances de cada Hito / Observaciones | Avances de cada Hito / Observaciones
[7 empty] | 2023 |  | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim
Meta TI: Desarrollar los lineamientos en materia tecnológica, así como las estrategias y prácticas que habiliten la gestión de la entidad y del Sector Gestión Pública
1 | Fortalecer la presentación del servicio de la ciudadanía con oportunidad, eficiencia y transparencia a través del uso de la tecnología y la cualificación de los servidores. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Definición e implementación estrategia de uso y apropiación de tecnologías de la información Radicado 3-2023-28320 | Fanny González Rodríguez | 100% | 50% | Programado | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | - Se elaboró documento de uso y apropiación de TI 2023. - Se envió documento de uso y apropiación 2023 al jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para su revisión y aprobación. - Se realiza charla de: Introducción al Servicio de Power Bi (07/02/2023), con asistencia de 30 personas - Se realiza charla de: Introducción al Servicio de Power Bi escritorio (09/02/2023), con asistencia de 20 personas. - Se realizó la charla Conoce mas sobre protección de datos personales (22/03/2023), con asistencia de 64 personas. | - Se brinda capacitación al grupo de Teletrabajadores , en el tema de Sensibilización de la Seguridad de la Información (21/04/2023, con asistencia de 66 servidores) - Se habilita a través de la Intranet, la sección Sistemas de información - Capacitaciones y Tutoriales, y como primer medida se puso a disposición el curso de SharePoint. (se dio publicidad mediante Soy10 del 30 de mayo) - Se coordinó con Microsoft y se brindo capacitación de la herramienta Planner para el personal de nivel directivo de la Secretaria General (50 personas diligenciaron el registro asistencia) - En junio se realizó la capacitación denominada ¿Sabes que es un incidente de Seguridad? Al finalizar la charla se tuvo que se registraron 15 personas - Se cambió el menú que muestra el Teams y se deja visible el acceso a la plataforma Vive Learning | - Se realiza la charla de Datos abiertos y protección de la información el 31 de julio vía Teams, con registro de 31 servidores, y se publicó y habilitó el curso autogestionable Forms en la intranet, para que todos los servidores de la entidad puedan acceder. - En el mes de agosto Se publica y habilita el curso autogestionable YAMMER en la intranet, para que todos los servidores de la entidad puedan acceder. - Se realiza la charla "Conoce más sobre seguridad y protección de datos" el 19 de septiembre vía Teams, con registro de 80 servidores. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[7 empty] | Ejecutado | 75% | 1er Trim: 25%; 2do Trim: 50%; 3er Trim: 75%; 4to Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
[5 empty] | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | No aplica | 1er Trim: No aplica; 2do Trim: No aplica; 3er Trim: No aplica; 4to Trim: No aplica
[7 empty] | Presupuesto Programado Actual | No aplica | 1er Trim: No aplica; 2do Trim: No aplica; 3er Trim: No aplica; 4to Trim: No aplica
[7 empty] | Ejecutado / Comprometido | No aplica | 1er Trim: No aplica; 2do Trim: No aplica; 3er Trim: No aplica; 4to Trim: No aplica
[7 empty] | Girado | No aplica | 1er Trim: No aplica; 2do Trim: No aplica; 3er Trim: No aplica; 4to Trim: No aplica
| Promover procesos de transformación digital en la Secretaria General para aportar la gestión pública y eficiente. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Análisis e implementación de Arquitectura Empresarial y Gestión de TI, para el fortalecimiento de la Gobernabilidad de TI de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá Radicado 3-2023-28650 | Isabel Cristina García Lemus | 100% | 50% | Programado | 100% | 35% | 50% | 75% | 100% | * Se formulan las actividades del Plan Operativo para la vigencia 2023 proceso Direccionamiento Estratégico * Se registra información correspondiente al seguimiento cuarto trimestre de la vigencia 2022 y se publica en el botón de transparencia de la Sede Electrónica https://secretariageneral.gov.co/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/plan-de-accion/plan-estrategico-de-las-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones-peti * Se realiza proceso de actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en su hoja de ruta y proyectos, con base en el seguimiento cuarto trimestre de la vigencia 2022, con el fin de identificar los proyectos con continuidad en la vigencia 2023, se actualiza componente presupuestal vigencia 2022 y proyección presupuestal 2023. * Se modifica el procedimiento PR-116 Elaboración y Seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, subsanando las observaciones de la auditoría de calidad * Se solicita la publicación de los Logros de los proyectos del PETI en la vigencia 2022 y la presentación de proyectos en ejecución para la vigencia 2023 en Soy 10 * Atención Auditoría Políticas de Seguridad Digital y Gobierno Digital * Seguimiento al estado de la Arquitectura Empresarial con base en el ejercicio desarrollado por la ETB * Se da inicio a la gestión para la reinstalación de la herramienta de Arquitectura Empresarial * Pendiente aprobación Metodología Gestión de Proyectos de TI | * Se aprueba actualización de Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el día 9 de Mayo de 2023. Se publica en la Sede Electrónica de la Entidad. * Continuación gestión para la reinstalación de la herramienta de Arquitectura Empresarial. * Se realiza seguimiento correspondiente a primer trimestre de 2023, el cual se publica en la Sede Electrónica de la Entidad. * Se socializa, como parte del plan de comunicaciones, en la plataforma Soy 10 de la Entidad, la misión y la visión de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Se proyecta propuesta socialización catálogo de servicios. * Atención a la Auditoría de gestión al avance del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. * Se presenta atraso en el proceso de aprobación de la Metodología de Gestión de Proyectos, la cual se espera sea aprobada en el mes de Julio y adoptada en el mes de Agosto-Septiembre | * Se realiza seguimiento segundo trimestre PETI, el cual se publica en Agosto de 2023 en la Sede Electrónica. * Continuidad en la gestión para la reinstalación de la herramienta de Arquitectura Empresarial. * Se socializa como parte del plan de comunicaciones, en la plataforma Soy 10 de la Entidad, el catálogo de servicios. * Se aprueba y adopta la Metodología de Gestión de Proyectos de TI, se socializa al equipo de la Oficina. * Se da inicio al proceso de actualización de PETI vigencia 2024, con la identificación de necesidades de modificación del dominio de negocio. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[7 empty] | Ejecutado | 75% | 1er Trim: 25%; 2do Trim: 45%; 3er Trim: 75%; 4to Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
[5 empty] | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | No aplica | 1er Trim: No aplica; 2do Trim: No aplica; 3er Trim: No aplica; 4to Trim: No aplica
[7 empty] | Presupuesto Programado Actual | No aplica | 1er Trim: No aplica; 2do Trim: No aplica; 3er Trim: No aplica; 4to Trim: No aplica
[7 empty] | Ejecutado / Comprometido | No aplica | 1er Trim: No aplica; 2do Trim: No aplica; 3er Trim: No aplica; 4to Trim: No aplica
[7 empty] | Girado | No aplica | 1er Trim: No aplica; 2do Trim: No aplica; 3er Trim: No aplica; 4to Trim: No aplica
Meta TI: Implementar y mantener la infraestructura tecnológica y elementos ofimáticos.
2 | Promover procesos de transformación digital en la Secretaria General para aportar la gestión pública y eficiente. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Prestación de servicios de mesa de ayuda, impresión, mantenimiento preventivo y correctivo con bolsa de repuestos, para los elementos informáticos en la RED CADE y las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Cont 807 de 2021 Radicado 3-2023-28617 | Angélica Espitia | 100% | 50% | Programado | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | Se prestan de forma continua el servicio de mesa de Ayuda que se componen de Servicios Asignados (Nivel 0) y Servicios solucionados: Enero: 2899- 870 Febrero: 2922 - 1028 Marzo: 2297 - 890 | Se prestan de forma continua el servicio de mesa de Ayuda que se componen de Servicios Asignados (Nivel 0) y Servicios solucionados: Abril 2003- 819 Mayo: 2089 - 798 Junio: 1961 - 813 | Se prestan de forma continua el servicio de mesa de Ayuda que se componen de Servicios Asignados (Nivel 0) y Servicios solucionados: Julio 2255- 974 Agosto: 1910 - 719 Septiembre 1851 - 746 | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[7 empty] | Ejecutado | 75% | 1er Trim: 25%; 2do Trim: 50%; 3er Trim: 75%; 4to Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
[5 empty] | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 1137237000 | 1er Trim: 177397660; 2do Trim: 273596490; 3er Trim: 275846490; 4to Trim: 410396360
[7 empty] | Presupuesto Programado Actual | 1147087000 | 1er Trim: 177397660; 2do Trim: 273596490; 3er Trim: 275296490; 4to Trim: 420796360
[7 empty] | Ejecutado / Comprometido | 707758171 | 1er Trim: 121238175; 2do Trim: 277216293; 3er Trim: 309303703; 4to Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia
[7 empty] | Girado | 707758171 | 1er Trim: 121238175; 2do Trim: 277216293; 3er Trim: 309303703; 4to Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Ejecución desde 2022: Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con repuestos a la Unidad Ininterrumpida de Potencia - UPS de 40 KVA., marca MITSUBISHI, ubicada en el Data Center del Edificio Liévano. Cont 683 de 2022 | No aplica | 100% | 50% | Programado | 100% | 1er Trim: 100%; 2do Trim: Proyecto Finalizado; 1er Trim: Se realizó la liquidación del contrato el 30 de Diciembre de 2022 Se realizó la liberación del saldo por concepto de repuestos $3.000.00; 2do Trim: Proyecto Finalizado
[7 empty] | Ejecutado | 100% | 1er Trim: 100%
[5 empty] | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 0 | 1er Trim: 0
[7 empty] | Presupuesto Programado Actual | 0 | 1er Trim: 0
[7 empty] | Ejecutado / Comprometido | 0 | 1er Trim: 0
[7 empty] | Girado | 0 | 1er Trim: 0
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con repuestos a la Unidad Ininterrumpida de Potencia - UPS de 40 KVA., marca MITSUBISHI, ubicada en el Data Center del Edificio Liévano. Cont 568 Radicado 3-2023-28742 | Raúl Camacho | 100% | 50% | Programado | 100% | 0% | 33% | 66% | 100% | Sin programación en este trimestre | Se realizó la Jornada de mantenimiento No.1; Valor $5,278,168 No se han presentado restrados o Dificultades | Se realizó la Jornada de mantenimiento No.2; Valor $5,278,168 No se han presentado restrados o Dificultades Se está validando los requerimientos de repuestos | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[7 empty] | Ejecutado | 66% | 1er Trim: 0%; 2do Trim: 33%; 3er Trim: 66%; 4to Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
[5 empty] | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 16490000 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 4996667; 3er Trim: 4996667; 4to Trim: 6496666
[7 empty] | Presupuesto Programado Actual | 18834504 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 5278168; 3er Trim: 6778168; 4to Trim: 6778168
[7 empty] | Ejecutado / Comprometido | 18834494 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 18834494; 3er Trim: 0; 4to Trim: 0
[7 empty] | Girado | 5278168 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 5278168; 3er Trim: 5278168; 4to Trim: 0
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con repuestos a los Aires de precisión de los datacenter de las diferentes sedes de la Secretaria General. Cont 702 Radicado 3-2023-28742 | Raúl Camacho | 100% | 50% | Programado | 100% | 25% | 33% | 66% | 100% | Sin programación en este trimestre | Se han presentado retrasos o Dificultades Este proceso tuvo la dificultad para establecer docmentos precontractuales, especificamente el tema de cotizaciones para establecer el Estudio de Mercado 2023,. Se logró la totalidad de documentos precontractuales y se publicó el proceso por medio de la plataforma SECOP, para lo cual se establecieron las diferentes etapas contractuales para la adjudicación del proceso SGA-MC-025-2023 Su adjudicación por cronograma se estableció para Julio de 2023 | Se realizó la Jornada de mantenimiento No.1; Valor $5,000,000 Se realizó suscripción de contrato 702-2023, con acta de inicio el 17/07/2023 Se definió el cronograma de mantenimientos preventivos para ejecución del contrato Se realizó la 1ra jornada de mantenimientos preventivos a los Aires de Precisión de la Secretaría General La ejecución ha presentado retrasos dados los tiempos de adjudicación y formalización de acta de inicio, lo cual generó en la programación de cronograma la ejecución de mantenimientos en los últimos dos trimestres. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[7 empty] | Ejecutado | 35% | 1er Trim: 0%; 2do Trim: 0%; 3er Trim: 35%; 4to Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
[5 empty] | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 44897000 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 11250000; 3er Trim: 11250000; 4to Trim: 22397000
[7 empty] | Presupuesto Programado Actual | 44897000 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 11250000; 4to Trim: 33647000
[7 empty] | Ejecutado / Comprometido | 25517000 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 25517000; 3er Trim: 0; 4to Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia
[7 empty] | Girado | 5000000 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 5000000; 4to Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, con bolsa de repuestos, para las UPS que se encuentran instaladas en la Secretaría General. Cont 713 Radicado 3-2023-28742 | Raúl Camacho | 100% | 50% | Programado | 100% | 0% | 0% | 50% | 100% | Sin programación en este trimestre | Sin programación este trimestre | Se realizó la Jornada de mantenimiento No.1 y y cambio de bancos de baterias Valor $21,490,587 Se realizó suscripción de contrato 713-2023, con acta de inicio el 26/07/2023 Se definió el cronograma de mantenimientos preventivos para ejecución del contrato Se realizo la 1ra jornada de mantenimientos preventivos a las UPS de la Secretaría General y cambio de bancos de baterias a las sedes CADE Muzu y CADE la Victoria La ejecución ha presentado retrasos dados los tiempos de adjudicación y formalización de acta de inicio, lo cual género en la programación de cronograma la ejecución de mantenimientos en los últimos dos trimestres. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[7 empty] | Ejecutado | 35% | 1er Trim: 0%; 2do Trim: 0%; 3er Trim: 35%; 4to Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
[5 empty] | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 100280000 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 68500000; 4to Trim: 31780000
[7 empty] | Presupuesto Programado Actual | 72977163 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 72977163; 4to Trim: 0
[7 empty] | Ejecutado / Comprometido | 72977163 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 72977163; 4to Trim: 0
[7 empty] | Girado | 21490587 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 21490587; 4to Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Prestación de servicios de adecuación e instalación del cableado estructurado de voz, datos y eléctrico, normal y regulado, para los puestos de trabajo de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Cont 717 Radicado 3-2023-28742 | Raúl Camacho | 100% | 50% | Programado | 100% | 0% | 0% | 50% | 100% | Sin programación en este trimestre | Sin programación este trimestre | Se realizaron actividades de instalación de puntos de datos y /o eléctricos para las oficinas/áreas de la entidad o sedes red CADE, organización de cableado en los Racks de cuartos tecnicos. Valor $2,402,691. Se realizó suscripción de contrato 717-2023, con acta de inicio el 21/07/2023 La ejecución ha presentado retrasos dados los tiempos adjudicación y formalización de acta de inicio, se definieron/concertaron con el contratista unos requerimientos iniciales los cuales se ejecutaron en jornadas fuera de operación o fines de semana con algunas dificultades por la dificultad del trabajo en altura o permisos de acceso. Durante el mes de septiembre se ejecutaron actividades de cableado, las cuales serán facturadas en el mes de octubre. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[7 empty] | Ejecutado | 10% | 1er Trim: 0%; 2do Trim: 0%; 3er Trim: 10%; 4to Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
[5 empty] | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 125000000 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 50000000; 4to Trim: 75000000
[7 empty] | Presupuesto Programado Actual | 75471716 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 75471716; 4to Trim: 0
[7 empty] | Ejecutado / Comprometido | 75471716 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 75471716; 4to Trim: 0
[7 empty] | Girado | 2402691 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 2402691; 4to Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Ejecución desde 2022 (Reserva primer trimestre): Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con repuestos a los Aires de precisión de los datacenter de las diferentes sedes de la Secretaria General. Cont 736 de 2022 ** Se registra ejecución actividades y presupuestal en el primer trimestre, sin embargo, no se considera en el presupuesto apropiado y ejecutado para la vigencia 2023 para este primer periodo | No aplica | 100% | 50% | Programado | 100% | 100% | 100% | Proyecto Finalizado |  | El contrato 736-2022, se ejecutó durante la vigencia 2022. Reserva = $ 3,786,191, a 31 de Marzo no se desembolsó porque el contratista no radicó la facturación y soportes correspondientes El pago de la reserva será registrada en el siguiente seguimiento PEI (facturación del mes de Abril 2023) | Se realizó pago de la reserva, finalizando la ejecución de la actividad | Proyecto Finalizado
[7 empty] | Ejecutado | 100% | 1er Trim: 92%; 2do Trim: 100%
[5 empty] | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0
[7 empty] | Presupuesto Programado Actual | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0
[7 empty] | Ejecutado / Comprometido | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0
[7 empty] | Girado | 3786191 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 3786191
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Adquirir productos y servicios Microsoft, para dar continuidad a las aplicaciones a través del instrumento de Agregación de demanda CCE-139-IAD-2020 para la Secretaria General. Cont 622 | No aplica | 100% | 50% | Programado | 100% | 0% | 0% | 100% | Proyecto Finalizado | Sin programación en este trimestre | Para el proyecto de servicios de Office 365 E3 y E1 bajo plataforma Microsoft se realizaron las siguinetes tareas: * Inicio de la orden de compra No.89205 de 2023 * Implementación y entrega de los servicios contratados * Informe de Supervisión * Tramite de Pago de los servicios 100% | Proyecto Finalizado
[7 empty] | Ejecutado | 100% | 1er Trim: 0%; 2do Trim: 100%; 3er Trim: 100%
[5 empty] | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 154800000 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 154800000
[7 empty] | Presupuesto Programado Actual | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 154800000; 3er Trim: 0
[7 empty] | Ejecutado / Comprometido | 154800000 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 154800000; 3er Trim: 0
[7 empty] | Girado | 154800000 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 154800000; 3er Trim: 0
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Contratar el soporte y actualización del aplicativo EMLAZE ERP de la Subdirección de Imprenta Distrital de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Cont 675 Radicado 3-2023-28696 | Augusto Silva | 100% | 50% | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Sin programación en este trimestre | En virtud de que se adicionaron varias horas de desarrollo a la propuesta de mantenimiento del sistema EMLAZE, se extendió en el tiempo el perfeccionamiento de este contrato. Se tiene previsto que este mantenimiento se haga durante el segundo semestre de 2023. | Se inició el mantenimiento y actualización del sistema ERP EMLAZE, mediante el contrato 4204000-675-2023 | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[7 empty] | Ejecutado | 50% | 1er Trim: 0%; 2do Trim: 0%; 3er Trim: 50%; 4to Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
[5 empty] | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 0; 4to Trim: 0
[7 empty] | Presupuesto Programado Actual | 11560000 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 4624000; 4to Trim: 6936000
[7 empty] | Ejecutado / Comprometido | 11560000 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 11560000; 3er Trim: 0; 4to Trim: 0
[7 empty] | Girado | 5780001 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 5780001; 4to Trim: 0
|  | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Prestar el servicio de una solución tecnológica de internet e interconexión para las sedes de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C Cont 711 de 2021 Radicado 3-2023-28742 | Raúl Camacho | 100% | 50% | Programado | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | La ejecución del contrato ha permitido el cumplImiemto del objeto, se tiene disponibilidad de los servicios de internet e Inteconexión de las sedes; Presupuesto: se utilizó un saldo de reserva del presupuesto 2022 para pagos ejecutados en Febrero y Marzo de los servicios de la vigencia No se han presentado retrasos o Dificultades | La ejecución del contrato ha permitido el cumplImiemto del objeto, se tiene disponibilidad de los servicios de internet e Inteconexión de las sedes; No se han presentado restrados o Dificultades | La ejecución del contrato ha permitido el cumplImiemto del objeto, se tiene disponibilidad de los servicios de internet e Inteconexión de las sedes; Valor pagado durante el tercer trimestre a 30SEP2023: $ 262.899.954 No se han presentado restrados o Dificultades | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[7 empty] | Ejecutado | 75% | 1er Trim: 25%; 2do Trim: 50%; 3er Trim: 75%; 4to Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
[5 empty] | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 1102686000 | 1er Trim: 169644000; 2do Trim: 254466000; 3er Trim: 254466000; 4to Trim: 424110000
[7 empty] | Presupuesto Programado Actual | 1102686000 | 1er Trim: 169644000; 2do Trim: 254466000; 3er Trim: 254466000; 4to Trim: 424110000
[7 empty] | Ejecutado / Comprometido | 698613561 | 1er Trim: 175414882; 2do Trim: 260298724; 3er Trim: 262899955; 4to Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia
[7 empty] | Girado | 698613561 | 1er Trim: 175414882; 2do Trim: 260298724; 3er Trim: 262899955; 4to Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
| Nombre Elaboro: | Consolidado por: Isabel Cristina García Lemus | [6 empty] | 1er Trim: Nombre del Jefe; 2do Trim: Ingeniero Roberto Diazgranados Díaz
| Firma Elaboro: | Digital |  |  | Fecha: | 31 de Octubre de 2023 |  |  | 1er Trim: Firma del Jefe:; 2do Trim: Digital

## Hoja1 (hidden)
Prestación de servicios de mesa de ayuda, impresión, mantenimiento preventivo y correctivo con bolsa de repuestos, para los elementos informáticos en la RED CADE y las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | 9884040 | 8500000 | 501169400
Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con repuestos a la Unidad Ininterrumpida de Potencia - UPS de 40 KVA., marca MITSUBISHI, ubicada en el Data Center del Edificio Liévano.
Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con repuestos a los Aires de precisión de los datacenter de las diferentes sedes de la Secretaria General. | 11167000
Prestar el servicio de una solución tecnológica de internet e interconexión para las sedes de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C Cont 711 de 2021 | 337119604 | 4000000
Adquirir productos y servicios Microsoft, para dar continuidad a las aplicaciones a través del instrumento de Agregación de demanda CCE-139-IAD-2020 para la Secretaria General. C.Gasto: SOFTWARE Y HARDWARE Cont 622 | 154800000
Contratar el soporte y actualización del aplicativo EMLAZE ERP de la Subdirección de Imprenta Distrital de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: Mantenimiento de Maquinaria y Equipos Imprenta Cont 675