## PLAN DE TRABAJO 2023
SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C. DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - VIGENCIA 2023
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES |  |  | META | RESPONSABLE | RECURSOS |  |  | MESES | [23 empty] | INDICADORES | OBSERVACIONES
[8 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
[5 empty] | HUMANOS | FINANCIEROS | TECNICOS | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
GESTION INTEGRAL | GESTION INTEGRAL | Divulgación de Responsabilidades en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (Divulgación web) | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100
|  | Divulgación de las Políticas y objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo (Divulgación web). |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*101
|  | Realizar la evaluación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo soportado por ARL, Estandares Mínimos. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [22 empty] | 1 | 1 | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*102
|  | Actualización de la Matriz de Requisitos Legales |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [10 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*103
|  | Actualización Manual del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*104
|  | Actualización Procedimiento Gestion de la salud |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*105
|  | Actualización Procedimiento Gestion de peligros, riesgos y amenazas |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*106
|  | Actualización Procedimiento Gestion del cambio |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*107
|  | Documento Programa de capacitación anual |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*108
|  | Desarrollar la rendición de cuentas del año 2022 |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*109
|  | Seguimiento a Indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*110
|  | Revisión por la Alta Dirección al Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*111
|  | Seguimiento a proceso de induccion y reinducción |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [10 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*112
|  | Actualización Matriz EPP |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*113
|  | Entrega de Elementos de Protección Personal |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*114
|  | Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x | [12 empty] | 1 | 1
| Comité de Convivencia Laboral - CCL | Conformación CCL | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*115
|  | Capacitación al CCL |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*116
|  | Seguimiento al cumplimiento de las funciones del CCL |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [10 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*117
| COPASST | Conformación COPASST | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*118
|  | Reuniones mensuales de COPASST |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*119
|  | Capacitación a los miembros del COPASST |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [10 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*120
GESTIÓN DE LA SALUD | CONDICIONES DE SALUD | Programar los exámenes médico ocupacionales de ingreso, periódico, retiro. | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*121
|  | Actualización perfil sociodemográfico |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*122
|  | Reporte del seguimiento a las Recomendaciones médicas |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [10 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*123
|  | Mesas laborales y mesas con las EPS |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*124
|  | Informe de ausentismo laboral por Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral - ATEL |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*125
|  | Informe condiciones de salud |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [10 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*126
|  | Verificación al proceso de agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras, a cargo de la Subdirección de Servicios Administrativos. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*127
| Programa de Vigilancia Epidemiológica - PVE OSTEOMUSCULAR | Actualización documento Programa de Vigilancia Epidemiológica Osteomuscular. | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*128
|  | Diseño y documentación procedimiento de higiene postural y manejo manual de cargas |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*129
|  | Diseño y documentación procedimiento de higiene postural y video terminales |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*130
|  | Actualización y aplicación encuesta Desórdenes Musculo- Esqueléticos (DME) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*131
|  | Análisis resultados encuesta DME |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*132
|  | Inspecciones de puestos de trabajo (Teletrabajo, Discapacidad) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*133
|  | Informe final de inspecciones de puestos de trabajo(Teletrabajo) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [22 empty] | 1 | 1 | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*134
|  | Continuidad campaña líderes pausas activas |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*134
|  | Participación pausas activas |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*135
|  | Capacitación riesgo biomecánico |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*136
|  | Escuela Biomecánica |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*137
|  | Capacitación teletrabajadores |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*138
| PVE PSICOSOCIAL | Actualización documento Programa de Vigilancia Epidemiológica Psicosocial | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*139
|  | Protocolo medida de protección y fortalecimiento de cuidado emocional paraTH que atiende víctimas del conflicto (Resolución 1166 de 2018) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*140
|  | Aplicación batera de riesgo psicosocial |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x | x | x | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*141
|  | Diseño protocolo PVE Psicosocial ( De acuerdo a resultados bateria riesgo psicosocial ) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*142
|  | Capacitación prevención riesgo psicosocial (Resolución 1166 de 2018) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*143
|  | Actividad lúdica - Equidad de género |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1
| PVE CARDIOVASCULAR | Diseño documento Programa de Vigilancia Epidemiológica riesgo cardiovascular | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*144
|  | Capacitación prevención riesgo cardiovascular |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*145
|  | Sensibilización prevención riesgo cardiovascular |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*146
|  | Campaña reto por tu salud |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*147
|  | Jornada donación de sangre |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [12 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*148
| PROGRAMA ESTILOS DE VIDA Y ENTORNOS SALUDABLES | Diseño documento programa estilos de vida y entornos saludables | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*149
|  | Capacitación promoción estilos de vida saludable |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*150
|  | Sensibilización estilos de vida y entornos saludables |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*151
| Accidente de Trabajo (AT) y Enfermedad Laboral (EL) | Reporte de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales. | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*152
|  | Investigación de accidentes y enfermedades laborales. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*153
|  | Ejecución de Acciones Preventivas, correctivas y de Mejora de las investigaciones de IN, AT y EL |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*154
|  | Seguimiento a la ejecución de Acciones Preventivas, correctivas y de mejora de las observaciones generadas por las ATEL por parte de la ARL |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*155
|  | Sensibilización reporte de AT y EL |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*156
|  | Capacitación prevención AT y EL |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*157
GESTION DE PELIGROS, RIESGOS Y AMENAZAS | DIAGNÓSTICO | Actualización de la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos de las Sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*158
|  | Seguimiento a hallazgos, medidas preventivas, correctivas y/o control de matrices de peligros |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [14 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*159
|  | Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores (Talento en tu Sede) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*160
|  | Desarrollo de Medición Ambiental |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*161
| PROGRAMA RIESGO QUÍMICO | Diseño documento programa Riesgo Químico | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*162
|  | Capacitación prevención riesgo químico |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*163
|  | Seguimiento al diseño del programa de riesgo quimico |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [12 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*164
|  | Verificación al proceso eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos realizado por la Subdirección de Servicios Administrativos a través del Plan Institucional de Gestión Ambientel (PIGA). |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*165
| PROGRAMA RIESGO PÚBLICO | Diseño documento programa Riesgo Publico | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [14 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*166
|  | Sensilización en riesgo público |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*167
|  | Capacitación prevención riesgo público |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*168
|  | Seguimiento al diseño del programa de riesgo público |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*169
| PROGRAMA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS | Actualización documento Programa Protección contra Caidas (PPC) | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*170
|  | Capacitación programa PPC |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*171
|  | Seguimiento al diseño del programa del PPC |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*172
| PLAN DE SEGURIDAD VIAL | Acompañamiento al Plan estratégico de Seguridad Vial - Pilar comportamiento Humano (Revisión Documental) | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*173
|  | Capacitación prevención seguridad vial (conductores) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*174
|  | Capacitación prevención seguridad vial (población) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*175
|  | Sensibilización en seguridad vial (población). |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [10 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*176
| EMERGENCIAS | Actualización Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*179
|  | Divulgación Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*180
|  | Actividad lúdica - Simulacro Distrital |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [18 empty] | 1 | 1
|  | Participación en el Simulacro Distrital |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [18 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*181
|  | Conformación Brigada Integral de Emergencias |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*182
|  | Conformación Comité de Emergencias |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*183
|  | Reunión Comité de Emergencias |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*184
|  | Capacitación Brigada Integral de Emergencias |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*185
|  | Practica en pista Brigada Integral de Emergencias |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*186
|  | Hoja de vida Brigadistas |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*187
| INSPECCIONES | Inspecciones de Seguridad Industrial | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*188
|  | Inspecciones de Maquinaria y/o equipos (SST- COPASST) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*189
|  | Inspecciones equipos de emergencia (DEA. Botiquines, camillas y extintores) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*190
|  | Verificación al mantenimiento preventivo, correctivo de instalaciones, equipos, maquinas y herramientas a cargo de la Subdirección de Imprenta Distrital. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*191
[5 empty] | TOTAL |  |  | 5 | 5 | 24 | 24 | 30 | 30 | 26 | 26 | 28 | 28 | 27 | 27 | 22 | 22 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 11 | 11 | 540
[6 empty] | % DE EJECUCIÓN MENSUAL |  | 0.9259% | 0.9259% | 4.444% | 4.444% | 5.556% | 5.556% | 4.815% | 4.815% | 5.185% | 5.185% | 5% | 5% | 4.074% | 4.074% | 4.63% | 4.63% | 4.074% | 4.074% | 4.074% | 4.074% | 5.185% | 5.185% | 2.037% | 2.037%
[6 empty] | % DE EJECUCIÓN ANUAL |  | 0.9259% | 0.9259% | 5.37% | 5.37% | 10.93% | 10.93% | 15.74% | 15.74% | 20.93% | 20.93% | 25.93% | 25.93% | 30% | 30% | 34.63% | 34.63% | 38.7% | 38.7% | 42.78% | 42.78% | 47.96% | 47.96% | 50% | 50%
[6 empty] | CUMPLIMIENTO MES |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
[6 empty] | CUMPLIMIENTO MES (ACUMULADO) |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
|  | MARIA CLEMENCIA PEREZ URIBE Secretaria General Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. |  |  | MARCELA MANRIQUE CASTRO Subsecretaria Corporativa. | [9 empty] | JULIO ROBERTO GARZON Director de Talento Humano | [10 empty] | FREDY YESID PULIDO PULIDO Profesional Universitario - SST

## PLAN CAPACITACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C. DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - VIGENCIA 2023
|  | META | RESPONSABLE | RECURSOS |  |  | MESES | [23 empty] | INDICADORES | OBSERVACIONES
[7 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  |  | HUMANOS | FINANCIEROS | TECNICOS | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
CCL | Capacitación funciones y responsabilidades CCL | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*100
| Capacitación habilidades blandas ( resolucion de conflictos) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*101
| Capacitación habilidades blandas (liderazgo) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*102
| Capacitación habilidades blandas ( Comunicación asertiva) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [14 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*103
COPASST | Capacitación funciones y responsabilidades COPASST | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*104
| Capacitación investigación de AT y EL |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [14 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*105
| Capacitación inspecciones de seguridad |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [18 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*106
PVE OSTEOMUSCULAR | Capacitación en autocuidado y pausas activas | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*107
| Capacitación higiene postural y manipulación de cargas |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*109
| Capacitación higiene postural y video terminales |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [14 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*110
| Capacitación teletrabajadores |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*111
| Escuela biomecánica ( Miembros superiores) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*112
| Escuela biomecánica ( Miembros Inferiores) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [24 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*113
| Escuela biomecánica ( Espalda) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*114
PVE PSICOSOCIAL | Capacitación atención al TH que atiende a victimas del conflicto armado | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*115
| Capacitación enfoque de atención a TH que atiende a victimas del conflicto armado |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*116
| Capacitación daño psicosocial y herramientas de afrontamiento a TH que atiende a víctimas del conflicto armado |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*117
| Capacitación empatia y asertividad Manejo de emociones - Pensamiento crítico y toma de desiciones ( atención a TH que atiende a victimas del conflicto armado) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*118
| Capacitación estrés laboral ( Fustración laboral, sobrecarga emocional, confrontarse con el dolor y situaciones de extrema pobreza, dolor y muerte) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*119
| Capacitación en autocuidado emocional |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*120
| Capacitación inteligencia emocional y programacion neurolinguistica. |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*121
| Capacitación trabajo en equipo |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*122
| Capacitación gestion del cambio |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*123
| Capacitación comunicación asertiva |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [14 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*124
| Capacitación manejo del estrés |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*125
PVE CARDIOVASCULAR | Capacitación estrategias de nutrición | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*126
| Capacitación sedentarismo |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*127
| Capacitación prevención de alcoholismo y tabaquismo |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*128
PROGRAMA ESTILOS DE VIDA Y ENTRONOS SALUDABLES | Capacitación prevención de alcoholismo y tabaquismo | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*129
| Capacitación en hábitos saludables (sueño, actividad física) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*130
| Capacitación Día mundial prevención cáncer de mama |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [18 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*131
| Capacitación Día mundial prevención salud mental |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [18 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*132
AT Y EL | Capacitación reporte de accidentes de trabajo | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*133
| Capacitación uso adecuado de EPP |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | 1
| Capacitación en peligro mecánico |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1
PROGRAMA RIESGO QUÍMICO | Capacitación Sistema Globalmente Armonizado | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*134
| Capacitación rotulado y etiquetado sustancias químicas |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*135
| Capacitación atencion emergencias por riesgo químicas |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [18 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*136
| Capacitación buenas practicas de almacenamiento y manipulación de sustancias químicas |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*137
PROGRAMA RIESGO PUBLICO | Capacitación técnicas de manejo a usuarios difíciles | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*138
| Capacitación primeros auxilios psicológicos |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*139
| Capacitación situaciones de emergencia por riesgo público |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [18 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*140
PROGRAMA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS | Capacitación y/o actualización personal autorizado (reentrenamiento coordinador) | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [24 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*141
| Capacitación manejo equipos de rescate industrial |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*142
| Capacitación en uso de elementos, equipos de PPC y EPP |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [14 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*143
PLAN DE SEGURIDAD VIAL | Velocidad, segurida vial y manejo de la fatiga (conductores) | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*145
| Efectos del alcohol, las sustancias psicoactivas y la distracción como riesgo vial (conductores) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*146
| Como proteger a los actores viales y riesgo publico |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [14 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*147
| Capacitacion brigadas de seguridad vial |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*148
| Simulacro de atencion de emergencias |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*149
| Capacitacion prevencio seguridad vial (Población) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*150
EMERGENCIAS | Capacitación generalidades primeos auxilios Brigada de Emergencia (conformación, responsabilidades) | 100% Cumplimiento de las actividades | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*151
| Capacitación Primeros Auxilios (anatomía, fisiología, valoración primaria y secundaria) |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*152
| Capacitación control de incendios |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [14 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*153
| Capacitación en evacuación |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [10 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*154
| Capacitación simulacro, simulaciones -COE |  | Proceso Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - ARL | x |  | x | [18 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | (No. De Actividades Desarrolladas/ No. De Actividades Programadas )*100 (No. De servidores que participaron / No. De servidores programados )*155
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 136
[5 empty] | % DE EJECUCIÓN MENSUAL |  | 0% | 0% | 5.147% | 5.147% | 2.941% | 2.941% | 5.147% | 5.147% | 6.618% | 6.618% | 3.676% | 3.676% | 5.147% | 5.147% | 6.618% | 6.618% | 4.412% | 4.412% | 6.618% | 6.618% | 3.676% | 3.676% | 0% | 0%
[5 empty] | % DE EJECUCIÓN ANUAL |  | 0% | 0% | 5.147% | 5.147% | 8.088% | 8.088% | 13.24% | 13.24% | 19.85% | 19.85% | 23.53% | 23.53% | 28.68% | 28.68% | 35.29% | 35.29% | 39.71% | 39.71% | 46.32% | 46.32% | 50% | 50% | 50% | 50%
[5 empty] | CUMPLIMIENTO MES |  |  | #DIV/0! |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | #DIV/0!
[5 empty] | CUMPLIMIENTO MES (ACUMULADO) |  |  | #DIV/0! |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| MARIA CLEMENCIA PEREZ URIBE Secretaria General Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. |  |  | MARCELA MANRIQUE CASTRO Subsecretaria Corporativa. | [9 empty] | JULIO ROBERTO GARZON Director de Talento Humano | [10 empty] | CAROLINA VILLAMIZAR ARTEAGA Profesional Universitario - SST

## PLAN DE MEJORAMIENTO
PLAN DE MEJORAMIENTO DE ACUERDO CON " AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST " ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 29 DE RESOLUCIÓN 0312 DE 2019
RESPONSABLE DEL SGSST: |  |  | FREDY YESID PULIDO PULIDO
1. OBJETIVOS Y METAS DEL PROCESO
OBJETIVO |  |  | META | [5 empty] | INDICADOR | [10 empty] | TIPO DE INDICADOR
Efectuar las acciones correctivas identificadas en el proceso de autoevaluación inicial estándares mpinimosconforme a los requisitos del Decreto 1072/2015 y Resolución 0312 de 2019 en la Entidad |  |  | 100% | [5 empty] | Nro. de actividades programadas/ Nro. de actividades ejecutadas x100 | [10 empty] | Cumplimiento
2. CRONOGRAMA 2023
CICLO | NUMERAL ESTANDAR | ACTIVIDAD |  | MESES | [11 empty] | % CUMPLIMIENTO Actividad / Fase |  | RESPONSABLE |  |  |  | EVIDENCIA
|  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
PLANEAR | 1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP | Documento Programa de capacitación anual | *P | [13 empty] | 66.67% | Profesional Universitario - Líder de SG-SST Tecnico Operativo - SG-SST |  |  |  | Documento Programa de capacitación anual | bar: MESES Abr
*E | bar: MESES Abr
| 1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Seguimiento a proceso de induccion y reinducción | *P | [12 empty] | 100% |  | Profesional Universitario - Líder de SG-SST Tecnico Operativo - SG-SST |  |  |  | Acta de seguimiento Memorando notificación (a servidores que no cumplan con el requisito) | bar: MESES Jun; MESES Nov
*E | bar: MESES Jun; MESES Nov
| 2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Matriz de comunicaciones SG-SST | *P | [12 empty] | 0% |  | Profesional Universitario - Líder de SG-SST Tecnico Operativo - SG-SST |  |  |  | Matriz de comunicaciones SG-SST | bar: MESES May
*E
| 2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Actualización Procedimiento Gestion del cambio | *P | [12 empty] | 100% |  | Profesional Universitario - Líder de SG-SST Tecnico Operativo - SG-SST |  |  |  | Documento procedimiento Gestion del cambio | bar: MESES Jun
*E | bar: MESES Jun
HACER | 3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales | Seguimiento Recomendaciones médicas | *P | [12 empty] | 100% | 88.89% | Profesional Universitario - Líder de SG-SST Tecnico Operativo - SG-SST |  |  |  | Matriz condiciones de salud SST Memorandos de notificación | bar: MESES Jun; MESES Nov
*E | bar: MESES Jun; MESES Nov
| 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros) | Diseño documento programa estilos de vida y entornos saludables | *P | [12 empty] | 100% |  | Profesional Universitario - Líder de SG-SST Tecnico Operativo - SG-SST |  |  |  | Documento programa estilos de vida y entornos saludables | bar: MESES Mar
*E | bar: MESES Mar
| 3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras | Seguimiento proceso agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras | *P | [12 empty] | 100% |  | Profesional Universitario - Líder de SG-SST Tecnico Operativo - SG-SST |  |  |  | Acta de seguimiento Certificado limpieza y desinfección tanques | bar: MESES May; MESES Sep
*E | bar: MESES May; MESES Sep
| 3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos | Seguimiento proceso eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos | *P | [12 empty] | 100% |  | Profesional Universitario - Líder de SG-SST Tecnico Operativo - SG-SST |  |  |  | Acta de seguimiento | bar: MESES May; MESES Sep
|  |  | *E | MESES May: 0; MESES Sep: 1
| 3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral | Investigación enfermedades laborales | *P | [12 empty] | 0% |  | Profesional Universitario - Líder de SG-SST Tecnico Operativo - SG-SST |  |  |  | Investigación enfermedades laborales
*E
| 4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos | Actualización Manual del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo | *P | [12 empty] | 100% |  | Profesional Universitario - Líder de SG-SST Tecnico Operativo - SG-SST |  |  |  | Documento Manual del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo | bar: MESES Feb
*E | bar: MESES Feb
| 4.2.4 Realización de inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST | Inspecciones de Maquinaria y/o equipos (SST- COPASST) | *P | [12 empty] | 100% |  | Profesional Universitario - Líder de SG-SST Tecnico Operativo - SG-SST |  |  |  | Inspecciones de Maquinaria y/o equipos con la participación de COPASST | bar: MESES Abr; MESES Ago; MESES Nov
*E | bar: MESES Abr; MESES Ago; MESES Nov
| 4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas | Seguimiento a mantenimiento preventivo, correctivo de instalaciones, equipos, maquinas y herramientas | *P | [12 empty] | 100% |  | Profesional Universitario - Líder de SG-SST Tecnico Operativo - SG-SST |  |  |  | Acta de seguimiento Documentos, lista de chequeo de mantenimiento de las instalaciones. Equipos, etc. | bar: MESES May; MESES Oct
*E | bar: MESES May; MESES Oct
| 5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada | Conformación Brigada Integral de Emergencias | *P | [12 empty] | 100% |  | Profesional Universitario - Líder de SG-SST Tecnico Operativo - SG-SST |  |  |  | Acta de conformación de la Brigada, comité de emergencias | bar: MESES Feb
*E | bar: MESES Feb
VERIFICAR | 6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría | Revisión por la Alta Dirección al Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo | *P | [12 empty] | 100% | 100% | Profesional Universitario - Líder de SG-SST Tecnico Operativo - SG-SST |  |  |  | Acta de revisión por la Alta Dirección | bar: MESES Feb; MESES Abr; MESES Jun; MESES Ago; MESES Oct; MESES Dic
*E | bar: MESES Feb; MESES Abr; MESES Jun; MESES Ago; MESES Oct; MESES Dic
ACTUAR | 7.1.4 Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL | Plan de mejoramiento de acuerdo a la autoevaluacion de los estandares minimos vigencia 2024 | *P | [12 empty] | 100% | 100% | Profesional Universitario - Líder de SG-SST Tecnico Operativo - SG-SST |  |  |  | Plan de mejoramiento vigencia 2024 | bar: MESES Dic
*E | bar: MESES Dic
PROMEDIO ACUMULADO DE INDICADORES | [15 empty] | 88.89%
P*= Programado E*= Ejecutado
3. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
NOMBRE | Actividades Ejecutadas | CALCULO DEL INDICADOR | [13 empty] | TOTAL |  |  |  |  | VALOR META
|  | Variables |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
FORMULA | (No. de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas) x100 | No. de actividades ejecutadas |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 24 |  |  |  |  | 100%
|  | No. de actividades programadas |  | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 26
|  | Resultado |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92.31%
4. ANALISIS DE TENDENCIAS - PLANES DE ACCIÓN
TRIMESTRE | ANÁLISIS |  |  | Abr: PLANES DE ACCIÓN | FECHAS |  |  | FECHAS |  | RESPONSABLES
1°
2°
3°
4°