## PA PESV 2024
PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL - PESV 2024
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | # METAS | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL 2024 | [35 empty] | Cumplimiento
|  | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre |  |  | Diciembre
|  | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec. | Gestión | Prog. | Ejec.
1. DIAGNÓSTICO
Actualización del diagnóstico y evaluación del PESV | 1 | [9 empty] | 2.381% | [26 empty] | 2.381% | 0%
2. CARACTERIZACION, CONTROL Y EVALUCION DE RIESGOS
Actualización Matriz de Valoración de Riesgos en Seguridad Vial | 1 | [12 empty] | 2.381% | [23 empty] | 2.381% | 0%
3. PROGRAMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS CRÍTICOS Y FACTORES DE DESEMPEÑO
Actualización de los programas de gestión de riesgos críticos | 1 | [15 empty] | 2.381% | [20 empty] | 2.381% | 0%
Ejecución pruebas de alcoholemia conductores de la entidad | 4 |  |  |  | 2.381% | [8 empty] | 2.381% | [11 empty] | 2.381% | [8 empty] | 2.381% |  |  | 9.524% | 0%
4. PLAN ANUAL DE TRABAJO
Elaboración y aprobación Plan anual de trabajo vigencia 2024 | 1 | 2.381% | [35 empty] | 2.381% | 0%
5. COMPETENCIAS Y PLAN ANUAL DE FORMACIÓN
Elaboración plan anual de capacitación vigencia 2024 | 1 | 2.381% | [35 empty] | 2.381% | 0%
Capacitación en Seguridad Vial - Tema: Programa gestión de la velocidad | 1 |  |  |  | 2.381% | [32 empty] | 2.381% | 0%
Capacitación en Seguridad Vial - Tema: Programa prevención de la fatiga | 1 | [6 empty] | 2.381% | [29 empty] | 2.381% | 0%
Capacitación en Seguridad Vial - Tema: Programa Cero tolerancia al alcohol y sustancias psicoactivas | 1 | [12 empty] | 2.381% | [23 empty] | 2.381% | 0%
Capacitación en Seguridad Vial - Tema: Programa prevención de la distracción | 1 | [15 empty] | 2.381% | [20 empty] | 2.381% | 0%
Capacitación en Seguridad Vial - Tema: Programa protección de actores viales vulnerables | 2 | [21 empty] | 2.381% |  |  | 2.381% | [11 empty] | 4.762% | 0%
6. PLAN DE PREPARACIÓN Y REPUESTA ANTE EMERGENCIAS VIALES
Capacitación brigadistas en seguridad vial | 3 | [9 empty] | 2.381% | [8 empty] | 2.381% | [8 empty] | 2.381% | [8 empty] | 7.143% | 0%
Realización Simulacro ante Emergencias Viales | 1 | [30 empty] | 2.381% | [5 empty] | 2.381% | 0%
7. VÍAS SEGURAS ADMINISTRADAS POR LA ORGANIZACIÓN
Realización de inspecciones a vías y parqueaderos internos de la entidad | 1 | [21 empty] | 2.381% | [14 empty] | 2.381% | 0%
8. INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS
Realización de inspecciones a vías y parqueaderos internos de la entidad | 12 | 2.381% |  |  | 2.381% |  |  | 2.381% |  |  | 2.381% |  |  | 2.381% |  |  | 2.381% |  |  | 2.381% |  |  | 2.381% |  |  | 2.381% |  |  | 2.381% |  |  | 2.381% |  |  | 2.381% |  |  | 28.57% | 0%
9. INDICADORES Y REPORTE DE AUTOGESTIÓN DEL PESV
Medición y análisis de los indicadores asociados al PESV | 4 | 2.381% | [8 empty] | 2.381% | [8 empty] | 2.381% | [8 empty] | 2.381% | [8 empty] | 9.524% | 0%
Elaboración del reporte de autogestión con corte al 31 diciembre de 2023 | 1 | 2.381% | [35 empty] | 2.381% | 0%
10. AUDITORÍA ANUAL
Realización Auditoría Anual del PESV | 1 | [33 empty] | 2.381% |  |  | 2.381% | 0%
11. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN
Promoción de formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía | 4 | [6 empty] | 2.381% | [8 empty] | 2.381% | [8 empty] | 2.381% | [8 empty] | 2.381% |  |  | 9.524% | 0%
TOTAL PORCENTAJE |  | 11.9% | 0% |  | 7.143% | 0% |  | 7.143% | 0% |  | 9.524% | 0% |  | 9.524% | 0% |  | 9.524% | 0% |  | 7.143% | 0% |  | 7.143% | 0% |  | 9.524% | 0% |  | 7.143% | 0% |  | 4.762% | 0% |  | 9.524% | 0% |  | 100% | 0%
TOTAL METAS | 42 | 5 | 0 |  | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | 4 | 0 |  | 4 | 0 |  | 4 | 0 |  | 3 | 0 |  | 3 | 0 |  | 4 | 0 |  | 3 | 0 |  | 2 | 0 |  | 4 | 0 |  | 42 | 0
TOTAL ACCIONES O ESTRATEGIAS | 42 | 11 | [8 empty] | 12 | [8 empty] | 10 | [8 empty] | 9
ACTIVIDADES | Cant. | %
1. DIAGNÓSTICO | 1 | 2.381%
2. CARACTERIZACION, CONTROL Y EVALUCION DE RIESGOS | 1 | 2.381%
3. PROGRAMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS CRÍTICOS Y FACTORES DE DESEMPEÑO | 5 | 11.9%
4. PLAN ANUAL DE TRABAJO | 1 | 2.381%
5. COMPETENCIAS Y PLAN ANUAL DE FORMACIÓN | 7 | 16.67%
6. PLAN DE PREPARACIÓN Y REPUESTA ANTE EMERGENCIAS VIALES | 4 | 9.524%
7. VÍAS SEGURAS ADMINISTRADAS POR LA ORGANIZACIÓN | 1 | 2.381%
8. INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS | 12 | 28.57%
9. INDICADORES Y REPORTE DE AUTOGESTIÓN DEL PESV | 5 | 11.9%
10. AUDITORÍA ANUAL | 1 | 2.381%
11. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN | 4 | 9.524%
TOTAL | 42 | 100%