## Inversión
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PETI 2020-2024 VIGENCIA 2024 PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Primer Trimestre
No | Objetivo Estrategico al que aporta | Responsable / Dependencia Radicado avance | Proyecto Alto Componente Tic / Hitos Importantes a Desarrollar | Meta Cuatrienio | Ejecución Acumulada a Dic. 2023 | Programación/Ejecución | [5 empty] | Avances de cada Hito / Observaciones | Avances de cada Hito / Observaciones | Avances de cada Hito / Observaciones | Avances de cada Hito / Observaciones
[6 empty] | 2024 |  | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim
Programa: Gestionar y mantener el modelo de seguridad y privacidad de la información.
1 | Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente Meta: Implementar en un 100% el modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Implementación Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | 100% | 91% | Programado | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | Se realizaron actividades para el fortalecimiento del Modelo de seguridad y privacidad d ela información: -Se definió, aprobó y publicó el plan de seguridad y privacidad de la información de la Entidad - Se definió y aprobó el plan de sensibilización y capacitación de seguridad y privacidad de la información - Se realizó la revisión de los documentos para actualizar alieados al programa integral de gestion de datos personales - se realizó la actualizacion de 60 bases de datos ante el RNBD de la SIC - Se atendieron los requerimientos respecto al tratamiento de datos personales solicitados por titulares de la información - Se realizó la actualizaciñon de la guia de gestiñon de incidentes de seguridad y privacidad de la información y gestiñon de vulnerabilidades - Se inició la actualización de la guía metodologica de riesgos de seguridad digital y formatos asociados - Se definió e iniciaron actividades del cronograma del proceso de gestión de activos de información - Se realizó el escaneo de vulnerabilidades de servicios solicitados - Se realizó charla de seguridad relacionada con Inteligencia artificial y se reitieron piezas de seguridad para divulgacion (política de seguridad digital y herramientas de cifrado) - Se realizó el monitoreo de riesgos de seguridad del II semestre del 2023 - Se realizó la gestión de 11 casos - eventos de seguridad y privacidad de la información los cuales se encuentran documentados en la herramienta de GLPI. - Se realizó seguimiento a los indicadores del proceso de gestión de seguridad y privacidad de la información. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[6 empty] | Ejecutado | 25% | 1er Trim: 25%; 2do Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 116643000 | 1er Trim: 17496339; 2do Trim: 34992678; 3er Trim: 34992678; 4to Trim: 29161305
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 116643000 | 1er Trim: 980187; 2do Trim: 34992678; 3er Trim: 45676717; 4to Trim: 34993418
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 39207484 | 1er Trim: 39207484; 2do Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia
[6 empty] | Girado | 980187 | 1er Trim: 980187; 2do Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
|  |  | Prestar servicios profesionales para realizar acompañamiento y apoyo en la gestión de los servicios dispuestos por la Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de la Secretaría General, en el marco de Gestionar y mantener el modelo de seguridad y privacidad de la información | 100% | 91% | Programado | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | * Se realizaron actividades de apoyo en los servicios dispuestos por la OTIC en las áreas estratégicas de la Secretaría General, en el marco de Gestionar y mantener el modelo de seguridad y privacidad de la información de la entidad . * Se realizaron actividades para la administración y sostenimiento del sistema de Gestión para la Mesa de ayuda GLPI así como administrar y actualizar el sistema de inventarios de equipos OCS Inventory con el que cuenta la entidad, en el marco de Gestionar y mantener el modelo de seguridad y privacidad de la información de la entidad. * Se ejecutaron contratos 551-2023 y 396-2023 con fecha final el 31 de marzo de 2024, dando cumplimiento a las obligaciones pactadas. Pendiente pago el cual se realizará en el mes de Abril de 2024. * Se realizaron actividades de coordinación y apoyo al liderazgo de las actividades requeridas para la operación de la infraestructura de sistemas de misión crítica relacionada con redes, procesamiento, almacenamiento y seguridad, y acompañamiento técnico para la adquisición de componente tecnológico a nivel de software y hardware que permita la operatividad de la infraestructura de sistemas de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[6 empty] | Ejecutado | 25% | 1er Trim: 25%; 2do Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 736127000 | 1er Trim: 110418080; 2do Trim: 220836159; 3er Trim: 220836159; 4to Trim: 184036602
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 736127000 | 1er Trim: 39179306; 2do Trim: 210701003; 3er Trim: 263180242; 4to Trim: 223066449
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 285972610 | 1er Trim: 285972610; 2do Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia
[6 empty] | Girado | 6861310 | 1er Trim: 33189962; 2do Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
Programa: Actualizar la plataforma de seguridad de la información.
2 | Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente Meta: Implementar en un 100% el modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Adquirir la extensión de garantía para el sistema Store Once que se encuentren fuera de garantía y que hacen parte de la infraestructura tecnológica de la Secretaría General. Cont. 131 de 2024 | 100% | 91% | Programado | 100% | 1er Trim: 0%; 2do Trim: 100%; 1er Trim: Se logró la totalidad de documentos precontractuales y se publicó el proceso por medio de la plataforma SECOP, para lo cual se establecieron las diferentes etapas contractuales para la adjudicación del proceso. En el mes de febrero se suscribió el contrato, durante marzo las polizas y la ejecución. Acta de requerimiento. Durante el siguiente trimestre se realizarán la ejecución de actividades y pagos correspondientes a la ejecución.; 2do Trim: Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[6 empty] | Ejecutado | 10% | 1er Trim: 10%; 2do Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 120000000 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 120000000
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 120000000 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 120000000
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 49000000 | 1er Trim: 49000000; 2do Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia
[6 empty] | Girado | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
Programa: Actualizar y ampliar los servicios tecnológicos de la Secretaria General.
3 | Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente Meta:Mantener una plataforma tecnológica y de redes de la Secretaría General actualizada | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Adquirir la Actualización y soporte del Licenciamiento de productos Oracle a través del Instrumento de Agregación por Demanda CCE-139-IAD-2020 Cont 23 | 1 | 100% | Programado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Se realiza la actualización y soporte del Licenciamiento de productos Oracle a través del Instrumento de Agregación por Demanda | Finalizado
[6 empty] | Ejecutado | 100% | 1er Trim: 100%; 2do Trim: 100%; 3er Trim: 100%; 4to Trim: 100%
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 343149000 | 1er Trim: 343149000; 2do Trim: 0; 3er Trim: 0; 4to Trim: 0
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 343149000 | 1er Trim: 317392729; 2do Trim: 0; 3er Trim: 25756271; 4to Trim: 0
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 317392729 | 1er Trim: 317392729; 2do Trim: 0; 3er Trim: 0; 4to Trim: 0
[6 empty] | Girado | 317392729 | 1er Trim: 317392729; 2do Trim: 0; 3er Trim: 0; 4to Trim: 0
3 |  |  | Adquirir productos y servicios Microsoft, para dar continuidad a las aplicaciones a través del instrumento de Agregación de demanda CCE-139-IAD-2020 para la Secretaría General Cont 364 Radicado 3-2024-9956 | 1 | 100% | Programado | 100% | 0% | 100% | 100% |  | Se realizó el proceso para la adquisición de las licencias en Colombia compra, a 30 de marzo esta la orden de compra con Contrato 364-2024, aun no hay acta de inicio. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[6 empty] | Ejecutado | 20% | 1er Trim: 20%; 2do Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 973000000 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 486500000; 3er Trim: 486500000
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 973000000 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 300000000; 3er Trim: 673000000
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 688586085 | 1er Trim: 688586085; 2do Trim: 0; 3er Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia
[6 empty] | Girado | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
3 |  |  | Contratar el soporte, mantenimiento, upgrade y actualización -SMUA- a la licencia a perpetuidad de Abbyy FineReader server de la Secretaría General de la Alcaldia Mayor de Bogotá. Cont 218 Radicado 3-2024-9956 | 1 | 100% | Programado | 100% | 1er Trim: 0%; 2do Trim: 100%; 1er Trim: Se firmó contrato 218-2024 con la firma Indexa Soluciones, se realizó actualización de la herramienta y se envió a financiera para pago correspondiente que se hará en el segundo trimestre
[6 empty] | Ejecutado | 80% | 1er Trim: 80%; 2do Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 27000000 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 27000000
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 27000000 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 27000000
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 22586795 | 1er Trim: 22586795; 2do Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia
[6 empty] | Girado | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
3 |  |  | Renovar licenciamiento, servicio SaaS y soporte (por 2 años) a la solución de gestionar y administrar el Sistema de Gestión de Calidad (DARUMA) de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C Cont. 59 | 1 | 100% | Programado | 100% | 1er Trim: 100%; 2do Trim: Finalizado; 1er Trim: Se realizó la renovación licenciamiento, servicio SaaS y soporte (por 2 años) a la solución de gestionar y administrar el Sistema de Gestión de Calidad (DARUMA); 2do Trim: Finalizd
[6 empty] | Ejecutado | 100% | 1er Trim: 100%
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 160000000 | 1er Trim: 160000000
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 160000000 | 1er Trim: 160000000
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 160000000 | 1er Trim: 160000000
[6 empty] | Girado | 160000000 | 1er Trim: 160000000
Programa: Optimizar sistemas de información y de gestión de datos de la Secretaria General.
4 | Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente Meta: Mantener una plataforma tecnológica y de redes de la Secretaría General actualizada | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Servicios de apoyo para implementar soluciones de software, brindar soporte técnico y gestionar los sistemas de información que estén bajo la responsabilidad técnica de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Secretaria General. (Inlcuye plataforma si@apital (SAE/SAI, hoja de vida vehículos-SHV, gestión contractual, presupuesto, financieros, facturación y su interoperabilidad, personal y nómina PERNO, Contabilidad LIMAY y su interoperabilidad) Radicado 3-2024-9991 Radicado 3-2024-9956 | 1 | 100% | Programado | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | * Actualizaciones a los Portales WEB y Sistemas de Información, en concordancia al control y seguimiento realizado a los planes de trabajo del personal que ejerce labores de apoyo a la gestión de la OTIC (contratistas). * Se ejecutaron los contratos 140-2023 y 578-2003 para los aplicativos Gestión contratctual, SIPRES, Regalias, SAI SAE, Hvvy Limay, cumpliendo las obligaciones en su totalidad. * Se realizaron actividades de apoyo técnico para identificar las causas y ejecutar las posibles soluciones de forma eficiente e integral a solicitudes técnicas de la infraestructura tecnológica, principalmente aquellas de ámbitos eléctricos y/o de cableado estructurado en las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. * Los contratos cumplieron con sus objetos contractuales y finalizaron en el primer trimestre de 2024. Pendiente lo correspondiente a pagos que se realizarán en el mes de Abril. Atrasos: Contratación inició a partir de Marzo de 2024, | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[6 empty] | Ejecutado | 25% | 1er Trim: 25%; 2do Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 1410744000 | 1er Trim: 211610146; 2do Trim: 423220287; 3er Trim: 423220287; 4to Trim: 352693280
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 1410744000 | 1er Trim: 70469663; 2do Trim: 381003887; 3er Trim: 430804213; 4to Trim: 528466237
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 386753164 | 1er Trim: 386753164; 2do Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia
[6 empty] | Girado | 71182476 | 1er Trim: 71182476; 2do Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
Programa: Fortalecer la Gobernalidad de TI en la Secretaria General.
5 | Promover procesos de transformación digital en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente Meta:Mantener una plataforma tecnológica y de redes de la Secretaría General actualizada | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Mesa de ayuda, impresión, mantenimiento preventivo y correctivo con bolsa de repuestos, para los elementos informáticos en la RED CADE y las diferentes sedes de la SecretaríaGeneral de la Alcaldía Mayor de Bogotá Cont 807 de 2021 Radicado 3-2024-10372 | 1 | 100% | Programado | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | Se presta el servicio de impresión de la siguiente forma Enero: 63283 Febrero: 68234 Marzo: 57427 | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[6 empty] | Ejecutado | 25% | 1er Trim: 25%; 2do Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 553000000 | 1er Trim: 43000000; 2do Trim: 129000000; 3er Trim: 184000000; 4to Trim: 197000000
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 258000000 | 1er Trim: 43000000; 2do Trim: 129000000; 3er Trim: 86000000; 4to Trim: 0
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 258000000 | 1er Trim: 258000000; 2do Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia
[6 empty] | Girado | 44514900 | 1er Trim: 44514900; 2do Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
|  |  | Gestión, tratamiento, aplicación de las tablas de retención documental ¿ TRD de la documentación, para el fortalecimiento de la Gobernalidad de TI de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Prestar servicios profesionales a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para el acompañamiento en la ejecución de proceso de conocimiento en la entidad y plan de comunicación de la oficina, fortaleciendo el desarrollo de las actividades de documentación garantizando la debida clasificación, almacenamiento seguro, acceso Radicado 3-2024-10129 | 1 | 100% | Programado | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | * Presentación sobre el proceso realizado en Gestión del Conocimiento ante la nueva jefe de la OTIC. * Presentaron avances en Uso y Apropiación, así como el plan de comunicaciones del 2024. * Revisión procesos y procedimientos vigentes para el año 2024. Como resultado de esta revisión, se procedió a crear las carpetas correspondientes en el Repositorio 2024 y la asignación de permisos correspondientes. * Se llevó a cabo una reunión para presentar y discutir las metodologías de colaboración entre la Oficina de Consejería de Comunicaciones (OCC) y la Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (OTIC) en todos los asuntos relacionados con las comunicaciones. * Desarrollar un plan integral de comunicaciones. Se creó y compartió un archivo colaborativo para que cada funcionario pudiera contribuir con sus actividades específicas. * Se realizaron diversas solicitudes a la Oficina de Consejería de Comunicaciones, que incluyeron la creación de piezas de comunicación para: Ventana de Mantenimiento; Divulgación Charla de Seguridad / Inteligencia Artificial; Política de Seguridad Digital; Herramienta de Cifrado e Invitación participación cursos Autogestión. * Se solicitó a la Oficina de Consejería de Comunicaciones para revisión el Catálogo de Servicios OTIC. Se realizarán ajustes y solicitudes de cambios en la pieza gráfica. * Designación Gestora de Integridad de la Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (OTIC) | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[6 empty] | Ejecutado | 25% | 1er Trim: 25%; 2do Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 49010000 | 1er Trim: 7351404; 2do Trim: 14702808; 3er Trim: 14702808; 4to Trim: 12252980
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 49010000 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 14702808; 3er Trim: 19603744; 4to Trim: 14703448
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 19603744 | 1er Trim: 19603744; 2do Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia
[6 empty] | Girado | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
|  |  | Definición, acompañamiento, seguimiento y gestión de los planes de mejoramiento, indicadores de gestión, y los riesgos de los procesos relacionados con Tecnologías de la Información, para el fortalecimiento de la Gobernalidad de TI de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C Prestar servicios profesionales a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para el acompañamiento en la implementación de los planes institucionales estrategicos como: modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG-FURAG, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, plan de accion integrado, haciendo seguimiento y gestión de los planes de mejoramiento, incluyendo indicadores de gestión y riesgos de procesos relacionados con Tecnologías de la Información, gestión de calidad para el fortal Radicado 3-2024-9696 | 1 | 100% | Programado | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | * Se gestionó la formulación, seguimiento a los indicadores de gestión e internots a cargo de la Oficina TIC y retroalimentado los resultados, formulando acciones de mejora. Se realiza seguimientos mensuales para los meses de ENERO,FEBRERO Y MARZO * Se realizó la gestión y seguimiento mensual de las acciones de: Plan de ajuste y sostenibilidad a MIPG con seguimiento mensual para las 16 acciones definidas en los meses de ENERO,FEBRERO Y MARZO; Plan de Acción Integrado – PAI, con seguimiento mensual para las 4 acciones definidas en los meses de ENERO,FEBRERO Y MARZO; Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) con seguimiento mensual para las 5 acciones definidas en los meses de ENERO,FEBRERO Y MARZO; Plan institucional de participación ciudadana-PIPC. con seguimiento mensual para las 5 acciones definidas en los meses de ENERO,FEBRERO Y MARZO; Plan Operativo Fortalecimiento Institucional con seguimiento mensual para las 1 acciones definidas en los meses de MARZO * Se realizaron actividades de atención de 2 auditorías para el trimestre DERECHOR DE AUTOR y DATACENTER en elos meses de FEBRERO Y MARZO * Se atendió la visista administrativa de la Contraloria en el mes de Marzo para la revision de 4 contratos del 2023 * Se realizó la formulación y seguimiento a los planes de mejoramiento. Total de acciones abiertas 11; Total acciones cerradas :9 * Se gestionó la elaboración, modificación, anulación y publicación de documentación, de procesos y procedimientos, conforme al procedimiento establecido por la Oficina Asesora de Planeación que requiera la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.Para los procesos se han modificado en el 2023: 2211700-GS-042 Guía de gestión de incidentes de seguridad, privacidad y seguridad digital y vulnerabilidades; 204000-GS-037 Guía de acceso a data center, cuartos técnicos y cuartos de almacenamiento de medios; 2211700-GS-044 Guía Sistema de Gestión de Servicios; 2211700-OT-043 Plan Estratégico de Tecnologías de Información * Se desarrollaron actividades de gestión y control a 4 peticiones ciudadanas allegadas a la OTIC para los meses ENERO, FEBRERO Y MARZO * Participación en 2 publicaciones de la Oficina TIC en el sitio web de la secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogota en ENERO Y FEBRERO * No se han presentado retrasos ni dificultades para la ejecucion de las actividades | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[6 empty] | Ejecutado | 25% | 1er Trim: 25%; 2do Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 81683000 | 1er Trim: 12252339; 2do Trim: 24504678; 3er Trim: 24504678; 4to Trim: 20421305
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 40841135 | 1er Trim: 735140; 2do Trim: 24504681; 3er Trim: 15601314; 4to Trim: 0
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 29405616 | 1er Trim: 29405616; 2do Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia
[6 empty] | Girado | 735140 | 1er Trim: 735140; 2do Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
| Nombre Elaboro: | Consolidado por: Isabel Cristina García Lemus | [5 empty] | 1er Trim: Nombre del Jefe; 2do Trim: Ingeniera Arleth Patricia Saurith Contreras
| Firma Elaboro: | Digital |  | Fecha: | 29 de Abril de 2024 |  |  | 1er Trim: Firma del Jefe:; 2do Trim: Digital

## Operación
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PETI 2020-2024 VIGENCIA 2024 PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Primer Trimestre
No | Objetivo Estrategico al que aporta | Responsable / Dependencia Radicado avance | Proyecto Alto Componente Tic / Hitos Importantes a Desarrollar | Meta Cuatrienio | Ejecución Acumulada a Dic. 2023 | Programación/Ejecución | [5 empty] | Avances de cada Hito / Observaciones | Avances de cada Hito / Observaciones | Avances de cada Hito / Observaciones | Avances de cada Hito / Observaciones
[6 empty] | 2024 |  | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim | 1er Trim | 2do Trim | 3er Trim | 4to Trim
Meta TI: Desarrollar los lineamientos en materia tecnológica, así como las estrategias y prácticas que habiliten la gestión de la entidad y del Sector Gestión Pública
1 | Fortalecer la presentación del servicio de la ciudadanía con oportunidad, eficiencia y transparencia a través del uso de la tecnología y la cualificación de los servidores. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Definición e implementación estrategia de uso y apropiación de tecnologías de la información Radicado 3-2024-10129 | 100% | 75% | Programado | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | Se realizaron las siguientes actividades: * Elaboración plan de comunicaciones, especificando las siguientes actividades como estrategia de comunicación de la OTIC: Potenciar las habilidades. Promoción de los cursos de Autogestión; Charlas de Seguridad y Privacidad de la Información; Mantenimientos Generales; Gama de Soluciones: Catálogo de Servicios; Logros, proyectos y Socialización PETI; Logros proyectos TI - Ejecutados 2024; Alertas de Seguridad; Tips de Seguridad y Privacidad de la Información; Canales de Atención Integral para Usuarios; Presentación Sistemas de Información; Taller: Identificación de Datos Abiertos; Encuesta de Satisfacción Mesa de ayuda; Mantenimientos Preventivos. Elementos Ofimáticos; Encuesta Uso y apropiación de TI * Solicitudes SOY 10. Se solicitan las siguientes piezas y publicaciones: Apoyo Divulgación charla de seguridad  Marzo (publicada por Soy 10); Piezas de seguridad / privacidad para publicación II bimestre  Abril (pendiente); Invitación para participar en los cursos autogesionables (pieza solo informativa)  Marzo (no la publicaron, será publicada en el mes de abril); Capacitación Inteligencia Artificial * Capacitaciones: Capacitación sobre Inteligencia Artificial | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[6 empty] | Ejecutado | 25% | 1er Trim: 25%; 2do Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 0; 4to Trim: 0
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 0; 4to Trim: 0
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia
[6 empty] | Girado | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
|  |  | Análisis e implementación de Arquitectura Empresarial y Gestión de TI, para el fortalecimiento de la Gobernabilidad de TI de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá Radicado 3-2024-10457 Radicado 3-2024-9877 | 100% | 75% | Programado | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | Gobierno TI: Se adelantaron las siguientes actividades: 1. En las diferentes reuniones de acercamiento con los nuevos jefes de las dependencias se ha dejado claro que las áreas expresar los requerimiento funcional o necesidades en el formato 264 y enviarlo a la OTIC, y de acuerdo a eso la OTIC definiría los requerimientos técnicos a que haya a lugar. 2. En concordancia con lo anterior también se acordó que la OTIC será un aliado de las dependencias para brindar soluciones a los requerimientos y necesidades, y por ello es necesario el trabajo conjunto y mancomunado. 3. Para lograr lo anterior se realizaron e instauraron: a. Lideres para temas como: - Infraestructura, - Sistemas de Información, - ERP, - Uso y Apropiación, - Seguridad y Privacidad de la Información, - Calidad y mejora continua, y b. se implementaron Reuniones semanales de lideres para realizar seguimiento a compromisos. Arquitectura Empresarial: * Se dio inicio al entendimiento y diligenciamiento de la herramienta Evaluación Nivel de Madurez de la AE propuesta por el MINTIC. * Se elabora cronograma para el diagnóstico y actualización de la AE durante el primer semestre de 2024. * Inicia el proceso de contratación de recurso humano para el desarrollo del ejercicio de actualización de AE | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[6 empty] | Ejecutado | 25% | 1er Trim: 25%; 2do Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 0; 4to Trim: 0
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 0; 4to Trim: 0
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia
[6 empty] | Girado | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
Meta TI: Implementar y mantener la infraestructura tecnológica y elementos ofimáticos.
2 | Promover procesos de transformación digital en la Secretaria General para aportar la gestión pública y eficiente. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Prestación de servicios de mesa de ayuda, impresión, mantenimiento preventivo y correctivo con bolsa de repuestos, para los elementos informáticos en la RED CADE y las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Cont 807 de 2021 Radicado 3-2024-10372 | 100% | 75% | Programado | 100% | 14% | 34% | 55% | 100% | Se prestan de forma continua el servicio de mesa de Ayuda que se componen de Servicios Asignados (Nivel 0) y Servicios solucionados: Enero: 2154 - 784 Febrero: 2324 - 810 Marzo: 1859 -624 | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[6 empty] | Ejecutado | 25% | 1er Trim: 25%; 2do Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 1302791000 | 1er Trim: 178794308; 2do Trim: 266716462; 3er Trim: 264958230; 4to Trim: 592322000
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 1302791000 | 1er Trim: 85672154; 2do Trim: 257016462; 3er Trim: 365530384; 4to Trim: 594572000
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 479185140 | 1er Trim: 479185140; 2do Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia
[6 empty] | Girado | 0 | 1er Trim: 59956476; 2do Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
|  |  | Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con repuestos a la Unidad Ininterrumpida de Potencia - UPS de 40 KVA., marca MITSUBISHI, ubicada en el Data Center del Edificio Liévano. Cont 274 | 100% | 75% | Programado | 100% | 0% | 22% | 56% | 100% | Se logró la totalidad de documentos precontractuales y se publicó el proceso por medio de la plataforma SECOP, para lo cual se establecieron las diferentes etapas contractuales para la adjudicación del proceso. En el mes de marzo se suscribió el contrato pero quedaron pendientes la aprobación de polizas. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[6 empty] | Ejecutado | 10% | 1er Trim: 10%; 2do Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 20571000 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 4570000; 3er Trim: 6855000; 4to Trim: 9146000
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 20571000 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 0; 3er Trim: 6857000; 4to Trim: 13714000
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 20565450 | 1er Trim: 20565450; 2do Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia
[6 empty] | Girado | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
|  |  | Prestar el servicio de una solución tecnológica de internet e interconexión para las sedes de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C Cont 711 de 2021 | 100% | 75% | Programado | 100% | 15% | 37% | 64% | 100% | La ejecución del contrato ha permitido el cumplImiemto del objeto, se tiene disponibilidad de los servicios de internet e Inteconexión de las sedes; No se han presentado restrados o Dificultades. Se realizó en el periodo un pago correspondiente a $ 175.901.757, de los cuales $113.955.868 corresponde a pago por reserva y $ 61.945.889 a presupuesto vigencia 2024. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[6 empty] | Ejecutado | 15% | 1er Trim: 15%; 2do Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 1204352000 | 1er Trim: 177000000; 2do Trim: 265500000; 3er Trim: 324750000; 4to Trim: 437102000
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 1204352000 | 1er Trim: 61945889; 2do Trim: 265500000; 3er Trim: 439804111; 4to Trim: 437102000
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 551850000 | 1er Trim: 551850000; 2do Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia
[6 empty] | Girado | 89998340 | 1er Trim: 61945889; 2do Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
Meta TI: Implementar y mantener las aplicaciones y demás programas sistematizados
3 | Promover procesos de transformación digital en la Secretaria General para aportar la gestión pública y eficiente. | Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Contrato de soporte y actualización del aplicativo EMLAZE ERP de la Subdirección de Imprenta Distrital de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Cont 193 Radicado 3-2024-9098 | 100% | 75% | Programado | 100% | 0% | 25% | 50% | 100% | El día 3 de abril de 2024 se formalizó el Acta de Inicio del contrato | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[6 empty] | Ejecutado | 10% | 1er Trim: 10%; 2do Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 12626000 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 3156000; 3er Trim: 6312000; 4to Trim: 3158000
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 12626000 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 4000000; 3er Trim: 4500000; 4to Trim: 4126000
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 12150000 | 1er Trim: 12150000; 2do Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia
[6 empty] | Girado | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia; 4to Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
|  |  | Adquirir productos y servicios Microsoft, para dar continuidad a las aplicaciones a través del instrumento de Agregación de demanda CCE-139-IAD-2020 para la Secretaria General. Cont. 364 Radicado 3-2024-9956 | 100% | 75% | Programado | 100% | 0% | 50% | 100% |  | Se realizó el proceso para la adquisición de las licencias en Colombia compra, a 30 de marzo esta la orden de compra con Contrato 364-2024, aun no hay acta de inicio. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades. | Describa los avances cualitativos obtenidos del hito o entregable respectivo durante el trimestre y/o los atrasos o dificultades.
[6 empty] | Ejecutado | 20% | 1er Trim: 20%; 2do Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución realizada en el trimestre de la vigencia
|  |  |  | Presupuesto asociado |  | Presupuesto Inicial | 169073000 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 84536500; 3er Trim: 84536500
[6 empty] | Presupuesto Programado Actual | 169073000 | 1er Trim: 0; 2do Trim: 84536500; 3er Trim: 84536500
[6 empty] | Ejecutado / Comprometido | 169073000 | 1er Trim: 169073000; 2do Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre la ejecución presupuestal realizada en el trimestre de la vigencia
[6 empty] | Girado | 0 | 1er Trim: 0; 2do Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia; 3er Trim: Registre el presupuesto girado realizado en el trimestre de la vigencia
| Nombre Elaboro: | Consolidado por: Isabel Cristina García Lemus | [5 empty] | 1er Trim: Nombre del Jefe; 2do Trim: Ingeniera Arleth Patricia Saurith Contreras
| Firma Elaboro: | Digital |  | Fecha: | 23 de Abril de 2024 |  |  | 1er Trim: Firma del Jefe:; 2do Trim: Digital

## Hoja1 (hidden)
Prestación de servicios de mesa de ayuda, impresión, mantenimiento preventivo y correctivo con bolsa de repuestos, para los elementos informáticos en la RED CADE y las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | 9884040 | 8500000 | 501169400
Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con repuestos a la Unidad Ininterrumpida de Potencia - UPS de 40 KVA., marca MITSUBISHI, ubicada en el Data Center del Edificio Liévano.
Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con repuestos a los Aires de precisión de los datacenter de las diferentes sedes de la Secretaria General. | 11167000
Prestar el servicio de una solución tecnológica de internet e interconexión para las sedes de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C Cont 711 de 2021 | 337119604 | 4000000
Adquirir productos y servicios Microsoft, para dar continuidad a las aplicaciones a través del instrumento de Agregación de demanda CCE-139-IAD-2020 para la Secretaria General. C.Gasto: SOFTWARE Y HARDWARE Cont 622 | 154800000
Contratar el soporte y actualización del aplicativo EMLAZE ERP de la Subdirección de Imprenta Distrital de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. C.Gasto: Mantenimiento de Maquinaria y Equipos Imprenta Cont 675