## Plan PESV 2024 Trimestral
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL 2024
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL PESV 2023
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | # Actividades Vigencia | Acumulado Trimestre 1 | [5 empty] | Acumulado Trimestre 2 | [5 empty] | Acumulado Trimestre 3 | [5 empty] | Acumulado Trimestre 4 | [5 empty] | Acumulado Anual
|  | Programado |  | Ejecutado |  | %Ejec | Observaciones | Programado |  | Ejecutado |  | %Ejec | Observaciones | Programado |  | Ejecutado |  | %Ejec | Observaciones | Programado |  | Ejecutado |  | %Ejec | Observaciones | Programado |  | Ejecutado |  | %Ejec Act.
DIAGNÓSTICO
Actualización del diagnóstico y evaluación del PESV | 1 | [6 empty] | 1 | 2.381% | [16 empty] | 1 | 2.381% | 0 | 0% | 0%
CARACTERIZACION, CONTROL Y EVALUCION DE RIESGOS
Actualización Matriz de Valoración de Riesgos en Seguridad Vial | 1 | [6 empty] | 1 | 2.381% | [16 empty] | 1 | 2.381% | 0 | 0% | 0%
PROGRAMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS CRÍTICOS Y FACTORES DE DESEMPEÑO
Actuallzación de los programas de gestión de riesgos críticos | 1 | [6 empty] | 1 | 2.381% | [16 empty] | 1 | 2.381% | 0 | 0% | 0%
Ejecución pruebas de alcoholemia conductores de la entidad | 4 | 1 | 2.381% | 1 | 2.381% | 100% | Se realizó pruebas de alcoholemia a los conductores y personal de mantenimiento de alto riesgo con resultados negativos | 1 | 2.381% |  |  |  |  | 1 | 2.381% |  |  |  |  | 1 | 2.381% |  |  |  |  | 4 | 9.524% | 1 | 2.381% | 25%
PLAN ANUAL DE TRABAJO
Elaboración y aprobación Plan anual de trabajo vigencia 2024 | 1 | 1 | 2.381% | 1 | 2.381% | 100% | Se ajustó el Plan anual de trabajo para la vigencia, el cual fue aprobado por la Dirección | [18 empty] | 1 | 2.381% | 1 | 2.381% | 100%
COMPETENCIA Y PLAN ANUAL DE FORMACION
Elaboración plan anual de capacitación vigencia 2024 | 1 | 1 | 2.381% | 1 | 2.381% | 100% | Se eleboró el Plan anual de formación para la vigencia, en articulación con SG-SST | [18 empty] | 1 | 2.381% | 1 | 2.381% | 100%
Capacitación en Seguridad Vial - Tema: Programa gestión de la velocidad | 1 | 1 | 2.381% | 1 | 2.381% | 100% | En el mes de febrero se desarrolló la capacitación con el apoyo del Centro de Orientación ORVI de la SDM | [18 empty] | 1 | 2.381% | 1 | 2.381% | 100%
Capacitación en Seguridad Vial - Tema: Programa prevención de la fatiga | 1 | 1 | 2.381% | 1 | 2.381% | 100% | En el mes de marzo se desarrolló la capacitación con el apoyo de la ARL Positiva y SG- SST | [18 empty] | 1 | 2.381% | 1 | 2.381% | 100%
Capacitación en Seguridad Vial - Tema: Programa Cero tolerancia al alcohol y sustancias psicoactivas | 1 | [6 empty] | 1 | 2.381% | [16 empty] | 1 | 2.381% | 0 | 0% | 0%
Capacitación en Seguridad Vial - Tema: Programa prevención de la distracción | 1 | [6 empty] | 1 | 2.381% | [16 empty] | 1 | 2.381% | 0 | 0% | 0%
Capacitación en Seguridad Vial - Tema: Programa protección de actores viales vulnerables | 2 | [12 empty] | 2 | 4.762% | [10 empty] | 2 | 4.762% | 0 | 0% | 0%
PLAN DE PREPARACIÓN Y REPUESTA ANTE EMERGENCIAS VIALES
Capacitación brigadistas en seguridad vial | 3 | [6 empty] | 1 | 2.381% |  |  |  |  | 1 | 2.381% |  |  |  |  | 1 | 2.381% |  |  |  |  | 3 | 7.143% | 0 | 0% | 0%
Realización Simulacro ante Emergencias Viales | 1 | [18 empty] | 1 | 2.381% |  |  |  |  | 1 | 2.381% | 0 | 0% | 0%
VÍAS SEGURAS ADMINISTRADAS POR LA ORGANIZACIÓN
Realización de inspecciones a vías y parqueaderos internos de la entidad | 1 | [12 empty] | 1 | 2.381% | [10 empty] | 1 | 2.381% | 0 | 0% | 0%
INSPECCION DE VEHICULOS Y EQUIPOS
Seguimiento a chequeos preoperacionales | 12 | 3 | 7.143% | 3 | 7.143% | 100% | Se realizó seguimiento semanal a la realización de los chequeos preoperacionales y al mantenimiento de los vehículos | 3 | 7.143% |  |  |  |  | 3 | 7.143% |  |  |  |  | 3 | 7.143% |  |  |  |  | 12 | 28.57% | 3 | 7.143% | 25%
INDICADORES Y REPORTE DE AUTOGESTION PESV
Medición y análisis de los indicadores asociados al PESV | 4 | 1 | 2.381% | 1 | 2.381% | 100% | Se hizo la medición de los 19 indicadores establecidos para el PESV y el seguimiento correspondiente. | 1 | 2.381% |  |  |  |  | 1 | 2.381% |  |  |  |  | 1 | 2.381% |  |  |  |  | 4 | 9.524% | 1 | 2.381% | 25%
Elaboración del reporte de autogestión con corte al 31 diciembre de 2023 | 1 | 1 | 2.381% | 1 | 2.381% | 100% | Se elaboró el informe de autogestión de la vigencia 2023 y se radicó ante el Ministerio de Trabajo | [18 empty] | 1 | 2.381% | 1 | 2.381% | 100%
AUDITORIA ANUAL
Realización Auditoría Anual del PESV | 1 | [18 empty] | 1 | 2.381% |  |  |  |  | 1 | 2.381% | 0 | 0% | 0%
MECANISMOS DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN
Promoción de formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía | 4 | 1 | 2.381% | 1 | 2.381% | 100% | Por medio de los canales institucionales se difundieron piezas publicitarias con Tips de seguridad Vial | 1 | 2.381% |  |  |  |  | 1 | 2.381% |  |  |  |  | 1 | 2.381% |  |  |  |  | 4 | 9.524% | 1 | 2.381% | 25%
TOTAL ACTIVIDADES | 42 | 11 | 26.19% | 11 | 26.19% | 100% |  | 12 | 28.57% | 0 | 0% | 0% |  | 10 | 23.81% | 0 | 0% | 0% |  | 9 | 21.43% | 0 | 0% | 0% |  | 42 | 100% | 11 | 26.19%
TOTALES METAS | 33 | 9 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7